Príloha F – Manuál kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo ŠF

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA

Slovenskej republiky

MANUÁL KONTROLY FYZICKEJ REALIZÁCIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

(pre SORO)

Európska únia

Sektorový operačný program Priemysel a služby

Obsah

ÚVOD	381

1.      Právny rámec	382

2.      Ciele manuálu	382

3.      Postavenie a zodpovednosti útvarov SORO zapojených do procesu KFRP	383

4.      Povinnosti SORO pri výkone KFRP	384

5.      Administratívne kapacity ÚI SORO A ÚK SORO	386

6.      Administratívna kontrola	389

7.      Kontrola  na mieste	394

8.      Nezrovnalosti	401

Otázky a odpovede:	403

9.    Prílohy	404

Príloha č. 1	405

Príloha č. 2	406

Príloha č. 3	409

Príloha č. 4	410

Príloha č. 5	412

Príloha č. 6	413

Príloha č. 7	414

Príloha č. 8	415

Príloha č. 9	416

Príloha č. 10	417

Príloha č. 11	420

Príloha č. 12	421

Príloha č. 13	424

Príloha č. 14	425

Príloha č. 15	426

Príloha č. 16	427

Príloha č. 17	428

Príloha č. 18	429

Príloha č. 19	431

Príloha č. 20a	438

Príloha č. 20b	439

Príloha č. 21a	440

Príloha č. 21b	441

- ÚVOD

Manuál kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov (ďalej len „manuál“) bol vypracovaný v súlade s bodom B.4. Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1030 z 18. septembra 2002. Obsahuje postavenie a zodpovednosti útvarov sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“), opis pracovných miest zamestnancov SORO vykonávajúcich kontrolu fyzickej realizácie projektov, popis jednotlivých pracovných postupov a ustanovuje podrobné pokyny týkajúce sa výkonu kontroly fyzickej realizácie projektov (ďalej len „KFRP“) implementovaných v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby (ďalej len „SOP PS“) v súlade s čl. 4 Nariadenia Rady (ES) č .438/2001.

Predmetný manuál je záväzný pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) ako Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre SOP PS a je záväzný pre jednotlivé jeho SORO.

SORO v rámci vykonávania KFRP overuje každú finančnú operáciu pred schválením Žiadosti KP/PP o platbu a vydaním Prehlásenia o overení a následným poukázaním platby Platobnou jednotkou KP/PP, t.j. overujú sa všetky prijaté faktúry alebo účtovné doklady rovnocennej preukázateľnej hodnoty – v originálnom vyhotovení, alebo overenej kópii. SORO vykonáva KFRP formou 100%-nej kontroly písomnej dokumentácie (ďalej len AK) a KnM (výberovým spôsobom).

Povinnosť vykonávania KFRP vychádza primárne z článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 438/2001, ktorý stanovuje požiadavku, aby systémy riadenia a kontroly zahŕňali aj postupy na overovanie dodania spolufinancovaných tovarov a služieb a taktiež reálnosti a oprávnenosti nárokovaných výdavkov a na zabezpečenie súladu s uplatňovanými vnútroštátnymi predpismi a predpismi Spoločenstva.

V rámci národnej legislatívy sa ku KFRP vzťahujú najmä kontrolné mechanizmy určené zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrola fyzickej realizácie projektov sa zároveň vykonáva v súlade s aktuálnou Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, usmerneniami ministerstva financií SR, usmerneniami RO pre CSF, v nadväznosti na závery misií EK, ako aj na základe príslušnej zmluvy o poskytnutí NFP.

KFRP je procesnou oblasťou projektovej úrovne, ktorá je determinovaná účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP. Výkon KFRP je teda podmienený začiatkom fyzickej realizácie projektov konečným prijímateľom/príjemcom pomoci (ďalej len „KP/PP“) na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP.

Primárnym cieľom KFRP je overenie oprávnenosti výdavkov a skutočného dodania tovarov, vykonania prác a poskytnutia služieb podľa kritérií stanovených predpismi Spoločenstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Dôležitou úlohou KFRP je vytvárať také účinné kontrolné mechanizmy, ktoré by pri porovnávaní (kontrole) plánovaného a reálneho stavu/skutočnosti/operácie zabezpečili identifikáciu a nápravu možného nepriaznivého stavu pri plnení Zmluvy o poskytnutí NFP. Výkonom KFRP sa zisťuje aj možný rozdiel medzi Zmluvou o poskytnutí NFP a skutočnou realizáciou projektu.

RO môže delegovať niektoré alebo všetky svoje úlohy v súvislosti s výkonom KFRP na externý subjekt, avšak konečná zodpovednosť za výkon KFRP zostáva na RO. Nie je však možné presunúť zodpovednosť za vykonávanie kontroly fyzickej realizácie projektu na KP/PP, a to aj prípade, keď KP/PP je orgán verejnej správy.

V prípade rozdelenia úloh RO/SORO na viac útvarov orgánu, plniaceho funkciu RO/SORO, zodpovednosť za výkon KFRP musí byť jednoznačne stanovená iba na jednom útvare s jasným vyznačením príslušných postupov v audit traile.

RO/SORO zabezpečí, aby zamestnanci RO/SORO, ktorí vykonávajú KFRP neboli zainteresovaní do výkonu kontroly v zmysle článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 438/2001 a systémových auditov. Avšak napriek skutočnosti, že vyššie uvedené procesy musia byť oddelené, výmena informácií medzi subjektmi vykonávajúcimi uvedené procesy je odporúčaná.

Ustanovenia uvedené v tomto usmernení, definujú základné procesné aspekty, ktoré je potrebné zohľadniť pri zabezpečení účinných kontrolných mechanizmov v rámci výkonu KFRP, ktorá z procesného hľadiska pozostáva z administratívnej kontroly a z kontroly na mieste.

RO bude preverovať, či SORO tieto kontroly v stanovenom rozsahu vykonáva.

- 1.      Právny rámec

Pri definovaní a spracovaní výkonu KFRP boli ako právny základ použité najmä nasledovné právne predpisy:

- Nariadenie Rady (ES) č. 1681/1994 o nezrovnalostiach a vrátení neoprávnene a chybne vyplatených čiastok a o organizácii informačného systému pre štrukturálne politiky;

- Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch;

- Nariadenie Rady (ES) č. 438/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady č. 1260/1999 pokiaľ ide o systém riadenia kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov;

- Nariadenie Rady (ES) č. 448/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 pokiaľ ide o opravy financovania pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov a nariadenie Rady (ES) č. 2355/2002, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Rady (ES) č. 438/2001;

- Nariadenie Rady (ES) č. 448/2004, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1685/ 2000 stanovujúce podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 týkajúce sa oprávnenosti výdavkov operácií spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov, a ktoré ruší nariadenie Komisie (ES) č. 1145/2003;

- Usmernenie č. 16/2004 k postupom kontroly fyzickej realizácie projektov vydané Riadiacim orgánom pre Rámec podpory spoločenstva (ďalej len „RO pre CSF“), ktorým je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MVRR SR“) – vrátane jeho aktualizácie;

- Usmernenie č. 18/2004  k oprávnenosti výdavkov, vrátane dodatku č. 1, vydané RO pre CSF a vrátane ich aktualizácie v roku 2007;

- Usmernenie RO pre CSF č. 1/2007 ku kontrole neprekrývania sa výdavkov;

- Usmernenie RO pre CSF č. 14/2004 v oblasti verejného obstarávania – vrátane jeho aktualizácie;

- Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov schválená uznesením vlády SR č. 1030/2002, neskôr aktualizovaná a vládou SR schválená uznesením č. 1008/2003 - posledná  aktualizácia  schválená ministrom financií SR bola vykonaná dňa 20. 9 2006;

- Zákon NR SR č. 502/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 502/2001 Z. z.);

- Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

- Nariadenie rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;

- Nariadenie komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002 o rámcovom finančnom nariadení pre orgány uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na súhrnný rozpočet Európskych spoločenstiev.

- 2.      Ciele manuálu

Cieľom manuálu je:

- stanoviť postupy pre výkon KFRP ako súčasti úkonov predbežnej finančnej kontroly a definovať pracovné postupy predbežnej finančnej kontroly;

- definovať pracovné postupy, ktorými SORO zabezpečí účelnú, efektívnu, dokladovú a fyzickú kontrolu dodržiavania podmienok uvedených v Zmluve o NFP medzi SORO a KP/PP (v zmysle predchádzajúceho odseku 1./) – Manuál určuje zároveň práva a povinnosti SORO v súvislosti s výkonom AK a KnM;

- špecifikovať zodpovednosť SORO pre výkon KFRP na základe „Dohody o splnomocnení“ uzatvorenej medzi RO a SORO.

Ďalej platí nasledovné:

- Pri tvorbe manuálu sa vychádzalo okrem nariadenia Komisie (ES) 438/2001 najmä z Národného rozvojového     plánu SR  schváleného  na základe uznesenia vlády SR č. 606/2002; SOP PS spracovaného v súlade s uznesením vlády SR č. 606/2002 a oficiálne schváleného EK v Bruseli dňa 18.12.2003 listom komisára pre regionálnu politiku p. M. Barniera č. D(03) 30828 - po vstupe SR do EÚ Komisia ES schválila SOP PS svojím rozhodnutím č. K(2004) 2579 zo dňa 30.6.2004; Programového doplnku k SOP PS oficiálne schváleného Monitorovacím výborom pre SOP PS dňa 22.3.2004 a následne, po vstupe SR do EÚ, preschváleného s pripomienkami Monitorovacím výborom pre SOP PS 24.9.2004 a 11.5.2005; Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov  - verzia 6.0 a platného Audit Trailu pracovných pozícií RO a SORO.

- Účelom manuálu je definovať podrobný popis procedúr, ktoré musia dodržiavať zamestnanci SORO tak, aby bola ich práca vykonávaná efektívne a v súlade so všetkými požiadavkami EÚ a SR, najmä v zmysle „Dohody o splnomocnení“ uzatvorenej medzi RO a SORO.

- Ku každému pracovnému procesu je vypracovaný jeden alebo viacero kontrolných listov (ďalej len „KL“), ktoré tvoria prílohu manuálu. Príslušný KL napomáha správnemu vykonaniu jednotlivých úkonov v časovej následnosti pri kontrolnej činnosti a je predpísanou dokumentáciou príslušného pracovného procesu alebo prílohou Správy z kontroly.

- 3.      Postavenie a zodpovednosti útvarov SORO zapojených do procesu KFRP

V rámci inštitucionálneho zloženia SORO, RO definuje nasledovné členenie útvarov na každom SORO, ktoré zabezpečia účinný a efektívny výkon KFRP:

Útvar SORO zodpovedný za implementáciu SOP PS (ÚI SORO) vykonáva KFRP ako:

kontrolu realizácie projektu podľa čl. 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001, súčasťou ktorého je aj predbežná finančná kontrola, chronologicky podľa dátumu zaregistrovania žiadosti o platbu SO/RO. Táto kontrola zahrňuje:

- AK a

- KnM.“

KnM sa však vykonáva v zmysle Aktualizácie č. 2/2008 k usmerneniu č. .16/2004 vydanom RO pre CSF aj na základe rozhodnutia RO/SORO – a to aj po ukončení realizácie aktivít projektu, resp. po úhrade záverečnej ŽoP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP - a to najmä v prípadoch identifikácie nedostatkov, na ktoré poukazuje monitorovanie projektu po ukončení jeho fyzickej realizácie. KnM vykonanú na základe zistení z monitorovania treba chápať ako monitorovaciu návštevu u KP/PP. Obsah tejto kontroly však nie je predmetom tohto manuálu, ktorý sa týka výlučne procesov finančného riadenia – implementácie.

Útvar kontroly SORO (ÚK SORO) – vykonáva priebežnú finančnú kontrolu vo vzťahu ku KFRP.

ÚK SORO – vykonáva priebežnú finančnú kontrolu a jeho výkon nesmie podliehať riaditeľovi ÚI SORO. Každé SORO je povinné zabezpečiť, aby riaditeľ ÚK SORO nebol podriadený riaditeľovi ÚI SORO. ÚK SORO musí byť od ÚI SORO funkčne oddelený. Zamestnanec ÚK SORO vykonávajúci priebežnú finančnú kontrolu musí byť na ÚK SORO zadefinovaný ako manažér kontroly ÚK SORO.

Pri výkone priebežnej finančnej kontroly ÚK SORO spolupracuje s ostatnými odbornými útvarmi SORO pri dodržaní princípov zamedzenia konfliktu záujmov a nezlučiteľnosti výkonu predbežnej a priebežnej finančnej kontroly tým istým zamestnancom SORO. ÚK vykonávajúci priebežnú finančnú kontrolu je podriadený generálnemu riaditeľovi SORO.

- 3.1    Útvar kontroly (ÚK) SORO

ÚK SORO vykonáva na základe rozhodnutia GR SORO priebežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu, čo znamená kontrolu správnosti vykonania KFRP vykonávanej ÚI SORO. ÚK SORO vykonáva priebežnú finančnú kontrolu výlučne výberovým spôsobom (vo väzbe na § 10 zákona č. 502/2001 v znení neskorších predpisov.).

ÚK SORO vykonáva priebežnú finančnú kontrolu vybraných projektoch najmä na základe ich rizikovosti (rizikových faktorov) – stanovenie rizikových projektov z hľadiska potreby vykonania priebežnej finančnej kontroly je zadefinované v Prílohe č. 18 ešte pred vykonaním pripravovanej finančnej operácie. V zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 502/2001 v znení neskorších predpisov priebežnou finančnou kontrolou ÚK SORO overuje finančné operácie vybrané GR SORO.

- 3.2    Oddelenie funkcií a zodpovedností

SORO je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci SORO vykonávajúci predbežnú finančnú kontrolu (ako KFRP) neboli tí istí zamestnanci ako zamestnanci SORO vykonávajúci priebežnú finančnú kontrolu. Z uvedeného vplýva, že tieto dva procesy musia byť oddelené, aby nedochádzalo k stretu záujmov. Zamestnanci SORO vykonávajúci predbežnú finančnú kontrolu a priebežnú finančnú kontrolu musia pôsobiť v rámci dvoch samostatných útvarov SORO.

Z dôvodu funkčnosti, prehľadnosti a možnosti vzájomnej spolupráce je nevyhnutné, aby na každom SORO bol zavedený jednotný systém spracovania agendy finančnej kontroly projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ

GR SORO

iné útvary SORO, ktoré neparticipujú na implementácii ŠF ÉÚ

Útvar implementácie

SORO

Útvar kontroly SORO

Výkon predbežnej finančnej kontroly na ÚI SORO budú zabezpečovať zamestnanci Útvaru implementácie SORO.

Útvar, ktorý má prioritne na starosti výkon predbežnej finančnej kontroly sa skladá z „finančných manažérov“ resp. finančných overovateľov (ktorí majú ako hlavnú pracovnú náplň vykonávanie predbežnej finančnej kontroly resp. overovanie a kontrolu oprávnenosti výdavkov predkladaných v žiadostiach o platbu resp. v žiadostiach o predfinancovanie). Útvar kontroly sa skladá z „manažérov kontroly“.

- 4.      Povinnosti SORO pri výkone KFRP

Pri výkone KFRP, ako súčasti úkonov predbežnej finančnej kontroly podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.,  je SORO povinný preveriť najmä reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov, overuje dodávku tovarov, prác a služieb. SORO overuje, či výdavky deklarované v žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania zodpovedajú údajom uvedeným v predložených dokladoch (napr. faktúrach) a výpise z bankového účtu KP/PP. SORO zároveň musí overiť súlad so slovenskou legislatívou, legislatívou ES (štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia – ak relevantné, rovnosť príležitostí - ak relevantné, publicita) a Zmluvou o NFP. Oprávnené výdavky vynaložené je potrebné overiť aj z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti.

Povinnosti SORO vyplývajúce z výkonu KFRP:

- overovanie oprávnenosti výdavkov uvedených na faktúrach predložených KP/PP;

- archivovanie a prípadné predkladanie dokladov pre potreby RO o realizácii projektu;

- informovanie RO o zistených skutočnostiach a nezrovnalostiach;

- predkladanie Správ o zistenej nezrovnalosti na Certifikačný orgán (ďalej len „CO“), ktorým je Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“), RO pre CSF (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja) a písomné oznámenie uvedenej skutočnosti Odboru kontroly a sťažností MH SR (v kópii na RO);

- fyzické overovanie realizácie skutočného dodania tovaru, prác a služieb, ktoré sú súčasťou Zmluvy o NFP;

- posudzovanie súladu dodania tovaru, prác a služieb a samotnej realizácie projektu so Zmluvou o NFP a navrhovanie opatrení na odstránenie nezrovnalostí;

- sledovanie finančného plánu projektu;

- vykonávanie KnM v priebehu realizácie projektov;

KFRP u KP/PP budú vykonávať nasledovné SORO:

- Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP);

- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO);

- Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA);

- Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR).

Východiská a aspekty  kontroly fyzickej realizácie projektov

Základné procesy finančného riadenia:

- Proces I – predfinancovanie

- Proces II – zúčtovanie predfinancovania

- Proces III – refundácia

- Proces IV –zálohová platba a jej zúčtovanie

Všetky štyri  základné procesy sú z hľadiska plynulosti procesov obmedzované nasledovnými faktormi:

- dodržiavaním termínov na odúradovanie

- administratívnou a hlavne odbornou náročnosťou

- počtom administratívnych kapacít

- podporou ITMS

- legislatívou ES a SR

V interných manuáloch SORO musí byť jasne definované:

- Čo?

- Kto?

- Kedy? - určenie časových limitov na vybavenie ŽoP na jednotlivých úrovniach pracovných postupov a pracovných pozícií

- Za akých podmienok (v ktorej etape, spôsob výberu vzorky, spôsob/rozsah kontroly a pod.)?

- Čo je výstup kontroly?

Definovanie „zodpovednosti - kto“

- SORO je zodpovedný za zadefinovanie nasledovných pozícií svojich zamestnancov, ktorých pracovné činnosti budú spojené s výkonom KFRP.

- Určenie osoby zodpovednej za príjem a evidenciu ŽoP

- Určenie osoby zodpovednej za distribúciu ŽoP

- Určenie osoby zodpovednej za registráciu ŽoP (v na to určenej knihe)

- Určenie osôb zodpovedných za výkon overovania

- Určenie osoby zodpovednej za schválenie ŽoP

- Určenie osoby zodpovednej za vystavenie PoO

- Určenie osoby zodpovednej za odoslanie ŽoP a PoO na RO

- Určenie osoby zodpovednej za evidenciu výsledkov kontrol do ITMS

Definovanie „obsahu - čo“

Zodpovednosťou SORO je zabezpečiť nevyhnutné procesy pre vykonanie overovania dokumentácie predloženej prijímateľom v rámci žiadosti o finančné prostriedky.

Čo musí kontrolór pred výkonom overovania?

- Poznať projekt

- Poznať rozpočet projektu

- Poznať oprávnené výdavky projektu

- Poznať príslušnú legislatívu SR a EK vzťahujúcu sa ku kontrole

- Poznať systém identifikácie a odúradovania nezrovnalostí

- Poznať kritéria oprávnenosti

- Poznať kritéria verejného obstarávania

- Vykonať analýzu rizikovosti, resp poznať kritéria pre výber projektu pre kontrolu

- Poznať účtovníctvo

- Poznať termíny pre výkon kontroly

- Poznať zmluvu o poskytnutí NFP vrátane príloh a dodatkov“

Definovanie obsahu manuálu KFRP SORO

- cieľ KFRP

- definovanie podmienok pre vykonanie KFRP (kto, kedy, kde, ako)

- definovanie zodpovednosti za vykonanie KFRP

- definovanie výkonu jednotlivých typov kontrol

- príprava KFRP (vstupy)

- samotný výkon KFRP

- záver overovania (výstupy)

- postupy následných činností po vykonaní overovania

- archivácia výsledkov overovania

- prílohy

- grafické znázornenie procesu overovania (formou vývojového diagramu) – odporúčaná príloha

Cieľom KFRP na úrovni SORO e overenie:

- či je pripravovaná finančná operácia v súlade so zmluvou o NFP a s kritériami oprávnenosti (overenie oprávnenosti výdavkov) a inými všeobecnými právnymi predpismi EÚ a SR

- skutočného dodania tovarov, prác a služieb a overenie,

- neprekrývania sa výdavkov

- verejného obstarávania

Projekty KP/PP budú kontrolované (v procese predbežnej finančnej kontroly) buď iba formou AK, alebo formou AK a zároveň KnM. Za rozsah kontrol je zodpovedný príslušný SORO

Každý projekt musí byť skontrolovaný na mieste minimálne raz v priebehu jeho realizácie. Platí, že, pred vyplatením záverečnej platby musí byť vždy vykonaná KnM, čo môže v praxi znamenať, že podmienka minimálne jednej KnM bude splnená kontrolou pri podaní Žiadosti o záverečnú platbu. Výsledky všetkých vykonaných kontrol povinne zaznamenajú poverení zamestnanci SORO do ITMS v rozsahu požadovanom v „Usmernení č. 2-1/2005 CSF MVRR SR k zadávaniu povinných údajov do ITMS".

- 5.      Administratívne kapacity ÚI SORO A ÚK SORO

Plánovanie administratívnych kapacít ÚI SORO a ÚK SORO je objektívne závislé od vplyvov zmien v organizačnej štruktúre SORO, optimalizácie využitia fondu pracovnej doby (napr. zmeny Zákonníka práce) a iných vonkajších vplyvov. Riaditeľ ÚI SORO a riaditeľ ÚK SORO začiatkom každého kalendárneho roka samostatne navrhujú ročný odhad kapacitných možností ÚI SORO a ÚK SORO. Na základe zhodnotenia objektívnych zmien vplývajúcich na kapacitné možnosti ÚI SORO a ÚK SORO, riaditeľ ÚI SORO a riaditeľ ÚK SORO pravidelne polročne vyhodnocuje administratívne kapacity svojho útvaru a následne ich predkladá na RO. Riaditeľ ÚI SORO, riaditeľ ÚK SORO predkladá návrhy na organizačné zmeny, resp. navrhuje prípadné zmeny počtu zamestnancov na ÚI SORO resp. ÚK SORO. SORO je zodpovedný a povinný si zabezpečiť dostatočný počet vyškolených administratívnych kapacít vykonávajúcich KFRP.

- 5.1   Riaditeľ ÚI SORO

Pracovné činnosti v prípade AK:

- spracováva a aktualizuje pracovné postupy pre vykonávanie AK;

- zabezpečuje overovanie údajov uvedených v žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania;

- zabezpečuje a zodpovedá za vykonanie AK prípadne KnM tak, aby bolo možné na základe KL a správy z kontrol rozhodnúť o vynaložení prostriedkov zo ŠF EÚ a ŠR SR pri zabezpečení ochrany finančných záujmov EÚ a SR.

- zasiela na OR SOP ročnú správu (najneskôr do 31.1. kalendárneho roku) správu o vykonaných AK za predchádzajúci kalendárny rok;

Povinnosti v prípade AK:

- poveruje zamestnancov ÚI SORO na výkon KFRP konkrétnej žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania;

- informuje GR SORO a RO o výsledkoch všetkých AK;

- potvrdzuje súlad pripravovanej finančnej operácie so všeobecne záväznými právnymi predpismi (legislatívou SR a EÚ) a so Zmluvou o NFP;

- zachováva mlčanlivosť voči tretím stranám o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone AK;

- podpisuje návrh na krátenie platby / zamietnutie žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania;

- podpisuje Správu o zistenej nezrovnalosti.

- podpisuje Prehlásenie o overení;

Zodpovednosti v prípade AK:

- dodržiavanie povinností vyplývajúcich najmä z „Dohody o splnomocnení“;

- koordinácia prác a metodické usmernenie zamestnancov SORO vykonávajúcich AK;

- realizácia činností uvedených v pracovnej náplni zamestnancov ÚI SORO v nadväznosti na výkon KFRP;

- rotácia zamestnancov ÚI SORO vykonávajúcich AK (ak je to možné);

- včasný a riadny výkon AK v zmysle manuálu;

- kontrola správnosti a úplnosti AK;

- v prípade nezrovnalosti je zodpovedný za pozastavenie procesu schvaľovania žiadosti o platbu KP/PP;

- zaslanie Správy o zistenej nezrovnalosti na CO, RO pre CSF, a písomné oznámenie uvedenej skutočnosti Odboru kontroly MH SR (v kópii na RO).

- zaslanie Prehlásenia o overení na RO;

Pracovné činnosti v prípade KnM:

- spracováva a aktualizuje vnútorné smernice a pracovné postupy pre vykonávanie KnM;

- zabezpečuje a zodpovedá za vykonanie KnM u KP/PP tak, aby bolo možné na základe Správy z KnM rozhodnúť o vynaložení prostriedkov zo ŠF EÚ a ŠR SR pri zabezpečení ochrany finančných záujmov EÚ a SR.

- v prípade potreby zabezpečuje overovanie údajov uvedených v žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania;

- zasiela na OR SOP ročnú správu (najneskôr do 31.1 kalendárneho roku) správu o vykonaných kontrolách na mieste za predchádzajúci kalendárny rok;

Povinnosti v prípade KnM:

- poveruje zamestnancov ÚI SORO na výkon konkrétnej KnM;

- písomne informuje GR SORO a RO o výsledkoch všetkých KnM;

- potvrdzuje súlad pripravovanej finančnej operácie so všeobecne záväznými právnymi predpismi (legislatívou SR a EÚ) a so Zmluvou o NFP;

- zachováva mlčanlivosť voči tretím stranám o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone KnM;

- zovšeobecňuje zistené nezrovnalosti za účelom ochrany finančných záujmov ES a SR;

- podpisuje Správu o zistenej nezrovnalosti.

- podpisuje Prehlásenie o overení;

Zodpovednosti v prípade KnM:

- dodržiavanie povinností vyplývajúcich z „Dohody o splnomocnení“;

- koordinácia prác a  metodické usmernenie zamestnancov ÚI SORO vykonávajúcich KnM;

- rotácia zamestnancov SORO vykonávajúcich KnM;

- včasný a riadny výkon KnM v zmysle manuálu;

- realizácia činností uvedených v pracovnej náplni zamestnancov ÚI SORO v nadväznosti na výkon kontroly fyzickej realizácie projektov;

- zabezpečenie dodržania zásady štyroch očí pri výkone kontrolnej činnosti;

- predkladanie Správ z KnM určeným adresátom podľa požiadaviek RO;

- kontrola úplnosti spisov a písomných procedúr, ktoré sú vypracované pre konkrétny výkon kontrolnej činnosti;

- v prípade nezrovnalostí prostredníctvom zamestnanca ÚI SORO upozorniť KP/PP, že je povinný ich bezodkladne odstrániť a až potom pokračovať v ďalšej fyzickej realizácii projektu;

- v prípade nezrovnalosti je zodpovedný za pozastavenie procesu schvaľovania konkrétnej žiadosti o platbu KP/PP (prípadne za pozastavenie celého procesu schvaľovania žiadosti o platbu);

- zaslanie Správy o zistenej nezrovnalosti na CO, RO pre CSF a písomné oznámenie uvedenej skutočnosti Odboru kontroly MH SR (v kópii na RO);

- zaslanie Prehlásenia o overení na RO;

- 5.2   Zamestnanec ÚI SORO

Pracovné činnosti a povinnosti v prípade AK:

- vykonáva AK;

- vyhodnocuje získané informácie vo forme KL;

- navrhuje aktualizáciu KL v nadväznosti na skúsenosti získané z predchádzajúcich  kontrol;

- predkladá KL z AK riaditeľovi ÚI SORO;

- informuje riaditeľa ÚI SORO ak NFP nebol použitý v súlade s podpísanou Zmluvou o NFP;

- po vykonaní AK písomne predkladá riaditeľovi ÚI SORO zistené nedostatky a nezrovnalosti;

- overuje dodávateľské faktúry a bankové výpisy v rozsahu potrebnom pre výkon AK;

- vypracuje návrh na krátenie platby / zamietnutie žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania;

- overuje oprávnenosť výdavkov jednotlivých účtovných dokladov;

- kontroluje súlad prekladaných oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu so Zmluvou o NFP;

- skúma, či ŽoP, resp. žiadosť o zúčtovanie predfinancovania spĺňa kritéria najmä Zmluvy o NFP;

- zisťuje, či údaje na účtovných dokladoch (napr. faktúry, dodacie listy za tovar, služby a práce, Zmluvy o vykonaní diela) sú v súlade s uzatvorenou Zmluvou o NFP;

- upozorňuje na zistené nedostatky a nezrovnalosti;

- pri nezrovnalostiach s finančným dopadom navrhuje zníženie predloženej žiadosti o platbu pomerne o čiastku predstavujúcu nezrovnalosť;

- zaeviduje výsledky AK do ITMS najneskôr v bezprostredne nasledujúcom pracovnom dni po ukončení AK;

- vypracuje Správu o zistenej nezrovnalosti;

- vypracuje Prehlásenie o overení.

A2 Zodpovednosti v prípade AK:

- zabezpečiť vykonanie AK tak, aby bolo možné na základe KL z AK a Prehlásenia o overení rozhodnúť o vynaložení prostriedkov zo ŠF EÚ a ŠR SR pri zabezpečení ochrany finančných záujmov EÚ a SR;

- v prípade nezrovnalostí informovať riaditeľa ÚI SORO o zistenej nezrovnalosti.

B1 Pracovné činnosti a povinnosti v prípade KnM:

- vykonáva KnM;

- vyhodnocuje získané informácie vo forme KL a Správy z KnM;

- spracováva z vykonanej KnM Správu z KnM, ktorá musí byť vyhotovená tak, aby potvrdzovala oprávnenosť, resp. neoprávnenosť požiadaviek uvedených v konkrétnej žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania;

- predkladá Správu z KnM riaditeľovi ÚI SORO;

- po vykonaní KnM písomne oznamuje riaditeľovi ÚI SORO zistené nedostatky a nezrovnalosti;

- zisťuje a kvantifikuje prípadný rozdiel medzi zisteniami z AK  a skutočnou realizáciou projektu;

- overuje dodávateľské faktúry a bankové výpisy v rozsahu potrebnom pre výkon KnM (kontrola úplnosti a správnosti účtovných dokladov);

- overuje zaúčtovanie účtovných dokladov súvisiacich s konkrétnou ŽoP, resp. žiadosťou o zúčtovanie predfinancovania a zálohových platieb;

- overuje oprávnenosť nákladových položiek jednotlivých účtovných dokladov, dokumentov a ich vzájomný súlad so Zmluvou o NFP;

- podpisuje Správu z KnM;

- pre potreby KnM kontroluje druh, množstvo a cenu  faktúrovaných tovarov, prác a služieb;

- zaeviduje výsledky kontroly namieste do ITMS bezodkladne po ukončení KnM;

- zodpovedá za pravdivosť údajov uvedených v príslušných KL a Správe z KnM;

- preveruje súlad kontrolovaných výdavkov so Zmluvou o NFP;

- preveruje príjmy, preveruje súlad výdavkov a príjmov vo vzťahu k projektu KP/PP;

- posudzuje stav napredovania projektu vo vzťahu k predpokladom (míľnikom);

- upozorňuje na zistené nezrovnalosti;

- navrhuje aktualizáciu KL v nadväznosti na skúsenosti získané z predchádzajúcich  kontrol;

- pri nezrovnalostiach s finančným dopadom navrhuje zníženie predloženej žiadosti o platbu pomerne o čiastku predstavujúcu nezrovnalosť;

- vypracuje Správu o zistenej nezrovnalosti;

- vypracuje Prehlásenie o overení.

B2 Zodpovednosti v prípade KnM:

- zabezpečiť vykonanie KnM tak, aby bolo možné na základe Správy z KnM rozhodnúť o vynaložení finančných prostriedkov zo ŠF EÚ a ŠR SR, pri zabezpečení ochrany finančných záujmov ES a SR;

- v prípade nezrovnalostí informovať riaditeľa ÚI SORO o zistenej nezrovnalosti.

- 6.      Administratívna kontrola

Cieľ AK: overenie oprávnenosti výdavkov v súlade so Zmluvou o NFP a legislatívou ES a SR.

Periodicita AK: 100%-ná kontrolu žiadosti o platbu t. j. overujú sa všetky k predkladanej ŽoP prijaté doklady (napr. faktúry, účtovné doklady rovnocennej preukázateľnej hodnoty – v originálnom vyhotovení).

| Vstupy pre AK: | Výstupy z AK |
| --- | --- |
| Zložka projektu (archivačné dosky určené vždy iba jednému projektu KP/PP – v nich sú zaznamenané všetky informácie o projekte); | KL k AK |
| Zmluva o poskytnutí NFP | Správa o zistenej nezrovnalosti (predkladaná na PO, PJ, RO a KP/PP). – v prípade, ak bola zistená nezrovnalosť |
| ŽoP resp. žiadosť o zúčtovanie predfinancovania spolu s povinnými prílohami | Prehlásenie o overení (predkladané na RO) |
| Právne predpisy v zmysle kapitoly „1. Právny rámec“ tohto manuálu | Zložka projektu |
| Pri AK sa Správa z kontroly nevypracováva. |  |

Povinnosti KP/PP:

KP/PP predkladá ŽoP SORO v SKK a to minimálne v jednom originálnom vyhotovení, pričom KP/PP si ponecháva kópiu žiadosti o platbu. KP/PP predkladá spolu so ŽoP aj účtovné doklady, a to minimálne jeden rovnopis originálov faktúr alebo účtovných dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty, príp. riadiacim orgánom určenú (ktorý túto činnosť môže delegovať na SORO) dokumentáciu, ktorá ich nahradzuje (napr. sumarizačné hárky) a výpis z bankového účtu (originál alebo ním overenú kópiu potvrdenú  podpisom štatutárneho orgánu KP/PP). Pre jednotlivé typy financovania je potrebné vykonávať kontrolu aj s súlade s aktuálnou Koncepciou systému finančného riadenia ŠF. Ďalší rovnopis originálov faktúr alebo účtovných dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty, príp. dokumentácie, ktorá ich nahradzuje, si ponecháva KP/PP. V prípade, že povaha účtovného dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), KP/PP predkladá ním overenú kópiu potvrdenú podpisom štatutárneho orgánu KP/PP.

Rozsah ostatnej podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu (napr. kópie štúdií, študijných materiálov, správ alebo diplomov, prezentačných brožúrok, novinových článkov, prihlášok a objednávok školení, rezervácií školiacich priestorov, výkazov o predmete a rozsahu uskutočnených vzdelávacích akcií, pracovných listov, prezenčných listín účastníkov kurzu a pod., overených KP/PP podľa originálu) stanovuje RO/SORO.

KP/PP je povinný pred uhradením každej faktúry alebo iného účtovného dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty dodávateľovi/zhotoviteľovi vykonať predbežnú finančnú kontrolu každej finančnej operácie uvedenej na predloženom účtovnom doklade, t. j. vykonať kontrolu faktúry a iných relevantných účtovných dokladov (v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). SORO pri AK overí všetky prijaté faktúry alebo účtovné doklady rovnocennej preukázateľnej hodnoty v originálnom vyhotovení. V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), KP/PP predkladá ním overenú kópiu potvrdenú podpisom štatutárneho orgánu KP/PP.

Povinnosti SORO:

Poverení zamestnanci ÚI SORO vykonajú kontrolu každej faktúry predloženej na refundáciu, pri ktorej zároveň overia kompletnosť a správnosť žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania (po vecnej, obsahovej, formálnej a finančnej stránke). Celý priebeh AK sa zaznamená do Registračnej knihy AK (príloha č. 1). Zistenia z AK žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania sa zaznamenajú v KL (príloha č. 2). KL budú založené do príslušnej „zložky projektu“. Pre každú kontrolu je potrebné vypracovať samostatné KL.

Poverení zamestnanci ÚI SORO zaevidujú každú došlú ŽoP, resp. žiadosť o zúčtovanie predfinancovania/žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby do Evidenčného listu (príloha č. 3).

Princípy pre zamestnancov ÚI SORO:

- Poverení zamestnanci SORO vykonávajú 100%-nú kontrolu účtovných dokladov predložených v rámci žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby a zároveň kontrolu podpornej dokumentácie, ktorú predkladá KP/PP;

- Poverení zamestnanci SORO sú zodpovední za výkon AK a získané informácie zaznamenávajú do KL;

- Kontrolou dokladov poverení zamestnanci SORO overujú, či sú výdavky, ktoré KP/PP predkladá v žiadosti o platbu, resp. KP v žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby v súlade so Zmluvou o NFP a legislatívou ES a SR;

- SORO po uskutočnení AK, resp. AK a KnM predloží schválenú ŽoP, resp. žiadosť o zúčtovanie predfinancovania/žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby na RO s:

- účtovnými dokladmi;

- Prehlásením o overení

- ÚI SORO AK overuje, či údaje uvádzané v predkladaných  dokladoch sú v súlade najmä so Zmluvou o NFP, SOP PS, PD k SOP PS, schémou štátnej pomoci, resp. schémou pomoci de minimis, alebo podmienkami pre projekty verejného sektora a legislatívou ES a SR.

AK zahŕňa:

- Kontrolu formálnej správnosti ŽoP a jej príloh

- Kontrolu vecnej správnosti ŽoP a jej príloh

- Kontrolu neprekrývania sa výdavkov

- Kontrolu VO

Kontrola formálnej správnosti zahrňuje overenie úplnosti a správnosti vyplnenia ŽoP a jej príloh. Z hľadiska formálnej správnosti účtovných dokladov sa overuje úplnosť predpísaných náležitostí v zmysle platných zákonov SR, napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, prípadne zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Kontrola vecnej správnosti zahrňuje:

  - overenie oprávnenosti, správnosti, reálnosti, aktuálnosti a neprekrývania sa nárokovaných výdavkov;

  - matematické overenie správnosti číselných údajov na dokladoch súvisiacich s dodanými tovarmi, vykonanými prácami alebo poskytnutými službami; súčtov jednotlivých položiek uvedených na faktúre alebo inom účtovnom doklade rovnocennej preukázateľnej hodnoty, prípadne dokumentácii, ktorá ich nahradzuje; výpočtu oprávnenej sumy zo ŽoP a zabezpečenie preukázateľného sledovania čerpania jednotlivých položiek projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby nedošlo k ich prečerpaniu. Zároveň sa skontroluje, či uhradená suma uvedená v príslušných účtovných dokladoch je v súlade so sumou uvedenou na bankovom výpise a v ŽoP;

  - overenie súladu s legislatívou SR a legislatívou ES týkajúcou sa najmä štátnej pomoci, verejného obstarávania, informovania a publicity, dodržiavania princípu rovnosti - ak relevantné príležitostí a v relevantných prípadoch ochrany životného prostredia.

V rámci overovania oprávnenosti výdavkov sa overuje ich súlad s podmienkami poskytnutia prostriedkov spolufinancovaných zo ŠF a štátneho rozpočtu SR uvedenými v zmluve o poskytnutí NFP, a to najmä z hľadiska geografickej a časovej oprávnenosti, oprávnenosti vo väzbe na ciele projektu a cieľovú skupinu a oprávnenosti predmetu - typu výdavkov.

Overenie reálnosti a aktuálnosti nárokovaných výdavkov sa v rámci výkonu kontroly vecnej správnosti vykonáva najmä na základe predložených účtovných dokladov, bankových výpisov a ostatnej podpornej dokumentácie, predloženej spolu so ŽoP.

Kontrola neprekrývania sa výdavkov

V rámci overenia neprekrývania sa výdavkov SORO posudzuje či nedošlo k dvojitému financovaniu výdavkov z daného operačného programu, iných operačných programov, programov ES alebo vnútroštátnych programov a v iných programových obdobiach.

V podmienkach SORO sa jedná prioritne o posúdenie, či najmä nedošlo k dvojitému financovaniu výdavkov z daného opatrenia SOP PS – za ktoré SORO zodpovedá.

SORO je zodpovedný za posúdenie súladu uskutočnených výdavkov so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. verejnej obchodnej súťaže v zmysle usmernenia RO pre CSF v oblasti verejného obstarávania. Túto povinnosť splní vtedy, ak v rámci AK vyplní príslušné KL (prílohy č. 20a, 20b, 21a, 21b manuálu).

Overenie súladu s legislatívou SR a legislatívou ES týkajúcou sa informovania a publicity, dodržiavania princípu rovnosti príležitostí - ak relevantné a v relevantných prípadoch ochrany životného prostredia sa vykonáva najmä prostredníctvom overenia údajov uvedených v aktuálnej monitorovacej správe predloženej KP/PP.

Ak na základe AK boli zistené nezrovnalosti, SORO zabezpečí ešte pred vyhotovením Prehlásenia o overení vykonanie potrebných korekcií (napr. neuznanie neoprávnených nákladov a zaznamenanie tejto skutočnosti do KL – preukazujúceho túto skutočnosť). Ak nie je možné korekcie vykonať, alebo ak by nevyhnutné korekcie zapríčinili oneskorenie implementácie operácií alebo ktorejkoľvek povinnosti notifikácie európskych orgánov, SORO bude okamžite informovať PO t. z. SORO vypracuje Správu o zistenej nezrovnalosti a následne ju pošle na PO, v kópii na RO, KP/PP a PJ.

Kontrola neprekrývania sa výdavkov sa vykonáva ako súčasť kontroly vecnej správnosti žiadostí KP/PP o platbu v rámci KFRP. Predmetom kontroly neprekrývania sa výdavkov je overenie, či nedošlo k dvojitému financovaniu výdavkov zo SOP PS, resp. iných operačných programov spolufinancovaných zo ŠF (nakoľko je to možné), a to na základe overenia účtovných dokladov predložených spolu so ŽoP.

V súvislosti so zabezpečovaním účinných kontrolných mechanizmov na zabránenie dvojitého financovania výdavkov KP/PP umožňuje nastavenie ITMS overiť, či neexistuje v ŽoP, predkladaných daným KP/PP v rámci projektov spolufinancovaných zo ŠF, účtovný doklad (ďalej len „ÚD“) s rovnaným označením.

Zabezpečenie neprekrývania sa výdavkov sa vykonáva na základe kontroly jedinečnosti označenia ÚD v ITMS nasledovne:

- Užívateľ systému v rámci evidovanej ŽoP prostredníctvom voľby „Účtovné doklady“ otvorí zoznam ÚD.

- Užívateľ zaeviduje ÚD so zadaním nasledovných údajov: názov, označenie dokladu, dátum vystavenia, suma bez DPH, suma s DPH.

- Pri ukladaní vyššie uvedených údajov vykoná systém kontrolu jedinečnosti čísla ÚD, 
t.j. overí, či ÚD s rovnakým číslom už nie je evidovaný pre daného KP/PP v rámci daného alebo iného projektu spolufinancovaného zo ŠF. Pri kontrole označenia ÚD sa toto posudzuje bez riadiacich znakov, t.j. rozlišujú sa len čísla a písmená, bez rozlíšenia malých a veľkých písmen.

- Uvedená kontrola bude nereštriktívna, t.j. systém užívateľovi neznemožní vloženie ÚD s číslom, ktoré už je pridelené inému ÚD, len ho na túto skutočnosť upozorní. Užívateľ bude môcť buď ÚD uložiť, alebo operáciu stornovať a vrátiť sa do formulára účtovného dokladu.

- V prípade potreby kontroly už uložených účtovných dokladov bude umožnené spustiť kontrolu jedinečnosti čísla ÚD aj bez ukladania formulára ÚD, a to prostredníctvom k tomuto účelu zriadenej funkcionality.

V prípade, že systém identifikuje ÚD s rovnakým označením, zobrazí sa upozornenie a zoznam ŽoP pri ktorých boli identifikované ÚD s rovnakým označením. Tento zoznam bude možné exportovať do súboru typu .xls (MS Excel). Identifikácia ÚD s rovnakým označením je podnetom na vykonanie KnM, v rámci ktorej RO/SORO overí uvedené skutočnosti v účtovníctve KP/PP, pri dodržaní postupov definovaných v aktualizácii č.1/2007 usmernenia RO CSF k postupom KFRP, vrátane postupov pre identifikáciu, evidenciu, riešenie a nahlasovanie nezrovnalostí.

Kontrola VO (OVS): SORO je zodpovedný za posúdenie súladu uskutočnených výdavkov so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (resp. zákonom č. 523/2003 Z. z.) v zmysle usmernenia RO pre CSF v oblasti verejného obstarávania (Usmernenie č. 14/2004 - Aktualizácia č.2/2008) a v súlade s Obchodným zákonníkom (§§ 281 – 288). SORO vykonáva kontrolu VO tak, že pri KnM vyplní KL k VO / OVS, ktoré sú v prílohách č. 20a, 20b, 21a, 21b manuálu.

Pri výkone administratívnej kontroly (resp. kontroly na miete) postupuje SORO v súlade s Usmernením RO pre SOP PS č. 8/2007 k výkonu predbežnej finančnej kontroly vo vzťahu k detailnej kontrole rozpočtov a žiadostí o platbu v zmysle jeho Dodatku č. 1.

- 6.1    Výkon AK

Riaditeľ ÚI SORO poverí pre konkrétnu AK jej výkonom 2 zamestnancov ÚI SORO. Pre výkon AK nie je potrebné vypracovať písomné „Poverenia na výkon AK“, ako je to v prípade KnM.

- Po doručení žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP”) na SORO sa žiadosť zaeviduje ako došlá pošta. SORO zabezpečí distribúciu doručených ŽoP zamestnancom zodpovedným za finančné riadenie daných projektov, ktorí po zaregistrovaní ŽoP do ITMS (stav v ITMS „zaregistrovaná”) vykonajú kontrolu formálnej správnosti predložených ŽoP.

- Na kontrolu formálnej správnosti sa použije a vyplní časť pre kontrolu formálnej správnosti v rámci KL pre AK. V prílohe č. 1 tohto manuálu sú stanovené minimálne požiadavky, ktoré musí KL pre AK spĺňať.  V prípade potreby si však SORO môže KL rozšíriť podľa uváženia o ďalšie otázky, ktoré sú pre výkon kontroly potrebné.

- V prípade zistenia formálnych nedostatkov SORO, pri dodržaní podmienok stanovených aktuálnou Koncepciou systému finančného riadenia, vyzve KP/PP, aby v stanovenom čase (definovanom SORO) svoju ŽoP, resp. jej prílohy doplnil, čo sa zaznamená do ITMS (stav v ITMS „na doplnenie“). V prípade doplnenia požadovaných údajov alebo dokumentov zo strany KP/PP v stanovenom čase sa ŽoP v ITMS posunie do stavu “po doplnení”. V prípade závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, SORO ŽoP zamietne, v ITMS zabezpečí posunutie do stavu „zamietnutá“ a zabezpečí riadne zdokumentovanie a uchovanie kópie zamietnutej ŽoP.

- Následne po vykonaní kontroly formálnej správnosti zabezpečí SORO kontrolu vecnej správnosti, na účely ktorej použije a vyplní časť pre kontrolu vecnej správnosti v rámci KL pre AK. KL pre AK sa vyhotovuje v jednom origináli a uchováva sa spolu s ostatnou dokumentáciou k danému projektu.

- Po vykonaní kontroly vecnej správnosti SORO zabezpečí posunutie ŽoP v ITMS do stavu „kontrola oprávnenosti vykonaná“.

- Po uskutočnení AK SORO ŽoP schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov), alebo zníži o sumu neoprávnených výdavkov. V prípade schválenia žiadosti o platbu a za predpokladu nevykonania KnM v súvislosti s predloženou ŽoP, SORO zabezpečí vypracovanie Prehlásenia o overení, z ktorého vyplýva oprávnenie na čerpanie žiadaných finančných prostriedkov. Prehlásenia o overení spolu so ŽoP schvaľuje a podpisuje zamestnanec, ktorý schvaľuje výdavky, prípadne ním poverení zamestnanci. Prehlásenie o overení sa vystavuje v dvoch rovnopisoch. SORO zabezpečí po schválení Prehlásenia o overení posunutie ŽoP v ITMS do stavu „Prehlásenie o overení vystavené“. SORO následne predkladá na PJ (prostredníctvom RO) kópiu ŽoP overenú SORO podľa originálu, jeden originál Prehlásenia o overení a ostatné doklady v závislosti od dohody s PJ.

- V prípade neschválenia ŽoP, resp. v prípade krátenia výdavkov deklarovaných v ŽoP, SORO zabezpečí riadne zdokumentovanie nedostatkov (zamietnutých ŽoP),  resp. krátených výdavkov v zmysle bodu 7.2.2.

- Ak SORO zistí pri vykonávaní AK nezrovnalosť, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti relevantným subjektom (v súlade s Manuálom riadenia SOP musia správu o zistenej nezrovnalosti získať: RO, SORO, PO, PJ a KP/PP) do 5 pracovných dní a zároveň zaevidovať nezrovnalosť do ITMS v súlade s postupmi stanovenými Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, resp. platným usmernením MF SR k nezrovnalostiam. V nadväznosti na vývoj nezrovnalosti je potrebné zabezpečiť aktualizáciu údajov v správe o zistenej nezrovnalosti, resp. aktualizáciu evidencie v ITMS.

- Po ukončení AK sa ŽoP spolu s jej prílohami, KL, Prehlásením o overení a ostatnými relevantnými dokumentmi založí do príslušného projektového spisu (projektovej zložky).

Jednotlivé kroky v súvislosti s administráciou ŽoP, vrátane stanovenia vstupných a výstupných dokumentov a časových limitov, sú definované v aktuálnej Koncepcii systému finančného riadenia ŠF, v rámci systému informačných a finančných tokov v rozdelení podľa jednotlivých typov financovania.

AK vykonáva zamestnanec SORO, ktorý schvaľuje výdavky a ním poverení zamestnanci spadajúci pod útvar, ktorý vykonáva úlohy SORO. Úlohy a zodpovednosti týchto zamestnancov spojené s výkonom AK sú definované v opise štátnozamestnaneckého miesta, resp. v pracovnej náplni.

Pri výkone AK žiadosti o platbu je potrebné dôsledne uplatňovať pravidlo štyroch očí. Za minimálny štandard dodržania pravidla štyroch očí sa považuje vykonanie administratívnej kontroly vecne zodpovedným zamestnancom a príslušným vedúcim zamestnancom.

- 6.2.1  Kontrola Účtovných dokladov

Pri AK je potrebné preveriť každý predložený účtovný doklad, ktorý musí obsahovať, v súlade s §10 zákona č. 31/2002 tieto náležitosti:

- označenie účtovného dokladu;

- obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov;

- peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva;

- dátum vyhotovenia účtovného dokladu;

- vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú osoby podľa § 9 odseku 2 zákona  č. 502/2001 Z. z., podpisom na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou.

- podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie v zmysle § 32 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;

Každý účtovný doklad sa musí skontrolovať po stránke vecnej, formálnej, obsahovej a finančnej. Preskúmanie vecnej správnosti spočíva v zistení, či údaje obsiahnuté v účtovnom doklade sú správne. Z hľadiska formálnej správnosti sa zisťuje úplnosť predpísaných náležitostí (oprávnenosť osoby, ktorá účtovný prípad schválila, nariadila a či má účtovný doklad všetky povinné údaje – nakoľko je to možné).

Účet (účty) prijímateľa - štátna príspevková organizácia a iné subjekty verejnej správy

  - v prípade využitia systému refundácie môže KP/PP realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných rozpočtových účtov otvorených prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. KP/PP je povinný písomne oznámiť RO / SORO identifikáciu takýchto účtov;

  - v prípade, že prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnuté systémom predfinancovania, resp. zálohovej platby sú úročené, KP/PP je povinný otvoriť si osobitný rozpočtový účet na projekt. Vlastné zdroje KP/PP na realizáciu projektu môžu prechádzať cez osobitný rozpočtový účet. V prípade, ak vlastné zdroje KP/PP prechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, KP/PP je povinný vložiť vlastné zdroje na spolufinancovanie do 3 pracovných dní odo dňa pripísania prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie na osobitný rozpočtový účet KP/PP a predložiť RO / SORO výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje KP/PP neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, KP/PP je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného rozpočtového účtu otvoreného KP/PP o úhrade vlastných zdrojov KP/PP. KP/PP je povinný vzniknuté výnosy za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet PJ jedenkrát ročne. Odvod výnosov KP/PP potvrdí predložením výpisu z osobitného rozpočtového účtu;

  - v prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby môžu byť špecifické typy výdavkov realizované aj z iného účtu otvoreného KP/PP. KP/PP je povinný písomne oznámiť RO / SORO identifikáciu takéhoto účtu. Oprávnený výdavok vzniká prevodom prostriedkov vo výške zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z osobitného účtu KP/PP na iný účet otvorený KP/PP a následným prevodom týchto prostriedkov dodávateľovi/zhotoviteľovi;

  - účet je vedený v SKK.

- 6.2.2  Kontrola oprávnenosti výdavkov

Poverení zamestnanci ÚI SORO popri kontrole účtovných dokladov kontrolujú zároveň oprávnenosť výdavkov v predkladaných  ŽoP, resp. žiadostiach o zúčtovanie predfinancovania.

V rámci kontroly oprávnenosti výdavkov sa overuje:

- geografická oprávnenosť;

- časová oprávnenosť (v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP)

- typ výdavkov (oprávnený/neoprávnený);

- oprávnenosť osoby (KP/PP) potvrdzujúcej ŽoP.

Zistenia AK musia byť systematicky prehodnocované na základe prijatých opatrení na odstránenie zistených skutočností a vyriešením nejasných záležitostí. Nedostatky majú vplyv na krátenie platby (v praxi na zamietnutie ŽoP, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania). Návrh na krátenie platby / zamietnutie ŽoP, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby sa stáva súčasťou zložky projektu.

Po ukončení AK sa skontrolovaná ŽoP, resp. žiadosť o zúčtovanie predfinancovania/žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby spolu s povinnými prílohami, KL (ktoré sa pre každú AK vypracujú samostatne), PoO, Správou o zistenej nezrovnalosti (ak bola nezrovnalosť) pri ŽoP, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby a prípadne Návrhom na krátenie platby/zamietnutie ŽoP, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby založí do zložky projektu. V prípade ukončenia AK – ak ďalej nenasleduje KnM, sa všetky relevantné dokumenty súvisiace s ďalšou administráciou ŽoP (v zmysle platnej Koncepcie systému finančného riadenia ŠF a KF a Manuálu riadenia SOP PS) zašlú na RO.

- 7.      Kontrola  na mieste

Cieľom KnM je overiť reálne (skutočné) dodanie tovarov, vykonanie prác a poskytnutie služieb (spolufinancovaných zo ŠF EÚ) deklarovaných na účtovných dokladoch a podpornej dokumentácii predložených KP/PP spolu so ŽoP v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, resp. s dokumentmi, na ktoré sa daná zmluva odvoláva.

V rámci výkonu KnM platí pravidlo, že predmetom KnM môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s realizáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, pričom overiť sa môžu aj vykonané finančné operácie, t. j. aj výdavky, ktoré boli KP/PP schválené a uhradené PJ  v rámci predchádzajúcich žiadostí o platbu.

KnM sa vykonáva, na základe rozhodnutia SORO, aj po ukončení realizácie aktivít projektu, resp. po úhrade záverečnej ŽoP v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípadoch identifikácie nedostatkov, na ktoré poukazuje monitorovanie projektu po ukončení jeho fyzickej realizácie.

Okrem toho sa KnM vykonáva na základe rozhodnutia SORO / RO, a to najmä v nasledovných prípadoch:

                - v prípadoch zakladajúcich pochybnosti o údajoch uvedených v ŽoP po vykonaní AK, resp. v prípadoch, keď AK nie je postačujúca (neboli predložené dostatočné podklady na posúdenie ŽoP),

          - v prípade zistenia závažných skutočností ohrozujúcich realizáciu alebo financovanie projektu,

          - v prípade nedostatočného fyzického a finančného pokroku v implementácii projektu, resp. iných nedostatkov, na ktoré poukazuje monitorovanie projektu zo strany RO/SORO (pričom v tomto prípade je KnM chápaná ako monitorovacia návšteva a nemusí byť viazaná na žiadnu AK, resp. ŽoP),

          - na základe podnetu na KnM od tretích subjektov (napr. závery z certifikačných overení),

          - na základe predloženia žiadosti o zmenu projektu zo strany KP/PP.

KnM v rámci KFRP je vykonávaná ÚI SORO výberovým spôsobom, t. z., že je povinnosťou ÚI SORO vykonať KnM minimálne v nasledovných prípadoch:

- následne po AK ŽoP, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/žiadosti o zúčtovania zálohovej platby nad 5 mil. SKK (pri hmotnom investičnom majetku a materiáloch);

- následne po AK žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/žiadosti o zúčtovania zálohovej platby nad 2,5 mil. SKK (pri nehmotnom investičnom majetku službách a dodaných prácach);

- pred záverečnou platbou;

- pri podozrení z nezrovnalosti po vykonaní AK konkrétnej ŽoP, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/žiadosti o zúčtovania zálohovej platby;

- podľa rozhodnutia riaditeľa ÚI SORO.

Kontrola na mieste sa spravidla vykonáva po dosiahnutí určitého stupňa fyzického a finančného pokroku v implementácii projektu, ktorého úroveň si definuje SORO. Tento prístup je zvlášť dôležitý pri projektoch, u ktorých sa uvažuje iba s jednou KnM.

Predmetom výkonu KnM je najmä:

- overenie skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia služieb deklarovaných na faktúrach a iných relevantných účtovných dokladoch, ktoré predložil KP/PP RO/SORO ako súčasť ŽoP. V rámci uvedeného sa overujú aj originálne doklady, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k projektu sústredenej na príslušnom SORO (napr. stavebný denník). Ak účtovný doklad obsahuje platbu za dodanie spočítateľných výrobkov (napr. počítače, nábytok, okná, dvere), overenie dodávok a majetku sa vykoná na základe výrobného, príp. inventarizačného čísla a spočítaním; ak účtovný doklad obsahuje platbu za dodanie nespočítateľných položiek (napr. betónová zmes, zemné práce), služieb a prác, tieto sa overujú tak vizuálne, či sú súčasťou predmetu projektu, ako aj na základe podpornej dokumentácie – napr. v prípade investičných projektov sa berú do úvahy záznamy stavebného denníka, v ktorom sa chronologicky zaznamenávajú všetky údaje o vykonaných stavebných prácach vo vzťahu k spotrebovanému materiálu vrátane zámeny materiálov odsúhlasených stavebným dozorom, k počtu osôb, ktoré vykonali stavebné práce a k dĺžke trvania prác;

- overenie súladu realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí NFP (harmonogramom prác, finančným plánom projektu a pod.), príp. overovanie ďalších podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP podľa rozhodnutia RO/SORO;

- overenie, či KP/PP predkladá prostredníctvom monitorovacích správ (Hlásení o priebehu realizácie projektu) správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu;

- overenie, či sú v účtovnom systéme KP/PP zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu KP/PP a sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

V tejto súvislosti si KS vyhotoví kópiu výpisu z Hlavnej knihy (týka sa to KP/PP účtujúcich v systéme podvojného účtovníctva), kde sú z vecného hľadiska zaúčtované účtovné operácie vzťahujúce sa ku konkrétnej ŽoP (platí pre všetky typy pre a predfinacnovania. Termín „Hlavná kniha“ je zadefinovaný v § 12 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- overenie dodržiavania pravidiel publicity

- overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu;

Spôsob ako naložiť s príjmami vygenerovanýmmi neinvestičnými projektmi je definovaný v aktualizácií č. 1/2007 k usmerneniu č. 18/2004 k oprávnenosti výdavkov, vrátane dodatku č. 1, vydané RO pre CSF a vrátane ich aktualizácie v roku 2007, pričom príjmy investičných projektov sa riadia osobitnými ustanoveniami čl. 29, ods. 4 všeobecného nariadenia č. 1260/1999.

Účtovné spracovanie príjmov

Spôsob, ako naložiť s príjmami vygenerovanými neinvestičnými  projektmi

Na účely tohto pravidla predstavujú príjmy tržby získané z projektu počas obdobia jeho spolufinancovania alebo počas dlhšieho obdobia až do ukončenia pomoci; a to z predaja, prenájmu, služieb, zápisného/poplatkov alebo iných rovnocenných príjmov, s výnimkou:

- príjmov vytvorených za celú dobu ekonomickej životnosti spolufinancovaných investícií, podľa osobitných ustanovení čl. 29 ods. 4 všeobecného nariadenia;

- príjmov vytvorených v rámci opatrení finančného inžinieringu, uvedených v pravidle č. 8 „Rizikové investičné fondy a pôžičkové fondy“, pravidle č. 9 „Garančné fondy“ a pravidle č. 10 „Leasing“;

- príspevkov zo súkromného sektora na spolufinancovanie činností, ktoré sa vyskytujú spoločne s verejnými príspevkami vo finančných tabuľkách príslušnej pomoci.

Takto definované príjmy predstavujú výnosy, o ktoré je nutné znížiť objem spolufinancovania zo štrukturálnych fondov pre daný neinvestičný projekt. Oprávnené náklady projektu musia byť znížené o tieto výnosy pred výpočtom podielu štrukturálnych fondov na spolufinancovaní, t.j. pri žiadosti o NFP, ak sú tieto výnosy známe, najneskôr však v čase ukončenia pomoci, t.j. pri podaní záverečnej ŽoP; a to v miere zohľadňujúcej, či boli tieto výnosy vytvorené projektom úplne alebo iba čiastočne.

V podmienkach SR KSFR stanovuje, že sumu prípadne vytvoreného príjmu od začiatku realizácie projektu odráta KP od požadovanej čiastky v rámci záverečnej ŽoP.

V prípade investičných projektov (v zmysle ods. 4, bod b) Nariadenia rady (ES) č. 1260/1999) výška NFP nesmie prekročiť 35 % z celkových oprávneným nákladov v regiónoch, na ktoré sa vzťahuje cieľ 1.

V prípade investičných projektov sa jedná o overenie, či je investičný majetok podporený z fondov EÚ a ŠR využívaný výlučne KP/PP.

Spoločne pre účtovanie výnosov platí nasledovné:

Na účtovanie prevádzkových výnosov je v účtovnej osnove pre podnikateľov vymedzených 5 účtovných skupín. Na účtoch účtovnej skupiny 60 – tržby za vlastné výkony a tovar sa účtujú tržby z realizácie vlastných výkonov a tovaru, to znamená externé (prvotné) výnosy podniku – ide o tri samostatné syntetické účty určené na účtovanie tržieb z predaja výrokov, služieb a tovaru:

601 – tržby za vlastné výroky

602 – tržby z predaja služieb

603 – tržby za tovar

Na uvedených účtoch sa účtujú tržby z realizácie uvedených výkonov vrátane poskytnutých zliav, zrážok a prirážok. DPH a spotrebné dane nie je súčasťou tržieb. Najbežnejším súvzťažným účtom k účtom tržieb sú odberatelia (účet 311) v prípade bezhotovostného predaja alebo pokladnica (účet 211) pri predaji v hotovosti.

Vznik výnosu spôsobuje buď zvýšenie majetku (aktív), alebo zníženie záväzkov a teda nikdy ako zníženie nákladov.

Vznik nákladov je možné v podmienkach KFRP kontrolovať v priebehu realizácie projektu (ak relevantné). Vždy je pritom potrené brať do úvahy cieľ projektu, ktorý je zadefinovaný v Záväznej osnove projektu.

Príklady:

K zabezpečeniu realizácie projektu bolo nevyhnutné kúpiť počítač, ktorý bude po realizácii projektu predaný. U počítača sa vypočíta jeho zostatková hodnota (obstarávacia cena znížená o odpisy), o ktorú sa znížia oprávnené výdavky.

V prípade príjmov z vyrúbaných stromov v súvislosti s projektom, ktorého cieľom je zriadenie lesnej škôlky, sa od tržby z predaja dreva odčítajú výdavky spojené s jeho prevozom a predajom (za podmienky, že nie sú súčasťou oprávnených výdavkov na projekt) a o výslednú čiastku sa znížia oprávnené výdavky.

- overenie dodržiavania pravidiel publicity.

- Fyzická kontrola dodávok tovarov, prác a služieb

Nakoľko všetky účtovné doklady (napr. faktúry, dodacie listy, bankové výpisy a iné povinné prílohy k žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania) boli už kontrolované v rámci AK, základom KnM je overenie dodania tovarov, výrobkov, služieb a prác.

KnM zahŕňa kontrolu správnosti účtovných dokladov ako aj kontrolu zaúčtovania účtovných dokladov u KP/PP (kontrola zaúčtovania). Pre kvalitnú účtovnú kontrolu dokladov, ktorá je vykonávaná v rámci KnM je potrebné najmä:

- zoradiť účtovné doklady podľa dátumu a charakteru oprávnených výdavkov uvedených v Zmluve o NFP;

- overiť povahu výdavku.

- Kontrola účtovných dokladov

Účtovný doklad je preukázateľným účtovným záznamom, ktorý musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z. z.

Každý účtovný doklad sa musí skontrolovať po stránke vecnej, formálnej, obsahovej a finančnej v zmysle § 10 zákona  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatných osobitných predpisov.

Kontrola účtovníctva v zmysle v zmysle zákona č.  431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je SORO povinné vykonať iba vo vzťahu k skutočnostiam uvedeným v ŽoP a k nej priloženej dokumentácií, ktorá je priamo predmetom KnM .

V prípade investičných projektov zamestnanec ÚI SORO vykonávajúci KnM berie do úvahy záznamy stavebného denníka potvrdené stavebným dozorom, ktorý vykonáva svoju činnosť na stavbe v zmysle ustanovenia § 46b zákona č. 50/1976 Zb. - Stavebného zákona. Zamestnanec ÚI SORO zaznamená  údaje skontrolované v stavebnom denníku a porovnané s výkazom výmer v správe o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste. Skutočnosť, že údaje súvisiace s dodaním tovarov, služieb a  prác skontroloval na mieste u KP/PP v stavebnom denníku zaznamená do správy o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste.

Stavebný dozor vykonáva podľa stavebného zákona technickú kontrolu realizácie stavby, ale nemôže nahradiť vykonávanie kontroly fyzickej realizácie projektu (AK a KnM), ako súčasti úkonov predbežnej finančnej kontroly vykonávanej SORO v zmysle čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 a čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002.

Deklarované výdavky projektu pri KnM musia byť kontrolované na základe podkladov originálnej dokumentácie.

KnM overuje:

- realizáciu platby (na základe účtovných dokladov);

- súlad uskutočnených prác s harmonogramom prác a finančným plánom projektu;

- súlad uskutočnených prác s podpísanou zmluvou so zhotoviteľom;

- súlad realizovaných prác so schválenou dokumentáciou pre stavebné povolenie a s právoplatným stavebným povolením;

- zistenie skutočného stavu realizovaných aktivít, ktoré sú definované míľnikmi

KnM sú uskutočňované predovšetkým za účelom overenia skutočného dodania výrobkov, poskytnutia služieb, uskutočnenia prác, overenia údajov v ŽoP, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, posúdenia podmienok pre realizáciu projektu a riadneho zaúčtovania výdavkov v účtovníctve.

Ak na základe KnM boli zistené (chyby, omyly, resp. pravdepodobné nezrovnalosti zo strany KP/PP), KP/PP zabezpečí v priebehu výkonu KnM – ešte pred vyhotovením Prehlásenia o overení vykonanie potrebných korekcií. Ak nie je možné korekcie vykonať, alebo ak by nevyhnutné korekcie zapríčinili oneskorenie implementácie operácií alebo ktorejkoľvek povinnosti notifikácie európskych orgánov, SORO bude okamžite informovať PO.

Hlavné kontrolované doklady v rámci KnM a miesto KnM

- Projekty neinvestičného charakteru – KP/PP predkladá napr. originály štúdií alebo správ, prezentačných brožúrok, novinových článkov o udalosti, prezenčných listín účastníkov kurzu, výkazov o predmete a rozsahu uskutočnených vzdelávacích akcií potvrdených KP/PP a iných publikovaných materiálov dokumentujúcich realizovanie aktivít, relevantné výstupy pri realizácií projektu PPCR NUTIS v zmysle schváleného projektu a iných publikovaných a dokumentačných podkladov (foto alebo videodokumentácie).

- Projekty investičného charakteru –  sa kontrolujú na mieste realizácie investície, kde sa fyzicky kontroluje dodanie tovaru, prác a služieb (ak nie je možné vykonať KnM, je potrebné predložiť foto alebo video dokumentáciu dokumentujúcu realizáciu projektu)

| Vstupy pre KnM | Výstupy z KnM |
| --- | --- |
| Zložka projektu | Poučenie KP/PP o jeho povinnostiach (príloha č. 8.) |
| Dokumentácia ŽoP, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby | Potvrdenie o požičaní dokladov (príloha č. 9.) |
| Príslušná dokumentácia projektu vrátane Zmluvy o NFP | KL ku všetkým typom kontrol (pre KnM – príloha č. 10.) |
| Oznámenie KP/PP o termíne vykonania KnM (príloha č. 5.) | KL k vykonaniu KnM (príloha č. 11.) |
| Poverenie na vykonanie KnM (príloha č. 6.) | Správa z KnM (príloha č. 12.) |
| Vyhlásenie o nestrannosti a zachovávaní dôvernosti informácií (príloha č. 7.) | Potvrdenie o vrátení požičaných dokladov od KP/PP (príloha č. 14.) |
|  | Správa o zistenej nezrovnalosti (príloha č. 2 Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov); |
|  | Prehlásenie o overení (príloha č. 10 a) a 10 b) Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov); |
|  | Návrh na krátenie platby, ak dochádza ku kráteniu |
|  | Zložka projektu doplnená o dokumentáciu z KnM |
| Cyklus celého procesu KnM je uvedený v prílohe č. 13 |  |

- 7.1  Príprava KnM

Pre správne vykonanie KnM, ktorá sa vzťahuje ku konkrétnej AK je vhodné, aby KnM príslušnej finančnej operácie vykonali tí istí zamestnanci ÚI SORO, ktorí vykonali AK tejto operácie.

Napriek uvedenému je v kompetencii riaditeľa ÚI SORO menovať aj iných zamestnancov ÚI SORO, ktorí vykonajú KnM, ak to vyplýva z objektívnych skutočností (napr. prekážka v práci konkrétneho zamestnanca, ktorý vykonal AK).

Formovanie Kontrolnej skupiny (KS) pre výkon KnM:

- riaditeľ ÚI SORO rozhodne o zložení KS, ktorú tvoria minimálne min. 2 zamestnanci ÚI SORO, pričom vedúci KS je zamestnancom Finančného útvaru SORO (finančný manažér resp. finančný overovateľ) a odovzdá im písomné Poverenia na výkon KnM v rámci KFRP;

- Poverenie na výkon KnM pre riaditeľa ÚI SORO, ak sa tento zúčastní KnM, podpíše GR SORO;

- vedúci KS zaregistruje Poverenia na vykonanie KnM do Knihy kontrol pre KS;

- vedúci KS zašle KP/PP doporučene Oznámenie o termíne vykonania KnM a následne ho zaregistruje do Knihy kontrol pre KS;

- KS si pred každou KnM podrobne naštuduje projekt a Zmluvu o NFP a pripraví si KL;

- vedúci KS pripraví podklady k výkonu KnM;

- vedúci KS zabezpečí potrebné technické prostriedky na výkon KnM.

Práva KS vykonávajúcej KnM

- vstupovať do objektov, zariadení, na pozemky a do iných priestorov KP/PP ak to súvisí s predmetom KnM;

- požadovať od KP/PP, aby predložili originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady súvisiace s KnM;

- oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom KnM;

- vyžadovať od KP/PP súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly na mieste, ak nemožno účel kontroly dosiahnuť inak

Povinnosti KS vykonávajúcej KnM:

- vopred oznámiť KP/PP predmet, účel a termín začatia kontroly na mieste okrem prípadov, ak by oznámením o začatí KnM mohlo dôjsť k zmareniu účelu kontroly,

- preukázať, že sú oprávnení na vykonanie KnM a predložiť KP/PP k nahliadnutiu preukaz totožnosti, predstaviť mu členov kontrolnej skupiny, vysvetliť mu predmet a spôsob vykonania a dokumentácie KnM,

- oboznámiť KP/PP s jeho právami a povinnosťami a dohodnúť s KP/PP vytvorenie podmienok k vykonávaniu KnM,

- zachovať práva a právom chránené záujmy KP/PP,

- vydať KP/PP Potvrdenie o zapožičaní dokladov, ak sú tieto zapožičané mimo miesta sídla KP/PP,

- zabezpečiť riadnu ochranu zapožičaných dokladov proti ich strate, zničeniu, poškodeniu alebo zneužitiu a vrátiť prevzaté doklady späť KP/PP, ak pominú dôvody ich zadržania,

- zistiť skutočný stav veci a kontrolné zistenia dokladovo preukázať,

- zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa členovia KS dozvedeli pri výkone KnM a nezneužiť vedomosti o týchto skutočnostiach,

- operatívne informovať nadriadeného o krokoch, ktoré neznesú odklad,

- požiadať KP/PP o vykonanie potrebných korekcií v priebehu výkonu KnM, ak na základe KnM boli zistené chyby, alebo nedostatky zo strany KP/PP,

- vyplniť podľa charakteru kontroly kontrolný zoznam pre KnM,

- v prípade zistenia nezrovnalostí vypracovať a predložiť Správu o zistenej nezrovnalosti relevantným subjektom do 5 pracovných dní a zároveň zaevidovať nezrovnalosť do ITMS,

- vypracovať Správu z kontroly na mieste,

- oboznámiť KP/PP s obsahom Správy z  kontroly na mieste a odovzdať mu jeden rovnopis správy proti podpisu v prípade, ak je možné správu vypracovať na mieste; ak to možné nie je, RO/SORO je povinný do 10 pracovných dní od ukončenia výkonu kontroly na mieste zabezpečiť zaslanie Správy z KnM KP/PP doporučene na doručenku,

- upozorniť KP/PP na to, že keď sa odmietne oboznámiť so Správou z kontroly na mieste, táto skutočnosť sa v správe uvedie,

- vrátiť KP/PP požičané doklady oproti podpisu. Z tých dokladov, ktoré sú potrebné na preukázanie zistenia nezrovnalosti, chyby, nesprávneho postupu a pod. a slúžia ako dôkazový materiál, je potrebné vyhotoviť ich fotokópie, ktoré štatutárny orgán podpíše a napíše na ne text, že „kópia súhlasí s originálom“.

Práva KP/PP

- vyžadovať od členov kontrolnej skupiny preukázanie, že sú oprávnení na vykonanie kontroly na mieste a predloženie preukazu totožnosti,

- vyžadovať od RO/SORO odovzdanie správy z kontroly na mieste.

Povinnosti KP/PP

- vytvoriť podmienky na vykonanie KnMa zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jeho začatie a riadny priebeh,

- oboznámiť pri začatí kontroly členov KS s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory KP/PP súvisiace s predmetom projektu,

- umožniť členom KS vstup do objektu, zariadenia, prevádzky alebo na pozemok, ktoré KP/PP používa v súvislosti s realizáciou projektu,

- predložiť kontrolnej skupine vyžiadané doklady,

- prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou

- na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku v zmysle Správy z kontroly na mieste,

- predložiť SORO informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených KnM a o odstránení príčin ich vzniku (napr. prostredníctvom príslušnej monitorovacej správy).

- 7.2  Výkon KnM

KS vyplní KL – fázu II. v prílohe č. 10. (na mieste realizácie projektu) a  KL č. 12.

Proces výkonu KnM:

            - O vykonaní kontroly daného projektu na mieste rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec SORO na základe podnetu zodpovedného zamestnanca RO/SORO. Na tento účel rozhodne o zložení KS pre kontrolu projektu na mieste, ktorú tvoria minimálne dvaja poverení zamestnanci SORO. RO/SORO môže v prípade potreby poveriť externého experta za člena kontrolnej skupiny.

            - V prípade, že KnM bola vykonaná na základe podnetu, zakladajúceho pochybnosti o údajoch uvedených v ŽoP po vykonaní AK, Prehlásenie o overení sa vystavuje až po vykonaní KnM, pričom SORO zohľadňuje zistenia z danej KnM. V takomto prípade SORO zabezpečí v ITMS posunutie danej ŽoP do stavu „navrhnutá na KnM“. Pre správne vykonanie KnM, ktorá sa vzťahuje ku konkrétnej ŽoP po vykonaní AK je potrebné, aby KnM vykonali tí istí zamestnanci RO/SORO, ktorí vykonali AK tejto ŽoP. Napriek uvedenému je v kompetencii SORO menovať aj iných zamestnancov SORO, ktorí vykonajú KnM, ak to vyplýva z objektívnych skutočností (napr. prekážka v práci konkrétneho zamestnanca, ktorý vykonal AK).

            - Prípravná fáza KnM zahŕňa zaslanie Oznámenia o vykonaní kontroly na mieste KP/PP, zabezpečenie potrebného technického vybavenia na výkon KnM a prípravu pracovnej dokumentácie vrátane KL pre KnM.

            - Plánované vykonanie KnM je potrebné písomne, príp. elektronickou poštou, oznámiť KP/PP minimálne 3 pracovné dni (odo dňa odoslania Oznámenia o vykonaní KnM) pred jej začatím. SORO v oznámení informuje KP/PP o predmete KnM, o relevantnom legislatívnom podnete, o pravdepodobnej dĺžke trvania KnM, ako aj o povinnosti zabezpečenia relevantných osôb a dokumentácie.

            - Zistenia získané v rámci výkonu KnM sa zaznamenávajú do KL pre KnM. V prílohe č. 11 tohto usmernenia sú stanovené minimálne požiadavky, ktoré musí KL pre KnM spĺňať. Na základe rozhodnutia RO/SORO môže byť rozsah Kl pre KnM modifikovaný podľa charakteru a špecifík SOP PS, priority, prípadne opatrenia. KL pre KnM sa vyhotovuje v jednom origináli a uchováva spolu s ostatnou dokumentáciou k danému projektu.

            - KS príjme od KP/PP požadované dokumenty. Člen KS vydá KP/PP Potvrdenie o požičaní dokladov. Vedúci KS zaregistruje začiatok KnM do Knihy kontrol pre KS (príloha č. 16). Na základe obdržaných materiálov KS vykoná KnM;

            - KS sa zameria na kontrolu realizácie platby, právnu kvalifikáciu (súlad so všeobecne záväznými platnými predpismi), zaúčtovanie výdavkov (evidenciu v účtovníctve), fyzickú realizáciu projektu – nakoľko je to možné;

            - KS overí skutočné dodanie tovarov, prác a služieb deklarovaných vo faktúrach, ktoré predložil KP/PP v rámci ŽoP, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania /žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby;

            - Ak vykonanou KnM neboli zistené nezrovnalosti, vedúci KS vráti KP/PP požičané doklady oproti podpisu (Potvrdenie o vrátení požičaných dokladov). Vedúci KS vypracuje Správu z KnM a ukončenie KnM zaregistruje vedúci KS do Knihy kontrol. ÚI SORO postúpi kópiu Správy z KnM na RO (napr. na pravidelných monitorovacích stretnutiach);

            - Ak vykonanou kontrolou boli zistené nezrovnalosti, vedúci KS o tom informuje riaditeľa ÚI SORO. Vedúci KS vráti KP/PP požičané doklady proti podpisu (Potvrdenie o vrátení požičaných dokladov okrem tých dokladov, ktoré tvoria dôkazový materiál). Vedúci KS zabezpečí vypracovanie Správy z KnM a Správy o zistenej nezrovnalosti, ktoré uloží spolu s kópiami všetkých dokumentov z KnM do archívu ÚI SORO. Vedúci KS ukončenie KnM zaregistruje do Knihy kontrol. ÚI SORO postúpi kópiu Správu z KnM a kópiu Správy o zistenej nezrovnalosti na všetky relevantné subjekty.

            - Vedúci KS oboznámi KP/PP so Správou z KnM. Vedúci KS odovzdá jeden originál Správy z KnM KP/PP (z celkovo 5 KP/PP podpísaných originálov);

            - Vedúci KS zabezpečí uloženie Správu z KnM spolu s kópiami všetkých dokumentov z kontroly do archívu ÚI SORO;

            - Vedúci KS, ktorá zistila pri výkone KnM nezrovnalosť, odovzdá riaditeľovi ÚI SORO originály dokumentácie KP/PP preukazujúcej podozrenie v súvislosti s výskytom nezrovnalosti. Výsledkom zistenia nezrovnalostí je neuhradenie časti alebo všetkých účtovných dokladov KP/PP, ktoré KP/PP predložil v ŽoP, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania /žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby na preplatenie.

            - Z každej KnM sa vyhotovuje v zmysle čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 písomná Správa z KnM.

Správa z kontroly na mieste obsahuje najmä:

-	identifikácia orgánu, ktorý vykonal KnM;

-	identifikácia KP/PP (obchodné meno, sídlo, IČO, právna forma) a projektu;

-	dátum začiatku a ukončenia výkonu KnM;

-	mená členov KS, ktorí KnM vykonali;

-	predmet KnM;

-	objem skontrolovaných finančných prostriedkov a ich percentuálny podiel na žiadaných oprávnených výdavkoch projektu;

-	popis použitej metodológie na výber vzorky kontrolovaných finančných prostriedkov (v prípade, ak nebola vykonaná 100% kontrola);

-	závery, zistenia z KnM a  návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku;

-	objem identifikovaných neoprávnených výdavkov;

-	povinnosť KP/PP v určenej lehote prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku;

-	povinnosť KP/PP predložiť SORO informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku;

-	dátum vyhotovenia správy a podpis členov KS;

-	prílohy (napr. fotografie, fotokópie dokumentácie);

V prípade, keď KnM nezahŕňa všetky operácie/transakcie, ale bola vykonaná na vzorke vybraných operácií/transakcií, Správa z kontroly na mieste musí definovať rozsah skontrolovaných operácií/transakcií a popis metódy výberu vzorky.

            - SORO po vykonaní KnM zabezpečí posunutie danej ŽoP v ITMS do stavu „KnM vykonaná“. Na základe vykonanej KFRP SORO ŽoP schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov), alebo zníži o sumu neoprávnených výdavkov. V prípade schválenia ŽoP, SORO zabezpečí vypracovanie Prehlásenia o overení, ktoré sa vystavuje v dvoch rovnopisoch. SORO zabezpečí po schválení Prehlásenia o overení posunutie ŽoP v ITMS do stavu „Prehlásenie o overení vystavené“. SORO následne predkladá na PJ kópiu ŽoP overenú SORO podľa originálu, jeden originál Prehlásenia o overení a ostatné doklady v závislosti od dohody s PJ.

            - V prípade, že KnM bola vykonaná nezávisle od predloženia ŽoP, resp. od vykonania AK (napr. v prípade zistenia závažných skutočností ohrozujúcich realizáciu alebo financovanie projektu, v prípade nedostatočného fyzického a finančného pokroku v implementácii projektu, resp. iných nedostatkov, na ktoré poukazuje monitorovanie projektu zo strany RO/SORO) je možné vykonanú KnM zaevidovať v ITMS ku konkrénej ŽoP (spravidla poslednej predloženej). Výsledky kontroly sa zaevidujú do jednoduchého formuláru v ITMS, v ktorom sa jednoznačne identifikuje projekt, KP/PP, ŽoP, osoby, ktoré kontrolu vykonali, typ kontroly, trvanie kontroly, spôsob vykonania kontroly, dátum vykonania KnM, príp. skutočnosť, či na základe kontroly boli znížené oprávnené výdavky konkrétnej ŽoP, (ak áno, o koľko), dôvod zníženia oprávnených výdavkov, prijaté opatrenia, metóda výberu vzorky. RO/SORO je zároveň povinný postupovať v zmysle aktuálneho usmernenia RO pre CSF o zadávaní povinných údajov do ITMS.

            - Ak SORO zistí pri vykonávaní KnM nezrovnalosť, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti relevantným orgánom do 5 pracovných dní a zároveň zaevidovať nezrovnalosť do ITMS v súlade s postupmi stanovenými Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, resp. platným usmernením MF SR k nezrovnalostiam. V nadväznosti na vývoj nezrovnalosti je potrebné zabezpečiť aktualizáciu údajov v správe o zistenej nezrovnalosti, resp. aktualizáciu evidencie v ITMS. SORO je zároveň povinný postupovať v zmysle aktuálneho usmernenia RO pre CSF o zadávaní povinných údajov do ITMS.

            - Po ukončení KnM sa ŽoP spolu s jej prílohami, kontrolným zoznamom, správou z KnM, prehlásením o overení a ostatnými relevantnými dokumentmi založí do príslušného projektového spisu (projektovej zložky).

Evidovanie všetkých vykonaných kontrol sa zaznamenáva vo forme, ktorá tvorí prílohu č. 16.

- 7.3 Správa z KnM

Správa z KnM musí zahŕňať rozsah KnM, popis použitej metodológie, zistenia a zhrnutie. Musí jasne a jednoznačne zhodnotiť výsledky KnM. Správa z KnM sa vyhotovuje v 5 číslovaných rovnopisoch, z nich č. 1 zostáva v SORO, č. 2 obdrží KP/PP, č. 3 PJ a č. 4 RO (OR SOP) a č. 5 vecne príslušná sekcia MH SR.

- 7.4  Časový harmonogram KONTROLNEJ ČINNOSTI

Zamestnanci ÚI SORO sú pri vykonávaní KnM povinní dodržiavať časový harmonogram stanovený v Poverení na vykonanie KnM. V prípade, že výkon KnM si vyžiada viac dní ako je určené, vedúci KS je povinný požiadať riaditeľa (napr. telefonicky) ÚI SORO o schválenie zmeny (predĺženia) časového harmonogramu a túto skutočnosť zaznamenať do Správy z KnM.

- 8.      Nezrovnalosti

V súlade nariadením Rady č. 95/2988/ES o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a nariadením Komisie (ES) č. 2035/2005 z 12. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1681/94 o nezrovnalostiach a získavaní neoprávnene vyplatených čiastok späť v súvislosti s financovaním štrukturálnych politík a o organizácii informačného systému v tejto oblasti (ďalej len „nariadenie“) sa pod pojmom „nezrovnalosť“ rozumie „akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva“.

V prípade zistenia nezrovnalostí je potrebné postupovať v zmysle aktuálnej Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Usmernenia RO č. 6 k Manuálu riadenia SOP PS a v zmysle Usmernenia č. 2/2006-NF MF SR, resp. aktuálnej verzie Manuálu riadenia SOP, kapitoly 4.5.

SORO po výskyte a zistení nezrovnalosti:

- pozastaví proces schvaľovania ŽoP KP/PP pre dotknutý projekt;

- vyzve KP/PP o odstránenie nezrovnalosti  a prijatie opatrení na jej predchádzanie.

Opravy financovania pri zistení nezrovnalosti prostriedkov EÚ vykonáva v podmienkach SR CO pre ŚF v súlade s článkom 39 nariadenia Rady č. 99/1260/ES ustanovujúcim všeobecné pravidlá o ŠF a nariadením Európskej komisie č. 2001/448/ES ustanovujúcim podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady č. 99/1260/ES pokiaľ ide o opravy financovania pomoci poskytovanej zo ŠF. Opravy financovania spočívajú  v zrušení celého príspevku v rámci ŠF alebo jeho časti.

## Otázky a odpovede:

- Ako musí viesť KP/PP svoje účtovníctvo?

KP/PP musí viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatných osobitných predpisov.

Záznamy v účtovníctve a výstupy z účtovníctva musia umožniť monitorovanie pokroku dosiahnutého pri realizácii schváleného projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, orgánu auditu a Európskej Komisie.

Predmetom výkonu kontroly na mieste je teda aj:

- overenie, či sú v účtovnom systéme KP/PP zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu KP/PP a sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

- overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu;

Pri investičnom majetku sa kúpa napr. stroja premieta do nákladov na účte 042 (obstaranie majetku), avšak zaradenie do majetku (potvrdzujúce vlastníctvo majetku) sa eviduje na účte 02 (zaradenie do majetku). Bez zaradenia majetku na účet 02 nemôže KP/PP tento napr. stroj používať a ani ho odpisovať – a teda to znamená, že je povinný v zmysle vnútropodnikových smerníc (napr. .protokolu o zaradení resp. inventúrnej karty) zaradiť tento stroj do majetku. V zmysle § 26 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov je daňovník povinný v prvom roku odpisovania zaradiť majetok podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb (na základe vyhlášky Štatistického úradu) do odpisových skupín.

V zmysle zákona o účtovníctve sa hmotným investičným majetkom stávajú jednotlivé zložky tohto majetku uvedením do užívania. Aj tento majetok je však účtovná jednotka povinná sledovať v účtovníctve v účtovnej skupine 02. Veľmi dôležitou skutočnosťou je fakt, že jednotlivé zložky HIM nadobúdané do vlastníctva  sa považujú do času ich uvedenia do užívania iba za finančné investície.

V zmysle zákona o účtovníctve sa hmotným investičným majetkom stávajú jednotlivé zložky tohto majetku uvedením do užívania. Aj tento majetok je však účtovná jednotka povinná sledovať v účtovníctve v účtovnej skupine 02. Veľmi dôležitou skutočnosťou je fakt, že jednotlivé zložky HIM nadobúdané do vlastníctva  sa považujú do času ich uvedenia do užívania za investície. Ak sa však začnú užívať je povinnosť účtovnej jednotky evidovať ich na účtoch 02. Pri kontrole je to však podstatná informácia, ktorá môže napovedať, či výkony prevádzky (projektu) sú výsledkom starých strojov, mechanizmov alebo prostriedkov, alebo či nárast produktivity súvisí s uvedením do prevádzky nového stroja.

Na základe uvedeného je si pri kontrole na mieste potrebné vždy uvedomiť nasledovné:

Čo je kúpa? Kúpa je obstaranie.

Čo je zaradenie? Zaradenie je vlastníctvo.

Čo je odpisovanie? Odpisovanie je náklad.

V zmysle aktualizácie č.1/2007 k usmerneniu č. 18/2004 k oprávnenosti výdavkov (str. 4) musí byť oprávnený výdavok riadne doložený účtovným dokladom a správne zaevidovaný v účtovných knihách.

V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je podľa § 8 účtovníctvo účtovnej jednotky správne vtedy, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatných osobitných predpisov.

- Môže si SORO vytvoriť vlastné KL k AK a ku KnM?

V zmysle čl. 34 nariadenia Rady 99/1260/ES) je RO zodpovedné aj za vytvorenie vhodného systému implementácie príslušného programovacieho dokumentu. Ak SORO okrem predpísaných KL potrebuje pre svoje interné potreby ďalšie KL, môže si ich vytvoriť.

Je potrebná KnM v prípade zúčtovania predfinancovania?

SORO môže po dohode s KP postupovať tak, že si od neho v rámci predbežnej finančnej kontroly žiadosti o zúčtovanie predfinancovania vyžiada overenú kópiu tej časti Hlavnej knihy, kde sú z vecného hľadiska zaúčtované účtovné operácie vzťahujúce sa k zúčtovaniu predfinancovania. Overenú kópiu časti Hlavnej SORO archivuje v zložke projektu. V takomto prípade nie je potrebná KnM.

Je potrebné si vypracovať detailný Audit Trail pre výkon KFRP?:

Úlohou SORO je si vypracovať detailný Audit Trail pre postupy výkonu KFRP v súlade s nasledovnou tabuľkou

| ČÍSLO AOTIVITY | NÁZOV AkTIVITY | DETAILNÝ POPIS AkTIVITY | VYKONÁVA | SCHVAĽUJE (priamy nadriadený) | KONZULTOVANÍ | INFORMOVANÍ | TRVANIE (prac. dní) | VSTUPNÉ APLIKÁCIE | VSTUPY | VÝSTUPNÉ APLIKÁCIE | VÝSTUPY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prevzatie a evidovanie (registrácia) ŽoP od prijímateľa | KP/PP zasiela ŽoP v zmysle platných Zmlúv o poskytnutí NFP (po splnení relevantných podmienok). KP/PP je za obsah ŽoP zodpovedný. Za prevzatie a evidenciu predkladaných ŽoP je zodpovedný príslušný administratívny pracovník SORO a riaditeľ ÚI SORO. | Podateľňa SORO | riaditeľ ÚI SORO | PM, MM, | Manažér ITMS | priebežne podľa predložených ŽoP na SORO | Registračná (Evidenčná) kniha odboru | ŽoP vrátane všetkej povinnej dokumentácie od KP/PP, Manuál SORO | Registratúrny systém | Došlá pošta [Registratúrny systém], ŽoP v projektovej zložke |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uvedený obsah 2. riadku tabuľky predstavuje iba prvý krok administrácie ŽoP a je chápaný iba ako vzorový príklad. SORO musí „Detailný popis aktivity“ rozpísať vrátane stavov ITMS.

- 9.    Prílohy

1. Registračná kniha administratívnych kontrol

2. Kontrolný list pre administratívnu kontrolu

3. Evidenčný list – zložka projektu

4. Návrh na krátenie platby

5. Oznámenie o termíne vykonania kontroly na mieste

6. Poverenie na vykonanie kontroly na mieste

7. Vyhlásenie o nestrannosti a zachovávaní dôvernosti informácií

8. Poučenie KP/PP (ako kontrolovaného subjektu) o jeho povinnostiach

9. Potvrdenie o zapožičaní dokladov

10. Kontrolný list k priebehu KnM podľa fáz

11. Kontrolný list pre KnM

12. Správa z KnM

13. Workflow

14. Potvrdenie o vrátení zapožičaných dokladov

15. Kniha kontrol pre KS

16. Kniha kontrol pre ÚI SORO – evidovanie všetkých vykonaných kontrol

17. Registračná kniha – obeh dokumentov z KFRP vedená na ÚI SORO

18. Stanovenie rizikových projektov z hľadiska potreby vykonania priebežnej finančnej kontroly - príklad

19. Postup kontroly zálohových platieb

20a. Správa z overenia obstarania tovarov, služieb a stavebných prác obchodnou verejnou súťažou

20b. Kontrolný list  k overeniu vykonania obchodnej verejnej súťaže v súlade s Obchodným zákonníkom, § 281 až § 288

21a. Správa z overenia verejného obstarávania

21b. Kontrolný list k identifikácií porušenia zásad verejného obstarávania

## Príloha č. 1

Registračná kniha administratívnych kontrol  - SORO si ju vypracuje ak ju považuje za potrebnú

| p. č. | Dátum začatia administratívnej kontroly | Dátum ukončenia administratívnej kontroly | číslo žiadosti o platbu | V prípade projektu z VS je žiadosť o platbu realizovaná formou predfinancovania (áno/nie) | Kód projektu | Označenie zložky projektu | Nezrovnalosti zistené/nezistené (áno/nie) | Krátenie/zamietnutie žiadosti o platbu (áno/nie) | Podpis zamestnanca č. 1 vykonávajúceho administratívnu kontrolu | Podpis zamestnanca č. 2 vykonávajúceho administratívnu kontrolu | Podpis zamestnanca č. 3 vykonávajúceho administratívnu kontrolu (ak sa zúčastnil kontroly) | Podpis riaditeľa Ú I SORO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Príloha č. 2

| Kontrolný list pre administratívnu kontrolu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia žiadosti o platbu Kód žiadosti o platbu (ŽoP) v ITMS: Dátum prijatia ŽoP: Identifikácia projektu a KP/PP Názov projektu: Kód projektu v ITMS: Platca DPH: áno nie Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP/dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: V prípade identifikácie nezrovnalostí počas realizácie projektu, boli tieto vysporiadané?: áno nie Bola v rámci projektu vykonaná kontrola na mieste?: áno nie V prípade uloženia povinnosti prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste, resp. na odstránenie príčin ich vzniku, boli tieto splnené?: áno nie |  |  |  |  |  |
| č. | Kontrolné otázky | áno | nie | Poznámka |  |
| 1. | Overenie formálnej správnosti |  |  |  |  |
| 1.1 | Overenie úplnosti a správnosti údajov v ŽoP |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Je ŽoP spracovaná na predpísanom formulári, vyplnená vo všetkých povinných poliach v súlade s platnými pokynmi? |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Je ŽoP podpísaná splnomocnenou osobou KP/PP? |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Je názov a kód projektu zhodný s údajmi v zmluve a ITMS? |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Je názov banky, číslo účtu, kód banky zhodný s údajmi v zmluve o poskytnutí NFP v platnom znení (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“)? |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Je názov KP/PP, adresa KP/PP, IČO a DIČ zhodné s údajmi v zmluve o poskytnutí NFP? |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Je priložená podporná dokumentácii k ŽoP úplná v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP? |  |  |  |  |
| 1.2 | Overenie účtovných dokladov (nevzťahuje sa na zálohové platby) |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Predložil KP/PP faktúry a ostatné účtovné doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. dokumentáciu, ktorá ich nahradzuje (napr. sumarizačné hárky), v originálnom vyhotovení, príp. ním overenú kópiu potvrdenú podpisom štatutárneho orgánu KP/PP? |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Sú priložené faktúry a ostatné účtovné doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. dokumentácia, ktorá ich nahradzuje, úplné v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP? |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Spĺňajú faktúry a ostatné účtovné doklady podmienky stanovené aktuálnou Koncepciou systému finančného riadenia? (sú podpísané splnomocnenou osobou, obsahujú poradové číslo, názov a opis obsahu dokladov, označenie dodávateľa/zhotoviteľa i odberateľa - názov, sídlo, IČO, DIČ, podpis, peňažná čiastka za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, celková účtovaná čiastka – bez DPH, s DPH (sadzba a výška), dátum vyhotovenia) |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Je preukázaná kontrola a zaúčtovanie účtovných dokladov (§ 10, písm. f) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve)? (podpisový záznam osoby zodpovednej za formálnu kontrolu účtovných dokladov, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad, na účtovnom doklade je účtovný predpis (alebo košieľka s predkontáciou), podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie, dátum zaúčtovania – časová kontinuita bola dodržaná) |  |  |  |  |
| 1.3 | Overenie bankového výpisu (iba v prípadoch refundácie, zúčtovania predfinancovania a zúčtovania zálohy) |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Bol bankový výpis, zodpovedajúci predloženým účtovným dokladom, priložený? |  |  |  |  |
| 2. | Overenie vecnej správnosti |  |  |  |  |
| 2.1 | Overenie matematickej správnosti |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Zodpovedá nárokovaná čiastka v ŽoP údajom uvedeným v priložených účtovných dokladoch, resp. dokumentácii, ktorá ich nahradzuje? |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Súhlasia číselné prepočty jednotlivých položiek v ŽoP a priložených účtovných dokladoch, resp. dokumentácii, ktorá ich nahradzuje? |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Sú údaje na účtovných dokladoch, resp. dokumentácii ktorá ich nahradzuje, matematicky správne? (vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene, k objemu a jednotkovej cene, súčtov jednotlivých položiek) |  |  |  |  |
| 2.2 | Overenie reálnosti, správnosti, aktuálnosti a neprekrývania sa nárokovaných výdavkov |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Je vynaloženie výdavkov deklarovaných v ŽoP preukázané prostredníctvom náležitých účtovných dokladov, resp. dokumentácie, ktorá ich nahradzuje, prípadne prostredníctvom ďalšej podpornej dokumentácie? |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Je predloženými účtovnými dokladmi preukázané, že ide o skutočné výdavky? (dokladovať rovnopismi dodávateľských/zhotoviteľských účtovných dokladov, príp. KP/PP overené kópie potvrdené podpisom štatutárneho orgánu KP/PP, bankovými výpismi alebo potvrdeniami banky o uskutočnenej platbe (originálmi príp. KP/PP overenými kópiami potvrdenými podpismi štatutárneho orgánu KP/PP), podľa potreby tiež preberacími protokolmi medzi KP/PP a jeho dodávateľmi/zhotoviteľmi) |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Sú jednotlivé čiastky a taktiež celková suma oprávnených výdavkov na účtovných dokladoch, resp. dokumentácii, ktorá ich nahradzuje, správne v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP? |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Je v prípade predfinancovania/zálohových platieb dodržaný limit pre poskytnutie predfinancovania/zálohových platieb? (vypĺňa sa iba v prípade predfinancovania/zálohových platieb) |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Bolo overené neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov v rámci predloženej ŽoP, ako aj s inými ŽoP predloženými v rámci daného projektu? |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Bolo overené neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov v ŽoP z daného operačného programu, iných operačných programov, Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Nórskeho finančného mechanizmu, príp. iných programov ES a SR a v iných programových obdobiach? |  |  |  |  |
|  | Súlad s legislatívou SR a EÚ |  |  |  |  |
| 2.3 | Oprávnenosť výdavkov |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Vznikli nárokované výdavky v ŽoP na oprávnenom území čerpania v súlade s OP? |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Sú nárokované výdavky časovo oprávnené v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP? |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Sú nárokované výdavky vecne oprávnené v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP? |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Bola ŽoP predložená v stanovenom termíne v súlade s limitmi pre periodicitu predkladania ŽoP určenými RO a finančným plánom projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP? |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Sú výdavky deklarované v ŽoP predkladané v súlade s finančným plánom projektu? |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Bolo preukázané neprečerpanie príslušnej časti rozpočtu projektu? |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Súhlasí podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nárokovaná čiastka v ŽoP? (vrátane kontroly celkovej sumy s DPH a bez DPH a schváleného percentuálneho prepočtu nárokovaných výdavkov) |  |  |  |  |
| 2.4 | Štátna pomoc / pomoc de minimis (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| 2.4.1 | V prípade ak je KP/PP subjektom štátnej pomoci, boli dodržané pravidlá v oblasti štátnej pomoci a overený súlad s príslušnou schémou štátnej pomoci, resp. schémou de minimis? |  |  |  |  |
| 2.5 | Verejné obstarávanie |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Bola v súvislosti s nárokovanými výdavkami v ŽoP vykonaná kontrola verejného obstarávania? |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Boli pravidlá verejného obstarávania dodržané? |  |  |  |  |
| 2.6 | Informovanie a publicita |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Boli pravidlá v oblasti informovania a publicity dodržané? |  |  |  |  |
| 2.7 | Rovnosť príležitostí |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Boli dodržané pravidlá rovnosti príležitosti? |  |  |  |  |
| 2.8 | Ochrana životného prostredia (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Boli dodržané pravidlá v oblasti ochrany životného prostredia? |  |  |  |  |
| 2.9. | Identifikácia nezrovnalostí |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Boli administratívnou kontrolou identifikované nezrovnalosti? |  |  |  |  |
| 2.9.2 | Boli identifikované nezrovnalosti nahlásené na platobný orgán? |  |  |  |  |
| 2.9.3 | Boli identifikované nezrovnalosti zaevidované v ITMS? |  |  |  |  |
| Kontrolu formálnej správnosti vykonal: |  |  |  |  |  |
| Meno: |  |  |  | Dátum: |  |
| Pozícia: |  |  |  | Podpis: |  |
| ŽoP bola predložená na dopracovanie: |  |  |  |  |  |
| Kontrolu formálnej správnosti overil: |  |  |  |  |  |
| Meno: |  |  |  | Dátum: |  |
| Pozícia: |  |  |  | Podpis: |  |
| Súhlasím/nesúhlasím s týmito závermi. |  |  |  |  |  |
| Kontrolu vecnej správnosti vykonal: |  |  |  |  |  |
| Meno: |  |  |  | Dátum: |  |
| Pozícia: |  |  |  | Podpis: |  |
| Administratívnym overením ŽoP č. ... boli zistené vyššie uvedené / neboli zistené žiadne nedostatky. |  |  |  |  |  |
| ŽoP sa odporúča / neodporúča na kontrolu na mieste. |  |  |  |  |  |
| Dôvod návrhu na vykonanie kontroly na mieste: |  |  |  |  |  |
| Kontrolu vecnej správnosti overil: |  |  |  |  |  |
| Meno: |  |  |  | Dátum: |  |
| Pozícia: |  |  |  | Podpis: |  |
| Súhlasím/nesúhlasím s týmito závermi. |  |  |  |  |  |
| Dôvody nesúhlasu: |  |  |  |  |  |

## Príloha č. 3

Evidenčný list – zložka projektu k č..........

| Kód projektu: |  |
| --- | --- |
| Názov KP/PP: |  |

|  | Dátum | Dokument | Vložil | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |

## Príloha č. 4

Návrh na krátenie platby

(žiadosť o platbu/žiadosť o zúčtovanie predfinancovania)

| Číslo žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania: |  |  | Obdobie: |  |  |  | Región: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód projektu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Názov opatrenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Názov priority: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Názov programu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KP/PP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo KP/PP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma NFP požadovaná KP/PP v SK: |  | Suma NFP, ktorá bude krátená: |  |  |  | Suma NFP navrhovaná SORO v SK: |  |  |  |

Dôvody krátenia NFP a obstaraný tovar, práce alebo služby, ktoré neboli uznané ako oprávnené:

| Číslo dokladu | Výška požadovaných prostriedkov na preplatenie | Suma výdavkov, ktoré budú krátené | Uznané výdavky po krátení | Výška NFP na preplatenie | Dôvod krátenia platby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spolu |  |  |  |  | xxxxxxxxx |  |

| Vypracoval: |  |
| --- | --- |
| Funkcia: |  |
| Podpis: |  |
| Dátum: |  |

Zamietnutie žiadosti o platbu/žiadosti o zúčtovanie predfinancovania

SORO.......................................................................................................................................

(Adresa)

Názov KP/PP.............................................................................................................................

(presná adresa, miesto realizácie projektu)

Názov projektu ..........................................................................................................................

Kód projektu..............................................................................................................................

Priorita č.....................................................................................................................................

Opatrenie  č. ..............................................................................................................................

Kód výzvy č...............................................................................................................................

Vaša  žiadosť  o   platbu/žiadosť  o  zúčtovanie   predfinancovania   bola   posúdená   v   rámci

ÚI SORO ...............................................................dňa................... a boli zistené nasledovné nedostatky...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tieto nedostatky majú za následok zamietnutie Vašej žiadosti o platbu/ žiadosť o zúčtovanie predfinancovania

Proti tomuto rozhodnutiu sa nie je možné odvolať.

V Bratislave dňa .....................……………….

…………………………

riaditeľ ÚI SORO

## Príloha č. 5

Oznámenie o termíne vykonania kontroly na mieste

Registračné číslo Oznámenia: :.............................

Kód projektu:.............................

Poverenie na vykonanie kontroly č.:...............................

Dátum vypracovania Oznámenia o termíne vykonania kontroly:................................................

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom..................................................................

Vedúci kontrolnej skupiny ................................................... tel. č......../......................................

Na základe Vami predloženej Žiadosti o platbu z prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, ktorá je zaregistrovaná na SORO ....................pod číslom ................., zo dňa................. a vzťahuje sa na plnenie Zmluvy o NFP č................., zo dňa...................., podpísanej v rámci výzvy číslo ...................................................

(kód výzvy ..............................) Vám  o z n a m u j e m e, že preplateniu Vami vynaložených  oprávnených výdavkov predchádza vykonanie kontroly na mieste zamestnancami SORO.

Kontrola na mieste bude vykonaná v termíne od...........................do..................... Pripomíname Vašu povinnosť pripraviť všetky potrebné doklady týkajúce sa projektu, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, súhrnné zoznamy faktúr, účtovníctva kontrolovaného projektu a iné doklady potrebné na uskutočnenie kontroly.

V.......................... dňa .......................                                  ....................................................................................

(vedúci Kontrolnej skupiny: meno, priezvisko, podpis)

## Príloha č. 6

Názov a adresa SORO........................................................................................................................................

| Registračné číslo Poverenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kód projektu:........................

Vybavuje :...........................

Dátum:................................

P O V E R E N I E

n a   v y k o n a n i e   k o n t r o l y  na  m i e s t e

Poverujem zamestnanca ( ov ) útvaru:  ...........………..................vedúci kontrolnej skupiny

.…..………….............…….člen kontrolnej skupiny

na vykonanie kontroly na mieste

.......................................................................................................................................................

(predmet kontroly)

v termíne od ....................... do .............................

Priorita č. ...................................................................................................................................

Opatrenie č.................................................................................................................................

Výzva kód...................................................................................................................................

Kontrolované obdobie...............................................................................................................

v termíne :  od   .  .   .  .   200.           do    .  .   .   .    200.

u KP/PP: ………………………….............................................................................................

Názov konečného prijímateľa/príjemcu pomoci..........................................................................

IČO/ DIČ:.....................................................................................................................................

PSČ.................................       Ulica ...............................                    Mesto.................................

Kontrola na mieste bude vykonaná na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle platných právnych predpisov SR a legislatívy EÚ.

............................................                          ..................................................

riaditeľ ÚI                                              Generálny riaditeľ

kontroly SORO                                                 SORO**

*         v prípade telefonickej a následne písomnej požiadavky o predĺženie lehoty na vykonanie kontroly a po jej schválení, je možné ju predĺžiť maximálne o 5 pracovných dní

**     Generálny riaditeľ SORO  podpisuje  Poverenie na  vykonanie  kontroly na mieste v prípade, ak sa kontroly na mieste zúčastní riaditeľ ÚI SORO

Povinnosť vykonávania kontroly na mieste vychádza primárne z požiadavky článku 4 nariadenia EK/2001/438/ES, ktorý stanovuje požiadavku, aby kontrolné procedúry riadiaceho a kontrolného systému verifikujúce uskutočnenie služby a dodanie produktov zahŕňali aj kontrolu fyzickej realizácie (t.j. kontrolu na mieste).

## Príloha č. 7

Vyhlásenie o nestrannosti a zachovávaní dôvernosti informácií

| Člen kontrolnej skupiny: |  |
| --- | --- |
| Člen kontrolnej skupiny: |  |
| Vedúci kontrolnej skupiny: |  |
| Číslo kontroly: |  |
| Názov projektu: |  |
| Registračné číslo/kód projektu: |  |
| Typ kontroly: |  |
| Kontrolovaný subjekt : |  |
| Miesto konania kontroly: |  |
| Číslo poverenia: |  |
| Termín konania kontroly: |  |
| Dátum: |  |

Vyššie podpísaní členovia kontrolnej skupiny sa svojim podpisom zaväzujú dodržiavať nestrannosť a zachovávť dôvernosť informácií.

Vedúci Kontrolnej skupiny.................................................................................................................................

## Príloha č. 8

Poučenie KP/PP (ako kontrolovaného subjektu) o jeho povinnostiach v súvislosti s KnM projektu KP/PP, v súlade s čl. 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 2001/438.

Dátum zahájenia kontroly na mieste:........................................................................................

Názov KP/PP............................................................................................................................

(presná adresa, miesto realizácie projektu)

Názov projektu ..........................................................................................................................

Kód projektu............................................................................................................................

Priorita č. ...................................................................................................................................

Opatrenie  č. ..............................................................................................................................

Kód výzvy č...............................................................................................................................

Začatie KnM

KnM je zahájená predložením písomného Poverenia na vykonanie KnM u kontrolovanému KP/PP.

Pri vykonávaní KnM KS má právo:

- vstupovať do objektov, zariadení, na pozemky a do iných priestorov KP/PP ak to súvisí s predmetom KnM;

- požadovať od KP/PP, aby v stanovenej lehote predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady;

- zoznamovať sa s údajmi obchodného tajomstva, ak súvisia s predmetom KnM;

- požadovať od KP/PP pomoci poskytnutie pravdivých a úplných informácií o zisťovaných a súvisiacich skutočnostiach;

- zabezpečiť v odôvodnených a závažných prípadoch originálnu dokumentáciu od KP//PP, jej prevzatie od KP/PP potvrdiť a ponechať KP/PP kópie prevzatých dokladov;

- požadovať, aby kontrolovaný KP/PP písomne zaslal SORO správu o opatreniach, ktoré boli KP/PP prijaté na odstránenie kontrolou na mieste zistených nezrovnalostí

Povinnosti KS

- zistiť pri kontrole skutočný stav veci a kontrolné zistenia dokladovo preukázať;

- zachovať práva a právom chránené záujmy kontrolovaného KP/PP;

- zabezpečiť riadnu ochranu odobratých originálnych dokladov proti ich strate, zničení, poškodeniu alebo zneužitiu a vrátiť prevzaté doklady späť kontrolovanému KP/PP, ak pominú dôvody ich zadržania;

- zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa členovia KS dozvedeli pri výkone KnM a nezneužiť vedomosti o týchto skutočnostiach.

Kontrolovaný KP/PP je povinný:

- vytvoriť KS základné podmienky k vykonávaniu kontroly, najmä jej poskytnúť maximálnu súčinnosť a spolupracovať s KS;

- bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote stanovenej kontrolným orgánom, prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri KFRP

- o odstránení nedostatkov písomne informovať SORO v stanovených lehotách

Výdavky kontroly na mieste

- Vzniknuté v súvislosti s vykonaním KnM zo strany SORO nesie SORO.

- Vzniknuté v súvislosti s vykonaním KnM zo strany KP/PP nesie KP/PP.

S Poučením bol KP/PP zoznámený a 1 jeho výtlačok prevzal dňa ...................

........……………………………….             …………………….      ……………………

meno, priezvisko                                                  podpis                      dátum  prevzatia

KP/PP resp. jeho štatutárneho zástupcu

## Príloha č. 9

Potvrdenie o zapožičaní dokladov

Registračné číslo

Kód projektu:...............................

Rok:

KP/PP:

SORO:

Vec : Potvrdenie o zapožičaní originálov dokladov pre účely vykonania KFRP. V súlade s interným usmernením SORO č..... pre organizovanie, pre potreby vykonania KnM u KP/PP pomoci v rámci poskytnutia NFP zo ŠF EÚ a štátneho rozpočtu SR si kontrolná skupina zapožičiava nasledovné originálne doklady : 1, 2, 3, n, Zapožičané doklady budú vrátene po ukončení kontroly.

Meno a priezvisko člena KS, ktorý si doklady zapožičal: Dátum : Podpis:

Meno a priezvisko KP/PP, alebo jeho štatutárneho zástupcu, ktorý doklady zapožičal : Dátum : Podpis:

## Príloha č. 10

Kontrolný list k priebehu KnM podľa fáz

Člen KS..............................................................

Člen KS...............................................................

Vedúci KS *...........................................................

SORO..........................................................................................

Poverenie na vykonanie KnM č*..:..............................................

| Registračné číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kód projektu:...............................

KONTROLNÝ LIST

ku kontrole na mieste podľa fáz

Meno KP/PP, resp. názov spoločnosti .....................................................................................................................................................

Adresa KP/PP :...........................................................................................................................

Adresa miesta realizácie projektu :.............................................................................................

Telefón :............................................................Fax :..................................................................

Dátum vykonania kontroly:.........................................................................................................

Miesto  vykonania kontroly......................................................................................................... .....................................................................................................................................................

Všeobecné údaje o KP/PP

Právna forma podniku (FO/PO)........................................................................................................................................

Zápis v obchodnom registri: IČO...............................................DIČ...........................................

Predmet podnikania......................................................................................................................

Spoločník (meno, priezvisko, bydlisko, identifikačné číslo)........................................................

Konateľ (meno, priezvisko, bydlisko, identifikačné číslo)...........................................................

Štatutárny zástupca.......................................................................................................................

meno a priezvisko		titul

I. F á z a             p r í p r a v n á

Príprava dokumentácie  										        Áno	  Nie

Ak nie, prečo:....................................................................................................................

Zostavenie KS

Príprava poverenia ku kontrole na mieste

In é

......................................................................................................................................................

II. F á z a   v y k o n á v a c i a

Kontrola na mieste u  KP/PP

Áno	  Nie

Dodržiava KP/PP všetky podmienky Zmluvy o NFP,

ktoré konkretizujú všeobecné a špecifické kritériá pre

dané opatrenie SOP PS?

Ak nie, uveďte ktoré:.......................................................................................................................................................

Dodržiava KP/PP všetky podmienky dodatkov k Zmluve o NFP?

Ak nie, uveďte ktoré:.............................................................................................................................................

Boli na základe vlastných kontrolných zistení príp. iných kontrol

stanovené  nové riziká?

Ak áno, ktoré?

..............................................................................................................................................................................................

Výsledok kontroly na mieste

Boli zistené nezrovnalosti?

Ak áno, uveďte čo bolo príčinou:         ..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

III.  Fáza spracovania Správy z kontroly na mieste

Zostavenie Správy z kontroly na mieste		                                              		       Áno         Nie

Boli vypracované  poznámky kontrolnej skupiny z kontrolných zistení?

Bola vypracovaná Správa z kontroly na mieste?

Správa z kontroly na mieste obsahovala:

nezrovnalosti bez finančných dôsledkov?

nezrovnalosti s finančnými dôsledkami?

iné nezrovnalosti

IV.  Fáza záverečná

Trvanie kontroly na mieste

Skutočný čas trvania kontroly na mieste (pracovné dni)

Počet členov Kontrolnej skupiny

Potrebný čas na prípravnú fázu,

Potrebný čas vo fáze vykonávania kontroly na mieste,

Potrebný čas pre vypracovanie Správy z kontroly na mieste,

Začiatok kontroly na mieste (deň, mesiac, rok),

Ukončenie kontroly na mieste (deň, mesiac, rok).

Vypracoval:                                     Kontroloval:

Funkcia:                                           Funkcia:

Podpis:                                             Podpis:

Dátum:                                             Dátum:

## Príloha č. 11

| Kontrolný list pre kontrolu na mieste |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia projektu a KP/PP Názov projektu: Kód projektu v ITMS: Názov/Meno KP/PP a adresa sídla KP/PP: Adresa miesta realizácie projektu: Kód žiadosti o platbu (ŽoP) v ITMS, ku ktorým sa kontrola na mieste viaže: Kontrolované obdobie: Finančný objem žiadaných oprávnených výdavkov deklarovaných KP/PP na predložených ŽoP, ktoré boli predmetom kontroly na mieste: |  |  |  |  |  |
| č. | Kontrolné otázky | áno | nie | Poznámka |  |
| 1. | Overenie skutočného dodania spolufinancovaných tovarov, vykonaných prác a poskytnutých služieb |  |  |  |  |
| 1.1 | Zodpovedajú skutočne dodané tovary, služby a vykonané práce overené na mieste účtovným dokladom, resp. dokumentácii, ktorá ich nahradzuje a ostatnej podpornej dokumentácii, ktoré boli predložené na RO/SORO spolu so žiadosťami o platbu? |  |  |  |  |
| 1.2 | Zodpovedá skutočnosť (fyzický pokrok) monitorovacím správam, ktoré boli predložené na RO/SORO? (o.i. plánované a dosiahnuté merateľné ukazovatele, v prípade ukončenia fyz. realizácie projektu aj ciele projektu) |  |  |  |  |
| 1.3 | Súvisia uhradené výdavky z časového hľadiska so záznamami uvedenými v stavebnom denníku? (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| 1.4 | Bol preukázaný súlad realizácie projektu s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP vrátane jej dodatkov? (o.i. harmonogramom realizácie, finančným plánom projektu) |  |  |  |  |
| 2. | Overenie správnosti vedenia účtovníctva v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP |  |  |  |  |
| 2.1 | Súhlasia účtovné doklady u KP/PP s účtovnými dokladmi, ktoré KP/PP predložil v rámci ŽoP? |  |  |  |  |
| 2.2 | Bol každý účtovný doklad zaevidovaný, bolo mu pridelené evidenčné číslo, boli uložené u KP/PP? |  |  |  |  |
| 2.3 | Má KP/PP zaúčtované v účtovníctve všetky účtovné prípady týkajúce sa projektu (fakturované tovary, služby a práce), ktoré sú predmetom účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov? |  |  |  |  |
| 3. | Overovanie dodržiavania pravidiel informovania a publicity |  |  |  |  |
| 3.1 | Boli pravidlá v oblasti informovania a publicity rešpektované? |  |  |  |  |
| 4. | Overenie prípadných príjmov z realizácie projektu |  |  |  |  |
| 4.1 | Má KP/PP príjmy z realizácie projektu? |  |  |  |  |
| 4.2 | V prípade existencie príjmu KP/PP z realizácie projektu, boli tieto príjmy priznané v príslušnej ŽoP? |  |  |  |  |
| 5. | Identifikácia nezrovnalostí |  |  |  |  |
| 5.1 | Boli kontrolou na mieste identifikované nezrovnalosti? |  |  |  |  |
| 5.2 | Boli identifikované nezrovnalosti nahlásené na platobný orgán? |  |  |  |  |
| 5.3 | Boli identifikované nezrovnalosti zaevidované v ITMS? |  |  |  |  |
| Vypracoval (1. člen kontrolnej skupiny): |  |  |  |  |  |
| Meno: |  |  |  | Dátum: |  |
| Pozícia: |  |  |  | Podpis: |  |
| Overil (2. člen kontrolnej skupiny): |  |  |  |  |  |
| Meno: |  |  |  | Dátum: |  |
| Pozícia: |  |  |  | Podpis: |  |

## Príloha č. 12

SORO,.........................................................................................................................................

(presná adresa SORO)

Registračné číslo Správy z KnM.............................................................................

Správa z KnM č................

vypracovaná v súlade so Zmluvou o NFP, internými usmerneniami SORO a právnymi predpismi SR a legislatívou EÚ.

podľa poverenia na vykonanie kontroly na mieste č. ................................. zo dňa ..................... vykonali zamestnanci ÚI SORO (mená a priezviská):

.......................................

....................................... ako vedúci KS

NÁZOV KP/PP.............................................................................................................................

Presná adresa KP/PP.....................................................................................................................

Miesto realizácie projektu.............................................................................................................

ICO................................................................................................................................................

Právna forma..................................................................................................................................

NÁZOV PROJEKTU ...................................................................................................................

KÓD PROJEKTU........................................................................................................................

PREDMET KONTROLY NA MIESTE........................................................................................

objem skontrolovaných fin. Prostriedkov.........................................................

% podiel skontrolovaných fin. Prostriedkov na žiadaných oprávnených výdavkoch projektu..........................................................................

objem identifikovaných neoprávnených výdavkov......................................

P R I O R I T A  č. ....................................................................

O P A T R E N I E  č. ...............................................................

KÓD V Ý Z V Y č....................................................................

Kontrola na mieste bola vykonaná na základe poverenia na vykonanie kontroly na mieste č.............., zo dňa................, za obdobie od ........... 200. do ............ 200.  v čase od .............. do ..................., dní .................u (názov KP/PP s uvedením jeho sídla alebo bydliska)........................................................................................................................................v (miesto vykonania kontroly)................................................................................................................................................................................

Správa z kontroly bola vypracovaná v 5 origináloch.

Kontrolu na mieste vykonali :

Vedúci kontrolnej skupiny

Titul, meno, priezvisko, podpis

.......................................................................................................................................................

Člen kontrolnej skupiny

Titul, meno, priezvisko, podpis

......................................................................................................................................................

Kontrolné zistenia: KS uvedie preukázané kontrolné zistenia *:

            - Porušenie ustanovení uzatvorenej Zmluvy o NFP**

            - Oprávnené výdavky**

            - Neoprávnené výdavky **

            - Iné**

Zoznam kontrolovaných dokladov:................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Pri kontrole bolo zistené:...................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Odporúčania pre výkon ďalších kontrol:

Záver:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov, príčin ich vzniku a lehota

na odstránenie zistených nedostatkov:....................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Povinnosť KP/PP predložiť SORO informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku............................................................................................

......................................................................................................................................................

Vypracoval:

Titul, meno, priezvisko, podpis, funkcia......................................................................................

v  .....................................			          	 dňa: ..........................................................

KP/PP:

Oboznámenie KP/PP so Správou z kontroly dňa: ................ v počte     výtlačkov .............

Prevzatie Správy z kontroly na mieste KP/PP dňa:..............................................................

...................................................

dátum, pečiatka a podpis KP/PP

So Správou z kontroly na mieste bol KP/PP zoznámený.

Správa bola vyhotovená v 5 origináloch

Originál č.........1..........  pre ............................ (názov ÚI SORO) .......................................

Originál č.........2..........  pre  ............................ (označenie KP/PP)......................................

Originál č…….3………pre PJ

Originál č…….4………pre RO (OR SOP)

Originál č…….5………pre RO (vecne príslušná sekcia)

Odovzdal:   ....................... (vedúci KS) ..................................  dňa  ...................................

Prevzal: .....................   (podpis KP/PP) .............................. dňa  ........................................

(alebo jeho štatutárneho/splnomocneného zástupcu)

V prípade, že sa KP/PP odmietne oboznámiť so Správou o kontrole na mieste, alebo pokiaľ sa KP/PP so Správu z kontroly na mieste oboznámi, ale odmietne toto zoznámenie sa potvrdiť svojim podpisom, zaznamená sa táto skutočnosť do Správy z kontroly na mieste s uvedením dňa, kedy sa tak stalo.

*         Každé kontrolné zistenie musí byť zdokumentované aspoň jedným dôkazovým materiálom (písomnosť, fotodokumentácia - vždy, hlasový záznam, záznam na elektronickom médiu, ...)

**      Vedúci kontrolnej skupiny v Správe z kontroly na mieste uvedie pri každom kontrolnom zistení metódu, ako k nemu dospel (meranie, váženie, počítanie, analýza, syntéza, ...).

## Príloha č. 13

## Príloha č. 14

Potvrdenie o vrátení zapožičaných dokladov

Registračné číslo Potvrdenia..............................................

Kód projektu:....................................................................

Dátum:................................................................. KP/PP:

SORO:

Potvrdenie o vrátení originálov dokladov 1. 2. 3. n.

Meno a priezvisko člena KS, ktorý zapožičané doklady vracia : Dátum : Podpis :

Meno a priezvisko osoby, ktorá doklady prevzala : Dátum : Podpis :

## Príloha č. 15

Kniha kontrol pre KS

| Registračné číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kód projektu:..........................

Názov projektu:..........................................................................................................................................................

Priorita č.:...................................................................................................................................................................

Opatrenie č.:...............................................................................................................................................................

Miesto realizácie projektu:............................................................Miesto výkonu kontroly na mieste:........................

Právna forma žiadateľa:     PO                                  FO                    (hodiace sa zaškrtnite)

Priezvisko FO:..............................................Meno FO:..........................................................Titul:............................

IČO:..............................                                     DIČ:.............................

Názov / Obchodné meno PO:.....................................................................................................................................

Štatutárny zástupca PO:...............................................................................................................................................

Sídlo (obec, mesto):...............................................................................      Ulica:......................................................................................................

Číslo domu:.................................		                                                            PSČ:..........................

Okres:.......................................................................................................

Telefón:......................................   	                     Fax:......................................... E - mail:........................................

Je platcom DPH?                     ÁNO                           NIE             (hodiace sa zaškrtnite)

Druh kontroly:     .                               kontrola na mieste v priebehu realizácie projektu

Dátum vyhotovenia Poverenia na vykonanie kontroly na mieste:........... ............................................................

Dátum odoslania Oznámenia o termíne vykonania kontroly na mieste preKP/PP:.................. ............................

Dátum začiatku kontroly na mieste:.......................................................................................................................

Dátum ukončenia kontroly na mieste:....................................................................................................................

Dátum vypracovania Správy z kontroly na mieste:................................................................................................

Dátum založenia Správy z kontroly na mieste do archívu SORO.........................................................................

Dátum oboznámenia KP/PP so Správou z kontroly na mieste...............................................................................

Dátum odovzdania Správy z kontroly na mieste KP/PP .......................................................................................

Dátum zaslania Správy z kontroly na mieste na RO,.............................................................................................

Výsledok kontroly:	SPRÁVA

bez nezrovnalostí             zistené nezrovnalosti (hodiace sa zaškrtnite)

Dátum vypracovania Správy o zistenej nezrovnalosti...............................................................................................

Dátum zaslania Správy o zistenej nezrovnalosti na PO.............................................................................................

## Príloha č. 16

Kniha kontrol pre ÚI SORO – evidovanie všetkých vykonaných kontrol

| P.č. | Registračné číslo žiadosti o platbu | Identifikácia KP/PP | Číslo Poverenia | Oznámenie o začatí kontroly na mieste | Dátum začatia kontroly na mieste | Dátum ukončenia kontroly na mieste | Vypracovanie Správy z kontroly na mieste | Poskytnutie Správy z kontroly na mieste RO | Vypracovanie Správy o zistenej nezrovnalosti | Zaslanie Správy o zistenej nezrovnalosti na PO | Poznámka * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Príloha č. 17

Registračná kniha – obeh dokumentov z KFRP vedená na ÚI SORO

| p. č. | Typ prevzatého dokumentu | Dokument vypracoval útvar SORO | Názov, číslo dokumentu | Dátum Prevzatia dokumentu | Dokument prevzal | Podpis | Prac. zaradenie osoby, ktorá prevzala dokument | Plán termín vrátenia dokumentu | Dátum vrátenia dokumentu | Dokument vrátil | Podpis Zamestnanca SORO zodpovedného za reg. knihu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Príloha č. 18

Stanovenie rizikových projektov z hľadiska potreby vykonania priebežnej finančnej kontroly (príklad)

| Registračné číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Názov kontrolovaného projektu: ..................................................................................................

Kód projektu:...............................................................................................................................

Dátum poslednej kontroly:............................................................................................................

Kontrolu vykonal:.........................................................................................................................

Typ posledne vykonanej kontroly.................................................................................................

Dátum vykonania poslednej kontroly...........................................................................................

A)	Vstupné údaje do rizikovej analýzy

- Závery a zistenia z predbežnej finančnej kontroly (vykonanej ako KFRP)

- Pravidelné mesačné hlásenia KP/PP o stave realizácie projektu, ktoré informujú o stave dosahovania míľnikov;

- Iné vonkajšie hlásenia, ktoré avizujú potrebu vykonania neplánovanej kontroly.

Pozn.:	Akékoľvek pochybnosti o vierohodnosti a nejasnosti týkajúce sa projektu podložené vo vstupných údajoch sa stávajú predmetom priebežnej finančnej kontroly

B)	Výstupné údaje z rizikovej analýzy

- Subjekt, u ktorého je vyššie riziko nedodržania Zmluvy o NFP a vzniku prevádzkových problémov (vyberie sa na základe vstupných údajov)

Rizikové faktory:

(hodiace sa zakrúžkujte)

- Finančná veľkosť projektu (veľkosť NFP)

menej ako 4 mil SKK		sa priradí bodová hodnota		0 bodov

do 	    5 mil. SKK			sa priradí bodová hodnota		1 bod

do 	  20 mil. SKK			sa priradí bodová hodnota		2 body

do 	  50 mil. SKK			sa priradí bodová hodnota		3 body

nad	  50 mil. SKK		sa priradí bodová hodnota		5 bodov

- Zdroje financovania

len vlastné zdroje	         		sa priradí bodová hodnota		1 bod

kombinované financ.	          		sa priradí bodová hodnota		3 body

len úvery		          		sa priradí bodová hodnota		5 bodov

- Výška pohľadávok a záväzkov

pohľadávky > záväzky         		sa priradí bodová hodnota		1 bod

pohľadávky = záväzky         		sa priradí bodová hodnota		3 body

pohľadávky < záväzky         		sa priradí bodová hodnota		5 bodov

- Hospodársky výsledok za posledný rok

zisk (vyšší ako predchádzajúci rok)		sa priradí bodová hodnota		1 bod

zisk (nie vyšší ako predchádzajúci rok)	sa priradí bodová hodnota		3 body

strata		                      	            	sa priradí bodová hodnota		5 bodov

- Je KP/PP vlastnícky alebo personálne prepojený s inými firmami?

nie	                                    	sa priradí bodová hodnota		0 bodov

áno			            	sa priradí bodová hodnota		3 body

- Objem priemerných finančných prostriedkov v žiadosti o platbu

menej ako 100 tis. SKK		sa priradí bodová hodnota		0 bodov

do 	    300 tis. SKK		sa priradí bodová hodnota		1 bod

do 	    750 tis. SKK		sa priradí bodová hodnota		2 body

do 	       5 mil. SKK		sa priradí bodová hodnota		3 body

nad       5 mil. SKK		sa priradí bodová hodnota		5 bodov

- Projekt zo sektora:

súkromného              		 	sa priradí bodová hodnota		1 bodov

verejného                  		 	sa priradí bodová hodnota		4 bodov

Celkový počet :       ...... bodov

Tabuľka rizikovosti projektu

| rizikový faktor (RF) / riziko | Váha | žiadne | nízke |  |  | stredné |  |  | vysoké |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RF | 0b |  | 1b | 2b | 3b | 4b | 5b |  |
| finančná veľkosť projektu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdroje financovania | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výška pohľadávok a záväzkov | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hospodársky výsledok za posledný rok | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| majetkové prepojenie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| objem finančných prostriedkov v žiadosti o platbu | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| možný počet bodov |  | min: 0 |  |  |  |  | max: |  |  |

Príklad:

- Stupeň významnosti rizika    =  (počet bodov/ max. počet bodov)

- Finančná hodnota rizika =  stupeň významnosti rizika * objem kontrahovaných finančných prostriedkov za projekt v zmysle Zmluvy o NFP

- Projekty budú zoradené podľa finančnej hodnoty rizika a priebežnou finančnou kontrolou bude kontrolovaných min. 5% projektov

## Príloha č. 19

#### Zálohové platby

Vyplácanie KP z verejnej správy pri projektoch financovaných z ERDF pre SOP PS v rámci Priority 1, pre opatrenie 1.1 výlučne pre projekt „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc, vrátane ich modernizácie, pri ktorom je KP Slovenská národná knižnica Martin“ a v rámci Priority 2, pre opatrenie 2.3 výlučne pre projekt „PPCR NUTIS, podprojekt 11120300006 – Práca s verejnosťou  a masmédiami“, sa môže realizovať systémom zálohových platieb alebo systémom refundácie, v súlade s rozhodnutím KP pri dodržaní nasledovných pravidiel:

a.)	KP môže kombinovať uvedené systémy, pričom táto skutočnosť musí byť súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP;

b.)	jednotlivé ŽoP môže KP predkladať len na jeden z uvedených systémov, t. j. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže KP kombinovať s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v  jednej ŽoP. (Vtedy KP predkladá samostatne žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby a samostatne žiadosť o refundáciu);

c.)	v prípade zmeny právnej subjektivity KP na typ, ktorý v zmysle časti 4.5.3 Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov nie je oprávnený ďalej využívať systém zálohových platieb, KP nie sú poskytované žiadne platby až do zúčtovania poskytnutých zálohových platieb;

d.)	KP môže poskytovať preddavky za podmienok uvedených v § 19, ods. 8 - 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

e.)	zálohové platby sú KP poskytované do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu projektu.

f.)	zálohové platby sú KP poskytované na základe predloženej ŽoP (zálohová platba) pomerne za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu po splnení zmluve stanovených podmienok.

Pri využití systému zálohových platieb vyplácanie KP prebieha v dvoch etapách - etape poskytovania zálohovej platby a etape refundácie.

Etapa zálohovej platby

- KP po začatí realizácie projektu predkladá ŽoP (zálohovú platbu) v Sk SORO v zmysle zmluvných podmienok, a to maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu ES a ŠR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

    - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z rozpočtu projektu zodpovedajúcemu podielu ES a ŠR na spolufinancovanie;

    - v prípade ak plánovaná dĺžka realizáciu projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z rozpočtu prvého roka projektu zodpovedajúcemu podielu ES a ŠR na spolufinancovanie;

    - v prípade projektov, ktorých realizácia presahuje 12 mesiacov a projekt začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška  zálohovej platby sa počíta na základe vzorca uvedeného v kapitole 4.8.2 Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.

- KP predkladá najneskôr s prvou ŽoP aj hlásenie o začatí realizácie projektu v zmysle zmluvných podmienok. KP k žiadosti o (zálohovú) platbu prikladá aj prehlásenie, v ktorom deklaruje účel, na ktorý bude zálohová platba využitá.

- SORO vykoná predbežnú finančnú kontrolu (AK). AK pozostáva z formálnej a vecnej kontroly žiadosti. V rámci formálnej kontroly overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti. V prípade nedostatkov žiadosť vráti KP s tým, že po odstránení nedostatkov je opakovane možné podať správnu žiadosť.

- SORO v rámci vecnej kontroly overí opodstatnenosť a reálnosť požiadavky KP.

- Po uskutočnení predbežnej kontroly SORO predloží túto žiadosť spolu s PoO na schválenie RO. Zároveň vyplní SORO KL k AK – týkajúci sa zálohovej platby. Príslušný manažér SORO vykoná formálnu kontrolu a overí, či nebola prekročená maximálna výška žiadosti o zálohovú platbu. V prípade, že nezistí nedostatky, postúpi žiadosť o platbu na PJ v termíne do 10 pracovných dní od zaregistrovania úplnej žiadosti KP o platbu.

Etapa zúčtovania zálohovej platby

- KP po poskytnutí zálohovej platby je povinný túto zálohovú platbu priebežne minimálne v dvojmesačnom intervale zúčtovávať, pričom:

- najneskôr do 6 mesiacov je povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto čiastky alebo jej časti, je KP povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia uvedeného obdobia 6 mesiacov, vrátiť PJ sumu nezúčtovaného rozdielu;

- v prípade nezúčtovania a vrátenia finančných prostriedkov PJ sa o túto čiastku zároveň definitívne znižuje výška NFP;

- KP v rámci zúčtovania zálohovej platby na predpísanom formulári na zúčtovanie zálohy uvedie čerpanie podľa rozpočtovej klasifikácie;

- v prípade, že za príslušné obdobie KP nečerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, predkladá SORO žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby s uvedením nulového čerpania;

- SORO spolu s formulárom predkladá aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva KP. V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), KP predkladá overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutára;

- v prípade, že KP je zároveň RO, resp. SORO, PJ, PO, prípadne iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu a implementáciu štrukturálnych fondov, štatutára v takom prípade môže zastúpiť zodpovedný pracovník príslušného subjektu;

- KP rovnako predkladá výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie účtovných dokladov;

- SORO vykoná predbežnú finančnú kontrolu, ktorá zahŕňa AK a v prípade potreby KnM. AK pozostáva z formálnej a vecnej kontroly žiadosti. V rámci formálnej kontroly overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti. V prípade nedostatkov žiadosť vráti KP s tým, že po odstránení nedostatkov je opakovane možné podať správnu žiadosť;

- SORO uskutoční vecnú kontrolu v súlade s článkom 4 nariadenia 2001/438/ES - overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Overuje, či zúčtovaná čiastka zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto čiastka zodpovedá finančným tabuľkám v Zmluve o poskytnutí NFP. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad so slovenskou legislatívou a legislatívou ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia – ak relevantné, rovnosť príležitostí - ak relevantné, publicita). SORO v prípade potreby vykoná KnM, ktorej cieľom je najmä overenie skutočnej dodávky tovarov, prác alebo služieb. V prípade odsúhlasenia postupuje túto žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby spolu s PoO príp. inými dokladmi na RO. Zároveň vyplní SORO KL k AK zálohovej platby. RO vykoná formálnu a vecnú kontrolu žiadosti a v prípade, že nezistí žiadne nedostatky, postúpi žiadosť na PJ v termíne do 30 pracovných dní od zaregistrovania úplnej žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby;

- KP je po vyčerpaní a zúčtovaní minimálne 50 % zálohovej platby oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z prvej zálohovej platby;

- Každá nasledovná zálohová platba sa realizuje obdobným spôsobom v zmysle bodu 6., t. z. že KP je povinný priebežne, minimálne v  dvojmesačnom intervale zúčtovávať poskytnuté prostriedky na predpísanom formulári na zúčtovanie zálohy;

- Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia 95 % oprávnených výdavkov na projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma znížená zo strany RO, resp. SORO.

Etapa refundácie

- Etapa refundácie pri projektoch využívajúcich systém zálohových platieb je obsahovo totožná s etapou refundácie pri projektoch využívajúcich systém predfinancovania.

Poskytnutie zálohovej platby si nevyžaduje súhlas CO. CO prevádza prostriedky EÚ na PJ na základe skutočne čerpaných (zúčtovaných) prostriedkov zo zálohových platieb KP, zaradených PJ do súhrnnej žiadosti o platbu a schválených PO.

Zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých žiadostí o zúčtovanie zálohovej platby, avšak jedna žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby sa nesmie viazať na poskytnutie viacerých zálohových platieb. Nezúčtovaný zostatok zálohovej platby je automaticky priradený k nasledovnej zálohovej platbe v momente jej poskytnutia KP.

PJ poskytuje KP zálohové platby na transferovej podpoložke ekonomickej klasifikácie, na ktorej sa zálohová platba KP aj zúčtuje.

SORO má právo pred akoukoľvek platbou vykonať KnM. Kontrola je zameraná na dodržiavanie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. Preto je KP povinný umožniť výkon KnM. Z KnM SORO vypracuje správu o KnM, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca KP.

SORO archivuje originály žiadostí KP o platbu, originál hlásenia o začatí realizácie projektu, originály výpisov z účtov, jeden rovnopis originálu účtovných dokladov a kópie účtovných dokladov overené KP, pri ktorých nie je možné vyhotoviť viac rovnopisov.

| KL pre vykonanie AK žiadosti o zálohovú platbu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | História projektu |  | PM |  |  |  |  | Poznámka |  |
| 1.1. | Počet dodatkov k Zmluve o NFP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola žiadosti o platbu |  | PM |  |  | FO |  |  | Poznámka |
| 2. | Formálna kontrola dokladov |  | Áno / Nie |  |  | Áno / Nie |  |  |  |
| 2.1. | Bola žiadosť registrovaná do ITMS? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | 1x originál ZoZP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Vypracovaná v slovenskom jazyku, na predpísanom formulári, vytlačená na PC alebo vyplnená písacím strojom? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Vyplnená na všetkých povinných poliach v súlade s platnými pokynmi na vyplnenie žiadosti? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Opečiatkovaná a podpísaná oprávnenou osobou KP? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FO |  |  | FO/FM |  |  | Poznámka |
| 3. | Prvá žiadosť o zálohovú platbu |  | Áno / Nie |  |  | Áno / Nie |  |  |  |
| 3.1. | Bolo predložené hlásenie o začiatku realizácie projektu? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Nepresahuje výška žiadosti zálohovej platby limit stanovený na čerpanie pre daný projekt?. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nasledujúce žiadosti o zálohovú platbu |  | Áno / Nie |  |  | Áno / Nie |  |  |  |
| 4.1. | Je požadovaná výška zálohovej platby vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z prvej zálohovej platby? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Je žiadosť o zálohovú platbu zúčtovaná v plnej výške? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ak nie: | Je z predchádzajúcej ŽoZP zúčtovaných min. 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a zároveň | Výška zúčtovanej zálohovej platby za 6 mesiacov je rovná alebo väčšia ako 50 % z poskytnutej zálohovej platby? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Všetky žiadosti |  | FO |  |  | FO/FM |  |  | Poznámka |
| 5.1. | Je žiadosť o zálohovú platbu opodstatnená a reálna vzhľadom na harmonogram realizácie projektu? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Návrh na zamietnutie ZoZP? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Výzva na doplnenie ZoZP? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Boli nedostatky v ZoP po doplnení odstránené? (ak nie, opätovné postúpenie ZoZP na doplnenie, resp. uviesť do poznámok v prípade rozhodnutia o zamietnutí, potreby kontroly na mieste, alebo systémového nedostatku ITMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Bola ZoZP spätne odstúpená z inej úrovne (PO,PJ,RO)? (výzva na doplnenie ZoZP, resp. uviesť do poznámok v prípade rozhodnutia o zamietnutí, potreby kontroly na mieste, alebo systémového nedostatku ITMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Boli nedostatky spätne odstúpenej ZoZP po doplnení odstránené? (ak nie, opätovné postúpenie ZoZP na doplnenie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Sú rozdiely medzi údajmi v ZoZP oproti ITMS (napr. súčet prepočtu jednotlivých zdrojov, poradové číslo žiadosti, zrušenie žiadosti atď.)? (ak áno, uviesť dôvod do poznámky) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dolupodpísaní potvrdzujú, že požadované výdavky na preplatenie sú v súlade s pravidlami EU a legislatívou SR a sú oprávnené v zmysle Zmluvy o NFP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval (PM): |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dňa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval (FO): |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dňa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dňa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KL pre vykonanie AK k zúčtovaniu zálohovej platby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | História projektu |  | PM |  |  |  |  | Poznámka |  |
| 1.1. | Počet dodatkov k Zmluve o NFP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola žiadosti o platbu Opečiatkovaná a podpísaná oprávnenou osobou KP? |  | PM |  |  | FO |  |  | Poznámka |
| 2. | Formálna kontrola dokladov |  | Áno / Nie |  |  | Áno / Nie |  |  |  |
| 2.1. | Bola žiadosť registrovaná do ITMS? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | 1x originál ZoZZP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Vypracovaná v slovenskom jazyku, na predpísanom formulári, vytlačená na PC alebo vyplnená písacím strojom? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Vyplnená na všetkých povinných poliach v súlade s platnými pokynmi na vyplnenie žiadosti? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Opečiatkovaná a podpísaná oprávnenou osobou KP? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Žiadna z predložených faktúr nebola (ani čiastočne) zaplatená pred poskytnutím ZP na účet KP, resp. partnerov projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Účtovné doklady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Účtovné doklady spĺňajú podmienky § 10 zák. č. 431/2002 Z. z. a zmluvy o NFP? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2. | Originál/účtovný doklad spĺňa náležitosti: Označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného dokladu, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, na doklade nie sú opravované údaje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Účtovné doklady spĺňajú náležitosti Čl. XI., ods. (2) zmluvy o NFP. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Vecná kontrola |  | Áno / Nie |  |  | Áno /Nie |  |  |  |
| 3.1. | Kontrola výdavkov s v.o. (v.o.s.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Od vybraného dodávateľa (víťazná ponuka)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Vecne súhlasí predmet dodávky? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Súhlasia číselné (matematické) prepočty jednotlivých položiek v priložených účtovných dokladoch (v súpise nákladových položiek vytvorených na základe predložených účtovných dokladov)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Je výdavok prepočítaný správnym kurzom v prípade fakturácie v zahraničnej mene? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Úhrada výdavkov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Zodpovedá zoznam uhradených výdavkov v ŽoZZP údajom uvedeným v priložených účtovných dokladoch (súpisoch)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Súhlasí harmonogram realizácie fakturovaných položiek s časom realizácie v zmluve o NFP ? (kontrola realizácie na základe preberacích protokolov, dodacích listov, súpisu vykonaných prác, atď.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kontrola oprávnenosti výdavkov |  | FO |  |  | FO/FM |  |  | Poznámka |
| 4.1. | Boli dodržané pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia - ak relevantné a rovnosti príležitostí - ak relevantné? Rozdeliť na viac častí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Nárokované výdavky v žiadosti o platbu sú v súlade s oprávnenými výdavkami, ktoré boli definované v PD? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Bola v rámci výkonu administratívnej kontroly vykonaná geografická oprávnenosť výdavkov? |  |  |  |  |  |  |  | Pri NPK je to otázka irelevantná |
| 4.4. | Boli nárokované oprávnené výdavky vynaložené žiadateľom na realizáciu projektu v súlade so Schváleným rozpočtom projektu? (oprávnené položky) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Bolo overené neprekrývanie sa oprávnených výdavkov v jednotlivých položkách žiadosti o platbu? (kontrola čerpania - neprekročenie oprávneného nákladu schváleného v zmluve o poskytnutí NFP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Obsahuje žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby 1x originál výpisu z bankového účtu (potvrdzujúci úhradu dodávateľovi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Je žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby zúčtovaná v stanovenom časovom intervale ? (minimálne v dvojmesačnom intervale) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Je žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby zúčtovaná v plnej výške? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ak nie: | Je z predchádzajúcej ŽoZP zúčtovaných min. 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a zároveň: | Výška zúčtovanej zálohovej platby za 6 mesiacov je rovná alebo väčšia ako 50 % z poskytnutej zálohovej platby? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Návrh na zamietnutie ZoZZP? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Výzva na doplnenie ZoZZP? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1. | Boli nedostatky v ZoZZP po doplnení odstránené? (ak nie, opätovné postúpenie ZoZZP na doplnenie, resp. uviesť do poznámok v prípade rozhodnutia o zamietnutí, potreby kontroly na mieste, alebo systémového nedostatku ITMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.2. | Bola ZoZZP spätne odstúpená z inej úrovne (PO,PJ,RO)? (výzva na doplnenie ZoZZP, resp. uviesť do poznámok v prípade rozhodnutia o zamietnutí, potreby kontroly na mieste, alebo systémového nedostatku ITMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.3. | Boli nedostatky spätne odstúpenej ZoZZP po doplnení odstránené? (ak nie, opätovné postúpenie ZoZZP na doplnenie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Sú rozdiely medzi údajmi v ZoZZP oproti ITMS (napr. súčet prepočtu jednotlivých zdrojov, poradové číslo žiadosti, zrušenie žiadosti atď)? (ak áno, uviesť dôvod do poznámky) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dolupodpísaní potvrdzujú, že požadované výdavky na preplatenie sú v súlade s pravidlami EU a legislatívou SR a sú oprávnené v zmysle Zmluvy o NFP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval (PM): |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dňa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval (FO): |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dňa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dňa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Príloha č. 20a

Správa z overenia obstarania tovarov, služieb a stavebných prác obchodnou verejnou súťažou

Identifikácia projektu / žiadateľa

| Názov | Informácia |
| --- | --- |
| Kód projektu ITMS: |  |
| Názov projektu: |  |
| Žiadateľ: |  |
| Miesto realizácie projektu: |  |

Ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom:

| A | Vyhlasujem, že počas overovania OVS nebolo zistené porušenie princípov a postupov obstarania definovaných právnymi predpismi ES a SR pre OVS. |  |
| --- | --- | --- |
| B | Vyhlasujem, že počas overovania OVS bolo zistené porušenie princípov a postupov obstarania definovaných právnymi predpismi ES a SR pre OVS identifikované v Kontrolnom liste k overeniu vykonania obchodnej verejnej súťaže v súlade s Obchodným zákonníkom, § 281 až § 288. |  |

Na základe výsledku overenia obstarania tovarov, služieb alebo stavebných prác kvalifikujem náklady, ktoré vzniknú overovaným  obstaraním na základe zmluvy č. ..................................... medzi žiadateľom a úspešným účastníkom obchodnej verejnej súťaže, ktorého návrh bol prijatý......................................................................................... (oficiálny názov účastníka)

ako

Oprávnené / Neoprávnené

Správu vypracoval:  ..............................................................................................

(poverený zamestnanec sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom)

Dátum:

Správu schválil:  .....................................................................................................

(zodpovedný pracovník sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom)

Dátum:

## Príloha č. 20b

Kontrolný list k overeniu vykonania obchodnej verejnej súťaže v súlade s Obchodným zákonníkom, § 281 až § 288.

Kód projektu: .................. Názov projektu: .............. Žiadateľ:........................... Miesto realizácie projektu.......................

| č. | Kontrolné otázky | áno |  | nie | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uverejnenie obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) |  |  |  |  |
| a) | Bola OVS uverejnená verejne prístupným spôsobom? |  |  |  |  |
| b) | Boli uverejnené podmienky OVS dostupné neurčitým osobám? |  |  |  |  |
| 2. | Obsah podmienok vyhlásenej OVS |  |  |  |  |
| a) | Obsahujú určenie predmetu požadovaného záväzku? |  |  |  |  |
| b) | Obsahujú ďalšie podmienky (zásady zamýšľanej zmluvy) bez ktorých nie je navrhovateľ ochotný zmluvu uzavrieť? |  |  |  | Táto povinnosť platí, len ak trvá na týchto zásadách. |
| c) | Obsahujú spôsob podávania návrhov? |  |  |  |  |
| d) | Obsahujú lehotu na doručenia návrhov? |  |  |  |  |
| e) | Obsahujú lehotu na oznámenie vybraného návrhu? |  |  |  |  |
| f) | Vyhradil si vyhlasovateľ v podmienkach súťaže právo odmietnuť všetky predložené návrhy? |  |  |  | Hodnotí sa len vtedy, ak odmietol všetky predložené návrhy. |
| 3. | Bola OVS vykonaná v súlade s fakultatívnymi podmienkami súťaže, ktoré si vyhlasovateľ určil? |  |  |  | Hodnotí sa len ak si ich vyhlasovateľ určil. |
| 4. | Vyhradil si vyhlasovateľ v podmienkach súťaže právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť? |  |  |  | Hodnotí sa len vtedy, ak boli podmienky súťaže zmenené alebo súťaž bola zrušená. |
| 5. | Bola zmena podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže uverejnené spôsobom akým boli vyhlásené podmienky súťaže? |  |  |  | Hodnotí sa len vtedy, ak boli podmienky súťaže zmenené alebo súťaž bola zrušená. |
| 6. | Predložené návrhy v rámci OVS |  |  |  |  |
| a) | Boli návrhy zahrnuté do súťaže predložené v lehote stanovenej v podmienkach súťaže? |  |  |  |  |
| b) | Zodpovedali obsahy návrhov uverejneným podmienkam súťaže? |  |  |  | Hodnotí sa len ak hodnotiteľ vie jednoznačne vyhodnotiť tento obsah návrhu s podmienkami súťaže. |
| 7. | Bolo odvolanie predloženého návrhu vykonané v súlade s obchodným zákonníkom, resp. s podmienkami súťaže? |  |  |  | Hodnotí sa len vtedy, ak niektorý návrh bol odvolaný. |
| 8. | Bola zmena návrhu alebo doplnenie návrhu vykonané v súlade s obchodným zákonníkom, resp. s podmienkami súťaže? |  |  |  | Hodnotí sa len vtedy, ak niektorý návrh bol zmenený alebo dopĺňaný. |
| 9. | Uskutočnil sa výber najvhodnejšieho návrhu v zmysle spôsobu výberu zadefinovaného v podmienkach súťaže? |  |  |  | Hodnotí sa len vtedy, ak bol spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu určený v podmienkach súťaže. |
| 10. | Oznámil vyhlasovateľ účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli? |  |  |  |  |
| 11. | Bola zmluva s dodávateľom uzatvorená v súlade s výsledkom OVS? |  |  |  |  |

## Príloha č. 21a

Správa z overenia verejného obstarávania

Identifikácia projektu / obstarávateľa

| Názov | Informácia |
| --- | --- |
| Kód projektu ITMS: |  |
| Názov projektu: |  |
| Prijímateľ - obstarávateľ: |  |
| Obstarávanie podľa: |  |
| Obstarávacie číslo |  |
| K aktivite číslo (podľa údajov v ITMS) |  |
| Postup obstarávania: |  |

Ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom:

| A | Vyhlasujem, že počas overovania VO nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi ES a SR pre verejné obstarávanie. |  |
| --- | --- | --- |
| B | Vyhlasujem, že počas overovania VO bolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi ES a SR pre verejné obstarávanie v bodoch uvedených v časti B výroku tejto správy. |  |

Na základe výsledku overenia verejného obstarávania kvalifikujem náklady, ktoré vzniknú overovaným verejným obstarávaním na základe zmluvy / dodatku zmluvy ) č. .................................................. medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom ......................................................................................... (oficiálny názov úspešného uchádzača)

ako

Oprávnené / Neoprávnené 

Správu vypracoval:  ..............................................................................................

(poverený zamestnanec sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom)

Dátum:

Správu schválil:  .....................................................................................................

(zodpovedný pracovník sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom)

Dátum:

## Príloha č. 21b

Kontrolný list k identifikácií porušenia zásad verejného obstarávania

Identifikácia

| Číslo | Názov | Informácia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kód projektu ITMS: |  |
| 2 | Názov projektu: |  |
| 3 | KP/PP: |  |
| 4 | Obstarávanie podľa: |  |
| 5a | Obstarávanie číslo |  |
| 5b | K aktivite číslo (podľa údajov v ITMS) |  |
| 6 | Postup obstarávania: |  |
| 7 | Druh zákazky: |  |
| 8 | Meno dodávateľa |  |
| 9 | IČO dodávateľa |  |
| 10 | Predmet zákazky podľa zmluvy na základe VO: |  |
| 11 | Cena zákazky bez DPH podľa výsledku VO: | .......... SKK |
| 12 | Dátum podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami: |  |
| 13 | Dátum ukončenia zákazky podľa výsledku VO |  |
| 14 | Počet schválených dodatkov k zmluve |  |
| 15 | Aktuálny predmet zákazky: |  |
| 16 | Aktuálna cena zákazky bez DPH |  |
| 17 | Aktuálny dátum ukončenia zákazky: |  |

Administratívne overenie postupov verejného obstarávania pred podpisom zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom

| č. | Kontrolné otázky | áno | nie | N/A | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Údaje o odborne spôsobilej osobe sú rozdielne ako údaje v zozname Úradu pre verejné obstarávanie |  |  |  |  |
| 2 | Predmet zákazky je v rozpore so zmluvou o poskytnutí NFP |  |  |  |  |
| 3 | Technické požiadavky na predmet zákazky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pričom tento odkaz nie je doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ |  |  |  |  |
| 4a | Existuje rozdiel medzi podmienkami účasti a ďalšími informáciami v oznámení a v Súťažných podkladoch |  |  |  |  |
| 4b | Existuje rozdiel medzi kritériami výberu záujemcov v oznámení a v Súťažných podkladoch |  |  |  |  |
| 5 | Podmienky účasti/kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na doklady vydané výhradne národnými inštitúciami |  |  |  |  |
| 6 | Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na existenciu sídla, zastúpenia alebo pobočky na území SR |  |  |  |  |
| 7 | Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na údaj o ukončených súdnych sporoch |  |  |  |  |
| 8 | Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na výšku obratu prevyšujúcu za posudzované obdobie v priemere 3-násobok predpokladanej hodnoty zákazky |  |  |  |  |
| 9 | Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na pozitívny hospodársky výsledok |  |  |  |  |
| 10 | Požadovaná zábezpeka presahuje 5% ceny zákazky a/alebo je vyššia ako 10 miliónov Sk (resp. ekvivalent v inej mene) |  |  |  |  |
| 11 | Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na preukázanie splnenia špecifických národných technických noriem bez možnosti použitia rovnocenných certifikátov inej krajiny |  |  |  |  |
| 12 | Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na certifikát vydaný národnými inštitúciami bez možnosti preukázania odbornej a technickej spôsobilosti rovnocenným certifikátom vydaným v príslušnej krajine |  |  |  |  |
| 13 | Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na kvalifikáciu osôb zabezpečujúcich kvalitu dodávky služieb alebo stavebných prác, ktorá nie je overiteľná (napr. komunikačné schopnosti) |  |  |  |  |
| 14 | Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na špecifické zariadenia s presným určením výrobcu alebo typu bez možnosti použitia rovnocennej náhrady |  |  |  |  |
| 15 | Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú povinnosť vlastniť potrebné zariadenia |  |  |  |  |
| 16 | Neuvedená váha kritérií na vyhodnotenie ponúk |  |  |  |  |
| 17 | Kritériá na vyhodnotenie ponúk obsahujú podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov |  |  |  |  |
| 18 | Kritériá na vyhodnotenie ponúk obsahujú niektoré z týchto kritérií: dĺžka záruky, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr |  |  |  |  |
| 19 | Lehota na predloženie žiadosti o účasť je kratšia ako je dané zákonom 25/2006 resp. zmluvou o poskytnutí NFP |  |  |  |  |
| 20 | Lehota na predloženie ponuky je kratšia ako je dané zákonom 25/2006 resp. zmluvou o poskytnutí NFP |  |  |  |  |
| 21 | Jedno alebo viac kritérií na vyhodnotenie ponúk chýba v postupe hodnotenia |  |  |  |  |
| 22 | Postup hodnotenia obsahuje iné matematické funkcie ako súčet, odčítanie, súčin a podiel |  |  |  |  |
| 23 | V zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti chýba vysvetlenie vylúčenia záujemcov/ dôvodov nevyzvania na predloženia ponuky |  |  |  |  |
| 24 | Podmienky účasti neboli vyhodnotené v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení a v súťažných podkladoch |  |  |  |  |
| 25 | Postup vyhodnotenia ponúk sa odlišuje od postupu uvedeného dokumentácii VO |  |  |  |  |
| 26 | V zápisnici z vyhodnotenia ponúk chýba odôvodnenie nepodpísania zápisnice z vyhodnotenia ponúk |  |  |  |  |
| 27 | V zápisnici z vyhodnotenia ponúk chýba odôvodnenie podpísania zápisnice z hodnotenia ponúk s výhradou |  |  |  |  |
| 28 | V zápisnici z vyhodnotenia ponúk chýba odôvodnenie vylúčenia ponuky |  |  |  |  |
| 29 | Predmet zmluvy v návrhu zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom sa odlišuje od predmetu zákazky |  |  |  |  |
| 30 | Cena v návrhu zmluvy bez DPH sa odlišuje od ceny ponuky úspešného uchádzača bez DPH |  |  |  |  |

|  | Meno: | Podpis: | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: |  |  |  |
| Schválil: |  |  |  |

Námietka zaslaná na ÚVO: 	 áno	 nie	 N/A

Podnet zaslaný na orgán vnútornej kontroly:	 áno	 nie	 N/A

Administratívne overenie pred podpisom dodatku zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom č. ....... (vložiť údaj z poľa AA)

Identifikácia

| Číslo | Názov | Informácia |
| --- | --- | --- |
| AA | Poradové číslo návrhu dodatku zmluvy |  |
| BB | Navrhovaná zmena predmetu zmluvy |  |
| CC | Navrhovaná cena za zákazku bez DPH |  |
| DD | Navrhovaný dátum ukončenia zákazky: |  |

| č. | Kontrolné otázky | áno | nie | N/A | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodatočne dodané tovary sú kompatibilné aj s tovarom iných dodávateľov |  |  |  |  |
| 2 | Dodatočné stavebné práce alebo služby je možné technicky alebo ekonomicky oddeliť od pôvodnej zákazky bez značných ťažkosti |  |  |  |  |
| 3 | Dokončenie stavebných prác/služieb je možné bez dodatočných stavebných prác/služieb |  |  |  |  |
| 4 | Súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné stavebné práce/služby prekročila 50% pôvodnej ceny zmluvy. |  |  |  |  |

|  | Meno: | Podpis: | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: |  |  |  |
| Schválil: |  |  |  |

Návrh na opravu zaslaný Prijímateľovi: 	 áno	dňa

nie

Legenda

| AK | Administratívna kontrola |
| --- | --- |
| KnM | Kontrola na mieste |
| RO | Riadiaci orgán |
| KL | Kontrolný list |
| NFP | Nenávratný finančný príspevok |
| SORO | Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom |
| PJ | Platobná jednotka |
| SOP PS | Sektorový operačný program Priemysel a služby |
| KS | Kontrolná skupina |
| ÚI SORO | Útvar implementácie SORO |
| PD | Programový doplnok |
| ÚK SORO | Útvar kontroly SORO |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva SR |
| KP | Konečný prijímateľ |
| MF SR | Ministerstvo financií SR |
| PP | Príjemca pomoci |
| SS | Súkromný sektor |
| VS | Verejný sektor |
| KFRP | Kontrola fyzickej realizácie projektov |
| FM | Finančný manažér SORO |
| PM | Projektový manažér SORO |
| PoO | Prehlásenie o overení |
| ŽoP | Žiadosť o platbu |
| ZoZZP | Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby |
| ZoZP | Žiadosť o zálohovú platbu |
| ŠR | Štátny rozpočet |
| SR | Slovenská republika |
| EÚ | Európska únia |
| EK | Európska komisia |
| ES | Európske spoločenstvo |
| ITMS | IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond |
| ŠF | štrukturálne fondy |
| GR SORO | Generálny riaditeľ SORO |
| R OR SOP | Riaditeľ odboru riadenia SOP |
| GRS PP | Generálny riaditeľ sekcie podporných programov |

V zmysle aktuálnej Koncepcie systému finančného riadenia ŠF pojem „oprávnené výdavky“ predstavuje výdavky, ktoré boli 
    skutočne vynaložené v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme nákladov a výdavkov 
    konečného prijímateľa/príjemcu pomoci v súlade s nariadením Európskej komisie 2004/448/ES týkajúci sa oprávnenosti, 
    a ktoré boli vynaložené v rámci operácií vybraných na podporu v rámci pomoci v súlade s kritériami výberu a procesmi 
    podliehajúcimi pravidlám ES.

Pre zjednodušenie zápisu bude v Usmernení uvedená skratka ÚI SORO.

Pre zjednodušenie zápisu bude v Usmernení uvedená skratka ÚK SORO. ÚK SORO môže mať na jednotlivých SORO odlišné označenie.

Zamestnanec SORO vykonávajúci predbežnú finančnú kontrolu nesmie byť ten istý ako zamestnanec SORO, ktorý vykonáva priebežnú finančnú kontrolu.

V prípade, ak sa vykoná AK a zároveň KnM, prehlásenie o overení sa vypracuje až po ukončení KnM (pri dodržaní všetkých podmienok, kedy je možné Prehlásenie o overení vypracovať).

V prípade, že ÚI SORO vykoná okrem AK aj KnM, výsledky KFRP zaznamená konkrétny zamestnanec ÚI SORO vykonávajúci konkrétnu KFRP výsledky a závery KFRP do ITMS najneskôr v bezprostredne nasledujúcom pracovnom dni po ukončení KFRP. V prípade, ak jedna služobná cesta trvá 2 a viac pracovných dní (je vykonaných viacero KnM u rozličných KP/PP), údaje do ITMS sa zadajú (za všetky vykonané KnM) v najbližší pracovný deň, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy sa KS vrátila na SORO.

Súlad operácie s kritériami oprávnenosti – súlad sa týka predmetu, času a umiestenia podľa požiadaviek Zmluvy o NFP a oprávnenosť osoby KP/PP potvrdzujúcej žiadosť o platbu

Matematická správnosť výdavkov - kontroluje sa matematická správnosť vykázaných dodaných výrobkov, služieb a prác vzhľadom k množstvu a jednotkovej cene, súčtov jednotlivých položiek uvedených na faktúre alebo inom preukázateľnom rovnocennom účtovnom doklade a v súhrnných účtovných dokladoch.

špecifické typy výdavkov definuje príslušný RO / SORO

Záznamy stavebného denníka potvrdzuje stavebný dozor, ktorý vykonáva svoju činnosť na stavbe v zmysle ustanovenia § 46b zákona č. 50/1976 Zb. - Stavebného zákona, pričom údaje súvisiace s dodaním tovarov, služieb a prác, uvedené v stavebnom denníku, sa porovnávajú  s výkazom výmer.

príjmy investičných projektov sa riadia osobitnými ustanoveniami čl. 29, ods. 4 všeobecného nariadenia

stanovuje členský štát

novelizované nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2000, pravidlo č. 2, bod 1

- čl. 29, ods. 4 všeobecného nariadenia:

novelizované nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2000, pravidlo č. 2, bod 2

Niektoré projekty realizované prostredníctvom opatrení 1.5, 2.2 a 2.3 SOP PS majú povahu najmä služieb nemateriálneho charakteru.  Pri kontrole na mieste je miestom kontroly sídlo KP/PP.

V prípade, že je to z dôvodu účelnosti a správnosti vykonania predbežnej finančnej kontroly účelné, môže byť vedúcim KS pri kontrole na mieste projektový manažér. Táto skutočnosť musí byť zdôvodnená (nielen zachytená) v KL ku kontrole na mieste, pričom riaditeľ ÚI SORO svojim podpisom na KL potvrdí nevyhnutnosť tohto postupu.

§ 8 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje prehlásenie konečného prijímateľa/príjemcu pomoci v žiadosti o platbu v časti 10 Čestné vyhlásenie v znení „Ďalej prehlasujem, že originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané, prístupné na konzultovanie pre účely kontroly a sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve konečného prijímateľa/príjemcu pomoci v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), KP/PP predkladá ním overenú kópiu s podpisom štatutára KP/PP.

V prípade, že na základe dostupných podkladov a informácií nie je možné vykonať overenie neprekrývania sa nárokovaných výdavkov v ŽoP, RO/SORO zabezpečí overenie týchto skutočností prostredníctvom kontroly na mieste.

vygenerovaný ITMS

 nehodiace preškrtnite

vygenerovaný z ITMS

 nehodiace preškrtnite

vygenerované ITMS

vygenerovaný ITMS

vygenerovaný ITMS

vygenerovaný ITMS

* vyplní sa iba v prípade Kontroly na mieste

* vyplní sa iba v prípade Kontroly na mieste

vygenerovaný z ITMS

vygerovaný ITMS

Overovanie zúčtovacích dokladov sa môže uskutočniť u KP/PP alebo na EÚ SORO, ktoré vykonalo kontrolu na mieste.

Správa z kontroly na mieste musí obsahovať presnú čiastku neoprávnených výdavkov, ktorá bude uvedená aj v príslušných kontrolných listoch (napr.

vygenerovaný ITMS

vygenerovaný ITMS

 vyplní sa podľa tohto či sa jedná o Fyzickú alebo právnickú osobu



vygenerovaný z ITMS

Výška pohľadávok a záväzkov sa posúdi na základe účtovných dokladov, ktoré KP/PP predloží na SORO ešte pred podpisom Zmluvy o NFP.

Nehodiace sa prečiarknite

Otázky 1 až 23 RO použije v prípade overenia podmienok VO pred zverejnením dokumentácie VO

Prepočítané kurzom NBS stred ku dňu prijatia oznámenia

V prípade, ak je súčasťou Zápisnice z hodnotenia

SORO vypĺňa pre každý navrhovaný dodatok zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom.