Príloha G – Manuál monitorovania a hodnotenia

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA

Slovenskej republiky

MANUÁL MONITOROVANIA A HODNOTENIA

Programovacie obdobie 2004-2006

Sektorový operačný program Priemysel a služby

Bratislava, január 2009

OBSAH

1.      EXPLIKÁCIA	448

1.1    Základné pojmy	448

1.2    Legislatívny rámec	450

1.3    Ostatné relevantné dokumenty	451

2.      MONITOROVANIE	453

2.1    Vymedzenie procesu monitorovania	453

2.2    Základný rámec monitorovania	454

2.3    Ciele monitorovania	454

2.4   Základné princípy monitorovania	455

2.5   Rozsah a zameranie monitorovania	456

2.6    Monitorovanie a kontrola na mieste vykonávaná SO/RO	457

2.7    Subjekty zapojené do procesu monitorovania a ich zodpovednosti	461

2.8    Monitorovacie stretnutia	466

2.9    Monitorovanie SOP PS	467

2.9.1	Monitorovanie projektov	468

2.9.2    Monitorovanie projektov technickej pomoci	470

2.10   Ukazovatele monitorovania (indikátory)	470

2.11  ITMS a jeho úloha v procese monitorovania	471

2.12  Monitorovacie správy	472

2.12.1  Štruktúra monitorovacích správ	473

2.12.2  Harmonogram prípravy a predkladania monitorovacích správ	477

2.13  Správy o vyhodnotení výziev	478

2.14  Hlásenia o stave implementácie a čerpaní finančných prostriedkov	479

3.      HODNOTENIE	479

3.1    Vymedzenie procesu hodnotenia	479

3.2    Spôsoby a etapy hodnotenia	480

4.      ARCHIVÁCIA	481

PRÍLOHY

P1 – Hlásenie o priebehu realizácie projektu	485

P2 – Hlásenie o ukončení realizácie projektu	488

P3 – Zoznam indikátorov	495

P4 – Operatívne štvrťročné hlásenie SO/RO	499

P5 – Polročné monitorovacie hlásenie SO/RO o stave napĺňania indikátorov 	507

P6 - Sumárne hodnotenie indikátorov úspešnosti realizovaného projektu (Knižnice)

P7 – Súhrnné mesačné monitorovacie hlásenie za projekt PPCR NUTIS	513

P8 – Súhrnné mesačné monitorovacie hlásenie za projekt KNIŽNICE	525

P9 – Zoznam indikátorov za PPCR NUTIS

P10 – Prehľad projektov technickej pomoci 	534

P11 – Kontrolný zoznam k administrácii hlásenia o priebehu realizácie projektu	535

# 1.      EXPLIKÁCIA

Predložený Manuál monitorovania a hodnotenia (ďalej len „manuál“) Sektorového operačného programu Priemysel a služby (ďalej len „SOP PS“) predstavuje interné usmernenie Riadiaceho orgánu pre SOP PS (ďalej len „RO“) k špecifickému postupu monitorovania a hodnotenia SOP PS.

Cieľom manuálu je:

- stanoviť detailné postupy pre výkon monitorovania a hodnotenia pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a následného hodnotenia (RO, SO/RO a KP/PP);

- bližšie špecifikovať zodpovednosť najmä SO/RO na základe „Splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom“ (ďalej len „Splnomocnenie“), uzatvoreného medzi RO a SO/RO pri výkone monitorovania formou definovania pracovných postupov, ktorými SO/RO zabezpečí účelné a efektívne monitorovanie dodržiavania podmienok uvedených v „zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu kód ........“ (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) medzi SO/RO a konečným prijímateľom/príjemcom pomoci (ďalej len „KP/PP“), pričom RO má právo sa presvedčiť, či každé SO/RO vykonáva monitorovanie v požadovanom rozsahu;

- určovať povinnosti RO, SO/RO a KP/PP v súvislosti s monitorovaním.

Pri tvorbe manuálu sa vychádzalo najmä z Národného rozvojového plánu Slovenskej republiky (ďalej len „NRP SR“), SOP PS, Programového doplnku k SOP PS, Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov schválenej Uznesením vlády SR č. 1008 z 29. 10. 2003 (v znení aktualizácií vydaných rozhodnutím ministra financií), ako aj z platného Audit Trailu pracovných pozícií RO a SO/RO.

Informácie zistené monitorovaním budú tvoriť základný rámec pre monitorovacie správy, monitorovacie stretnutia na úrovni SO/RO, ktorých účelom bude najmä sumarizácia zasielaných podkladov od KP/PP, ako aj vypracovanie stratégie pre zlepšenie monitorovacej činnosti a pre účely hodnotenia.

V prípade potreby zmien postupov uvedených v manuáli, budú tieto zapracované v súlade so „Splnomocnením“ a platnou legislatívou Európskej komisie (ďalej len „EK“) a  SR.

SO/RO v spolupráci s ďalšími vecne príslušnými a zodpovednými organizačnými útvarmi RO (MH SR) rozpracujú na základe tohto manuálu svoje interné smernice monitorovania a hodnotenia projektov a opatrení SOP PS, ktoré implementujú.

## Predmetom    monitorovania   a   hodnotenia   sú   všetky   činnosti   v   zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole  a  vnútornom  audite  a o  zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., a zároveň v súlade s čl. 34 Nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999.

## 1.1    Základné pojmy

VYBRANÉ Základné definície a pojmy

Hodnotenie – predmetom hodnotenia vzhľadom na ciele SOP PS budú relevantnosť, účinnosť, účelnosť, efektívnosť, dopady a udržateľnosť realizácie SOP PS; uskutočňuje sa vo forme ex-ante hodnotenia, priebežného hodnotenia a hodnotenia ex-post.

Indikátor - ukazovateľ, ktorý umožňuje monitorovať realizáciu programu, priority, opatrenia a projektu a hodnotiť jeho výkonnosť vzhľadom ku stanoveným cieľom.

Míľnik - na úrovni projektu je základným ukazovateľom pre okamžité posúdenie stavu realizácie projektu (prostredníctvom aktivít, ktoré sú uvádzané v mesačných hláseniach o priebehu realizácie projektu). Ukončenie míľnika (resp. v rámci neho vykonanej aktivity) predstavuje jeho (jej) finančné vysporiadanie zo strany KP/PP.

Monitorovacie stretnutia - pravidelné štvrťročné/polročné monitorovacie stretnutia organizované SO/RO za účelom monitorovania pomoci. Predmetom monitorovacieho stretnutia je analýza aktuálneho stavu zmluvne viazaných a realizovaných projektov, informácia o vykonaných kontrolách fyzickej realizácie projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ďalej len „ŠF EÚ“) a štátneho rozpočtu a predloženie súhrnnej písomnej informácie o požadovaných a vykonaných zmenách v projektoch.

Monitorovací výbor pre SOP (ďalej len „MV pre SOP“) - orgán zriadený po konzultácii s partnermi RO (MH SR), ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v SOP PS. Je zložený zo zástupcov RO (MH SR), Riadiaceho orgánu pre Rámec podpory Spoločenstva (ďalej len „RO pre CSF“), ktorým je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MVRR SR“), Platobného orgánu (ďalej len „PO“), ktorým je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a ostatných zainteresovaných subjektov. Zasadnutí MV pre SOP sa účastní aj zástupca EK a tam, kde je to vhodné, zástupca Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“), ktorí sa podieľajú na práci výboru v pozícii poradcov. MV pre SOP predsedá zástupca MH SR ako RO.

Monitorovanie SOP PS – zahŕňa zber, odovzdávanie a predkladanie finančných, štatistických a ostatných údajov o vykonávaní opatrení a predkladanie týchto údajov prostredníctvom SO/RO (od KP/PP) na RO a z RO na RO pre CSF a EK, prenos údajov, spracovanie monitorovacích správ a ich predkladanie EK po schválení MV pre SOP, každoročnú kontrolu výsledkov z predchádzajúceho roka, zabezpečenie pravidelnosti vykonávania týchto činností v súlade s politikami ES.

Národný monitorovací výbor pre Rámec podpory Spoločenstva (ďalej len „NMV pre CSF“) - orgán zriadený členským štátom po dohode s RO pre CSF (MVRR SR) a po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v CSF. Je zložený zo zástupcov jednotlivých riadiacich orgánov, PO a ostatných zainteresovaných subjektov. Zasadnutí NMV pre CSF sa účastní aj zástupca EK a tam, kde je to vhodné, zástupca EIB, ktorí sa podieľajú na práci výboru v pozícii poradcov. Výboru predsedá zástupca RO pre CSF.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie legislatívy ES vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu ES alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene ES alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1681/1994 a usmernením MF SR č. 16/2008-U k nezrovnalostiam, v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2004-2006 a programové obdobie 2007-2013.

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré boli skutočne realizované v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme výdavkov KP/PP v súlade s nariadením Rady (ES) č. 448/2004, rozhodnutím EK č. K(2009) 1140 zo dňa 18. februára 2009 a Aktualizáciou č. 1 usmernenia 1/2008 o ukončení programov štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004 - 2006 RO pre CSF, a ktoré boli realizované v rámci operácií vybraných na podporu v rámci pomoci v súlade s kritériami výberu a procesmi podliehajúcimi pravidlám ES.

## 1.2    Legislatívny rámec

Legislatíva Európskeho spoločenstva

Všeobecné nariadenia:

- nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999, ustanovujúce všeobecné nariadenie o štrukturálnych fondoch;

- nariadenie Komisie (ES) č. 1447/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1260/1999, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch;

- nariadenie Rady (ES) č. 1105/2003 z 26. mája 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1260/1999, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.

Nariadenia upravujúce všeobecný rozpočet ES:

- nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;

- nariadenie Komisie (ES) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Nariadenia upravujúce systémy riadenia a kontroly:

- nariadenie Komisie (ES) č. 1681/1994 z 11. júla 1994 o nezrovnalostiach a získavaní neoprávnene vyplatených čiastok späť v súvislosti s financovaním štrukturálnych politík a o organizácii informačného systému v tejto oblasti;

- nariadenie Komisie (ES) č. 2035/2005 z 12. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1681/94 o nezrovnalostiach a získavaní neoprávnene vyplatených čiastok späť v súvislosti s financovaním štrukturálnych politík a o organizácii informačného systému v tejto oblasti;

- nariadenie Rady (ES) č. 438/2001 zo dňa 2. marca 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov;

- nariadenie Komisie (ES) č. 2355/2002 z 27. decembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 438/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov;

- nariadenie   Rady   (ES)   č.  448/2004 z 10. marca 2004,  ktorým  sa   mení   a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 pokiaľ ide o oprávnenosť výdavkov pre činnosti  spolufinancované štrukturálnymi  fondmi, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1145/2003.

Nariadenia upravujúce oprávnenosť výdavkov:

- nariadenie Komisie (ES) č. 448/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1685/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia  Rady (ES)  č. 1260/1999  pokiaľ  ide  o  oprávnenosť  výdavkov  pre činnosti  spolufinancované    štrukturálnymi   fondmi,   a  ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1145/2003.

Legislatíva Slovenskej republiky

Vybrané právne normy so vzťahom k SOP PS:

- Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník);

- Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 465/2002 Z. z. a zákonom č. 204/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 523/2003 o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 618/2004, ktorým sa dopĺňa zákon č.  502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Vyhláška Ministerstva financií SR č. 517/2001 o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol;

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 231/1999 Z .z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

## 1.3    Ostatné relevantné dokumenty

SOP PS

Pred vstupom SR do EÚ :

SOP PS pre skrátené programovacie obdobie rokov 2004-2006 bol oficiálne schválený EK v Bruseli dňa 18. 12. 2003 listom komisára pre regionálnu politiku p. M. Barniera 
č. D(03) 30828.

Po vstupe SR do EÚ :

Komisia ES schválila svojím rozhodnutím č. K(2004) 2579 zo dňa 30. 6. 2004 SOP PS tvoriaci súčasť CSF pre štrukturálnu pomoc Spoločenstva v regiónoch v rámci cieľa 1 v SR. Ďalšie zmeny v SOP PS boli MV pre SOP:

- boli dňa 26. 9. 2006 schválené na jeho siedmom zasadnutí (zmeny sa týkali udelenia výnimky z Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov pre možnosť využitia systému zálohových platieb zo dňa 3.7.2006),

- dňa 29. 4. 2009 vzaté na vedomie na jeho pätnástom zasadnutí (zmeny sa týkali novej organizačnej štruktúry MH SR a predĺženia oprávnenosti výdavkov do 30. 6. 2009).

Programový doplnok k SOP PS

Pred vstupom SR do EÚ :

Programový doplnok k SOP PS bol spolu s pripomienkami oficiálne schválený na druhom zasadnutí MV pre SOP dňa 22.3.2004.

Po vstupe SR do EÚ :

MV pre SOP na svojom treťom zasadnutí dňa 24.9.2004 formálne preschválil (opätovne schválil) Programový doplnok k SOP PS s pripomienkami. Ďalšie zmeny v Programovom doplnku k SOP PS boli MV k SOP schválené:

- dňa 11. 5. 2005 na jeho štvrtom zasadnutí (zmeny sa týkali najmä úpravy oprávnených aktivít, základných predpokladov prijateľnosti projektov a overovania postupov),

- dňa 15. 9. 2005 na jeho piatom zasadnutí (zmeny sa týkali realokácie finančných prostriedkov z Opatrenia 1.5 do Opatrenia 1.2 SOP PS),

- dňa 17. 5. 2006 na jeho šiestom zasadnutí (zmeny sa týkali realokácie finančných prostriedkov z Opatrenia 1.3 do Opatrenia 1.1 SOP PS),

- dňa 26. 9. 2006 na jeho siedmom zasadnutí (zmeny sa týkali realokácie finančných prostriedkov z Technickej pomoci do Opatrenia 2.3 SOP PS),

- dňa 19. 12. 2006 na jeho ôsmom zasadnutí (zmeny sa týkali realokácie finančných prostriedkov z opatrení 1.3 a 1.4 do opatrenia 1.1 SOP PS),

- dňa 17. 10. 2008 na jeho trinástom zasadnutí (zmeny sa týkali realokácie finančných prostriedkov z opatrení 1.3 a 1.4 do opatrenia 1.1 SOP PS a využitia možnosti 2 % flexibility medzi prioritami SOP PS),

- dňa 29. 4. 2009 schválené na jeho pätnástom zasadnutí (zmeny sa týkali novej organizačnej štruktúry MH SR a predĺženia oprávnenosti výdavkov do 30. 6. 2009).

Schémy štátnej pomoci

- Schéma podpory malých a stredných podnikateľov (Opatrenie 1.1 SOP PS);

- Schéma na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja (Opatrenie 1.3

SOP PS);

- Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov

(Opatrenie 1.4 SOP PS)

- Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (Opatrenie 1.5 SOP PS);

- Schéma podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu  (Opatrenie 2.2 SOP PS)

Schémy pomoci de minimis

- Schéma podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov (Opatrenie 1.1 SOP PS);

- Schéma na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov manažérstva kvality,    ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe    a služieb (Opatrenie 1.3 SOP PS);

- Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (Opatrenie 1.4 SOP PS);

- Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (Opatrenie 1.5 SOP PS).

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci de minimis boli publikované v Obchodnom vestníku.

Kritériá pre projekty zamerané na podporu verejného sektora

Pre opatrenia zamerané na podporu verejného sektora - 1.2 „Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry“ a 2.1 „Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu“ boli dňa 22.3.2004 a následne s úpravami dňa 11. 5. 2005 MV pre SOP ako súčasť Programového doplnku k SOP PS schválené kritériá prijateľnosti projektov, ako aj oprávnené výdavky a zároveň boli MV pre SOP schválené hodnotiace tabuľky na výber projektov.

Usmernenia RO pre CSF zamerané na problematiku monitorovania, hodnotenia, ITMS, usmernenia PO zamerané na finančnú kontrolu projektov, finančné riadenie a podobne.

# 2.      MONITOROVANIE

## 2.1    Vymedzenie procesu monitorovania

- Monitorovanie v rámci SOP PS možno definovať ako priebežné sledovanie a analýzu plnenia stanovených cieľov SOP PS počas celého obdobia jeho realizácie a tiež počas obdobia po ukončení jeho realizácie. Ide o sledovanie stavu implementácie SOP PS a napĺňania ukazovateľov (indikátorov) na úrovni projektov, opatrení, priorít a celého programu z hľadiska kvantitatívneho aj kvalitatívneho.

- Monitorovanie na projektovej úrovni zabezpečujú v zmysle platného Audit trailu SO/RO, ktoré sú v jednotlivých schémach štátnej pomoci, prípadne schémach pomoci de minimis (súkromný sektor), resp. v Programovom doplnku k SOP PS (verejný sektor) zadefinované ako vykonávateľ pomoci. SO/RO údaje získané v rámci procesu monitorovania spracovávajú, vyhodnocujú a sumárne za príslušné opatrenie SOP PS poskytujú RO.

- Aby bolo možné zistiť, či KP/PP dosahuje výsledky stanovené v zmluve o poskytnutí NFP, je potrebné tieto sledovať v zmysle Programového doplnku k SOP PS (projekty verejného sektora), resp. schém štátnej pomoci, prípadne  schém pomoci de minimis (projekty súkromného sektora). Hodnoty merateľných ukazovateľov (projektových indikátorov), ktoré sú zmluvne podchytené v zmluve o poskytnutí NFP, sa sledujú s mesačnou periodicitou v priebehu realizácie projektu (zadefinované ako míľniky), resp. s polročnou periodicitou po ukončení realizácie projektu (projektové indikátory výsledku a dopadu). Po ukončení realizácie projektu sa tento monitoruje prostredníctvom indikátorov ďalších 5 rokov.

Keďže monitorovanie sa zaoberá systematickým a kontinuálnym zberom, triedením, agregovaním a ukladaním relevantných informácií, je základom a oporným bodom pre všetky procesy kontroly a  hodnotenia.

Samotný proces monitorovania projektu sa začína dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (projekty implementované prostredníctvom schém štátnej pomoci a projekty implementované prostredníctvom Opatrení 1.2 alebo 2.1), resp. dňom účinnosti a platnosti zmluvy o poskytnutí NFP (projekty implementované prostredníctvom schém pomoci de minimis). V prípade Opatrení 2.3 a technická pomoc je monitorovanie realizované špecifickým spôsobom. Osobitne bude monitorovaný i národný projekt implementovaný v rámci Opatrenia 1.2 SOP PS.

## 2.2    Základný rámec monitorovania

Monitorovanie zahŕňa zber, analýzu a vyhodnocovanie relevantných údajov o všetkých aktivitách projektu realizovaného KP/PP. Všetky informácie o projekte získané monitorovaním musia byť zbierané a vyhodnocované jednoduchým spôsobom, riadne, včas a prehľadne. Podstatou monitorovania je zároveň využitie zberom získaných informácií o projektoch pre účely ďalšej podpory implementácie a riadenia SOP PS. Zároveň sa sleduje napĺňanie cieľov realizovaných projektov.

Monitorovanie SOP PS sa vykonáva na úrovni:

• operačného programu,

• priorít,

• opatrení,

• projektov.

## 2.3    Ciele monitorovania

- Hlavným cieľom monitorovania je systematický zber a vyhodnocovanie relevantných dát od KP/PP, ktoré sa týkajú realizovaných projektov a ich následná analýza na SO/RO. Monitorované údaje sú zaznamenávané na predpísaných formulároch, ktoré tvoria povinnú prílohu zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jednotlivých Opatrení SOP PS a sú premietnuté do                          IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a Kohézny fond (ďalej len „ITMS“).

Medzi ďalšie ciele monitorovacej činnosti patrí najmä:

- zber a odovzdávanie finančných a štatistických údajov o implementovaných  projektoch (monitorovanie poskytnutej pomoci);

- vypracovávanie priebežných monitorovacích správ, výročných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy o implementácii na úrovni opatrení a priorít    SOP PS;

- predkladanie výročných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy o implementácii RO pre CSF (RO pre CSF sa predkladá aj priebežná monitorovacia správa) a EK po ich schválení MV pre SOP; predmetné správy sú vypracované v súlade s nariadením Rady č. 1260/1999 a usmernením RO pre CSF č. 12. 3. 2004 (v znení jeho aktualizácií);

- zabezpečenie súladu procesu implementácie s politikami ES a legislatívou SR.

SO/RO ako vykonávateľ pomoci v rámci jemu prislúchajúceho opatrenia SOP PS využíva údaje získané monitorovaním ako podklad na prijímanie nápravných opatrení v oblasti riadenia, monitorovania a kontroly implementovania ŠF EÚ, čím spoluzabezpečuje napĺňanie cieľov SOP PS počas príslušného programovacieho obdobia.

## 2.4   Základné princípy monitorovania

### Hlavným dôvodom monitorovania projektov je včasné odhalenie problémov, resp. skutočností, ktoré zásadným spôsobom vplývajú na podmienky realizácie projektov zadefinované v zmluve o poskytnutí NFP.

Monitorovanie začína na najnižšom stupni - na úrovni projektu. Pre potreby monitorovania je projekt základnou jednotkou, ktorá je analyzovaná prostredníctvom relevantných zozbieraných údajov. Základné informácie o projekte musia byť agregované smerom nahor (na úroveň opatrenia, ďalej priority atď.), čo je najobjektívnejším ukazovateľom pre dosiahnutie cieľa daného opatrenia, priority, operačného programu a nakoniec cieľa na úrovni NRP SR (napr. novovytvorené pracovné miesta v rámci všetkých projektov podporovaných jedným opatrením dávajú informáciu o celkovom dopade jedného opatrenia na zamestnanosť. Podobne súčet zamestnanosti za jednotlivé opatrenia v rámci jednej priority ukazujú jej celkový dopad na zamestnanosť atď.).

### Medzi ďalšie princípy monitorovania (prioritne na úrovni projektov) patria najmä:

#### monitorovať, či finančné prostriedky poskytnuté zo SOP PS boli skutočne použité na napĺňanie cieľov a v súlade s uzavretými zmluvami o poskytnutí NFP a či boli pritom dodržané všetky podmienky zmluvy o poskytnutí NFP spolu so zmluvne zadefinovanými termínmi;

#### monitorovať čerpanie oprávnených finančných prostriedkov požadovaných v  žiadostiach o platbu predkladaných KP/PP, v žiadostiach o zúčtovanie predfinancovania, resp. v žiadostiach o zúčtovanie zálohovej platby prekladaných KP, keď je isté, že boli dodržané všetky podmienky zmluvy o poskytnutí NFP;

#### zabezpečiť sledovanie takých projektov KP/PP, ktorých realizácia nepokračuje v zmysle plánu realizácie projektu (rovnako v priebehu realizácie projektu ako aj po ukončení realizácie projektu). Výsledky a následné závery monitorovania týchto projektov môžu variovať od zníženia výšky refundovaných prostriedkov až po odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP zo strany SO/RO;

#### zabezpečiť sledovanie realizácie projektov technickej pomoci SOP PS;

- s veľkým dôrazom sledovať jednotlivé národné (individuálne) projekty;

- zabezpečiť vytvorenie informačnej základne pre rôzne typy hodnotenia tak na úrovni projektov, ako aj na úrovni celého operačného programu.

Monitorovanie sa uskutočňuje na báze odovzdávania informácií medzi jednotlivými úrovňami štruktúry implementácie SOP PS v elektronickej a tlačenej forme prostredníctvom schválených formulárov, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou celého systému monitorovania. Vzory formulárov sú súčasťou podkladov k príslušným výzvam na predkladanie projektov podporovaných zo ŠF EÚ v rámci Opatrení SOP PS. Výstupmi monitorovacej činnosti sú mesačné (ktoré SO/RO štvrťročne spracúvajú do formy Operatívnych štvrťročných hlásení SO/RO (príloha č. 4)) a polročné monitorovacie hlásenia, monitorovacie správy (priebežné, výročné a záverečná), správy o vyhodnotení výziev, hlásenia o stave implementácie a čerpaní finančných prostriedkov v rámci operačného programu a ďalšie relevantné dokumenty.

Úlohou RO je v procese monitorovania zabezpečovať štandardizáciu a koordináciu procesov.

Zamestnanci RO a SO/RO, ktorí majú práva (rôzneho stupňa) pre prístup do ITMS a príslušné kompetencie pre prácu so systémom, sú oprávnení a kompetentní zadávať údaje do predmetnej databázy sledovaných projektov. Zadávané údaje do ITMS sú spätne využívané na monitorovacie účely (na všetkých úrovniach) a na účely kontroly (kontrola prvého aj druhého stupňa).

## 2.5   Rozsah a zameranie monitorovania

Potreba monitorovať projekty vychádza najmä z dôvodu posúdenia ich súladu so zmluvou o poskytnutí NFP. Projekty sa sledujú už vo fáze ich prijatia (resp. žiadosti o poskytnutie NFP), posúdenia v rámci hodnotiaceho procesu a podpísania zmluvy o poskytnutí NFP. Monitorovanie zmluvne viazaných projektov v období ich fyzickej realizácie začína nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Monitorovanie projektov musí umožniť zabezpečenie toho, aby boli zozbierané nevyhnutné informácie o projektoch (dodržiavanie cieľov, míľnikov stanovených v rámci osnovy projektu, krokov vedúcich k zabezpečeniu trvalej udržateľnosti projektu, sledovanie nezrovnalostí a pod.).

Zásadné informácie o realizovaných projektoch budú získavané prostredníctvom:

- mesačných hlásení KP/PP o priebehu realizácie projektu,

- hlásenia KP/PP o ukončení realizácie projektu,

- sledovania a vyhodnotenia indikátorov na úrovni projektov počas obdobia piatich rokov po ukončení realizácie projektu,

- predkladaných údajov zadávaných z overovania žiadostí KP/PP o platbu, žiadostí KP o zúčtovanie predfinancovania, resp. žiadostí KP o zúčtovanie zálohovej platby do ITMS,

- vykonaných kontrol počas celého obdobia realizácie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré predstavujú zdroj relevantných vstupných údajov pre monitorovanie.

Kontroly projektov vykonávané SO/RO potvrdia, resp. vyvrátia, či bola dosiahnutá požadovaná zhoda medzi cieľmi stanovenými v rámci jednotlivých projektov a cieľmi na úrovni opatrení, priorít a celého SOP PS. Kontrola na mieste u KP/PP je vykonávaná aj za účelom zberu špecifických informácií o projekte (konfrontácia údajov KP/PP písomne predložených s reálnymi údajmi). Fyzicky musia byť počas obdobia realizácie projektu skontrolované všetky projekty, či už do rozsahu realizovaného projektu alebo objemu poskytnutých finančných prostriedkov.

V prípade zistenia nezrovnalostí je potrebné postupovať v zmysle Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, a v súlade s Usmernením č. 16/2008-U k nezrovnalostiam, v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2004-2006 a programové obdobie 2007-2013, vydaným MF SR.

Finančné monitorovanie

### Výška celkovo vyplatených výdavkov na projekt (tak ako je zadefinovaná v zmluve o poskytnutí NFP) nesmie byť prekročená. Na  uvedenú skutočnosť musia brať zreteľ všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania projektov počas ich realizácie, pretože výška oprávnených výdavkov je rovnako predmetom monitorovania. Monitorované budú najmä žiadosti o platbu predkladané KP/PP, žiadosti o zúčtovanie predfinancovania predkladané KP, resp. žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby predkladané KP (nezrovnalosti zistené pri  kontrole uvedených žiadostí).

MONITOROVANIE FYZICKEJ REALIZÁCIE PROJEKTOV

Okrem vyššie uvedeného finančného monitorovania projektov je dôležitou časťou monitorovacieho procesu zachytiť všetky procesy, ktoré sa týkajú fyzickej realizácie projektov. Projekty sú monitorované najmä prostredníctvom mesačných hlásení v procese ich  samotnej  realizácie,  a to od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. ).

## 2.6    Monitorovanie a kontrola na mieste vykonávaná SO/RO

V záujme zabezpečenia udržateľnosti každého projektu musia byť prostredníctvom kontroly na mieste zaznamenané a následne vyhodnotené všetky zmeny, ktoré by akýmkoľvek spôsobom ovplyvnili napĺňanie cieľov jednotlivých projektov. Na monitorovanie má väzbu každá kontrola.

Pri monitorovaní jednotlivých fáz projektu (v mesačných intervaloch pri mesačných hláseniach o stave realizácie projektu a v polročných intervaloch po ukončení realizácie projektu pri sledovaní a vyhodnocovaní indikátorov na úrovni projektu) je nevyhnutné:

  - overiť informácie o fyzickom a finančnom pokroku na základe

- údajov o stave fyzickej realizácie monitorovaného projektu na základe dosiahnutých hodnôt míľnikov (príp. indikátorov výsledku) a v rámci nich realizovaných aktivít, 
t. j. posúdiť primeranosť vykazovaných ukazovateľov,

- údajov o stave finančnej realizácie monitorovaného projektu na základe plnenia finančného plánu prostredníctvom predkladaných žiadostí o platbu,

- údajov o plnení časového harmonogramu realizácie aktivít monitorovaného projektu,

  - sledovať dodržiavanie ostatných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP,

  - včas identifikovať riziká a potenciálne problémy projektu,

  - zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektu predchádzaním možných komplikácií,

  - poskytnúť ucelený obraz o projekte pre potreby kontroly.

Dátumy realizácie vykazovaných ukazovateľov (aktivít a indikátorov) sa zadávajú do ITMS. Primeranosť vykazovaného ukazovateľa sa posúdi na základe porovnania plánovanej hodnoty ukazovateľa stanovenej v zmluve o poskytnutí NFP a aktuálnej hodnoty ukazovateľa uvedenej v hlásení o priebehu realizácie projektu. Rovnako je potrebné zohľadniť aj všetky ostatné informácie, ktoré má SO/RO k dispozícii o pokroku projektu, vrátane posúdenia zmeny hodnoty ukazovateľa od posledného hlásenia o priebehu realizácie projektu.

V prípade, že sa monitorovaním projektov zistia závažné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na dosiahnutie cieľov projektu, resp. ak už boli monitorovaním odhalené nezrovnalosti, stávajú sa monitorovacie hlásenia SO/RO (vypracované štvrťročne, resp. polročne) avízom na vykonanie kontroly na mieste.

SO/RO je v špecifických prípadoch oprávnené vykonať aj kontrolu - monitorovanie projektu na mieste. Kontrola – monitorovanie projektu na mieste sa vykonáva na území SR resp. mimo územia SR a je možné ju vykonávať v priebehu realizácie projektu ako aj po jeho ukončení. Poverenie na výkon kontroly – monitorovania projektu na mieste vydá generálny riaditeľ SO/RO a môže tak vykonať aj na základe odporúčania členov monitorovacieho stretnutia. Uvedenej kontroly sa musia zúčastniť presne dvaja manažéri kontroly Odboru kontroly SO/RO, resp. jeden manažér kontroly Odboru kontroly SO/RO a jeden manažér monitorovania SO/RO. Kontroly – monitorovania projektu na mieste na území SR sa môže zúčastniť aj projektový manažér. Správa z vykonanej kontroly – monitorovania projektu na mieste musí obsahovať jasný skutkový stav projektu, jej formu si zadefinuje SO/RO. Správy z vykonaných kontrol – monitorovaní projektov na mieste sú predložené na štvrťročných resp. polročných monitorovacích stretnutiach.

Kontrola - monitorovanie projektu na mieste mimo územia SR sa vykonáva nasledovným spôsobom:

- Kontrola - monitorovanie projektov na mieste zamestnancami SO/RO sa nevykonáva mimo územia Európy. Mimo územia Európy je potrebné využívať sieť obchodno-ekonomických oddelení (ďalej len „OBEO“) riadených MH SR (MH SR môže monitorovacie aktivity prostredníctvom OBEO vykonávať iba v krajinách, v ktorých má zriadenú svoju sieť). Zároveň však platí, že aj v rámci Európy bude SO/RO povinné v prvom rade osloviť zodpovedného zástupcu OBEO, aby ten vykonal potrebný monitoring projektu a zároveň zabezpečil potrebnú foto/video dokumentáciu. Ak nie sú zástupcovi OBEO známe prekážky, ktoré by mu bránili vykonať kontrolu - monitorovanie projektu na mieste v zahraničí (napr. „OBEO“ participuje na realizácii konkrétneho projektu Opatrenia 2.3), SO/RO mu musí operatívne poskytnúť všetky relevantné informácie o monitorovanom projekte, ako aj všetku relevantnú podpornú dokumentáciu nevyhnutnú na zabezpečenie správneho výkonu kontroly – monitorovania  projektu na mieste. Iba v prípade, že zástupca OBEO písomne oznámi, že nebude schopný zabezpečiť vykonania potrebného kontroly - monitorovania projektu na mieste v zahraničí (resp. sa jedná o konflikt záujmov), bude SO/RO oprávnené vykonať kontrolu - monitorovanie projektu na mieste v zahraničí pri splnení všetkých nižšie uvedených podmienok.

- Kontrola - monitorovanie projektov na mieste musí umožniť zabezpečenie toho, aby boli zozbierané nevyhnutné informácie o projektoch (dodržiavanie cieľov, míľnikov stanovených v rámci osnovy projektu, krokov vedúcich k zabezpečeniu trvalej udržateľnosti projektu, sledovanie nezrovnalostí a pod.).

- Nakoľko sa však jedná o vysoko rizikový typ výdavku zo strany SO/RO - z dôvodu dokazovania dodržiavania efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti pri hospodárení s vynaloženými verejnými a vlastnými prostriedkami SO/RO, je nevyhnutné, aby SO/RO pri realizovaní aktivity súvisiacej s kontrolou - monitorovaním projektov na mieste v zahraničí vždy vykonalo resp. zabezpečilo (z pohľadu možného budúceho refundovania):

- rizikovú analýzu projektu potvrdzujúcu nevyhnutnosť vykonania kontroly – monitorovania projektu na mieste (napr. účasť zástupcov SO/RO na zahraničnom veľtrhu, výstave atď.);

- rizikovú analýzu vykonalo vždy aj v zmysle predpísanej analýzy, ktorá je súčasťou Manuálu kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov;

- vypracovanie zdôvodnenia pracovnej cesty vo väzbe na čas samotnej kontroly - monitorovania predmetu zahraničnej cesty (rozrátaný na hodiny) a celkovej doby zahraničnej cesty (rozrátaný na hodiny);

- uvedenej zahraničnej cesty sa môžu zúčastniť presne dvaja manažéri kontroly Odboru kontroly SO/RO, resp. jeden manažér kontroly Odboru kontroly SO/RO a jeden manažér monitorovania SO/RO (iní zamestnanci SO/RO nebudú oprávnení z hľadiska refundovania z prostriedkov technickej pomoci). Výdavky (ak budú oprávnené) na ďalších členov kontrolnej skupiny nebudú refundované;

- SO/RO vypracuje podrobnú Správu zo zahraničnej pracovnej cesty dokumentujúce opodstatnenosť kontroly - monitorovania projektu na mieste v zahraničí;

- po uskutočnení pracovnej cesty musí SO/RO vypracovať v zmysle schváleného Mechanizmu refundovania oprávnených výdavkov z technickej pomoci Sektorového operačného programu Priemysel a služby aj žiadosť o poskytnutie NFP a projekt pre technickú pomoc, ktoré musia posúdené z hľadiska oprávnenosti RO a schválené Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ (ďalej len „IDMV“);

RO pre SO PS bude k posudzovaniu jednotlivých výdavkov súvisiacich s kontrolou - monitorovaním projektov na mieste v zahraničí pristupovať aj vo väzbe na  alokované finančné prostriedky limitovanej technickej pomoci.

Upozornenie: Pri cestovných výdavkoch a výdavkoch za stravné je nutné postupovať v súlade so Zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a v súlade s internými predpismi organizácie.

Priebežné monitorovanie pokroku vo väzbe na vykonané kontroly fyzickej realizácie projektov

V priebehu realizácie projektu SO/RO vykoná kontrolu fyzickej realizácie projektu, v rámci ktorej môže vykonať kontrolu na mieste u KP/PP. SO/RO zároveň vykonáva zber a analýzu Hlásení o priebehu realizácie projektu (príloha č. 1), Hlásení o ukončení realizácie projektu (príloha č. 2) a Zoznamov indikátorov (príloha č. 3).

KP/PP v štádiu realizácie projektu predkladá priebežne žiadosti o platbu, žiadosti o zúčtovanie predfinancovania, resp. žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, ktoré dokladá uhradenými faktúrami a všetkými povinnými prílohami v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

SO/RO je vo väzbe na vykonané kontroly fyzickej realizácie projektov povinné priebežne monitorovať:

- reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov;

- výdavky deklarované v žiadostiach o platbu, v žiadostiach o zúčtovanie predfinancovania, resp. v žiadostiach o zúčtovanie zálohovej platby a ich väzbu na údaje uvedené v predložených zúčtovacích dokladoch a výpise z bankového účtu;

- súlad s legislatívou SR a legislatívou ES (štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita);

- súlad so  zmluvou o poskytnutí NFP;

- napĺňanie aktivít a míľnikov;

- napĺňanie projektových indikátorov v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP;

- výsledky všetkých vykonaných typov kontrol, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

- identifikácia KP/PP,

- predmet a druh kontroly,

- dátum začatia a ukončenia kontroly,

- závery z vykonaných kontrol,

- identifikácia prípadných nezrovnalostí.

Monitorovacie hlásenia na úrovni SO/RO a ich väzba na kontrolu fyzickej realizácie projektov

SO/RO je zodpovedné za vypracovanie Operatívnych štvrťročných hlásení SO/RO a Polročných monitorovacích hlásení SO/RO o stave napĺňania indikátorov (príloha č. 5), ktoré vypracuje za výzvu SOP PS, ktorú implementuje.

Operatívne štvrťročné hlásenie SO/RO:

- obsahuje údaje o každom realizovanom projekte a to najmä z hľadiska fyzickej, ale aj finančnej realizácie,

- obsahuje údaje o vykonaných kontrolách vrátane administratívnej kontroly žiadostí o platbu,

- opiera sa o ITMS a čiastočne vychádza z údajov v ňom evidovaných;

zaznamenáva dodržiavanie finančného plánu realizácie projektu a jeho schváleného rozpočtu (uvedené sleduje SO/RO a platobná jednotka (ďalej len „PJ“)).

Polročné monitorovacie hlásenie SO/RO o stave napĺňania indikátorov obsahuje údaje o :

- dosahovaní plánovaných hodnôt indikátorov,

- vykonaní kontrol súvisiacich s porealizačnou fázou,

- napĺňaní horizontálnych politík.

Všetky procesy týkajúce sa kontroly fyzickej realizácie projektov sú popísané v Manuáli kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.

## 2.7    Subjekty zapojené do procesu monitorovania a ich zodpovednosti

- Monitorovanie jednotlivých projektov a tiež celého programu je zabezpečené viacstupňovo, keďže do procesu monitorovania sú zapojené viaceré zodpovedné subjekty podľa nasledovnej schémy:

- KP/PP

  - spôsobom predkladania mesačného Hlásenia o priebehu realizácie projektu (vždy do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca) počas realizácie projektu (v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP) SO/RO a  po ukončení realizácie projektu Hlásenia o ukončení realizácie projektu, ktoré musí KP/PP predložiť najneskôr do 2 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu spolu so záverečnou Žiadosťou o platbu,

  - spôsobom predkladania Zoznamu indikátorov na úrovni projektu počas obdobia piatich rokov v polročných intervaloch po ukončení realizácie projektu (vždy do 15. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom polroku) SO/RO.V prípade nedosiahnutia hodnoty indikátora, ktorá je súčasťou prílohy ku zmluve o poskytnutí NFP (zoznam indikátorov), KP/PP je povinný v riadnom zdôvodnení uviesť príčiny nedosiahnutia plánovanej hodnoty.

- SO/RO

  - administráciou  a spracovaním hlásení o priebehu realizácie projektov  a  hlásení o ukončení realizácie projektov predložených KP/PP do formy Operatívnych štvrťročných hlásení SO/RO.

Informácie získané v procese administrácie hlásenia o priebehu realizácie projektu KP/PP sa zaznamenávajú do Kontrolného zoznamu k administrácii hlásenia o priebehu realizácie projektu (príloha č. 11). Kontrolu formálnej správnosti hlásenia o priebehu realizácie projektu vykonáva manažér monitorovania v spolupráci s projektovým manažérom. Predmetom kontroly formálnej správnosti hlásenia o priebehu realizácie projektu je overenie úplnosti vyplnenia hlásenia o priebehu realizácie projektu.

V prípade, že manažér monitorovania v spolupráci s projektovým manažérom zistil posúdením hlásenia o priebehu realizácie projektu, že pokrok projektu je vyhovujúci, vypracuje záver o monitorovaní na Kontrolnom zozname k administrácii hlásenia o priebehu realizácie projektu.

V prípade, že pri tomto procese vznikne podozrenie na existenciu nezrovnalosti, manažér monitorovania je povinný bezodkladne navrhnúť kontrolu na mieste. Táto skutočnosť sa uvedie v kontrolnom zozname.

Nedostatočný pokrok vo fyzickej alebo finančnej realizácii projektu, identifikovaný SO/RO prostredníctvom posúdenia hlásenia o priebehu realizácie projektu, je podnetom na vykonanie kontroly - monitorovania na mieste. Táto skutočnosť sa uvedie v kontrolnom zozname.

Kontrolný zoznam k administrácii hlásenia o priebehu realizácie projektu sa pripája k Hláseniu o priebehu realizácie projektu.

V prípade, že KP/PP nedoručí na SO/RO Hlásenie o priebehu realizácie projektu, SO/RO takéhoto KP/PP vyzve písomne s upozornením na nedodržanie zmluvy o poskytnutí NFP, pričom ho vyzve na okamžité doručenie hlásenia. V liste požaduje aj uvedenie dôvodu nedoručenia hlásenia v zmluvne viazanom termíne.

SO/RO je zodpovedné za vkladanie povinných údajov z Hlásení o priebehu realizácie projektu do ITMS.

SO/RO pravidelne organizuje štvrťročné monitorovania pomoci formou pravidelných štvrťročných monitorovacích stretnutí so zástupcami RO a PJ (prípadne aj KP/PP), pričom termín stretnutia určí SO/RO po dohode s RO najmenej tri pracovné dni pred plánovaným stretnutím. Pre prípravu zamestnancov zúčastňujúcich sa pravidelných pracovných stretnutí príslušné SO/RO uvedené Operatívne štvrťročné hlásenie SO/RO doručí na RO a kópiu na PJ najneskôr v predposledný pracovný deň predchádzajúci štvrťročnému monitorovaciemu stretnutiu v sídle SO/RO. Uvedené pracovné stretnutie sa uskutoční najneskôr posledný pracovný deň mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku.

Zástupcovia RO a PJ sa stretnú so zástupcami každého SO/RO individuálne.

Stretnutí sa zúčastňujú:

- zástupca RO (implementačný manažér zodpovedný za príslušnú oblasť - opatrenie SOP PS, manažér monitorovania a manažér hodnotenia/kontroly a  zástupca vecne príslušnej sekcie),

- zástupca SO/RO (manažér monitorovania, manažér kontroly, projektový manažér),

- zástupca PJ,

- KP/PP (v prípade potreby vysvetlenia použitia finančných prostriedkov) a ďalšie relevantné osoby.

Program stretnutia, povinná dokumentácia ako aj ďalšie procesy s ním súvisiace sú súčasťou kapitoly 2.8 Monitorovacie stretnutia, časť Štvrťročné monitorovacie stretnutie (k míľnikom).

  - vypracovaním Polročných monitorovacích hlásení SO/RO o stave napĺňania indikátorov (po ukončení realizácie projektu), ktoré obsahujú vyhodnotené indikátory na úrovni projektu zaslané na SO/RO. SO/RO polročné monitorovacie hlásenia v súhrnnej podobe predkladá RO (vrátane vecne príslušnej sekcie) a kópiu na PJ.

V prípade, že KP/PP nedoručí na SO/RO Zoznam indikátorov, SO/RO takéhoto KP/PP vyzve písomne s upozornením na nedodržanie zmluvy o poskytnutí NFP, pričom ho vyzve na okamžité doručenie Zoznamu indikátorov. V liste požaduje aj uvedenie dôvodu nedoručenia hlásenia v zmluvne viazanom termíne.

SO/RO je zodpovedné za vkladanie povinných údajov z Polročného monitorovacieho hlásenia SO/RO o stave napĺňania indikátorov do ITMS.

SO/RO uvedené polročné monitorovacie hlásenia v súhrnnej podobe predkladá zástupcom RO a PJ na pravidelnom polročnom monitorovacom stretnutí, ktoré sa uskutoční najneskôr do konca februára, resp. augusta nasledujúceho po vyhodnocovanom období. Predmetom tohto stretnutia je analýza indikátorov a zároveň aktuálneho stavu už zrealizovaných a ukončených projektov.

Program stretnutia, povinná dokumentácia ako aj ďalšie procesy s ním súvisiace sú súčasťou kapitoly 2.8 Monitorovacie stretnutia, časť Polročné monitorovacie stretnutie (k indikátorom).

Národný projekt - „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“

V prípade národného projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“ (ďalej len „Knižnice“), ktorý je implementovaný prostredníctvom Opatrenia 1.2, jednotliví projektoví partneri posielajú písomne a elektronicky Mesačné správy o priebehu realizácie podprojektu vždy do 5. pracovného dňa nasledujúceho po monitorovanom mesiaci predkladateľovi projektu – Slovenskej národnej knižnici (za každý podprojekt samostatne, ako sú zaregistrované v ITMS). Slovenská národná knižnica Mesačné správy o priebehu realizácie podprojektu zosumarizuje do Súhrnného mesačného monitorovacieho hlásenia za projekt Knižnice (príloha č. 8) a do 10. pracovného dňa nasledujúceho po monitorovacom mesiaci16 pošle predmetné hlásenie vrátane čiastkových hlásení za jednotlivé podprojekty na SO/RO, ktoré implementuje príslušné opatrenie (NARMSP). SO/RO Súhrnné mesačné monitorovacie hlásenie za projekt Knižnice vyhodnotí so zameraním sa na problémové oblasti a uvedie aj návrhy riešení, nadväzne na čo, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po monitorovanom mesiaci, doručí hlásenie s komentárom písomne aj elektronicky na RO v kópii na PJ. V prípade, že v danom mesiaci bude termín zasadnutia riadneho resp. mimoriadneho monitorovacieho stretnutia, Súhrnné mesačné monitorovacie hlásenie za projekt Knižnice vrátane komentára SO/RO bude doručené RO v kópii na PJ najneskôr v predposledný pracovný deň predchádzajúci mesačnému monitorovaciemu stretnutiu v sídle NARMSP.

Jednotliví projektoví partneri sú povinní predkladať KP v polročných intervaloch, a to vždy do 15. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom polroku, počas obdobia 5 rokov po ukončení realizácie projektu, vyhodnotenie indikátorov. KP je povinný vždy do 20. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom polroku zaslať SO/RO Sumárne hodnotenie indikátorov úspešnosti realizovaného projektu (Knižnice) (príloha č. 6) (zostavené na základe zoznamov indikátorov za jednotlivé podprojekty), vrátane zoznamov indikátorov za jednotlivé podprojekty.

Individuálny projekt – „PPCR NUTIS“

V prípade projektu PPCR NUTIS, ktorý je implementovaný prostredníctvom SACR, bude KP (SACR) posielať Mesačné správy o priebehu realizácie podprojektu vždy do 5. pracovného dňa nasledujúceho po monitorovanom mesiaci odboru riadenia národných projektov na SACR, celkom 10 správ (za každý podprojekt samostatne, ako sú zaregistrované v ITMS). Následne odbor riadenia národných projektov na SACR, na základe 10 mesačných správ o realizácii podprojektov, vypracuje a doručí Súhrnné mesačné monitorovacie hlásenie za projekt PPCR NUTIS (príloha č. 7) hlásenie písomne aj elektronicky na RO v kópii na PJ. V prípade, že v danom mesiaci bude termín zasadnutia riadneho resp. mimoriadneho monitorovacieho stretnutia, Súhrnné mesačné monitorovacie hlásenie za projekt PPCR NUTIS bude doručené RO v kópii na PJ najneskôr v predposledný pracovný deň predchádzajúci mesačnému monitorovaciemu stretnutiu v sídle SACR. V Súhrnnom mesačnom monitorovacom hlásení za projekt PPCR NUTIS bude m. i. vyhodnotený pokrok v realizácii projektu a problémové oblasti vrátane návrhov riešení.

Po ukončení realizácie projektu KP, počas obdobia 5. rokov, predkladá odboru riadenia národných projektov vyhodnotenie indikátorov, a to do 15. pracovného dňa nasledujúceho po predchádzajúcom (vyhodnocovanom) kalendárnom polroku na základe Zoznamu indikátorov projektu PPCR NUTIS (Príloha č. 9).

Čo sa týka monitorovania národného resp. individuálneho projektu – zodpovedné SO/RO pravidelne organizuje štvrťročné (resp. polročné) monitorovania pomoci formou monitorovacích stretnutí so zástupcami RO a PJ (prípadne aj zástupcami KP), pričom termín stretnutia je rovnaký ako v prípade pravidelného štvrťročného (resp. polročného) monitorovacieho stretnutia.

Predmetom pravidelného štvrťročného monitorovacieho stretnutia je analýza aktuálneho stavu zmluvne viazaných a realizovaných vyššie uvedených národných projektov.

Predmetom pravidelného polročného monitorovacieho stretnutia je analýza dosahovania zmluvne viazaných hodnôt indikátorov vyššie uvedených národných projektov.

V nadväznosti na schválenie materiálu Postupy pri vyhodnocovaní indikátorov definovaných v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP na úrovni projektu IDMV dňa 23. 9. 2008 sa za dosiahnutý indikátor pokladá taký indikátor, ktorého hodnota za vyhodnocované obdobie je rovná alebo vyššia ako 60 % plánovanej hodnoty uvedenej v prílohe zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade nedosiahnutia tejto hodnoty SO/RO listom upozorní KP/PP na nedodržanie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a požaduje relevantné zdôvodnenie od KP/PP.

SO/RO na polročnom monitorovacom stretnutí zároveň predkladá aj podrobné vyhodnotenie indikátorov v zmysle Postupov pri vyhodnocovaní indikátorov definovaných v zmysle zmluvy o  poskytnutí NFP na úrovni projektu, pričom v prípade nedosiahnutia 60 % plánovanej hodnoty indikátora poskytne na základe adekvátneho písomného vyjadrenia KP/PP dostatočné zdôvodnenie. Pri ďalšom vyhodnocovaní / úprave zmluvne viazaných hodnôt indikátorov postupuje v súlade s Postupmi pri vyhodnocovaní indikátorov definovaných v zmysle zmluvy o  poskytnutí NFP na úrovni projektu.

Každé SO/RO je povinné si vypracovať internú smernicu pre všetky procesy monitorovania v súlade s týmto manuálom.

- RO

  - účinnosťou, správnosťou riadenia a vykonávania pomoci. Za týmto účelom v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1260/1999 zaviedol RO systém zhromažďovania finančných a štatistických informácií o vykonávaní pomoci, ukazovateľov monitorovania a hodnotenia a odovzdávania týchto údajov v súlade s dohodnutými mechanizmami s EK. RO a MV pre SOP uskutočňujú monitorovanie s ohľadom na materiálne a finančné ukazovatele bližšie stanovené v SOP PS,

  - v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1260/1999 spracúvaním priebežných monitorovacích správ, výročných  monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy o implementácii SOP PS a zaslaním výročných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy o implementácii EK po ich schválení MV pre SOP.

Čo sa týka RO, v rámci neho sú do procesu monitorovania zapojené najmä nasledovné organizačné útvary a zložky MH SR:

- Odbor riadenia operačných programov a metodiky  – riadiaca a metodická jednotka SOP PS zastrešujúca proces implementácie;

- Odbor monitorovania, kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF– zodpovedný za nastavenie procesu monitorovania, sledovania a vyhodnocovania indikátorov (na úrovni programovej štruktúry SOP PS - opatrení, priorít, operačného programu).

- vecne príslušné sekcie RO – účasťou zástupcu na monitorovacích stretnutiach.

- PJ účasťou na monitorovacích stretnutiach organizovaných SO/RO.

- IDMV plnením dozornej a kontrolnej úlohy a to najmä:

- kontrolou kvality prípravy dokumentov relevantných pre implementáciu SOP PS,

- zabezpečením funkčnej štruktúry platobných, riadiacich, kontrolných a implementačných orgánov pre SOP PS.

- MV pre SOP pravidelným sledovaním a vyhodnocovaním realizácie SOP PS a to najmä:

- potvrdením alebo úpravou Programového doplnku k SOP PS, vrátane materiálnych a finančných ukazovateľov, ktoré sa používajú na monitorovanie pomoci (pred každou ďalšou úpravou sa musí získať jeho súhlas),

- periodickým skúmaním pokroku smerujúceho k dosiahnutiu špecifických cieľov pomoci,

- skúmaním výsledkov vykonávania pomoci, najmä dosiahnutia cieľov stanovených v rámci priebežného hodnotenia pre rôzne opatrenia,

- zvažovaním a schvaľovaním výročných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy o implementácii, ktoré sú odosielané EK,

- navrhovaním akýchkoľvek úprav alebo preskúmaním pomoci RO,

- schvaľovaním realokácie finančnej pomoci medzi jednotlivými opatreniami v rámci SOP PS a jej predkladaním PO na schválenie a následným informovaním EK o úprave.

## 2.8    Monitorovacie stretnutia

ŠTVRŤROČNÉ MONITOROVACIE STRETNUTIE (k míľnikom)

- Pravidelné štvrťročné monitorovacie stretnutie vedie zástupca príslušného SO/RO, ktorý na začiatku stretnutia určí zapisovateľa zápisnice – Štvrťročného záznamu zo stretnutia - ktorým je pracovník SO/RO.

- Predmetom pravidelného štvrťročného monitorovacieho stretnutia je

- analýza aktuálneho stavu implementácie zmluvne viazaných a realizovaných projektov (vrátene individuálneho projektu SACR a národného projektu), konkrétne vyhodnocovanie ich finančného a  fyzického progresu:

  - vyhodnotenie - sumarizácia výsledkov monitorovacích hlásení;

  - zhodnotenie dôvodov neplnenia harmonogramu realizácie konkrétnych projektov;

  - zhodnotenie rizík neplnenia harmonogramu realizácie konkrétnych projektov, vrátane návrhu na vykonanie kontrol – monitorovaní projektov na mieste zadefinovaných rizikových projektov (poverenie na výkon kontroly – monitorovania projektu na mieste vydá generálny riaditeľ SO/RO);

  - návrh možných riešení na odstránenie neplnenia harmonogramu realizácie konkrétnych projektov;

  - spracovanie návrhu na vylúčenie projektov, ktorých neplnenie harmonogramu realizácie spôsobí porušenie zmluvných podmienok (zmluvy o poskytnutí NFP);

- informácia o vykonaných kontrolách fyzickej realizácie projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ a štátneho rozpočtu vrátane predloženia správ z predmetných kontrol;

- informácia o vykonaných kontrolách – monitorovaniach projektov na mieste vrátane predloženia správ z predmetných kontrol;

- predloženie súhrnnej písomnej informácie o požadovaných a vykonaných zmenách v projektoch podpísanej generálnym riaditeľom SO/RO. Súhrnná písomná informácia vychádza z rozhodnutí o povolení/nepovolení zmeny v zmluve o poskytnutí NFP v zmysle prílohy č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade výskytu problému, ktorý súvisí s predmetom monitorovacieho stretnutia, na základe ktorého SO/RO považuje za potrebné zvolať mimoriadne monitorovacie stretnutie, oznámi túto skutočnosť RO a PJ. Na základe dohody zúčastnených strán sa môže podľa závažnosti problému uskutočniť mimoriadne monitorovacie stretnutie.

Predmetom štvrťročných monitorovacích stretnutí nie sú projekty technickej pomoci ani rozhodovanie o vykonaní zmien v projektoch.

- SO/RO zabezpečí doručenie Štvrťročného záznamu zo štvrťročného monitorovacieho stretnutia všetkým jeho účastníkom do 10. pracovného dňa po uskutočnení pravidelného štvrťročného monitorovacieho stretnutia v písomnej aj elektronickej podobe.

POLROČNÉ MONITOROVACIE STRETNUTIE (k indikátorom)

- Polročné monitorovacie stretnutie vedie zástupca príslušného SO/RO, ktorý na začiatku stretnutia určí zapisovateľa zápisnice – Záznamu z polročného stretnutia – pracovníka SO/RO.

- Predmetom polročného monitorovacieho stretnutia je analýza stavu napĺňania indikátorov na úrovni projektov a informovanie o aktuálnom stave už zrealizovaných a ukončených projektov (vrátene národných projektov):

- vyhodnotenie sumarizácie výsledkov Zoznamov indikátorov (za všetky zrealizované projekty KP/PP) a predloženie (aj elektronicky najneskôr 2 dni pred konaním monitorovacieho stretnutia):

- Polročného monitorovacieho hlásenia SO/RO o stave napĺňania indikátorov;

- Sumárneho hodnotenia indikátorov úspešnosti realizovaného projektu (Knižnice);

- Zoznamu indikátorov za PPCR NUTIS;

- vyhodnotenia indikátorov v zmysle Postupov pri vyhodnocovaní indikátorov definovaných v zmysle zmluvy o  poskytnutí NFP na úrovni projektu;

- zhodnotenie dôvodov neplnenia stanovených indikátorov u konkrétnych projektov (v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP);

- zhodnotenie rizík neplnenia stanovených indikátorov u konkrétnych projektov vrátane návrhu na vykonanie kontrol – monitorovaní projektov na mieste (poverenie na výkon kontroly – monitorovania projektu na mieste vydá generálny riaditeľ SO/RO);

- vypracovanie Správ o zistených nezrovnalostiach (ak sa také vyskytli);

- návrh možných riešení na odstránenie nezrovnalostí u konkrétnych projektov v súlade s usmernením č. 16/2008-U k nezrovnalostiam, v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2004-2006 a programové obdobie 2007-2013, vydaným MF SR;

- informácia o vykonaných kontrolách – monitorovaniach projektov na mieste vrátane predloženia správ z predmetných kontrol;

- spracovanie návrhu na nápravné opatrenia u tých KP/PP, ktorí porušili zmluvu o poskytnutí NFP;

- spracovanie protokolu s prijatými opatreniami a jeho zapracovanie do Záznamu z polročného stretnutia.

Predmetom polročných monitorovacích stretnutí nie sú projekty technickej pomoci.

- V kompetencii účastníkov polročného monitorovacieho stretnutia nie je v žiadnom prípade právomoc meniť schválené indikátory na úrovni projektov (a ani ich naplánované hodnoty pre sledované obdobie).

- SO/RO zabezpečí doručenie Záznamu z polročného stretnutia všetkým jeho účastníkom do 10. pracovného dňa po uskutočnení polročného monitorovacieho stretnutia v písomnej aj elektronickej podobe.

## 2.9    Monitorovanie SOP PS

Monitorovanie sa podieľa na efektívnom riadení programovacieho obdobia a poskytuje spätnú väzbu celého programu SOP PS. Monitorovanie sa uskutočňuje nielen počas programovacieho obdobia, ale aj po jeho ukončení, pričom je nutné rozlišovať monitorovanie celého programu SOP PS (opatrení a priorít) a monitorovanie projektov (v priebehu ich realizácie a po ukončení ich realizácie).

RO je povinný sledovať napĺňanie indikátorov zadefinovaných pre SOP PS v rámci Národného rozvojového plánu.

### Monitorovanie projektov

Monitorovanie implementácie SOP PS na úrovni projektov je realizované vo dvoch časových úsekoch:

- počas obdobia realizácie projektu prostredníctvom monitorovania míľnikov (v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP),

- počas obdobia 5 rokov po ukončení realizácie projektu prostredníctvom monitorovania projektových indikátorov výsledku a dopadu.

Za monitorovanie realizácie projektov prostredníctvom zosumarizovania mesačných hlásení o priebehu realizácie projektov od KP/PP sú zodpovedné SO/RO v súlade so Splnomocnením.

### Priebežnou sumarizáciou mesačných hlásení o priebehu realizácie projektu ako aj polročných hlásení o stave napĺňania indikátorov bude vytvorený základ pre monitorovacie správy, ktoré vypracuje RO v spolupráci so SO/RO.  Pre tento účel by mal mať každý SO/RO vytvorenú pracovnú pozíciu „manažéra monitorovania“ (resp. „manažéra monitorovania a kontroly“), ktorý by mal zabezpečovať nasledovné činnosti:

- práca s ITMS, resp. zabezpečovanie a dohliadanie na pravidelné a priebežné zadávanie údajov do ITMS najmä za oblasť monitorovania;

- vyhodnocovanie mesačných hlásení o priebehu realizácie projektov;

- sledovanie realizovania projektov na úrovni opatrení;

- zvolávanie pravidelných štvrťročných monitorovacích stretnutí na SO/RO;

- vypracovanie Operatívneho štvrťročného hlásenia SO/RO a a hlásení za národné projekty a ich zaslanie na RO v kópii na PJ;

- zber a odovzdávanie údajov potrebných pre monitorovanie RO;

- zhromažďovanie štatistických informácií o vykonávaní pomoci a ich zasielanie na RO a v kópii na PJ;

- spolupráca pri monitorovaní dodržiavania finančného plánu realizovaných projektov;

- spolupráca s RO pri vypracovávaní priebežnej monitorovacej správy o implementácii   SOP PS;

- vypracovanie výročných monitorovacích správ o implementácii SOP PS ( počas realizácie SOP PS) na úrovni opatrení a ich predloženie na RO do konca februára nasledujúceho po monitorovanom kalendárnom roku;

- sledovanie monitorovacích ukazovateľov (indikátorov) na úrovni príslušných opatrení SOP PS;

- zosumarizovanie súhrnného hodnotenia indikátorov úspešnosti realizovaných projektov za príslušné opatrenia po skončení realizácie projektov;

- spracovanie Polročného monitorovacieho hlásenia SO/RO o stave napĺňania indikátorov a hlásení za národné projekty a ich odovzdanie na RO;

- spolupráca s RO pri sledovaní monitorovacích ukazovateľov (indikátorov) na úrovni priorít a celého SOP PS;

- spolupráca s manažérom overovania výdavkov (na SO/RO) pri dodržiavaní finančného plánu projektu.

Monitorovanie projektových indikátorov výstupu (míľnikov)

Cieľom periodického zhromažďovania mesačných hlásení o priebehu realizácie projektu od KP/PP prostredníctvom ICPK je potreba kontinuálneho sledovania projektov na úrovni SO/RO.

Operatívne štvrťročné hlásenia vyhodnocujú skutočný stav realizácie jednotlivých projektov za každý SO/RO samostatne a sú navrhnuté tak, aby sa údaje za jednotlivé opatrenia SOP PS a tiež SO/RO dali vyhodnotiť spolu.

Analýzou míľnikov je možné (samostatne aj sumárne) posúdiť najmä súlad každého projektu so zmluvou o poskytnutí NFP – ide o porovnanie plánu so skutočnosťou.

Definovanie úspešnosti každého realizovaného projektu je merateľné prostredníctvom míľnikov tak, aby bolo možné posúdiť najmä dosahovanie aktivít zadefinovaných pre každý míľnik vo vzťahu k plánovaným termínom ich realizácie a k finančnému vyjadreniu míľnika (prostredníctvom oprávnených výdavkov).

Míľniky boli pre tento účel zadefinované v zmluve o poskytnutí NFP ako logické indikátory výstupu na úrovni projektov, ktoré hodnotia každý projekt po kvalitatívnej stránke. Nakoľko nemerajú zmeny projektu vyjadrené v merných jednotkách (kvantitatívne ukazovatele), nemožno ich vyhodnocovať, resp. porovnávať medzi jednotlivými projektmi.

V rámci kontroly vykonajú poverení zamestnanci príslušného útvaru SO/RO kontrolu každého doručeného mesačného hlásenia o priebehu realizácie projektu (100%-ná kontrola), pri ktorej overia kompletnosť a správnosť hlásenia (po vecnej, obsahovej, formálnej a finančnej stránke) – či údaje v ňom uvedené sú v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.

Monitorovanie projektových indikátorov výsledku a dopadu

Indikátory výsledku odzrkadľujú dosiahnutý stav projektu po skončení jeho realizácie. (napr. počet novovytvorených miest, počet organizovaných školení, dosiahnutá produktivita práce). Indikátory dopadu sú posudzované v oveľa dlhšom časovom kontexte (napr. počet zamestnancov v MSP celkovo).

KP/PP je povinný po ukončení realizácie projektu počas 5 rokov pravidelne v polročných (kalendárnych) intervaloch zasielať na SO/ROúdaje o ďalšom vývoji projektu a to formou Zoznamov indikátorov, resp. vyhodnotení indikátorov národných projektov.

Po zapísaní hodnôt indikátorov do ITMS poverenými zamestnancami SO/RO sa hlásenie uloží do projektovej zložky a archivuje.

V prípade, že z hlásení vyplýva akékoľvek porušenie zmluvy o poskytnutí NFP, je toto podnetom pre priebežnú kontrolu projektu vykonanú Odborom kontroly SO/RO s tým, že SO/RO uvedenú informáciu pošle na RO (na Odbor kontroly OP a Odbor kontroly MH SR). Výsledkom kontroly môže byť čiastočné alebo úplné odňatie NFP (KP/PP ho bude musieť vrátiť).

Polročné monitorovacie hlásenia o stave napĺňania indikátorov po realizácii projektu majú dvojitú úlohu. Sú posledným krokom priebežného monitorovania projektov a zároveň slúžia ako podklad pre ex-post hodnotenie projektov realizovaných v rámci SOP PS.

### 2.9.2    Monitorovanie projektov technickej pomoci

Projekty technickej pomoci budú monitorované priebežne (monitorovaním projektov  technickej pomoci sa sleduje aj napĺňanie ich cieľov), pričom RO v spolupráci s KP vypracuje štvrťročne Prehľad projektov technickej pomoci (príloha č. 10) najneskôr k 8. kalendárnemu dňu nasledujúceho mesiaca po ukončení kalendárneho štvrťroka. Uvedený prehľad bude zahŕňať kumulatívne všetky projekty, za ktoré boli Žiadosti o poskytnutie NFP schválené IDMV v rámci programovacieho obdobia 2004 – 2006.

Výška celkovo refundovaných prostriedkov je štvrťročne porovnávaná so schváleným rozpočtom  pre projekty limitovanej a nelimitovanej technickej pomoci.

Kontrola projektov technickej pomoci sa pritom vykonáva v zmysle schváleného „Mechanizmu refundovania oprávnených výdavkov z technickej pomoci Sektorového operačného programu Priemysel a služby“.

## 2.10   Ukazovatele monitorovania (indikátory)

Systém merania plnenia celkových cieľov SOP PS je vytvorený na princípe stanovenia merateľných indikátorov, ktoré umožňujú monitorovať realizáciu programu a hodnotiť jeho výkonnosť vzhľadom ku stanoveným cieľom.

Z hľadiska monitorovania implementácie SOP PS sú stanovené indikátory na štyroch úrovniach:

- na úrovni celého programu,

- na úrovni priorít,

- na úrovni opatrení,

- na úrovni projektov.

Pre potreby monitorovania implementácie SOP PS sú využité  štyri druhy indikátorov:

- indikátory vstupu – vynaložené finančné prostriedky v EUR,

- indikátory výstupu (míľniky) – objemy podporených aktivít (osoby, organizácie / inštitúcie, projekty),

- indikátory výsledku – priame a okamžité účinky podpory (podpora splnila svoj účel),

- indikátory dopadu – dlhodobejšie pozitívne následky.

Osobitnou kapitolou je sledovanie a vyhodnocovanie horizontálnych politík ES.

Indikátory výstupu, výsledku a dopadu

Uvedené indikátory na všetkých úrovniach SOP PS pre programovacie obdobie         2004 - 2006 boli zadefinované na základe odporúčaní EK. Indikátory výstupu (na úrovni projektov zadefinované ako míľniky) sú základným kameňom pre okamžité posúdenie stavu realizácie projektu (prostredníctvom aktivít, ktoré sú uvádzané v mesačných hláseniach o priebehu realizácie projektu).

Indikátory výsledku odzrkadľujú dosiahnutý stav projektu po skončení jeho realizácie. (napr. počet novovytvorených miest, počet organizovaných školení, dosiahnutá produktivita práce).

Indikátory dopadu sú posudzované v oveľa dlhšom časovom kontexte ako iné druhy indikátorov (napr. počet zamestnancov v MSP celkom).

Všetky zmeny zaznamenané prostredníctvom projektových indikátorov (napr. nezamestnanosť) budú porovnávané v kontexte so štatistickými zisteniami a rovnako s ukazovateľmi stavu ekonomiky SR, ktoré sú zadefinované v SOP PS.

## 2.11  ITMS a jeho úloha v procese monitorovania

Dôležitú úlohu v procese monitorovania plní ITMS, ktorý je koncipovaný ako centrálny monitorovací systém pre komplexný vecný a finančný monitoring. Slúži ako zdroj relevantných údajov a informácií pre zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát o čerpaní finančných prostriedkov zo ŠF EÚ a KF na úrovni SR (keďže zastrešuje všetky relevantné procesy: plánovanie, evidenciu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie aj kontrolu). ITMS ako účinný a transparentný monitorovací systém podporuje prípravu, realizáciu a hodnotenie využívania prostriedkov EÚ v SR a prostredníctvom neho je možné určiť, či čerpanie prostriedkov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni prebieha v súlade s dohodnutými pravidlami.

Systém monitorovania plnenia celkových cieľov SOP PS je založený na princípe stanovenia merateľných indikátorov, ktoré umožňujú monitorovať realizáciu programu a hodnotiť jeho výkonnosť vzhľadom ku stanoveným cieľom počas realizácie a po ukončení realizácie projektu. Tieto indikátory budú priamo evidované a sledované v ITMS.

## 2.12  Monitorovacie správy

Monitorovacie  správy  na úrovni RO sú  rozdelené  na  priebežné monitorovacie správy,  výročné monitorovacie správy a záverečnú monitorovaciu správu o implementácii, pričom uvedené správy sú kľúčovým dokumentom v riadení programov ŠF EÚ. Sú hlavným zdrojom informácií pre MV pre SOP a EK.

Priebežné monitorovacie správy o implementácii SOP PS

Podklady pre prípravu priebežných správ o implementácii SOP PS (tzv. „progress reports“) na úrovni programových dokumentov sa získavajú agregovaním relevantných informácií z najnižšej úrovne (hlásení o priebehu realizácie projektov, príp. ďalších dokumentov) cez úroveň opatrení, priorít až na úroveň SOP PS.

Najskôr na najnižšej úrovni posúdi príslušný zamestnanec SO/RO prijaté hlásenia o priebehu realizácie projektov za dané obdobie podľa všetkých aspektov hlásení s cieľom komentovať dosiahnutý pokrok a upozorniť na trendy, resp. možné problémy a výskyt nezrovnalosti – t.j. zhodnotí pokrok v rámci jemu zverených projektov.

Agregovanie ukazovateľov a finančného čerpania je vykonávané s podporou príslušnej funkcionality ITMS.

Periodicita tvorby priebežných monitorovacích správ o implementácii SOP PS je minimálne dvakrát do roka, pričom druhá priebežná monitorovacia správa o implementácii SOP PS môže byť zároveň aj výročnou monitorovacou správou o implementácii SOP PS.

Priebežné monitorovacie správy o implementácii SOP PS na základe agregovaných údajov RO spracováva, predkladá MV pre SOP a po schválení zasiela RO pre CSF (v súlade s periodicitou zasadnutí NMV) v termínoch uvedených v kapitole 2.12.2 Harmonogram prípravy a predkladania monitorovacích správ.

Výročné monitorovacie správy o implementácii SOP PS

SO/RO vypracuje výročné monitorovacie správy o implementácii opatrenia na základe údajov uvedených v hláseniach o priebehu realizácie projektov, hláseniach o ukončení realizácie projektov a zoznamoch indikátorov v súlade s kapitolou 2.9.1 Monitorovanie projektov a s kapitolou 2.12.1  Štruktúra monitorovacích správ.

RO vypracuje výročné monitorovacie správy o implementácii SOP PS (tzv. „annual reports“) tak, že vyhodnotí a zosumarizuje priebežné monitorovacie správy o implementácii v danom roku (v aspektoch dosiahnutého pokroku a výskytu nezrovnalostí) a zároveň dopracuje podklady za obdobie na konci roka, ktoré zostalo nepokryté, od poslednej priebežnej monitorovacej správy o implementácii SOP PS v zmysle postupov pre vypracovanie priebežných správ.

Záverečná monitorovacia správa o implementácii SOP PS

Záverečnú monitorovaciu správu o implementácii SOP PS (tzv. „final report“) vypracúva RO po ukončení SOP PS v zmysle ustanovenia čl. 37 ods. 1 nariadenia 1260/1999 a Usmernenia RO CSF č. 1/2008 o ukončení programov štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004-2006. v znení aktualizácií a dodatkov.

RO vypracuje záverečnú monitorovaciu správu o implementácii SOP PS tak, že vyhodnotí a zosumarizuje výročné monitorovacie správy o implementácii SOP PS v danom programovacom období a zároveň dopracuje podklady za posledný rok, ktorý zostal nepokrytý od poslednej schválenej výročnej monitorovacej správy o implementácii SOP PS v zmysle postupov pre vypracovanie výročných monitorovacích správ o implementácii SOP PS.

RO zasiela/predkladá EK výročné a záverečnú monitorovaciu správu o implementácii SOP PS v súlade s článkom 34, ods. 1, bod c) a článkom 37 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 po ich schválení MV pre SOP v termínoch uvedených v kapitole 2.12.2  Harmonogram prípravy a predkladania monitorovacích správ.

RO zasiela priebežné, výročné a záverečnú monitorovaciu správu o implementácii SOP PS po ich schválení MV pre SOP na RO pre CSF v súlade s periodicitou zasadnutí NMV.

## 2.12.1  Štruktúra monitorovacích správ

V rámci tejto kapitoly je uvedená rámcová štruktúra priebežných, výročných a záverečnej monitorovacej správy.

Priebežná monitorovacia správa

Úvod

- Mechanizmus systému riadenia a implementácie SOP PS (orgány zabezpečujúce implementáciu SOP PS, administratívne zabezpečenie implementácie, zabezpečenie podpornej dokumentácie pre implementáciu SOP PS, zmeny v celkových podmienkach, ktoré majú význam pri poskytovaní pomoci)

- Komunikačný akčný plán (zabezpečovanie publicity)

- Zhodnotenie implementácie kontrolnými orgánmi

3.1. vnútorný audit

3.2. externý audit

3.3. kontrola NKÚ

- Priebeh implementácie - popis vývoja za sledované obdobie v rámci jednotlivých opatrení (prijaté projekty, projekty nevyhovujúce z hľadiska formálnej stránky, schválené projekty, spiace projekty – z hľadiska vecného, regionálneho, finančného)

- Kontrolný proces (vykonané kontroly - zistené nezrovnalosti, spôsob náprav, objem vrátených prostriedkov)

- Priebeh realizovaných projektov, vrátane technickej pomoci, individuálneho a národného projektu (podľa OKEČ, regiónov, opatrení; realizované bez problémov, s problémami)

- Finančná implementácia pomoci, t. j. objem poskytnutej pomoci vo finančnom vyjadrení (alokácia, celkový objem požadovaných prostriedkov v členení na zdroje - vrátane bankových pôžičiek, kontraktácia, čerpanie; podľa pracovného dokumentu Vademecum – kumulatívne; porovnanie aktuálnej implementácie a predpokladov – v prípade nesúladu zdôvodnenie; detailnejšie finančné tabuľky čerpania prostriedkov vrátane spolufinancovania)

- Monitorovanie a hodnotenie (spôsob vykonávania vrátane monitorovania míľnikov na úrovni projektov - schém štátnej pomoci, schém pomoci de minimis, verejného sektora, ITMS, IDMV, MV pre SOP)

- Problémy spojené s implementáciou (zhrnutie významných problémov a ich riešenie – prijaté opatrenia, zaistenie súladu s politikami ES)

- Vyhodnotenie implementácie pomoci (súlad s politikami ES, odhad dopadu pomoci na rómske marginalizované skupiny)

- Prílohy (súhrnné tabuľky týkajúce sa vyhlasovania a uzávierky výziev, počtov prijatých/neprijatých projektov po formálnej kontrole, hodnotení a pod., publicita, atď.)

Výročná monitorovacia správa

Úvod

- Mechanizmus systému riadenia a implementácie SOP PS

  - Príprava SOP PS – ciele, stratégie, stručný popis priorít (orgány zabezpečujúce prípravu OP, administratívne zabezpečenie, dokumentačné zabezpečenie)

  - Všeobecné ekonomické prostredie SR - makroekonomické informácie o vývoji v SR, štatistické dáta (výber)

  - Zmeny v celkových podmienkach, ktoré majú význam pri poskytovaní pomoci (napr. pri realokácii finančných prostriedkov) – pokrok pri realizácii priorít a opatrení. Dôsledky zmien.

- Komunikačný akčný plán (zabezpečovanie publicity)

- Zhodnotenie implementácie kontrolnými orgánmi

3.1.  Vnútorný audit

3.2.  Externý audit

3.3.  Kontrola NKÚ

- Priebeh implementácie - popis vývoja za sledované obdobie v rámci jednotlivých opatrení, individuálneho a národného projektu (prijaté projekty, projekty nevyhovujúce z hľadiska formálnej stránky, schválené projekty, spiace projekty – z hľadiska vecného, regionálneho, finančného)

- Kontrolný proces (vykonané kontroly - zistené nezrovnalosti, spôsob náprav, objem vrátených prostriedkov)

- Priebeh realizovaných projektov, vrátane technickej pomoci (podľa opatrení, OKEČ, regiónov; realizované bez problémov, s problémami)

- Finančná implementácia pomoci, t. j. objem poskytnutej pomoci vo finančnom vyjadrení (alokácia, celkový objem požadovaných prostriedkov v členení na zdroje - vrátane bankových pôžičiek, kontraktácia, čerpanie; podľa pracovného dokumentu Vademecum – kumulatívne; porovnanie aktuálnej implementácie a predpokladov – v prípade nesúladu zdôvodnenie; detailnejšie finančné tabuľky čerpania prostriedkov vrátane spolufinancovania)

- Monitorovanie a hodnotenie (spôsob vykonávania vrátane monitorovania míľnikov na úrovni projektov - schém štátnej pomoci, schém pomoci de minimis, verejného sektora; ITMS, IDMV, MV pre SOP PS)

- Indikátory (horizontálnych politík ES, na úrovni programu, priorít, opatrení a projektov; progres v implementácii opatrení zahŕňajúci kvantifikáciu a analýzu indikátorov výsledku na úrovni opatrení a priorít; ktoré je možné vyhodnotiť)

- Problémy spojené s implementáciou (vrátane krokov urobených MV pre SOP PS a RO na zaistenie kvality a efektívnosti implementácie - v súlade s čl. 34 nariadenia Rady (ES) 1260/99 – v zdokonalení monitorovania a hodnotenia; v súlade  s  čl.  13  nariadenia  Rady  (ES)  č.  438/2001,  čl. 38 nariadenia Rady (ES) č. 1260/99 – v oblasti finančnej kontroly – finančný dopad akýchkoľvek nesprávností; v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1159/2000 – v oblasti publicity; zhrnutie významných problémov a ich riešenie – prijaté opatrenia, zaistenie súladu s politikami ES)

- Vyhodnotenie implementácie pomoci (kvalita a efektívnosť implementácie, transparentnosť, súlad s politikami ES, odhad dopadu pomoci na rómske marginalizované skupiny)

- Prílohy (súhrnné tabuľky týkajúce sa vyhlasovania a uzávierky výziev, počtov prijatých/neprijatých projektov po formálnej kontrole, hodnotení a pod., publicita, atď.)

Záverečná monitorovacia správa

V zmysle Smernice o ukončení pomoci (2000 – 2006) zo štrukturálnych fondov, vydanej na základe Rozhodnutia Európskej komisie č. KOM (2006) 3424 obsahuje záverečná správa o implementácii programu povinne nasledovné údaje:

Základné informácie

CCI č.:

Cieľ č./iniciatíva Spoločenstva:

Členský štát/ región:

Názov pomoci:

Programové obdobie:

Riadiaci orgán:

Platobné orgány:

Dátum schválenia monitorovacím výborom:

Záverečná správa zahŕňa správu za obdobie 1. 1. 2008 do 30. 6. 2009 (kapitola E)

A) Operačný rámec

- Významné zmeny všeobecných podmienok v období 2004 - 2009, ktoré sú relevantné pre implementáciu pomoci, konkrétne:	
a) hlavné sociálno-ekonomické trendy;	
b) zmeny vnútroštátnych, regionálnych, sektorových politík;	
c) zmeny referenčného rámca politiky pre cieľ 3.

- Prípadne ich účinky na vzájomný súlad pomoci:	
a) z rôznych fondov	
b) medzi pomocou z fondu a pomocou z iných finančných nástrojov (iniciatívy Spoločenstva, pôžičky z EIB, záruka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu atď.).

B) Implementácia priorít a opatrení pre každý z fondov

- Opis výsledkov v súvislosti s ich špecifickými cieľmi.

- Kvantifikácia príslušných ukazovateľov (ak sa používajú pri kvantifikácii v OP/JPD a programového doplnku):	
a) fyzické / výstup	
b) výsledok	
c) dopad	
na príslušnej úrovni (program, priorita alebo opatrenie).

C) Finančná implementácia

- Súhrnná(-é) tabuľka(-ky) /ktorú(-é) je prípadne možné doplniť grafmi/, kde sa uvedú:
a) pre každé opatrenie celkové oprávnené výdavky, ktoré sú skutočne vyplatené, ďalej výdavky, ktoré má vyplatiť platobný orgán, a príslušný príspevok Spoločenstva rozdelený podľa projektov. V tomto zozname sa predovšetkým uvádzajú:

- zoznam všetkých projektov podporených z programu;

- nedokončené alebo nefunkčné projekty v čase ukončenia pomoci s uvedením, či sa plánuje alebo neplánuje takéto projekty spolufinancovať z fondov Spoločenstva v budúcom programovacom období;

- projekty pozastavené z dôvodu súdneho alebo správneho konania.

b) finančná výkonnosť v porovnaní s naposledy schváleným finančným plánom s použitím finančných ukazovateľov /článok 36 ods. 2 písm. c)/ s prípadným uvedením zrušených záväzkov v súlade s pravidlom „N+2“ (článok 31, ods. 2 pododsek 2);	
c) celkové výdavky rozdelené podľa oblasti intervencie na úrovni opatrenia (čl.36 ods1).

D) Správa a riadenie

- Kroky podniknuté RO a MV pre SOP na zabezpečenie kvality a účinnosti implementácie, a to najmä:	
a) monitorovanie, finančná kontrola (každodenné kontroly riadenia) a hodnotiace opatrenia vrátane mechanizmov zberu údajov;	
b) súhrn každého významného problému (okrem tých, ktoré sa uvádzajú v bode 1), ktorý sa vyskytne pri riadení pomoci, a všetky podniknuté opatrenia vrátane:	
- reakcií na pripomienky alebo odporúčania úprav (článok 34 ods. 2) Komisie po výročných stretnutiach s cieľom kontroly;	
- reakcií na pozorovania alebo žiadostí o korekčné opatrenia (článok 38 ods. 4) Komisie po výročnom audítorskom stretnutí, týkajúce sa najmä finančného dosahu akýchkoľvek zistených nezrovnalostí;	
- zoznam nezrovnalostí vrátane spôsobov riešenia;

- - zoznam vykonaných auditov, zistenia a spôsob odstránenia zistení;

- c) využitie technickej pomoci;	
d) opatrenia prijaté s cieľom zabezpečiť publicitu pomoci medzi potenciálnymi prijímateľmi a širokou verejnosťou (článok 46), najmä v súvislosti s komunikačným akčným plánom stanoveným v programovom doplnku (bod 3.1.1. v prílohe k nariadeniu 1159/2000).

- Súhrn výsledkov hlavných hodnotení programu vrátane, napríklad tematických hodnotení, ako aj akýchkoľvek opatrení prijatých na základe odporúčaní.

- Vyhlásenie RO, ktorý uvedie problémy, ktoré sa vyskytli a kroky podniknuté na zabezpečenie:	
a) zlučiteľnosti s politikami Spoločenstva, vrátane pravidiel hospodárskej súťaže, udeľovania verejných zákaziek, ochrany životného prostredia a jeho zlepšenia a odstránenia nerovností a podpory rovnosti medzi ženami a mužmi (článok 12);	
b) koordinácie celkovej štrukturálnej pomoci Spoločenstva, ako sú podporné rámce Spoločenstva/ (článok 17 ods. 1), a v prípade potreby JPD Cieľ 2 (článok 19 ods. 2 pododsek 2).

- Výsledky a financovanie.

### 2.12.2  Harmonogram prípravy a predkladania monitorovacích správ

RO najneskôr 2 mesiace pred požadovaným predložením výročnej a záverečnej monitorovacej správy poskytne SO/RO podrobnejšiu štruktúru správy, ktoré každé SO/RO predkladá vypracované na úrovni opatrení a zároveň určí presný termín predloženia správy.

- Nasledujúca schéma predstavuje odporúčaný časový harmonogram prípravy a predkladania priebežnej monitorovacej správy a výročnej monitorovacej správy o implementácii pre MV a RO pre CSF zo strany RO. Časový harmonogram na prvý polrok má pre RO záväzný charakter. Harmonogram na druhý polrok si môže RO prispôsobiť aktuálnym potrebám, avšak RO musí priebežnú správu o implementácii zaslať na RO pre CSF najneskôr do 15. októbra daného roku. Pre zhodnotenie roku 2009 je RO pre CSF daná výnimka z harmonogramu Aktualizáciou č. 1 usmernenia 1/2008 o ukončení programov štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004 – 2006. V zmysle tohto usmernenia bolo povinnosťou RO vypracovať a predložiť MV na schválenie záverečnú správu o implementácii OP do 31. decembra 2009 vrátane jej zaslania PO. V nadväznosti na Dodatok č. 1 k aktualizácii č. 1 usmernenia 1/2008 o ukončení programov štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004-2016: Zmena termínu zasielania Záverečnej správy o implementácii programového dokumentu, záväzný termín zaslania záverečnej správy na platobný orgán je 31. 03. 2010. Súčasťou záverečnej správy môže byť aj priebežná monitorovacia správa za január – jún 2009, pričom musí tvoriť samostatnú kapitolu. Povinnosť zaslania schválenej záverečnej správy na EK je do 30. septembra 2010 vrátane čiastkových zmien na základe návrhov PO a NKÚ SR, pokiaľ MV dá RO k vykonaniu týchto zmien mandát.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

V priebehu apríla zasadnutie MV pre SOP

Najneskôr 30.4. zaslanie schválenej správy na RO  pre CSF

V priebehu septembra zasadnutie MV pre SOP

Najneskôr 15.10. zaslanie schválenej správy na RO pre CSF

cca 3 mesiace na prípravu monitorovacej správy

cca 2 mesiace na prípravu monitorovacej správy

cca mesačná rezerva na zapracovanie prípadných pripomienok MV pre SOP

Priebežná správa predložená MV pre SOP v septembri by mala zahŕňať obdobie január – jún príslušného roku

Výročná správa predložená MV pre SOP v apríli by mala zahŕňať obdobie január – december predchádzajúceho roku

NMV  pre CSF

NMV pre CSF

Pozn.: záverečná správa bude predmetnom schvaľovania MV pre SOP do 31. marca 2010.

## 2.13  Správy o vyhodnotení výziev

V zmysle bodu (II.2) materiálu Správa o záveroch a odporúčaniach vyplývajúcich z dotazníka „Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR“ (materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 797/2004 zo dňa 18.8.2004) poskytuje SO/RO po ukončení posudzovania predložených projektov MV pre SOP správu o vyhodnotení priebehu každej vyhlásenej výzvy.

Správa o vyhodnotení výzvy, či vo forme samostatného dokumentu alebo vo forme prílohy k monitorovacej správe, obsahuje najmä:

- informáciu o priebehu výzvy vrátane identifikácie problémov, ktoré sa z pohľadu SO/RO vyskytli a informácie o sťažnostiach žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených ako súčasť výzvy, hodnotenia a výberu projektov;

- informáciu o nedostatkoch v procese hodnotenia a posudzovania predložených projektov;

- návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných problémov;

- informáciu o schválených a zamietnutých projektoch vrátane výsledkov hodnotenia a informácií o najčastejších dôvodoch zamietnutia/vyradenia projektov.

Každá správa o vyhodnotení výzvy musí byť vypracovaná SO/RO tak, aby bola        MV pre SOP k dispozícii na prerokovanie na jeho najbližšom zasadnutí po ukončení príslušného hodnotiaceho procesu. Správa musí byť následne zverejnená na webovej stránke RO a SO/RO.

## 2.14  Hlásenia o stave implementácie a čerpaní finančných prostriedkov

Štvrťročné a ročné hlásenia o stave implementácie a čerpaní finančných prostriedkov v rámci jednotlivých operačných programov a jednotných programových dokumentov vypracúva RO v úzkej spolupráci so SO/RO v súlade s uznesením vlády SR č. 925/2004 zo dňa 29.9.2004 k Správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov k 31.8.2004.

Obsah hlásení tvoria:

A) Informácie o výzvach na predkladanie projektov v rámci operačných programov, jednotných programových dokumentov, realizácii národných projektov a Kohézneho fondu,

B)  Informácie o stave čerpania štátneho rozpočtu,

C) Informácie o uskutočnených monitorovacích výboroch, koordinačných stretnutiach a systémoch riadenia auditu a kontroly.

# 3.      HODNOTENIE

## 3.1    Vymedzenie procesu hodnotenia

Hodnotením na úrovni operačného programu sa rozumie celkové posúdenie plnenia cieľov operačného programu, priorít a opatrení za obdobie jeho realizácie a zhodnotenie relevantnosti, účelnosti, účinnosti, efektívnosti, dopadov a udržateľnosti implementovaného operačného programu. Hodnotenie je pravidelná, plánovaná aktivita zameraná na kritické a objektívne overenie splnenia vytýčených cieľov. Plní funkciu spätnej väzby a je zamerané na zlepšovanie riadenia a implementácie celého operačného programu.

Ciele, ktoré majú stanovené merateľné ukazovatele, sú hodnotené najmä z hľadiska splnenia ich plánovaných hodnôt. Ciele, ktoré vyjadrujú kvalitatívny efekt (pri ktorých sa nepoužíva merateľný ukazovateľ) sa hodnotia slovne s poukázaním na to, ako boli uspokojené a ako boli splnené parametre/podstatné znaky, na základe ktorých je príslušný kvalitatívny efekt posudzovaný.

Hodnotenie sa vykonáva za účelom posúdenia efektivity programov ako aj zhodnotenia horizontálnych politík ako sú rovnosť príležitostí, životné prostredie, Rómska otázka, atď..

Hodnotenie identifikuje a vymedzuje všeobecne platné skutočnosti a navrhuje možné spôsoby riešenia zistení. Zatiaľ čo monitoring je možné považovať za súbor okamžitých informačných aktivít, hodnotenie využíva vybrané dokumenty, správy a informácie pre analytické činnosti.

## 3.2    Spôsoby a etapy hodnotenia

- Za účelom merania účinnosti pomoci poskytovanej zo ŠF EÚ, hlavne s ohľadom na jej celkový dopad na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom napĺňania globálnych a špecifických cieľom NRP a cieľov SOP PS a pre analýzu účinkov programov na špecifické štrukturálne problémy sa používajú tri spôsoby hodnotenia, a to predbežné          (ex-ante), strednodobé (mid-term) a záverečné hodnotenie (ex-post). Okrem toho sa vykonáva ešte priebežné hodnotenie počas obdobia implementácie (on-going).

Predbežné hodnotenie  (ex-ante)

Účelom predbežného hodnotenia SOP PS je poskytnúť východiskové informácie pre vypracovanie plánov rozvoja, prípravu pomoci a programového doplnku. Preveruje finančné toky, ich efektívnosť, účinnosť pomoci v podporovaných regiónoch a taktiež zhodu zvolenej stratégie a cieľov s očakávaným dopadom v oblastiach určených pre KP/PP. V neposlednom rade analyzuje silné a slabé stránky, potenciál všetkých subjektov a mechanizmov zainteresovaných v celom procese implementácie SOP PS, ako aj schopnosť regiónov absorbovať prostriedky zo ŠF EÚ.

Strednodobé hodnotenie (mid-term)

- Vzhľadom na skrátené programovacie obdobie (2004-2006) nie je povinnosť realizovať strednodobé hodnotenie na národnej úrovni ako aj na úrovni SOP PS.

- Priebežné hodnotenie počas obdobia implementácie (on-going)

Ad-hoc hodnotenie SOP PS počas programovacieho obdobia 2004-2006 sa vykoná v prípade, že bude potrebné priebežne hodnotiť uskutočnené operácie. Hodnotenie sa zameria na posúdenie dopadu jednotlivých opatrení a stavu implementácie (kontrolu) SOP PS a bude formulovať závery a odporúčania na zmeny v rozdelení zdrojov SOP PS a v jeho implementácii. Okrem toho hodnotenie horizontálnych dopadov a otázok v rámci SOP PS môže byť zamerané aj na hodnotenie oblastí, ako napríklad Rómovia, informačná spoločnosť, trh práce, rovnosť príležitostí a dopady na životné prostredie. Výstupom hodnotenia bude priebežná informácia pre MV pre SOP a NMV pre CSF, prípadne pre ďalšie orgány zapojené do procesu riadenia, implementácie alebo kontroly ŠF EÚ. Priebežné hodnotenie bude podkladom pre ex-post hodnotenie a ex-ante hodnotenie na ďalšie programovacie obdobie 2007-2013.

Záverečné hodnotenie (ex-post)

- Hodnotenie ex-post je v zodpovednosti Európskej komisie a bude vykonané v úzkej spolupráci s RO. Musí byť ukončené najneskôr tri roky po ukončení príslušného programovacieho obdobia. Záverečné hodnotenie sa vzťahuje na celkové využitie prostriedkov v rámci SOP PS, účinnosť a efektivitu pomoci a jej celkového dopadu a stanoví závery ohľadne politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Zaoberá sa faktormi, ktoré prispievajú k úspechu alebo zlyhaniu vykonávania pomoci, dosiahnutými cieľmi a výsledkami, vrátane ich trvalej udržateľnosti.

Etapy hodnotenia

Vysvetlivky:

EA – ex-ante hodnotenie

MT – mid-term hodnotenie

EP – ex-post hodnotenie

on – on-going hodnotenie

# 4.      ARCHIVÁCIA

Evidencia, ukladanie a vyraďovanie dokumentácie týkajúcej sa implementácie SOP PS je na MH SR zabezpečené dodržiavaním zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súčasne platným Registratúrnym poriadkom MH SR.

Každý subjekt, ktorý participuje na implementácii SOP PS, je povinný zabezpečiť uchovávanie dokumentov súvisiacich so SOP PS vo svojom registratúrnom stredisku v zmysle Manuálu pre uchovávanie (ukladanie) dokumentov.

Okrem výdavkov na nákup použitého zariadenia (Pravidlo č. 4) v zmysle novelizovaného nariadenie Komisie

(ES) č. 1685/2000.

RO je zodpovedný za dodržanie čl. 30 odseku 4 Nariadenia rady (ES) č. 1260/1999.

Väzba na Manuál kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.

SO/RO získava údaje o čerpaní prostriedkov KP/PP najmä z ITMS.

Pozri kapitolu 2.9.1 manuálu – Monitorovanie projektov.

Nepredstavuje kontrolu vykonávanú v zmysle zákona č. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.. Predmetná kontrola sa môže vykonávať napr. v prípade nezasielania hlásení o priebehu realizácie projektu, nekomunikácie KP/PP so SO/RO, v prípade overovania dosahovania aktivít, míľnikov resp. indikátorov výsledku a dopadu a pod.

SO/RO poskytne RO min. 2 pracovné dni pred pravidelným štvrťročným monitorovacím stretnutím organizovaným SO/RO Operatívne štvrťročné hlásenie SO/RO v písomnej aj elektronickej podobe.

Rozhodujúca je pečiatka pošty, v prípade osobného doručenia podateľne

Rozhodujúca je pečiatka pošty, v prípade osobného doručenia podateľne

KP/PP na stretnutie môže pozvať SO/RO.

Za vkladanie povinných údajov z Mesačných správ o priebehu realizácie podprojektu, resp. zo Súhrnných mesačných monitorovacích hlásení za projekt Knižnice do ITMS je zodpovedné NARMSP.

Rozhodujúca je pečiatka pošty, resp. v prípade osobného doručenia podateľne.

Za vkladanie povinných údajov z Mesačných správ o priebehu realizácie podprojektu, resp. zo Súhrnných mesačných monitorovacích hlásení za projekt PPCR NUTIS do ITMS je zodpovedné SACR.

Rozhodujúca je pečiatka pošty, resp. v prípade osobného doručenia podateľne.

RO odporúča SO/RO zadefinovať a vytvoriť pozíciu manažéra monitorovania, resp. manažéra monitorovania a kontroly v zmysle v texte uvedených kompetencií.

V zmysle Manuálu pre uchovávanie (ukladanie) dokumentov a interných predpisov SO/RO.

Odbor kontroly SO/RO je útvarom zabezpečujúcim vykonávanie činností v znení Usmernenia č. 1/2005 k Manuálu kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov

Podrobnejšiu štruktúru výročných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy, ktoré každé SO/RO predkladá vypracované na úrovni opatrení poskytne RO najneskôr 2 mesiace pred jej požadovaným predložením. Monitorovacia správy každého SO/RO (vypracovaná za Opatrenie SOP PS, ktoré SO/RO implementuje) bude podkladom pre príslušnú monitorovaciu správu RO za celý operačný program.

Štruktúra monitorovacích správ, ktoré vypracováva SO/RO a RO závisí od aktuálneho usmernenia RO pre CSF a monitorovaného roku.

Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents:

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/vm20002006/vademecum_en.pdf