ZOZNAM INDIKÁTOROV Projektu Podpora propagácie cestovného ruchu a vybudovanie Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu

Slovenská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu bude počas implementácie Projektu Podpora propagácie cestovného ruchu a vybudovanie Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu v rámci Opatrenia 2.3 Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorba informačného systému Sektorového operačného programu Priemysel a služby sledovať nasledujúce indikátory:

| Úroveň | Druh indikátora | Číslo | Názov indikátora |  | Základné údaje (2004) | Prognóza / Cieľové údaje (2006) | Periodicita (monitorovacie obdobie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 2.3 | Výstup | 1 | Počet realizovaných marketingových štúdií | 0 |  | 5 | ročne |
|  |  | 2 | Počet titulov vytlačených propagačných materiálov, máp a plagátov | 0 |  | 40 | ročne |
|  |  | 3 | Počet titulov nových propagačných videomateriálov, DVD a CD-ROMov | 0 |  | 15 | ročne |
|  |  | 4 | Počet účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu | 0 |  | 50 | ročne |
|  |  | 5 | Počet zorganizovaných workshopov a prezentácií v EÚ a mimo EÚ | 0 |  | 30 | ročne |
|  |  | 6 | Počet infociest pre zahraničných novinárov | 0 |  | 40 | ročne |
|  | Výsledok | 7 | Počet návštevníkov webovej stránky NUTIS | 0 |  | 15 000 | ročne |
|  |  | 8 | Posilnenie aktívneho cestovného ruchu v počte zahraničných turistov na území Cieľa 1 (v %) | 100% |  | 102% |  |
|  | Dopad | 9 | Podiel devízových príjmov zahraničného cestovného ruchu na HDP (v %) | 3,1 |  | 3,2 | začiatok a koniec programu |

Týka sa fázy realizácie PPCR NUTIS

Týka sa obdobia sledovania porealizačnej fázy projektu

Týka sa obdobia sledovania porealizačnej fázy projektu