Príloha I – Postupy pre kontrolu vykonávania právomocí delegovaných na sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom a pre kontrolu plnenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku príjemcami pomoci/konečnými prijímateľmi

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA

Slovenskej republiky

Postupy pre kontrolu vykonávania právomocí delegovaných na sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom a pre kontrolu plnenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku príjemcami pomoci/konečnými prijímateľmi

Programovacie obdobie 2004-2006

Sektorový operačný program Priemysel a služby

Bratislava, Apríl 2008

Článok I.

Úvod

- Postupy pre kontrolu vykonávania právomocí delegovaných na sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO”) a pre kontrolu plnenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP”) príjemcami pomoci/konečnými prijímateľmi (ďalej len „PP/KP“) sú vypracované vo väzbe na čl. 3 Nariadenia Rady (ES) č. 438/2001 a podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z. z. finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Cieľom týchto postupov je zabezpečiť efektívnu, hospodárnu a účinnú kontrolu vykonávania delegovaných právomocí z Riadiaceho orgánu pre Sektorový operačný program (ďalej len “RO”) a zároveň zabezpečiť plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi SO/RO a  KP/PP v súlade s výzvou na predkladanie projektov, programovými dokumentmi a s relevantnou legislatívou SR a EÚ. Tieto postupy zohľadňujú najmä nasledovné skutočnosti:

- V súlade s článkom 18 ods. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 bolo Uznesením vlády SR č. 133/2002 MH SR určené ako RO. Na základe tohto uznesenia vydal minister hospodárstva rozhodnutie, ktorým výkonom funkcií RO poveril Sekciu pre európske záležitosti (od 30. decembra 2005 Sekcia podporných programov) – Odbor riadenia OP a metodiky;

- V zmysle čl. 34 Nariadenia rady (ES) č. 1260/1999 zo dňa 21. júna 1999 je RO zodpovedný za účinnosť, správnosť riadenia a vykonávania pomoci;

- V zmysle čl. 2 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 438/2001 SO/RO je verejný alebo súkromný orgán konajúci v zodpovednosti RO, alebo vykonávajúci úlohy v mene RO, ktorý je zodpovedný za implementáciu operačného programu vo vzťahu ku PP/KP;

- V zmysle čl. 3 Nariadenia Rady (ES) č. 438/2001 systémy riadenia a kontroly sprostredkovateľských inštitúcií  zabezpečia zdravé finančné praktiky a efektívne systémy, ktoré zabezpečia že funkcie budú vykonávané na dostatočnej úrovni;

- RO poveril plnením časti svojich úloh splnomocnením podľa zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zmien a doplnkov, SO/RO, ktorými sú agentúry NARMSP (združenie právnických osôb podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka), SACR, SARIO a SIEA (príspevkové organizácie zriadené MH SR). Podľa § 13a ods. 3 a 4 citovaného zákona RO je zodpovedný za účinnosť pomoci, za správnosť riadenia pomoci a za vykonávanie pomoci z fondov Európskej únie. Toto splnomocnenie nezbavuje zodpovednosti RO pre príslušný programový dokument;

- SO/RO tak plnia delegované právomoci v zmysle právnych predpisov SR a EÚ a Splnomocnenia o delegovaní právomocí z RO na SO/RO (ďalej len „Splnomocnenie“),  v mene a na zodpovednosť RO;

- Podľa § 1 ods. 2  zákona  č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov orgány kontroly vykonávajú vnútornú kontrolu ako súčasť plnenia svojich úloh v príslušnom odvetví štátnej správy. V tomto zmysle SO/RO tvoria súčasť vnútorného kontrolného systému RO a sú aj subjektom tohto systému;

- Kontrola SO/RO je súčasťou vnútornej kontroly procesov, ktorými RO preverí, že všetky funkcie a povinnosti SO/RO (v oblasti štrukturálnych fondov EÚ) sú vykonávané na príslušnom SO/RO na predpísanej úrovni;

- V zmysle § 4 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je cieľom finančnej kontroly zabezpečiť najmä dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov kontrolovaným subjektom pri hospodárení s verejnými prostriedkami, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami;

- Vo väzbe na zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov priebežná finančná kontrola umožňuje RO overiť, že plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi SO/RO a KP/PP sa uskutočnilo v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, programovými dokumentmi, výzvou na predkladanie projektov a právnymi predpismi SR a EÚ;

- V zmysle § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je finančnou operáciou príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.

- Typy, obsah a frekvenciu vykonania kontrol je stanovený RO v zmysle plánu kontrol, ako aj vo väzbe na iné skutočnosti, ktoré avizujú potrebu vykonania neplánovanej kontroly.

- Kontrola je zameraná najmä na dodržiavanie platných pravidiel v oblasti implementácie SOP PS zo strany SO/RO a na overenie dodržiavania plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi SO/RO a  KP/PP v prípade, že kontrolou na úrovni SO/RO sa nedospelo k jednoznačným záverom, resp. nedošlo ku komplexnému prevereniu dodržiavania zmluvy o poskytnutí NFP (bližšie pozri čl. IV. ods. 5).

Článok II.

Právny rámec

Právnym rámcom pre výkon overovania dodržiavania delegovaných právomocí a plnenia zmluvy o poskytnutí NFP sú najmä nasledovné právne predpisy:

- Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch;

- Nariadenie Rady (ES) č. 438/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 týkajúce sa systému riadenia kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov EÚ v znení nariadenia Rady (ES) č. 2355/2002;

- Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Verzia 7.0 platná od 1. apríla 2008;

- Nariadenie Rady (ES) č. 448/2004, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 týkajúce sa oprávnenosti výdavkov operácií spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a ktoré ruší nariadenie Komisie (ES) č. 1145/2003;

- Zákon č. 502/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činností vlády a orgánov ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tzv. kompetenčný zákon);

- Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

### Povinnosť RO pre SOP PS vykonávať kontroly na SO/RO vyplýva aj zo SOP PS:

### v súlade s čl. 4.1.1. SOP PS je RO je zodpovedný za efektívnosť, správnosť riadenia a vykonávania pomoci v súlade s príslušnými predpismi EÚ, inštitucionálnymi, právnymi a finančnými systémami SR;

- v súlade s čl. 4.2.1.2 SOP PS RO prijme priamu zodpovednosť za riadenie a implementáciu operácií v rámci operačného programu financovaného z ERDF. Je zodpovedný za zhromažďovanie hodnoverných informácií, za poskytovanie záruk a  správnych opisov toho, že operácie sú vykonané bezchybne a že sa pritom dodržiavajú pravidlá ES. RO vo vzťahu k finančnému riadeniu zabezpečuje aj uchovávanie a dodržiavanie vnútorných postupov, vrátane audit trailu, na každej úrovni riadenia. RO zároveň zodpovedá za zabezpečenie kontroly vykonávania právomocí delegovaných na SO/RO;

- v súlade s časťou 3.1.2 Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov RO zabezpečuje kontrolu vykonávania právomocí delegovaných na SO/RO.

Článok III.

Cieľ kontroly

- Cieľom kontroly v zmysle týchto postupov je priebežne overovať kvalitu procesov a činností SO/RO, ktoré súvisia s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ a zároveň overovať plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi SO/RO a  KP/PP. Vo väzbe na konečnú zodpovednosť RO za implementáciu SOP PS, RO zabezpečuje kontrolu:

- vykonávania delegovaných právomocí zo strany SO/RO a to najmä vo väzbe na Splnomocnenie, SOP PS, Programový doplnok k SOP PS a Manuál riadenia SOP;

- plnenia zmluvy o poskytnutí NFP zo strany PP/KP a to najmä vo väzbe na zverejnenú výzvu na predkladanie žiadostí a projektov, programové dokumenty a relevantnú legislatívu SR a EÚ.

- Cieľom kontroly je najmä:

- skontrolovať a overiť efektívnosť systému implementácie SOP PS;

- kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a prostriedkami štrukturálnych fondov;

- splnenie opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku.

- Úlohou RO je vytvoriť účinné kontrolné mechanizmy, ktoré budú identifikovať možný rozdiel medzi delegovanými právomocami v zmysle Splnomocnenia a ich skutočným vykonávaním zo strany SO/RO, ako aj možný rozdiel medzi realizáciou projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a skutočnou realizáciou projektu.

- V prípade zistení, ktoré vznikli pri porovnávaní plánovaného a reálneho stavu implementácie SOP PS na úrovni SO/RO ako aj na úrovni KP/PP je zo strany RO požadovaná náprava nepriaznivého stavu, ktorý vznikol pri plnení úloh v zmysle Splnomocnenia, resp. pri plnení Zmluvy o poskytnutí NFP na úrovni PP/KP.

- Pri každej kontrole je potrebné v dostatočnom rozsahu overiť najmä dodržiavanie:

- vnútorných predpisov a smerníc RO a SO/RO a príslušných metodických usmernení Riadiaceho orgánu pre Rámec podpory Spoločenstva a Platobného orgánu týkajúcich sa zamerania kontroly;

- smerníc a pracovných postupov popísaných v internom manuáli SO/RO zamestnancami SO/RO súvisiacich najmä s implementáciou, realizáciou, monitorovaním, finančnou kontrolou, hodnotením a dokumentáciou projektov implementovaných prostredníctvom jednotlivých opatrení SOP PS;

- Splnomocnenia;

- aktualizovania interného manuálu SO/RO a to vo väzbe na aktuálny manuál RO pre SOP PS;

- plnenia prijatých nápravných opatrení v oblasti agendy štrukturálnych fondov EÚ, ktoré vyplývajú z nálezov interných a externých kontrol;

- plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi SO/RO a  KP/PP;

- ďalších podkladov a dokumentácie týkajúcej sa predmetu kontroly.

Článok IV.

Plán kontrol

- Typy, obsah a frekvenciu vykonania kontrol na jednotlivých SO/RO definuje RO v zmysle plánu kontrol, ktorý je vypracovávaný riaditeľom Odboru monitorovania, kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF a schvaľovaný generálnym riaditeľom Sekcie podporných programov, najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roku.

- Vzhľadom na koniec programového obdobia 2004-2006 ako aj skutočnosť, že projekty sú už ukončené a jednotlivé SO/RO zabezpečujú vo väčšine prípadov už len sledovanie plnenia povinností PP/KP, ktoré sa naňho vzťahujú po ukončení realizácie projektu, ako napr. monitorovanie projektu, udržateľnosť projektu, kontrola povinností PP/KP vo väzbe na článok 30 Nariadenia rady ES č. 1260/1999, zo strany RO sú v príslušnom kalendárnom roku vykonávané 4 kontroly delegovaných právomocí, a to v každom SO/RO jedna kontrola. Predmetné kontroly preveria, či plnenie povinností SO/RO, ktoré SO/RO vo vzťahu k SOP PS vykonáva sú realizované v súlade so Splnomocnením. Kontroly Splnomocnenia sú vykonávané aj ako ad hoc kontroly v prípade podozrenia z porušenia povinností, ktoré pre SO/RO vyplývajú zo Splnomocnenia, resp. v prípade zistení zo strany interných/externých auditov a kontrol

- Kontrola v zmysle týchto postupov je prioritne zameraná na tie oblasti, v rámci ktorých boli identifikované zistenia a nezrovnalosti závažného charakteru, resp. na tie oblasti v ktorých SO/RO mali prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v stanovených termínoch v predchádzajúcom kalendárom roku.

- O pláne kontrol na príslušný kalendárny rok sú informovaní generálni riaditelia/riaditelia útvarov MH SR, ktorých zamestnanci sú v zmysle článku VIII. týchto postupov členmi kontrolnej skupiny.

- Kontroly  plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi SO/RO a  KP/PP sú vykonávané ako ad hoc kontroly, a to najmä v nasledovných prípadoch:

- kontrolou na úrovni SO/RO sa nedospelo k jednoznačným záverom,

- kontrolou na úrovni SO/RO nedošlo ku komplexnému prevereniu dodržiavania zmluvy o poskytnutí NFP,

- v prípadoch zakladajúcich pochybnosti o údajoch uvedených v Správach z kontroly vykonanej SO/RO;

- v prípade zistenia závažných skutočností ohrozujúcich realizáciu alebo financovanie projektu, keď SO/RO uvedie relevantný dôvod, pre ktorý nie je schopné vykonať kontrolu PP/KP  v termíne požadovanom RO.

Článok V.

Kontrolované subjekty

Kontrolovanými subjektami v zmysle týchto postupov sú jednotlivé SO/RO a PP/KP (v prípadoch uvedených v článku IV. odsek 6).

Článok VI.

Kontrolované obdobie

- V prípade SO/RO počas trvania platnosti Splnomocnenia o delegovaní právomocí medzi MH SR (ako RO) a SO/RO.

- V prípade PP/KP počas trvania platnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok VII.

Postupy pri kontrole

Spôsob vykonania kontroly je nasledovný:

- Definovanie predmetu kontrolnej akcie resp. kontrolnej činnosti vo väzbe na plán kontrol na príslušný kalendárny rok;

- Zriadenie kontrolnej skupiny pre výkon kontroly (ďalej len „KS“) na základe Poverenia generálneho riaditeľa sekcie podporných programov MH SR na vykonanie kontroly (Príloha č. 1);

- Príprava kontrolných listov manažérom kontroly v spolupráci s ostatnými členmi KS,  vo väzbe na zadefinovaný predmet kontroly a to v súlade s aktualizovanými schválenými postupmi implementácie SOP PS a platnými právnymi predpismi ku dňu výkonu kontroly;

- Výkon kontroly a vyplnenie príslušných kontrolných listov pre výkon kontroly;

- KS pri kontrole výkonu delegovaných právomocí zo strany SO/RO vypracuje Záznam o kontrole/ Protokol o výsledku kontroly;

- KS pri kontrole plnenia zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi PP/KP a SO/RO vypracuje písomný záznam o zistených skutočnostiach, ktorý predkladá generálnemu riaditeľovi Sekcie podporných programov. Písomný záznam môže obsahovať nedostatky, ktoré je možné odstrániť vrátane odporúčaní na ich odstránenie, resp.   závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu vykonať alebo v jej príprave pokračovať. Generálny riaditeľ sekcie podporných programov o uvedených skutočnostiach následne informuje ministra hospodárstva SR, ako najvyššieho predstaviteľa RO;

- O spôsobe odstránenia a náprave zistených nedostatkov SO/RO, resp. PP/KP písomne informuje generálneho riaditeľa sekcie podporných programov v súlade s termínmi stanovenými v zápisnici o prerokovaní protokolu;

- Sekcia podporných programov každoročne zabezpečí vypracovanie Súhrnnej záverečnej správy z vykonaných kontrol (ďalej len „Súhrnná správa“) za príslušný kalendárny rok za všetky kontrolované SO/RO (bližšie pozri čl. XI. týchto postupov).

Článok VIII.

Zriadenie KS

- V súlade s organizačným poriadkom MH SR a pracovnými náplňami zamestnancov ministerstva zriadi generálny riaditeľ sekcie podporných programov KS nasledovným spôsobom:

- KS sa skladá z minimálne piatich členov;

- vedúci KS a minimálne jeden člen KS sú zástupcovia Odboru monitorovania, kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF

- minimálne jeden člen KS je zástupcom vecne príslušnej sekcie MH SR;

- vedúceho KS a členov KS z Odboru riadenia OP a metodiky menuje generálny riaditeľ sekcie podporných programov na návrh riaditeľov predmetných odborov;

- člena KS – zástupcu vecne príslušnej sekcie menuje generálny riaditeľ sekcie podporných programov na návrh (písomný oznam o nominácií zamestnanca vecne príslušnej sekcie na výkon kontroly) generálneho riaditeľa vecne príslušnej sekcie;

- vedúcim KS je manažér kontroly Odboru monitorovania, kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF;

- jedným členom KS je vždy príslušný implementačný manažér Odboru riadenia OP a metodiky, ktorý je zodpovedný za koordinovanie implementácie príslušného opatrenia SOP PS;

- ak je to účelné, členom KS môžu byť aj zástupcovia iných odborov MH SR a to zástupca platobnej jednotky, odboru kontroly, odboru legislatívy a práva, útvaru verejného obstarávania, atď.;

- na základe rozhodnutia a následného menovania generálneho riaditeľa sekcie podporných programov sa ďalším členom KS môže stať ktorýkoľvek zamestnanec Odboru riadenia OP a metodiky, resp. Odboru monitorovania, kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF.

Článok IX.

Výkon kontroly

- Každú kontrolu možno rozdeliť na prípravnú fázu, fázu vykonávaciu a fázu dokumentácie výsledkov a záverov.

- Prípravná fáza kontroly pozostáva najmä z nasledovných činností:

- kreovanie KS na základe nominácií relevantných útvarov MH SR a následným vystavením Poverenia na výkon kontroly generálnym riaditeľom sekcie podporných programov;

- príprava kontrolných listov manažérom kontroly v spolupráci s ostatnými členmi KS;

- oznámenie kontrolovanému subjektu predmet a účel kontroly najneskôr 3 pracovné dni pred výkonom kontroly, vrátane zadefinovania dokladov, ktoré KS požaduje od kontrolovaného subjektu predložiť v súvislosti s výkonom kontroly.

- Vykonávacia fáza kontroly pozostáva najmä z nasledovných činností:

  - KS predloží kontrolovanému subjektu Poverenie na výkon kontroly a príjme od kontrolovaného subjektu požadované dokumenty potrebné na výkon kontroly;

  - vedúci KS vydá kontrolovanému subjektu potvrdenie o prebratí prvopisov dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov a členovia KS zabezpečia ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím;

  - KS overí skutočnosti v zmysle predmetu kontroly, ktorý je zadefinovaný v poverení na vykonanie kontroly;

  - KS je pri výkone kontroly oprávnená v nevyhnutnom rozsahu:

- vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných subjektov, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly;

- vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali dodatočné doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie  potrebné na výkon kontroly, prvopisy dokladov;

- v odôvodnených prípadoch sa odoberať aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu na zabezpečenie dôkazov, premiestňovať prvopisy dokladov, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, písomné dokumenty a iné materiály a vykonať ďalšie nevyhnutné úkony súvisiace s kontrolou,

- vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov, ako aj ďalších štátnych orgánov, ktorých súčinnosť je potrebná na vykonanie kontroly.

  - Fáza dokumentácie výsledkov a záverov pozostáva najmä z nasledovných činností:

- vedúci KS na základe zistených skutočností zabezpečí vypracovanie Záznamu o kontrole, resp. Protokolu o výsledku kontroly;

- vedúci KS oboznámi vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov s Protokolom o výsledku kontroly pred jeho prerokovaním a vyžiada od nich v určenej lehote písomné vyjadrenia ku všetkým skutočnostiam;

- KS preverí opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam a zohľadní opodstatnené a preukázané námietky v dodatku k protokolu alebo v zázname o kontrole, oboznámi s ním vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov;

- neopodstatnenosť námietok KS písomne oznámi zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu najneskôr do termínu prerokovania protokolu,

- vedúci KS a členovia KS prerokujú protokol s vedúcim kontrolovaného subjektu a zodpovednými zamestnancami, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú,

- v zápisnici o prerokovaní protokolu KS uloží vedúcemu kontrolovaného subjektu, aby v určenej lehote po skončení kontroly predložil sekcii podporných programov MH SR opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov, príčin ich vzniku a v určenej lehote predložil aj písomnú správu o ich splnení,

- vedúci KS, resp. ním poverený člen KS prostredníctvom generálneho riaditeľa sekcie podporných programov zašle protokol o výsledku kontroly (priebežný protokol, dodatok k protokolu, záznam o kontrole), ako aj zápisnicu o prerokovaní protokolu vedúcemu kontrolovaného subjektu,

- vedúci KS uloží rovnopis Záznamu o kontrole, resp. Protokolu o výsledku kontroly určený pre Odbor monitorovania, kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF, spolu s kópiami všetkých dokumentov z kontroly do príručnej registratúry;

- vedúci KS, resp. ním poverený člen KS prostredníctvom generálneho riaditeľa sekcie podporných programov zabezpečí distribúciu ostatných rovnopisov Záznamu o kontrole, resp. Protokolu o výsledku kontroly príslušným útvarom MH SR, ktorých zástupcovia sa zúčastnili výkonu kontroly.

Článok X.

- Vyhotovenie záverov z vykonanej kontroly

- Vedúci KS po ukončení kontroly zabezpečí vypracovanie Záznamu o kontrole, resp. Protokolu o výsledku kontroly (Príloha č. 2), ktorý musí obsahovať označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas vykonania kontroly, predmet kontroly, kontrolované obdobie, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolné zistenia, dátum vypracovania protokolu, vlastnoručné podpisy pracovníkov kontroly, podpisy zodpovedných zamestnancov, ktorí boli s protokolom oboznámení, a dátum oboznámenia sa s protokolom. Súčasťou protokolu je vyjadrenie vedúceho kontrolovaného subjektu, vyjadrenia zodpovedných zamestnancov ku kontrolným zisteniam a ďalšie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia.

- Záznam o kontrole, resp. Protokol o výsledku kontroly sa vyhotovuje v očíslovaných rovnopisoch. Rovnopis č. 1 zostáva v SO/RO,  rovnopis č. 2 na Odbore monitorovania, kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF, rovnopis č. 3 na Odbore riadenia OP a metodiky, rovnopis č. 4 na vecne príslušnej sekcii. Rovnopisy sa vyhotovujú v počte zodpovedajúcemu počtu útvarov MH SR, ktorých zástupcovia sa zúčastnili výkonu kontroly.

- Ak sú proti kontrolným zisteniam podané námietky, ktoré KS uznala za  oprávnené, KS vypracuje dodatok k protokolu alebo k záznamu o kontrole, ktorý je jeho súčasťou.

- O prerokovaní protokolu vypracuje KS zápisnicu, ktorá musí obsahovať dátum oboznámenia sa kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov s protokolom, dátum prerokovania protokolu, mená prítomných na prerokovaní a ich vlastnoručné podpisy. V zápisnici sa uloží povinnosť vedúcemu kontrolovaného subjektu v určenej lehote:

- prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich orgánu kontroly,

- predložiť orgánu kontroly správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin,

- uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

- Ak sa kontrolou nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov, vypracuje sa len záznam o kontrole.

- Kontrola je skončená v deň prerokovania protokolu alebo podpísania záznamu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak vedúci kontrolovaného subjektu, prípadne niektorý z jeho zodpovedných zamestnancov odmietne sa oboznámiť s protokolom, písomne alebo ústne do zápisnice sa k nemu vyjadriť alebo podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Túto skutočnosť treba uviesť v zápisnici o prerokovaní protokolu.

- Neoddeliteľnou prílohou Záznamu o kontrole, resp. Protokolu o výsledku kontroly sú kontrolné listy, ktoré sú však vypracované výlučne pre potrebu RO pre SOP PS.

Článok XI.

Neplnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov

- V prípade zistenia neplnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov, napriek výzve zo strany RO, generálny riaditeľ sekcie podporných programov predloží informáciu ministrovi hospodárstva SR s návrhmi a odporúčaniami na ďalší postup;

- Na základe vyjadrenia ministra hospodárstva SR, ako najvyššieho predstaviteľa RO, zodpovedného za implementáciou SOP PS, sekcia podporných programov zabezpečí vykonanie rozhodnutia ministra hospodárstva SR.

Prílohy:

Príloha č. 1    - Poverenie na vykonanie kontroly

Príloha č. 2    - Záznam o kontrole, resp. Protokol o výsledku kontroly

Príloha č. 1

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

##### Poverenie na vykonanie kontroly

Poverenie č.:

Dátum:

Kontrolovaný subjekt:

Termín kontroly:

Poverujem zamestnanca ( ov ):..........................................vedúci kontrolnej skupiny

(meno, priezvisko, titul)

-

............................................člen kontrolnej skupiny

(meno, priezvisko, titul)

............................................člen  kontrolnej skupiny

(meno, priezvisko, titul)

na vykonanie kontroly

Kontrola je vykonávaná v súlade Nariadením Rady č. 1260/1999 a Nariadením rady č. 438/1999 s právnymi predpismi SR a EÚ – konkrétne bude uvedené  v zmysle zákona č........(zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Predmet kontroly........................................................................................................................

......................................................

generálny riaditeľ sekcie

podporných programov

Príloha č. 2

VZOR

Protokol o výsledku kontroly

Registračné číslo Protokolu o výsledku kontroly........................

Na základe Poverenia na vykonanie kontroly č. ................ zo dňa ........... vykonali zamestnanci Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“), ako zástupcovia Riadiaceho orgánu pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „SOP PS“):

Vedúci kontrolnej skupiny  (Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia)

Člen kontrolnej skupiny (Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia)

Člen kontrolnej skupiny (Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia)

v termíne: od ............... do ...................... t.j. .... dní

v subjekte: Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom...................., presná adresa SO/RO

kontrolu plnenia úloh a právomocí, na ktoré bolo SO/RO......... , splnomocnené v zmysle čl. III. Splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“) reg. č. .........zo dňa ........ v znení dodatkov (ďalej len „Splnomocnenie“).

Predmet kontroly: ...........................

Kontrolované obdobie: ..................................

Metodika: ....................

Zoznam kontrolovaných dokladov: ....................

Kontrolné zistenia: .........................

Iné zistenia:.....................

Záver:...............................

Protokol bol vyhotovený dňa ............v ......... origináloch. Neoddeliteľnou súčasťou Protokolu sú prílohy č. ................... S obsahom Protokolu bol kontrolovaný subjekt oboznámený a originál č. 1 prevzal dňa ....................

----------------------------------

meno, priezvisko a podpis

povereného zástupcu SO/RO

Kontrolná skupina:

Vedúci kontrolnej skupiny

Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia            		   ................................................

podpis

Člen kontrolnej skupiny

Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia

..............................................

podpis

Člen kontrolnej skupiny

Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia

..............................................

podpis

Rozdeľovník:

Protokol bol vyhotovený v ... origináloch

Originál č.........1...  pre .... (SO/RO)

Originál č.........2..   pre .... (Odbor monitorovania, kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF)

Orginál č. ....... 3....pre  ......(Odbor riadenia OP a metodiky)

Originál č.........4....pre  ..... (vecne príslušnú sekciu MH SR)

Zoznam príloh: ......................

Príloha č. 1:

Príloha č. 2:

Príloha č. X:	Vyjadrenie kontrolovaného subjektu

Príloha č. 3

VZOR

Zápisnica o prerokovaní Protokolu o výsledku kontroly

Na základe Poverenia na vykonanie kontroly č. ................ zo dňa ........... vykonali zamestnanci Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“), ako zástupcovia Riadiaceho orgánu pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „SOP PS“):

Vedúci kontrolnej skupiny  (Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia)

Člen kontrolnej skupiny (Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia)

Člen kontrolnej skupiny (Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia)

v termíne: od ............... do ......................

kontrolu plnenia úloh a právomocí....... (predmet kontroly)

Kontrolovaným subjektom bol Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom....................

Kontrolovaným obdobím bolo ............

Generálny riaditeľ SO/RO bol s výsledkami kontroly uvedenými v Protokole oboznámený dňa........... Generálny riaditeľ SO/RO listom č....... zo dňa........ predložil kontrolnej skupine vyjadrenie s pripomienkami (bez pripomienok) k Protokolu, ktoré kontrolná skupina preverila a v zmysle § 11 ods. 2 písm. f) zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov písomne oznámila kontrolovanému subjektu neopodstatnenosť námietok.

Na prerokovaní Protokolu podľa § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov sa dňa....... zúčastnili:

za kontrolnú skupinu:

Vedúci kontrolnej skupiny  (Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia)

Člen kontrolnej skupiny (Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia)

Člen kontrolnej skupiny (Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia)

za kontrolovaný subjekt:

generálny riaditeľ SO/RO (Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia)

zamestnanec SO/RO (Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia)

Prijaté závery:

Na základe výsledkov kontroly uvedených v Protokole sa ukladá p. ..................., generálnemu riaditeľovi SO/RO:

- Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin v termíne do .........................

- Uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky v termíne do.......................

- Predložiť Sekcii podporných programov MH SR správu o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky v termíne do ........................

Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly a vrátenie všetkých dokladov a materiálov zapožičaných  na výkon kontroly svojim podpisom potvrdzujú:

Vedúci kontrolnej skupiny

Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia            		   ................................................

podpis

Člen kontrolnej skupiny

Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia			  ..............................................

podpis

Generálny riaditeľ SO/RO

Titul, meno, priezvisko					     ..............................................

podpis

Zamestnanec SO/RO

Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia                                      ..............................................

podpis

V Bratislave, dňa .......

Zápisnica bola vyhotovená v ..... rovnopisoch (rovnopis č. 1 pre SO/RO,......)

Oprávnenie GR SPP poveriť výkonom kontroly vyplýva priamo z nariadení rady ES (napr. Nariadenie Rady (ES) č. 438/2001) v spojení s uznesením vlády SR č. 133/ 2002, poverením sekcie podporných programov výkonom funkcie RO a skutočnosťou, že minister hospodárstva SR odsúhlasil tento postup rozhodnutím k schváleniu manuálu.

Ak sa kontrolou nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov.

Ak sa kontrolou zistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov.

V prípade výkonu kontroly delegovaných právomocí zo strany SO/RO.

V prípade výkonu kontroly u PP/KP vypracuje písomný záznam o zistených skutočnostiach. V ďalšom texte sa písomný záznam neuvádza avšak ustanovenia týchto postupov sa na kontrolu PP/KP použijú primerane vo väzbe na zákon č. 502/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akou metodikou sa kontrola vykonala - kontrola dokumentov porovnávaním, kontrola na mieste, analýza, krížová kontrola  atď.