Manuál riadenia Sektorového operačného programu Priemysel a služby

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Verzia č.: 10

Schválil: 	prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.,  minister hospodárstva SR

dňa:	podpis

OBSAH

1	ÚVOD	    6

1.1	Cieľ Manuálu	6

1.2	Zmeny manuálu a jeho distribúcia	8

1.3	Základné definície a pojmy	8

1.4	Právny rámec	13

1.4.1	MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY A DOHODY	13

1.4.2	LEGISLATÍVA ES	14

1.4.3	LEGISLATÍVA SR	16

1.4.4	OSTATNÉ RELEVANTNÉ DOKUMENTY	19

2	RIADIACI ORGÁN  PRE SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM PRIEMYSEL A SLUŽBY	 21

2.1	Organizačná štruktúra Riadiaceho orgánu	21

2.1.1    OROPaM vo vzťahu k SOP PS a opisy hlavných pracovných činností jeho zamestnancov	24

2.1.2    OMKOPHaP ŠF vo vzťahu k SOP PS a opisy hlavných pracovných činností jeho zamestnancov ....	26

2.1.3    Oddelenie vnútorného auditu vo vzťahu k SOP PS a opisy hlavných  pracovných činností jeho zamestnancov	28

2.1.4    Odbor kontroly vo vzťahu k SOP PS a opisy hlavných pracovných  činností jeho zamestnancov	29

2.1.5  Komunikačné oddelenie vo vzťahu k SOP PS	31

2.1.6   Oddelenie informatiky vo vzťahu k SOP PS	31

2.1.7   Sekcia turizmu vo vzťahu k SOP PS	31

2.1.8   Odbor medzinárodného obchodu vo vzťahu k SOP PS	33

2.1.9   Odbor energetickej a surovinovej politiky vo vzťahu k SOP PS	34

2.1.10   Odbor podnikateľského prostredia vo vzťahu k SOP PS	34

2.1.11   Odbor priemyslu a inovácií vo vzťahu k SOP PS	35

2.1.12   Odbor strategických investícií vo vzťahu k SOP PS	36

2.1.13    Platobná jednotka vo vzťahu k SOP PS a opisy hlavných  pracovných činností jej zamestnancov	36

2.2	Systém vzdelávania	42

2.3	Vonkajšie vzťahy Riadiaceho orgánu	43

2.3.1	Informačné centrá prvého kontaktu	43

2.3.2	Náplň práce pracovníkov ICPK	44

3	SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ORGÁNY  POD RIADIACIM ORGÁNOM	45

3.1	Právomoci a úlohy SO/RO v procese implementácie SOP PS                                                              45

4	POPIS PROCESOV/POSTUPY	49

4.1	Informovanie verejnosti	49

4.1.1	Informácia o KAP pre SOP PS	49

4.1.2	Výzvy na predkladanie projektov v rámci SOP PS	50

4.1.3	Vyhodnotenie výziev	54

4.1.4	Usmernenia k vyhláseným výzvam na predkladanie projektov	54

4.2	Schvaľovanie pomoci	57

4.2.1	Hodnotiaci proces	57

4.2.2	Vybavovanie sťažností, petícií a iných podaní	68

4.2.3	Postupy predkladania a schvaľovania a implementácie národných projektov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby	71

4.3	Platobné postupy	75

4.3.1	Spoločné charakteristiky predbežnej kontroly žiadostí o platbu	75

4.3.2	Systém informačných a finančných tokov pri KP z verejnej správy pre ERDF	77

4.3.3	Systém informačných a finančných tokov pri KP/PP zo súkromného sektora	87

Kolobeh žiadosti o platbu	90

4.3.4	Kolobeh žiadosti o platbu pre opatrenie 2.3.	91

4.4	Odhad očakávaných výdavkov	103

4.4.1	Systém účtov	104

4.4.2	Realokácia	110

4.4.3	Používanie mien a kurzové rozdiely	116

4.5	Nezrovnalosti	117

4.5.1	Pojem nezrovnalosť	118

4.5.2	Subjekty zapojené do zisťovania a nahlasovania nezrovnalostí v rámci riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a ich úlohy	119

4.5.3	Prevencia vzniku nezrovnalostí	122

4.5.4	Zisťovanie nezrovnalostí v rámci implementácie ŠF a KF	123

4.5.5	Riešenie nezrovnalostí	124

4.5.6	Oznamovanie nezrovnalostí	126

4.5.7	Opravy financovania a vrátenie finančných prostriedkov	127

4.5.8	Vylúčenie projektu z financovania pomoci ES	140

4.6	Monitorovanie	140

4.6.1	Hlavné ciele monitorovacej činnosti	141

4.7	Postupy pre kontrolu ŠF EÚ	142

4.7.1	Predbežná finančná kontrola vykonávaná na úrovni RO resp. NO resp. SO/RO resp. IO	145

4.8	Verejné obstarávanie	151

4.9	Záložné právo	158

4.9.1	Kritériá posúdenia dôveryhodnosti a majetkovej bonity subjektov odlišných od bánk, poskytujúcim KP/PP úvery na spolufinancovanie projektov	162

5	IT MONITOROVACÍ SYSTÉM PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY A KOHÉZNY FOND (ITMS)	 164

5.1.1	Požiadavky na systém	164

5.1.2	Manuál a príručka	165

5.1.3	Číselník kódov v ITMS	166

5.1.4	Zadávanie údajov vzťahujúcich sa na projekty do ITMS	167

6	TECHNICKÁ POMOC	174

6.1	Limitovaná TP	175

6.2	Nelimitovaná TP	175

PRÍLOHY

P

ríloha A - Zmluvné vzťahy MH SR pri implementácii ŠF EÚ

Príloha B - Audit trail Riadiaceho orgánu

Príloha C - Štatút a Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie na posudzovanie žiadostí a projektov

Príloha D - Štatút a Rokovací poriadok Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ vrátane dodatkov

Príloha E - Štatút a Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre SOP PS spolu s dodatkami

Príloha F – Manuál kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo ŠF

Príloha G – Manuál monitorovania a hodnotenia

Príloha H – Mechanizmus refundovania oprávnených výdavkov z technickej pomoci  SOP PS spolu s prílohami

Príloha I – Postupy pre kontrolu dodržiavania pravidiel, predpisov, postupov a usmernení SO/RO pre SOP PS, ktoré vydal RO pre CSF, RO, PS a PO

Príloha J – Definícia konfliktu záujmov

Príloha K – Overovanie postupov hodnotiaceho procesu na SO/RO

Príloha L – Postupy výberu externých posudzovateľov projektov predložených v rámci SOP PS

Príloha M – Postup žrebovania a prideľovania projektov externým a interným posudzovateľom projektov predložených v rámci SOP PS

Príloha N – Postup žrebovania členov hodnotiacej komisie na posudzovanie projektov v rámci SOP PS s hlasovacím právom

Príloha O – Interný postup – logistika hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP a projektov pre SO/RO (vrátane príloh)

Príloha P - Manuál pre uchovávanie (ukladanie dokumentov)

Príloha R - Manuál evidencie nezrovnalostí  a vrátených finančných prostriedkov v ITMS

Príloha S - Manuál nahlasovania nezrovnalostí

Použité skratky

CSF	Rámec podpory Spoločenstva

ECB	Európska centrálna banka

EIB	Európska investičná banka

EK	Európska komisia

ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja

ES	Európske spoločenstvá

EÚ	Európska únia

HDP	Hrubý domáci produkt

HK	Hodnotiaca komisia na posudzovanie projektov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby

ICPK	Informačné centrá prvého kontaktu

IDMV	Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy Európskej únie

ISUF	Informačný systém účtovníctva fondov

ITMS	IT monitorovací systém pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

KAP	Komunikačný akčný plán

KFRP	Kontrola fyzickej realizácie projektu

KP/PP	Konečný prijímateľ/príjemca pomoci

Manuál                    Manuál riadenia Sektorového operačného programu Priemysel a služby

MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MRSOP	Manuál riadenia Sektorového operačného programu Priemysel a služby

MV pre SOP	Monitorovací výbor pre Sektorový operačný program

MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

NARMSP	Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

NBS	Národná banka Slovenska

NDP	Národný rozvojový plán

NFP	Nenávratný finančný príspevok

NKÚ SR	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

OLAF	Európsky úrad pre boj proti podvodom

OMKOPHaP	Odbor monitorovania, kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF

OROPaM	Odbor riadenia operačných programov a metodiky

PD	Programový doplnok

PJ	Platobná jednotka

PO	Platobný orgán

PS pre SOP PS	Pracovná skupina pre Sektorový operačný program Priemysel a služby

RO pre CSF	Riadiaci orgán pre Rámec podpory Spoločenstva

RO	Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Priemysel a služby

SACR	Slovenská agentúra pre cestovný ruch

SARIO	Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

SFK	Správa finančnej kontroly

SIEA	Slovenská inovačná a energetická agentúra

SO/RO	Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom

SOP PS	Sektorový operačný program Priemysel a služby

SOPK	Slovenská obchodná a priemyselná komora

ŠF EÚ	Štrukturálne fondy Európskej únie

ŠP	Štátna pokladnica

SR	Slovenská republika

ŠR	Štátny rozpočet

TP	Technická pomoc

ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky

ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie

VO	Verejné obstarávanie

VÚC	Vyšší územný celok

# 1	ÚVOD

## Cieľ Manuálu

V súlade s článkom 18 ods. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 bolo Uznesením vlády SR č. 133/2002 MH SR určené ako RO. Na základe tohto uznesenia vydal minister hospodárstva rozhodnutie, ktorým výkonom funkcií riadiaceho orgánu poveril Sekciu pre európske záležitosti (od 30. decembra 2005 Sekcia podporných programov) – OROPaM.

V rámci MH SR bola vytvorená štruktúra platobných, riadiacich, kontrolných a implementačných orgánov pre SOP PS v súlade s nariadeniami Rady ES. V rámci tejto internej štruktúry je zabezpečené oddelenie funkcií súvisiacich s implementovaním SOP PS a dodržanie zásady: „ten, kto programuje, neimplementuje, ten, kto implementuje, nefinancuje a ten, kto financuje, nekontroluje”, a je zložená z nasledovných útvarov:

- Riadiaca jednotka SOP PS – OROPaM

- OMKOPHaP ŠF

- PJ – Oddelenie platobnej jednotky

- Odbor medzinárodného obchodu

- Sekcia turizmu

- Odbor podnikateľského prostredia

- Odbor priemyslu a inovácií

- Odbor strategických investícií

- Sekcia energetiky

- Oddelenie vnútorného auditu

- Odbor kontroly

- Komunikačné oddelenie

- Oddelenie informatiky

- Implementačné agentúry – SO/RO

Realizácia európskej politiky ekonomického a sociálneho rozvoja s regionálnym aspektom a podpora zvyšovania konkurencieschopnosti slovenského priemyslu a služieb sú základom vecného a obsahového zamerania činnosti MH SR v období pred a po prijatí SR za člena ES.

MH SR s cieľom zabezpečiť prípravu SOP PS a jeho efektívnu implementáciu na základe vlastnej iniciatívy vytvorilo IDMV. Štatút a rokovací poriadok IDMV vrátane dodatkov sa nachádza v prílohách tohto manuálu.

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 678/2002 a v súlade s nariadením Rady (ES) č. 260/1999 bol v externej štruktúre MH SR vytvorený MV pre SOP. Štatút a rokovací poriadok MV pre SOP sa nachádzajú v prílohách manuálu.

MH SR ako RO vypracovalo pre programovacie obdobie 2004-2006 SOP PS, ktorý predstavuje samostatný programovací dokument za oblasť priemyslu a vybraných služieb (obchod a cestovný ruch, kultúrne pamiatky). SOP PS sa vzťahuje na regióny Cieľa 1 t.j. regióny, ktorých HDP na obyvateľa meraný paritou kúpnej sily za posledné roky je menší ako 75 % priemeru ES. Z geografického hľadiska SOP PS pokrýva celé územie SR, okrem Bratislavského kraja. Prostredníctvom SOP PS  bolo možné v oprávenom období od 1. januára 2004 do 30. júna 2009 čerpať finančné prostriedky z ERDF, z ktorého bolo pre SOP PS alokovaných 151,21 mil. EUR (v bežných cenách). V súvislosti s globálnou finančnou krízou bolo RO navrhnuté predĺženie oprávnenosti výdavkov projektov realizovaných prostredníctvom SOP PS, ktoré bolo po schválení MV pre SOP predložené Európskej komisii. Predĺženie oprávnenosti výdavkov skráteného programového obdobia 2004 - 2006 do 30. júna 2009 bolo schválené rozhodnutím Európskej komisie č. K(2009) 1140 zo dňa 18. februára 2009. Celý dokument je možné nájsť na internetovej stránke MH SR www.mhsr.sk .

Cieľom Manuálu riadenia Sektorového operačného programu Priemysel a služby (ďalej len „manuál“) je:

- v prehľadnej forme informovať o právnom rámci, ktorým sa riadi implementácia ŠF EÚ,

- podať informáciu o RO, organizačnej štruktúre, vzťahoch OROPaM k iným útvarom RO, povinnostiach a úlohách pracovníkov RO,

- poskytnúť informácie o PJ,

- opísať funkciu SO/RO (právomoci a úlohy SO/RO, opisy pracovných činností pracovníkov SO/RO),

- poskytnúť prehľad procesov súvisiacich s implementáciou, monitorovaním a kontrolou SOP PS,

- opísať ITMS,

- opísať pravidlá implementácie v nadväznosti na verejné obstarávanie, záložné právo, zákazu konfliktu záujmov, technickú pomoc a pod.,

- bližšie rozpracovať systém implementácie SOP PS na podmienky RO uvedený v nasledovných dokumentoch:

  - SOP PS (schválené rozhodnutím EK č K(2006)616 zo dňa 23. 2. 2006);

  - PD k SOP PS (schválený MV pre SOP PS dňa 26. 9. 2006);

  - Schémy štátnej pomoci;

  - Schémy pomoci de minimis;

  - Kritériá pre projekty zamerané na podporu verejného sektora;

  - Kritériá pre individuálne projekty.

Pre opatrenia SOP PS určené na podporu súkromného sektora bolo spracovaných 5 schém štátnej pomoci a 4 schémy pomoci de minimis.

Schémy štátnej pomoci

Schéma podpory malých a stredných podnikateľov (opatrenie 1.1 SOP PS);

Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (opatrenie 1.5 SOP PS);

Schéma podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu  (opatrenie 2.2 SOP PS)

Schéma na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja (opatrenie 1.3 SOP PS);

Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov (opatrenie 1.4 SOP PS).

Schémy pomoci de minimis

Schéma podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov (opatrenie 1.1 SOP PS);

Schéma na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a do služieb (opatrenie 1.3 SOP PS);

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (opatrenie 1.4 SOP PS);

Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (opatrenie 1.5 SOP PS).

Všetky schémy pomoci (štátnej ako aj de minimis) vrátane dodatkov sú zverejnené na internetovej stránke MH SR www.mhsr.sk.

## Zmeny manuálu a jeho distribúcia

Zmeny manuálu sa uskutočňujú s cieľom zabezpečiť jeho aktuálnosť v nadväznosti na nové skutočnosti, resp. usmernenia relevantných orgánov SR - RO pre CSF, PO, ako aj odporúčania kontrol a auditov vykonaných orgánmi SR a EÚ v oblasti implementácie ŠF EÚ, aktuálnu Koncepciu systému finančného riadenia štrukturálnych fondov. Zapracovanie zmien v manuáli zabezpečujú zamestnanci OROPaM po konzultáciách s útvarmi participujúcimi na implementácii SOP PS. Novú verziu manuálu predkladá riaditeľ OROPaM/ generálny riaditeľ sekcie podporných programov (po zapracovaní výsledkov pripomienkového konania) na schválenie IDMV. Manuál je následne vydaný rozhodnutím ministra hospodárstva SR.

V prípade akejkoľvek zmeny manuálu RO o uvedenom informuje SO/RO, a to formou usmernenia k príslušnej kapitole manuálu (v prípade väčších zmien formou usmernenia k manuálu ako celku). Zmenené kapitoly tvoria súčasť manuálu spolu s dokumentom, resp. odkazom na dokument ktorý uvedenú zmenu vyvolal. V prípade, že v manuáli dôjde až k takým úpravám, že sa zmení viac ako 50% textu manuálu, bude vypracovaná nová verzia manuálu. V prípade aktualizácie jednej z príloh manuálu po jej schválení, sa táto automaticky stáva súčasťou manuálu a nahrádza, prípade dopĺňa pôvodnú verziu príslušnej prílohy.

Každá zmenená verzia manuálu je označená novým číslom s dátumom platnosti a účinnosti. Nová verzia manuálu nadobúda platnosť schválením IDMV a účinnosť vydaním rozhodnutia ministra hospodárstva SR.

Manuál je distribuovaný elektronicky relevantným útvarom MH SR a SO/RO, ktoré participujú na implementácii SOP PS, uvedené v kapitole 2.1 ako aj RO pre CSF. Vo väzbe na Koncepciu systému finančného riadenia ŠF je manuál (v elektronickej a písomnej forme) predkladaný na PO do 10 pracovných dní od jeho podpisu (vydania rozhodnutia).

## Základné definície a pojmy

Pre účely tohto manuálu sa rozumie:

- Audit trail – podrobný popis riadenia a realizácie pomoci zo ŠF na všetkých úrovniach zahrňujúci tok informácií, dokumentov, finančných prostriedkov a kontrolu.

- Certifikácia – potvrdenie správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly ŠF.

- Cieľ 1 – cieľ ES umožňujúci podporu zo ŠF pre zaostávajúce regióny, v ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 75 % priemeru ES.

- Čiastkový výkaz výdavkov – dokument obsahujúci súhrn výdavkov uskutočnených v priebehu stanoveného obdobia (okrem výdavkov zahrnutých v predchádzajúcich čiastkových výkazoch výdavkov) za príslušný programový dokument podľa jednotlivých národných zdrojov, na základe ktorého sa preplácajú zdroje ES. Výkaz je vypracovaný PJ a tvorí prílohu k súhrnnej žiadosti o platbu.

- Dohoda o spolupráci medzi PO a PJ – správna dohoda uzavretá medzi PO a PJ, ktorá definuje úlohy a zodpovednosti PO a PJ pri finančnom riadení, správe a kontrole prostriedkov EÚ a prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a stanovuje zásady spolupráce pri plnení týchto úloh.

- Doplnok programu, resp. Programový doplnok– dokument, prostredníctvom ktorého sa realizuje stratégia a priority pomoci z ES, obsahujúci podrobné prvky na úrovni opatrenia, ako ich uvádza čl. 18 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, ktorý vypracuje členský štát alebo riadiaci orgán a ktorý bude v nevyhnutných prípadoch prehodnotený podľa čl. 34 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999. Zasiela sa EK pre informáciu.

- Európska investičná banka - medzinárodná finančná a úverová inštitúcia poskytujúca úvery príjemcom pomoci určené na spolufinancovanie projektov, resp. programových dokumentov.

- Európsky fond regionálneho rozvoja  – jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ.

- Európsky úrad pre boj proti podvodom (European Anti-Fraud Office) – inštitúcia EK, ktorej hlavným poslaním je ochrana finančných záujmov EÚ, boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nesprávnym aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci inštitúcií EÚ.

- Informačný systém účtovníctva fondov - samostatný účtovný systém subjektov zapojených do finančného riadenia a implementácie projektov ŠF EÚ (PO a PJ) pre účtovanie transakcií týkajúcich sa projektov pri dodržaní jednotného postupu účtovania, poskytovania výstupov z účtovníctva a spracovania údajov vyhovujúcich požiadavkám EK a požiadavkám národnej legislatívy pre vedenie účtovníctva. Prostredníctvom systému ISUF je zabezpečovaný aj výkon platieb na úrovni PO a PJ.

- IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond– informačný systém, spravovaný a vyvíjaný RO pre CSF v spolupráci s riadiacimi orgánmi, PO a orgánom zodpovedným za plnenie povinností podľa čl. 10 nariadenia EK (ES) č. 438/2001, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o Rámci podpory spoločenstva, všetkých programových dokumentoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín. Poskytuje prepojenia s Informačným systémom účtovníctva fondov.

- Konečný prijímateľ - orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky ŠR určené na spolufinancovanie a prostriedky zo ŠF mimo schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis.

- Konflikt záujmov - sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou, implementáciou výziev na podávanie projektov z fondov EÚ, s hodnotením a  schvaľovaním predkladaných projektov. Definícia konfliktu záujmov tvorí prílohu J manuálu.

- Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so Zákonom č. 618/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, overuje splnenie podmienok na poskytnutie prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo štrukturálnych fondov a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

- Monitorovací výbor pre Rámec podpory Spoločenstva - orgán zriadený členským štátom po dohode s riadiacim orgánom pre CSF a po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v CSF. Je zložený zo zástupcov  jednotlivých riadiacich orgánov, platobného orgánu, ostatných zainteresovaných subjektov a tam kde je to vhodné, zástupcu EIB. Na práci monitorovacieho výboru sa ako pozorovateľ podieľa zástupca EK. Výboru predsedá zástupca riadiaceho orgánu pre CSF.

- Monitorovací výbor pre operačný program – orgán zriadený členským štátom po dohode s RO pre operačný program a po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v operačnom programe. Je zložený zo zástupcov príslušného RO pre operačný program, RO pre CSF, PO, ostatných zainteresovaných subjektov. Na zasadnutí monitorovacieho výboru sa zúčastňuje aj zástupca EK, tam kde je to vhodné zástupca EIB, ktorí sa podieľajú na práci výboru v pozícii poradcov. Výboru predsedá zástupca RO pre operačný program.

- Národný monitorovací výbor - orgán zriadený členským štátom po dohode s RO pre CSF a po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v CSF. Je zložený zo zástupcov jednotlivých RO, PO a ostatných zainteresovaných subjektov. Zasadnutí monitorovacieho výboru sa účastní aj zástupca EK a tam, kde je to vhodné, zástupca EIB, ktorí sa podieľajú na práci výboru v pozícii poradcov. Výboru predsedá zástupca RO pre CSF.

- Národný rozvojový plán (National Development Plan) – programový dokument členského štátu obsahujúci analýzu situácie vzhľadom na ciele uvedené v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 a prioritné potreby pre dosiahnutie týchto cieľov, vrátane stratégie, plánovaných prioritných činností, ich špecifických cieľov a s tým spojených finančných prostriedkov.

- Nenávratný finančný príspevok - suma prostriedkov poskytnutých KP/PP podľa podmienok zmluvy o poskytnutí NFP zo ŠR a ERDF.

- Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie legislatívy ES vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu ES alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene ES alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva.

- Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná priorita programového dokumentu a ktorý umožňuje financovanie projektov.

- Operačný program – programový dokument schválený EK pre realizáciu CSF, obsahujúci súvislý súbor priorít zahrnujúcich viacročné opatrenia, ktorý môže byť realizovaný využitím pomoci jedného alebo viacerých fondov, jedného alebo viacerých iných existujúcich finančných nástrojov a EIB.

- Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme nákladov a výdavkov KP/PP v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 448/2004 týkajúce sa oprávnenosti a ktoré boli vynaložené v rámci operácií vybraných na podporu v rámci pomoci v súlade s kritériami výberu a procesmi podliehajúcimi pravidlám ES.

- Orgán vydávajúci prehlásenie o ukončení pomoci zo ŠF (Winding-up Body) – nezávislý orgán zodpovedný za vypracovanie prehlásenia o ukončení pomoci zo ŠF, ktoré je nevyhnutnou podmienkou na predloženie žiadosti o záverečnú platbu z EK. V podmienkach SR plní úlohy orgánu vydávajúceho vyhlásenie o ukončení pomoci zo ŠF Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).

- Platobná jednotka – organizačná zložka ústredného orgánu štátnej správy alebo iná právnická osoba zodpovedná za prevod prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci na základe vykonania predbežnej finančnej kontroly pred platbou konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci. Platobnú jednotku určuje vláda v súlade s osobitným predpisom. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje platobná jednotka v mene príslušného ministerstva, resp. Pôdohospodárskej platobnej jednotky ako vnútorná organizačná jednotka klienta Štátnej pokladnice.

- Platobný orgán - orgán menovaný členským štátom pre účely vypracovania a predkladania žiadostí o platby a prijímanie platieb od EK. PO zodpovedá za certifikáciu výkazu výdavkov, na základe ktorej predkladá žiadosti o platby z EK. V podmienkach SR plní úlohy platobného orgánu organizačná zložka MF SR – odbor platobného orgánu pre ŠF. Vo vzťahu k ŠP vystupuje platobný orgán v mene MF SR ako klient ŠP.

- Pomoc „de minimis“ - pomoc, ktorá u podnikateľa neprekročí súhrnne v prepočte 100 000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov a jej poskytnutie je v súlade s právnym predpisom Spoločenstva o poskytnutí pomoci „de minimis“.

- Poskytnutie zálohovej platby konečnému prijímateľovi - poskytnutie finančných prostriedkov z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroj ESF a spolufinancovania štátneho rozpočtu KP z verejnej správy do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu ES a ŠR na spolufinancovanie po podpise zmluvy o poskytnutí NFP a preukázaní KP o začatí realizácie projektu financovaného z ESF formou zálohovej platby.

- Predfinancovanie - poskytnutie finančných prostriedkov KP z verejnej správy z výdavkov ŠR za zdroje ERDF a spolufinancovania ŠR na uhrádzanie záväzkov voči dodávateľovi v lehote splatnosti na základe predloženia účtovných dokladov vystavených dodávateľom.

- Prehlásenie o overení – dokument vypracovaný SO/RO, RO alebo národným orgánom potvrdzujúci, že čiastky deklarované KP/PP sú oprávnené;

- Príjemca pomoci - orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba, ktorej sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky ŠR určené na spolufinancovanie a prostriedky zo ŠF od poskytovateľa pomoci podľa schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis.

- Priorita - jeden z hlavných zámerov stratégie CSF alebo programového dokumentu. Každej priorite je pridelený príspevok zo ŠF a iných finančných nástrojov, príslušné finančné prostriedky členského štátu a súbor bližšie určených konkrétnych cieľov.

- Projekt - predmet činnosti na spolufinancovaní ktorého sa podieľa RO z prostriedkov ŠF EÚ a ŠR SR a ktorý je na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku povinný realizovať  príjemca

- Rámec podpory Spoločenstva (Community Support Framework) - dokument schválený EK po dohode s príslušným členským štátom, ktorý vyplýva z hodnotenia NDP predloženého členským štátom. Obsahuje stratégiu a priority podporované zo ŠF EÚ a zo zdrojov členského štátu, ich špecifické ciele, príspevok fondov a ostatné finančné prostriedky. Realizuje sa prostredníctvom jedného alebo viacerých operačných programov.

- Riadiaci orgán - orgán určený vládou pre účely riadenia podpory zo ŠF. RO je menovaný pre CSF, každý operačný program, SPD a program iniciatívy ES.

- Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci “de minimis“ - dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc de minimis jednotlivým PP.

- Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO na SO/RO - podrobná zmluva o delegovaných úlohách, právomociach a zodpovednostiach zmluvných strán.

- Správa o zistenej nezrovnalosti - dokument vyplnený RO resp. SO/RO, PJ, PO alebo orgánom zodpovedným za plnenie povinností podľa čl. 10 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 prípadne iným subjektom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentovaná zistená nezrovnalosť.

- Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - verejný alebo súkromný orgán konajúci v zodpovednosti RO, alebo vykonávajúci úlohy v mene RO. Rozsah a definovanie úloh SO/RO je v kompetencii RO a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí.

- Štátna pokladnica – orgán štátnej správy zriadený v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujúci sústavu činností v rámci systému štátnej pokladnice, najmä centralizáciu riadenia verejných financií, realizáciu rozpočtu subjektov verejnej správy, vedenie a správu účtov klientov a realizáciu platobného styku klientov.

- Štátna pomoc - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov ŠR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podnikateľovi, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Spoločenstva.

- Štrukturálne fondy – nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov. K ŠF patria ERDF, ESF, EAGGF – usmerňovacia sekcia a Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu.

- Účtovný doklad - doklad definovaný v ods. 1 § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí konečného prijímateľa/príjemcu pomoci o platbu a žiadostí konečného prijímateľa o zúčtovanie zálohovej platby sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a), b), c), d) a f), pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje prehlásenie konečného prijímateľa/príjemcu pomoci v žiadosti o platbu v časti 10 Čestné  prehlásenie v znení „Ďalej prehlasujem, že originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané, prístupné na konzultovanie pre účely kontroly a sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve konečného prijímateľa/príjemcu pomoci v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- Vlastné zdroje - finančné prostriedky, ktorými sa podieľa KP/PP na financovaní projektu v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré KP/PP získal z iného zdroja (okrem zdroja štátneho rozpočtu), ako napr. úver z banky alebo príspevok tretej osoby.

- Výkaz výdavkov – dokument obsahujúci oprávnené výdavky uskutočnené v priebehu  obdobia oprávnenosti za príslušný programový dokument podľa jednotlivých zdrojov a rokov. Výkaz je vypracovaný platobným orgánom a tvorí prílohu k  žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu z EK.

- Vykonávateľ štátnej pomoci (ďalej len „vykonávateľ“) - subjekt, ktorý je zodpovedný za implementáciu SOP PS vo vzťahu k príjemcom.

- Verejné obstarávanie - sú postupy zadefinované v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.

- Zmluva o poskytnutí NFP – podrobná zmluva o podpore projektu financovaného zo ŠF a ŠR uzatvorená medzi RO alebo SO/RO (v prípade, že je táto úloha delegovaná z RO) a KP/PP určujúca podmienky poskytnutia podpory, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán.

- Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú KP/PP uhrádzané prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR v príslušnom pomere.

- Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a príloh, na základe ktorého má KP/PP povinnosť vrátiť finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR v príslušnom pomere na stanovené účty.

## Právny rámec

### MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY A DOHODY

	Zmluva o založení ES, 1993

	Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi ES a ich členskými štátmi na jednej strane a SR na strane druhej podpísaná dňa 4. októbra 1993. Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 1995. Všeobecnú záväznosť nadobudla uverejnením v Zbierke zákonov SR 
10. júna 1997 vo forme Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí SR č. 158/1997 Z. z.

	Rámcová dohoda medzi EK a vládou SR o úprave podmienok pre technický, legislatívny a administratívny rámec, na základe ktorého budú vykonávané opatrenia súvisiace s financovaním programov pomoci v SR, podpísaná dňa 10. mája 1994

	Zmluva o pristúpení k EÚ podpísaná dňa 16. apríla 2003

### LEGISLATÍVA ES

#### Všeobecná

- Šiesta smernica Rady 77/388/EHS o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty

- Finančné nariadenie 77/1231/EHS z 21. decembra 1977 o všeobecnom rozpočte ES

- Nariadenie Rady (EHS) č. 610/1990 doplňujúce Finančné nariadenie 77/1231/EHS z 21. decembra 1977 aplikovateľné na všeobecný rozpočet ES

- Nariadenie Komisie (ES) č. 3418/1993 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu niektorých ustanovení Finančného nariadenia 77/1231/EHS z 21. decembra 1977

- Nariadenie Rady (ES) č. 1681/1994 o nezrovnalostiach a vrátení neoprávnene a chybne vyplatených čiastok a o organizácii informačného systému pre štrukturálne politiky

- Nariadenie Rady (ES) č. 2988/1995 o ochrane finančných záujmov ES

- Nariadenie Rady (ES) č. 2185/1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných EK za účelom ochrany finančných záujmov ES pred spreneverou a inými podvodmi

- Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o ŠF v znení nariadení Rady (ES) č. 1147/2001 a č. 1105/2003

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 o Európskom fonde regionálneho rozvoja

- Nariadenie Komisie (ES) č. 643/2000 o opatreniach pre používanie EURO pre účely ŠF

- Nariadenie Komisie (ES) č. 438/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 týkajúce sa systému riadenia kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci ŠF v znení nariadenia Rady (ES) č. 2355/2002

- Nariadenie Rady (ES) č. 448/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 týkajúce sa opráv financovania pomoci poskytovanej zo ŠF

- Nariadenie Rady (ES) č. 762/2001, ktorým sa mení Finančné nariadenie z 21. decembra 1977 o všeobecnom rozpočte ES ohľadne oddelenia funkcií vnútorného auditu od predbežnej finančnej kontroly

- Nariadenie Rady (ES) č. 1447/2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o ŠF

- Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet ES

- Nariadenie Komisie (ES) č. 2342/2002 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1605/2002 o finančnom riadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet ES

- Nariadenie Komisie (ES) č. 1105/2003, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o ŠF

- Nariadenie Komisie (ES) č. 69/2001 o používaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pri pomoci „de minimis“

- Nariadenie Rady (ES) č. 1159/2000 o opatreniach pre informovanosť a publicitu, ktoré majú vykonať členské štáty, týkajúcich sa pomoci zo ŠF

- Rozhodnutie Európskej komisie č. 503/2001 o opatreniach realizovaných užívateľskými štátmi, ktoré sa týkajú informácií a publicity v súvislosti s nástrojmi štrukturálnej politiky pre prípravu na vstup

- Nariadenie Komisie (ES) č. 448/2004, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 týkajúce sa oprávnenosti výdavkov operácií spolufinancovaných zo ŠF a ktoré ruší nariadenie Komisie (ES) č. 1145/2003

- Nariadenie Rady č. 95/2988/ES o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev

- Nariadenie Komisie (ES) č. 2035/2005 z 12. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1681/94 o nezrovnalostiach a získavaní neoprávnene vyplatených čiastok späť v súvislosti s financovaním štrukturálnych politík a o organizácii informačného systému v tejto oblasti

- Nariadenie Rady č. 96/2185/ES o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Európskou komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi

- Nariadenie Komisie č. 2001/438/ES ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady č. 99/1260/ES pokiaľ ide o systém riadenia kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov

- Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES

#### Verejné obstarávanie

- Smernica Rady 93/36/EHS zo 14. júna 1993, ktorou sa koordinujú postupy na udeľovanie verejných objednávok na tovary (Smernica pre verejné tovary),

- Smernica rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácií postupov na udeľovanie verejných objednávok na verejné práce (Smernica na verejné práce),

- Smernica Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 týkajúca sa koordinácie postupov na udeľovanie verejných objednávok na služby (Smernica pre verejné služby),

- Smernica Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993, ktorou sa koordinujú postupy verejného obstarávaniami subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií (Smernica pre verejnoprospešné podniky),

- Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácií zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení vzťahujúcich sa na používanie overovacieho konania pri udeľovaní verejných objednávok na tovary a verejné práce (Smernica o verejných opravných prostriedkoch) (Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989, s. 33),

- Smernica  Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia vzťahujúce sa na aplikáciu pravidiel Spoločenstva na postupy verejného obstarávania subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií (Smernica o opravných prostriedkoch verejnoprospešných podnikov) (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992, s. 14)

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/52/ES z 13. októbra 1997 pozmeňujúca Smernice 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS týkajúce sa koordinácie postupov na schvaľovane zmlúv o verejných službách, zmlúv o verejných dodávkach a zmlúv o verejných prácach v uvedenom poradí,

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/4/ES zo 16. februára 1998 pozmeňujúca Smernicu 93/38/EHS koordinujúca postupy obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodohospodárskych, energetických, dopravných a telekomunikačných odvetviach,

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. V. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1874/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania zmlúv (Ú. V. EÚ L 326, 29. 10. 2004, s. 17),

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18-ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, (Ú. V. EÚ L 134, 30. 4. 2004, s. 114) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1874/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania zmlúv (Ú. V. EÚ L 326,  29. 10. 2004, s. 17),

- Smernica Komisie 2005/51/ES zo 7. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 20047/17/ES a príloha VIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 257, 1. 10. 2005, s. 127).

#### V rámci jednotlivých schém štátnej pomoci:

- Schéma podpory malých a stredných podnikateľov:

  - Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o aplikácii článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc pre malých a stredných podnikateľov, publikované v Úradnom vestníku (ÚV L 010, 13.1.2001) ES dňa 13. januára 2001

- Schéma na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja:

  - Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum a vývoj v znení neskorších doplnkov (ÚV C 45 z 17. februára 1996, str. 5)

- Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov:

  - Usmernenie o národnej regionálnej pomoci (98/C 74/06)

  - Usmernenie ES o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (ÚV C 37 z 3. februára 2001, str. 3)

- Schéma štátnej pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce:

  - Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o aplikácii článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc pre malých a stredných podnikateľov, publikované v Úradnom vestníku (ÚV L 010, 13.1.2001) ES dňa 13. januára 2001

- Schéma podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu:

  - Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o aplikácii článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc pre malých a stredných podnikateľov, publikované v Úradnom vestníku (ÚV L 010, 13.1.2001) ES

### LEGISLATÍVA SR

SOP PS a koncepčné a programové dokumenty SR rešpektujú základné princípy dokumentov a predpisov EÚ.

#### Zákony

Hlavné právne normy s úzkym vzťahom k SOP PS:

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-	Zákon č. 561/2007 Z. z. o  investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-	Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja,

- Zákon č. 136/2001  Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 278/1993 Z .z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č.203/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.,

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení zmien a doplnkov,

- Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,

- Zákon 311/2001 Z. z  (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 19/2002 Z. z. ktorým sa vykonávajú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády SR v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 428/2002 Z z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 193/2001 Z. z. o dotácii na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 575/2001 Z. z  o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov („Kompetenčný zákon“),

- Zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení  neskorších predpisov,

- Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Zákon 606/2004 Z .z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 19/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie;

- Vyhláška MF SR č. 517/2001 Z. z.  o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol v znení vyhlášky č. 738/2004 Z. z.

#### Uznesenia vlády SR

- č. 738/2000 z 20. septembra 2000 návrh vytvorenia integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr;

- č. 240/2001 z 15. marca 2001 k návrhu Národného plánu regionálneho rozvoja SR;

- č. 133/2002 z 13. februára 2002 k návrhu rozhodnutia o finálnej podobe Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (rozhodnutie medzi CSF a SPD);

- č. 317/2002 z 27. marca 2002 k návrhu rozhodnutia o riadiacich orgánoch pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2 a Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 3;

- č. 339/2002 z 3. apríla 2002 k správe z kontroly zabezpečenia systému a výkonu finančnej kontroly prostriedkov poskytnutých SR z predvstupových nástrojov Európskej únie;

- č. 678/2002 z 19. júna 2002 k Správe o zabezpečení uzavretia kapitoly č. 21. - Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov;

- č. 782/2002 z 10. júla 2002 k návrhu rámcovej smernice pre rokovanie v kapitolách s finančným dopadom;

- č. 1328/2002 z 11. decembra 2002 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcich z Pravidiel správy EK o pripravenosti SR na členstvo v EÚ z 9. októbra 2002;

- č. 1029/2002 z 18. septembra 2002 ku koncepcii systému finančného riadenia Kohézneho fondu;

- č. 1030/2002 z 18. septembra 2002 ku koncepcii systému finančného riadenia ŠF v znení aktualizácií vydaných rozhodnutím ministra financií;

- č. 815/2003 z 27. augusta 2003 ku koncepcií financovania projektov podporovaných z predvstupových fondov, ŠF a Kohézneho fondu na roky 2004 – 2006;

- č. 166/2003 z 12. marca 2003  k návrhu národného rozvojového plánu;

- č. 46/2003 z 22. januára 2003 k finančným rámcom pre využitie prostriedkov zo ŠF a Kohézneho fondu na skrátené programovacie obdobie 2004 – 2006;

- č. 423/2003 z 28. mája 2003 k správe o súčasnom stave prípravy na štrukturálne fondy a Kohézny fond a harmonogram ďalšieho postupu;

- č. 946/2003 z 8. októbra 2003 ku koncepcii systému finančného riadenia Kohézneho fondu;

- č. 997/2003 z 22. októbra 2003 k postupom pre finančnú kontrolu ŠF a Kohézneho fondu;

- č. 834/2007 z 3. októbra 2007 k Postupu pre riadiace orgány a/alebo sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi pri zabezpečovaní pohľadávok štátu v súvislosti s financovaním projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu;

- č. 797/2004 z 18. augusta 2004 k správe o záveroch a odporúčaniach vplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou,zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR;

- č. 141/2005 z 16. februára 2005 k správe o implementácii návrhov opatrení obsiahnutých v správe o záveroch a odporúčaniach vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR, schválenej uznesením vlády SR č. 797 z 18. augusta 2004.

#### Ostatné

- Oznámenie MF SR č. 734/2002 Z. z. o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

- Oznámenie MF SR č. 742/2002 Z. z. o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti je podnikanie

- Oznámenie MF SR č. 743/2002 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

- Oznámenie MF SR č. 150/2003 Z. z. o vydaní opatrenia č. 4283/2003-41 z 16. apríla 2003, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia – účinnosť 1. januára 2004

- Usmernenia RO pre CSF

- Usmernenia PO

### OSTATNÉ RELEVANTNÉ DOKUMENTY

- „Rozpracovanie priemyselnej politiky EÚ na podmienky SR“

- „Rozpracovanie priemyselnej politiky SR vo vybraných odvetviach spracovateľského priemyslu do roku 2006“

- „Aktualizácia Komplexného programu podpory exportu v nadväznosti na vývoj zahraničného obchodu a predpoklad jeho vývoja v roku 2001“

- „Rekapitulácia hlavných makroekonomických poznatkov a záverov, ako aj pozitívnych predpokladov a rizík vo vývoji deficitu v roku 2002“

- „Analýza stavu podnikateľského prostredia SR“

- „Stratégia podpory vstupu zahraničných investícií do SR“

- „Analýza vývoja malého a stredného podnikania a návrh na zmeny v systéme podpory malého a stredného podnikania“

- ,,Kritéria na hodnotenie účelností vynaložených prostriedkov na rozvojové a podporné programy kapitoly MH SR"

- „Zhodnotenie účinnosti systému na ochranu spotrebiteľa v SR z pohľadu kapitoly č. 23 a zásady spotrebiteľskej politiky do roku 2013“

- „Koncepčné zameranie technickej politiky priemyselných odvetví“

- „Národný program rozvoja cestovného ruchu v SR“

- „Návrh energetickej politiky SR“

- „Návrh programu znižovania energetickej náročnosti a využitia alternatívnych zdrojov energie, vrátane podpory výskumu a vývoja v tejto oblasti“

- „Koncepcia efektívneho využívania energie“

- „Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie“

- „Informácia o realizácií Programu rozvoja automobilového priemyslu SR“

- „Drevo surovina 21. storočia“

- „Program na podporu rozvoja spracovania a využívania drevnej suroviny“

- „Zhodnotenie vývoja konkurenčnej schopnosti chemického priemyslu v súvislosti s prispôsobovaním sa prostrediu EÚ“

- „Komplexná analýza uhoľného baníctva“

- ďalšie dokumenty je možné nájsť na internetovej stránke MH SR www.mhsr.sk

- „Koncepcia systému finančného riadenia ŠF (v znení ostatnej aktualizácie)“

- „Aktualizované postupy pre finančnú kontrolu ŠF a Kohézneho fondu“

#### Pravidlo zákazu konfliktu záujmov

V súvislosti s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 797 z 18. augusta 2004 k materiálu „Správa o záveroch a odporúčaniach vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR“ vypracovalo Ministerstvo spravodlivosti SR definíciu konfliktu záujmov. Predmetným materiálom bola vymedzená zodpovednosť osôb, ktorých sa táto definícia týka vrátane ustanovenia sankcií za porušenie zásad o konflikte záujmov (tvorí prílohu J manuálu).

# RIADIACI ORGÁN 
PRE SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM
PRIEMYSEL A SLUŽBY

## Organizačná štruktúra Riadiaceho orgánu

RO, ktorým je MH SR, zodpovedá za efektívnosť, správnosť riadenia, poskytovania a využívania pomoci v súlade s predpismi EÚ, inštitucionálnymi, právnymi a finančnými systémami a predpismi SR.

V súlade s článkom 34 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 zodpovedá predovšetkým za programovanie, implementovanie, monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie a kontrolu, informovanie verejnosti a využitie moderných informačných technológií.

Výkon funkcie riadiaceho orgánu bol zverený OROPaM, ktorý bol zriadený v rámci Sekcie pre európske záležitosti (od 30. decembra 2006 Sekcia podporných programov). Organizačné zabezpečenie implementácie ŠF EÚ v rámci SOP PS zabezpečuje princíp odstránenia konfliktu záujmov a tým minimalizácie korupcie. V  nadväznosti na uvedené je garantované adekvátne oddelenie funkcií vo väzbe na implementáciu SOP PS. Možno konštatovať, že boli vytvorené rámce pre fungovanie jednotlivých procesov súvisiacich s implementáciou SOP PS samostatne, čo je zreteľné z nasledovnej štruktúry útvarov participujúcich na riadení a implementácii SOP PS:

- OROPaM vytvorený v rámci Sekcie podporných programov, ako riadiaca jednotka, je poverený výkonom funkcie koordinácie RO;

- OMKOPHaP ŠF, ktorý sa nachádza na Sekcii podporných programov, je zodpovedný za SOP PS po vecnej a obsahovej stránke. Zodpovedá za súhrnné monitorovanie realizácie stratégie SOP PS, hodnotenie, publicitu a zabezpečuje koordináciu prác v oblasti kontroly SOP PS, aj vo vzťahu k EÚ, EK, MVRR SR, MF SR, ÚV SR, ostatným ústredným orgánom štátnej správy SR, koordinuje a zabezpečuje práce súvisiace s  ochranou finančných záujmov ES;

- Sekcia turizmu, je zodpovedná za SOP PS z hľadiska cestovného ruchu;

- Odbor medzinárodného obchodu, ktorý sa nachádza na Sekcii obchodu a ochrany spotrebiteľa je zodpovedný za SOP PS z hľadiska medzinárodného obchodu;

- Odbor energetickej a surovinovej politiky, je zodpovedný za SOP PS z hľadiska energetiky;

- Odbor podnikateľského prostredia ako súčasť Sekcie stratégie je spoluzodpovedný za koordináciu a vypracovanie vecnej a obsahovej stránky SOP PS, za PD k SOP PS, za vecnú a obsahovú stránku schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis v oblastiach ktoré má odbor vo svojej pôsobnosti;

- Odbor priemyslu a inovácií – stanovenie stratégie rozvoja priemyselnej výroby, vypracovanie návrhov priemyselnej politiky a politiky inovácie. V oblasti ŠF spolupracuje na vypracovaní programových dokumentov a posudzovaní žiadostí o platbu v gescii SIEA;

- Odbor strategických investícií - vypracovanie legislatívnych a iných právnych noriem na podporu významných investícií, koncepcie rozvoja priemyselných parkov, metodického riadenia rozvoja priemyselných parkov. V oblasti ŠF spolupracuje na vypracovaní programových dokumentov a posudzovaní žiadostí o platbu v gescii SARIO;

- PJ je súčasťou Odboru rozpočtu a projektov EÚ v rámci Sekcie rozpočtu a financovania. Základnou úlohou PJ je v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť prevod finančných prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR SR z výdavkového účtu MH SR na účet KP/PP na základe vykonania predbežnej finančnej kontroly, v súlade so Zákonom č. 618/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Odbor financovania ministerstva – v rámci Sekcie rozpočtu a financovania plní funkciu rozpočtového garanta pre prvotné výdavky pre opatrenie Technická pomoc a vypracúva podklady pre žiadosti o poskytnutie NFP pre verejný sektor a žiadosti o platbu (za MH SR) z finančného hľadiska;

- Oddelenie vnútorného auditu - útvar v priamej pôsobnosti ministra hospodárstva, poslaním oddelenia vnútorného auditu je nezávislá, objektívna, hodnotiaca a konzultačná činnosť, zameraná na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov, napomáhanie plneniu úloh, cieľov a zámerov ministerstva;

- Odbor kontroly - útvar v priamej pôsobnosti ministra hospodárstva, poslaním odboru kontroly je riadenie a vykonávanie kontroly v rozsahu pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi;

- Oddelenie informatiky (od 30. decembra 2005  v priamej pôsobnosti vedúceho služobného úradu) zabezpečuje zavedenie a využívanie ITMS v spolupráci s OROPaM, vecne príslušnými útvarmi MH SR, PJ, príslušnými SO/RO a ICPK;

- Komunikačné oddelenie – zriadené v priamej pôsobnosti ministra hospodárstva. Uvedený odbor v spolupráci s manažérom pre publicitu OMKOPHaP ŠF zabezpečuje informovanosť širokej verejnosti o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo ŠF EÚ v rámci SOP PS;

- ICPK plnia kľúčovú úlohu pri realizácii informačných aktivít pre KP/PP. ICPK vykonávajú aktivity v zmysle uzavretých Rámcových zmlúv o vzájomnej spolupráci medzi MH SR a jednotlivými VÚC. Úlohu ICPK plnia odbory regionálneho rozvoja jednotlivých VÚC a Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja;

- Implementačné agentúry plnia funkciu SO/RO.

SO/RO sú zodpovedné za implementáciu jednotlivých opatrení SOP PS. Ide o nasledovné agentúry:

- Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP),

- Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA),

- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO),

- Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR).

SO/RO boli schválené uznesením vlády SR č. 678/2002 zo dňa 19. júna 2002 a upresnené materiálom č. 07/22/03, schváleným Poradou vedenia MH SR dňa 17. júla 2003.

- SOPK v zmysle uzavretej Rámcovej dohody medzi MH SR a SOPK vykonáva predovšetkým informačnú, poradenskú a konzultačnú činnosť.

Organizačná štruktúra RO 
a jeho väzby na spolupracujúce útvary v oblasti ŠF EÚ

MH SR

EK

RO pre CSF – MVRR SR

PO – MF SR

Sekcia

podporných programov

Oddelenie vnútorného auditu

Odbor kontroly

OROPaM

OMKOPHaP ŠF

Odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

PJ

Komunikačnéoddelenie

Oddelenie informatiky

Sekcia stratégie

Sekcia  turizmu

Sekcia energetiky

Sekcia obchodu a ochrany spotrebiteľa

SACR

SARIO

SIEA

NARMSP

VÚC Prešov

VÚC      B. Bystrica

VÚC Nitra

VÚC Trenčín

Trenčín

VÚC Trnava

VÚC Žilina

VÚC Košice

SOPK

V nasledujúcej kapitole sú uvedené tie zložky RO, ktoré sa priamo podieľajú na riadení implementácie, finančnom riadení, kontrole, audite a iných činnostiach spojených s vykonávaním SOP PS. V rámci jednotlivých podkapitol sú uvedené opisy hlavných pracovných činností na úrovní pozícií zamestnancov.

### 2.1.1 OROPaM vo vzťahu k SOP PS a opisy hlavných pracovných činností jeho zamestnancov

OR OPaM (do 28. februára 2009 Odbor riadenia SOP) vytvorený v rámci Sekcie pre európske záležitosti (od 30. decembra 2005 Sekcia podporných programov) je poverený výkonom funkcie koordinácie implementácie a riadenia.V spolupráci s vecne príslušnými útvarmi MH SR zodpovedá za efektívnosť, správnosť riadenia, poskytovania a využívania pomoci v rámci SOP PS v súlade s predpismi EÚ, inštitucionálnymi, právnymi a finančnými systémami a predpismi SR. Vytvorené pracovné pozície v rámci uvedeného odboru (implementační manažéri, finančné riadenie, technická pomoc, tvorba metodiky a ITMS) vytvárajú predpoklad pre maximálne zabezpečenie transparentnosti a kontrolu procesu implementácie SOP PS. Uvedený odbor je sekretariátom MV pre SOP a koordinuje činnosť SO/RO. Koordinuje práce v oblasti riadenia SOP PS vo vzťahu k EÚ, EK, Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MVRR SR“), MF SR, úradu vlády, ostatným ústredným orgánom štátnej správy SR, organizáciám v pôsobnosti ministerstva poverených výkonom implementácie SOP PS, ako aj k územnej samospráve.

Hlavný manažér

- Zastupovanie ministerstva navonok v rámci pôsobnosti odboru, alebo na základe poverenia generálneho riaditeľa sekcie;

- Komplexné riadenie a koordinovanie zabezpečovania úloh odboru po stránke odbornej, organizačnej a personálnej;

- Koncepčná činnosť, participácia na tvorbe prierezových zákonov a legislatívnych opatrení súvisiacich s rámcovou pozíciou SR pre rozhodovací proces EÚ v oblasti ŠF EÚ;

- Koordinovanie medzištátneho systému s vnútornými a vonkajšími väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov v oblasti ŠF EÚ, s dôsledkami za rozhodnutia s medzinárodným dosahom na ministerstve;

- V rámci svojej pôsobnosti sa zúčastňuje pracovných rokovaní na Generálnom direktoriáte Regionálna politika, Hospodárska súťaž a ďalších relevantných direktoriátoch na EK v Bruseli;

- V rámci svojej pôsobnosti zodpovedá za koncepčné spracovávanie podkladových materiálov o ŠF EÚ v oblasti riadenia ŠF EÚ a implementácie, a spracovávanie podkladových materiálov zabezpečujúcich súlad implementácie ŠF EÚ s legislatívou a pravidlami ES;

- Koordinuje činnosť prípravy hodnotiacich a výberových kritérií , a manuálov pre SOP;

- Zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti koordináciu činností jednotlivých útvarov ministerstva, SO/RO, PJ, regionálnych inštitúcií a ostatných RO pre ŠF EU;

- Zodpovedá za činnosti súvisiace s prípravou a čerpaním finančných prostriedkov z TP;

Implementačný manažér

- Posudzuje otázky za oblasť implementovanú príslušným SO/RO, ktoré môžu mať dopad a nadväznosť na ostatné RO, na RO pre CSF a na orgány územnej samosprávy a sociálnych a ekonomických partnerov;

- Vecne, koncepčne a koordinačne sa podieľa v spolupráci s relevantnými útvarmi MH SR a príslušným SO/RO pri tvorbe, úprave a implementácii programových dokumentov za oblasť implementovanú príslušným SO/RO;

- Vecne spolupracuje s pracovníkmi jednotlivých SO/RO v pôsobnosti ministerstva a ostatnými rezortnými a odbornými inštitúciami pri formulácii zásadných koncepčných riešení za oblasť implementovanú príslušným SO/RO;

- Zúčastňuje sa ako pozorovateľ na zasadnutiach Hodnotiacej komisie pre výber projektov v oblasti svojej pôsobnosti;

Manažér pre TP

- Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť v systéme prijímania ŠF EÚ za oblasť TP;

- Koordinuje implementáciu technickej pomoci v rámci SOP PS;

- Vecne, koncepčne a koordinačne sa podieľa v spolupráci s relevantnými útvarmi MH SR, SO/RO, RO pre CSF a PO pri tvorbe, úprave a implementácii programových dokumentov za oblasť TP;

- Zabezpečuje kontrolu oprávnenosti výdavkov TP SOP PS po stránke vecnej a obsahovej,

- Usmerňuje oprávnené útvary MH SR, SO/RO a VÚC v oblasti refundovania ich oprávnených výdavkov z TP SOP PS;

- Vypracováva prehlásenie o overení za Žiadosti o platbu predložené jednotlivými SO/RO;

- V spolupráci s PJ zodpovedá za vypracovanie finančných plánov pre TP SOP PS;

Metodik

- Spolupracuje na tvorbe a koordinuje metodiku implementácie SOP PS spolu s vecne príslušnými manažérmi OROPaM v nadväznosti na zmenu právnych aktov a smerníc EÚ a SR, ako aj zmeny v systémových dokumentoch týkajúcich sa implementácie ŠF EÚ v podmienkach SR;

- Zodpovedá za aktualizáciu Manuálu a jeho predloženie na rokovanie IDMV;

- Spolupracuje s internými útvarmi zapojenými do riadenia SOP PS za účelom zladenia metodiky riadenia a implementácie SOP PS;

- V spolupráci s vecne príslušnými manažérmi OROPaM systémovo koordinuje implementáciu SOP PS;

Manažér pre TP a ITMS

- Zastupuje rezort, aktívne sa podieľa, spolupracuje a komunikuje s orgánmi zodpovednými za IT monitorovací systém (MVRR SR, MF SR, DataCentrum, Siemens Business Services);

- Koncepčne, vecne a koordinačne v spolupráci s pracovníkmi relevantných útvarov ministerstva, jednotlivých SO/RO, ICPK a ďalších participujúcich organizácií sa podieľa na zavedení IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a Kohézny fond;

- Zabezpečuje predkladanie všetkých informácií týkajúcich sa prípravy a zavádzania IT Monitorovacieho systému relevantným útvarom ministerstva, jednotlivým SO/RO, ICPK a ďalším participujúcim organizáciám;

- V rámci svojej kompetencie organizuje pracovné stretnutia s cieľom priblížiť/vysvetliť užívateľom používanie / obsluhu ITMS v pôsobnosti rezortu v rámci SOP PS,

- Zabezpečuje úpravu a aktualizáciu webových stránok MH SR, časti týkajúcej sa štrukturálnych fondov EÚ;

KP/PPKP/PP

### 2.1.2    OMKOPHaP ŠF vo vzťahu k SOP PS a opisy hlavných pracovných činností jeho zamestnancov

OMKOPHaP ŠF (do 28. februára 2009 Odbor prípravy programov), je zodpovedný za koordináciu a vypracovanie vecnej a obsahovej stránky SOP PS, za spracovanie PD k SOP PS, za vecnú a obsahovú stránku schém štátnej pomoci v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi MH SR, a to najmä so Sekciou stratégie, Sekciou obchodu a ochrany spotrebiteľa, Sekciou turizmu a Sekciou energetiky. Odbor ďalej zodpovedá za monitorovanie stratégie SOP PS vrátane zabezpečenia jej hodnotenia a za zabezpečenie publicity. V spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva zabezpečuje aj koordináciu prác v oblasti kontroly SOP PS, koordinuje práce v oblasti kontroly SOP PS vo vzťahu k EÚ, EK, MVRR SR, MF SR, úradu vlády, ostatným ústredným orgánom štátnej správy SR, organizáciám v pôsobnosti ministerstva poverených výkonom kontroly SOP PS, koordinuje a zabezpečuje práce súvisiace s  ochranou finančných záujmov ES, najmä komunikáciu s orgánmi činnými v trestnom konaní, MF SR a odborom ochrany finančných záujmov a boja proti korupcii úradu vlády. Pre zabezpečenie výkonu úloh a právomocí, ktoré RO deleguje na jednotlivé SORO, vykonáva odbor kontrolu výkonu prenesených delegovaných právomocí.

Riaditeľ OMKOPHaP ŠF zodpovedá za:

- koordináciu tvorby programových dokumentov za MH SR pre využívanie ŠF EÚ v oblasti priemyselnej výroby, energetiky, aplikovaného výskumu, inovácií, ochrany spotrebiteľa, obchodu, cestovného ruchu a rozvoja ostatných sektorov, zahrnutých v SOP PS so zohľadnením regionálnej politiky vrátane súvisiacich, dokumentov;

- monitorovanie realizácie stratégie SOP PS vrátane zabezpečenia jeho hodnotenia;

- metodické    usmerňovanie    organizačných   útvarov   ministerstva    zapojených    do  implementácie  a    finančného   riadenia   SOP PS   v   oblasti   kontroly  a  overovania  realizácie  projektov  v  súlade   s   predpismi   EÚ  a   inštitucionálnymi a finančnými systémami a právnymi predpismi SR v  spolupráci  s  vecne  príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva,

- zabezpečenie publicity o výkone pomoci poskytovanej so ŠF EÚ;

- správne poskytovanie pomoci v rámci OP KaHR v súlade s predpismi EÚ a inštitucionálnymi a finančnými systémami a predpismi SR v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi MH SR;

- zabezpečenie uchovávania dokumentov v príručnej registratúre;

Manažér programovania

- Zabezpečuje vypracovanie príslušných častí návrhov národných strategických dokumentov a programov SR (NSRR),

- Zabezpečuje vypracovanie SOP PS, PD, schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis;

- Zabezpečuje koordináciu činností s inými rezortmi a ďalšími inštitúciami (profesijnými zväzmi a združeniami, vysokými školami), ktorých sa dotýka realizácia SOP PS v rámci kompetenčného zákona;

Manažér hodnotenia

- V spolupráci s relevantnými útvarmi MH SR, RO pre CSF a PO zabezpečuje integrovanie ex-ante hodnotenia do programových dokumentov;

- V spolupráci s relevantnými útvarmi MH SR vypracováva metodiku priebežného hodnotenia pomoci a návrh ukazovateľov pre hodnotenie v rámci SOP PS;

- Priebežne sleduje prípravu, napĺňanie a úroveň vypovedacej schopnosti ukazovateľov monitorovania a hodnotenia a vyhodnocuje tieto ukazovatele;

- Spolupracuje pri koordinácii viacúrovňového hodnotenia v rámci SOP PS;

Manažér pre informovanie a publicitu

- Koordinácia a realizácia informačnej stratégie v súlade s KAP pre SOP PS a v súlade s nariadením Rady ES č. 1159/2000 v spolupráci s komunikačným odborom a ostatnými relevantnými odbormi rezortu;

- Zabezpečuje informovanie verejnosti v oblasti čerpania ŠF EÚ v rámci SOP PS prostredníctvom komunikačného oddelenia;

- Koordinácia a metodické usmerňovanie SO/RO, VÚC a SOPK v zmysle postupov pri informovaní verejnosti na svojej úrovni;

Manažér monitorovania

- Vypracováva metodiku monitorovania v spolupráci s príslušným útvarmi MH SR;

- Priebežne sleduje napĺňanie ukazovateľov monitorovania a spracováva údaje získané monitorovaním;

- Spolupracuje pri vyhodnocovaní plnenia finančných ukazovateľov pre potreby hodnotenia opatrení a priorít SOP PS;

- V spolupráci so SO/RO a príslušnými útvarmi MH SR vypracováva priebežné, výročné a záverečnú monitorovaciu správu o implementácii SOP PS;

Manažér kontroly

- Koordinuje aktivity súvisiace s procesmi kontroly v rámci SOP PS;

- Zabezpečuje vypracovanie metodiky predbežnej a priebežnej finančnej kontroly určenej pre RO a SO/RO;

- Zabezpečuje spracúvanie, evidenciu a zasielanie správ o zistenej nezrovnalosti príslušným orgánom;

- Vykonáva kontrolu právomocí delegovaných na SO/RO v zmysle Splnomocnenia;

- V spolupráci s relevantnými útvarmi RO, CSF a MF SR zabezpečuje integrovanie postupov finančnej kontroly a priebežnej kontroly do programových dokumentov;

- Spolupracuje s ostatnými ÚOŠS, EK a ostatnými útvarmi RO pri výkone následnej finančnej kontroly a auditov RO a koordinuje spoluprácu pri výkone následnej finančnej kontroly vykonávanej týmito orgánmi u SO/RO;

- Zabezpečuje sumarizovanie správ z vykonaných priebežných finančných kontrol vykonaných v rámci SO/RO, priebežných kontrol vykonaných SO/RO a RO, následných finančných kontrol vykonaných na SO/RO, RO a u KP/PP, vnútorných auditov RO, systémových auditov a externých auditov RO a SO/RO a auditov EK, sleduje plnenie odporúčaní a odstraňovanie nedostatkov a ich príčin;

Manažér pre financovanie

- V spolupráci s PJ zabezpečuje na úrovni SOP PS sumarizáciu a predkladanie odhadu čerpania očakávaných výdavkov na PO;

- Vyhodnocuje plnenie finančných ukazovateľov pre potreby hodnotenia opatrení a priorít SOP PS;

- Analyzuje možnosti realokácie finančných prostriedkov medzi opatreniami SOP PS, ktoré sa premietnu do úpravy PD SOP PS vrátane úpravy finančného plánu na úrovni priorít, ktoré sa premietnu do úpravy PD SOP PS po schválení EK;

- Spracováva súhrnné podklady, v rámci svojej pôsobnosti, týkajúce sa finančnej oblasti SOP PS;

Právnik

- Zabezpečuje súlad programových, realizačných a zmluvných dokumentov vypracovaných Sekciou podporných programov s aktuálnou legislatívou EÚ a SR;

- koordinuje prípravu a uzatváranie zmlúv medzi RO a SORO, RO a VÚC vrátane stanovenia prípadných sankcií v prípade nedodržania stanovených podmienok a v prípade potreby zabezpečuje vypracovanie dodatkov k zmluvnej agende;

- koncepčne sa podieľa prípadných úprávách zmluvy o poskytnutí NFP (pre verejný a súkromný sektor), záložných zmlúv, vrátane usmerňovania jednotlivých SORO pri vypracovaní dodatkov k uvedeným zmluvám;

- eviduje právne predpisy a dokumenty ES a SR v oblasti ŠF EÚ a následne ich zapracováva do dokumentov týkajúcich sa OP KaHR;

Správca príručnej registratúry

- Koncepčne spracováva podkladové materiály týkajúce sa ŠF EÚ v oblasti svojej pôsobnosti;

- Zabezpečuje uchovávanie relevantných dokumentov Sekcie podporných programov, súvisiacich s implementáciou SOP PS, vrátane kontroly úplnosti predložených materiálov;

- V spolupráci s relevantnými útvarmi zapojenými do implementácie ŠF EÚ zabezpečuje spracovanie postupov uchovávania relevantných dokumentov v rámci RO, jednotlivých SO/RO a VÚC;

### 2.1.3    Oddelenie vnútorného auditu vo vzťahu k SOP PS a opisy hlavných  pracovných činností jeho zamestnancov

Poslaním oddelenia vnútorného auditu je nezávislá, objektívna, hodnotiaca a konzultačná činnosť, zameraná na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov, napomáhanie plneniu úloh, cieľov a zámerov ministerstva v zmysle Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vo vzťahu k ŠF EÚ oddelenie vnútorného auditu vykonáva priebežný audit RO, SO/RO a  PJ. Vnútorný audítor je funkčne nezávislý od útvaru vnútornej kontroly MH SR a v rámci svojej činnosti hodnotí aj účinnosť systému vnútornej kontroly. Postavenie vnútorného audítora je nezávislé, pretože pri výkone svojej činnosti je viazaný ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Oddelenie vnútorného auditu priamo podlieha ministrovi hospodárstva SR. Zabezpečuje vypracovanie správ o výsledku vnútorného auditu po vykonaní vnútorného auditu, ktorá obsahuje najmä predmet vnútorného auditu, nedostatky zistené vnútorným auditom,  správu o zistenej nezrovnalosti, odporúčania pre auditovaný subjekt na nápravu zistených nedostatkov a možné dôsledky nezohľadnenia odporúčaní

Štruktúra postavenia a štruktúra systému riadenia oddelenia vnútorného auditu je vytvorená na základe organizačného poriadku MH SR. V rámci organizačného poriadku MH SR bol dodržaný princíp nezávislosti postavenia audítorov, preto je oddelenie priamo riadené ministrom hospodárstva.

Vnútorný audítor

- Zabezpečuje samostatný výkon audítorských akcií, organizovanie audítorských aktivít, hodnotenie údajov účtovnej závierky a dodržiavania rozpočtu na všetkých stupňoch riadenia kapitoly;

- Zabezpečuje skúmanie a vyhodnocovanie adekvátnosti riadiacich a kontrolných mechanizmov a kvality výkonu pri ich realizácii;

- Hodnotí dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vykonávaných finančných operácií a ich súladu s právnymi predpismi

- Vypracováva správy o výsledku vnútorného auditu na základe preukázaných zistení s uvedením nedostatkov a odporúčaní na ich nápravu.

### 2.1.4    Odbor kontroly vo vzťahu k SOP PS a opisy hlavných pracovných  činností jeho zamestnancov

Poslaním odboru kontroly je riadenie a vykonávanie kontroly v rozsahu pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi. Do kompetencie odboru patrí i riadenie a výkon vnútornej kontroly v rozsahu pôsobnosti ministerstva v oblasti plnenia úloh štátnej správy, hospodárenia s prostriedkami ŠR a s prostriedkami EÚ.

Vo vzťahu k ŠF EÚ Odbor kontroly zabezpečuje kontrolu RO, SO/RO a PJ a zároveň vykonáva následnú finančnú kontrolu (minimálne 5%-nú vzorkovú kontrolu) implementácie pridelených NFP priamo u KP/PP vo vzťahu k SO/RO a k PJ. Odbor kontroly zabezpečuje následnú finančnú kontrolu v zmysle Zásad koordinácie plánovania a výkonu následných finančných kontrol prostriedkov Európskej únie a prostriedkov iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia. Gestorom koordinácie v uvedenej oblasti je Ministerstvo financií SR.

V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že odbor kontroly a oddelenie vnútorného auditu MH SR sú organizačné od seba nezávislé, hoci môžu navzájom pre plnenie cieľov a zámerov spolupracovať.

Odbor kontroly sa člení na

– oddelenie finančnej  kontroly,

– oddelenie kontroly programov EÚ

Odbor kontroly, vo vzťahu k čerpaniu prostriedkov EÚ a SR, plní najmä tieto úlohy (čo je zároveň aj predmetnom činnosti kontrolóra):

a)	vykonáva kontrolu

1.	u príjemcov štátnej pomoci/pomoci de minimis, ktorej poskytovateľom je MH SR,

2.	v RO, PJ,  v SO/RO a u KP/PP;

b)	kontroluje

1.	plnenie úloh štátnej správy vykonávanej MH SR a orgánmi v jeho riadiacej pôsobnosti, ako aj úloh štátnej správy delegovaných MH SR na právne subjekty na základe zmlúv;

2.	čerpanie a použitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ vrátane výkonu tzv. 5%-nej vzorkovej kontroly oprávnených výdavkov štrukturálnych fondov a iných prostriedkov, poskytnutých SR zo zahraničia na financovanie projektov, na základe medzinárodných zmlúv, ktorých vykonávateľom je ministerstvo;

3.	realizáciu SOP PS;

4.	plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených inými štátnymi orgánmi kontroly;

5.	vybavovanie petícií a sťažností príslušnými organizačnými útvarmi MH SR, rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v riadiacej pôsobnosti  MH SR, právnymi subjektmi, na ktoré bolo delegované plnenie úloh MH SR na základe zmlúv a plnenie opatrení prijatých podľa zákona o sťažnostiach a zákona o petičnom práve v týchto subjektoch,

c)	vykonáva ďalšie nasledovné činnosti:

1.	plní kontrolné úlohy vyplývajúce z pôsobnosti MH SR pri realizácii SOP PS,

2.	analyzuje nedostatky zistené vlastnou kontrolnou činnosťou, posudzuje správnosť         a účelnosť navrhovaných opatrení a kontroluje ich plnenie,

3.	vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona o sťažnostiach a centrálnu evidenciu petícií podľa zákona o petičnom práve a zabezpečuje ich vybavovanie v súlade s         príslušnými  právnymi predpismi a riadiacimi aktmi MH SR,

4.	metodicky usmerňuje výkon kontroly a vybavovanie sťažností a petícií v pôsobnosti         MH SR,

5.	v oblasti kontroly, vybavovania sťažností podľa zákona o sťažnostiach a petícií podľa zákona o petičnom práve vykonáva analytickú a rozborovú činnosť a vypracúva koncepčné materiály s celoštátnou pôsobnosťou,

6.	dozerá na dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní,

7.	informuje ministra o výsledkoch kontroly a v súlade s osobitnými predpismi i

NKÚ, ÚV SR, MF SR a iné štátne orgány,

8.	oznamuje nedostatky zistené finančnou kontrolou príslušným riadiacim zamestnancom        MH SR a v súlade s osobitnými predpismi i iným štátnym orgánom,

9.	oznamuje podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné         skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,

10.	zabezpečuje na MH SR koordináciu plnenia úloh v oblasti boja proti korupcii a Stratégie prevencie kriminality v SR vrátane vypracovania ročnej správy a jej predloženie Rade vlády SR pre prevenciu kriminality,

11.	spolupracuje pri vykonávaní kontroly prostriedkov ŠF EÚ s  OLAF,

12.	spolupracuje s EK, Európskym dvorom audítorov, NKÚ SR a externými audítorskými firmami a poskytuje im potrebnú súčinnosť pri auditoch a vykonávaných kontrolách,

13.	zúčastňuje sa pravidelných koordinačných stretnutí organizovaných orgánom auditu MF SR,

14.	vykonáva analýzu rizík SOP PS, spolupracuje na príprave ročného plánu kontrolných akcií a na príprave stratégii auditu s orgánom auditu MF SR,

15.	zastupuje MH SR na rokovaniach s orgánmi ES v oblasti kontroly a auditu štrukturálnych fondov.

Nezávislosť kontrolórov

Nezávislosť kontrolórov vyplýva z  postavenia OK MH SR v organizačnej štruktúre MH SR. Zamestnanci MH SR vykonávajúci minimálnu 5%-nú vzorkovú kontrolu ŠF sú oddelení od riadiacich štruktúr a platobných štruktúr a v žiadnom prípade sa nemôžu akýmkoľvek spôsobom podieľať na riadení financií z ERDF a zodpovedať za administratívny proces spojený s realizáciou projektov (napr. členstvo vo výberových komisiách pri verejnom obstarávaní, účasť na predbežnej či priebežnej finančnej kontrole, v dozorných radách, kontrole uskutočnenej služby, certifikácia).

Každá osoba zúčastňujúca sa kontroly prostriedkov ERDF musí byť zaradená v organizačnej schéme, ktorá preukáže, že nemá žiadne prepojenie s kontrolovanou finančnou operáciou (vedenie, vybavovanie, kontrola uskutočnenej služby, platba, realizácia operácií).

Zamestnanci MH SR z OK MH SR sa pri výkone minimálnych 5%-ných vzorkových kontrol ŠF riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly, ktoré sú uvedené v § 13-25 Zákona č. 502/2001 Z. z.. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zachovanie objektivity vyžaduje, aby bola kontrolná skupina zložená aspoň z dvoch kontrolórov.

Zamestnanci MH SR z OK MH SR a prizvané osoby vykonávajúce minimálnu 5%-nú vzorkovú kontrolu ŠF sú povinné, v súlade s § 15 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, písomne oznámiť kontrolnému orgánu akékoľvek známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti o ich nepredpojatosti so zreteľom na ich vzťah k predmetu následnej finančnej kontroly alebo ku kontrolovaným subjektom.

## 2.1.5  Komunikačné oddelenie vo vzťahu k SOP PS

Komunikačné oddelenie je zriadené v priamej pôsobnosti ministra hospodárstva SR. Úzko spolupracuje s OROPaM a OMHaP v oblasti implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1159/2000 – KAP.

### 2.1.6   Oddelenie informatiky vo vzťahu k SOP PS

Poslaním oddelenia informatiky je komplexná starostlivosť o výpočtovú techniku a softvérové vybavenie. Oddelenie informatiky organizačne patrí do pôsobnosti vedúceho služobného úradu a v oblasti ŠF EÚ je zodpovedný za zabezpečenie prevádzky ITMS pre SOP PS vo vzájomnej väzbe na MVRR SR, MF SR a SO/RO a PJ. V tejto súvislosti Oddelenie informatiky veľmi úzko spolupracuje s OROPaM.

### 2.1.7   Sekcia turizmu vo vzťahu k SOP PS

Poslaním sekcie turizmu je príprava strategických cieľov, zámerov a zásad štátnej politiky cestovného ruchu, príprava návrhov právnych noriem, ekonomických a normotvorných nástrojov v oblasti cestovného ruchu, plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z členstva vo UNWTO a ostatných medzinárodných a medzištátnych združeniach cestovného ruchu, marketing a propagácia atraktivít a aktivít cestovného ruchu prostredníctvom SACR.

Sekcia turizmu zabezpečuje úlohy a záväzky vyplývajúce z členstva SR v EÚ v oblasti cestovného ruchu. Vo vzťahu k ŠF EÚ je spoluzodpovedná za koordináciu a vypracovanie vecnej a obsahovej stránky SOP PS, za návrh PD, za vecnú a obsahovú stránku schém štátnej pomoci v spolupráci s ďalšími vecne príslušnými útvarmi MH SR. Sekcia plní najmä tieto úlohy:

- zabezpečuje podporné aktivity cestovného ruchu v oblasti malého a stredného podnikania a v oblasti regionálnej politiky,

- zabezpečuje vypracúvanie materiálov vytvárajúcich predpoklad pre použitie finančných prostriedkov EÚ v cestovnom ruchu,

- spolupracuje so Sekciou podporných programov na príprave PD,

- metodicky usmerňuje a riadi činnosť SACR ako implementačnej agentúry

- metodicky a vecne usmerňuje a riadi činnosť SACR ako príjemcu pomoci v rámci SOP PS

- spolupracuje s odbornými útvarmi EK zodpovednými za oblasť cestovného ruchu

- zabezpečuje úlohy spojené s členstvom v hodnotiacich komisiách

- plní úlohy vyplývajúce z členstva v Poradnom výbore pre cestovný ruch EK a v Pracovnej skupine pre konkurencieschopnosť a rast – za oblasť cestovného ruchu

- zabezpečuje v zmysle čl. 8 ods. 3 písm. d) Smernice č. 6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole MH SR v znení zmien a dodatkov vypracovanie stanoviska k žiadostiam o platbu KP/PP z vecného hľadiska ako spolupracujúci garant.

V oblasti stratégie rozvoja cestovného ruchu:

- zabezpečuje úlohy spojené s prípravou a realizáciou základných koncepčných a realizačných dokumentov na čerpanie štrukturálnych prostriedkov ŠF EÚ v podmienkach cestovného ruchu,

- v rámci informačnej činnosti k opatreniam 2.1 a 2.2 poskytuje informácie a vysvetlenia k nastoleným problémom zo strany žiadateľov i SO/RO,

- zabezpečuje úlohy spojené s kontrolou priebehu hodnotiaceho procesu projektov,

- spracúva stanoviská k tvorbe legislatívnych nástrojov na čerpanie ŠF EÚ v plánovacom období rokov 2007 – 2013,

- spracúva odborné podklady a stanoviská k plánovacím materiálom týkajúcich sa ŠF na plánovacie obdobie 2007 – 2013, predovšetkým NSRR SR a navrhovanej operačnej priority Podpora a obnova infraštruktúry cestovného ruchu,

- zastupuje MH SR v monitorovacom výbore SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a realizuje úlohy spojené s jej činnosťou,

- spracováva odborné stanovisko ku kapacitnému plánovaniu na čerpanie prostriedkov zo ŠF EÚ,

- zúčastňuje sa odborných školení a seminárov k problematike realizácie ŠF EÚ,

- spolupodieľa sa na tvorbe Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu (NUTIS) v  rámci opatrenia 2.3 SOP PS,

- pripravuje analýzu implementácie produkčných dátových tokov a spracovávajú návrh technickej infraštruktúry komplexného informačného systému pre cestovný ruch v rámci opatrenia 2.3 SOP PS,

- v súčinnosti s príslušnými útvarmi zabezpečuje úlohy spojené s finančnou realizáciou SOP PS v podmienkach priority 2 – rozvoj cestovného ruchu,

- posudzuje, hodnotí a spracúva odborné stanoviská k žiadostiam príjemcov o platby žiadateľov schválených v rámci opatrení 2.1 a 2.2 SOP PS

V oblasti medzinárodnej spolupráce v cestovnom ruchu:

- metodicky riadi a usmerňuje SACR pri realizácii propagačných aktivít realizovaných v rámci opatrenia 2.3 SOP PS

- spracúva dokumenty na zasadnutie Poradného výboru pre cestovný ruch a Oddelenie cestovného ruchu EK v Bruseli a aktívne sa zúčastňuje zasadnutí Poradného výboru pre cestovný ruch

- spracúva materiály na zasadnutie Pracovnej skupiny Rady EÚ G.1 pre konkurencieschopnosť – časť cestovný ruch

- vypracúva pozície SR na rokovanie Rady pre konkurencieschopnosť – k materiálom za oblasť CR a pripomienkuje materiály za oblasť cestovného ruchu pre RKS

- spracúva pripomienky k podporným programom Phare, INTERREG a cezhraničnej spolupráce za oblasť cestovného ruchu

- tvorí koncepciu cestovného ruchu na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v medzinárodných organizáciách

- spracováva  štátnu politiku cestovného ruchu v oblasti pôsobenia ústredného orgánu štátnej správy vo vzťahu k mnohostranným medzinárodným vzťahom

- pripravuje strategické zámery v oblasti cestovného ruchu a presadzuje ich v pracovných skupinách v rámci EK na úrovni ústredného orgánu štátnej správy

Opisy štátnozamestnaneckých miest

Opisy štátnozamestnaneckých miest a životopisy jednotlivých zamestnancov sa nachádzajú na Osobnom úrade MH SR.

### 2.1.8   Odbor medzinárodného obchodu vo vzťahu k SOP PS

Odbor medzinárodného obchodu, ako súčasť Sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa je spoluzodpovedný za koordináciu a vypracovanie vecnej a obsahovej stránky SOP PS, za návrh PD, za vecnú a obsahovú stránku schém štátnej pomoci v spolupráci s ďalšími vecne príslušnými útvarmi MH SR. Vo vzťahu ku ŠF EÚ odbor plní najmä tieto úlohy:

- zabezpečuje podporné aktivity obchodnej politiky v oblasti malého a stredného podnikania a v oblasti regionálnej politiky,

- zabezpečuje vypracúvanie materiálov vytvárajúcich predpoklad pre použitie finančných prostriedkov EÚ v oblasti medzinárodnej spolupráce a image SR,

- spolupracuje so Sekciou podporných programov na príprave PD,

- spolupracuje pri implementácii ŠF EÚ; v  rámci toho vypracúva zámery pre oblasť obchodnej politiky pre čerpanie ŠF.

- zabezpečuje úlohy ministerstva v  oblasti systémových a vecných opatrení na podporu exportu a analyzuje proexportnú politiku vrátane systémových nástrojov.

- zabezpečuje v zmysle čl. 8 ods. 3 písm. d) Smernice č. 6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole MH SR v znení zmien a dodatkov vypracovanie stanoviska k žiadostiam o platbu KP/PP z vecného hľadiska ako spolupracujúci garant.

Schéma organizačnej štruktúry

- Štruktúra postavenia a štruktúra systému riadenia odboru medzinárodného obchodu je vytvorená na základe organizačného poriadku MH SR.

### 2.1.9   Odbor energetickej a surovinovej politiky vo vzťahu k SOP PS

Sekcia energetiky je spoluzodpovedná za koordináciu a vypracovanie vecnej a obsahovej stránky SOP PS, za návrh PD. Vo vzťahu ku ŠF EÚ odbor plní najmä tieto úlohy:

- zabezpečuje podporné aktivity v energetike v oblasti malého a stredného podnikania a v oblasti regionálnej politiky,

- zabezpečuje vypracúvanie podkladov vytvárajúcich predpoklad pre použitie finančných prostriedkov EÚ v energetike,

- podieľa sa na spolupráci so sekciou podporných programov na vypracovaní SOP PS a príprave PD,

- podieľa sa na spolupráci pri implementácii štrukturálnych fondov EÚ,

- podieľa sa na spolupráci s odbornými útvarmi EK zodpovednými za oblasť energetiky,

- zabezpečuje v zmysle čl. 8 ods. 3 písm. d) Smernice 6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole MH SR v znení zmien a dodatkov vypracovanie stanoviska k žiadostiam o platbu KP/PP z vecného hľadiska ako vecne príslušný odbor/sekcia za oblasti, ktoré má v kompetencii.

Opisy štátnozamestnaneckých miest

Opisy štátnozamestnaneckých miest a životopisy jednotlivých zamestnancov sa nachádzajú na Osobnom úrade MH SR.

### 2.1.10   Odbor podnikateľského prostredia vo vzťahu k SOP PS

Poslaním odboru podnikateľského prostredia je analyzovanie podnikateľského prostredia a vypracúvanie stratégií rozvoja podnikateľského prostredia a malého a stredného podnikania, navrhovanie opatrení na jeho zlepšenie a hodnotenie dopadov a administratívnych bariér na podnikateľské prostredie ku stratégiám a legislatívnym návrhom ovplyvňujúcim podnikateľské prostredie.

Odbor podnikateľského prostredia, ako súčasť Sekcie stratégie spolupracuje pri tvorbe SOP PS a návrhu PD a v spolupráci s ďalšími vecne príslušnými útvarmi MH SR sa podieľa na tvorbe schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis vo vecne príslušnej oblasti. Vo vzťahu ku ŠF EÚ odbor plní najmä tieto úlohy:

- zabezpečuje podporné aktivity v oblasti malého a stredného podnikania a budovania podnikateľskej infraštruktúry- podnikateľských inkubátorov,

- zabezpečuje vypracúvanie materiálov vytvárajúcich predpoklad pre použitie finančných prostriedkov EÚ v oblasti malého a stredného podnikania,

- spolupracuje so Sekciou podporných programov na príprave PD,

- spolupracuje s odbornými útvarmi EK zodpovednými za oblasť malého a stredného podnikania,

- plní úlohy vyplývajúce z členstva v Pracovnej skupine pre konkurencieschopnosť a rast – za oblasť malého a stredného podnikania,

- zabezpečuje úlohy ministerstva v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu rozvoja malého a stredného podnikania vrátane systémových nástrojov,

- zúčastňuje sa hodnotenia projektov predkladaných v rámci Opatrení 1.1 a  1.2, SOP PS prostredníctvom svojich zástupcov v hodnotiacich komisiách,

- zúčastňuje sa prípravných prác súvisiacich s programovými dokumentmi na obdobie 2007-2013,

- vypracováva odborné stanoviská k problematike prípravy a realizácie čerpania ŠF EÚ,

- prostredníctvom svojho zástupcu na štvrťročných a polročných monitorovacích stretnutiach spolupracuje pri zabezpečovaní implementácie programov financovaných zo ŠF EÚ na podporu MSP realizovaných NARMSP,

- zabezpečuje v zmysle čl. 8 ods. 3 písm. d) Smernice 6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole MH SR v znení zmien a dodatkov vypracovanie stanoviska k žiadostiam o platbu KP/PP z vecného hľadiska ako spolupracujúci garant.

Schéma organizačnej štruktúry

Štruktúra postavenia a štruktúra systému riadenia odboru podnikateľského prostredia je vytvorená na základe organizačného poriadku MH SR. Odbor je rozdelený do dvoch oddelení:

- Oddelenie koordinácie,

- Oddelenie MSP a lepšej regulácie.

Opisy štátnozamestnaneckých miest, zastupovanie

Odborné požiadavky na kvalifikáciu sú stanovené v popise štátnozamestnaneckého miesta a sú uvedené v osobných spisoch každého zamestnanca, ktoré sú uchovávané na osobnom úrade MH SR.

### 2.1.11   Odbor priemyslu a inovácií vo vzťahu k SOP PS

Odbor priemyslu a inovácií ako súčasť Sekcie stratégie spolupracuje pri tvorbe SOP PS a návrhu PD a v spolupráci s ďalšími vecne príslušnými útvarmi MH SR sa podieľa na tvorbe schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis vo vecne príslušnej oblasti.

Vo vzťahu ku ŠF EÚ odbor plní najmä tieto úlohy:

- zabezpečuje podporné aktivity v oblastiach budovania priemyselných parkov, regionálneho rozvoja v súvislosti s prípravou územnej infraštruktúry pre investorov a podpory inovácií,

- spolupracuje so Sekciou podporných programov na príprave PD,

- plní úlohy vyplývajúce z členstva v Pracovnej skupine pre konkurencieschopnosť a rast – oblasť inovácií a priemyselnej politiky,

- zabezpečuje vypracúvanie materiálov vytvárajúcich predpoklad pre použitie finančných prostriedkov EÚ v oblasti inovácií, budovania priemyselných parkov,

- zabezpečuje úlohy ministerstva v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu inovácií a budovania priemyselných parkov,

- zúčastňuje sa hodnotenia projektov predkladaných v rámci Opatrení 1.1, 1.2, 1.3,
SOP PS prostredníctvom svojich zástupcov v hodnotiacich komisiách,

- zúčastňuje sa prípravných prác súvisiacich s programovými dokumentmi na obdobie 2007-2013,

- vypracováva odborné stanoviská k problematike prípravy a realizácie čerpania ŠF EÚ,

- zabezpečuje v zmysle čl. 8 ods. 3 písm. d) Smernice 6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole MH SR v znení zmien a dodatkov vypracovanie stanoviska k žiadostiam o platbu KP/PP z vecného hľadiska ako vecne príslušný odbor za oblasti, ktoré má v kompetencii.

Schéma organizačnej štruktúry.

Štruktúra postavenia a štruktúra systému riadenia odboru je vytvorená na základe organizačného poriadku MH SR. Odbor pozostáva z dvoch oddelení:

  - oddelenie priemyselných stratégií,

  - oddelenie inovácií.

Opisy štátnozamestnaneckých miest, zastupovanie

Opisy štátnozamestnaneckých miest sa nachádzajú na Osobnom úrade MH SR.

### 2.1.12   Odbor strategických investícií vo vzťahu k SOP PS

Poslaním odboru strategických je vypracovanie legislatívnych a iných právnych noriem na podporu významných investícií, koncepcie rozvoja priemyselných parkov, metodického riadenia rozvoja priemyselných parkov, posudzovanie a hodnotenie žiadostí o investičné stimuly, vypracovanie informácií o stave a realizácii významných investícií vrátane kontroly a hodnotenia priebehu realizácie významných investícií. V oblasti ŠF spolupracuje na vypracovaní programových dokumentov a posudzovaní žiadostí o platbu v gescii SARIO.

Opisy štátnozamestnaneckých miest, zastupovanie

Opisy štátnozamestnaneckých miest sa nachádzajú na Osobnom úrade MH SR.

### 2.1.13    Platobná jednotka vo vzťahu k SOP PS a opisy hlavných  pracovných činností jej zamestnancov

Postavenie PJ v rámci štruktúry MH SR

V rámci platnej organizačnej štruktúry MH SR je Oddelenie PJ súčasťou Odboru rozpočtu a projektov EÚ, ktorý patrí do pôsobnosti Sekcie rozpočtu a financovania. Sekcia rozpočtu a financovania organizačne podlieha ministrovi hospodárstva SR.

PJ riadi riaditeľ odboru rozpočtu a projektov EÚ

PJ

Vedúci oddelenia  (1 miesto)

Finanční manažéri (2)	Účtovníci (2)	Finanční overovatelia (2)

Popis riadenia PJ

PJ - je v rámci organizačného zaradenia súčasťou Odboru rozpočtu a projektov EÚ, ktorý je riadený Sekciou rozpočtu a financovania. PJ zabezpečuje výkon finančného riadenia platieb konečným prijímateľom a príjemcom pomoci z prostriedkov ERDF a z prostriedkov ŠR v súlade s príslušnými nariadeniami ES a legislatívou SR. PJ plní funkciu PJ pod PO - MF SR pre čerpanie prostriedkov zo ŠF.

V záujme kvalitného plnenia úloh stanovených pre PJ Uznesením vlády 1008/2003 ku koncepcii systému finančného riadenia ŠF a KF, a v zmysle stanovených podmienok na striktné oddelenie riadiacej, kontrolnej a účtovnej činnosti a zabezpečenia zastupiteľnosti zamestnancov, bolo MH SR, ako riadiacim orgánom SOP PS pre PJ naplánovaných 7 pracovných miest. Všetky plánované pracovné miesta sú od 1. 6. 2003 obsadené v nasledovnom zložení - funkcia: vedúci oddelenia - 1 miesto, finančný manažér - 2 miesta, finančný overovateľ - 2 miesta, účtovník – 2 miesta.

Na PJ sú týmto od seba dôsledne oddelené funkcie finančného riadenia, finančného overovania a finančného účtovania, tak aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.

Riaditeľ Odboru rozpočtu a projektov EÚ – riadi a zodpovedá za správne a včasné plnenie všetkých úloh PJ. Schvaľuje všetky dokumenty zasielané PJ na kooperujúce útvary v rámci MH SR a aj navonok.

Vedúci oddelenia - koordinuje a usmerňuje činnosť PJ podľa príkazu riaditeľa Odboru rozpočtu a projektov EÚ. Vedúci oddelenia nie je riadiacim zamestnancom.

Ostatní zamestnanci PJ – sú riadení buď priamo riaditeľom Odboru rozpočtu a projektov EÚ alebo prostredníctvom VO.

Platobný orgán MF SR – na základe Uznesenia vlády č.1008/2003 ku Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov metodicky usmerňuje PJ pri finančnom riadení platieb KP/PP zo ŠF a z prostriedkov ŠR.

PJ vykonáva a je zodpovedná za uvedené činnosti:

- je vo svojich činnostiach súvisiacich s finančným riadením ERDF metodicky usmerňovaná PO a riadi sa jeho pokynmi. PJ zaistí, aby táto skutočnosť bola zohľadnená v opisoch štátnozamestnaneckých miest relevantných zamestnancov, v organizačnom poriadku, vo vnútorných aktoch MH SR ako aj vo vnútorných postupoch PJ;

- v spolupráci s PO sa podieľa na riadení a správe finančných prostriedkov ERDF  a prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie. Pri tejto činnosti sa riadi Dohodou o spolupráci pri implementácii ERDF, uzatvorenou dňa 19. mája 2004 medzi MF SR ako platobným orgánom pre ŠF a MH SR ako platobnou jednotkou, Dodatkom č. 1 a 2 k vyššie uvedenej dohode, Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, metodickými pokynmi PO a právnymi predpismi SR a ES;

- ako vnútorná organizačná jednotka otvára a spravuje v ŠP príjmový účet PJ, výdavkový účet PJ a osobitný účet dofinancovania programov;

- prijíma a eviduje žiadosti KP/PP o platbu od RO, účtuje o stave a pohybe pohľadávok, záväzkov a platieb spojených s poskytovaním pomoci z ERDF a prostriedkov ŠR na spolufinancovanie;

- uskutočňuje predbežnú finančnú kontrolu žiadostí KP/PP o platbu pred výkonom finančnej operácie zameranú na súlad žiadostí s finančným plánom a uzatvorenými zmluvami o poskytnutí NFP a kontrolu požadovaných dokumentov predložených RO alebo SO/RO;

- na základe schválenej súhrnnej žiadosti o platbu realizuje z výdavkového účtu PJ platby KP/PP, a to v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP medzi RO a KP/PP;

- zostavuje súhrnnú žiadosť o platbu a čiastkový výkaz výdavkov a dvakrát mesačne k 10. a 25. dňu mesiaca ju na formulári odsúhlasenom PO predkladá PO;

- zasiela PO zoznam vykonaných platieb za príslušný mesiac v členení podľa zdrojov ERDF a ŠR určených na spolufinancovanie, a to najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. K uvedenému zoznamu prikladá výpis z výdavkového účtu, resp. kópie realizovaných rozpočtových opatrení. V stanovenom termíne zašle PJ informáciu PO aj v prípade, že za príslušný mesiac nevykonala žiadne platby;

- zasiela PO prehľad platieb realizovaných PJ za príslušný štvrťrok, a to najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca po skončení príslušného štvrťroku;

- umožní PO výkon kontroly v zmysle čl. 3 ods. 1 písm. k) Dohodou o spolupráci pri implementácii ERDF, uzatvorenou dňa 19. 5. 2004 medzi MF SR ako PO pre ŠF a MH SR ako PJ;

- predkladá PO manuál vnútorných postupov PJ a všetky jeho zmeny, do 10 pracovných dní od schválenia zodpovedným vedúcim;

- za svoju úroveň zadáva potrebné údaje do ITMS a ISUF;

- vedie podvojné účtovníctvo o všetkých finančných operáciách s prostriedkami ERDF v ISUF s analytickým členením pre jednotlivé projekty v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a opatreniami MF SR;

- uchováva účtovnú a podpornú dokumentáciu súvisiacu s činnosťou PJ po dobu desiatich rokov po vykonaní záverečnej platby KP/PP;

- vedie čiastkovú knihu dlžníkov;

- zabezpečí potrebné priestory, kancelársky nábytok a ďalšie príslušenstvo, ako aj primeraný počet kvalifikovaných zamestnancov na včasné, efektívne a kvalitné plnenie svojich úloh;

- vypracováva a predkladá správy o zistenej nezrovnalosti PO, KP/PP, RO pre CSF a RO resp. SO/RO najneskôr do 5 pracovných dní a oznámenie príslušnému útvaru následnej finančnej kontroly;

- zasiela PO správy o výsledkoch vnútorného a externého auditu PJ do desiatich dní od predloženia správy o výsledku auditu;

- predkladá PO správy o výsledkoch vykonaných kontrol PJ subjektmi, okrem tých, ktoré vykonávajú minimálnu 5 % kontrolu, a to do 5 pracovných dní od ich podpisu;

- predkladá PO opatrenia k všetkým vykonaným kontrolám a auditom PJ a odpočty ich plnenia, a to v termíne do 10 pracovných dní odo dňa ich prijatia;

- zabezpečuje vedenie a predkladanie čiastkovej knihy dlžníkov  RO resp. SO/RO do 15. pracovného dňa v mesiaci;

- evidovanie a aktualizovanie údajov súvisiacich s využívaním pomoci v systéme ITMS a ISUF.

Vzťahy PJ s inými útvarmi v systéme finančného riadenia

PJ v systéme finančného riadenia platieb z prostriedkov ŠR a ŠF ERDF vstupuje do vzájomných vzťahov s:

- Riadiacou jednotkou (RJ),

- PO,

- SO/RO,

- ŠP,

- KP/PP

- Sekciou auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov MF SR,

- Odborom kontroly MH SR,

- Externým auditom,

- Externou kontrolou

Vzťahy PJ s RO:

- RO zasiela PJ schválené žiadosti o platbu, spolu s  dokumentáciou KP/PP a prehláseniami o overení k jednotlivým žiadostiam,

- PJ vykonáva predbežnú finančnú kontrolu žiadostí KP/PP a oznamuje schválenie resp. neschválenie žiadosti o platbu RO,

- RO zasiela PJ na overenie a schválenie odhad očakávaných výdavkov na úrovni schválených projektov opatrení na príslušné obdobie.

Vzťahy PJ s PO:

- PJ predkladá PO k 10. a 25. dňu mesiaca na schválenie súhrnnú žiadosť o platbu spolu s čiastkovým výkazom výdavkov,

- PJ predkladá PO mesačne, najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca, zoznam vykonaných platieb zo svojich výdavkových účtov v členení podľa zdrojov ES a zdrojov národného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu spolu s kópiami výpisov z uvedených účtov resp. kópie realizovaných rozpočtových opatrení,

- PJ predkladá PO štvrťročne, najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca po skončení príslušného štvrťroku, prehľad realizovaných platieb,

- PO prostredníctvom ŠP prevádza prostriedky ES na príjmový účet platobnej jednotky,

- PJ predkladá PO manuál vnútorných postupov a všetky jeho zmeny do 10 pracovných dní od schválenia zodpovedným vedúcim,

- PJ predkladá PO k správam o výsledkoch vnútorného alebo externého auditu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odpočty ich plnenia,

- PJ na základe zistenia predbežnej kontroly predkladá PO správy o zistených nezrovnalostiach,

- PO metodicky usmerňuje PJ.

Vzťahy PJ so SO/RO:

- SO/RO zasiela PJ sumár štvrťročných finančných plánov KP/PP v členení na bežné a kapitálové výdavky.

Vzťahy PJ so ŠP:

- PJ predkladá svoj rozpočet do 1 mesiaca po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte,

- PJ v priebehu rozpočtového roka predkladá zmeny rozpočtu,

- PJ zadáva prostredníctvom ISUF do IS ŠP žiadosť o vstup do záväzku,

- PJ po oznámení platobného orgánu o schválení súhrnnej žiadosti o platbu posiela prostredníctvom ISUF platobný príkaz do IS ŠP,

- ŠP prevádza prostriedky na účty KP/PP pomoci v prípade kapitálových výdavkov do 5 pracovných dní a v prípade bežných výdavkov do 3 pracovných dní od vystavenia žiadosti o realizáciu platby PJ.

Vzťahy PJ s KP/PP:

PJ prostredníctvom ŠP prevádza prostriedky ES a ŠR z výdavkových účtov PJ konečným prijímateľom/príjemcom pomoci:

- rozpočtovým opatrením, ak je KP/PP ústredný orgán štátnej správy alebo rozpočtová organizácia,

- formou transferu, ak je KP/PP iná právnická osoba alebo fyzická osoba (príspevková organizácia, VÚC, obec alebo súkromný sektor - nezisková organizácia, podnikateľ a pod.) Pre prostriedky ŠR na spolufinancovanie platí rovnaký mechanizmus, pričom ich prevod nepodlieha predchádzajúcemu schváleniu PO,

- v prípade KP/PP z verejného sektora prostriedky ŠR na spolufinancovanie vypláca PJ vo forme predfinancovania pomerne za zdroje ES a ŠR,

- v prípade KP/PP zo súkromného sektora prostriedky ES a ŠR na spolufinancovanie prepláca PJ zároveň v pomere stanovenom na projekt formou refundácie,

- Každá platba KP/PP z verejného aj súkromného sektora z prostriedkov ES a ŠR na spolufinancovanie je realizovaná len do výšky súčtu pomeru prostriedkov ES + ŠR, t. z., že musí byť doplnená zdrojmi KP/PP v pomere schválenom na projekt.

Vzťahy PJ so Sekciou auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov MF SR:

Sekcia vykonáva vnútorný systémový audit činností PJ v procese finančného riadenia ŠF a ŠR. Na základe odporúčaní odboru vykonáva PJ opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Sekcia vykonáva následnú finančnú kontrolu činnosti PJ v procese finančného riadenia. Na základe zistení nedostatkov a nezrovnalostí a za účelom ich neopakovania sa zabezpečí PJ, v zmysle odporúčaní odboru kontroly, opatrenia na ich bezodkladné odstránenie.

Vzťahy PJ s Odborom kontroly MH SR

Odbor kontroly MH SR vykonáva následnú finančnú kontrolu činnosti PJ v procese finančného riadenia. Na základe zistení nedostatkov a nezrovnalostí a za účelom ich neopakovania sa zabezpečí PJ, v zmysle odporúčaní odboru kontroly, opatrenia na ich bezodkladné odstránenie.

Vzťahy PJ s externým auditom:

Externý audit činností PJ v procese finančného riadenia vykonáva, na základe medzinárodných zmlúv a legislatívy SR, Európsky dvor audítorov (externý audit Európskej komisie) prípadne ním poverená súkromná audítorská firma.

Vzťahy PJ s externou kontrolou:

Následnú finančnú kontrolu činností PJ v procese finančného riadenia vykonáva na základe medzinárodných zmlúv a legislatívy SR Najvyšší kontrolnú úrad SR a kontrolné orgány EÚ.

Náplň pracovných činností na úrovni jednotlivých pracovných funkcií PJ

Generálny riaditeľ sekcie

v rámci úloh funkcie generálneho riaditeľa sekcie zabezpečuje aj nasledovné činnosti:

- schvaľuje žiadosti KP/PP o platbu a zúčtovanie predfinancovania,

- schvaľuje súhrnné žiadosti o platbu,

- schvaľuje platobný príkaz pre platby na účet KP/PP z prostriedkov ES a ŠR v zmysle Smernice č. 6/2005 z 24. 5. 2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole MH SR v znení zmien a dodatkov,

- schvaľuje zoznam realizovaných platieb,

- schvaľuje odhad očakávaných výdavkov na úrovni schválených projektov opatrení programového dokumentu.

Riaditeľ odboru rozpočtu a projektov eú:

v rámci úloh funkcie riaditeľa zabezpečuje aj nasledovné činnosti:

- riadi a kontroluje činnosť PJ,

- schvaľuje žiadosti KP/PP o platbu a zúčtovanie predfinancovania,

- schvaľuje súhrnné žiadosti o platbu,

- schvaľuje platobný príkaz pre platby na účet KP/PP z prostriedkov ES a ŠR v zmysle Smernice č. 6/2005 z 24. mája 2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole MH SR v znení zmien a dodatkov,

- schvaľuje zoznam realizovaných platieb,

- predkladá na schválenie generálnemu riaditeľovi sekcie rozpočtu a financovania odhad očakávaných výdavkov na úrovni schválených projektov opatrení programového dokumentu,

- zodpovedá za časovo a vecne správne plnenie úloh PJ.

Vedúci oddelenia:

- prijíma a postupuje dokumentáciu na príslušné miesto spracovania: riaditeľovi odboru, finančnému manažérovi, finančnému overovateľovi, účtovníkovi,

- expeduje oznámenie o schválení, resp. neschválení žiadosti KP/PP,

- dáva pokyn na zadávanie záväzku prostredníctvom ISUF do informačného systému ŠP,

- registruje dokumenty týkajúce sa odhadu očakávaných výdavkov, prijíma oznámenie o prijatí rozpočtového záväzku a dáva na schválenie riaditeľovi odboru žiadosti KP/PP,

- dáva na schválenie riaditeľovi odboru súhrnné žiadosti o platbu na platobný orgán a platobné príkazy na realizáciu platieb na účty KP/PP z prostriedkov ES a ŠR,

- predkladá na schválenie riaditeľovi odboru zoznam realizovaných platieb,

- predkladá na schválenie riaditeľovi odboru odhad očakávaných výdavkov na úrovni schválených projektov opatrení SOP PS,

- zodpovedá za koordinovanie plnenia úloh v rámci PJ,

- zodpovedá za spracovanie materiálov v rámci pôsobnosti PJ, ktoré predkladá riaditeľovi odboru, vrátane podnetov, návrhov a pripomienok a registráciu dokumentov,

- zodpovedá za včasné zapracovanie všetkých zmien do manuálu PJ vyplývajúcich z praxe alebo nových metodických usmernení.

Finančný manažér:

- podieľa sa na tvorbe a úprave koncepčných materiálov a manuálu PJ,

- vypracováva a predkladá súhrnné žiadosti o platbu a čiastkové výkazy výdavkov PO,

- overuje činnosti finančného overovateľa,

- vytvára záväzok a vypracováva  platobný príkaz v systéme ISUF,

- pre PO mesačne vypracováva zoznam vykonaných platieb zo svojich výdavkových účtov v členení podľa zdrojov ES a zdrojov národného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu,

- pre PO orgán štvrťročne vypracováva prehľad realizovaných platieb

- eviduje v knihe bankových účtov prijatie a preplatenie prostriedkov,

- uchováva pridelené dokumenty.

FinAčný overovateľ:

- podieľa sa na tvorbe a úprave koncepčných materiálov a manuálu PJ,

- vykonáva predbežnú formálnu a finančnú kontrolu žiadostí a dokumentov KP/PP o platbu,

- overuje súhrnné žiadosti o platbu a čiastkové výkazy výdavkov,

- overuje platobný príkaz pre platby na účty KP/PP,

- overuje odhad očakávaných výdavkov na úrovni schválených projektov opatrení programového dokumentu a predkladá ho na schválenie,

- za PJ vypracováva správy o nezrovnalostiach,

- overuje činnosti finančného manažéra,

- vedie čiastkovú knihu dlžníkov a uchováva pridelené dokumenty.

Finančný účtovník:

- podieľa sa na tvorbe a úprave koncepčných materiálov a manuálu PJ,

- vedie účtovníctvo za prostriedky ERDF pre SOP PS v súlade s medzinárodnými dohodami a legislatívou EÚ a SR,

- zostavuje detailný účtovný rozvrh,

- vedie finančné výkazy za prostriedky ERDF pre SOP PS,

- zostavuje účtovnú závierku ERDF pre SOP PS,

- kontroluje nadväznosť účtovníctva ERDF pre SOP PS na účtovníctvo PO,

- zostavuje odsúhlasenia o záväzkoch, platbách, bankových výpisoch a dlhoch,

- sleduje stav na účtoch a zostavuje hlásenia o jednotlivých účtoch,

- spracováva hlásenia o vykonaných platbách z ERDF pre SOP PS,

- zostavuje údaje o výške úrokov, daní z úrokov  a bankových poplatkoch,

- uchováva účtovné doklady.

## Systém vzdelávania

Vzdelávanie zamestnancov MH SR sa realizuje priebežne v rámci schválenej koncepcie vzdelávania zamestnancov MH SR na roky 2007-2010 a súbežne v súlade s individuálnymi ročnými plánmi vzdelávania. V spolupráci s osobným úradom zamestnanci OROPaM na základe špecifických požiadaviek odboru definujú v ročných plánoch vzdelávania, ktoré sú k dispozícii na osobnom úrade a priebežne sa realizujú. Zamestnanci OROPaM sa zároveň priebežne zúčastňujú školiacich programov zabezpečovaných RO pre CSF, PO, resp. MH SR v rámci projektov technickej pomoci v oblastiach, ktoré súvisia s  riadením, a implementáciou, finančným riadením, kontrolou,ŠF EÚ ako aj verejným obstarávaním.

Proces hodnotenia a motivácie zamestnancov zodpovedá popisu a pracovným náplniam, ktoré sú uvedené v „písomnom pokyne predstaveného“, ktorý je vypracovaný pre každého zamestnanca. Tieto Písomné pokyny sú taktiež uložené na Osobnom úrade MH SR.

## Vonkajšie vzťahy Riadiaceho orgánu

### Informačné centrá prvého kontaktu

Úlohu ICPK plnia odbory regionálneho rozvoja jednotlivých VÚC a Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja. Uvedené inštitúcie spolupracujú so SO/RO, čím sa pre žiadateľa o NFP proces prípravy projektu zjednoduší, nakoľko tieto inštitúcie disponujú odborne spôsobilými kapacitami, ktoré sú schopné poskytnúť žiadateľom informácie a pomoc.

Uvedené inštitúcie zabezpečujú najmä nasledovné činnosti:

- spolupráca s príslušným SO/RO pri organizovaní školení a vzdelávacích aktivít pre regióny;

- kvalifikované a bezplatné poradenstvo pri spracovávaní žiadosti o NFP, resp. pri spracovaní individuálnej žiadosti o NFP;

Funkciu poradensko-konzultačných regionálnych centier pre KP/PP SOP PS plnia ICPK, ktorými sú Regionálne poradenské a informačné agentúry:

NITRA

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Odbor regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce

BANSKÁ BYSTRICA

Banskobystrický samosprávny kraj

Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
a Odbor cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva

PREŠOV

Prešovský samosprávny kraj

Odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

TRENČÍN

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o.

ŽILINA

Žilinský samosprávny kraj

Odbor regionálneho rozvoja

KOŠICE

Košický samosprávny kraj

Odbor regionálneho rozvoja

TRNAVA

Trnavský samosprávny kraj

Odbor regionálneho rozvoja a územného plánovania

### Náplň práce pracovníkov ICPK

Pracovníci ICPK vykonávajú činnosti najmä v nasledujúcich oblastiach:

- Informácie a komunikácia informácií

- Vzdelávanie

- Poradenstvo a konzultácie

- Príprava dokumentov

- Koordinácia

- Hodnotenie žiadostí o poskytnutie NFP a projektov

Informácie a komunikácia informácií

- šíriť informácie o ŠF ERDF v regiónoch medzi potenciálnymi KP/PP,

- v súčinnosti s miestnou samosprávou a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi v oblasti regionálneho rozvoja na území kraja poskytovať informácie MH SR o potenciálnych projektoch ako aj ďalšie požadované informácie.

Vzdelávanie

- zabezpečovať vzdelávacie aktivity k aktuálnym témam na území samosprávneho kraja.

Poradenstvo a konzultácie

- poskytovať poradenstvo a konzultácie v oblasti regionálneho rozvoja a čerpania prostriedkov zo ŠF pre inštitúcie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na území kraja,

- poskytovať poradenstvo, konzultácie a metodickú pomoc pre inštitúcie, ktorých zakladateľom je VÚC,

- poskytovať poradenstvo, konzultácie a metodickú pomoc KP/PP.

Príprava dokumentov

- predkladať MH SR odborné stanoviská a pripomienky k dokumentom súvisiacim s používaním prostriedkov SOP PS,

- informovať MH SR o plánovacích a programovacích dokumentoch samosprávneho kraja.

Koordinácia

- koordinovať činnosť RPIC, BIC a RRA v mikroregionálnych, euroregionálnych združení na úrovni kraja v oblastiach súvisiacich s aktivitami spojenými s čerpaním prostriedkov ŠF EÚ s cieľom zabezpečiť syngergický efekt

- prostredníctvom koordinačnej jednotky zabezpečiť permanentnú komunikáciu s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti regionálneho rozvoja na území samosprávneho kraja

Hodnotenie žiadostí o poskytnutie NFP a projektov

- účasť relevantných zástupcov VÚC na zasadnutiach hodnotiacich komisií na posudzovanie žiadostí a projektov predkladaných v rámci SOP PS

# SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ORGÁNY
 POD RIADIACIM ORGÁNOM

## Právomoci a úlohy SO/RO v procese implementácie SOP PS

V zmysle čl. 2, ods.2 nariadenia Rady (ES) č. 438/2001 sprostredkovateľské inštitúcie sú všetky verejné alebo súkromné orgány alebo služby konajúce na zodpovednosť RO alebo PO, alebo vykonávajúcich úlohy v ich mene vo vzťahu ku KP/PP alebo inštitúciám alebo firmám vykonávajúcim dané operácie. Rozsah a definovanie úloh SO/RO je v kompetencií RO a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí.

V nadväznosti na uznesenia vlády SR č. 678/2002 a č. 166/2003 na zabezpečenie implementácie SOP PS do ekonomického prostredia SR sú ministerstvom využívané SO/RO v priamej pôsobnosti MH SR, a to:

- NARMSP – Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania - združenie právnických osôb

Zabezpečí implementáciu nasledovných opatrení SOP PS:

1.1. „Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb“

1.2. „Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry“

- SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - príspevková organizácia

Zabezpečí implementáciu nasledovných opatrení SOP PS:

1.3. „Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu“

1.4. „Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie“

- SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu - príspevková organizácia

Zabezpečí implementáciu nasledovných opatrení SOP PS:

1.2. „Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry“

1.5. „Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR“

- SACR - Slovenská agentúra pre cestovný ruch  - príspevková organizácia

Zabezpečí implementáciu nasledovných opatrení SOP PS:

2.1. „Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu“

2.2. „Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu“ a

2.3.„Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému“

SO/RO v procese implementácie SOP PS zabezpečujú na základe splnomocnenia o delegovaní právomocí a v súlade s nariadeniami Rady (ES) č. 2158/1996, 1260/1999, 438/2001, 1159/2000, a 448/2004 výkon časti úloh a právomocí v systéme riadenia SOP PS v nasledovných oblastiach:

    - Zabezpečovanie informovanosti verejnosti o:

a)	možnosti čerpania finančných prostriedkov zo ŠF EÚ,
b)	vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutí NFP,
c)	poskytnutých NFP.

    - Zabezpečovanie vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP;

    - Zabezpečovanie prijímania a registrácia žiadostí o poskytnutie NFP;

    - Zabezpečenie formálnej kontroly žiadostí o poskytnutie NFP a využitie inštitútu „administratívnej zhody“ (klarifikácia) predložených žiadostí o poskytnutie NFP;

    - Zabezpečenie hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP a projektov internými a externými posudzovateľmi;

    - Zabezpečenie činnosti sekretariátu za účelom výkonu agendy Hodnotiacej komisie a hodnotenie zaregistrovaných žiadostí o poskytnutie NFP a projektov predložených v rámci výziev na predkladanie projektov v rámci schém štátnej pomoci/schém pomoci de minimis a opatrení zameraných na podporu verejného sektora;

    - Zabezpečenie súladu postupov realizovaných v rámci hodnotiaceho procesu v zmysle Štatútu a Rokovacieho poriadku Hodnotiacej komisie a legislatívy SR a ES;

    - Zabezpečenie vypracovania Záverečnej správy Hodnotiacej komisie z posudzovania žiadostí o poskytnutie NFP a projektov;

    - Zabezpečenie súčinnosti s RO pre SOP pri overovaní postupov hodnotiaceho procesu na SO/RO vykonávaného v súlade s čl.3 Nariadenia Rady (ES) č. 438/2001;

    - Uzatváranie:

a)	zmlúv o vzájomnej spolupráci medzi bankou a SO/RO (vrátane dodatkov);

b)	zmlúv o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam (vrátane dodatkov);

c)	zmlúv o poskytnutí NFP s KP/PP (vrátane dodatkov);

    - SO/RO je povinný v termíne do 5 pracovných dní od schválenia/neschválenia Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP uvedené písomne oznámiť prijímateľovi. Následne zmluvné strany v termíne do 20 pracovných dní od schválenia Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP uzatvoria dodtatok k platne uzatvorenej zmluve;

    - Prijímanie žiadostí KP/PP o platbu, zabezpečenie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly žiadosti o platbu, schvaľovanie žiadosti o platbu na svojej úrovni a vydanie prehlásenia o overení k žiadosti o priebežnú platbu/žiadosti o predfinancovanie/žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/zálohovú platbu/zúčtovanie zálohovej platby/záverečnú platbu;

    - Na požiadanie RO pre SOP PS zabezpečí vypracovanie podporných podkladov k podaniam KP/PP adresovaných na RO pre SOP PS súvisiacich s implementáciou SOP PS. Podania neúspešných žiadateľov, alebo KP/PP adresované SO/RO vybavuje v súlade s platnými právnymi predpismi SO/RO

    - Monitorovanie projektov, ktorým bol pridelený NFP:

- počas realizácie projektu prostredníctvom monitorovania míľnikov,

- po ukončení realizácie projektu po dobu 5 rokov prostredníctvom monitorovania indikátorov úspešnosti realizovaných projektov;

- po ukončení monitorovania v súlade s bodom b) pri projektoch verejného sektora – sleduje udržateľnosť projektov 15 rokov po ukončení realizácie projektu;

    - Spolupráca s orgánmi zodpovednými za kontrolu a audit prostriedkov EÚ v oblasti kontroly a auditu;

    - Implementácia príslušných opatrení SOP PS, ako je uvedené vyššie;

    - Zabezpečenie uchovávania relevantnej dokumentácie súvisiacej s realizovaním projektu;

    - spracováva odhad očakávaných výdavkov na úrovni schválených projektov jednotlivých opatrení SOP PS na základe tabuliek v súlade s Koncepciou systému finančného riadenia ŠF,

- pri príprave odhadu očakávaných výdavkov musí úzko spolupracovať SO/RO s PJ,

- spracovaný odhad zašle SO/RO v termíne najneskôr 15 pracovných dní pred ukončením štvrťroka na RO,

- RO vypracuje súhrnný odhad očakávaných výdavkov a predloží ho na PJ, ktorá v spolupráci s útvarom spravujúcim rozpočet príslušnej kapitoly preverí predložený odhad z hľadiska súladu s platným zákonom o ŠR a z hľadiska súladu finančných čiastok, schválených v programových dokumentoch, určených na financovanie jednotlivých opatrení SOP PS,

- PJ zašle schválený odhad na RO,

- V prípade neschválenia PJ komunikuje SO/RO s PJ a na základe inštrukcií PJ bezodkladne opakovane zašle upravený odhad očakávaných výdavkov na súhrnné spracovanie na RO,

- RO zašle súhrnný odhad očakávaných výdavkov za SOP PS na PO v termíne najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho štvrťroku,

    - po ukončení hodnotiaceho procesu ku každej výzve zašle súčasne so spracovanou hodnotiacou správou aj vyplnenú tabuľku „Zoznam žiadostí, ktorým bol pridelený NFP“ a tabuľku „Rozpis prideleného NFP v členení na jednotlivé roky realizácie“;

    - zabezpečuje v prípade zistenia nezrovnalostí alebo na základe kontroly fyzickej realizácie projektov; vypracovanie a predloženie správy o zistenej nezrovnalosti pre PO, PJ,  OROPaM a KP/PP najneskôr do 5 pracovných dní a oznámenie odboru kontroly MH SR;

    - zabezpečuje riešenie zistených nezrovnalostí v rámci programového dokumentu a bezodkladné prijímanie účinných nápravných opatrení s cieľom odstrániť nezrovnalosti (najmä vo vzťahu k vysporiadaniu finančných vzťahov s KP/PP);

    - spracováva mesačné hlásenia od KP/PP vo forme Operatívnych štvrťročných hlásení SO/RO v rozdelení na výzvy podľa opatrení  a predkladá ich RO a v kópii na PJ.

    - monitoruje realizáciu projektov a pravidelne organizuje štvrťročné monitorovanie pomoci formou pravidelných štvrťročných monitorovacích stretnutí so zástupcami RO a PJ (prípadne aj KP/PP);

    - z pravidelných štvrťročných monitorovacích stretnutí spracováva Štvrťročné záznamy z monitorovania realizácie projektov v rámci schémy štátnej pomoci/schémy pomoci de minimis/opatrenia zameraného na podporu verejného sektora za predchádzajúci štvrťrok počas realizácie projektu;

    - monitoruje u KP/PP indikátory úspešnosti realizovaných projektov počas doby piatich rokov po ukončení realizácie projektu za každý kalendárny polrok;

    - spracováva Zoznamy indikátorov predložené KP/PP do Polročných monitorovacích hlásení SO/RO o stave napĺňania indikátorov v rozdelení na výzvy podľa implementovaných opatrení zadefinovaných v článku III. ods. (15) Splnomocnenia a predkladá ich RO pre SOP PS a v kópii na PJ za predchádzajúce polročné obdobie;

    - pravidelne organizuje polročné monitorovanie pomoci formou polročných monitorovacích stretnutí so zástupcami RO a PJ (prípadne aj zástupcami ICPK resp. KP/PP) po ukončení kalenárneho polroka najneskôr do konca nasledujúceho augusta, resp. februára,;

    - z polročných monitorovacích stretnutí spracováva Záznamy z polročných stretnutí z monitorovania projektov po ukončení ich realizácie za predchádzajúci kalendárny polrok;

    - spracováva a predkladá RO výročné monitorovacie správy o  implementácii SOP PS na úrovni opatrenia;

    - RO predkladá MV pre SOP správu o vyhodnotení každej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP po ukončení hodnotiaceho procesu

    - poskytuje RO všetky informácie a podklady pre vypracovanie monitorovacích správ, štvrťročných hlásení o stave implementácie a čerpaní finančných prostriedkov a spolupracuje pri vypracovávaní priebežných monitorovacích správ o implementácii SOP PS;

    - predkladá vnútorný manuál SO/RO vrátane akýchkoľvek zmien v elektronickej forme a 2 kópie v písomnej forme, (zviazané a podpísané štatutárnym zástupcom SO/RO), do 5 pracovných dní od schválenia štatutárnym zástupcom SO/RO na RO.

    - zabezpečuje evidovanie a aktualizovanie údajov súvisiacich s využívaním pomoci v systéme ITMS;

    - Vykonáva kontrolu SO/RO dodržiavania záväzkov príjemcu pomoci/konečného prijímateľa vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane dodatkov) na overenie či v období 5/15 rokov po ukončení realizácie projektu nedošlo k podstatnej zmene schváleného projektuje povinný v nadväznosti na článok 30 Nariadenia Rady ES č. 1260/1999.

Ďalšia špecifikácia poslania a úloh SO/RO je upravená Splnomocnením o delegovaní právomoci z RO na SO/RO. Zodpovednosť za riadenie zostáva v plnej kompetencii RO. Vzorové Splnomocnenie o delegovaní právomocí je súčasťou príloh k manuálu.

Organizačná štruktúra, bližšie vysvetlenie kompetencií a úloh SO/RO vrátane audit trailu, ako aj opisy pracovných činností pracovníkov SO/RO sú uvedené v interných manuáloch jednotlivých SO/RO.

# POPIS PROCESOV/POSTUPY

Účelom tejto kapitoly je informovať o povinnostiach vyplývajúcich z príprav, realizácie a hodnotenia SOP PS. V ďalších kapitolách manuálu sú procesy, ktoré je potrebné bližšie špecifikovať, rozvedené detailnejšie. Zároveň táto kapitola slúži ako „návod“ ako postupovať pri plnení krokov v jednotlivých aktivitách a napomáha procesu efektívneho riadenia projektov. Postupy implementácie SOP PS sú zadefinované v audit traili, ktorý tvorí prílohu manuálu riadenia SOP.

V prípade, že počas niektorého z uvedených procesov dôjde k sťažnosti zo strany žiadateľa, resp. KP/PP alebo iných subjektov, jednotlivé subjekty zapojené do implementácie SOP PS budú postupovať v zmysle „Príkazu ministra hospodárstva SR č. 4/98 na zabezpečenie vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb“. Uvedený príkaz je k dispozícii na Odbore kontroly a sťažností MH SR.

## Informovanie verejnosti

### Informácia o KAP pre SOP PS

(Kompletný KAP pre SOP PS je súčasťou PD pre SOP PS, ktorý je zverejnený na internetovej stránke MH SR www.mhsr.sk)

KAP pre SOP PS bol vypracovaný v súlade s čl. 46 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 a nariadením Komisie (ES) č. 1159/2000 a jeho zámerom je najmä zvýšenie verejného povedomia o EÚ a zvýšenie informovanosti o príležitostiach a výhodách využitia pomoci zo ŠF EÚ. KAP je rozdelený na tieto časti:

1. Ciele informačných aktivít a cieľové skupiny.

V tejto časti sú definované jednotlivé ciele a cieľové skupiny propagačných aktivít. K hlavným cieľom patrí:

  - zvýšiť informovanosť verejnosti o možnostiach, cieľoch a objeme pomoci ponúkanej zo ŠF EÚ,

  - informovať verejnosť o úlohe EÚ pri spolupráci so SR v rámci štrukturálnej pomoci a o jej výsledkoch.

Cieľovými skupinami sú: potenciálni príjemcovia pomoci a KP/PP, ekonomickí a sociálni partneri, podnikateľská sféra, regionálne, miestne a iné verejné orgány, organizátori a podporovatelia projektu, mimovládne organizácie, verejnosť.

2. Informačná stratégia

Obsahuje oblasti činností uskutočňovaných v rámci publicity a informovanosti, ako aj určenie ICPK (úlohu ICPK plnia odbory regionálneho rozvoja jednotlivých VÚC a Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja), ich vzájomné prepojenie na RO a cieľové skupiny, kontaktné informácie (adresa, telefónne, faxové číslo, e-mail) a vymedzenie ich povinností v oblasti publicity a informovanosti.

3. Metódy a formy informačných aktivít

Táto časť obsahuje vymedzenie metód a foriem informačných aktivít, rozčlenených podľa zamerania:

- zamerané na všetky cieľové skupiny: komunikácia s médiami, webová stránka, príprava a distribúcia audiovizuálnych dokumentov, periodických a neperiodických tlačovín, plošná informačná kampaň, propagačný materiál,

- zamerané na vybrané cieľové skupiny: organizovanie seminárov, konferencií, workshopov, stretnutia s partnermi z EÚ.

Konkrétne informačné aktivity budú špecifikované v rámci harmonogramu informačných aktivít, ktorý sa bude pripravovať osobitne pre každý príslušný kalendárny rok.

4. Financovanie

Činnosti súvisiace s publicitou budú financované z rozpočtu technickej pomoci pre SOP PS. V súlade s harmonogramom informačných aktivít bude priebežne pripravovaný aj rámcový rozpočet pre financovanie aktivít v oblasti publicity pre príslušný kalendárny rok.

5. Implementácia

Proces implementácie KAP uskutočňuje RO v spolupráci s príslušnými SO/RO. V tejto časti sú vymedzené úlohy manažéra pre publicitu a SO/RO v oblasti realizácie informačných aktivít o SOP PS.

6. Hodnotenie

V rámci tejto časti sú definované hodnotiace kritériá, na základe ktorých sa bude vyhodnocovať proces realizácie KAP.

7. Monitorovací výbor

Táto časť obsahuje vymedzenie povinnosti MV pre SOP v oblasti informovanosti ako aj úlohy RO pre SOP PS voči MV pre SOP PS v tejto oblasti.

8. Princíp partnerstva

Vymedzuje konanie RO a EK v súlade s princípom partnerstva.

### Výzvy na predkladanie projektov v rámci SOP PS

Proces schvaľovania harmonogramu zverejnenia prvých výziev je uvedený nižšie a taktiež platí pre ďalšie výzvy, ktoré budú vyhlasované v rámci SOP PS.

Proces plánovania časového harmonogramu je determinovaný nasledovnými kritériami:

- dátumom predchádzajúcej resp. prvej výzvy;

- výškou alokovaných prostriedkov v rámci jednotlivých opatrení SOP PS;

- výškou nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcej výzvy;

- zásobníkom projektov schválených v HK.

V prípade nasledujúcej výzvy po prvej výzve sa za rozhodujúce kritérium považuje výška nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcej výzvy.

Obdobne sa postupuje pri stanovovaní termínov nasledujúcich výziev až do vyčerpania všetkých finančných prostriedkov alokovaných na dané opatrenie, resp. do termínu určeného programovacím obdobím.

Termíny vyhlasovania výziev v rámci SOP PS sú navrhované OROPaM v úzkej spolupráci s jednotlivými SO/RO a sú odsúhlasované vecne príslušnými sekciami MH SR. Takto odsúhlasený harmonogram zverejňovania výziev je predkladaný ministrovi hospodárstva SR, ktorý ho definitívne schvaľuje.

Schválený harmonogram výziev je manažérom pre PR predkladaný vecne príslušným zamestnancom jednotlivých SO/RO a vecne príslušným útvarom MH SR.

Vypracovanie, kontrola a schválenie výziev

Vypracovávanie výzvy a príprava informácií, ktoré sú súčasťou výzvy, prebieha na základe jednotnej, štandardizovanej štruktúry. Forma elektronickej výzvy je nasledovná:

Text dokumentu výzvy musí byť obsahovo rozčlenený na tri základné časti:

- úvodná strana

- jadro

- zoznam príloh

Úvodná strana

Úvodná strana výzvy musí obsahovať nasledovné položky:

- Názov výzvy vo forme: „Výzva na predkladanie projektov“

- Kód výzvy vo forme: „Kód výzvy: XXX“

- Začlenenie výzvy pod programový dokument - programovú štruktúru

názov operačného programu

číslo a názov priority

číslo a názov opatrenia

- Začlenenie výzvy pod schému štátnej pomoci / de minimis (ak relevantné)

- Vyhlásená kým vo forme:

„Vyhlásená Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program priemysel a služby v gescii (príslušná implementačná agentúra)

- Dátum zverejnenia výzvy vo forme: dd.mm.yyyy

- Logo EÚ a SOP PS

Jadro dokumentu

Jadro dokumentu musí minimálne obsahovať nasledovné kapitoly, t.j. povinné členenie na kapitoly a povinné poradie kapitol je nasledovné:

- CIEĽ / CIELE

- oprávnéné aktivity

- Forma pomoci

- Výška pomoci

- príjemcovia pomoci/KONEČNÍ PRIJÍMATELIA

- Geografický rozsah opatrenia

- podmienky poskytnutia pomoci žiadateľovi

- maximálne trvanie projektu

- uzávierka prijímania žiadostí

- KONTAKT PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE k výzve/adresa

- doplňujúce informácie

Prílohy

Zoznam povinných príloh k výzve:

Schéma štátnej pomoci resp. schéma pomoci de minimis resp. opatrenie pre verejný sektor

Prílohy k schéme:

- Príloha č. 1 - Potvrdenie o registrácii

- Príloha č. 2 - Formulár žiadosti o poskytnutie NFP + povinné prílohy

- Príloha č. 3 - Záväzná osnova projektu + povinné prílohy

- Príloha č. 4 - Návrh zmlúv o poskytnutí NFP

+ 9 príloh:

  - Schválený rozpočet projektu/Plán činnosti k projektu kód......

  - Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP

  - Štvrťročný plán platieb

  - Hlásenie o priebehu realizácie  projektu

  - Hlásenie o ukončení realizácie projektu

  - Žiadosť  konečného prijímateľa o platbu

  - Zoznam indikátorov

  - Rozmery a forma oznámenia na mieste realizácie projektu

  - Podpisový vzor štatutárneho zástupcu

- Príloha č. 5 - Návrh zmlúv o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a k nehnuteľnostiam

- Príloha č. 6 - Štatút a Rokovací poriadok hodnotiacej komisie na posudzovanie žiadostí a projektov

- Príloha č. 7 - Príručka pre žiadateľa

Umiestnenie povinných príloh k výzve:

Linky na prílohy k výzve na webovej stránke musia byť prehľadne umiestnené na jednom mieste webovej stránky.

Výzvy na predkladanie projektov v rámci SOP PS boli vypracované unifikovane.

Výzva, vrátane podkladových dokumentov súvisiacich s jej vyhlásením, je vypracovávaná implemetačným manažérom RO pre príslušné opatrenie v úzkej spolupráci s vecne príslušným zamestnancom SO/RO. Po vecnej stránke je výzva odsúhlasovaná na OROPaM a OMKOPHaP ŠF, ako aj vecne príslušnou sekciou.

Kontrola kompletnosti a správnosti informácii a dokumentov k výzve je zabezpečovaná zodpovedným zamestnancom OROPaM, v rámci ktorého je pripravované vyhlásenie výzvy. Príslušný zamestnanec OROPaM následne vykoná písomný záznam/podpíše kontrolný zoznam (v ktorom bude uvedený zoznam jednotlivých kritérií resp. dokumentov/informácií). Následne je výzva, vrátane podkladových dokumentov a podpísaného kontrolného listu (kontrolný záznam k výzve sa nachádza na konci tejto kapitoly), schvaľovaná riaditeľom OROPaM a generálnym riaditeľom Sekcie podporných programov.

Zverejnenie výziev

RO a SO/RO využívajú rôzne informačné kanály na zverejňovanie výziev:

- internetové stránky RO a SO/RO;

- vybrané printové médiá (denníky);

- tlačové konferencie.

Zodpovednou osobou za zabezpečenie zverejnenia výziev na webovej stránke RO, ako aj v tlači je manažér pre PR. Kontrolu zabezpečenia zverejnenia výzvy uskutočňuje príslušný zamestnanec OROPaM v spolupráci s implementačným manažérom pre príslušné SO/RO.

Zverejnenie výziev sa uskutočňuje v súlade s plánom vyhlasovania výziev, ktorý bol odsúhlasený medzi RO a SO/RO. RO pri vyhlasovaní výziev na predkladanie projektov stanovuje minimálnu lehotu 60 dní od zverejnenia výzvy do jej uzávierky.

Poskytovanie informácií o výzvach

Informácie o výzvach sú zabezpečované nasledovným spôsobom:

- e-mail;

- pošta, fax;

- osobné konzultácie;

- telefonické konzultácie,

- informačné akcie pre verejnosť, atď.

Poskytovanie informácií o výzvach zabezpečuje manažér pre publicitu v spolupráci s príslušným implementačným manažérom a Komunikačným oddelením, ako aj v spolupráci s príslušným SO/RO.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinné osoby musia žiadosť vybaviť bez zbytočného odkladu.

Zákonnú lehotu možno predĺžiť výnimočne, avšak len v prípadoch, ak požadované informácie je potrebné vyhľadať mimo sídla povinnej osoby, ak je požadovaný väčší počet oddelených alebo odlišných informácií, resp. ak pri sprístupnení alebo vyhľadávaní požadovaných informácií preukázateľne vznikli technické problémy.

Povinná osoba však musí predĺženie lehoty žiadateľovi vždy písomne oznámiť.

Manažér pre publicitu (PR) v spolupráci s príslušným implementačným manažérom zabezpečí zverejnenie odpovedí na otázky, ktoré sú často kladené žiadateľmi o poskytnutie NFP ako aj otázky všeobecného charakteru súvisiace s predkladaním žiadostí o poskytnutie NFP, na internetovej stránke RO www.mhsr.sk ako aj na internetových stránkach príslušných SO/RO.

Odpovede zverejnené na internetovej stránke RO ako aj na internetových stránkach príslušných SO/RO alebo odpovede, ktoré budú poskytnuté žiadateľovi v písomnej forme, sa budú považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať. V prípade, že žiadateľovi budú odpovede poskytnuté telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nebude možné ich považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolať. Žiadateľ nesmie byť v hodnotiacom procese postihnutý za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol relevantný pracovník RO/ SO/RO v písomnej alebo elektronickej forme.

### Vyhodnotenie výziev

Hodnotenie výzvy a súvisiacich aktivít podlieha následovným kritériám:

- Hodnotenie celkovej informovanosti cieľových skupín o SOP PS a ŠF EÚ

- Počet zaslaných odpovedí potenciálnym žiadateľom

- Návštevnosť internetovej stránky MH SR

- Počet a kvalita uskutočnených seminárov a konferencií

- Počet zverejnených a vydaných informačných materiálov

- Spätná väzba účastníkov seminárov a konferencií

- Počet prijatých žiadostí o pridelenie NFP

- Počet úspešných projektov

Za vyhodnocovanie a periodicitu hodnotenia zodpovedá na úrovni SO/RO a RO manažér pre PR. Výstupy v podobe priebežných, polročných a záverečných správ sú uchovávané na SO/RO a sú postupované RO.

### Usmernenia k vyhláseným výzvam na predkladanie projektov

V prípade, že RO, resp. SO/RO zistí (napr. na základe otázok žiadateľov, zmena postupov zadefinovaná PO, resp. RO pre CSF), že je potrebné k už vyhlásenej výzve na predkladanie projektov poskytnúť bližší výklad k niektorým oblastiam príslušný útvar RO (v spolupráci so SO/RO, ak je to potrebné) vypracuje Usmernenie. Usmernenia sú zverejňované na webovej stránke RO a webových stránkach príslušných SO/RO.

Na základe uvedeného sa zmenia aj odpovede zverejnené na internetovej stránke RO ako aj na internetových stránkach príslušných SO/RO. Takéto zmeny sú RO a SO/RO povinné výrazným spôsobom (ako napr. zmenou typu písma, farby, atď.) označiť na príslušnej webovej stránke.

Žiadatelia o poskytnutie NFP sú v rámci príručky upozorňovaní, aby sledovali webové stránky RO a SO/RO, kde sa nachádzajú aktualizované informácie o prípadných zmenách vo výzve.

V prípade, že žiadateľ predloží žiadosť po uverejnení vyššie uvedených aktuálnych informácií, musí predložená žiadosť zohľadňovať tieto informácie.

V prípade, že žiadateľ predloží žiadosť pred uverejnením vyššie uvedených aktuálnych informácií, bude žiadateľ požiadaný príslušným SO/RO o ich doplnenie.

| Kontrolný zoznam Overenie úplnosti dokumentácie výzvy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov výzvy: |  |  |  |  |  |
| Kód výzvy: |  |  |  |  |  |
| Názov operač. programu: |  |  |  |  |  |
| Názov a číslo priority: |  |  |  |  |  |
| Názov a číslo opatrenia: |  |  |  |  |  |
| Názov a číslo schémy: |  |  |  |  |  |
| Popis |  |  | Áno | Nie | Poznámka |
| - Názov RO/ SO, resp. Poskytovateľa/vykonávateľa |  |  |  |  |  |
| - Dátum zverejnenia výzvy |  |  |  |  |  |
| - Logo EÚ, SOP PS |  |  |  |  |  |
| - Ciele opatrenia |  |  |  |  |  |
| 5. oprávnéné aktivity |  |  |  |  |  |
| 6. Forma pomoci |  |  |  |  |  |
| - Výška pomoci (vrátane výšky fin. prostriedkov pre konkrétnu výzvu) |  |  |  |  |  |
| - príjemcovia pomoci/KONEČNÍ PRIJÍMATELIA |  |  |  |  |  |
| - Geografický rozsah opatrenia |  |  |  |  |  |
| - podmienky poskytnutia pomoci žiadateľovi (predpoklady prijateľnosti projektu) |  |  |  |  |  |
| - maximálne trvanie projektu |  |  |  |  |  |
| - uzávierka prijímania žiadostí |  |  |  |  |  |
| - KONTAKT PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE k výzve/adresa |  |  |  |  |  |
| - doplňujúce informácie |  |  |  |  |  |
| 15. prílohy (vo forme ODKAZU) | 15.1. Schéma štátnej pomoci / de minimis |  |  |  |  |
|  | 15.2. Potvrdenie o registrácii žiadosti o poskytnutie NFP |  |  |  |  |
|  | 15.3. Žiadosť o poskytnutie NFP |  |  |  |  |
|  | 15.4. Záväzná osnova projektu pre žiadateľa |  |  |  |  |
|  | 15.5. Návrh Zmluvy o poskytnutí NFP + vrátane povinných príloh |  |  |  |  |
|  | 15.6 Návrh zmlúv o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a k nehnuteľnostiam |  |  |  |  |
| 16. Definícia malých a stredných podnikateľov |  |  |  |  |  |
| 17. Štatút hodnotiacej komisie na posudzovanie žiadostí a projektov |  |  |  |  |  |
| 18. Rokovací poriadok hodnotiacej komisie na posudzovanie žiadostí a projektov |  |  |  |  |  |
| 19. Príručka pre žiadateľa v rámci príslušnej schémy štátnej pomoci/resp. de schémy de minimis/ resp. opatrenia pre verejný sektor |  |  |  |  |  |

Vypracoval:	implementačný manažér	............................................

Kontrola kompletnosti:	implementačný manažér	............................................

Schválili:	ROROPaM	............................................

GRS PP	............................................

V Bratislave, dňa..............................

## Schvaľovanie pomoci

Uvedená kapitola obsahuje postupy RO pri príprave na transparentné hodnotenie projektov, t.j. zabezpečenie výberu externých posudzovateľov, kreovanie členskej základne hodnotiacich komisií na výber projektov, prideľovanie projektov externým a interným posudzovateľom, až po prehľadne uvedený proces schvaľovania pomoci.

### Hodnotiaci proces

Hodnotiaci proces je potrebné rozdeliť do nasledovných častí:

- Príjem žiadostí

- Registrácia žiadostí

- Formálna kontrola žiadostí

- Hodnotenie internými a externými posudzovateľmi

- Zasadnutie Hodnotiacej komisie na posudzovanie žiadostí a projektov

- Overovanie postupov hodnotiaceho procesu na SO/RO pod RO v súlade s Nariadením Rady ES č. 438/2001, čl.3 (ďalej len „Overovanie postupov“)

- Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP

Uvedené rozdelenie hodnotiaceho procesu zabezpečuje transparentnosť jednotlivých činností SO/RO. RO zaväzuje SO/RO dodržiavať uvedené rozdelenie hodnotiaceho procesu podľa jednotlivých častí. Každý zamestnanec SO/RO, ktorý vykonáva činnosti súvisiace s hodnotiacim procesom musí byť na výkon týchto činnosti písomne poverený generálnym riaditeľom SO/RO.

V prípade, že počas ktorejkoľvek etapy hodnotiaceho procesu je indikovaná skutočnosť ohrozujúca transparentnosť hodnotiaceho procesu, resp. skutočnosť, ktorá by viedla k porušeniu zadefinovaných a schválených „zásad politiky konfliktu záujmov“ a interaktívnemu vzťahu zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii SOP PS s niektorým zo žiadateľov, RO je povinný pozastaviť hodnotiaci proces a prijať také opatrenie, ktoré zabezpečí transparentnosť a objektívnosť celého hodnotiaceho procesu právne relevantným spôsobom. V prípade potreby je opatrenie, ktoré príjme RO konzultované s relevantnými orgánmi a organizáciami SR participujúcimi na implementácii ŠF EÚ v SR. Rozhodnutie o ďalšom postupe v rámci hodnotiaceho procesu sú prijímané výhradne ministrom hospodárstva SR, ako predsedom RO.

#### Príjem žiadostí

SO/RO v prípade potreby zabezpečí samostatnú podateľňu (miesto na prijímanie žiadostí), v ktorej zabezpečí prijímanie žiadostí predložených v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie projektov. Ďalej zabezpečí aby osoba/osoby tým poverené boli dostatočne kompetentné (vyškolené) tento úkon zabezpečovať.

Žiadosti môžu byť doručené do podateľne troma spôsobmi:

- osobne

- poštou

- kuriérom

Žiadateľ najneskôr v deň a hodinu uzávierky prijímania žiadostí predloží na SO/RO v uzavretom základnom nepoškodenom obale s označením kódu príslušnej výzvy na predkladanie projektov, celým menom (názvom) žiadateľa, adresou žiadateľa, názvom projektu a nápisom „NEOTVÁRAŤ“ svoju žiadosť spoločne s osnovou projektu a všetkými prílohami v  dvoch samostatných a zalepených obaloch s nasledovným označením a obsahom:

| OZNAČENIE | OBSAH |
| --- | --- |
| Žiadosť | Osobitne zviazaný a označený originál Žiadosti vrátane povinných príloh, tri osobitne zviazané kópie Žiadosti vrátane povinných príloh a v elektronickej forme (disketa, CD, DVD nosič) s vyplnenou Žiadosťou. |
| Projekt | Originál záväznej osnovy projektu vrátane povinných príloh a tri osobitne zviazané kópie záväznej osnovy projektu vrátane povinných príloh |

Každá doručená žiadosť musí byť zaregistrovaná v súlade s Manuálom pre uchovávanie (ukladanie) dokumentov v „Evidenčnej knihe žiadostí“.

Pri registrácii žiadostí musí SO/RO počítať s tým, že v daný deň a hodinu príde veľký počet žiadateľov - čo znamená, že v prípade potreby SO/RO zavedie lístkový systém.

Poverený pracovník/-níci SO/RO pridelí/-lia časové lístky s označením času príchodu všetkým žiadateľom o poskytnutie NFP, ktorí prišli v čase do uzávierky výzvy (najneskorší termín príchodu žiadateľov je 1 sekundu pred uzávierkou).

Osobné doručenie

Po prijatí základného obalu ho poverený pracovník/-níci SO/RO zapíše/-u do Evidenčnej knihy žiadostí a prideleným evidenčným číslom následne označí/-ia predložený základný obal. Poverený pracovník SO/RO následne vystaví, podpíše, opečiatkuje a odovzdá žiadateľovi Potvrdenie o prijatí žiadosti k výzve číslo...... zo dňa...... (Príloha č. 1), ktoré obsahuje podacie číslo, názov žiadateľa, názov projektu, názov SO/RO, meno zamestnanca, ktorý žiadosť prijal a presný dátum a čas doručenia žiadosti (v prípade, že SO/RO zaviedlo lístkový systém podľa časového lístka). (Každý žiadateľ pri príchode na SO/RO dostane predvyplnený formulár potvrdenia o prijatí žiadosti, do ktorého doplní nasledovné údaje: Žiadateľ - Meno/Obchodné meno, IČO žiadateľa a Názov projektu).

Doručenie poštou

V prípade, že žiadateľ pošle svoju žiadosť poštou, musí byť zásielka doručená v deň uzávierky prijímania žiadostí do danej hodiny, tak ako je to uverejnené vo výzve na predkladanie projektov. Neberie sa do úvahy poštová pečiatka, ale fyzické doručenie žiadosti (to znamená, že žiadateľ musí žiadosť poslať v dostatočnom časovom predstihu).

Po prijatí základného obalu ho poverený pracovník/-níci SO/RO zapíše/-u do Evidenčnej knihy žiadostí a prideleným evidenčným číslom následne označí/-ia predložený základný obal. Poverený pracovník SO/RO následne vystaví, podpíše a opečiatkuje potvrdenie o prijatí žiadosti k výzve číslo...... zo dňa......, ktoré obsahuje podacie číslo, názov žiadateľa, názov projektu, názov SO/RO, meno zamestnanca, ktorý žiadosť prijal a presný dátum a čas doručenia žiadosti. Toto potvrdenie SO/RO pošle doporučene poštou na adresu žiadateľa.

Ak je zásielka doručená po termíne stanovenom vo výzve na predkladanie projektov, žiadosť sa vracia späť žiadateľovi neotvorená, ako zásielka nedoručená. V prípade, že žiadosť spolu s projektom bude na SO/RO doručená poštou v poškodenom, resp. neuzavretom základnom obale, vráti sa žiadosť späť žiadateľovi. V takýchto prípadoch SO/RO neprevezme zásielku a prostredníctvom doručovateľa je vrátená späť žiadateľovi.

Doručenie kuriérom

V prípade, že žiadateľ pošle svoju žiadosť prostredníctvom kuriérskej služby, musí byť zásielka - rovnako ako v prípade doručenia poštou - doručená v daný deň uzávierky prijímania žiadostí a hodinu tak, ako je to uverejnené vo výzve na predkladanie projektov.

Po prijatí základného obalu ho poverený pracovník/-níci SO/RO zapíše/-u do Evidenčnej knihy žiadostí a prideleným evidenčným číslom následne označí/-ia predložený základný nepoškodný obal. Poverený pracovník SO/RO následne vystaví, podpíše a opečiatkuje Potvrdenie o prijatí žiadosti k výzve číslo...... zo dňa......, ktoré obsahuje podacie číslo, názov žiadateľa, názov projektu, názov SO/RO, meno zamestnanca, ktorý žiadosť prijal a presný dátum a čas doručenia žiadosti. Toto potvrdenie SO/RO pošle doporučene poštou na adresu žiadateľa.

Ak je zásielka doručená kuriérom po termíne stanovenom vo výzve na predkladanie projektov, žiadosť sa vracia späť žiadateľovi neotvorená, ako zásielka nedoručená. V prípade, že žiadosť spolu s projektom bude na SO/RO doručená kuriérom v poškodenom, resp. neuzavretom základnom obale, vráti sa žiadosť späť žiadateľovi. V takýchto prípadoch SO/RO neprevezme zásielku a prostredníctvom kuriéra je vrátená späť žiadateľovi.

Vyplnenie žiadosti elektronicky

Žiadateľ môže vyplniť žiadosť aj elektronicky prostredníctvom formulára sprístupneného na webovej stránke Informačného portálu pre štrukturálne fondy www.strukturalnefondy.sk, kde je k dispozícii program Elektronický formulár.

Žiadateľ, ktorý sa rozhodne vyplniť svoju žiadosť týmto spôsobom, bude navádzaný pri jej vyplňovaní programom, pričom môže vyplňovanie žiadosti kedykoľvek prerušiť a znovu sa k vyplňovaniu žiadosti vrátiť (každá rozpracovaná žiadosť je chránená menom užívateľa a ním zvoleným jedinečným heslom, ktoré si program vyžiada pri prihlásení). Po skončení vyplňovania si žiadateľ cez program vytlačí vyplnenú žiadosť s tým, že na žiadosti hore bude uvedený alfanumerický kód v tvare: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. Súčasne aplikácia zabezpečí presun elektronických údajov vyplnenej žiadosti do špeciálneho adresára hotových elektronických žiadostí.

Do programu sa žiadateľ dostane dvomi spôsobmi:

- Prvýkrát sa musí k programu dostať cez voľbu Registrácia, kde uvedie svoje meno a zvolí heslo pod ktorými bude program používať (oba údaje si samozrejme musí zapamätať). Po ich zadaní môže program používať. Program umožňuje vyplňovanie žiadosti kedykoľvek prerušiť a znovu sa k vyplňovaniu žiadosti vrátiť. Po prerušení zadávania údajov do programu z ľubovoľných dôvodov (cielené prerušenie napr. z dôvodu, že žiadateľ nemá k dispozícii kompletné údaje, alebo prerušenie z dôvodu výpadku spojenia, alebo z dôvodu havarijných stavov na internete, či počítači používateľa) program uloží dovtedy zadané dáta do adresára rozpracovaných žiadostí na internetovom serveri Informačného portálu. (Každá rozpracovaná žiadosť je chránená menom užívateľa a ním zvoleným jedinečným heslom, ktoré si program vyžiada pri prihlásení sa do programu.)

- K rozpracovanej žiadosti sa žiadateľ dostane cez voľbu Prihlásenie pod menom a heslom, zhodnými s tými, pod ktorými sa prihlásil niekedy predtým cez voľbu Registrácia. Program natiahne z adresára rozpracovaných žiadostí na internetovom serveri dovtedy vložené dáta elektronickej žiadosti a umožní žiadateľovi ich modifikovať a doplniť.

Po skončení vyplňovania dát elektronickej žiadosti program vykoná nasledovné činnosti:

- Zobrazí tvar a obsah hotovej Žiadosti v programovom prostredí Adobe Acrobat,

- Presunie dáta zo Žiadosti do adresára hotových elektronických žiadostí na internetovom serveri Informačného portálu,

- Definitívnu verziu formulára podľa rozhodnutia žiadateľ vytlačí, resp. uloží  vo formáte Adobe Acrobat. Vytlačená vyplnená žiadosť v papierovej forme je vizuálne málo podobná (ale obsahovo plne totožná) so schváleným formulárom žiadosti v písomnej podobe s tým, že na žiadosti hore bude uvedený alfanumerický kód v tvare: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

- Počítadlo prijatých žiadostí na danú výzvu sa zvýši o jednotku.

Vytlačená žiadosť z programu Elektronický formulár (podpísaná a opečiatkovaná) bude považovaná za originál a bude tvoriť súčasť obalu označeného „ŽIADOSŤ“. Žiadosť takto získaná je považovaná za rovnocenný dokument so schválenou žiadosťou tvoriacou súčasť dokumentácie k aktuálnej výzve na predkladanie projektov vo formáte MS WORD. K vytlačenej žiadosti získanej z programu elektronického formulára musí žiadateľ pripojiť aj zoznam povinných príloh (tak, ako je uvedený v originálnej verzii žiadosti) spolu so všetkými povinnými prílohami.

#### Registrácia žiadostí

Pri registrácii sa otvára len obal označený „ŽIADOSŤ“, druhý obal označený „PROJEKT“ sa neotvára!

Registrácia žiadosti môže byť vykonaná buď ručne alebo elektronicky.

Do 5 pracovných dní od uzávierky termínu na predkladanie žiadostí zabezpečia poverení pracovníci SO/RO registráciu žiadosti, ktorá je predkladaná žiadateľom aj v elektronickej forme (na diskete, CD alebo DVD nosiči). V prípade veľkého počtu projektov a adekvátneho zdôvodnenia je možné po dohode s RO túto lehotu predĺžiť.

Po ukončení registrácie žiadostí poverený pracovník SO/RO uzamkne doručené základné obaly obsahujúce všetky predpísané obaly (žiadosť s prílohami a projekt s prílohami) na mieste na to určenom do dátumu vykonania formálnej kontroly Komisiou pre formálnu kontrolu žiadostí.

Po skončení procesu registrácie žiadostí budú potvrdenia o registrácii žiadostí (Príloha č. 2), ktoré vygeneruje ITMS zaslané poštou všetkým žiadateľom, ktorí doručili žiadosť v stanovenom termíne osobne, poštou alebo kuriérom. Poverený pracovník SO/RO zaznamená do Evidenčnej knihy žiadostí všetky registračné kódy vygenerované ITMS tak, aby bolo jednoznačné akými kódmi žiadosti/projektu boli nahradené evidenčné čísla žiadostí.

Po ukončení registrácie žiadostí (ručne, elektronicky) pracovníci SO/RO v prípade potreby zabezpečia zničenie základného obalu, z čoho sa vyhotoví Záznam o zničení základného obalu. Jednotlivé obaly (žiadosť s prílohami a projekt s prílohami) potom uzamknú v miestnosti na to určenej do dátumu vykonania formálnej kontroly Komisiou pre formálnu kontrolu žiadostí. SO/RO zašle následne Záznam o zničení základného obalu na RO  s odôvodnením zničenia základných obalov.

Registrácia ručne

Registrácia žiadostí bude zabezpečovaná prostredníctvom ITMS. Poverený pracovník SO/RO otvorí základný obal a obal označený „ŽIADOSŤ“ a zapíše údaje zo žiadosti do ITMS (buď ručne, prekopírovaním z elektronickej formy z diskety, resp. iného prenosného média, alebo importovaním z preddefinovaného formulára), ktorý následne vygeneruje Potvrdenie o registrácii žiadosti a kód žiadosti/projektu, pod ktorým bude žiadosť/projekt v ďalších procesoch jednoznačne identifikovateľný. Vygenerovaným kódom následne daný poverený pracovník SO/RO označí základný obal projektu, obidva vložené obaly a originál a kópie žiadosti. Dovtedy používané evidenčné číslo žiadosti (pridelené podateľňou po doručení žiadosti a uvedené v Evidenčnej knihe žiadostí) prestáva od tohoto okamihu platiť. Vyplnené potvrdenie o registrácii žiadosti príslušný zamestnanec SO/RO podpíše a opečiatkuje. Uvedený pracovník SO/RO následne uzatvorí základný obal a v mieste prelepenia ho podpíše.

V prípade, že z ITMS nebude možné vygenerovať Potvrdenie o registrácii žiadosti, zabezpečí poverený pracovník SO/RO jeho vypracovanie náhradným spôsobom.

Registrácia elektronicky

Registrácia žiadostí bude zabezpečovaná prostredníctvom ITMS. Poverený pracovník SO/RO otvorí základný obal a  obal označený „ŽIADOSŤ“. Následne zadá do ITMS identifikačný alfanumerický kód uvedený na hornom okraji žiadosti a z adresára hotových elektronických žiadostí si z ITMS natiahne údaje príslušnej žiadosti. ITMS vygeneruje Potvrdenie o registrácii žiadosti a kód projektu, pod ktorým bude projekt v ďalších procesoch jednoznačne identifikovateľný. Vygenerovaným kódom následne daný poverený pracovník SO/RO označí základný obal projektu a obidva vložené obaly. Dovtedy používané evidenčné číslo (pridelené podateľňou po doručení žiadosti a uvedené v Evidenčnej knihe žiadostí), ako aj identifikačný kód (vygenerovaný programom – elektronickým formulárom žiadosti) prestávajú od tohto okamihu platiť. Vyplnené Potvrdenie o registrácii žiadosti príslušný zamestnanec SO/RO podpíše a opečiatkuje.

#### Formálna kontrola žiadostí

Pri formálnej kontrole sa otvára obal označený „ŽIADOSŤ“, druhý obal označený „PROJEKT“ sa neotvára!

Formálna kontrola žiadostí pozostáva z prekontrolovania, či základný prijatý a zaregistrovaný obal obsahuje dva samostatné obaly označené „ŽIADOSŤ“ a „PROJEKT“.

Formálna kontrola žiadostí musí byť ukončená v termíne do 5 pracovných dní od ukončenia registrácie žiadostí predložených v rámci príslušnej výzvy. V prípade veľkého počtu projektov je možné po dohode s RO túto lehotu adekvátne predĺžiť.

Formálnu kontrolu žiadostí zabezpečuje SO/RO vytvorením Komisie, resp. Komisií (podľa počtu predložených žiadostí) pre formálnu kontrolu žiadostí zloženej/-ných z odborne spôsobilých interných pracovníkov SO/RO. Štatutárny zástupca SO/RO vymenuje za členov každej Komisie pre formálnu kontrolu žiadostí minimálne troch interných pracovníkov SO/RO (v prípade väčšieho počtu je potrebné dodržať nepárnosť) a jedného z nich vymenuje za predsedu Komisie pre formálnu kontrolu žiadostí.

Komisia pre formálnu kontrolu žiadostí posudzuje:

- či obsah obalu s označením „Žiadosť“ obsahuje predpísaný počet kópií žiadosti a všetky povinné prílohy, tak ako sú uvedené v žiadosti;

- či sú všetky žiadosti (originál aj kópie) podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa;

- či sú predložené kópie žiadosti totožné s originálom žiadosti;

- či priložená disketa resp. CD, DVD nosič obsahuje požadované dokumenty, t.j. žiadosť a jej súlad s predloženou tlačenou verziou;

- či boli správne priradené kódy projektu vygenerované ITMS na jednotlivé obaly;

- úplnosť vyplnenia žiadosti žiadateľom;

- kompletnosť a aktuálnosť príloh;

- naplnenie základných kritérií, ktoré sú špecifikované pre danú schému štátnej pomoci / schému pomoci de minimis, resp. opatrenia zameraného na podporu verejného sektora.

Z uvedenej formálnej kontroly žiadostí Komisia pre formálnu kontrolu žiadostí spíše zápisnicu, ktorú podpíše predseda Komisie pre formálnu kontrolu žiadostí a štatutárny zástupca SO/RO a v ktorej je uvedený predovšetkým:

- počet žiadateľov s presnou identifikáciou (podľa kódu žiadosti/projektu vygenerovaného ITMS);

- počet žiadateľov, ktorí prešli formálnou kontrolou úplnosti žiadostí;

- počet žiadateľov, ktorí neprešli formálnou kontrolou úplnosti žiadostí s príslušným odôvodnením ku každej žiadosti;

- počet žiadostí kde sa využil inštitút tzv. „administratívnej zhody“ t.j. počet klarifikovaných žiadostí v prípade, ak bola využitá klarifikácia.

Ak bola vytvorená viac ako jedna Komisia pre formálnu kontrolu žiadostí (napr. v prípade spracovávania väčšieho počtu žiadostí a projektov), každá spíše čiastkovú zápisnicu, ktoré spolu budú tvoriť Súhrnnú zápisnicu z formálnej kontroly žiadostí.

Inštitút zabezpečenia tzv. „administratívnej zhody“ t.j. klarifikácia žiadostí

V prípade, že Komisia/Komisie (podľa počtu predložených žiadostí) pre formálnu kontrolu žiadostí zistí/zistia, že predložená žiadosť neobsahuje požadované formálne náležitosti, SO/RO je povinný využiť inštitút  zabezpečenia tzv. „administratívnej zhody“ t.j. klarifikáciu žiadostí. Klarifikácia žiadosti znamená možnosť doplnenia formálnych náležitostí žiadosti t.j. že žiadateľ môže napraviť zistenú chybu do 10 pracovných dní od oznámenia, t.j. deň odoslania zo SO/RO (upozornenia žiadateľa na nedostatok zo strany SO/RO). Túto lehotu možno predĺžiť len na žiadosť žiadateľa, a to najviac na 20 dní.

Umožňovanie nápravy sa nesmie vzťahovať na doplňovanie informácií o samotnom projekte. Formálne náležitosti, ktoré je SO/RO povinné dožiadať (klarifikovať) v rámci inštitútu tzv. „administratívnej zhody“ sú taxatívne stanovené vo vyhlásenej výzve na predkladanie projektov.

Inštitút tzv. „administratívnej zhody“ musí byť použitý pre všetkých žiadateľov s rovnakým nedostatkom rovnako.

Využitie inštitútu tzv. „administratívnej zhody“ (klarifikácie) musí Komisia pre formálnu kontrolu žiadostí zahrnúť do zápisnice, v ktorej musí byť jasne uvedené, či pri konkrétnom projekte bol využitý inštitút tzv. „administratívnej zhody“ alebo nie, spolu so zdôvodnením a špecifikáciou požadovaného doplnenia formálnych náležitostí žiadosti (čo bolo dožiadané).

Komisia pre formálnu kontrolu žiadostí nemôže po skončení formálnej kontroly žiadostí vyradiť projekt z hodnotiaceho procesu z dôvodu dodatočného zistenia nesplnenia niektorej administratívnej požiadavky formálnej kontroly úplnosti žiadosti.

Žiadatelia, ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly žiadostí a ani v prípade využitia termínu určeného na doplnenie formálnych náležitostí žiadosti neodstránili zistené nedostatky v stanovenom časovom limite, budú z ďalšieho hodnotenia vylúčení a budú o tejto skutočnosti informovaní v termíne do 15 pracovných dní od rozhodnutia IDMV. Oznámenie o nepridelení NFP sa nachádza v prílohe č. 3 A.

SO/RO sa môže rozhodnúť, po dohode s RO, spojiť proces registrácie žiadostí a proces formálnej kontroly žiadostí.

#### Hodnotenie externými a internými posudzovateľmi

Po ukončení formálnej kontroly SO/RO zabezpečí odborné posúdenie žiadostí/ projektov. Na tento účel SO/RO určí interných posudzovateľov. Súčasne RO na základe výberového konania určí externých posudzovateľov na hodnotenie žiadostí/projektov. Postup výberu externých posudzovateľov projektov predložených v rámci SOP PS tvorí prílohu manuálu SOP PS.

SO/RO formou náhodného výberu (žrebovaním) z databázy interných posudzovateľov a databázy externých posudzovateľov zabezpečí pridelenie žiadostí a projektov dvojiciam posudzovateľov (externý a interný, dvaja interní, prípadne dvaja externí posudzovatelia – v závislosti od celkového počtu posudzovateľov projektov). Na žrebovanie dohliada a vykonáva ho Komisia pre prideľovanie projektov interným a externým posudzovateľom, ktorú zostavuje GR príslušného SO/RO. V prípade, že nebude nutné využiť všetkých externých posudzovateľov, Komisia pre prideľovanie projektov môže vybrať formou náhodného výberu (žrebovaním) potrebný počet externých posudzovateľov. Postup žrebovania a prideľovanie projektov externým a interným posudzovateľom projektov predložených v rámci SOP PS tvorí prílohu manuálu SOP PS.

Po uskutočnení náhodného výberu (žrebovania) SO/RO vybraným interným a externým posudzovateľom odovzdá na posúdenie kópiu žiadosti vrátane povinných a projekt vrátane povinných príloh. Z obalu „PROJEKT“ poverený pracovník SO/RO vyberie 2 kópie projektu s kódom vygenerovaným ITMS, z ktorých jednu kópiu dá jednému (internému) a jednu kópiu druhému (externému) posudzovateľovi. Zároveň poverený pracovník SO/RO odovzdá posudzovateľom aj žiadosť vrátane povinných príloh. Následne poverený pracovník SO/RO obal zavrie, v mieste prelepenia podpíše a uloží do registratúrneho strediska. Poverený pracovník SO/RO zaznačí pridelenie žiadosti/projektu do Výkazu práce externého posudzovateľa.

Bližšie informácie o postupoch prideľovania projektov interným a externým posudzovateľom sú uvedené v materiáli a v znení jeho neskorších aktualizácií - „Postup žrebovania a prideľovania projektov externým a interným posudzovateľom projektov predložených v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby“, ktorý bol schválený IDMV dňa 3. septembra 2004.

Pre hodnotenie SO/RO vyčlení miestnosť, resp. miestnosti tak, aby posudzovatelia mohli nerušene samostatne hodnotiť pridelené projekty. SO/RO musí zároveň zabrániť kontaktu medzi posudzovateľmi posudzujúcimi ten istý projekt do doby ukončenia hodnotenia projektu.

Posudzovatelia, či externí alebo interní, nesmú vynášať projekty alebo ich časti mimo priestorov na to určených, uvedené môže nastať len v odôvodnených prípadoch, po schválení RO.

Interní a externí posudzovatelia nezávisle hodnotia technickú a finančnú stránku každého nimi hodnoteného projektu podľa kritérií pre výber projektov (hodnotiacej tabuľky). Interní a externí posudzovatelia hodnotia projekt ako celok, berúc do úvahy aj povinné prílohy k žiadosti a projektu a overia oprávnenosť žiadateľov, partnerov žiadateľov, oprávnenosť projektov z pohľadu ich súladu zo SOP PS, Programovým doplnkom k SOP PS, príslušnou schémou štátnej pomoci a schémou pomoci de minimis (projekty zamerané na podporu súkromného sektora), výberovými kritériami pre projekty verejného sektora pre príslušné opatrenie a s podmienkami vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov. Pri hodnotení posudzovatelia postupujú v súlade s Usmernením k bodovému hodnoteniu posudzovateľa, ktoré je uvedené v rámci Hodnotiacich hárkov pre príslušné opatrenie.

Po vykonaní odborného hodnotenia žiadostí/projektov posudzovatelia odovzdajú im pridelené kópie žiadosti a projektu poverenému pracovníkovi SO/RO a vypracujú spoločný odborný posudok pre Hodnotiacu komisiu (vypracujú dva originály, jeden pre Hodnotiacu komisiu, druhý pre uchovávanie a poverený pracovník SO/RO zabezpečí potrebný počet kópii, a to podľa počtu členov Hodnotiacej komisie) v súlade s kritériami hodnotenia najneskôr do 28 pracovných dní od dňa ukončenia formálnej kontroly žiadostí. V prípade adekvátneho zdôvodnenia je možné po dohode s RO túto lehotu predĺžiť. Súčasťou spoločného odborného posudku budú vypracované a podpísané hodnotiace hárky za každého posudzovateľa (Správa z odborného hodnotenia žiadosti/projektu interného a externého posudzovateľa), vrátane rozpočtov projektov.

Spoločný odborný posudok a hodnotiace hárky - originál a potrebný počet kópií štatutárny zástupca SO/RO uzamkne do doby zasadnutia Hodnotiacej komisie.

V prípade, že SO/RO nebude mať dostatočný počet interných posudzovateľov, požiada RO o súhlas rozšíriť počet externých posudzovateľov tak, aby sa zabezpečilo objektívne a včasné vyhodnotenie projektov.

#### Zasadnutie Hodnotiacej komisie

Zasadnutie Hodnotiacej komisie administruje príslušný SO/RO podľa odsúhlaseného zloženia Hodnotiacej komisie ministrom hospodárstva SR. Hodnotiaca komisia je zložená z minimálne 9 nezávislých členov (odborníci v závislosti od vecného zamerania opatrenia/priority) v súlade s Nariadením Rady ES č. 1260/1999 na základe princípu „partnerstva“. Postup žrebovania členov hodnotiacej komisie na posudzovanie projektov v rámci SOP PS s hlasovacím právom tvorí prílohu N manuálu SOP PS.

Zástupca RO, Platobnej jednotky, Platobného orgánu a ostatných relevantných inštitúcií sa ako pozorovatelia zúčastňujú zasadnutí Hodnotiacej komisie. Štatutárny zástupca SO/RO zvoláva zasadnutie Hodnotiacej komisie najneskôr do 30 pracovných dní od dňa ukončenia formálnej kontroly žiadostí v súlade s postupmi uvedenými v mechanizme poskytovania pomoci, v zmysle Štatútu a Rokovacieho poriadku Hodnotiacej komisie. Uvedenú lehotu je možné predĺžiť na základe adekvátneho zdôvodnenia zo strany SO/RO, o čom SO/RO informuje RO, ktorý s predĺžením lehoty musí súhlasiť.

Je vytvorených 5 hodnotiacich komisií a to pre:

- Komisia č. 1 - opatrenie 1.1 a 1.2 v pôsobnosti NARMSP

- Komisia č. 2 - opatrenie 1.3 v pôsobnosti SIEA

- Komisia č. 3 - opatrenie 1.4 v pôsobnosti SIEA

- Komisia č. 4 - opatrenie 1.2 a 1.5 v pôsobnosti SARIO

- Komisia č. 5 - priorita 2 v pôsobnosti SACR

Rokovanie Hodnotiacej komisie sa môže začať za predpokladu splnenia nasledujúcich procedurálnych krokoch:

- je uznášaniaschopná;

- odsúhlasí program zasadnutia Hodnotiacej komisie;

- po podpísaní Vyhlásenia o zachovaní dôvernosti informácií, Vyhlásenia o nestrannosti a Vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov všetkými účastníkmi zasadnutia Hodnotiacej komisie v súlade so Štatútom a Rokovacím poriadkom Hodnotiacej komisie.

Činnosť Hodnotiacej komisie  sa rozdelí do nasledovných etáp:

- predseda Hodnotiacej komisie bez hlasovacieho práva oboznámi členov Hodnotiacej komisie a pozorovateľov s výsledkami predchádzajúcich hodnotení, a to so:

  - Zápisnicou z formálnej kontroly žiadostí,

  - Záznamom z pridelenia žiadostí/projektov externým a interným posudzovateľom;

  - Spoločnými odbornými posudkami interných a externých posudzovateľov k jednotlivým žiadostiam/projektom.

Zápisnica z formálnej kontroly žiadostí a Záznam z pridelenia žiadostí/projektov externým a interným posudzovateľom nadobúdajú platnosť podpisom oprávnených osôb, avšak účinnosť nadobúdajú až po ich odsúhlasení Hodnotiacou komisiu.

- predseda Hodnotiacej komisie predloží každému členovi Hodnotiacej komisie hodnotiace hárky vypracované externými a internými posudzovateľmi a spoločný odborný posudok interného a externého posudzovateľa ku konkrétnemu projektu, vrátane rozpočtov projektov;

- Hodnotiaca komisia hodnotí každú žiadosť/projekt z hľadiska ich súladu s podmienkami stanovenými v príslušných schémach a výberových kritériách pre projekty verejného sektora a s kritériami hodnotenia podľa hodnotiacich tabuliek;

- Hodnotiaca komisia pri svojom hodnotení berie do úvahy najmä Spoločný odborný posudok interného a externého posudzovateľa, ako aj správu z odborného hodnotenia žiadosti/projektu interným posudzovateľom a správu z odborného hodnotenia žiadosti/projektu externým posudzovateľom;

- Hodnotiaca komisia má právo prizvať si na svoje rokovanie externých a interných posudzovateľov na konzultácie;

- Hodnotiaca komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom. Členovia Hodnotiacej komisie hlasujú za alebo proti prideleniu NFP pri každej žiadosti/projektu a zároveň rozhodujú aj o výške poskytnutého NFP každej žiadosti/projektu;

- v prípade, ak nadpolovičná väčšina všetkých členov s hlasovacím právom vyjadrí nesúhlas s odborným hodnotením externého a interného posudzovateľa, predseda Hodnotiacej komisie poverí dvoch členov z prítomných členov Hodnotiacej komisie s hlasovacím právom opätovne prehodnotiť predloženú žiadosť/projekt. Komisia používa pre prehodnotenie žiadosti/projektu tie isté kritéria (hodnotiacu tabuľku) ako externí a interní posudzovatelia žiadosti/projektov.

- hodnotenie žiadostí/projektov je ukončené Záverečnou správou Hodnotiacej komisie, ktorá musí byť spracovaná a podpísaná v súlade s Rokovacím poriadkom Hodnotiacej komisie.

Po skončení zasadnutia Hodnotiacej komisie predseda Hodnotiacej komisie (štatutárny zástupca SO/RO) predloží originál podpísanej Záverečnej správy Hodnotiacej komisie spolu so všetkými žiadosťami/projektmi RO (Sekcia podporných programov - odbor riadenia SOP) do 3 pracovných dní od jej podpisu. Súčasne v tom istom termíne predkladá originál Záverečnej správy Hodnotiacej komisie Platobnej jednotke, odboru vnútorného auditu a odboru kontroly a sťažností MH SR. Kópiu Záverečnej správy Hodnotiacej komisie SO/RO predkladá Platobnému orgánu v termíne do 5 pracovných dní od jej podpisu.

SO/RO spolu so Záverečnou správou Hodnotiacej komisie SO/RO predloží RO (Sekcia podporných programov - odbor riadenia SOP) vyplnenú tabuľku „Rozpis prideleného NFP“ súhrnne, v členení na jednotlivé roky realizácie za každú výzvu na predkladanie projektov.

Bližšie informácie o zasadnutí Hodnotiacej komisie sú uvedené v „Štatúte Hodnotiacej komisie na posudzovanie žiadostí a projektov“ a v „Rokovacom poriadku Hodnotiacej komisie na posudzovanie žiadostí a projektov“, ktoré boli schválené IDMV dňa 19. augusta 2005 a sú súčasťou Príloh k tomuto manuálu.

#### Overovanie postupov hodnotiaceho procesu na SO/RO

RO do 10 pracovných dní od predloženia Záverečnej správy Hodnotiacej komisie zo strany SO/RO vykoná Overovanie postupov, prostredníctvom komisie zriadenej na tento účel. Cieľom overovania postupov je zabezpečiť maximálny súlad hodnotiaceho procesu so schválenými kritériami, postupmi a mechanizmami a tým vytvoriť predpoklady pre bezproblémové a transparentné čerpanie finančných prostriedkov v rámci SOP PS.

Na základe Overovania postupov je vypracovaná Správa z overovania postupov, ktorú príslušný organizačný útvar RO (Sekcia podporných programov - odbor riadenia SOP) predloží IDMV na schválenie. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov je v Správe z overovania postupov navrhnuté IDMV, aby uznesením zaviazal štatutárneho zástupcu príslušného SO/RO k odstráneniu predmetných nedostatkov pred podpisom zmlúv o poskytnutí NFP. Na základe uznesenia IDMV OROPaM predloží v súlade s prijatým uznesením informáciu ministrovi hospodárstva SR s návrhmi a odporúčaniami. Na základe vyjadrenia ministra hospodárstva SR, ako najvyššieho predstaviteľa RO k uzatváraniu zmlúv o poskytnutí NFP, OROPaM informuje štatutárnych zástupcov SO/RO, formou písomného poverenia, o rozhodnutí ministra hospodárstva SR.

Bližšie informácie týkajúce sa overovania postupov sú definované v materiáli a v znení jeho neskorších aktualizácií - „Overovanie postupov hodnotiaceho procesu na sprostredkovateľskom orgáne pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby v súlade s Nariadením Rady ES č. 438/2001, čl. 3“, ktorý bol schválený IDMV dňa 6. decembra 2004.

SO/RO na základe písomného poverenia na uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP zo strany RO pre SOP PS, informuje žiadateľov o pridelení NFP.

SO/RO je povinný písomne oznámiť všetkým neúspešným žiadateľom dôvod neschválenia ich žiadosti/projektu, a to v termíne do 15 pracovných dní od rozhodnutia IDMV.

Materiál „Overovanie postupov hodnotiaceho procesu na SO/RO vykonávaného v súlade s Nariadením Rady ES č. 438/2001, čl. 3“ tvorí prílohu manuálu riadenia SOP.

#### Podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

SO/RO na základe písomného poverenia zo strany RO môže po splnení všetkých úloh vyplývajúcich z príslušného uznesenia IDMV pre SO/RO a po doložení potrebných dokumentov žiadateľmi zahájiť uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP.

SO/RO rozdelí žiadateľov na dve skupiny:

- Žiadatelia, ktorí majú potvrdenie o vykonaní verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), resp. potvrdenie o vykonaní obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., pred podaním žiadosti o poskytnutie NFP. V takomto prípade SO/RO zašle žiadateľovi oznámenie o pridelení NFP, v ktorom bude žiadateľ informovaný o nutnosti predloženia dokladu z komerčnej banky o poskytnutom úvere, resp. potvrdenia o výške zostatku finančných prostriedkov na účte žiadateľa, za účelom dokladovania spolufinancovania projektu žiadateľom. Žiadateľ na základe oznámenia o pridelení NFP predloží SO/RO potvrdenie o výške zostatku finančných prostriedkov na svojom účte, resp. doklad z komerčnej banky o poskytnutom úvere (v prípade kombinácie oboch spôsobov spolufinancovania, obe potvrdenia). Žiadateľ zároveň predkladá najneskôr pri podpise zmluvy akceptačný list (SO/RO môže podľa potreby stanoviť aj skorší termín na zaslanie akceptačného listu), ktorým deklaruje, že má k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na realizovanie projektu a zároveň potvrdzuje, že projekt bude včas a riadne dokončený v rozsahu schválenom Hodnotiacou komisiou. Akceptačný list musí byť overený notárom. Po predložení vyššie uvedených dokladov môže SO/RO podpísať zmluvu o poskytnutí NFP s daným žiadateľom.

Zmluva v takomto prípade nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po predložení dokladu z komerčnej banky o poskytnutom úvere, resp. potvrdenia o výške zostatku finančných prostriedkov na účte žiadateľa  a v prípade projektov investičnej povahy registráciou záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv (v prípade existujúcich hnuteľných vecí) a/alebo právoplatnosťou rozhodnutia o vklade záložného práva do Katastra nehnuteľností (v prípade existujúcich nehnuteľností).

V prípade projektov neinvestičnej povahy Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť súčasne v momente jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

- Žiadatelia, ktorí nemajú potvrdenie o vykonaní verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade SO/RO postupuje rovnako, ako v bode 1, avšak informuje žiadateľa o nutnosti vykonania verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň bude žiadateľ vyzvaný na podpis zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V prípade nevykonania verejného obstarávania pred podaním žiadosti je zmluva o poskytnutí NFP podpísaná s podmienkou, že KP vykoná verejné obstarávanie v lehote do 6 mesiacov od podpisu tejto zmluvy. Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda účinnosť po predložení dokumentácie súvisiacej s procesom verejného obstarávania podľa  zákona o verejnom obstarávaní.

SO/RO v termíne do 5 pracovných dní po podpise zmluvy o poskytnutí NFP predloží jeden rovnopis uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP aj s prílohami na RO pre SOP (Sekcia podporných programov – Odbor riadenia SOP), jeden rovnopis uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP aj s prílohami na PJ a kópiu uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP aj s prílohami RO (vecne príslušná sekcia).

### Vybavovanie sťažností, petícií a iných podaní

Postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií je upravený zákonom č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a metodickým usmernením RO pre CSF č. 2/2007 k sťažnostiam, ktorým sa zrušuje a nahrádza usmernenie RO pre CSF č. 10/2004 k odvolaniam, sťažnostiam, žiadostiam o opravné prostriedky. Na úrovni MH SR je vybavovanie sťažností a petícií upravené príkazom ministra hospodárstva SR č. 4/98 na zabezpečenie vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb, ako aj príkazom ministra hospodárstva SR č. 5/98 na zabezpečenie vybavovania petícií. Uvedené predpisy sa vzťahujú iba na tie podania, ktoré spĺňajú  kritériá petícií a sťažností v nich definované.

Vzhľadom na skutočnosť, že na NFP nie je právny nárok, nie je možné podania týkajúce sa revízie rozhodnutia Hodnotiacich komisií pre posudzovanie žiadostí a projektov (ďalej len „Hodnotiaca komisia“) kvalifikovať ako sťažnosti a nemôžu sa ani vybavovať v tomto režime, t.j. v režime zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach. Vo vzťahu k Hodnotiacim komisiám sa za sťažnosť podľa tohto zákona považuje len také podanie, ktoré poukazuje na nevhodné, neprofesionálne správanie členov Hodnotiacej komisie. V danom prípade sa Hodnotiaca komisia považuje za orgán verejnej správy, pretože plní úlohy orgánu verejnej správy – MH SR.

Rovnako nie je možné podania v súvislosti s rozhodnutím Hodnotiacej komisie kvalifikovať ako odvolania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) ani ich v zmysle správneho poriadku vybavovať, pretože rozhodnutia Hodnotiacej komisie, označené ako „Potvrdenie (Oznámenie) o nepridelení NFP“ nemajú charakter ani náležitosti rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu.

Odborným útvarom SO/RO pre výkon činností vybavovania podaní je Odbor kontroly SO/RO, ktorý zabezpečuje najmä:

  - vedenie Centrálnej evidencie sťažností SO/RO, Centrálnej evidencie petícií SO/RO, Knihy evidencie iných podaní,

  - vybavovanie petícií, sťažností a iných podaní,

  - vypracovávanie a aktualizáciu smernice, pracovných postupov a kontrolných listov pre agendu petícií, sťažností a iných podaní,

  - uchovávanie príslušnej dokumentácie.

Prijatie, registrácia, riešenie podaní

Podania adresované na SO/RO sa prijímajú na sekretariáte generálneho riaditeľa SO/RO (ďalej len „GR SO/RO“), kde sa  registrujú v Knihe došlej pošty SO/RO. Ak bolo podanie doručené osobne, sekretariát GR SO/RO potvrdí doručiteľovi prijatie zásielky odtlačkom prezenčnej pečiatky na kópii záznamu alebo na osobitnom lístku s dátumom prevzatia a registratúrnym číslom a súčasne do Knihy došlej pošty SO/RO uvedie údaj „doručené osobne“. Ak bolo podanie podané ústne, sekretariát o tom vyhotoví úradný záznam, ktorý po podpísaní podávateľom zaeviduje do Knihy došlej pošty SO/RO.

Po vykonanej registrácii zamestnanec poverený GR SO/RO vloží podanie i s obálkou do spisového obalu, na ktorom vyznačí registratúrne číslo z Knihy došlej pošty SO/RO a podanie následne odovzdá vedúcemu Odboru kontroly SO/RO.

Vedúci Odboru kontroly SO/RO sa oboznámi s obsahom podania a posúdi, či podanie je sťažnosťou podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, alebo petíciou podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, alebo či ide o iné podanie a podľa toho zabezpečí jeho zaevidovanie, a to buď do Centrálnej evidencie sťažností SO/RO, Centrálnej evidencie petícií SO/RO, alebo do Knihy evidencie iných podaní SO/RO.

Centrálnu evidenciu sťažností SO/RO a Centrálnu evidenciu petícií SO/RO, ktoré musia obsahovať údaje v zmysle § 10 ods. (1) až (3) zákona č. 152/1998 Z. z. a § 7 ods. (2) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vedie vedúci Odboru kontroly SO/RO. Knihu evidencie iných podaní SO/RO vedie poverený zamestnanec Odboru kontroly SO/RO. Evidencia je vedená aj v elektronickej podobe a zálohuje na CD nosiči.

- Kniha evidencie iných podaní SO/RO obsahuje najmä tieto údaje:

- poradové číslo,

- registratúrne číslo z Knihy došlej pošty SO/RO,

- meno, priezvisko, adresu (názov, sídlo) subjektu, ktorý podanie urobil,

- predmet podania,

- ak sa podanie týka projektu, názov projektu, kód projektu,

- dátum odovzdania iného podania vedúcemu Odboru kontroly SO/RO,

- kedy a komu vedúci Odboru kontroly SO/RO pridelil iné podanie na vybavenie,

- dátum vybavenia iného podania.

Vybavovanie sťažností

Ak podanie je sťažnosťou podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ak poukazuje na nevhodné, neprofesionálne správanie členov Hodnotiacej komisie a pod.), vedúci Odbor kontroly SO/RO podanie zaeviduje do Centrálnej evidencie sťažností SO/RO ako sťažnosť. Následne sťažnosť vybaví postúpením odboru kontroly a sťažností MH SR, a to do dvoch pracovných dní od jej prevzatia z kancelárie GR SO/RO, najneskôr však do piatich pracovných dní po jej zaregistrovaní v Knihe došlej pošty SO/RO. Kópiu sťažnosti zašle v rovnakej lehote na vedomie Sekcii podporných programov MH SR. O postúpení sťažnosti vedúci Odbor kontroly SO/RO písomne upovedomí sťažovateľa, a to piatich pracovných dní po jej zaregistrovaní v Knihe došlej pošty SO/RO.

- Odbor kontroly a sťažností MH SR postúpenú sťažnosť prešetrí v súčinnosti so Sekciou podporných programov MH SR alebo sťažnosť postúpi v súlade s Príkazom ministra hospodárstva č. 4/98 na zabezpečovanie vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb generálnemu riaditeľovi tejto sekcie na zabezpečenie jej prešetrenia. Riaditeľ Odboru kontroly MH SR a generálny riaditeľ Sekcie podporných programov MH SR zabezpečujú, aby boli dodržané lehoty na vybavenie sťažností podľa § 13 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

V prípade, že podanie je označené ako sťažnosť a vedúci Odbor kontroly SO/RO zistí, že podanie nemožno považovať za sťažnosť podľa § 4 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, zabezpečí jeho zaznamenanie do Knihy evidencie iných podaní SO/RO a postupuje podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona o sťažnostiach, t. j. originálne vyhotovenie podania vráti podávateľovi do piatich pracovných dní s uvedením dôvodu. S kópiou podania naloží ako s iným podaním.

Vybavovanie petícií

Ak bola SO/RO doručená petícia, vedúci Odboru kontroly SO/RO ju zaeviduje do Centrálnej evidencie petícií SO/RO. Ak vybavenie petície je v pôsobností SO/RO, zabezpečí jej vybavenie v lehote do 30 dní od doručenia petície; ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, pred jej uplynutím písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v ďalšej 30-dňovej lehote.  Následne petíciu vybaví sám alebo predloží návrh na spôsob jej vybavenia a predloží ho na schválenie GR SO/RO. Dodržanie zákonných lehôt na vybavovanie petícií zabezpečuje vedúci Odboru kontroly SO/RO.

Ak z obsahu petície vyplýva, že SO/RO nie je príslušný vybaviť ju, vedúci Odboru kontroly SO/RO petíciu do 10 dní postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu podal.

Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, SO/RO, ktorý petíciu prijal, ju bez zbytočného odkladu postúpi na rozhodnutie Odboru kontroly MH SR. Odbor kontroly MH SR rozhodne bez zbytočného odkladu alebo petíciu postúpi na rozhodnutie Úradu vlády SR.

Vybavovanie iných podaní

- Ak vedúci Odboru kontroly SO/RO zistí, že podanie nie je sťažnosťou podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, vedúci Odboru kontroly SO/RO zabezpečí zaznamenanie tohto podania do Knihy evidencie iných podaní SO/RO.

Poverený zamestnanec Odboru kontroly SO/RO pripraví návrh na spôsob vybavenia podania a predloží ho vedúcemu Odboru kontroly SO/RO. Vedúci Odboru kontroly posúdi návrh na spôsob vybavenia podania a predloží ho na schválenie GR SO/RO. Po odsúhlasení návrhu na vybavenie podania GR SO/RO, vedúci Odboru kontroly SO/RO oboznámi interný audit SO/RO s obsahom podania a spôsobom jeho riešenia a zabezpečí vybavenie podania. Podanie sa musí vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jeho doručenia SO/RO.

Vnútorná a vonkajšia kontrola vybavovania podaní

Vnútornú kontrolu pracovníkov SO/RO, ktorí vybavujú podania, vykonáva GR SO/RO. Vonkajšiu kontrolu vykonáva Odbor kontroly MH SR, Sekcia podporných programov MH SR a ďalšie externé kontrolné orgány.

Prešetrovať podanie nesmú osoby, proti ktorým podanie smeruje. Vzhľadom na to, že podania budú primárne smerovať proti činnosti odborných útvarov, plniacich úlohy RO/SORO, nesmú títo pracovníci podania prešetrovať a vybavovať. Z uvedeného dôvodu sú podania spravidla prešetrované a vybavované útvarom zodpovedným za riešenie sťažností a petícií a ostatné odborné útvary, proti ktorým podania smerujú, s týmto odborom spolupracujú - predkladajú podklady na riešenie podaní.

### Postupy predkladania a schvaľovania a implementácie národných projektov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby

V nadväznosti na schválenie SOP PS 18. decembra 2003 EK a PD k SOP PS MV pre SOP dňa 22. marca 2004, preschváleného v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 MV pre SOP PS dňa 24. septembra 2004 a v znení neskorších schválených aktualizácií, ktorých súčasťou sú v rámci Opatrenia 1.2 zadefinované dva národné projekty, pristúpilo MH SR k vypracovaniu tohto postupu.

Tento interný postup predkladania a schvaľovania národných projektov má za cieľ usmerniť kompetentných zamestnancov MH SR ako RO a jednotlivých SO/RO ohľadom prijímania a schvaľovania národných projektov predkladaných v rámci SOP PS. Prijímanie a implementácia národných projektov je v gescii jednotlivých SO/RO.

Národný projekt je projekt, ktorý je spracovávaný na národnej úrovni (označuje sa aj ako „individuálny projekt“) a má celoslovenskú pôsobnosť. Ide o priame pridelenie finančných prostriedkov z ERDF. Môže ho predložiť len KP uvedený v schválenom SOP PS a v PD k SOP PS. Charakteristické pre tento druh projektov je priame zadanie realizácie aktivít, kedy RO, resp. SO/RO oslovuje KP za účelom realizácie aktivít zadefinovaných v SOP PS a v PD k SOP PS. Tieto projekty sa nerealizujú prostredníctvom schém štátnej pomoci, resp. schém pomoci de minimis, ale sú riešené individuálne. Príspevok na národný projekt nie je nárokovateľný.

MH SR ako RO a jednotlivé SO/RO sú povinné postupovať pri hodnotení národných projektov podľa individuálnych kritérií pre príslušné opatrenie SOP PS a sú povinné dodržať manuál RO a ďalšie relevantné programové dokumenty a materiály. Zároveň sú povinné konať v súlade s relevantnou európskou a slovenskou legislatívou.

Proces predkladania národných projektov v rámci SOP PS:

Uvedené rozdelenie hodnotiaceho procesu zabezpečí transparentnosť jednotlivých činností RO a SO/RO pri prijímaní, hodnotení a implementácii národných projektov.

- MH SR ako RO listom ministra vyzve žiadateľa na predloženie národného projektu. List obsahuje základné kritériá prijateľnosti projektu, ako aj informáciu o tom, na ktoré SO/RO má žiadateľ projekt predložiť.

- Žiadateľ predloží národný projekt na vecne príslušné SO/RO v  obálke označenej výrazným textom „Národný projekt - neotvárať“. Obálka obsahuje:

– 1 originál a 2 kópie žiadosti o poskytnutie NFP vrátane povinných príloh a

– 1 originál a 2 kópie záväznej osnovy projektu vrátane povinných príloh.

- Prijatie a zaevidovanie národného projektu na vecne príslušnom SO/RO a pridelenie evidenčného čísla.

- Projektový manažér národného projektu vecne príslušného SO/RO zabezpečí registráciu národného projektu v ITMS a vystavenie, podpis a zaslanie Potvrdenia o registrácii národného projektu žiadateľovi.

- Formálnu kontrolu národného projektu vykoná Komisia pre formálnu kontrolu zložená zo zástupcov vecne príslušného SO/RO a zástupcov Odboru priemyslu MH SR. Z formálnej kontroly žiadosti Komisia pre formálnu kontrolu spíše zápisnicu, ktorú podpíše predseda Komisie pre formálnu kontrolu a štatutárny zástupca vecne príslušného SO/RO.

- V prípade, že Komisia pre formálnu kontrolu žiadostí zistí, že predložená žiadosť neobsahuje požadované formálne náležitosti, SO/RO je povinný využiť inštitút  zabezpečenia tzv. „administratívnej zhody“ t.j. klarifikáciu žiadostí. Klarifikácia žiadosti znamená možnosť doplnenia formálnych náležitostí žiadosti t.j. že žiadateľ môže napraviť zistenú chybu do 10 pracovných dní od oznámenia, t.j. deň odoslania zo SO/RO (upozornenia žiadateľa na nedostatok zo strany SO/RO). Túto lehotu možno predĺžiť len na žiadosť žiadateľa, a to najviac na 20 dní.

- Využitie klarifikácie musí Komisia pre formálnu kontrolu zahrnúť do zápisnice a podložiť povolením RO a iným dôkazovým materiálom (faxom, správou elektronickej pošty, písomnou zásielkou doručenou kuriérskou službou, atď.). V zápisnici musí byť jasne uvedené, či pri národnom projekte bola využitá klarifikácia alebo nie, spolu so zdôvodnením a špecifikáciou klarifikácie (čo bolo dožiadané).

Proces hodnotenia národných projektov v rámci SOP PS

- Po ukončení formálnej kontroly prebehne posúdenie národného projektu (vyplneného formuláru záväznej osnovy projektu vrátane príloh) – obsahové zhodnotenie národného projektu po technickej a finančnej stránke. Hodnotenie národného projektu vykonajú dvaja externí posudzovatelia menovaní Komisiou pre prideľovanie projektov vo forme odborných stanovísk.

- Odbor priemyslu a inovácií MH SR zabezpečí vypracovanie súhrnného stanoviska (na základe postúpených čiastkových odborných stanovísk jednotlivých posudzovateľov) k národnému projektu.

- Odbor priemyslu a inovácií MH SR predloží národný projekt spolu so súhrnným stanoviskom a čiastkovými odbornými stanoviskami jednotlivých posudzovateľov OROPaM ako sekretariátu IDMV.

- OROPaM následne zabezpečí predloženie v bode 10 uvedených dokumentov IDMV na zaujatie stanoviska a vypracovanie odporúčania pre ministra hospodárstva SR.

- OROPaM predloží stanovisko a odporúčania IDMV ministrovi hospodárstva SR na prijatie záväzného stanoviska

- Minister hospodárstva po obdržaní informácie v prípade kladného stanoviska umožní SO/RO podpísať s KP zmluvu o poskytnutí NFP.

Proces implementácie národných projektov v rámci SOP PS

Podrobné postupy implementácie národných projektov sú upravené v interných postupoch príslušných SO/RO:

  - SACR – opatrenie 2.3 – projekt „PPCR NUTIS“

  - NARMSP – opatrenie 1.2 – projekt „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc, vrátane ich modernizácie“

Uvedené postupy sú vypracované v súlade s manuálom riadenia SOP PS, usmerneniami RO a RO pre CSF ako aj s aktuálnou Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.

Cyklus schvaľovania projektov

Predloženie Záverečnej správy hodnotiacej komisie na RO

SO/RO do 3 pracovných dní od ukončenia zasadnutia Hodnotiacej komisie doručí rovnopis Záverečnej správy hodnotiacej komisie na RO

Výzva na predkladanie projektov

Žiadateľ predloží  projekt do termínu uzávierky výzvy

na predkladanie projektov

Riadiaci orgán do 3 pracovných dní od doručenia Záverečnej správy hodnotiacej komisie

Projekt je zaregistrovaný SO/RO

SO/RO do 5 pracovných dní od termínu uzávierky výzvy zabezpečí registráciu žiadosti/projektu v ITMS

Zriadenie Komisie pre výkon overovania postupov

SO/RO do 5 pracovných dní  (v prípade veľkého počtu projektov je možné termín po dohode s RO adekvátne predĺžiť) od termínu uzávierky  výzvy na predkladanie žiadotí zabezpečí formálnu kontrolu žiadostí a vypracuje Zápisnicu z formálnej kontroly žiadostí.

V prípade zistenia nedostatkov počas formálnej kontroly SO/RO vyzve žiadateľa, aby v lehote do 10 pracovných dní tieto nedostatky odstránil (na požiadanie žiadateľa možné predĺžiť o ďalších 10 pracovných dní)

Riadiaci orgán do 10 pracovných dní od predloženia Záverečnej správy hodnotiacej komisie vykoná overovanie postupov a vypracuje Správu z overovania postupov.

Formálna kontrola žiadosti

Overovanie postupov

IDMV

Schvaľuje Správy z  overovania postupov. Uznesenie IDMV je následne zaslané na vyjadrenie ministrovi hospodárstva SR.

Ak áno

Na základe vyjadrenia ministra hospodárstva SR Sekcia pre európske záležitosti zabezpečí usmernenie štatutárnych zástupcov príslušných  SO/RO k vykonaniu rozhodnutia ministra.

Poverenie SO/RO k podpisu zmlúv o poskytnutí NFP zo strany RO

Ak nie

Odmietnutie projektu

Štatutárny zástupca SO/RO zabezpečí v termíne do 10 pracovných po poverení RO uzatvorenie Zmlúv o poskytnutí NFP s KP/PP

Podpis Zmlúv o poskytnutí NFP

Pridelenie žiadostí interným a externým posudzovateľom

SO/RO do 2 pracovných dní od ukončenia formálnej  kontroly žiadostí zabezpečí náhodným výberom  (žrebovaním) pridelenie žiadostí dvojiciam, ktoré tvoria externí a interní posudzovatelia

Zverejnenie úspešných žiadateľov

Riadiaci orgán a príslušné SO/RO zverejní v termíne do 5 pracovných dní po podpise Zmlúv o poskytnutí NFP zoznam schválených NFP

Interní a externí posudzovatelia do 28 pracovných dní od ukončenia formálnej kontroly žiadostí ukončia hodnotenie projektov a vypracujú Spoločný odborný posudok

Hodnotenie projektov externými a internými posudzovateľmi

Implementácia projektu

KP/PP do 24 mesiacov od podpísania Zmluvy o poskytnutí

NFP

Zvolanie Hodnotiacej komisie

Štatutárny zástupca SO/RO zvolá do 30 pracovných dní od ukončenia formálnej kontroly žiadostí zasadnutie Hodnotiacej komisie

Odmietnutie projektu

Zasadnutie Hodnotiacej komisie

Hodnotiaca komisia do 5 pracovných dní od zvolania štatutárnym zástupcom SO/RO ukončí zasadnutie podpisom Záverečnej správy hodnotiacej komisie

SO/RO do 15 pracovných dní od rozhodnutia IDMV  informuje žiadateľa o rozhodnutí neudeliť NFP s odôvodnením.

Ak áno

Ak nie

## Platobné postupy

Platobné postupy sú metodicky riadené MF SR a premietajú sa do Manuálu v súlade s aktuálnou Koncepciou systému finančného riadenia ŠF.

### Spoločné charakteristiky predbežnej kontroly žiadostí o platbu

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 448/2004 z 10. marca 2004 musia byť oprávnené výdavky:

      - vynaložené (realizované) v oprávnenom období

      - vynaložené (realizované) na oprávnenom mieste (realizácie projektu)

      - vynaložené v súlade s cieľom príslušného opatrenia SOP PS a mať priame spojenie so schváleným projektom

      - preukázateľne vynaložené zo strany KP/PP, a to ešte pred ich preplatením zo ŠF (s výnimkou odpisov, príspevkov v naturáliách a režijných nákladov)

      - musia byť riadne doložené účtovnými dokladmi a správne zaevidované v účtovných knihách

Kolobeh žiadosti o platbu vychádza, v súlade s Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, zo skutočnosti, že RO je MH SR s organizačnými zložkami:

Sekcia podporných programov – OROPaM,

Sekcia stratégie – odbor priemyslu a inovácií, odbor podnikateľského prostredia

Sekcia obchodu a ochrany spotrebiteľa – odbor medzinárodného obchodu

Sekcia turizmu

Sekcia energetiky

Kolobeh preplácania (refundácia – predfinancovanie) finančných prostriedkov v rámci implementácie SOP PS je v súlade so Smernicou o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole MH SR č. 6/2005, Smernicou MH SR č. 6/2006, ktorou sa mení smernica č. 6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole MH SR zo 14. februára 2006 a  Smernicou MH SR č. 27/2006, ktorou sa mení smernica č. 6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole MH SR zo dňa 5. októbra 2006 v znení rozhodnutia č. 117/2005 ministra hospodárstva SR a smernice č. 6/2006. Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci kontroly žiadosti o platbu (refundácia, predfinancovanie, zálohová platba), žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, resp. predfinancovania vykonávaná na RO je rozdelená na dve fázy:

      - kontrola formálnej správnosti – predmetom kontroly formálnej správnosti, ktorú vykonáva príslušný implementačný manažér OROPaM je posúdenie vstupov z hľadiska úplnosti dokumentácie (formulár žiadosti, prehlásenie o overení, správa z kontroly na mieste, účtovné doklady) predloženej v rámci žiadosti o platbu, alebo žiadosti o zúčtovanie predfinancovania, resp. zálohovej platby. Vecne príslušný implementačný manažér na základe vykonanej kontroly formálnej správnosti vyplní kontrolný list k žiadosti a v prípade, že spĺňa všetky požadované náležitosti, postúpi žiadosť na kontrolu vecnej správnosti. V prípade, ak predložená žiadosť nespĺňa požadované formálne náležitosti, vecne príslušný implementačný manažér odstúpi žiadosť spätne na SO/RO na odstránenie nedostatkov, zároveň zabezpečí premietnutie vrátenia žiadosti do systému ITMS (presun žiadosti zo stavu prehlásenie o overení vystavené do stavu zaregistrovaná na SO/RO). Kontrola formálnej správnosti žiadosti zahŕňa nasledovné aktivity:

  - príjem žiadosti

  - registrácia prijatej žiadosti (samostatná evidencia žiadostí v osobitnej tabuľke vo formáte excel, kde je sledovaný časový sled schvaľovania žiadosti a celkové čerpanie projektu)

  - kontrola výšky žiadosti vo vzťahu k zazmluvnenej výške NFP na úrovni projektu

  - kontrola úplnosti zmluvnej agendy k projektu (zmluva o NFP, dodatky k zmluve o NFP, zmluva  o zriadení záložného práva)

  - kontrola úplnosti údajov o projekte a predmetnej žiadosti v ITMS

  - kontrola účinnosti zmluvy o NFP vo vzťahu k zmluve o záložnom práve

  - posúdenie žiadosti z formálnej stránky (súlad s Koncepciou systému finančného riadenia, kontrola úplnosti vyplnenia žiadosti KP a SO/RO, kontrola úplnosti priložených príloh)

  - odstúpenie na vecne príslušnú sekciu

      - kontrola vecnej správnosti – predmetom kontroly vecnej správnosti, ktorú vykonáva hlavný štátny radca vecne príslušnej sekcie, je posúdenie oprávnenosti výdavkov z hľadiska súladu s podmienkami stanovenými v zmluve o poskytnutí NFP (prílohou č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP – schválený rozpočet/plán činnosti), príslušnou schémou pomoci, resp. podmienkami pre projekty v rámci opatrení zameraných na podporu verejného sektora (porovnanie položiek s taxatívne vymenovanými neoprávnenými výdavkami). Hlavný štátny radca po posúdení oprávnenosti výdavkov z vecnej stránky vypracuje stanovisko k predloženej žiadosti o platbu, resp. žiadosti o zúčtovanie predfinancovania a spolu so spisom žiadosti o ho spätne na sekciu podporných programov. Kontrola vecnej správnosti žiadosti zahŕňa nasledovné aktivity:

  - príjem žiadosti

  - registrácia žiadosti

  - posúdenie vecnej oprávnenosti jednotlivých položiek žiadosti (súlad položiek s príslušnou schémou pomoci kritérií pre projekty verejného sektora; posúdenie oprávnenosti a reálnosti nárokovaných oprávnených výdavkov v súlade s aktuálnou zmluvou o NFP (Príloha č. 1 – Schválený rozpočet/plán činnosti)

V prípade kladného stanoviska vecne príslušnej sekcie zabezpečí príslušný implementačný manažér odstúpenie žiadosti na PJ vrátane posunu žiadosti v rámci ITMS zo stavu „prehlásenie o overení vystavené“ do stavu „odoslaná na PJ“. V prípade negatívneho stanoviska vecne príslušnej sekcie zabezpečí implementačný manažér odstúpenie žiadosti na odstránenie identifikovaných nedostatkov (vrátane posunu stavov ITMS ako pri nedostatkoch zistených v rámci kontroly formálnej správnosti). V prípadoch ak vecne príslušná sekcia poukáže v rámci súhlasného stanoviska k ŽoP na niektoré nedostatky (napr. prekročenie čiastkového rozpočtu v rámci jednotlivých rokov, alebo nesúlad názvu položky v prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP s názvom na účtovnom doklade, ktoré však nesúvisia s oprávnenosťou výdavku), posúdi príslušný implementačný manažér závažnosť identifikovaného nedostatku a rozhodne o ďalšom postupe (vrátenie ŽoP na SO/RO, alebo odstúpenie na PJ). V prípade odstúpenia ŽoP na PJ, informuje implementačný manažér o zvolenom postupe a dôvodoch aj vecne príslušnú sekciu.

Uvedená kontrola v procese ex-ante nenahrádza hodnotiaci proces, ktorý prebehol v zmysle „Splnomocnenia o delegovaní právomocí z riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom“. Pre potreby posúdenia žiadosti o platbu má spolupracujúci garant možnosť nahliadnuť do projektu v príručnej registratúre OROPaM.

### Systém informačných a finančných tokov pri KP z verejnej správy pre ERDF

Vyplácanie KP z verejnej správy pri projektoch financovaných z ERDF sa môže realizovať systémom predfinancovania alebo systémom refundácie. KP môže kombinovať uvedené systémy v závislosti od  toho, ako je stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP.

Jednotlivé žiadosti o platbu môže KP predkladať len na jeden z uvedených systémov, t. z., že výdavky realizované z poskytnutého predfinancovania nemôže KP kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej žiadosti o platbu. V takom prípade KP predkladá samostatne žiadosť o zúčtovanie predfinancovania a samostatne žiadosť o priebežnú platbu (refundácia). V prípade zmeny právnej subjektivity KP na typ, ktorý nie je oprávnený ďalej využívať systém predfinancovania, KP nie sú poskytované žiadne platby až do zúčtovania poskytnutých predfinancovaní.

Výnimkou z Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov udelenou listom ministra financií SR pod č. MF/19394/2006-531 zo dňa 3. 7. 2006 bolo umožnené využívanie systému zálohových platieb pre dva špecifické projekty SOP PS.

#### Predfinancovanie

Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie KP z verejnej správy pri projektoch financovaných z ERDF uskutočňuje v dvoch etapách – etapa predfinancovania (a následného zúčtovania) a etapa refundácie uskutočnených výdavkov.

Etapa predfinancovania

- KP v stanovených termínoch môže predkladať žiadosť o platbu v EUR na SO/RO.

- KP v lehote splatnosti záväzku dodávateľovi/zhotoviteľovi predkladá spolu so žiadosťou o platbu aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, po ich prijatí od dodávateľa/zhotoviteľa. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva KP. V prípade, že súčasťou výdavkov KP sú aj hotovostné úhrady, zahrnie tieto výdavky do žiadosti o platbu (predfinancovanie). Spolu so žiadosťou predloží aj overené kópie príslušných účtovných dokladov s pečiatkou (len v prípade, ak ňou disponuje) a podpisom štatutárneho orgánu KP, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). V prípade, že KP je zároveň RO, resp. SO/RO, PJ, PO, resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu a implementáciu ŠF, štatutárny orgán v takom prípade môže zastúpiť zodpovedný pracovník príslušného subjektu.

- Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom do 5 pracovných dní odo dňa prijatia písomnej verzie žiadosti o platbu, zaregistruje žiadosť konečného prijímateľa o platbu v ITMS.

- RO (oddelenie implementácie) resp. SO/RO (úsek finančného riadenia projektov) vykoná kontrolu podľa čl. 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001, ktorá zahrnuje administratívnu kontrolu a  kontrolu na mieste v súlade s usmernením RO CSF č. 16/2004 ku kontrole fyzickej realizácie projektu. Administratívna kontrola pozostáva z kontroly formálnej a vecnej správnosti žiadosti o platbu. V rámci kontroly formálnej správnosti sa overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti o platbu. V prípade formálnych nedostatkov vyzve KP, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť o platbu. V prípade závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť o platbu zamietne.

- SO/RO (úsek finančného riadenia projektov)  uskutoční kontrolu vecnej správnosti - overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Overuje, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto čiastka zodpovedá finančným tabuľkám v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených  na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad so slovenskou legislatívou a legislatívou ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom v prípade potreby vykoná kontrolu na mieste, ktorej cieľom je najmä overenie skutočného dodania tovarov, uskutočnenia prác alebo poskytnutia služieb.

- Po uskutočnení kontroly RO resp. SO/RO žiadosť KP o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o relevantnú sumu. V prípade zistenia nedostatkov vráti predloženú žiadosť vrátane príloh KP na doplnenie. V prípade schválenia SO/RO predloží túto žiadosť s prehlásením o overení a ostatnými prílohami na RO v termíne do 10 pracovných dní od zaregistorvania úplnej ŽoP. Príslušný implementačný manažér vykoná formálnu kontrolu, overí súlad predloženej žiadosti so zmluvou o NFP a zaevidovanie príslušných údajov súvisiacich so žiadosťou v ITMS. Výsledky kontroly zaznamenáva na Kontrolný list žiadosti o platbu na úrovni OROPaM (ďalej len „Kontrolný list ŽoP“). V prípade ak nie sú zistené nedostatky je žiadosť o platbu následne postúpená v termíne do 2 pracovných dní od jej doručenia na MH SR na odsúhlasenie vecne príslušnej sekcii. Po vecnom odsúhlasení zašle RO na PJ do 30 pracovných dní od zaregistrovania úplnej žiadosti KP o platbu.

- PJ po schválení žiadosti KP o platbu zo strany RO resp. SO/RO vykoná kontrolu žiadosti o platbu, vrátane predbežnej finančnej kontroly v termíne do 10 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti KP o platbu, ktorá zahrnuje kontrolu dokladov predložených od RO resp. SO/RO - prehlásenia o overení a žiadosti KP o platbu. PJ vykoná kontrolu formálnej správnosti obsahujúcu kontrolu pravdivosti, kompletnosti a správnosti vyplnenia údajov v prehlásení o overení a žiadosti KP o platbu. PJ jednotka rovnako overí súlad deklarovanej sumy so schváleným rozpočtom platobnej jednotky. PJ následne schváli, neschváli, alebo pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) žiadosť KP o platbu. PJ najneskôr do 5 pracovných dní od schválenia žiadosti KP o platbu zadá platobné príkazy na úhradu KP prostredníctvom ŠP z rozpočtovaných výdavkov (z výdavkového účtu) pomerne za zdroje EÚ a ŠR na spolufinancovanie.

- KP je následne povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na jeho účte, previesť finančné prostriedky dodávateľovi/zhotoviteľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov. V opačnom prípade znáša penále za omeškanie platby voči dodávateľovi/zhotoviteľovi samotný KP.

Etapa zúčtovania predfinancovania

- Po poskytnutí predfinancovania je KP povinný celú výšku následne (maximálne do 15 dní od pripísania týchto finančných prostriedkov na jeho účte) zúčtovať. Na SO/RO predkladá vyplnený formulár na zúčtovanie predfinancovania. Spolu s formulárom predkladá výpis z účtu (originál alebo overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa)  potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi. V rámci žiadosti o zúčtovanie predfinancovania KP uvedie aj výdavky viažuce sa na vyššie uvedené hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté v žiadosti o platbu (predfinancovanie), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu KP potvrdzujúce hotovostnú úhradu. V prípade ak sa KP rozhodne neuskutočniť úhradu výdavkov, ktoré RO/SORO uznal ako neoprávnené, je povinný pri zúčtovaní predfinancovnia, najneskôr však pri predložení nasledujúcej žiadosti o predfinancovanie, doručiť dobropis od zhotoviteľa ako aj doklad o úhrade neoprávnených výdavkov.

- SO/RO do 5 pracovných dní odo dňa prijatia písomnej verzie žiadosti o zúčtovanie predfinancovania, zaregistruje žiadosť KP o zúčtovanie predfinancovania v ITMS.

- SO/RO (úsek finančného riadenia projektov) overí žiadosť o zúčtovanie predfinancovania a výpis z bankového účtu. Po uskutočnení overenia RO resp. SO/RO žiadosť o zúčtovanie predfinancovania schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov - počas pozastavenia schvaľovania žiadosti o platbu sú lehoty na schválenie žiadosti o platbu prerušené až do doby odstránenia nedostatkov v žiadosti o platbu) alebo ju zníži o relevantnú sumu. V prípade schválenia predloží túto žiadosť o zúčtovanie predfinancovania  spolu s prehlásením o overení, prípadne inými dokladmi v závislosti od dohody s PJ platobnej jednotke v termíne do 10 pracovných dní od zaregistrovania úplnej žiadosti o zúčtovanie predfinancovania v ITMS.

- PJ po odsúhlasení žiadosti o zúčtovanie predfinancovania po vecnej stránke od RO (oddelenie implementácie) a SO/RO (úsek finančného riadenia projektov) zahrnie sumu zúčtovaných výdavkov z predfinancovania do nasledovnej súhrnnej žiadosti o platbu, ktorú spolu s čiastkovým výkazom výdavkov za program v intervale dvakrát do mesiaca podľa termínov stanovených v Dohode o spolupráci medzi PO a PJ predkladá na PO.

- PO vykoná kontrolu na svojej úrovni, ktorá zahrnuje administratívnu kontrolu a  kontrolu na jednotlivých úrovniach riadenia vrátane KP na základe kombinácie analýzy rizík a náhodného výberu. Administratívna kontrola pozostáva z kontroly formálnej a vecnej žiadosti o platbu. V rámci kontroly formálne správnosti overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia súhrnnej žiadosti o platbu. Rovnako overuje súhrnnú žiadosť z hľadiska rozpočtových limitov podľa priorít a opatrení na základe čiastkového výkazu výdavkov predloženého od PJ. PO súhrnnú žiadosť o platbu schváli, neschváli alebo pozastaví, alebo ju zníži o relevantnú sumu v termíne do 10 pracovných dní od termínu určeného na predkladanie súhrnnej žiadosti o platbu na PO.

- PO ihneď po schválení súhrnnej žiadosti o platbu informuje PJ a v závislosti od zostatku na osobitnom účte prevádza finančné prostriedky EÚ prostredníctvom ŠP na príslušný príjmový účet PJ zriadený v ŠP.

- Kroky uvedené v bodoch 1. - 14. sa opakujú až do momentu dosiahnutia 95 % oprávnených nákladov na projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma znížená zo strany RO resp. SO/RO.

Etapa refundácie

- Po vyčerpaní 95 % oprávnených nákladov na projekt je KP povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov na projekt, aj za podiel finančných prostriedkov EÚ a ŠR, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení projektu je KP oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku zo zdrojov EÚ a ŠR. V prípade, ak KP pri realizácii projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o zúčtovanie predfinancovania. O tejto skutočnosti je KP povinný informovať SO/RO. SO/RO je v takomto prípade povinný v prehlásení o overení uviesť, že žiadosť o zúčtovanie predfinancovania plní funkciu záverečnej žiadosti o platbu. PJ je zároveň povinná v sprievodnom liste k súhrnnej žiadosti o platbu identifikovať takúto žiadosť o zúčtovanie predfinancovania

- KP predkladá žiadosť o záverečnú platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu  (originálmi, resp. kópiami overenými pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu KP) RO resp. SO/RO.

- SO/RO vo vzťahu k žiadosti o záverečnú platbu postupuje obdobne ako v bodoch 3. a 4. a 5.

- PJ vo vzťahu k žiadosti o záverečnú platbu postupuje obdobne ako v bode 7. a v prípade schválenia zahrnie schválenú čiastku do nasledovnej súhrnnej žiadosti o platbu, ktorú spolu s čiastkovým výkazom výdavkov programu v intervale dvakrát do mesiaca  podľa stanovených termínov predloží na PO.

- PO postupuje obdobne ako v bode 13 a 14.

- PJ je oprávnená ihneď, najneskôr do 5 pracovných dní po prijatí informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu, zadať platobné príkazy prostredníctvom ŠP na úhradu zostatku prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie KP.

Poskytnutie každého predfinancovania si nevyžaduje súhlas PO. PO prevádza prostriedky EÚ na PJ na základe skutočne čerpaných (zúčtovaných) finančných prostriedkov z každého predfinancovania KP, zaradených od PJ do súhrnnej žiadosti o platbu a schválených PO.

Presun finančných prostriedkov pre KP - štátne rozpočtové organizácie realizuje PJ pri systéme predfinancovania zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu KP rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o predfinancovanie. Pri refundácii záverečných minimálne 5 % PJ presúva finančné prostriedky na KP zabezpečením úpravy limitov výdavkov jeho rozpočtu rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o záverečnú platbu, zaradenej do súhrnnej žiadosti o platbu a schválenej PO.

RO a SO/RO má právo pred akoukoľvek platbou vykonať kontrolu projektu na mieste. Táto kontrola môže byť vykonávaná aj za výdavky, ktoré boli KP schválené a uhradené PJ v predchádzajúcich žiadostiach o platbu. Kontrola je zameraná na dodržiavanie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. Preto je KP povinný umožniť výkon kontroly na mieste. Z kontroly na mieste SO/RO vypracuje správu. Táto kontrola môže byť vykonávaná aj za výdavky, ktoré boli KP schválené a uhradené platobnou jednotkou v predchádzajúcich žiadostiach o platbu.

SO/RO archivuje originál žiadosti KP o platbu, originál alebo kópiu výpisu z bankového účtu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu KP, jeden rovnopis originálu účtovných dokladov a kópie účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu KP, pri ktorých nie je možné vyhotoviť viac rovnopisov.

PJ archivuje originál prehlásenia o overení, jeden rovnopis originálu účtovných dokladov, overené kópie účtovných dokladov, pri ktorých nie je možné vyhotoviť viac rovnopisov, a kópie žiadostí KP o platbu a výpisov z účtov overené od SO/RO.

V prípade prechodu práv a povinností KP na iný subjekt je SO/RO povinný zabezpečiť vysporiadanie platieb, a to nasledovne:

- KP neodkladne resp. s dostatočným časovým predstihom informuje SO/RO o pripravovanom prechode práv a povinností na iný subjekt;

- KP vystaví žiadosť o poskytnutie predfinancovania pre všetky záväzky voči dodávateľom/zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z implementácie projektu a ktoré vzniknú pred prechodom práv a povinností na iný subjekt;

- RO resp. SO/RO zabezpečí poskytnutie predfinancovania;

- po poskytnutí predfinancovania KP vykoná úhradu dodávateľovi/zhotoviteľovi a predloží  SO/RO žiadosť o zúčtovanie predfinancovania;

- v prípade, ak KP nezúčtuje celú výšku poskytnutého predfinancovania, prevedie jeho zostatok na účet platobnej jednotky;

- KP následne vypracuje Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov, ktoré spolu s výpisom z účtu preukazujúcim vrátenie finančných prostriedkov doručí na SO/RO.

Po zúčtovaní/vrátení nezúčtovanej časti poskytnutého predfinancovania, môže byť zrealizovaný prechod práv a povinností KP na iný subjekt. Postup pre evidenciu prechodu práv a povinností KP na iný subjekt v ITMS upravuje samostatný postup.

#### Zálohové platby

Vyplácanie KP z verejnej správy pri projektoch financovaných z ERDF pre SOP PS v rámci Priority 1, pre opatrenie 1.1 výlučne pre projekt „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc, vrátane ich modernizácie, pri ktorom je konečným prijímateľom Slovenská národná knižnica Martin“ a v rámci Priority 2, pre opatrenie 2.3 výlučne pre projekt „PPCR NUTIS, podprojekt 11120300006 – Práca s verejnosťou  a masmédiami“, sa môže realizovať systémom zálohových platieb alebo systémom refundácie, v súlade s rozhodnutím konečného prijímateľa pri dodržaní nasledovných pravidiel:

a.)	KP môže kombinovať uvedené systémy pričom táto skutočnosť musí byť súčasťou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku;

b.)	jednotlivé žiadosti o platbu môže KP predkladať len na jeden z uvedených systémov, t. z., že výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže KP kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v  jednej žiadosti o platbu. (Vtedy KP predkladá samostatne žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby a samostatne žiadosť o refundáciu);

c.)	v prípade zmeny právnej subjektivity KP na typ, ktorý v zmysle Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov nie je oprávnený ďalej využívať systém zálohových platieb, KP nie sú poskytované žiadne platby až do zúčtovania poskytnutých zálohových platieb;

d.)	zálohové platby sú KP poskytované do výšky 40 % relevantnej časti rozpočtu  projektu pri zohľadnení podmienok záverečnej platby na projekt.

e.)	zálohové platby sú KP poskytované na základe predloženej žiadosti o platbu (zálohová platba) pomerne za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu po splnení zmluvne stanovených podmienok na základe prehlásenia o začatí realizácie projektu, resp. na základe zúčtovania poskytnutej zálohy.

Pri využití systému zálohových platieb vyplácanie KP prebieha v dvoch etapách - etape poskytnutia a zúčtovania zálohovej platby a etape refundácie.

Etapa zálohovej platby

- KP po začatí realizácie projektu predkladá žiadosť o platbu (zálohovú platbu) v SKK SO/RO podľa zmluvných podmienok, a to maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu projektu z finančných prostriedkov zodpovedajúcich podielu ES a ŠR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

    - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z rozpočtu prvého roka projektu zodpovedajúcemu podielu ES a ŠR na spolufinancovanie;

    - v prípade ak plánovaná dĺžka realizácie projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z rozpočtu prvého roka projektu zodpovedajúcemu podielu ES a ŠR na spolufinancovanie;

    - v prípade projektov, ktorých realizácia začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška  zálohovej platby sa počíta na základe vzorca uvedeného v Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.

- KP predkladá spolu so žiadosťou o platbu aj prehlásenie o začatí realizácie projektu podľa podmienok definovaných v zmluve o poskytnutí NFP.

- SO/RO 5 pracovných dní odo dňa prijatia písomnej verzie žiadosti o platbu, zaregistruje žiadosť konečného prijímateľa o platbu v ITMS.

- SO/RO vykoná kontrolu podľa čl. 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001, ktorá zahrnuje administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste v súlade s usmernením RO CSF č. 16/2004 ku  kontrole fyzickej realizácie projektov. Administratívna kontrola pozostáva z kontroly formálnej a vecnej správnosti žiadosti o platbu. V rámci kontroly formálnej správnosti overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti o platbu. V prípade formálnych nedostatkov vyzve KP, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť o platbu. V prípade závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť o platbu zamietne.

- SO/RO v rámci vecnej kontroly overí opodstatnenosť a reálnosť požiadavky  KP .

- Po uskutočnení kontroly RO a SO/RO žiadosť KP o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o relevantnú sumu. V prípade schválenia RO predloží túto žiadosť spolu s prehlásením o overení na PJ v termíne do 10 pracovných dní od zaregistrovania úplnej žiadosti KP o platbu.

- PJ po schválení žiadosti KP o platbu zo strany RO a SO/RO vykoná kontrolu žiadosti o platbu, vrátane predbežnej finančnej kontroly, ktorá zahrnuje kontrolu dokladov predložených  RO - prehlásenia o overení a žiadosti KP o platbu. PJ vykoná kontrolu formálnej správnosti zahrňujúcu kontrolu pravdivosti, kompletnosti a správnosti vyplnenia údajov v prehlásení o overení a žiadosti KP o platbu. PJ overí súlad deklarovanej sumy so schváleným rozpočtom PJ a najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti KP zadá platobné príkazy na úhradu KP prostredníctvom ŠP z rozpočtovaných výdavkov (z výdavkového účtu) pomerne za zdroje EÚ a ŠR na spolufinancovanie. PJ následne schváli alebo neschváli žiadosť KP o platbu.

Etapa zúčtovania zálohovej platby

- KP po poskytnutí zálohovej platby je povinný túto zálohovú platbu priebežne minimálne jedenkrát za dva mesiace zúčtovávať (RO môže stanoviť aj iný interval zúčtovávania), pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte KP je povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nedodržania tejto podmienky je KP povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia uvedeného obdobia 6 mesiacov, vrátiť PJ sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP.

KP v rámci zúčtovania zálohovej platby na predpísanom formulári na zúčtovanie zálohovej platby uvedie čerpanie podľa rozpočtovej klasifikácie. Na SO/RO spolu s formulárom žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby predkladá aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis  originálu účtovného dokladu si ponecháva KP . V prípade, ak povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), KP predkladá kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu KP. KP rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu KP) potvrdzujúci uhradenie účtovných dokladov. V prípade, ak KP je zároveň RO, SO/RO, PJ, PO resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu a implementáciu štrukturálnych fondov, štatutárny orgán v takom prípade môže zastúpiť zodpovedný pracovník príslušného subjektu. V prípade, ak za príslušné obdobie KP nečerpal žiadne finančné prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, na SO/RO predkladá oznámenie o nulovom čerpaní poskytnutej zálohovej platby formou listu.

- SO/RO vo vzťahu k žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby postupuje obdobne ako v bode 3 a 4 etapy poskytovania zálohovej platby.

- SO/RO uskutoční kontrolu vecnej správnosti žiadosti o platbu v súlade s článkom 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 a usmernením RO CSF č. 16/2004 ku kontrole fyzickej realizácie projektu - overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Overuje, či zúčtovaná čiastka zodpovedá údajom uvedeným v priložených účtovných dokladoch a inej podpornej dokumentácii a či táto čiastka zodpovedá finančným tabuľkám v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, poskytnutých službách a uskutočnených prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených  na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad so slovenskou legislatívou a legislatívou ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). SO/RO v prípade potreby vykoná kontrolu na mieste, ktorej cieľom je najmä overenie skutočného dodania tovarov, uskutočnenia prác alebo poskytnutia služieb. Po uskutočnení overenia RO a SORO žiadosť KP o zúčtovanie zálohovej platby schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o relevantnú sumu. V prípade schválenia RO predloží túto žiadosť spolu s prehlásením o overení, prípadne inými dokladmi v závislosti od dohody s PJ na PJ v termíne do 30 pracovných dní od zaregistrovania úplnej žiadosti KP o zúčtovanie zálohovej platby.

- PJ vo vzťahu k žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby postupuje obdobne ako v bode 1 etapy zúčtovania zálohovej platby. V prípade schválenia zahrnie sumu zúčtovaných výdavkov z poskytnutej zálohovej platby do nasledovnej súhrnnej žiadosti o platbu, ktorú spolu s čiastkovým výkazom výdavkov za program v intervale dvakrát do mesiaca podľa termínov stanovených v Dohode o spolupráci medzi PO a PJ predkladá na PO.

- PO vykoná kontrolu na svojej úrovni, ktorá zahrnuje administratívnu kontrolu a kontrolu na jednotlivých úrovniach riadenia vrátane KP na základe kombinácie analýzy rizík a náhodného výberu. Administratívna kontrola pozostáva z kontroly formálnej a vecnej správnosti žiadosti o platbu. V rámci kontroly formálnej správnosti overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia súhrnnej žiadosti o platbu. Rovnako overuje súhrnnú žiadosť z hľadiska rozpočtových limitov podľa priorít a opatrení na základe čiastkového výkazu výdavkov predloženého od PJ. PO súhrnnú žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o relevantnú sumu v termíne do 10 pracovných dní od termínu určeného na predkladanie súhrnnej žiadosti o platbu PO.

- PO v deň schválenia súhrnnej žiadosti o platbu informuje PJ a v závislosti od zostatku na osobitnom mimorozpočtovom účte pre program prevádza finančné prostriedky EÚ prostredníctvom Štátnej pokladnice na príslušný príjmový účet PJ zriadený v Štátnej pokladnici.

- KP je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % zálohovej platby oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným finančným prostriedkom z prvej zálohovej platby. V prípade, ak prvá zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, KP môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % prvej zálohovej platby PO požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu PO schválených finančných prostriedkov navýšenú o sumu rovnajúcu sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a prvej poskytnutej zálohovej platby.

- Každá nasledovná zálohová platba sa realizuje obdobným spôsobom podľa bodu 2. etapy zúčtovanie zálohovej platby, t.  z. že KP je povinný priebežne, minimálne jedenkrát za dva mesiace zúčtovávať poskytnuté finančné prostriedky na predpísanom formulári na zúčtovanie zálohovej platby), pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte KP je povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby..

- Zálohové platby sa týmto spôsobom uvedeným v krokoch 1. – 7 etapy zálohovej platby 1. - 8. poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % oprávnených výdavkov na projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma znížená RO alebo SORO

Etapa refundácie

- Po vyčerpaní maximálne 95 % celkových oprávnených nákladov na projekt je KP povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov na projekt, aj za podiel finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení projektu je KP oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu.

- KP predkladá žiadosť o záverečnú platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originálom alebo kópiou overenou pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu KP) SO/RO.

- SO/RO vo vzťahu k žiadosti o záverečnú platbu postupuje obdobne ako v bodoch 3., 4. a 10. V prípade schválenia RO predloží túto žiadosť spolu s prehlásením o overení prípadne inými dokladmi v závislosti od dohody s PJ na PJ v termíne do 30 pracovných dní od zaregistrovania úplnej žiadosti KP o platbu.

- PJ postupuje v súlade s bodom 7 etapy zálohovej platby. V prípade schválenia zahrnie schválenú čiastku do nasledovnej súhrnnej žiadosti o platbu, ktorú spolu s čiastkovým výkazom výdavkov predloží PO.

- PO postupuje obdobne ako v bodoch 5 a 6 etapy zúčtovania zálohovej platby.

- PJ je oprávnená ihneď, najneskôr do 5 pracovných dní po prijatí informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu zadať platobné príkazy prostredníctvom Štátnej pokladnice na úhradu zostatku finančných prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie KP.

Poskytnutie zálohovej platby si nevyžaduje súhlas PO. PO prevádza finančné prostriedky EÚ na PJ na základe skutočne čerpaných (zúčtovaných) finančných prostriedkov zo zálohových platieb KP, zaradených PJ do súhrnnej žiadosti o platbu a schválených PO.

Zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých žiadostí o zúčtovanie zálohovej platby. Nezúčtovaný zostatok zálohovej platby je automaticky priradený k nasledovnej zálohovej platbe v momente jej poskytnutia KP.

Presun finančných prostriedkov pre KP - štátne rozpočtové organizácie realizuje PJ pri systéme zálohových platieb zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu KP rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o zálohovú platbu. Pri refundácii záverečných minimálne 5 % PJ presúva finančné prostriedky na KP zabezpečením úpravy limitov výdavkov jeho rozpočtu rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o záverečnú platbu, zaradenej do súhrnnej žiadosti o platbu a schválenej PO.

Zálohové platby KP - štátnej rozpočtovej organizácii poskytuje PJ z podpoložky ekonomickej klasifikácie 637 033. Po schválení žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby PJ prostredníctvom informačného systému účtovníctva fondov upraví evidenciu k poskytnutej zálohovej platbe alebo jej časti v súlade s podpoložkami rozpočtovej klasifikácie uvedenými v žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, ktoré zodpovedajú reálnemu čerpaniu zálohovej platby alebo jej časti.

Ostatným oprávneným KP poskytuje PJ zálohové platby na transferovej podpoložke ekonomickej klasifikácie, na ktorej sa zálohová platba KP aj zúčtuje.

RO a SO/RO má právo pred akoukoľvek platbou vykonať kontrolu fyzického súladu projektu na mieste. Táto kontrola môže byť vykonávaná aj za výdavky, ktoré boli KP schválené a uhradené PJ v predchádzajúcich žiadostiach o platbu. Kontrola je zameraná na dodržiavanie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a KP je povinný umožniť výkon kontroly na mieste. Z kontroly na mieste SO/RO vypracuje správu o kontrole na mieste.

SO/RO archivuje originály žiadostí KP o platbu, originál prehlásenia o začatí realizácie projektu, výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu KP ), jeden rovnopis originálu účtovných dokladov a kópie účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu KP , pri ktorých nie je možné vyhotoviť viac rovnopisov.

PJ archivuje originál prehlásenia o overení, kópiu žiadosti KP o platbu, príp. iné doklady v závislosti od dohody s RO a SO/RO. V prípade prechodu práv a povinností KP na iný subjekt je SO/RO povinný zabezpečiť vysporiadanie platieb, a to nasledovne:

- KP neodkladne, resp. s dostatočným časovým predstihom informuje SO/RO o pripravovanom prechode práv a povinností KP na iný subjekt;

- KP z poskytnutej zálohovej platby uhradí všetky záväzky voči dodávateľom/zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z implementácie projektu a ktoré vznikli pred prechodom práv a povinností na iný subjekt. Tieto výdavky zahrnie do žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, ktorú predloží na SO/RO.

- KP prevedie zostatok zálohovej platby na účet PJ.

- KP následne vypracuje Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov, ktoré spolu s výpisom z účtu preukazujúcim vrátenie finančných prostriedkov doručí na SO/RO

- Po zúčtovaní/vrátení nezúčtovanej časti zálohovej platby, môže byť zrealizovaný prechod práv a povinností KP na iný subjekt. Postup pre evidenciu prechodu práv a povinností KP na iný subjekt v ITMS upravuje samostatný postup.

Špecifiká projektov financovaných zálohovými platbami:

Projekt: „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc, vrátane ich modernizácie, pri ktorom je konečným prijímateľom Slovenská národná knižnica Martin.

Možnosť použitia zálohovej platby sa týka celého projektu. Pred jeho realizáciou je potrebné uzavrieť medzi NARMSP a Slovenskou národnou knižnicou Martin (ďalej len „SNK“) zmluvu o poskytnutí NFP. Zároveň je nutné uzatvoriť aj zmluvy o spolupráci medzi Národnou knižnicou Martin a jednotlivými partnermi projektu (ostatné knižnice zapojené do projektu).

Vzhľadom k tomu, že jediným KP v rámci daného projektu je SNK, sú všetky žiadosti v rámci národného projektu predkladané výlučne KP v jeho mene avšak na účet realizátora konkrétneho podprojektu za ktorý sa žiadosť predkladá. V prípade, žiadostí týkajúcich sa podprojektov realizovaných jedným z partnerov, vypracuje žiadosť (v zmysle pokynov uvedených v prílohe k zmluve o spolupráci) samotný partner. KP po obdržaní žiadostí vykoná kontrolu, po ktorej žiadosť podpíše a zašle na schválenie na SO/RO.

Finančné prostriedky nárokované v žiadosti o platbu sú zasielané priamo na účet realizátora podprojektu, ktorého sa príslušná žiadosť týka.

Projekt: „PPCR NUTIS, podprojekt 11120300006 – Práca s verejnosťou  a masmédiami“,

V rámci projektu PPCR NUTIS je SACR konečným prijímateľom a SO/RO zároveň. KP v dôsledku zamedzenia konfliktu záujmov tvorí sekcia KP v dôsledku zamedzenia konfliktu záujmov tvorí sekcia Marketingu cestovného ruchu a sekcia Financovania. Odbor riadenia národných projektov, ktorý spadá pod sekciu štrukturálnych fondov SACR, plní úlohu SO/RO.

Vzhľadom na to, že projekt bol pôvodne realizovaný predfinancovaním, bolo potrebné kompletne zúčtovať predfinancovanie. Na základe uvedeného pri tomto projekte nie je potrebné prikladať k žiadosti o platbu prehlásenie o začatí realizácie projektu, keďže z predchádzajúceho zúčtovaného predfinancovania je evidentné, že projekt je v realizácii. Systém zálohových platieb sa týka tej finančnej čiastky schválenej na projekt, ktorá zostala po zúčtovaní predfinancovania.

### Systém informačných a finančných tokov pri KP/PP zo súkromného sektora

Pri systéme refundácie sa prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie preplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany KP/PP, t. z. že KP/PP je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške. Každá platba pre KP/PP z prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie je realizovaná len do výšky súčtu pomeru EÚ + ŠR schváleného na projekt.

- KP/PP uhradí výdavky dodávateľovi z vlastných zdrojov.

- KP/PP predkladá žiadosť o platbu v SKK na SO/RO.

- KP/PP predkladá spolu so žiadosťou o platbu aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje, a podpisom štatutárneho orgánu KP/PP), ktorý potvrdzuje uhradenie výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu. Ďalší rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva KP/PP. V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), KP/PP predkladá ním overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutára KP/PP. V prípade, ak KP je zároveň RO, SO/RO, PJ, PO, resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu a implementáciu štrukturálnych fondov, štatutárny orgán v takom prípade môže zastúpiť zodpovedný pracovník príslušného subjektu.

- SO/RO do 5 pracovných dní odo dňa prijatia písomnej verzie žiadosti o platbu, zaregistruje žiadosť KP/PP o platbu v ITMS.

- SO/RO vykoná kontrolu žiadosti o platbu podľa čl. 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001, ktorá zahrnuje administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste, a to v súlade s Aktualizáciou č. 2 Usmernenia RO CSF č. 16/2004 ku kontrole fyzickej realizácie projektu. Administratívna kontrola pozostáva z kontroly formálnej a vecnej správnosti žiadosti o platbu. V rámci kontroly formálnej správnosti overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti o platbu. V prípade formálnych nedostatkov vyzve KP/PP, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť o platbu. V prípade závažných nedostatkov (závažný nedostatok je klasifikovaný na základe rozhodnutia RO resp. SO/RO), alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť o platbu zamietne.

- SO/RO uskutoční kontrolu vecnej správnosti v súlade s článkom 4 nariadenia 2001/438/ES - overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Overuje, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto čiastka zodpovedá finančným tabuľkám v zmluve o poskytnutí NFP. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad so slovenskou legislatívou a legislatívou ES (štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). SO/RO v prípade potreby vykoná kontrolu na mieste, ktorej cieľom je najmä overenie skutočnej dodávky tovarov, prác alebo služieb.

- Po vykonaní kontroly RO resp. SO/RO do stanovenej lehoty žiadosť KP/PP o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o relevantnú sumu. V prípade schválenia RO predloží túto žiadosť o platbu spolu s prehlásením o overení prípadne inými dokladmi v závislosti od dohody s PJ platobnej jednotke v termíne do 30 pracovných dní od zaregistrovania úplnej žiadosti KP/PP o platbu v ITMS.

- PJ po schválení žiadosti KP/PP o platbu zo strany RO resp. SO/RO vykoná kontrolu žiadosti o platbu, vrátane predbežnej finančnej kontroly v termíne do 10 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti KP/PP o platbu, ktorá zahrnuje kontrolu dokladov predložených RO resp. SO/RO - prehlásenia o overení a žiadosti KP/PP o platbu. PJ vykoná kontrolu formálnej správnosti zahrňujúcu kontrolu pravdivosti, kompletnosti a správnosti vyplnenia údajov v prehlásení o overení a žiadosti KP/PP o platbu. PJ rovnako overí súlad deklarovanej sumy so schváleným rozpočtom PJ. PJ následne schváli alebo neschváli žiadosť KP/PP o platbu. V prípade schválenia žiadosti KP/PP o platbu PJ zahrnie schválenú čiastku do nasledovnej súhrnnej žiadosti o platbu, ktorú spolu s čiastkovým výkazom výdavkov za program v intervale dvakrát do mesiaca podľa stanovených termínov predkladá PO.

- PO vykoná kontrolu na svojej úrovni, ktorá zahrnuje administratívnu kontrolu a kontrolu na jednotlivých úrovniach riadenia vrátane KP/PP na základe kombinácie analýzy rizík a náhodného výberu. Administratívna kontrola pozostáva z kontroly formálnej a vecnej správnosti žiadosti o platbu. V rámci kontroly formálnej správnosti overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia súhrnnej žiadosti o platbu. Rovnako overuje súhrnnú žiadosť z hľadiska rozpočtových limitov podľa priorít a opatrení na základe čiastkového výkazu výdavkov predloženého od PJ. PO schváli,  neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) súhrnnú žiadosť o platbu, alebo ju zníži o relevantnú sumu v termíne do 10 pracovných dní od termínu určeného na predkladanie súhrnnej žiadosti o platbu na PO.

- PO v deň schválenia súhrnnej žiadosti o platbu informuje PJ a v závislosti od zostatku na osobitnom mimorozpočtovom účte prevádza prostriedky EÚ prostredníctvom ŠP na príslušný príjmový účet PJ zriadený v ŠP.

- PJ najneskôr do 5 pracovných dní po prijatí informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu zadá platobné príkazy na úhradu KP prostredníctvom ŠP z rozpočtovaných výdavkov (z výdavkového účtu) pomerne za zdroje EÚ a ŠR na spolufinancovanie.

RO a SO/RO má právo pred akoukoľvek platbou vykonať kontrolu projektu na mieste. Táto kontrola môže byť vykonávaná aj za výdavky, ktoré boli KP/PP schválené a uhradené PJ v predchádzajúcich žiadostiach  o platbu. Kontrola je zameraná na dodržiavanie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. Preto je KP/PP povinný umožniť výkon kontroly na mieste. Z kontroly na mieste RO a SO/RO vypracuje správu o kontrole na mieste.

SO/RO archivuje originál žiadosti KP/PP o platbu, výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu KP/PP), jeden rovnopis originálu účtovných dokladov a kópie účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom KP/PP, pri ktorých nie je možné vyhotoviť viac rovnopisov.

PJ archivuje originál prehlásenia o overení, kópie žiadostí KP/PP o platbu, príp. iné doklady v závislosti od dohody RO a SO/RO.

V prípade prechodu práv a povinností KP/PP na iný subjekt je  SO/RO povinný zabezpečiť vysporiadanie platieb, a to nasledovne:

- KP/PP neodkladne resp. s dostatočným časovým predstihom informuje RO resp. SO/RO o pripravovanom prechode práv a povinností KP/PP na iný subjekt;

- KP/PP vykoná úhradu všetkých svojich záväzkov voči dodávateľom/zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z implementácie projektu a ktoré vznikli pred prechodom práv a povinností na iný subjekt. Následne predloží žiadosť o priebežnú platbu podľa bodov uvedených v tejto časti materiálu;

Po predložení žiadosti o priebežnú platbu na SO/RO môže  dôjsť   k  prechodu   práv   a  povinností   KP/PP  na iný subjekt.  Postup  pre  evidenciu prechodu práv  a  povinností  na iný subjekt v  ITMS upravuje samostatný postup.

### Kolobeh žiadosti o platbu

Flowchart žiadosti o platbu

Kto – zodpovedný zamestnanec SO/RO

Prijatie žiadosti o platbu na SO/RO

Kto – 	zodpovedný zamestnanec SO/RO

Kontrola formálnej správnosti žiadosti o platbu

Žiadosť nekompletná

Vrátenie žiadosti na odstránenie nedostatkov

Žiadosť kompletná

Predbežná finančná kontrola

Kto – 	zodpovedný zamestnanec SO/RO

Fyzická kontrola na mieste

Kto – 	zodpovedný zamestnanec SO/RO

Kto – 	zodpovedný zamestnanec SO/RO po ukončení procesu kontroly žiadosti o platbu na SO/RO

Vypracovanie prehlásenia o overení

Prijatie žiadosti o platbu a prehlásenia o overení na OROPaM

Kto – 	príslušný implementačný manažér OROPaM

Posúdenie žiadosti o platbu a zaslanie na vecne príslušnú sekciu

Kto – 	príslušný implementačný manažér OROPaM - posúdenie žiadosti o platbu z formálnej stránky

Schválenie vecnej stránky žiadosti o platbu a zaslanie na OROPaM

Kto – vecne príslušná sekcia posúdenie oprávnenosti nákladov nárokovaných na preplatenie z vecnej stránky

Kto – 	príslušný implementačný manažér OROPaM

Prijatie, skompletizovanie materiálu a postúpenie žiadosti o platbu a prehlásenia o overení na PJ

### Kolobeh žiadosti o platbu pre opatrenie 2.3.

Opatrenie 2.3 má špecifický kolobeh žiadosti o platbu v rámci SORO, pretože v rámci Opatrenia 2.3, projektu PPCR NUTIS je SACR konečným prijímateľom a SO/RO zároveň.

KP v dôsledku zamedzenia konfliktu záujmov tvorí sekcia Marketingu cestovného ruchu a sekcia Financovania  SACR.

Odbor riadenia národných projektov, ktorý spadá pod sekciu štrukturálnych fondov SACR plní úlohu SO/RO (platí pre doleuvedenú schému).

Na základe horeuvedeného KP po zrealizovaní aktivity v rámci projektu PPCR NUTIS vypracuje a predloží na SO/RO žiadosť o platbu s príslušnými dokladmi.

Odbor riadenia národných projektov v súlade s Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov predloží žiadosť o platbu so všetkými náležitosťami a prehlásením o overení na RO.

| Proces | Proces I – predfinancovanie | Dokumentácia | Vykonávateľ | Deň |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/1 | Registrácia prijatej Žiadosti KP o platbu do Knihy evidencie Žiadosti KP o platbu a do ITMS | Žiadosť KP o platbu Účtovné doklady | Administrátor | 1 |
| A/2 | Vykonanie kontroly formálnej správnosti úplnosti Žiadosti KP o platbu | Žiadosť KP o platbu Účtovné doklady | Projektový manažér | 1 |
| A/3 | Vykonanie predbežnej kontroly Žiadosti KP o platbu | Žiadosť KP o platbu Účtovné doklady | Projektový manažér | 2 |
| A/4 | Vykonanie kontroly na mieste (nie je povinná) a následné vypracovanie Správy z kontroly | Žiadosť KP o platbu Účtovné doklady + Správa z kontroly | Projektový manažér | 5 |
| A/5 | Vystavenie Prehlásenia o overení (zápis o vykonaní všetkých typov kontrol - kontrola formálnej správnosti, predbežná kontrola, fyzická kontrola/v prípade, že bola vykonaná) | Žiadosť KP o platbu Účtovné doklady Správa z kontroly + Prehlásenie o overení | Finančný manažér | 1 |
| A/6 | Postúpenie dokumentácie na RO | Žiadosť KP o platbu Účtovné doklady Správa z kontroly Prehlásenie o overení | Administrátor | 3 |
| B/1 | Registrácia prijatej Žiadosti KP o platbu do internej elektronickej evidencie Žiadosti KP o platbu | Žiadosť KP o platbu Účtovné doklady Správa z kontroly Prehlásenie o overení | Implementačný manažér | 0,5 |
| B/2 | Posúdenie oprávnenosti Žiadosti KP/PP o platbu z formálnej stránky a odstúpenie dokumentácie okrem prehlásenia o overení na vecne príslušnú sekciu | Žiadosť KP/PP o platbu Účtovné doklady Prehlásenie o overení | Implementačný manažér | 1 |
| B/3 | Posúdenie oprávnenosti Žiadosti KP/PP o platbu z vecnej stránky | Žiadosť KP/PP o platbu Účtovné doklady | vecne príslušná sekcia | 4 |
| B/4 | Odstúpenie dokumentácie spolu s listom GRS o schválení, resp. neschválení Žiadosti KP/PP o platbu z vecnej stránky na RO | Žiadosť KP/PP o platbu Účtovné doklady List GRS o schválení, resp. neschválení | vecne príslušná sekcia | 0,5 |
| B/5 | Postúpenie dokumentácie na PJ | Žiadosť KP o platbu Účtovné doklady Správa z kontroly Prehlásenie o overení | Implementačný manažér | 1 |

Lehoty pre výkon predbežnej kontroly žiadosti o platbu na jednotlivých úrovniach RO a SO/RO

Pozn.:	1)	A – vykoná SO/RO, B – vykoná RO.

- Údaje sú uvedené v pracovných dňoch.

- V prípade objektívnych príčin môže RO resp. SO/RO na svojej úrovni rozhodnúť o predĺžení lehoty, avšak celkový počet dní v rámci jedného organizačného útvaru/jednotky musí byť dodržaný.

| Proces | Proces II – zúčtovanie predfinancovania | Dokumentácia | Vykonávateľ | Deň |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C/1 | Registrácia prijatej Žiadosti KP o zúčtovanie predfinancovania do Knihy evidencie Žiadosti KP o zúčtovanie predfinancovania a do ITMS | Žiadosť KP o zúčtovanie predfinancovania Výpis z bankového účtu | Administrátor | 0,5 |
| C/2 | Vykonanie kontrola formálnej správnosti úplnosti Žiadosti KP o zúčtovanie predfinancovania | Žiadosť KP o zúčtovanie predfinancovania Výpis z bankového účtu | Projektový manažér | 1 |
| C/3 | Vykonanie predbežnej kontroly Žiadosti KP o zúčtovanie predfinancovania | Žiadosť KP o zúčtovanie predfinancovania Výpis z bankového účtu | Projektový manažér | 1 |
| C/4 | Vystavenie Prehlásenia o overení (zápis o vykonaní všetkých typov kontrol – formálna kontrola, predbežná kontrola) | Žiadosť KP o zúčtovanie predfinancovania Výpis z bankového účtu + Prehlásenie o overení | Finančný manažér | 1 |
| C/5 | Postúpenie dokumentácie na RO | Žiadosť KP o zúčtovanie predfinancovania Výpis z bankového účtu Prehlásenie o overení | Administrátor | 3 |
| D/1 | Registrácia prijatej Žiadosti KP o zúčtovanie predfinancovania do internej elektronickej evidencie Žiadosti KP o zúčtovanie predfinancovania | Žiadosť KP o zúčtovanie predfinancovania Výpis z bankového účtu Prehlásenie o overení | Implementačný manažér | 0,5 |
| D/2 | Posúdenie oprávnenosti Žiadosti KP o zúčtovanie predfinancovania z formálnej stránky a odstúpenie dokumentácie okrem prehlásenia o overení na vecne príslušnú sekciu | Žiadosť KP o zúčtovanie predfinancovania Výpis z bankového účtu Prehlásenie o overení | Implementačný manažér | 1 |
| D/3 | Postúpenie dokumentácie na PJ | Žiadosť KP o zúčtovanie predfinancovania Výpis z bankového účtu Prehlásenie o overení | Implementačný manažér | 2 |

Pozn.:	1)	C – vykoná SO/RO, D – vykoná RO.

- Údaje sú uvedené v pracovných dňoch.

- V prípade objektívnych príčin môže RO resp. SO/RO na svojej úrovni rozhodnúť o predĺžení lehoty, avšak celkový počet dní v rámci jedného organizačného útvaru/jednotky musí byť dodržaný.

| Proces | Proces III – refundácia | Dokumentácia | Vykonávateľ | Deň |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/1 | Registrácia prijatej Žiadosti KP/PP o platbu do Knihy evidencie Žiadosti KP/PP o platbu a do ITMS | Žiadosť KP/PP o platbu Zúčtovacie doklady | Administrátor | 1 |
| A/2 | Vykonanie kontrola formálnej správnosti úplnosti Žiadosti KP/PP o platbu | Žiadosť KP/PP o platbu Zúčtovacie doklady | Projektový manažér | 1 |
| A/3 | Vykonanie predbežnej kontroly Žiadosti KP/PP o platbu | Žiadosť KP/PP o platbu Zúčtovacie doklady | Projektový manažér | 5 |
| A/4 | Vykonanie kontroly na mieste (nie je povinná) a následné vypracovanie Správy z kontroly | Žiadosť KP/PP o platbu Zúčtovacie doklady + Správa z kontroly | Projektový manažér | 7 |
| A/5 | Vystavenie Prehlásenia o overení (zápis o vykonaní všetkých typov kontrol - formálna kontrola, predbežná kontrola, fyzická kontrola/v prípade, že bola vykonaná) | Žiadosť KP/PP o platbu Zúčtovacie doklady Správa z kontroly + Prehlásenie o overení | Finančný manažér | 3 |
| A/6 | Postúpenie dokumentácie na RO | Žiadosť KP/PP o platbu Zúčtovacie doklady Správa z kontroly Prehlásenie o overení | Administrátor | 4 |
| B/1 | Registrácia prijatej Žiadosti KP/PP o platbu do internej elektronickej evidencie Žiadosti KP/PP o platbu | Žiadosť KP/PP o platbu Zúčtovacie doklady Správa z kontroly Prehlásenie o overení | Implementačný manažér | 1 |
| B/2 | Posúdenie oprávnenosti Žiadosti KP/PP o platbu z formálnej stránky a odstúpenie dokumentácie okrem prehlásenia o overení na vecne príslušnú sekciu | Žiadosť KP/PP o platbu Zúčtovacie doklady Prehlásenie o overení | Implementačný manažér | 2 |
| B/3 | Posúdenie oprávnenosti Žiadosti KP/PP o platbu z vecnej stránky | Žiadosť KP/PP o platbu Zúčtovacie doklady | vecne príslušná sekcia | 4 |
| B/4 | Odstúpenie dokumentácie spolu s listom GRS o schválení, resp. neschválení Žiadosti KP/PP o platbu z vecnej stránky na RO | Žiadosť KP/PP o platbu Zúčtovacie doklady List GRS o schválení, resp. neschválení | vecne príslušná sekcia | 1 |
| B/5 | Postúpenie dokumentácie na PJ | Žiadosť KP/PP o platbu Zúčtovacie doklady Správa z kontroly Prehlásenie o overení | Implementačný manažér | 1 |

Pozn.:	1)	A – vykoná SO/RO, B – vykoná RO.

- Údaje sú uvedené v pracovných dňoch.

- V prípade objektívnych príčin môže RO resp. SO/RO na svojej úrovni rozhodnúť o predĺžení lehoty, avšak celkový počet dní v rámci jedného organizačného útvaru/jednotky musí byť dodržaný.

V tabuľkách Proces 1, Proces 2 a Proces 3 sa nachádza rozpis aktivít v členení na časové obdobia (dni) reprezentujúce kolobeh žiadostí o platbu od prijatia po zaslanie na PJ.

| Proces | Proces IV – zálohová platby | Dokumentácia | Vykonávateľ | Deň |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/1 | Registrácia prijatej Žiadosti KP/PP o platbu do Knihy evidencie Žiadosti KP/PP o platbu a do ITMS | Žiadosť KP/PP o platbu | Administrátor | 1 |
| A/2 | Vykonanie predbežnej finančnej kontroly Žiadosti KP/PP o zálohovú platbu | Žiadosť KP/PP o platbu Prehlásenie o účele použitia prostriedkov zálohovej platby | Projektový manažér | 2 |
| A/3 | Vystavenie Prehlásenia o overení (zápis o vykonaní všetkých typov kontrol - formálna kontrola, predbežná kontrola, fyzická kontrola/v prípade, že bola vykonaná) | Žiadosť KP/PP o platbu + Prehlásenie o overení | Finančný manažér | 2 |
| A/6 | Postúpenie dokumentácie na RO | Žiadosť KP/PP o platbu Prehlásenie o overení | Administrátor | 1 |
| B/1 | Registrácia prijatej Žiadosti KP/PP o platbu do internej elektronickej evidencie Žiadosti KP/PP o platbu | Žiadosť KP/PP o platbu Prehlásenie o overení | Implementačný manažér | 1 |
| B/2 | Posúdenie oprávnenosti Žiadosti KP/PP o platbu z formálnej stránky, overenie maximálnej výšky žiadosti o zálohovú platbu | Žiadosť KP/PP o platbu Prehlásenie o overení Prehlásenie RO o súlade žiadosti so zmluvou o NFP | Implementačný manažér | 2 |
| B/5 | Postúpenie dokumentácie na PJ | Žiadosť KP/PP o platbu Prehlásenie o overení Prehlásenie RO o súlade žiadosti so zmluvou o NFP | Implementačný manažér | 1 |

Kolobeh žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby je z časového hľadiska ako aj z hľadiska vykonaných aktivít na jednotlivých úrovniach predbežnej kontroly obsahovo totožný s procesom predfinancovania.

Pozn.:	1)	A – vykoná SO/RO, B – vykoná RO.

- Údaje sú uvedené v pracovných dňoch.

- V prípade objektívnych príčin môže RO resp. SO/RO na svojej úrovni rozhodnúť o predĺžení lehoty, avšak celkový počet dní v rámci jedného organizačného útvaru/jednotky musí byť dodržaný.

V tabuľkách Proces 1, Proces 2 a Proces 3 sa nachádza rozpis aktivít v členení na časové obdobia (dni) reprezentujúce kolobeh žiadostí o platbu od prijatia po zaslanie na PJ.

Kontrolný list Žiadosti o platbu na úrovni OROPaM

| Implementačný manažér odboru riadenia SOP: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identifikácia projektu a KP/PP |  |  |  |
| 1.1 | Názov (meno) KP/PP : |  |  |  |
| 1.2 | Názov projektu : |  |  |  |
| 1.3 | Kód projektu (vygenerovaný z ITMS) : |  |  |  |
| 1.4 | Výška sumy ŽoP: |  |  |  |
| 2. | Kontrola žiadosti o platbu (ŽoP) č. ................... | áno | nie | dátum (poznámka) |
| 2.1 | Dátum registrácie ŽoP v SORO (ITMS) |  |  |  |
| 2.2 | Dátum doručenia ŽoP na RO |  |  |  |
| 2.3 | Počet pracovných dní vybavovania ŽoP v SORO |  |  |  |
| 2.4 | Bola ŽoP zaevidovaná do samostatného excelovského prehľadu (tabuľky) + dátum |  |  |  |
| 2.5 | Zodpovedá výška ŽoP zazmluvnenej výške NFP - na úrovni projektov a položiek? |  |  |  |
| 2.6 | Je ŽoP vyplnená úplne a správne príjemcom pomoci/konečným prijímateľom? |  |  |  |
| 2.7 | Je ŽoP a Prehlásenie o overení vyplnené úplne a správne zo strany SO/RO? |  |  |  |
| 2.8 | Bola na odbor riadenia SOP doručená zmluva vrátane dodatkov? |  |  |  |
| 2.9 | Je zmluva o poskytnutí NFP účinná? |  |  |  |
| 2.10 | Je hodnota zálohu uvedená v právoplatne uzatvorenej záložnej zmluve v znení dodatkov minimálne vo výške investičných výdavkov poskytnutého NFP? |  |  |  |
| 2.11 | Zodpovedá suma preplatených ŽoP a teraz predloženej ŽoP minimálne výške založených hnuteľných vecí/nehnuteľností (hodnote zálohu uvedenej v záložnej zmluve v znení dodatkov)? |  |  |  |
| 2.12 | V prípade predloženia záverečnej ŽoP, sú predložené všetky povinné prílohy k záverečnej žiadosti o platbu? |  |  |  |
| 2.13 | V prípade predloženia záverečnej ŽoP, sú všetky povinné prílohy k záverečnej žiadosti o platbu vyplnené úplne a správne? |  |  |  |
| 2.14 | Je predložený formulár ŽoP v súlade s aktuálnou Koncepciou systému finančného riadenia? |  |  |  |
| 2.15 | Je v ITMS evidovaná nezrovnalosť k danému projektu? |  |  |  |
| 3. | Odstúpenie ŽoP na vecne príslušnú sekciu | áno | nie | dátum |
| 3.1 | Doručenie ŽoP spolu s prílohami na vecne príslušnú sekciu za účelom posúdenia po vecnej stránke |  |  |  |
| 3.2 | Sú k ŽoP priložené všetky prílohy? |  |  |  |
| 3.3 | Je / bola k ŽoP priložená kópia zmluvy o poskytnutí NFP vrátane kópie všetkých dodatkov? |  |  |  |
| 3.4 | Počet pracovných dní vybavovania ŽoP na Odbore riadenia SOP |  |  |  |
| 3.5 | Doručenie posúdenej ŽoP z vecnej sekcie späť na Sekciu podporných programov |  |  |  |
| 3.6 | Sú k ŽoP priložené všetky prílohe zaslané na vecnú sekciu? |  |  |  |
| 3.7 | Počet pracovných dní vybavovania ŽoP na vecnej sekcii |  |  |  |
| 4. | Odstúpenie ŽoP na Platobnú jednotku | áno | nie | dátum |
| 4.1. | Doručenie ŽoP s prílohami na Sekciu rozpočtu a financovania |  |  |  |
| 4.2 | Sú k ŽoP priložené všetky prílohy, vrátane súhlasného stanoviska vecnej sekcie? |  |  |  |
| 4.3 | Je / bol k ŽoP priložený originál zmluvy o poskytnutí NFP vrátane originálu všetkých dodatkov? |  |  |  |
| 4.4 | Je vyplnený dátumu odoslania na PJ na poslednej strane ŽoP? |  |  |  |
| 4.5 | Bola ŽoP posunutá v ITMS zo stavu Prehlásenie o overení vystavené do stavu Odoslané na PJ? |  |  |  |
| 4.6 | Počet pracovných dní od registrácie úplne vyplnenej ŽoP na SORO do postúpenia ŽoP na Platobnú jednotku |  |  |  |
| 4.7 | Dátum zaslania oznámenia o schválení / neschválení ŽoP z PJ |  |  |  |
| 5. | Vrátenie ŽoP späť na SO/RO | áno | nie | dátum |
| 5.1. | Zaslanie ŽoP na SO/RO |  |  |  |
| 5.2 | Sú k ŽoP priložené všetky prílohy vrátane stanoviska nesúhlasného vecnej sekcie / stanoviska PJ o neschválení ŽoP? |  |  |  |
| 5.3 | Dátum zaslania neschválenej ŽoP späť na SO/RO |  |  |  |
| 5.4 | Bola ŽoP posunutá v ITMS zo stavu Odoslané na PJ do stavu Vrátená na RO / SORO? |  |  |  |
| 5.5 | Doručenie opravenej ŽoP na RO |  |  |  |
| 5.6 | Dátum doručenia opravenej ŽoP na RO |  |  |  |
| 5.7 | Sú k opravenej ŽoP priložené všetky prílohy vrátane odpočtu odstránenia zistených nedostatkov? |  |  |  |

Kontrolný list - Kontrola údajovv ITMS k ŽoP

| Implementačný manažér odboru riadenia SOP: |  |  |  |  | kontrolu vykonal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identifikácia projektu a KP/PP |  |  |  | dátum výkonu kontroly |  |  |  |  |
| 1.1 | Názov (meno) KP/PP: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Názov projektu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Kód projektu (vygenerovaný z ITMS): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kontrola výkonu predbežnej finančnej kontroly |  |  |  |  |
|  | Kontrola údajov v ITMS k žiadosti o platbu (ŽoP) č. ....... | áno | nie | dátum / poznámka | áno | nie | dátum | zhoda s predbežnou FK |  |
| 1. | Identifikačné údaje Žiadosti o poskytnutie NFP - v časti "Správa projektov" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Podacie/registračné číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Dátum a čas podania žiadosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Názov projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Skrátený názov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | KP/PP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Časové údaje projektu (plánovaný dátum začiatku, doba, ukončenie realizácie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Celková hodnota projektu (suma oprávnených a neoprávnených nákladov v žiadosti o NFP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Žiadaná suma (žiadaný NFP – zo zdrojov EÚ a ŠR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Lokalizácia projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Číslo účtu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Prílohy (povinné prílohy k ŽoNFP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Finančné údaje o projekte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Rozpočet projektu – položky nákladov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Finančný plán projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Údaje o KP/PP - v časti "Správa subjektov" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Názov, skrátený názov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | IČO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Sídlo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Právna forma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Predmet činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Typ účtovníctva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Predmety činnosti KP/PP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Údaje o hodnotení projektu (Výberové kritériá, Vyhodnotenie, Posudky) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Mená hodnotiteľov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Bodové hodnoty za všetky výberové kritériá |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Evidencia ďalších údajov o projekte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Doplnkové kritériá |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Údaje o Zmluve o poskytnutí NFP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Dátum podpísania zmluvy o NFP medzi SO/RO a KP/PP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Dátum začiatku realizácie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Dátum ukončenia realizácie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Elektronická verzia zmluvy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Evidencia indikátorov projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Indikátor/y výstupu (názov, očakávané hodnoty, frekvencia sledovania) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Indikátor/y výsledku (názov, očakávané hodnoty) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Indikátor/y dopadu (názov, očakávané hodnoty, termín sledovania) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Horizontálne indikátory (s termínmi sledovania a očakávanými hodnotami) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Evidencia údajov o dodatkoch k Zmluve o poskytnutí NFP - pre každý dodatok osobitne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Dátum podpisu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Typ dodatku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Elektronická verzia dodatku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Údaje o monitorovaní projektov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Dosiahnuté hodnoty indikátorov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Dosiahnuté hodnoty horizontálnych indikátorov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Skutočné termíny realizácie v harmonograme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Údaje o Žiadosti o platbu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Celková výška ŽoP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Účtovné doklady, pričom za každý účtovný doklad, sumarizačný hárok, resp. zoznam výdavkov: názov, označenie dokladu, dátum vystavenia, suma bez DPH, suma s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | V časti „Rozpočtová klasifikácia“: výška oprávneného výdavku RO s rozpočtovou klasifikáciou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | V prípade zníženia žiadosti KP/PP o platbu zo strany SORO a v prípade, ak žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby (predfinancovania) plní funkciu záverečnej platby: elektronická verzia Prehlásenia o overení v časti „Finančné riadenie – žiadosti o platbu – prílohy“ (spolu s dôvodom zníženia ŽoP zo strany SORO, resp. poznámkou, že ide o záverečnú ŽoP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Údaje o kontrole fyzickej realizácie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Zadanie údajov o vykonanej kontrole ŽoP (v časti "Kontroly" ŽoP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Elektronická verzia Správy z kontroly ŽoP (v časti "Prílohy/Súbory") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Evidencia údajov o VO/OVS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Metóda obstarávania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Predmet obstarávania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Číslo oznámenia vo vestníku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Predpokladaná hodnota zákazky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Názov uzavretej zmluvy (pre každú zákazku) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Dodávateľ (obchodný názov) (pre každú zákazku) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Dátum podpisu zmluvy (pre každú zákazku) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Typ zmluvy (pre každú zákazku) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 | Číslo zmluvy (pre každú zákazku) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10 | Celková suma zmluvy (pre každú zákazku) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Odhad očakávaných výdavkov

RO – zabezpečuje súhrnné spracovanie odhadu očakávaných výdavkov za všetky SO/RO v súlade s Koncepciou systému finančného riadenia ŠF.

Odhad očakávaných výdavkov zo ŠF sa predkladá s cieľom:

    - zaslania odhadov očakávaných výdavkov na roky „n“ a „n+1“ na EK v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1260/1999;

    - prípravy a aktualizácie ŠR pre rok „n+1“, „n+2“ a „n+3“.

Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúce všeobecné pravidlá o ŠF v článku 32 bod 7 stanovuje požiadavku pre členský štát zostaviť a predložiť odhad očakávaných výdavkov za každý programový dokument. Uvedený odhad sa na EK zasiela každý rok do 30. apríla pre daný rozpočtový rok („n“) a pre rok nasledujúci („n+1“), pričom odhad na rok „n+1“ sa aktualizuje vždy v príslušnom roku.

Odhad očakávaných výdavkov zo ŠF a ŠR na spolufinancovanie musí vychádzať predovšetkým z nasledovných skutočností:

- finančných plánov programových dokumentov a PD;

- objemu prostriedkov schválených v ŠR pre rok „n“;

- finančných plánov už schválených projektov po zohľadnení (v zmluve o NFP) určeného počtu dní na vyplatenie NFP;

- predpokladaného objemu projektov, ktoré majú byť schválené a realizované v nasledujúcom období;

- objemu prostriedkov alokovaných na konkrétne výzvy;

- reálnej implementácie už realizovaných projektov;

- v ďalších rokoch skúseností z predchádzajúcej realizácie projektov.

Pri príprave odhadu očakávaných výdavkov je potrebné vziať do úvahy nasledovné skutočnosti:

- nemožno presiahnuť rámec príslušných záväzkov na úrovni opatrení, príp. podopatrení uvedených v PD (napr. odhad pre rok 2005 nesmie predstavovať sumu vyššiu ako záväzok na rok 2005 + zbytok nevyčerpaného záväzku pre rok 2004);

- je potrebné dodržiavať pomery medzi zdrojmi na úrovni jednotlivých opatrení, príp. podopatrení;

- odhad pre posledný rok („n+2“) čerpania rozpočtového záväzku pre príslušný rok („n“) v rámci pravidla n+2 by mal predstavovať čiastku minimálne sa rovnajúcu výške rozdielu sumy záväzku pre príslušný rok („n“) a čerpania tohto záväzku počas dvoch predchádzajúcich rozpočtových rokov („n“ a „n+1“) s cieľom dočerpania uvedeného záväzku;

- uvedený odhad nie je pre EK záväzný, len indikatívny. SR môže v príslušnom roku požiadať EK o platby, ktorých celková výška je vyššia, ako bol predpokladaný odhad očakávaných výdavkov na daný rok. A naopak, čiastka predstavujúca rozdiel predpokladaného čerpania a reálneho čerpania neznamená automatickú stratu pre SR;

- odhad pre rok „n+1“ je podkladom pre prípravu ŠR pre nasledovný rok („n+1“).

Z uvedeného vyplýva, že pri príprave odhadov očakávaných výdavkov musí každý RO a SO/RO úzko spolupracovať s príslušnou PJ a útvarom spravujúcim rozpočet príslušnej kapitoly.

Pri vypracovaní odhadu očakávaných výdavkov sa uplatňuje nasledovný postup:

SO/RO zasiela na RO odhad očakávaných výdavkov 15 pracovných dní pred ukončenímkalendárneho štvrťroka automaticky (bez vyzvania) v zmysle manuálu.

1.	RO spracuje súhrnný odhad očakávaných výdavkov pre rok „n“ a „n+1“ na úrovni schválených projektov opatrení programového dokumentu. Vyplnené tabuľky v stanovenej forme predloží príslušnej PJ. V súvislosti s prípravou viacročného rozpočtu je súčasťou tabuliek aj odhad očakávaných výdavkov na ďalšie dva roky „n+2“ a „n+3“.

2.	PJ v spolupráci s útvarom spravujúcim rozpočet príslušnej kapitoly preverí odhad očakávaných výdavkov pre rok „n“ predložený z RO z hľadiska súladu s platným zákonom o ŠR. Rovnako zohľadní odhad na rok „n+1“ pri príprave východísk ŠR pre rok „n+1“. Na základe schválenia postupuje odhad očakávaných výdavkov späť na RO.

3.	RO vyplnené tabuľky v stanovenej forme predloží na PO v termíne najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca, t. j. apríla.

4.	PO pre ŠF preverí odhad očakávaných výdavkov predložený z RO z hľadiska čerpania rozpočtových záväzkov na úrovni jednotlivých opatrení a priorít. V prípade nesúladu má PO právomoc upraviť tieto odhady po predchádzajúcej konzultácii s RO. Výsledkom je predloženie odhadu očakávaných výdavkov na EK vo forme stanovenej v Pracovnom dokumente EK č. 1 v termíne najneskôr do 30. apríla.

### Systém účtov

Pri finančnom riadení ŠF sa používa nasledovný systém účtov:

1. Účty PO

- osobitné mimorozpočtové účty pre prostriedky EÚ sú vedené v ŠP a operácie na nich sa vykonávajú na základe § 10 zákona 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Ministerstvo financií SR otvára pre platobný orgán osobitné mimorozpočtové účty samostatne pre každý programový dokument;

- oprávnenie disponovať s finančnými prostriedkami týchto účtov majú poverení zamestnanci PO;

- tieto účty slúžia najmä na:

- prijatie finančných prostriedkov EÚ zo štrukturálnych fondov (zálohová, priebežná a záverečná platba z EK) a na ich prevod na príslušné príjmové účty ministerstiev, resp. rozpočtovej organizácie, kde sa nachádzajú PJ (na základe schválenej súhrnnej žiadosti o platbu PO);

- na prevod prostriedkov na účet EK v prípade, že suma zodpovedajúca výške nezrovnalosti presahuje sumu uvedenú v priebežnej žiadosti o platbu na EK;

- účty sú vedené v EUR;

- účty pre prostriedky EÚ sú úročené a úrok vzniknutý na účte sa použije na projekty programového dokumentu, pre ktorý je daný účet otvorený;

- bankové poplatky, náklady na vyrovnávanie kurzových rozdielov a dane z úrokov sú uhrádzané z rezervy zo štátneho rozpočtu v kapitole VPS určenej na špecifické výdavky;

- zostatok finančných prostriedkov prechádza po skončení kalendárneho roka automaticky do ďalšieho roka.

MF SR otvára pre platobný orgán osobitný mimorozpočtový účet pre nezrovnalosti a vrátenie finančných prostriedkov ŠF vedený v EUR. Tento účet slúži na pripísanie vrátených prostriedkov EÚ od KP/PP vrátane vymožených prostriedkov prostredníctvom správ finančnej kontroly, resp. MF SR. Účet pre nezrovnalosti a vrátenie finančných prostriedkov ŠF nie je úročený a bankové poplatky a iné náklady sú hradené z rezervy zo ŠR v kapitole VPS určenej na špecifické výdavky. Zostatok finančných prostriedkov prechádza po skončení kalendárneho roka automaticky do ďalšieho roka.

MF SR rovnako otvára pre PO vyrovnávacie účty pre jednotlivé štrukturálne fondy vedené v EUR. Tieto účty slúžia na úhradu nákladov na vyrovnávanie vzniknutých kurzových rozdielov, bankových poplatkov a daní z úrokov. Zostatok finančných prostriedkov prechádza po skončení kalendárneho roka automaticky do ďalšieho roka.

2. Účty PJ

- rozpočtové výdavkové účty pre finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania ŠR vedené v ŠP, na ktorých sa operácie vykonávajú v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účty slúžia na úhradu prostriedkov štrukturálnych fondov a spolufinancovania zo ŠR konečným prijímateľom/príjemcom pomoci;

- príjmové účty vedené v ŠP, ktoré sa využívajú na príjem:

- finančných prostriedkov štrukturálnych fondov z účtu PO na základe schválenej súhrnnej žiadosti o platbu;

- vrátených nepoužitých poskytnutých finančných prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie pomoci za minulé roky;

- výnosov z účtov KP;

- vrátených finančných prostriedkov ŠR na spolufinancovanie za minulé roky zodpovedajúcich príjmu vytvoreného z projektu;

- vrátených finančných prostriedkov ŠR na spolufinancovanie za minulé roky a v súlade so  zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

- oprávnenie disponovať s finančnými prostriedkami štrukturálnych fondov a spolufinancovania zo ŠR týchto účtov majú poverení zamestnanci PJ;

- účty sú vedené v EUR ;

- rozpočtové účty PJ nie sú úročené a úhradu nákladov (napr. bankové poplatky) je zabezpečovaná príslušnou rozpočtovou kapitolou;

- všetky platby pre projekty financované zo štrukturálnych fondov musia byť označené podľa platnej schémy kódovania zdrojov v ŠRa musia poskytovať prehľad (v členení finančné prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR), koľko finančných prostriedkov sa vyplatilo na daný projekt.

3. Účet (účty) KP - štátna rozpočtová organizácia

- rozpočtový výdavkový účet pre finančné prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR vedený v ŠP, na ktorom sa operácie vykonávajú v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento účet slúži na poskytnutie finančných prostriedkov EÚ a prostriedkov ŠR na spolufinancovanie na financovanie projektu formou rozpočtového opatrenia;

- samostatný výdavkový účet pre finančné prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR vedený v ŠP, ktorý slúži na refundáciu realizovaných výdavkov pri uplatnení systému refundácie a následný prevod formou rozpočtového opatrenia na rozpočtový výdavkový účet, z ktorého boli finančné prostriedky pôvodne  vynaložené;

- v prípade využitia systému refundácie môže KP realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných rozpočtových účtov otvorených KP pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR,  KP je povinný písomne oznámiť SO/RO identifikáciu takýchto účtov;

- účet/účty nie sú úročené a sú vedené v EUR .

4. Účet (účty) KP - štátna príspevková organizácia a iné subjekty verejnej správy

- bežný účet pre prostriedky EÚ a spolufinancovanie ŠR vedený v ŠP, na ktorom sa operácie vykonávajú v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento bežný účet slúži na pripísanie prostriedkov EÚ a prostriedkov ŠR na spolufinancovanie formou transferu z PJ;

- v prípade využitia systému refundácie môže KP realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných rozpočtových účtov otvorených KP pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR. KP je povinný písomne oznámiť SO/RO identifikáciu takýchto účtov;

- v prípade, ak finančné prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnuté systémom predfinancovania, resp. zálohovej platby sú úročené, KP je povinný otvoriť si osobitný rozpočtový účet na projekt. Vlastné zdroje KP na realizáciu projektu môžu prechádzať cez osobitný rozpočtový účet. V prípade, ak  vlastné zdroje KP prechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, KP je povinný vložiť vlastné zdroje na spolufinancovanie na osobitný rozpočtový účet a predložiť v rámci zúčtovania predfinancovania, resp. zálohovej platby SO/RO výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje KP neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, KP je povinný ku každému uhradenému výdavku predložiť v rámci zúčtovania predfinancovania, resp. zálohovej platby výpis z iného rozpočtového účtu otvoreného KP o úhrade vlastných zdrojov KP. KP je povinný vzniknuté výnosy za prostriedky EÚ a ŠR odviesť do príjmov ŠR na príjmový účet PJ podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. a to jedenkrát ročne. Odvod výnosov KP potvrdí predložením výpisu z osobitného rozpočtového účtu;

- v prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby môžu byť špecifické typy výdavkov (špecifické typy výdavkov definuje príslušný RO resp. SO/RO) realizované aj z iného účtu otvoreného KP. KP je povinný písomne oznámiť SO/RO identifikáciu takéhoto účtu. Oprávnený výdavok vzniká prevodom finančných prostriedkov vo výške zdrojov EÚ a ŠR na spolufinancovanie z osobitného účtu KP na iný účet otvorený KP a súčasne následným prevodom týchto prostriedkov dodávateľovi/zhotoviteľovi;

- účet je vedený v EUR.

5. Účet (účty) KP - VÚC

- bežný účet pre príjem finančných prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR vedený v ŠP, na ktorom sa operácie vykonávajú na základe § 9a zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- v prípade využitia systému refundácie môže KP realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných rozpočtových účtov otvorených KP pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem finančných prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR. KP je povinný písomne oznámiť SO/RO identifikáciu takýchto účtov;

- v prípade využitia systému refundácie sú úroky vzniknuté na účte/účtoch príjmom KP;

- v prípade, ak finančné prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnuté systémom predfinancovania, resp. zálohovej platby sú úročené, KP je povinný otvoriť si osobitný rozpočtový účet na projekt. Vlastné zdroje KP na realizáciu projektu môžu prechádzať cez osobitný rozpočtový účet. V prípade, ak  vlastné zdroje KP prechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, KP je povinný vložiť vlastné zdroje na spolufinancovanie na osobitný rozpočtový účet KP a predložiť v rámci zúčtovania predfinancovania, resp. zálohovej platby SO/RO výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje KP neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, KP je povinný ku každému uhradenému výdavku predložiť v rámci zúčtovania predfinancovania, resp. zálohovej platby SO/RO výpis z iného rozpočtového účtu otvoreného KP o úhrade vlastných zdrojov KP. KP je povinný výnosy (úroky) za prostriedky EÚ a ŠR vzniknuté na osobitnom rozpočtovom účte odviesť do príjmov ŠR na príjmový účet PJ podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z., a to jedenkrát ročne. Odvod výnosov KP potvrdí predložením výpisu z osobitného rozpočtového účtu;

- v prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby môžu byť špecifické typy výdavkov (špecifické typy výdavkov definuje príslušný RO resp. SO/RO) realizované aj z iného účtu otvoreného KP. KP je povinný písomne oznámiť SO/RO identifikáciu takéhoto účtu. Oprávnený výdavok vzniká prevodom prostriedkov vo výške zdrojov EÚ a ŠR na spolufinancovanie z osobitného rozpočtového účtu KP na iný účet otvorený KP a následným prevodom týchto prostriedkov dodávateľovi/zhotoviteľovi;

účet je vedený v EUR

6. Účet KP - obec

- bežný účet pre finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR vedený v komerčnej banke, z ktorého finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR realizuje prostredníctvom rozpočtu;

- v prípade využitia systému refundácie môže KP realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných rozpočtových účtov otvorených KP pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem finančných prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR. KP je povinný písomne oznámiť SO/RO identifikáciu takýchto účtov;

- v prípade využitia systému refundácie sú úroky vzniknuté na účte/účtoch príjmom KP;

- v prípade, ak prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnuté systémom predfinancovania, resp. zálohovej platby sú úročené, KP je povinný otvoriť si osobitný rozpočtový účet na projekt. Vlastné zdroje KP na realizáciu projektu môžu prechádzať cez osobitný rozpočtový účet. V prípade, ak  vlastné zdroje KP prechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, KP je povinný vložiť vlastné zdroje na spolufinancovanie a predložiť v rámci zúčtovania predfinancovania, resp. zálohovej platby SO/RO výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje KP neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, KP je povinný ku každému uhradenému výdavku predložiť v rámci zúčtovania predfinancovania, resp. zálohovej platby SO/RO výpis z iného rozpočtového účtu otvoreného KP o úhrade vlastných zdrojov KP. KP je povinný výnosy (úroky) za prostriedky EÚ a ŠR vzniknuté na osobitnom rozpočtovom účte odviesť do príjmov ŠR na príjmový účet PJ podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z., a to jedenkrát ročne. Odvod výnosov KP potvrdí predložením výpisu z osobitného rozpočtového účtu;

- v prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby môžu byť špecifické typy výdavkov (špecifické typy výdavkov definuje príslušný RO resp. SO/RO) realizované aj z iného účtu otvoreného KP. KP je povinný písomne oznámiť SO/RO identifikáciu takéhoto účtu. Oprávnený výdavok vzniká prevodom prostriedkov vo výške zdrojov EÚ a ŠR na spolufinancovanie z osobitného rozpočtového účtu KP na iný účet otvorený KP a následným prevodom týchto finančných prostriedkov dodávateľovi/zhotoviteľovi;

- účet/účty sú vedené v EUR.

7. Účet KP - rozpočtová a príspevková organizácia v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Základným pravidlom pri realizácii výdavkov financovaných z finančných prostriedkov EÚ a ŠR v pôsobnosti obcí a  VÚC a ich rozpočtových organizácií je povinnosť realizácie prostredníctvom rozpočtu obce a rozpočtu VÚC. Ak sú finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR určené na financovanie projektov ŠF poskytnuté priamo rozpočtovej organizácii v pôsobnosti obce alebo VÚC, tieto môžu byť použité len prostredníctvom rozpočtu zriaďovateľa, t.j. rozpočtu obce alebo VÚC.

- rozpočtová organizácia:

- v prípade, ak zriaďovateľ (VÚC/obec) uzatvára zmluvu o poskytnutí NFP, bežný účet na presun finančných prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR, ktoré následne presúva na výdavkové účty rozpočtovej organizácie;

- v prípade, ak rozpočtová organizácia uzatvára zmluvu o poskytnutí NFP, mimorozpočtový účet pre prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR vedený v ŠP/komerčnej banke, z ktorého finančné prostriedky pred ich použitím prevedie do 3 pracovných dní do rozpočtu zriaďovateľa. Zriaďovateľ ich následne prevedie na rozpočtový výdavkový účet KP;

- v prípade využitia systému refundácie môže KP realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených KP pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem finančných prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR. KP je povinný písomne oznámiť SO/RO identifikáciu takýchto účtov;

- v prípade využitia systému refundácie sú úroky vzniknuté na účte/účtoch príjmom KP;

- v prípade, ak prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnuté systémom predfinancovania, resp. zálohovej platby sú úročené, KP je povinný otvoriť si osobitný rozpočtový účet na projekt. Vlastné zdroje KP na realizáciu projektu môžu prechádzať cez osobitný rozpočtový účet. V prípade, ak  vlastné zdroje KP prechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, KP je povinný vložiť vlastné zdroje na spolufinancovanie na osobitný rozpočtový účet KP a predložiť SO/RO výpis z osobitného rozpočtového účtu v rámci zúčtovania predfinancovania, resp. zálohovej platby ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje KP neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, KP je povinný ku každému uhradenému výdavku predložiť SO/RO výpis z iného rozpočtového účtu otvoreného KP o úhrade vlastných zdrojov KP v rámci zúčtovania predfinancovania, resp. zálohovej platby. KP je povinný výnosy (úroky) za finančné prostriedky EÚ a ŠR odviesť do príjmov ŠR na príjmový účet PJ podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z., a to jedenkrát ročne. Odvod výnosov KP potvrdí predložením výpisu z osobitného rozpočtového účtu;

- v prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby môžu byť špecifické typy výdavkov realizované aj z iného účtu otvoreného KP. KP je povinný písomne oznámiť SO/RO identifikáciu takéhoto účtu. Oprávnený výdavok vzniká prevodom finančných prostriedkov vo výške zdrojov EÚ a ŠR na spolufinancovanie z osobitného účtu KP na iný účet otvorený KP a následným prevodom týchto finančných prostriedkov dodávateľovi/zhotoviteľovi;

- účet/účty sú vedené v EUR.

- príspevková organizácia:

- v prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok od zriaďovateľa, KP otvára bežný účet pre prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR vedený v komerčnej banke, z ktorého prostriedky realizuje prostredníctvom rozpočtu;

- v prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok od zriaďovateľa, KP otvára bežný účet pre prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR vedený v ŠP/komerčnej banke, z ktorého finančné prostriedky pred ich použitím prevedie do 3 pracovných dní do rozpočtu zriaďovateľa. Zriaďovateľ ich následne prevedie na bežný účet KP;

- v prípade využitia systému refundácie môže KP realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených KP pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR. KP je povinný písomne oznámiť. SO/RO identifikáciu takéhoto účtu;

- v prípade využitia systému refundácie sú úroky vzniknuté na účte/účtoch príjmom KP;

- v prípade, ak finančné prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnuté systémom predfinancovania, resp. zálohovej platby sú úročené, KP je povinný otvoriť si osobitný účet na projekt. Vlastné zdroje KP na realizáciu projektu môžu prechádzať cez osobitný účet. V prípade, ak  vlastné zdroje KP prechádzajú cez osobitný účet, KP je povinný vložiť vlastné zdroje na spolufinancovanie na osobitný účet KP a predložiť v rámci zúčtovania predfinancovania, resp. zálohovej platby SO/RO výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje KP neprechádzajú cez osobitný účet, KP je povinný ku každému uhradenému výdavku predložiť v rámci zúčtovania predfinancovania, resp. zálohovej platby .SO/RO výpis z iného účtu otvoreného KP o úhrade vlastných zdrojov KP. KP je povinný vzniknuté výnosy (úroky) za prostriedky EÚ a ŠR odviesť do príjmov ŠR na príjmový účet PJ podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z., a to jedenkrát ročne. Odvod výnosov KP potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu;

- v prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby môžu byť špecifické typy výdavkov (špecifické typy výdavkov definuje príslušný RO resp. SO/RO) realizované aj z iného účtu otvoreného KP. KP je povinný písomne oznámiť SO/RO identifikáciu takéhoto účtu. Oprávnený výdavok vzniká prevodom finančných prostriedkov vo výške zdrojov EÚ a ŠR na spolufinancovanie z osobitného účtu KP na iný účet otvorený KP a následným prevodom týchto prostriedkov dodávateľovi/zhotoviteľovi;

- účet/účty sú vedené v  EUR.

8. Účet KP/PP - súkromný sektor a mimovládna organizácia

- KP/PP je povinný prijímať finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR určené na financovanie projektu na jeden účet vedený v komerčnej banke;

- KP/PP môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených KP/PP pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem finančných prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR. KP/PP je povinný písomne oznámiť SO/RO identifikáciu takýchto účtov;

- účet/účty sú vedené v SKK/EUR. V prípade úhrad v inej mene ako SKK/EUR môže byť tento účet/účty vedený v cudzej mene;

- KP/PP môže otvoriť v komerčnej banke osobitný účet pre projekt:

  - v prípade, ak KP zvolí možnosť osobitného účtu, sú bankové poplatky súvisiace s otváraním a vedením účtu podľa pravidla č. 3 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 448/2004 oprávnenými nákladmi a sú hradené z tohto účtu;

  - v prípade PP bankové poplatky súvisiace s otváraním a vedením účtu/účtov znáša samotný PP;

- v prípade využitia systému refundácie sú úroky vzniknuté na účte/účtoch príjmom KP/PP;

- v prípade, ak finančné prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnuté systémom zálohovej platby sú úročené, KP je povinný otvoriť si osobitný účet na projekt. Vlastné zdroje KP na realizáciu projektu môžu prechádzať cez osobitný účet. V prípade, ak  vlastné zdroje KP prechádzajú cez osobitný účet, KP je povinný vložiť vlastné zdroje na osobitný účet KP a predložiť v rámci zúčtovania predfinancovania, resp. zálohovej platby SO/RO výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje KP neprechádzajú cez osobitný účet, KP je povinný ku každému uhradenému výdavku predložiť v rámci zúčtovania predfinancovania, resp. zálohovej platby SO/RO výpis z iného účtu otvoreného KP o úhrade vlastných zdrojov KP. KP je povinný vzniknuté výnosy (úroky) za finančné prostriedky EÚ a ŠR odviesť do príjmov ŠR na príjmový účet PJ podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z., a to jedenkrát ročne. Odvod výnosov KP potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu;

- v prípade využitia systému zálohovej platby môžu byť špecifické typy výdavkov (špecifické typy výdavkov definuje príslušný RO resp. SO/RO) realizované aj z iného účtu otvoreného KP. KP je povinný písomne oznámiť SO/RO identifikáciu takéhoto účtu. Oprávnený výdavok vzniká prevodom finančných prostriedkov vo výške zdrojov EÚ a ŠR na spolufinancovanie z osobitného účtu KP na iný účet otvorený KP následným prevodom týchto finančných prostriedkov dodávateľovi/zhotoviteľovi;

### Realokácia

V rámci implementácie SOP PS sa môže vyskytnúť potreba realokácie. Tú možno vykonať za  podmienky, že sú v plnom rozsahu dodržané všetky nariadenia, je možné vykonať úpravy programových dokumentov na základe ich odôvodnenia zvýšením účinnosti a efektivity čerpania fondov a zlepšenia riadenia programových dokumentov.

Kľúčovými pri tomto postupe sú: RO pre programový dokument, príslušný monitorovací výbor, Národný monitorovací výbor, RO pre CSF, MF SR a EK.

Článok 34 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 vo všeobecných ustanoveniach o ŠF hovorí:

- „Na žiadosť monitorovacieho výboru alebo z vlastného podnetu upraví RO PD bez toho, aby zmenil celkovú čiastku príspevku z fondov poskytnutú na dotknutú prioritu alebo jej špecifické ciele. Po schválení monitorovacím výborom informuje RO o týchto úpravách EK do jedného mesiaca.“

- V prípade, že zmena PD má dopad na obsah rozhodnutia EK, uvedený článok hovorí:

- „O každej úprave prvkov obsiahnutých v rozhodnutí o príspevku z fondov rozhodne EK po dohode s dotknutým členským štátom do štyroch mesiacov po schválení monitorovacím výborom.“

Úpravy môžu byť potrebné pre zlepšenie riadenia (vrátane finančného riadenia) pomoci, alebo v nadväznosti na začlenenie opatrení na dosiahnutie strategických cieľov pomoci, či v nadväznosti na novú politiku EK, s ktorou musia byť v súlade. Úpravy sa môžu týkať nielen finančnej realokácie, ale aj textu PD. Samozrejme, každá úprava musí byť v súlade s už spomenutým všeobecným nariadením.

Realokácie finančných prostriedkov sú bežnou praxou vo všetkých členských štátoch.

#### Realokácie finančných prostriedkov medzi opatreniami v rámci jednej priority

RO pre programový dokument pri rešpektovaní zmlúv o delegovaní právomocí na SO/RO môže realokovať finančné prostriedky medzi opatreniami tej istej priority PD za podmienky, že nezmení celkovú výšku príspevku zo ŠF určenú na danú prioritu, nezníži celkovú výšku národného spolufinancovania, resp. národného verejného spolufinancovania danej priority, nezmení špecifické ciele priority a nezvýši pomer za zdroje EÚ nad povolenú hranicu (čl. 29 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999) pre dotknuté opatrenia.

Takáto realokácia alebo každá ďalšia úprava PD musí byť náležite podložená a cielená na účinnejšie a efektívnejšie čerpanie fondov. Umožňuje veľkú flexibilitu, dokonca aj vo finančnej oblasti. Ako príklad môžme uviesť:

- Úpravu textu opatrení alebo ich finančnej alokácie (národné a európske spolufinancovanie) za podmienky, že špecifické ciele a výška príspevku z európskych zdrojov na prioritu, pod ktorú opatrenie spadá, sa nezmení.

- Úprava prerozdelenia verejných alebo podobných zdrojov (medzi národnými, regionálnymi, lokálnymi a inými, vrátane nahradenia jedného zdroja národného financovania iným, napr. ŠR regionálnymi zdrojmi).

- Úprava prerozdelenia národných verejných a súkromných zdrojov vo finančnom pláne v rámci priority (vrátane zahrnutia úplne nového súkromného zdroja) za podmienky, že sa nezníži celková výška národného spolufinancovania danej priority a za podmienky, že v rozhodnutí EK o schválení programu nie je uvedené inak. Zároveň však nie je bez súhlasu EK možné nahradiť národné verejné zdroje súkromnými. V takom prípade ide o zmenu pôvodného rozhodnutia EK o poskytnutí pomoci. Maximálna výška príspevku z fondov definovaná v čl. 29 (3) nariadenia 1260/1999 musí byť pri každom opatrení dodržaná.

Realokácie finančných prostriedkov by mali byť vykonané na základe výsledkov plánovanej „cielenej priebežnej evaluácie pokroku v implementácii NDP“ a po súhlasných stanoviskách RO pre CSF a MF SR, nakoľko majú dopad na napĺňanie strategických cieľov NDP, účinné a efektívne čerpanie fondov a na Koncepciu financovania projektov podporovaných zo ŠF pre roky 2004 - 2006.

Nevyhnutným krokom pre vykonanie realokácií je ich schválenie  príslušným monitorovacím výborom. Realokácia finančných prostriedkov, rovnako ako každá iná úprava finančných plánov alebo textu PD, môže byť navrhnutá aj samotným monitorovacím výborom.

V prípade realokácií medzi opatreniami s rôznymi pomermi zdrojov financovania, vrátane opatrení, na ktoré sa vzťahuje štátna pomoc, a opatrení pre verejný sektor, je potrebné dodržiavať pravidlá stratégie spolufinancovania stanovené v  Koncepcii financovania projektov podporovaných zo ŠF na roky 2004 – 2006. Uvedená realokácia sa neodporúča vzhľadom k tomu, že má podstatný dopad na rozhodnutie EK o poskytnutí pomoci ako aj na výšku spolufinancovania zo ŠR. Každý prípad však bude posudzovaný individuálne.

Po splnení vyššie uvedených podmienok nemá realokácia finančných prostriedkov medzi opatreniami v rámci rovnakej priority PD vplyv na rozhodnutie EK o poskytnutí pomoci. V takých prípadoch nie je potrebné vyžiadať súhlas Európskej komisie. Akonáhle sa však RO rozhodne znížiť výšku národného spolufinancovania, resp. výšku národného verejného spolufinancovania pre akúkoľvek prioritu, je nevyhnutná zmena/dodatok k rozhodnutiu EK o poskytnutí pomoci.

#### Realokácie finančných prostriedkov medzi prioritami v rámci jedného programového dokumentu alebo operačnými programami v rámci jedného cieľa

Realokácia finančných prostriedkov je možná medzi prioritami v rámci jedného programového dokumentu. Realokácia finančných prostriedkov medzi operačnými programami v rámci jedného cieľa je možná taktiež. Takéto realokácie však EK neodporúča, vzhľadom na skrátené programovacie obdobie 2004-2006 a z toho vyplývajúce obmedzenia pri časovo náročnom procese ich schvaľovania. Akákoľvek úprava programového dokumentu vyplývajúca z automatického zrušenia časti záväzku ako dôsledku aplikovania pravidla n+2 tiež spadá pod tieto realokácie. Všetky tieto úpravy musia byť odôvodnené zlepšením riadenia pomoci, vrátane finančného riadenia alebo môžu byť vykonané v nadväznosti na začlenenie opatrení na dosiahnutie strategických cieľov pomoci, či v nadväznosti na novú politiku EK, s ktorou musia byť v súlade, vrátane akejkoľvek zmeny európskej legislatívy.

Akákoľvek realokácia finančných prostriedkov medzi prioritami v rámci jedného programového dokumentu alebo medzi operačnými programami v rámci jedného cieľa je možná len za aktuálne a budúce rozpočtové záväzky na základe žiadosti členskej krajiny predloženej na EK najneskôr do 30. septembra roku aktuálneho rozpočtového záväzku.

Keďže vyššie uvedené zmeny ovplyvňujú rozhodnutie EK o alokácii zdrojov, musia byť vykonané so súhlasom EK po predchádzajúcom schválení RO pre CSF, MF SR, vládou, príslušnými monitorovacími výbormi a Národným monitorovacím výborom na základe výsledkov plánovanej „cielenej priebežnej evaluácie pokroku v implementácii NDP“. Nové rozhodnutie prijme EK po dohode s členským štátom najneskôr do štyroch mesiacov od schválenia Národným monitorovacím výborom.

Článok 14 (2) nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 umožňuje vykonať úpravy programových dokumentov v nadväznosti na strednodobú evaluáciu CSF, po pridelení výkonnostnej rezervy alebo ak sa závažne zmení alebo je prognózovaná zmena socio-ekonomickej situácie a trhu práce v regióne členského štátu. Úpravy na základe tohto článku musia byť teda na rozdiel od úprav v PD, či rozhodnutí v prospech zlepšenia riadenia pomoci, vyhradené pre situácie, ktoré si vyžadujú zmenu stratégie, ktorá môže viesť k prehodnoteniu pomoci a jej cieľov.

#### Postup pri úprave finančných plánov programových dokumentov

RO vykoná priebežnú evaluáciu pokroku v implementácii programových dokumentov a predložia ju na MVRR SR a MF SR ako podklad pre cielenú priebežnú evaluáciu pokroku v implementácii NDP. V nadväznosti na tieto podklady MVRR SR vykoná cielenú priebežnú evaluáciu pokroku v implementácii NDP. Na základe výsledkov cielenej priebežnej evaluácie pokroku v implementácii NDP identifikujúcich potrebu akejkoľvek realokácie finančných prostriedkov (okrem prípadu realokácie medzi podopatreniami v rámci jedného opatrenia) predložia minister financií a minister výstavby a regionálneho rozvoja na rokovanie vlády návrh úprav finančných plánov programových dokumentov vrátane návrhov na realokáciu finančných prostriedkov.

Následne na to predloží RO návrh úprav finančných plánov programových dokumentov vrátane návrhu realokácie finančných prostriedkov na rokovanie monitorovacieho výboru. V prípade realokácie finančných prostriedkov medzi prioritami v rámci jedného programového dokumentu v rámci jedného cieľa sa predkladá návrh na úpravu finančných plánov na schválenie i Národnému monitorovaciemu výboru.

V prípade realokácie finančných prostriedkov medzi prioritami v rámci jedného programového dokumentu v rámci Cieľa 1, po schválení úprav finančných plánov programových dokumentov monitorovacím výborom a Národným monitorovacím výborom (len pre cieľ 1), predloží na EK žiadosť o zmenu finančných plánov programových dokumentov vrátane návrhu realokácie minister výstavby a regionálneho rozvoja.

Po schválení zmien finančných plánov programových dokumentov zo strany EK predloží minister financií na rokovanie vlády aktualizáciu Koncepcie financovania projektov podporovaných zo ŠF pre roky 2004 – 2006.

#### Ukončenie pomoci

Povinnosti súvisiace s ukončením pomoci sú pre jednotlivé subjekty záväzne dané Usmernením k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004-2006 vydaným MF SR pod č. 11/2007, verzia 4.0 zo dňa 22. 01. 2010 ako aj v zmysle Usmernenia  RO č. 6/2008 v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2008 a aktuálnej verzie usmernení MF SR č. 15/2008- U.

Ukončenie pomoci vychádza taktiež z nariadenia ES č. 438/2001, nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 a Rozhodnutia Európskej komisie č. C(2006)3432 o uzavretí finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov zo dňa 1.8.2006, ktorým boli vydané smernice o ukončení pomoci.

Je potrebné  postupovať v zmysle uvedených nariadení a usmernení  a dodržať termíny, ktoré sú hraničnými poslednými termínmi. V prípade, ak by sa v posledných materiáloch predložených v hraničnom termíne vyskytli nedostatky, predmetné žiadosti by už nemohli byť akceptované.

| KP z verejného sektora pre fond ERDF - vymedzenie odporúčaných termínov k finančným tokom v súvislosti s ukončením pomoci zo štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 - 2006 v súlade s Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa poskytnutia predfinancovania | Predložená kým - konkretizácia zodpovedného subjektu | Predložená komu -konkretizácia subjektu | Termín - najneskôr do |  |  |
| Predloženie žiadosti o platbu (predfinancovanie) | KP | SO/RO | 24.10.2008 |  |  |
| Schválenie žiadosti o platbu (predfinancovanie) | RO resp. SO/RO | PJ | 05.12.2008 |  |  |
| Prevod schválených finančných prostriedkov (poskytnutie predfinancovania) | PJ | KP | 31.12.2008 |  |  |
| Prevod finančných prostriedkov/úhrada nezaplatených účtovných dokladov | KP | Dodávateľ/zhotoviteľ | 31.12.2008 |  |  |
| Etapa zúčtovania predfinancovania | Predložená kým - konkretizácia zodpovedného subjektu | Predložená komu -konkretizácia subjektu | Termín - najneskôr do |  |  |
| Predloženie žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/poslednej žiadosti o zúčtovanie predfinancovania | KP | SO/RO | 31.01.2009 |  |  |
| Postúpenie overenej žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/ poslednej žiadosti o zúčtovanie predfinancovania | RO | PJ | 13.02.2009 |  |  |
| Postúpenie schválenej žiadosti o zúčtovanie predfinancovania/ poslednej žiadosti o zúčtovanie predfinancovania do SŽP a predloženie SŽP na PO | PJ | PO | druhý aprílový termín podľa dohody PJ s PO |  |  |
| Schválenie SŽP do 10 p.d. od doručenia SŽP na PO | PO | xxx | xxx |  |  |

| Etapa refundácie | predložená kým - konkretizácia zodpovedného subjektu | Predložená komu -konkretizácia subjektu | Termín - najneskôr do |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Predloženie žiadosti o záverečnú platbu/žiadosti o platbu | KP | SO/RO | 31.01.2009 |  |
| Postúpenie schválenej žiadosti o záverečnú platbu/žiadosti o platbu | RO | PJ | 13.03.2009 |  |
| Zaradenie overenej žiadosti o záverečnú platbu/žiadosť o platbu do SŽP a predloženie SŽP na PO | PJ | PO | druhý aprílový termín podľa dohody PJ s PO |  |
| Schválenie SŽP do 10 p.d. od doručenia SŽP na PO | PO | xxx | xxx |  |
| Prevod schválených finančných prostriedkov do 5 p.d. od prijatia informácie o schválení | PJ | KP | xxx |  |

| ### Používanie mien a kurzové rozdiely (Z dôvodu zachovania kontinuity bol ponechaný aj text súvisiaci s SKK, inak by neboli podchytené súvisiace skutočnosti týkajúce sa kurzových rozdielov v priebehu čerania.) Podľa požiadaviek nariadení ES a stanovených národných pravidiel SR platia pre programové obdobie 2004 – 2006 vo vzťahu k finančnému riadeniu štrukturálnych fondov tieto základné východiská: - finančný plán príslušného programového dokumentu je uvedený v EUR; - žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu z EK sa predkladajú na EK v EUR; - výkaz výdavkov dokladajúci príslušnú žiadosť o priebežnú a záverečnú platbu z EK musí byť vypracovaný v EUR; - zmluvy o poskytnutí NFP sa uzatvárajú v SKK; - platby pre KP/PP sa realizujú v mene SKK/EUR; - KP/PP môže uhrádzať výdavky spojené s projektom v inej mene ako SKK/EUR, príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom v cudzej mene sú PJ preplácané formou refundácie v SKK/EUR. Kurzové rozdiely vznikajú (vznikali) pri konverzii z meny EUR na menu SKK a naopak a z dôvodu existencie dvoch výmenných kurzov používaných pri prepočte jednotlivých súm. Pre účely výkazníctva pre EK v súlade s nariadením EK č. 2000/643/ES PO používal kurz ECB platný v predposledný pracovný deň EK v mesiaci, ktorý predchádzal mesiacu, počas ktorého bol výdavok zaznamenaný v účtovníctve PO, resp. boli finančné prostriedky zodpovedajúce výdavku odpísané z účtu PO. Pre prepočet súm z EUR na SKK a naopak v momente ich prevodu ŠP používali príslušné kurzy ŠP platné v deň prevodu. V rámci finančného riadenia ŠF EÚ podľa nastavenia finančných tokov na národnej úrovni mohli vznikať kurzové rozdiely na viacerých úrovniach a v rôznych špecifických prípadoch. Legislatíva ES stanovuje použitie kurzu pre účely kurzových prepočtov v rámci ustanovenia nariadenia EK č. 2000/643/ES o opatreniach pre používanie EUR pre účely rozpočtového riadenia štrukturálnych fondov, ktoré na národnej úrovni zodpovedajú kurzovým prepočtom realizovaným na úrovni PO. 1. Kurzová strata/zisk pri prevode prostriedkov z účtu PO na účet PJ PJ predkladá dvakrát mesačne PO súhrnnú žiadosť o platbu na schválenie. Po schválení súhrnnej žiadosti o platbu PO prevedie zo svojho mimorozpočtového účtu vedeného v mene EUR finančné prostriedky na účet PJ formou platobného príkazu vystaveného v SKK/EUR s použitím príslušného mesačného kurzu ECB. Zároveň však v súlade ŠP vyjadrí čiastku uvedenú na platobnom príkaze v mene EUR podľa aktuálneho kurzu ŠP platného v deň prevodu. Kurzové rozdiely, ktoré vznikli pri úhrade súhrnných žiadostí o platbu v dôsledku rozdielu medzi kurzom ECB a kurzom ŠP platnými v deň prevodu, sú vyrovnávané priebežne v prospech/na ťarchu vyrovnávacieho účtu pre príslušný štrukturálny fond zo ŠR. Kurzové rozdiely eviduje PO v informačnom systéme účtovníctva fondov ISUF. 2. Kurzová strata/zisk pri prevode neoprávnene použitých alebo zadržaných finančných prostriedkov z účtu KP/PP V súlade s článkom 12 (1) a (2) nariadenia EK č. 2035/2005 je SR povinná v rámci pravidelných štvrťročných správ o nezrovnalostiach predkladaných na OLAF na EK hlásiť nezrovnalosti, ktorých dopad na rozpočet ES je vyšší ako 10 000 EUR. Zároveň je SR povinná zohľadniť zistené nezrovnalosti s finančným dopadom v žiadosti o platbu na EK. Členské štáty, ktoré ku dňu zistenia nezrovnalosti neprijali EUR ako menu, musia konvertovať čiastky dotknutých výdavkov z národnej meny na EUR. Táto čiastka bude konvertovaná na EUR s použitím mesačného kurzu ECB v mesiaci, v ktorom bol alebo by bol výdavok zaevidovaný v účtovníctve PO, resp. boli finančné prostriedky zodpovedajúce výdavku odpísané z účtu PO. 3. Kurzová strata/zisk pri prevode prostriedkov z účtu KP/PP V prípade, že KP/PP uhrádza výdavky spojené s projektom v inej mene ako SKK/EUR, príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom v cudzej mene sú PJ preplácané formou refundácie v SKK/EUR. Prípadné kurzové rozdiely vzniknuté v dôsledku prevodu z tohto účtu znáša KP/PP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných KP/PP v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V súlade s vyššie uvedeným KP/PP: - pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v slovenskej mene na účet dodávateľa zriadeného v cudzej mene použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu KP/PP, t. z. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na slovenskú menu, uhradený dodávateľovi, zahrnie do žiadosti o priebežnú platbu, - pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa zriadeného v cudzej mene použije kurz NBS v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na slovenskú menu, uhradený dodávateľovi, zahrnie do žiadosti o priebežnú platbu. K problematike uplatňovania kurzovej straty na úrovni KP/PP MF SR v spolupráci s MVRR SR vydalo pre PO, RO, SO/RO, PJ, útvary následnej finančnej kontroly ministerstiev a PPA, útvary vnútorného auditu a NKÚ usmernenie č. 9/2006-SOMF ku kurzovým rozdielom na úrovni KP/PP v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, ktoré bližšie vysvetľuje bod 3. Kurzová strata/zisk pri prevode prostriedkov z účtu KP/PP ako aj príslušné ustanovenie zmluvy o poskytnutí NFP v článku 6 Účet prijímateľa/príjemcu. |  |  |
| --- | --- | --- |

## Nezrovnalosti

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 2988/1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a nariadením EK (ES) č. 2035/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EK (ES) č. 1681/1994 o nezrovnalostiach a získavaní neoprávnene vyplatených súm späť v súvislosti s financovaním štrukturálnych politík a o organizácii informačného systému v tejto oblasti (ďalej len „nariadenie“) sa pod pojmom „nezrovnalosť“ rozumie „akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva“.

Nezrovnalosti sa môžu vyskytovať na všetkých úrovniach v procese implementácie a finančného riadenia štrukturálnych fondov, t.j. vrátane úrovne KP/PP, pokiaľ neboli dodržané pravidlá a podmienky poskytnutia alebo použitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Nezrovnalosť vznikne v dôsledku porušenia právnych predpisov ES alebo SR, ktoré upravujú poskytnutie a použitie finančných prostriedkov EÚ a finančných prostriedkov ŠR na spolufinancovanie, úmyselné alebo spôsobené nedbalosťou. Za nezrovnalosť sa považuje aj porušenie právnych prepisov ES alebo SR, ktoré vo svojich ustanoveniach chránia finančné záujmy ES.

Z pohľadu národnej legislatívy má na vznik nezrovnalosti priamy dopad porušenie finančnej  disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom § 31 citovaného zákona definuje jednotlivé druhy porušenia finančnej disciplíny. Nezrovnalosť nemusí vždy predstavovať porušenie finančnej disciplíny a naopak porušenie finančnej disciplíny nemusí vždy zodpovedať nezrovnalosti.

Pri hospodárení s finančnými prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie môže mať na vznik nezrovnalosti priamy dopad porušenie pravidiel a podmienok riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom alebo PJ pri ich poskytovaní KP/PP najmä podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Pojem nezrovnalosť

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v znení neskorších predpisov definuje nezrovnalosť ako akékoľvek porušenie ustanovení práva Spoločenstva, ktoré vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávnenou výdavkovou položkou.

Nezrovnalosti podľa miesta ich vzniku a frekvencie výskytu sú:

a) individuálne;

b) systémové.

Individuálna nezrovnalosť je porušenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov SR, právne záväzných aktov ES a/alebo ustanovení zmluvy, na základe ktorých boli prostriedky ŠF a KF hospodárskemu subjektu poskytnuté, na úrovni jednotlivého projektu, pričom dôsledkom takéhoto porušenia je, alebo by mohlo byť poškodenie ŠR SR, resp. všeobecného rozpočtu EÚ.

Individuálne nezrovnalosti sú členené na:

- nezrovnalosti podľa Nariadenia Rady č. 2988/1995 a Nariadenia Komisie č. 1681/1994 v znení neskorších predpisov;

- nezrovnalosti, ktoré sú považované za porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- nezrovnalosti, ktoré sú dôsledkom konania napĺňajúceho znaky trestného činu (napríklad trestného činu podvodu, subvenčného podvodu, trestného činu poškodzovania finančných záujmov ES);

- ostatné nezrovnalosti, ktoré predstavujú potenciálne poškodenie ŠR SR, resp.  všeobecného rozpočtu ES započítaním neoprávnenej výdavkovej položky.

Individuálne nezrovnalosti sa členia podľa dopadu na ŠR SR, resp. všeobecný rozpočet ES na nezrovnalosti s finančným dopadom a nezrovnalosti bez finančného dopadu.

Systémová nezrovnalosť je nezrovnalosť vyplývajúca z vážnych nedostatkov v riadiacich a kontrolných systémoch, ktorá vedie alebo môže viesť k neoprávnenému použitiu alebo zneužitiu zdrojov ŠF a KF. Vznik systémových nezrovnalostí môže mať zásadný vplyv na viacero projektov, prioritnú os, operačný program alebo viacero operačných programov. Systémová nezrovnalosť sa v systéme riadenia a kontroly  spravidla vyskytuje opakovane, resp. s vysokou pravidelnosťou.

RO je povinný pri zistení každej individuálnej nezrovnalosti overiť, či ide zároveň o systémovú nezrovnalosť. Stanovenie účinných postupov na preverenie, či ide o systémovú nezrovnalosť je v kompetencii RO.

### Subjekty zapojené do zisťovania a nahlasovania nezrovnalostí v rámci riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a ich úlohy

Subjekty zapojené do zisťovania a nahlasovania nezrovnalostí v rámci riadenia a implementácie ŠF a KF sú najmä:

  - RO, resp. SORO;

  - PO;

  - PJ;

  - Orgán auditu a orgány konajúce v zodpovednosti orgánu auditu, resp. orgán zodpovedný za  výkon minimálnej 5 a 15% vzorkovej kontroly, overenie účinnosti systému riadenia a kontroly a spolupracujúce orgány;

  - Príslušné orgány vydávajúce rozhodnutia v správnom konaní;

  - Úrad vlády SR - Odbor ochrany finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii;

  - Orgány vykonávajúce kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

  - Orgány vykonávajúce kontrolu podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe;

  - Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej aj „NKÚ“);

  - Európska komisia (ďalej aj „EK“);

  - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov ES v SR.

Všetky subjekty zapojené do zisťovania a nahlasovania nezrovnalostí v rámci riadenia a implementácie ŠF a KF sú členmi siete AFCOS vytvorenej s cieľom vzájomnej spolupráce pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov ES a efektívnej komunikácie s Európskym úradom boja proti podvodom a s ostatnými členskými štátmi ES.

Určenie úloh a zodpovedností relevantných subjektov vo vzťahu k prevencii, zisťovaniu, riešeniu a nahlasovaniu nezrovnalostí vychádza z platnej legislatívy ES a SR a príslušných strategických a metodických dokumentov v aktuálnom znení vydaných na centrálnej úrovni. Ide najmä o nasledovné hlavné úlohy a zodpovednosti:

RO, resp. SO/RO:

- zabezpečuje efektívny a účinný systém riadenia a kontroly SOP PS vydaním príslušnej internej dokumentácie v súlade s metodickou dokumentáciou v aktuálnom znení vypracovanou MF SR a MVRR SR ;

- zabezpečuje potrebnú informovanosť potenciálnych žiadateľov o NFP a prijímateľov o podmienkach poskytnutia NFP;

- vykonáva kontrolu fyzickej realizácie projektov v súlade s príslušnou internou dokumentáciou;

- v prípade, že nezrovnalosť je zároveň porušením finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z., riadiaci orgán postupuje v súlade s § 31 ods. 10 citovaného zákona. V tomto prípade je príslušný subjekt povinný postupovať v súlade s Usmernením RO 3/2009 k postupu a rozsahu predkladania podkladov príslušnej správe finančnej kontroly k vymáhaniu neoprávnene čerpaných finančných prostriedkov v rámci SOP PS, ktoré bolo vypracované najmä vo väzbe na Pokyn Ministerstva financií SR č. 43 k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania, zo dňa 22. apríla 2009 uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2009;

- zodpovedá za prijatie adekvátnych a účinných opatrení k náprave a zabráneniu ďalšieho výskytu nezrovnalostí, najmä tých, ktoré vyplývajú zo systémových nezrovnalostí;

- zisťuje a nahlasuje nezrovnalosti v súlade s Manuálom nahlasovania nezrovnalostí, ktorý je súčasťou Národnej stratégie pre ochranu finančných záujmov ES v SR (Manuál nahlasovania nezrovnalostí tvorí prílohu S tohto manuálu);

- eviduje všetky údaje súvisiace s nezrovnalosťami a vysporiadaním finančných vzťahov v systéme ITMS;

- vedie evidenciu nezrovnalostí SOP PS (SORO v rámci svojej pôsobnosti).

PO:

- koordinuje vytvorenie a zabezpečenie efektívneho fungovania systému finančného riadenia ŠF a KF;

- koordinuje metodické usmerňovanie systému finančného riadenia ŠF a KF;

- zabezpečuje vývoj a prevádzku informačného systému účtovníctva fondov ISUF;

- spolupracuje s MVRR SR pri vybudovaní, zavedení a nastavení ITMS za oblasť finančného riadenia ŠF a KF;

- overuje fungovanie riadiacich a kontrolných systémov na všetkých úrovniach finančného riadenia prostredníctvom certifikačných overovaní;

- v prípade zistenia alebo podozrenia vzniku nezrovnalostí na každej z certifikovaných úrovní, pozastavuje platby prostriedkov EÚ pre príslušný projekt, vypracúva správu o zistenej nezrovnalosti a informuje príslušné subjekty;

- v prípade zistenia závažnej systémovej nezrovnalosti alebo podozrenia na výskyt závažnej systémovej nezrovnalosti pozastavuje platby pre SOP PS, resp. jeho relevantnú časť a následne informuje príslušné subjekty;

- v spolupráci s PJ vedie evidenciu knihy dlžníkov a stavu vysporiadania nezrovnalostí;

- vypracováva a predkladá Odboru ochrany finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii podklady k štvrťročným správam o zistených nezrovnalostiach (výkaz vrátených neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov, výkaz neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov, čakajúcich na vymoženie a výkaz neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov, u ktorých sa predpokladá, že sa nedajú vymôcť) a správ o zistených nezrovnalostiach;

- vykonáva finančné opravy prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na základe požiadaviek Európskej komisie, pričom povinnosť KP/PP vrátiť finančné prostriedky týmto nie je dotknutá;

- vrátenie neoprávnene použitých alebo nevyužitých prostriedkov Európskej komisie vrátane úrokov z omeškania, pričom povinnosť KP/PP vrátiť finančné prostriedky týmto nie je dotknutá.

PJ

- zisťuje a nahlasuje nezrovnalosti;

- vedie evidenciu čiastkovej knihy dlžníkov a stavu vysporiadania finančných prostriedkov;

- eviduje údaje o vysporiadaní finančných vzťahov v systéme ITMS a ISUF na základe bankového výpisu alebo evidenčného listu úprav rozpočtu.

Orgán zodpovedný za výkon minimálnej 5 a 15% vzorkovej kontroly, overenie účinnosti systému riadenia a kontroly a spolupracujúce orgány:

- koordinuje plánovanie, metodicky usmerňuje, vykonáva a koordinuje audity podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a audity a kontroly podľa čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001, resp. čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002;

- zabezpečuje, aby sa audity/kontroly vykonávali s cieľom overiť účinnosť fungovania systémov riadenia a kontroly operačného programu;

- zabezpečuje, aby sa preverili výdavky deklarované EK na vhodnej vzorke;

- zhromažďuje informácie o zisteniach a nezrovnalostiach z kontrol a auditov prostriedkov EÚ a iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia, certifikácií na národnej úrovni a tieto využíva na identifikáciu rizikových oblastí, projektov a potenciálnych kontrolovaných subjektov pri príprave a aktualizácii analýzy rizika;

- v prípade zistenia alebo podozrenia vzniku nezrovnalostí počas výkonu auditu a kontroly vypracúva správu o zistenej nezrovnalosti a hlásenia zasiela na PO, za účelom vypracovania a predloženia Odboru ochrany finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii podklady k štvrťročným správam o zistených nezrovnalostiach a správ o zistených nezrovnalostiach;

- zhromažďuje a posudzuje údaje potrebné pre prípravu a spracovanie vyhlásení o ukončení a čiastočnom ukončení operačných programov pomoci a záverečných vyhlásení o ukončení pomoci za programové obdobie 2007 – 2013 vo vzťahu k štrukturálnym fondom, Kohéznemu fondu a Európskemu fondu pre rybné hospodárstvo;

- vypracováva ročné správy v súlade s legislatívou SR a ES a medzinárodnými zmluvami,

- overuje plnenie kvality  zapojených orgánov, ktoré vykonávajú kontroly/audity  orgánu auditu a orgánu v zmysle čl. 10 nariadenia EK (ES) č. 438/2001, resp. čl. 9 nariadenia EK (ES) 1386/2002.

Odbor ochrany finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii

- koordinuje legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov ES a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi 
a inštitúciami SR zapojenými do systému tejto ochrany – siete AFCOS (ďalej len “sieťoví partneri”);

- zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre subjekty zapojené do prevencie, zisťovania, riešenia a nahlasovania nezrovnalostí v rámci riadenia a implementácie ŠF a KF;

- zodpovedá za spravovanie evidencie všetkých nezrovnalostí nahlásených Odboru ochrany finančných záujmov EÚ okrem nezrovnalostí v oblasti tradičných vlastných zdrojov;

- zodpovedá za vypracovanie a zverejnenie národného zoznamu nezrovnalostí nahlásených Odboru ochrany finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii na internetovej stránke Úradu vlády SR;

- zodpovedá za nahlasovanie nezrovnalostí na Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) podľa požiadaviek EK.

Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov ES v SR

zabezpečuje spoluprácu sieťových partnerov pri plnení úloh vyplývajúcich 
z potreby zabezpečiť efektívnu a účinnú ochranu finančných záujmov ES v SR najmä:

- pri tvorbe plánov kontrol jednotlivých sieťových partnerov;

- v oblasti analýzy a riadenia rizík;

- pri návrhoch nových právnych predpisov, manuálov, príručiek a usmernení, ktoré ustanovujú postupy ochrany finančných záujmov ES vo vzťahu k podmienkam čerpania prostriedkov z fondov a iných finančných nástrojov EÚ.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  koordinuje vytvorenie a zabezpečenie efektívneho fungovania riadiacich a kontrolných systémov riadiacich orgánov pre implementáciu ŠF a KF vypracovaním metodickej dokumentácie pre procesy programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia operačných programov, zodpovedá za vybudovanie, zavedenie, riadenie a nastavenie  ITMS vrátane modulu „nezrovnalosti“ v spolupráci s MF SR za oblasti finančného riadenia a auditu a kontroly ŠF a KF. Vypracováva usmernenie k nezrovnalostiam v rámci riadenia a implementácie ŠF a KF.

Za riešenie nezrovnalostí v rámci SOP PS je zodpovedný RO, a to  aj v prípade, že deleguje zodpovednosť za riešenie nezrovnalosti na SO/RO.

Základným predpokladom pre zabezpečenie efektívnej činnosti RO v oblasti ochrany finančných záujmov ES je zabezpečenie oddelenia funkcií pre postupy programovania (najmä fáza výberu projektov) a implementácie (najmä fáza kontrahovania a realizácie projektov). Interné manuály RO popisujúce postupy riadenia a kontroly SOP PS musia vyššie uvedené oddelenie primerane zohľadňovať na úrovni jednotlivých pracovných pozícií.

RO v oblasti ochrany finančných záujmov ES v SR zabezpečuje činnosti:

- prevencie vzniku nezrovnalostí;

- zisťovania a zdokumentovanie nezrovnalostí;

- nahlasovania nezrovnalostí

- riešenia a prijímanie účinných nápravných opatrení.

### Prevencia vzniku nezrovnalostí

Prevencia vzniku nezrovnalosti ako dôležitý prvok Národnej stratégie ochrany finančných záujmov ES v SR je RO uplatňovaná pri procesoch riadenia ŠF a KF:

- programovania;

- informovania a publicity;

- výberu projektov;

- realizácie projektov.

RO v procese programovania zabezpečuje prípravu interných manuálov a ďalších dokumentov opisujúcich systém riadenia a kontroly implementácie SOP PS, ktoré zabezpečia primerané oddelenie funkcií v zmysle predchádzajúcich článkov a súčasne jednoznačné postupy overenia kontroly realizácie (audit trails).

RO v procese informovania a publicity zabezpečuje:

- dostatočnú a včasnú informovanosť potenciálnych žiadateľov o NFP o špecifických podmienkach pridelenia a poskytnutiach NFP, najmä o povinnostiach KP/PP, ktoré zabezpečia riadne plnenie vecnej a finančnej realizácie projektu (napr. povinnosť viesť oddelené analytické účtovníctvo vo vzťahu k predmetu projektu, zabezpečiť potrebnú publicitu, predkladať správy podľa zmluvy o poskytnutí NFP (napr. monitorovacie správy) počas platnosti zmluvy o poskytnutí NFP);

- priebežné informovanie KP/PP o  postupoch používaných pri príprave, predkladaní a schvaľovaní dokumentácie súvisiacej s vecnou a finančnou implementáciou projektu, ktorého súčasťou je aj konzultačná činnosť;

- informovanie verejnosti o pridelených NFP a ich účele s cieľom posilniť verejnú kontrolu realizácie SOP PS.

### Zisťovanie nezrovnalostí v rámci implementácie ŠF a KF

Systém zisťovania nezrovnalostí pri využívaní ŠF a KF:

- na úrovni realizácie projektu;

- na úrovni realizácie SOP PS alebo jeho priority alebo jeho opatrenia.

Za moment zistenia nezrovnalosti sa považuje schválenie správy o zistenej nezrovnalosti v nadväznosti na podpísanie / prerokovanie / doručenie oficiálneho dokumentu podľa typu vykonanej kontroly / auditu / overenia, resp. nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia vydaného v správnom konaní.

Zistenie nezrovnalosti sa formálne zdokumentuje najmä na základe:

- Schválenia správy o zistenej nezrovnalosti;

- Doručenia čiastkovej správy z vládneho auditu auditovanej osobe vrátane schválenej správy o zistenej nezrovnalosti;

- Doručenia správy z vládneho auditu auditovanej osobe, v prípade ak neboli nezrovnalosti uvedené 
v čiastkovej správe z vládneho auditu, vrátane schválenej správy o zistenej nezrovnalosti;

- Právoplatného rozhodnutia vydaného v správnom konaní vrátane schválenej správy o zistenej nezrovnalosti;

- Prerokovania protokolu o výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR vrátane schválenej správy o zistenej nezrovnalosti;

- Prerokovania protokolu o výsledku kontroly vykonanej UVO vrátane schválenej správy o zistenej nezrovnalosti;

- Právoplatného rozhodnutia UVO vrátane schválenej správy o zistenej nezrovnalosti;

- Doručenia správy z auditu EK, resp. Európskeho dvora audítorov vrátane schválenej správy o zistenej nezrovnalosti;

- Doručenia uznesenia o začatí trestného stíhania vrátane schválenej správy o zistenej nezrovnalosti.

V prípade zistenia nezrovnalosti na základe dokumentov podľa bodov V. až IX. správu o zistenej nezrovnalosti vypracuje riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom  a zašle  ju bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od zistenia nezrovnalosti certifikačnému orgánu, prijímateľovi a platobnej jednotke. Zároveň je povinný riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zistenú nezrovnalosť zaevidovať v ITMS.

### Riešenie nezrovnalostí

Základným predpokladom pre efektívne riešenie nezrovnalostí je nastavenie systému riadenia a kontroly operačného programu zo strany RO tak, aby nezrovnalosti nevznikali, a ak vzniknú, boli riešené v súlade s platnou legislatívou ES a SR.

Nezrovnalosti môžu vznikať v rámci celého cyklu implementácie ŠF a KF, a to tak pred uzatvorením zmluvy o NFP, ako aj počas jej platnosti a účinnosti.

Všetky nezrovnalosti sa riešia v nadväznosti na Usmernenie č. 16/2008 – U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2004 – 2006 a programové obdobie 2007 – 2013, platného od 01.11.2008.

Pod riešením nezrovnalosti sa rozumie najmä:

- oficiálne zdokumentovanie nezrovnalosti v správe o zistenej nezrovnalosti vrátane evidovania údajov v ITMS;

- oznámenie nezrovnalosti;

- monitorovanie vývoja a stavu nezrovnalosti;

- zaznamenanie zmien stavu nezrovnalosti v aktualizovanej správe o zistenej nezrovnalosti;

- preverenie možného dopadu na systém riadenia, resp. nastavené postupy riadenia a kontroly pre operačný program;

- prijatie účinných nápravných opatrení na odstránenie vzniknutej nezrovnalosti a predchádzanie vzniku ďalších nezrovnalostí;

- zabezpečenie bezodkladného finančného vysporiadania podľa podmienok zmluvy a príslušných právnych predpisov;

- zaevidovanie údajov o zmene stavu nezrovnalosti, finančnom vysporiadaní nezrovnalosti a prijatých nápravných opatreniach v systéme ITMS;

- v prípade systémovej nezrovnalosti rozšírenie šetrenia riadiaceho orgánu na všetky projekty, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené a bezodkladné prijatie účinných nápravných opatrení v uplatňovaných postupoch riadenia a kontroly;

- v prípade systémovej nezrovnalosti identifikovanej EK, prijatie v určenej lehote účinných nápravných opatrení, ktoré sú akceptované EK ako dostatočné a zabránia vykonaniu finančných opráv zo strany EK.

V prípade, ak ide o nezrovnalosť, ktorá je zároveň porušením finančnej disciplíny, orgán oprávnený na výkon kontroly podľa osobitného predpisu je povinný v súlade s § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámiť porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s finančnými prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie územne príslušnej správe finančnej kontroly (napr. v prípade nesplnenie povinnosti vrátenia finančných prostriedkov na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov).

4.5.5.1  Riešenie nezrovnalostí pred uzatvorením zmluvy o NFP

Nezrovnalosti pred uzatvorením zmluvy o NFP môžu vznikať v celom procese schvaľovania žiadosti o NFP, ktorý zahŕňa kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP, odborné hodnotenie žiadosti o NFP, výber a schvaľovanie žiadosti o NFP, ako aj proces zazmluvnenia projektu.

RO v prípade zistenia takej skutočnosti, ktorá má alebo by mohla mať dopad na výsledok procesu výberu a schvaľovania žiadosti o NFP, a k náprave ktorej nemôže dôjsť uplatnením schválených opravných postupov v rámci procesu výberu a schvaľovania žiadosti o NFP, sa identifikuje ako nezrovnalosť.

V prípade zistenia takejto nezrovnalosti, SO/RO neuzatvorí zmluvu o poskytnutí NFP.

Uvedené postupy nie sú v rozpore s povinnosťami, ktoré vyplývajú RO / SO/RO pri zistení nezrovnalosti z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a právne záväzných aktov ES.

4.5.5.2  Riešenie nezrovnalostí počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP

RO resp. SO/RO po identifikovaní nezrovnalosti využije všetky zákonné prostriedky  na ich odstránenie, najmä tie, ktoré vyplývajú z ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP s KP/PP (RO resp. SO/RO vyzve KP/PP na odstránenie protiprávneho stavu v určenej lehote alebo odstúpi od zmluvy v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a pod.).

V prípade, ak RO resp. SO/RO identifikuje nezrovnalosť s finančným dopadom (napr. porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyzve KP/PP na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.

Ak sa riešenia uvedené vyššie ukážu ako neúčinné, pristupuje RO resp. SO/RO k týmto typom následných konaní:

- postúpenie veci miestne príslušnej správe finančnej kontroly v prípade, ak nezrovnalosť je zároveň porušenie finančnej disciplíny;

- správne konanie (uloženie správnej sankcie zo strany správneho orgánu).

RO resp. SO/RO v prípade, ak ide o nezrovnalosť, ktorá má znaky trestného činu, bezodkladne oznámi túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.

RO reso. SO/RO v prípade zistenia systémovej nezrovnalosti prijíma potrebné opatrenia k náprave stavu a zabráneniu ďalších výskytov nezrovnalosti. O prijatých opatreniach informuje PO a orgán auditu, resp. orgán zodpovedný za výkon min. 5% (15%) kontroly a RO pre CSF v súlade s týmto manuálom.

4.5.5.3 Riešenie nezrovnalostí po ukončení realizácie projektu

SO/RO pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí NFP je povinný dbať na to, aby platnosť a účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP pokrývala celé obdobie realizácie projektu a obdobie od ukončenia realizácie projektu, pre ktoré sú stanovené požiadavky vyplývajúce z nariadení ES, najmä:

- požiadavka pre monitorovanie projektu aj po ukončení realizácie projektu, tzv. udržateľnosť projektu;

- požiadavka na dostupnosť dokumentov vrátane účtovnej dokumentácie;

- požiadavka umožniť výkon kontroly a auditu zodpovedným subjektom;

- požiadavka na uplatnenie nápravných opatrení voči KP/PP vrátane spätného vymáhania finančných prostriedkov.

V prípade, kedy tomu tak nie je, je SO/RO povinný túto skutočnosť odstrániť (najmä podpísaním dodatku k zmluve).

### Oznamovanie nezrovnalostí

Slovenská republika je povinná v súlade s nariadením EK (ES) č. 2035/2005 oznamovať Európskej komisii:

- nezrovnalosti, ktoré boli predmetom prvého administratívneho alebo súdneho zistenia;

- nezrovnalosti, u ktorých bolo preukázané podozrenie z podvodu;

- nezrovnalosti, u ktorých boli zistené alebo sa predpokladajú následky mimo územia SR;

- nezrovnalosti, ktoré indikujú nový spôsob a nové praktiky spáchania podvodu (nové praktiky, nový spôsob páchania, ktoré sa doposiaľ vo všeobecnosti neobjavili a nie sú upravené v kódovníku OLAF EK);

- nezrovnalosti, ktorých finančný dopad prevyšuje sumu 10 000 EUR .

Štruktúra kódov OLAF EK pre nezrovnalosti s príkladmi typických nezrovnalostí v SR je uvedená v prílohe S tohto manuálu.

Nezrovnalosť môže zistiť RO, SO/RO, PJ, PO, kontrolný orgán a vnútorný audítor.

V rámci kontrolnej činnosti môže nezrovnalosť zistiť aj Najvyšší kontrolný úrad SR a Úrad pre verejné obstarávanie ako aj orgány Európskej komisie a Európsky dvor audítorov v rámci výkonu svojich kompetencií.

Nezrovnalosť môže zistiť samotný KP/PP alebo tretí subjekt, ktorí bezodkladne oznámia zistenú nezrovnalosť a predložia dokumenty preukazujúce zistenú nezrovnalosť SO/RO. Zároveň je SORO povinný vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti, a to bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od zistenia nezrovnalosti a zároveň údaje zaevidovať do ITMS.

Subjekty zapojené do implementácie štrukturálnych fondov na národnej úrovni sú povinné všetky zistené nezrovnalosti bezodkladne oznámiť RO / SO/RO.

### Opravy financovania a vrátenie finančných prostriedkov

Opravy financovania v zmysle čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1260/99 vykonáva Slovenská republika alebo EK. Opravy financovania spočívajú v zrušení celého príspevku v rámci štrukturálnych fondov alebo jeho časti.

a) Opravy financovania vykonané členským štátom, resp. po dohode s EK

V prípade vykonania finančnej opravy v nadväznosti na zistenú nezrovnalosť zo strany Slovenskej republiky, alebo ak nezrovnalosť zistí EK a následne došlo k dohode medzi SR a EK a náprave zo strany SR, vrátené/vymožené finančné prostriedky nepredstavujú stratu pre SR a možno ich opätovne využiť na program. Pri zistení a náprave systémovej nezrovnalosti sa tieto finančné prostriedky znovu použijú na operácie, v ktorých k tejto systémovej chybe nedošlo.

V súlade s článkom 39 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 a nariadením EK (ES) č. 448/2001 realokáciu finančných prostriedkov EÚ v rámci priority, ktoré sa týmto spôsobom uvoľnili, navrhne RO v spolupráci s PO a následne ju schváli Monitorovací výbor pre SOP PS.

Slovenská republika je povinná informovať Európsku komisiu o navrhovanej realokácii finančných prostriedkov. Realokáciu finančných prostriedkov EÚ medzi prioritami v rámci programu, ktoré sa týmto spôsobom uvoľnili, navrhne RO v spolupráci s PO a následne ju schváli Monitorovací výbor pre SOP PS a Európska komisia.

V zmysle čl. 2 ods. 3 nariadenia EK (ES) č. 448/2001 Slovenská republika informuje EK v rámci prílohy 4. štvrťročnej správy o nezrovnalostiach o zrušených príspevkoch. Pre tieto účely zasiela PO EK a v kópii Centrálnemu kontaktnému útvaru OLAF pre SR, boj proti korupcii, údaje za predchádzajúci rok k 31.12. vrátane nasledovných údajov o nezrovnalostiach:

- vrátené sumy, ktoré boli odpočítané z výkazov výdavkov vrátane úrokov z omeškania,

- výkaz súm, ktoré mali byť vrátené k 31.12. predchádzajúceho roka zoradené podľa rokov, v ktorých boli vydané príkazy na vymáhanie, resp. právoplatné rozhodnutia vydané v správnom konaní.

Opravy financovania vrátane prípadov vrátených čiastok za nezrovnalosti, ktorých výsledkom nebola finančná oprava, teda vykonáva PO formou odpočítania finančných prostriedkov EÚ v zodpovedajúcej výške v rámci nasledovnej žiadosti o platbu EK. Ak nie je možné odpočítanie finančných prostriedkov EÚ zodpovedajúcich výške nezrovnalosti od nasledovnej žiadosti o priebežnú platbu na EK (napr. splatná suma prevyšuje výšku sumy uvedenej v nasledovnej žiadosti o platbu), vrátenie týchto finančných prostriedkov uskutoční PO spätným prevodom Európskej komisii.

b) Opravy financovania vykonané Európskou komisiou

V prípade, ak Európska komisia zistí nezrovnalosť a Slovenská republika nevykoná nápravu podľa pripomienok Európskej komisie v stanovenom termíne, po vymáhaní finančných prostriedkov zodpovedajúcich výške nezrovnalosti dochádza k opravám financovania, ktoré predstavujú pre SR čistú stratu príspevku zo štrukturálnych fondov.

V tejto súvislosti, na rozdiel od prípadov uvedených v ods. a) PO neodpočítava predmetnú sumu finančnej opravy z nasledovnej žiadosti o platbu na EK, ale vrátenie týchto finančných prostriedkov uskutoční spätným prevodom Európskej komisii. Každá vrátená suma sa prevádza Európskej komisii, vrátane úrokov z omeškania. Úroková sadzba pre úrok z omeškania je stanovená úrokovou mierou Európskej centrálnej banky pre jej hlavné refinančné operácie určenou v prvý pracovný deň mesiaca, kedy sa mala dlžná čiastka vrátiť, vrátane 1,5 % penalizačnej sadzby.

Suma podliehajúca finančnej oprave sa vyčísli na základe jednotlivých prípadov a zodpovedajúcej sume vo výške porušenia finančnej disciplíny podľa proporcionality. V prípadoch, keď nie je možné presne vyčísliť opravu financovania, Európska komisia ju určí na základe extrapolácie alebo na základe paušálnej sadzby. Pri extrapolácii sa používa reprezentatívna vzorka transakcií podobnej povahy a pri paušálnej sadzbe sa vyhodnotí závažnosť porušenia pravidiel ES a rozsah finančných dôsledkov zistenej nezrovnalosti.

Ak na základe výslovnej požiadavky Európskej komisie rozhodne príslušný orgán SR o začatí alebo pokračovaní súdneho/správneho konania vrátane exekučného konania s cieľom vymôcť neoprávnene vyplatenú sumu, Európska komisia môže Slovenskej republike nahradiť sčasti alebo v plnom rozsahu náklady na právne zastúpenie a náklady vynaložené v priamej súvislosti so súdnym/správnym konaním vrátane exekučného konania. Európska komisia tak urobí na základe doloženej dokumentácie aj v prípade, ak súdne/správne konanie vrátane exekučného konania bolo neúspešné.

c) Vrátenie finančných prostriedkov za nezrovnalosti  na národnej úrovni

Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami ŠR a s finančnými prostriedkami EÚ ukladá a vymáha príslušná správa finančnej kontroly, príp. Ministerstvo financií SR v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Subjekt, ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný vrátiť finančné prostriedky EÚ a finančné prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie podľa č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Postup pre vrátenie finančných prostriedkov EÚ a finančných prostriedkov ŠR na spolufinancovanie je upravený schémou a popisom schémy k vráteniu finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia ŠF v texte nižšie.

Opatrenia PO, PJ, RO a SO/RO nasledujúce po výskyte a zistení nezrovnalosti sú:

- príslušný subjekt pozastaví proces schvaľovania žiadosti KP/PP o platbu pre dotknutý projekt (PO schváli súhrnnú žiadosť o platbu v sume zníženej o výšku prostriedkov za dotknutú žiadosť o platbu KP/PP),

- príslušný subjekt zašle KP/PP žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (príloha č. 19a a 19b Koncepcie systému finančného riadenia, verzia 7.0),

- príslušný subjekt oznámi zistenú nezrovnalosť do 5 pracovných dní všetkým relevantným subjektom (správu o zistenej nezrovnalosti musia v každom prípade mať: RO, SO/RO, PO, PJ a KP/PP – tento len v prípade, ak sa nezrovnalosť týka konkrétneho KP/PP) formou správy o zistenej nezrovnalosti,

- ak KP/PP v stanovenej lehote neodvedie prostriedky zodpovedajúce výške porušenia finančnej disciplíny, príslušný subjekt je povinný postupovať v zmysle § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- v odôvodnených prípadoch príslušný subjekt môže rozhodnúť o pozastavení výkonu všetkých platieb KP/PP.

Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny právnickou osobou alebo fyzickou osobou sú príjmom príslušného druhu rozpočtu verejnej správy, z ktorého boli poskytnuté, pričom odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami ŠR sú príjmom ŠR, odvod za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami EÚ sa odvádza na príslušný osobitný účet ministerstva financií, penále po znížení o úrok z omeškania a pokuta sú príjmom ŠR.

Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami ŠR a s prostriedkami EÚ ukladá a vymáha príslušná správa finančnej kontroly, príp. Ministerstvo financií SR v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky ŠR na spolufinancovanie, ktorých sa týka porušenie finančnej disciplíny, vrátane pokút a penále sú v súlade s § 31 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy príjmom príslušného druhu rozpočtu verejnej správy, z ktorého boli poskytnuté. Ak subjekt poruší finančnú disciplínu v súlade s § 31 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona  č. 523/2004 Z. z.  a sám zistí porušenie finančnej disciplíny alebo sa porušenie finančnej disciplíny zistí pri výkone kontroly a nezákonný stav je vysporiadaný do dňa skončenia kontroly v bežnom rozpočtovom roku v súlade s § 31 ods. 4 zákona  č. 523/2004 Z. z. (nejedná sa o odvod uložený v správnom konaní), poskytovateľovi – PJ sú vrátené finančné prostriedky ŠR na spolufinancovanie na výdavkový účet s výnimkou KP - štátnej rozpočtovej organizácie, ktorá ich vráti na príjmový účet a môžu byť použité ďalej na financovanie programu. Ak nezákonný stav nie je vysporiadaný v tom istom rozpočtovom roku ako došlo k porušeniu finančnej disciplíny, poskytovateľovi – PJ sú vrátené finančné prostriedky na príjmový účet (pre účel vrátenia prostriedkov od KP/PP si PJ otvára samostatný príjmový účet)  a následne je možné vykonať rozpočtové opatrenie na prekročenie limitu výdavkov z titulu vyšších príjmov (pri dodržaní limitu na celkové prekročenie výdavkov stanoveného v zákone o ŠR na príslušný rozpočtový rok). Ak subjekt poruší finančnú disciplínu v zmysle  § 31 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny sú príjmom ŠR.

V prípade, že RO, PJ alebo PO vypracujú správu o zistenej nezrovnalosti, pripravia podklady pre vypracovanie žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a postúpia ich príslušnému SO/RO. SO/RO zašle žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov KP/PP. V žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov uvedie akú sumu finančných prostriedkov je KP/PP povinný vrátiť v členení podľa zdrojov a čísla účtov, na ktoré je KP/PP povinný odviesť uvedené prostriedky. Formulár žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov spolu s pokynom je uvedený v prílohách č. 19a a 19b Koncepcie systému finančného riadenia, verzia 7.0.

V prípade vrátenia finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie na základe žiadosti RO resp. SO/RO (nejedná sa o odvod uložený v správnom konaní) v tom istom roku, v ktorom bol výdavok zo ŠR uskutočnený, sa prostriedky ŠR na spolufinancovanie vrátia na výdavkový účet PJ. Vrátené finančné prostriedky je možné v danom roku použiť na ten istý program. V prípade vrátenia finančných prostriedkov v nasledujúcom roku, sa finančné prostriedky vracajú na príjmový účet PJ (pre účel vrátenia prostriedkov od KP/PP si PJ otvára samostatný príjmový účet) a následne je možné vykonať rozpočtové opatrenie na prekročenie limitu výdavkov z titulu vyšších príjmov (pri dodržaní limitu na celkové prekročenie výdavkov stanoveného v zákone o ŠR na príslušný rozpočtový rok).

Finančné prostriedky EÚ, ktorých sa týka porušenie finančnej disciplíny, sú v zmysle § 20 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmom osobitného účtu Ministerstva financií SR.

V prípade vrátenia prostriedkov EÚ (nejedná sa o odvod uložený v správnom konaní), poskytnutých PJ z výdavkov ŠR a neschválených PO v súhrnnej žiadosti o platbu, na základe žiadosti RO resp. SO/RO v tom istom roku, v ktorom bol výdavok zo ŠR uskutočnený, sa prostriedky EÚ poskytnuté z výdavkov ŠR vrátia na výdavkový účet PJ (s výnimkou KP - štátnej rozpočtovej organizácie, viď vyššie). Vrátené finančné prostriedky je možné v danom roku použiť na ten istý program. V prípade vrátenia finančných prostriedkov v nasledujúcom roku, sa finančné prostriedky vracajú na príjmový účet PJ (pre účel vrátenia prostriedkov od KP/PP si PJ otvára samostatný príjmový účet) a následne je možné vykonať rozpočtové opatrenie na prekročenie limitu výdavkov z titulu vyšších príjmov (pri dodržaní limitu na celkové prekročenie výdavkov stanoveného v zákone o ŠR na príslušný rozpočtový rok).

Ukladanie a vymáhanie odvodu, penále a pokuty sa riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Subjekt, ktorý vrátil neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky EÚ alebo prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, je povinný v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:

- oznámiť vrátenie finančných prostriedkov SO/RO,

- zaslať oznámenie o vrátení finančných prostriedkov do 7 pracovných dní odo dňa uskutočnenia úhrady prostriedkov v súlade s výpisom z bankového účtu, resp. úpravy rozpočtu formou rozpočtového opatrenia, tlačivo oznámenia o vrátení finančných prostriedkov spolu s pokynom je uvedený v prílohách č. 20a a 20b Koncepcie systému finančného riadenia, verzia 7.0.

- v prípade úhrady platby priložiť k formuláru Oznámenia o vrátení finančných prostriedkov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov,

- v prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi PJ a subjektom (nejedná sa o porušenie finančnej disciplíny) priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu a v položke Číslo bankového účtu formuláru Oznámenia o vrátení finančných prostriedkov uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“,

- v prípade, že nie je doručené Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov do 30 dní od úhrady dlžnej čiastky, vystaví Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov subjekt, ktorému boli prostriedky pripísané na účet / bol upravený rozpočet (t.j. PJ).

SO/RO postúpi do 5 pracovných dní kópiu oznámenia o vrátení finančných prostriedkov PJ, PO, RO, prípadne územne príslušnej správe finančnej kontroly (ak KP/PP vrátil finančné prostriedky na základe rozhodnutia v správnom konaní).

Z dôvodu potreby jednoznačného priradenia sumy vrátených finančných prostriedkov ku konkrétnej žiadosti o platbu KP/PP a presnej identifikácie výmenného kurzu pri konvertovaní sumy vrátených finančných prostriedkov z meny SKK na menu EUR v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 2035/2005 je potrebné pri realizácii platieb vrátených finančných prostriedkov od KP/PP dodržiavať nasledovné pokyny:

Variabilný symbol: 	kód nezrovnalosti z ITMS (len numerické znaky kódu, napr. alfa-numerický kód nezrovnalosti z ITMS je „N10500004“, t. z. vo variabilnom čísle je potrebné uviesť „10500004“)

Správa pre prijímateľa/poznámka: kód žiadosti o platbu KP/PP z ITMS

Finančné prostriedky EÚ, ktorých sa týka porušenie finančnej disciplíny, sú v zmysle § 20 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmom osobitného účtu Ministerstva financií SR.

Pre tento účel má PO zriadený mimorozpočtový účet v Štátnej pokladnici. Finančná identifikácia pre príslušný účet je nasledovná:

Číslo účtu:				7000245990/8180

Názov účtu:				Nezrovnalosti a vrátené finančné prostriedky

Mena účtu:				SKK

Tento účet slúži na príjem finančných prostriedkov EÚ – zdroje 1151, 1161, 1171, 1181, 1351, 1361, 1371, 1381).

Mimorozpočtový účet PO pre nezrovnalostí a vrátené finančné prostriedky neslúži na príjem prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (zdroj ŠR – 1152, 1162, 1172, 1182, 1352, 1362, 1372, 1382).

Konkrétne čísla účtov, na ktoré majú byť poukázané vrátené sumy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v nadväznosti na Usmernenie Ministerstva financií SR č. 8/2006 – ŠF k vráteniu finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov):

| Schéma k vráteniu finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výdavok bežného/predchádzajúcich rokov |  |  | Výdavok schválený v súhrnnej žiadosti o platbu (SŽP) - áno/nie |  |  | Vydané rozhodnutie v správnom konaní - áno/nie |  |  | Typ zdroja |  |  | Typ účtu |  | Popis schémy |  | Typ dokumentu |  | Účet |
|  | 1.1. | Výdavok bežného roka |  | 1.1.1. | Výdavok bol schválený v SŽP |  | 1.1.1.1. | Rozhodnutie SFK áno |  | 1.1.1.1.1. | EÚ |  | Mimorozpočtový účet PO ŠF |  | 1. |  | Rozhodnutie SFK Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov |  | 7000245990/8180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1.1.2. | ŠR |  | účet SFK |  | 2. |  | Rozhodnutie SFK Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1.2. | Rozhodnutie SFK nie |  | 1.1.1.2.1. | EÚ |  | Mimorozpočtový účet PO ŠF |  | 3. |  | Žiadosť o vrátenie prostriedkov RO/SORO, Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov, Prerokovaná kontrolná správa o výsledku NFK |  | 7000245990/8180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1.2.2. | ŠR |  | Výdavkový účet PJ |  | 4. |  | Žiadosť o vrátenie prostriedkov RO/SORO Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov Prerokovaná kontrolná správa o výsledku NFK |  | 7000117219/8180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Príjmový účet PJ* |  | 5. |  |  |  | 7000255101/8180 |
|  |  |  |  | 1.1.2. | Výdavok nebol schválený v SŽP |  | 1.1.2.1. | Rozhodnutie SFK áno |  | 1.1.2.1.1. | EÚ |  | Mimorozpočtový účet PO ŠF |  | 6. |  | Rozhodnutie SFK Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov |  | 7000245990/8180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2.1.2. | ŠR |  | účet SFK |  | 7. |  | Rozhodnutie SFK, Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2.2. | Rozhodnutie SFK nie |  | 1.1.2.2.1. | EÚ |  | Výdavkový účet PJ |  | 8. |  | Žiadosť o vrátenie prostriedkov RO/SORO Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov Prerokovaná kontrolná správa o výsledku NFK |  | 7000117219/8180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Príjmový účet PJ* |  | 9. |  |  |  | 7000255101/8180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2.2.2. | ŠR |  | Výdavkový účet PJ |  | 10. |  | Žiadosť o vrátenie prostriedkov RO/SORO Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov Prerokovaná kontrolná správa o výsledku NFK |  | 7000117219/8180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Príjmový účet PJ* |  | 11. |  |  |  | 7000255101/8180 |
|  | 1.2. | Výdavok predchádz.rokov |  | 1.2.1. | Výdavok bol schválený v SŽP |  | 1.2.1.1. | Rozhodnutie SFK áno |  | 1.2.1.1.1. | EÚ |  | Mimorozpočtový účet PO ŠF |  | 12. |  | Rozhodnutie SFK Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov |  | 7000245990/8180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1.1.2. | ŠR |  | účet SFK |  | 13. |  | Rozhodnutie SFK Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1.2. | Rozhodnutie SFK nie |  | 1.2.1.2.1. | EÚ |  | Mimorozpočtový účet PO ŠF |  | 14. |  | Žiadosť o vrátenie prostriedkov RO/SORO, Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov, Prerokovaná kontrolná správa o výsledku NFK |  | 7000245990/8180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1.2.2. | ŠR |  | Príjmový účet PJ |  | 15. |  | Žiadosť o vrátenie prostriedkov RO/SORO, Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov, Prerokovaná kontrolná správa o výsledku NFK |  | 7000255101/8180 |
|  |  |  |  | 1.2.2. | Výdavok nebol schválený v SŽP |  | 1.2.2.1. | Rozhodnutie SFK áno |  | 1.2.2.1.1. | EÚ |  | Mimorozpočtový účet PO ŠF |  | 16. |  | Rozhodnutie SFK Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov |  | 7000245990/8180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2.1.2. | ŠR |  | účet SFK |  | 17. |  | Rozhodnutie SFK Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2.2. | Rozhodnutie SFK nie |  | 1.2.2.2.1. | EÚ |  | Príjmový účet PJ |  | 18. |  | Žiadosť o vrátenie prostriedkov RO/SORO, Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov, Prerokovaná kontrolná správa o výsledku NFK |  | 7000255101/8180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2.2.2. | ŠR |  | Príjmový účet PJ |  | 19. |  | Žiadosť o vrátenie prostriedkov RO/SORO, Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov, Prerokovaná kontrolná správa o výsledku NFK |  | 7000255101/8180 |
|  |  | * len v prípade konečného prijímateľa štátnej rozpočtovej organizácie (ktorej boli poskytnuté prostriedky úpravou rozpočtu formou rozpočtového opatrenia) sú finančné prostriedky vrátené na príjmový účet PJ a následne je možné vykonať rozpočtové opatrenie na prekročenie limitu výdavkov z titulu vyšších príjmov pri dodržaní limitu na celkové prekročenie výdavkov, stanoveného v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Popis schémy k vráteniu finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Vrátenie prostriedkov v bežnom roku |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.1.1.1. EÚ | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe Rozhodnutia územne príslušnej správy finančnej kontroly v zmysle § 20 ods. 6 zákona č. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výdavok bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov z vytvoreného príjmu z projektu v súlade s nariadením EK č. 448/2004/ES - pravidlo č. 2. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Vrátené finančné prostriedky je možné ďalej použiť na program. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe Rozhodnutia SFK v prípade žiadosti o refundáciu/zúčtovanie zálohovej platby a zúčtovania predfinancovania schválených v SŽP. 2. Vrátenie vytvoreného príjmu z projektu na základe oznámenia o vrátení finančných prostriedkov. |  |  |  |
| 2. | 1.1.1.1.2 ŠR | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP v bežnom roku na základe Rozhodnutia územne príslušnej správy finančnej kontroly v zmysle § 31 ods. 8 a 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výdavok bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Finančné prostriedky územne príslušná správa finančnej kontroly odvedie do príjmov štátneho rozpočtu v zmysle § 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe Rozhodnutia SFK v prípade žiadosti o refundáciu/zúčtovanie zálohovej platby a zúčtovania predfinancovania schválených v SŽP. |  |  |  |
| 3. | 1.1.1.2.1 EÚ | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe žiadosti o vrátenie RO/SORO, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú v zmysle § 31 ods. 4 druhej vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci výkonu následnej finančnej kontroly, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Vrátené finančné prostriedky je možné ďalej použiť na program. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov v prípade žiadosti o refundáciu/zúčtovanie zálohovej platby a zúčtovania predfinancovania schválených v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade žiadosti o refundáciu/zúčtovanie zálohovej platby a zúčtovania predfinancovania schválených v SŽP. |  |  |  |
| 4. | 1.1.1.2.2 ŠR | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe žiadosti o vrátenie RO/SORO, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci výkonu následnej finančnej kontroly, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok už bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Vrátené finančné prostriedky je možné ďalej použiť na program. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov RO/SORO. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť v zmysle § 31 ods. 4 zákona druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |  |  |
| 5. | 1.1.1.2.2 ŠR | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP - štátnej rozpočtovej organizácie na základe žiadosti o vrátenie RO/SORO, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť od KP - štátnej rozpočtovej organizácie v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci výkonu následnej finančnej kontroly, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 3. Vrátenie finančných prostriedkov z vytvoreného príjmu z projektu v súlade § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | 1. a 2. Vrátené finančné prostriedky je možné použiť na program. Platobná jednotka môže vykonať rozpočtové opatrenie na prekročenie limitu výdavkov. Pri vykonávaní rozpočtových opatrení na povolené prekročenie limitu výdavkov upozorňujeme na dodržanie ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2006, t.j. limit 1 % na celkové prekročenie výdavkov. 3. Finančné prostriedky platobná jednotka odvedie do príjmov štátneho rozpočtu v zmysle § 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov RO/SORO. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3. Vrátenie vytvoreného príjmu z projektu na základe oznámenia o vrátení finančných prostriekdov. |  |  |  |
| 6. | 1.1.2.1.1. EÚ | Popis | Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe Rozhodnutia územne príslušnej správy finančnej kontroly v zmysle § 20 ods. 6 zákona č. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Finančné prostriedky PO ŠF odvedie do príjmov štátneho rozpočtu v zmysle § 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |  |  |
|  |  | Príklad | Vrátenie finančných prostriedkov na základe Rozhodnutia SFK v prípade poskytnutia zálohovej platby/predfinancovania. |  |  |  |
| 7. | 1.1.2.1.2ŠR | Popis | Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP v bežnom roku na základe Rozhodnutia územne príslušnej správy finančnej kontroly v zmysle § 31 ods. 8 a 9 zákona č. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Finančné prostriedky územne príslušná správa finančnej kontroly odvedie do príjmov štátneho rozpočtu v zmysle § 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |  |  |
|  |  | Príklad | Vrátenie finančných prostriedkov na základe Rozhodnutia SFK |  |  |  |
| 8. | 1.1.2.2.1 EÚ | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe žiadosti o vrátenie RO/SORO, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vetyzákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci výkonu následnej finančnej kontroly, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 3. Vrátenie rozpočtových prostriedkov z nečerpaného predfinancovania/zálohovej platby KP úpravou rozpočtu formou rozpočtového opatrenia. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Vrátené finančné prostriedky je možné ďalej použiť na program. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3. Vrátenie rozpočtových prostriedkov z nečerpaného predfinancovania/zálohovej platby KP. |  |  |  |
| 9. | 1.1.2.2.1 EÚ | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP - štátnej rozpočtovej organizácie na základe žiadosti o vrátenie RO/SORO, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť od KP - štátnej rozpočtovej organizácie v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci výkonu následnej finančnej kontroly, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Vrátené finančné prostriedky je možné použiť na program. Platobná jednotka môže vykonať rozpočtové opatrenie na prekročenie limitu výdavkov. Pri vykonávaní rozpočtových opatrení na povolené prekročenie limitu výdavkov upozorňujeme na dodržanie ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2006, t.j. limit 1 % na celkové prekročenie výdavkov. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov RO/SORO. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |  |  |
| 10. | 1.1.2.2.2 ŠR | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe žiadosti o vrátenie RO/SORO, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci výkonu následnej finančnej kontroly, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 3. Vrátenie rozpočtových prostriedkov z nečerpaného predfinancovania/zálohovej platby KP úpravou rozpočtu formou rozpočtového opatrenia. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Vrátené finančné prostriedky je možné ďalej použiť na program. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vetyzákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3. Vrátenie rozpočtových prostriedkov z nečerpaného predfinancovania/zálohovej platby KP v bežnom roku. |  |  |  |
| 11. | 1.1.2.2.2 ŠR | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP - štátnej rozpočtovej organizácie na základe žiadosti o vrátenie RO/SORO, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť od KP - štátnej rozpočtovej organizácie v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci výkonu následnej finančnej kontroly, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Vrátené finančné prostriedky je možné použiť na program. Platobná jednotka môže vykonať rozpočtové opatrenie na prekročenie limitu výdavkov. Pri vykonávaní rozpočtových opatrení na povolené prekročenie limitu výdavkov upozorňujeme na dodržanie ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2006, t.j. limit 1 % na celkové prekročenie výdavkov. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov RO/SORO. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |  |  |
| II. Vrátenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 1.2.1.1.1 EÚ | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe Rozhodnutia územne príslušnej správy finančnej kontroly v zmysle § 20 ods. 6 zákona č. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výdavok bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov z vytvoreného príjmu z projektu v súlade s nariadením EK č. 448/2004/ES - pravidlo č. 2. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Vrátené finančné prostriedky je možné ďalej použiť na program. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe Rozhodnutia SFK v prípade žiadosti o refundáciu/zúčtovanie zálohovej platby a zúčtovania predfinancovania schválených v SŽP. 2. Vrátenie vytvoreného príjmu z projektu na základe oznámenia o vrátení finančných prostriekdov. |  |  |  |
| 13. | 1.2.1.1.2 ŠR | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe Rozhodnutia územne príslušnej správy finančnej kontroly v zmysle § 31 ods. 8 a 9 zákona č. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výdavok bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Finančné prostriedky územne príslušná správa finančnej kontroly odvedie do príjmov štátneho rozpočtu v zmysle § 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe Rozhodnutia SFK v prípade žiadosti o refundáciu/zúčtovanie zálohovej platby a zúčtovania predfinancovania schválených v SŽP. |  |  |  |
| 14. | 1.2.1.2.1 EÚ | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe žiadosti o vrátenie RO/SORO, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci výkonu následnej finančnej kontroly, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Vrátené finančné prostriedky je možné ďalej použiť na program. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov v prípade žiadosti o refundáciu/zúčtovanie zálohovej platby a zúčtovania predfinancovania schválených v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade žiadosti o refundáciu/zúčtovanie zálohovej platby a zúčtovania predfinancovania schválených v SŽP. |  |  |  |
| 15. | 1.2.1.2.2 ŠR | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe žiadosti o vrátenie RO/SORO, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť od KP/PP v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci výkonu následnej finančnej kontroly, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok bol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 3. Vrátenie finančných prostriedkov z vytvoreného príjmu z projektu v súlade § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | 1. a 2. Vrátené finančné prostriedky je možné použiť na program. Platobná jednotka môže vykonať rozpočtové opatrenie na prekročenie limitu výdavkov. Pri vykonávaní rozpočtových opatrení na povolené prekročenie limitu výdavkov upozorňujeme na dodržanie ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2006, t.j. limit 1 % na celkové prekročenie výdavkov. 3. Finančné prostriedky platobná jednotka odvedie do príjmov štátneho rozpočtu v zmysle § 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov RO/SORO. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3. Vrátenie vytvoreného príjmu z projektu na základe oznámenia o vrátení finančných prostriekdov. |  |  |  |
| 16. | 1.2.2.1.1. EÚ | Popis | Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe Rozhodnutia územne príslušnej správy finančnej kontroly v zmysle § 20 ods. 6 zákona č. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Finančné prostriedky PO ŠF odvedie do príjmov štátneho rozpočtu v zmysle § 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |  |  |
|  |  | Príklad | Vrátenie finančných prostriedkov na základe Rozhodnutia SFK v prípade poskytnutia zálohovej platby/predfinancovania. |  |  |  |
| 17. | 1.2.2.1.2 ŠR | Popis | Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe Rozhodnutia územne príslušnej správy finančnej kontroly v zmysle § 31 ods. 8 a 9 zákona č. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Finančné prostriedky územne príslušná správa finančnej kontroly odvedie do príjmov štátneho rozpočtu v zmysle § 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |  |  |
|  |  | Príklad | Vrátenie finančných prostriedkov na základe Rozhodnutia SFK |  |  |  |
| 18. | 1.2.2.2.1 EÚ | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe žiadosti o vrátenie RO/SORO, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci výkonu následnej finančnej kontroly, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP. 3. Vrátenie rozpočtových prostriedkov z nečerpaného predfinancovania/zálohovej platby KP. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Vrátené finančné prostriedky je možné ďalej použiť na program. Platobná jednotka môže vykonať rozpočtové opatrenie na prekročenie limitu výdavkov. Pri vykonávaní rozpočtových opatrení na povolené prekročenie limitu výdavkov upozorňujeme na dodržanie ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2006, t.j. limit 1 % na celkové prekročenie výdavkov. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3. Vrátenie rozpočtových prostriedkov z nečerpaného predfinancovania/zálohovej platby KP. |  |  |  |
| 19. | 1.2.2.2.2ŠR | Popis | 1. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú nezrovnalosť od KP/PP na základe žiadosti o vrátenie RO/SORO, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP.2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/zistenú v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci výkonu následnej finančnej kontroly, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní a výdavok nebol schválený platobným orgánom pre štrukturálne fondy v SŽP.3. Vrátenie rozpočtových prostriedkov z nečerpaného predfinancovania/zálohovej platby KP. |  |  |  |
|  |  | Ďalšie použitie | Vrátené finančné prostriedky je možné ďalej použiť na program. Platobná jednotka môže vykonať rozpočtové opatrenie na prekročenie limitu výdavkov. Pri vykonávaní rozpočtových opatrení na povolené prekročenie limitu výdavkov upozorňujeme na dodržanie ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2006, t.j. limit 1 % na celkové prekročenie výdavkov. |  |  |  |
|  |  | Príklad | 1. Vrátenie finančných prostriedkov na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. 2. Vrátenie finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť v zmysle § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3. Vrátenie rozpočtových prostriedkov z nečerpaného predfinancovania/zálohovej platby KP. |  |  |  |

### Vylúčenie projektu z financovania pomoci ES

V prípade, že v rámci projektu financovaného z pomoci Európskych spoločenstiev bola zistená nezrovnalosť a PO rozhodne, že výdavky daného projektu nemôžu byť certifikované ako oprávnené výdavky financované z rozpočtu ES, PO pozastaví realizáciu platieb a certifikáciu výdavkov pre daný projekt až do momentu vrátenia finančných prostriedkov od prijímateľa, resp. prijatia nápravných opatrení. PO v spolupráci s RO resp. SO/RO rozhodne, že projekt bude vylúčený zo spolufinancovania zo zdrojov ES a financovanie projektu môže byť ďalej zabezpečené z verejných zdrojov príslušnej kapitoly ŠR na základe dohody RO so správcom príslušnej kapitoly. V rámci procesu riadenia finančnej alokácie pre SOP PS RO resp. SO/RO musí v rámci ďalších postupov zohľadniť, že daný projekt nebude financovaný zo zdrojov ES napriek skutočnosti, že bola uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP s KP/PP.

V prípade, že výdavky projektu nemôžu byť certifikované ako oprávnené výdavky financované z rozpočtu ES na základe oznámenia nezrovnalosti predtým, ako boli dotknuté výdavky schválené v súhrnnej žiadosti o platbu (napr. PJ uhradila dotknuté výdavky v rámci poskytnutej zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania na účet prijímateľa), RO resp. SO/RO po posúdení vylúči projekt z financovania pomoci ES a po dohode so správcom kapitoly môže zabezpečiť financovanie projektu zo zdrojov príslušnej kapitoly ŠR. V tomto prípade dotknuté výdavky nie je možné zahrnúť do súhrnnej žiadosti o platbu a uhradiť zdroje EÚ na príjmový účet PJ. Zároveň RO resp. SO/RO je prvotne zodpovedný podľa zmluvy o poskytnutí NFP za zabezpečenie vrátenia neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov od KP/PP na príslušné účty PJ.

V prípade, že výdavky projektu nemôžu byť certifikované ako oprávnené výdavky financované z rozpočtu ES na základe oznámenia nezrovnalosti potom, ako boli dotknuté výdavky schválené v súhrnnej žiadosti o platbu a uhradené zdroje EÚ na príjmový účet PJ, PO v spolupráci s RO resp. SO/RO po spoločnom posúdení vylúčia projekt z financovania pomoci ES. V tomto prípade dotknuté výdavky nie je možné zahrnúť do žiadosti o platbu na EK a RO resp. SO/RO je prvotne zodpovedný podľa zmluvy o poskytnutí NFP za zabezpečenie vrátenia neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov od KP/PP na príslušné účty PO za zdroj EÚ a PJ za zdroj ŠR. Financovanie projektu môže byť ďalej zabezpečené z verejných zdrojov kapitoly ŠR na základe dohody RO resp. SO/RO so správcom príslušnej kapitoly.

V prípade, že výdavky projektu nemôžu byť certifikované ako oprávnené výdavky financované z rozpočtu ES na základe oznámenia nezrovnalosti potom, ako boli dotknuté výdavky certifikované a zahrnuté do žiadosti o platbu na EK, PO v spolupráci s RO resp. SO/RO po spoločnom posúdení vylúčia projekt z financovania pomoci ES. V tomto prípade dotknuté výdavky PO odpočíta od nasledujúcej žiadosti o platbu na EK a RO resp. SO/RO je prvotne zodpovedný podľa zmluvy o poskytnutí NFP za zabezpečenie vrátenia neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov od KP/PP na príslušné účty PO za zdroj EÚ a PJ za zdroj ŠR. Financovanie projektu môže byť ďalej zabezpečené z verejných zdrojov príslušnej kapitoly ŠR na základe dohody RO resp. SO/RO so správcom príslušnej kapitoly.

## Monitorovanie

- Monitorovanie SOP PS patrí medzi zásadné procesy z hľadiska využívania NFP poskytovaného z ERDF a ŠR SR, v súlade s plnením cieľa 1 regionálnej politiky EÚ. Cieľom monitorovania je zber relevantných dát od KP/PP a ich následná analýza na SO/RO a RO. Monitorované údaje sú zaznamenávané na predpísaných formulároch, ktoré tvoria povinnú prílohu k výzvam na predkladanie projektov, ako aj zmluvám o NFP v rámci jednotlivých opatrení SOP PS.

### Hlavné ciele monitorovacej činnosti

    - zber a odovzdávanie spoľahlivých finančných a štatistických údajov o implementovaných  projektoch (monitorovanie poskytnutej pomoci),

    - posudzovanie reálne dosiahnutých ukazovateľov oproti plánovaným, zmluvne viazaným ukazovateľom (monitorovanie poskytnutej pomoci),

    - vypracovávanie priebežných, výročných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy o implementácii na úrovni opatrení a priorít SOP PS,

    - predkladanie výročných správ a záverečnej správy o implementácii EK po ich schválení MV SOP,

    - zabezpečenie súladu s politikami ES.

- Všetky činnosti súvisiace s monitorovaním sú popísané v Manuáli monitorovania a hodnotenia, ktorý tvorí  prílohu G tohto manuálu.

- V súlade s Aktualizáciou č. 1 usmernenia 1/2008 o ukončení programov štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004 – 2006 v znení dodatku č. 1 je povinnosťou RO vypracovať a predložiť MV na schválenie záverečnú správu o implementácii OP do 31. marca 2010 vrátane jej zaslania PO. Povinnosť zaslania schválenej záverečnej správy na EK je do 30. septembra 2010 vrátane čiastkových zmien na základe návrhov PO a NKÚ SR, pokiaľ MV dá RO k vykonaniu týchto zmien mandát.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

V priebehu apríla zasadnutie MV pre SOP

Najneskôr 30.4. zaslanie schválenej správy na RO  pre CSF

V priebehu septembra zasadnutie MV pre SOP

Najneskôr 15.10. zaslanie schválenej správy na RO pre CSF

cca 3 mesiace na prípravu monitorovacej správy

cca 2 mesiace na prípravu monitorovacej správy

cca mesačná rezerva na zapracovanie prípadných pripomienok MV pre SOP

Priebežná správa predložená MV pre SOP v septembri by mala zahŕňať obdobie január – jún príslušného roku

Výročná správa predložená MV pre SOP v apríli by mala zahŕňať obdobie január – december predchádzajúceho roku

NMV  pre CSF

NMV pre CSF

## Postupy pre kontrolu ŠF EÚ

SR zabezpečuje činnosti súvisiace s riadiacimi a kontrolnými systémami prostriedkov pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v zmysle nasledujúcich nariadení EK:

- Nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 ustanovujúceho podrobné pravidlá implementácie Nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 týkajúceho sa systému riadenia kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov, v znení Nariadenia Komisie (ES) č. 2355/2002.

- Nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002 ktorým sa ustanovujú presné pravidlá na vykonávanie Nariadenia Rady (ES) č. 1164/94 týkajúce sa riadiacich a kontrolných systémov súvisiacich s finančnou pomocou poskytovanou z Kohézneho fondu a  postupov pri vykonávaní finančných opráv.

SR zaviedla riadiace a kontrolné systémy pre operačný program, sektorové operačné programy, JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2, JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, iniciatívy Spoločenstva financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov a zároveň pre implementáciu projektov Kohézneho fondu.

Rámcový popis riadiacich  a kontrolných systémov je uvedený aj v Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, verzia 7.0 platná od 1. apríla 2008.

Kontrolné orgány SR vykonávajú finančnú kontrolu verejných prostriedkov na území Slovenskej republiky v zmysle vyššie uvedených nariadení EK podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň vykonávajú kontrolu podľa zákona  č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

V zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov vnútorná kontrola v štátnej správe predstavuje systém kontrolujúci plnenie úloh orgánov štátnej správy a jej funkčnosti na všetkých stupňoch riadenia. Podľa § 1 ods. 2  zákona  č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov orgány kontroly vykonávajú vnútornú kontrolu ako súčasť plnenia svojich úloh v príslušnom odvetví štátnej správy. V tomto zmysle SO/RO tvoria súčasť vnútorného kontrolného systému RO a sú aj subjektom tohto systému. Kontrola SO/RO je teda súčasťou vnútornej kontroly procesov, ktorými RO preverí, že všetky funkcie a povinnosti SO/RO (v oblasti štrukturálnych fondov EÚ) sú vykonávané na príslušnom SO/RO na predpísanej úrovni.

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu.

V prípade, že  vykonávanie finančnej kontroly prinesie v budúcnosti ďalšie úlohy, MF SR ich bude následne riešiť.

1. Typy kontrol, ciele, výsledky

Finančná kontrola je vykonávaná ako:

Kontrola na I. úrovni, ktorá zahŕňa:

Predbežnú (ex-ante) finančnú kontrolu

- predbežná finančná kontrola na programovej úrovni

- predbežná finančná kontrola na projektovej úrovni:

- kontrola realizácie projektu podľa čl. 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001, súčasťou ktorého je aj predbežná finančná kontrola, chronologicky podľa dátumu zaregistrovania žiadosti o platbu sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom. Táto kontrola zahrňuje:

  - administratívnu kontrolu,

  - kontrolu na mieste.

- predbežná finančná kontrola vykonávaná platobnou jednotkou pri prostriedkoch štrukturálnych fondov

Priebežnú (on-going) finančnú kontrolu:

- priebežná finančná kontrola vybranej finančnej operácie

- kontrola kvality vykonávaná SO/RO resp. RO

- kontrola kvality vykonávaná platobným orgánom

Kontrola na II. úrovni, ktorá zahŕňa:

Následnú (ex - post) finančnú kontrolu; môže byť vykonávaná ako:

- minimálne 5%-ná kontrola vzorky operácií štrukturálnych  fondov

- overovanie riadiaceho a kontrolného systému na minimálne 5%-nej vzorke oprávnených výdavkov štrukturálnych fondov

- následná finančná kontrola prostriedkov spolufinancovania zo ŠF EÚ a zo ŠR, ktorá sa nezapočítava do minimálne 5%-nej kontroly vzorky operácií

- kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku

Sekcia auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov MF SR je v zmysle ustanovenia § 3 písm. a) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zodpovedná  za koordináciu plánovania a výkonu minimálnej 5% vzorkovej kontroly operácií štrukturálnych fondov.

Sekcia auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov MF SR zostavuje zameranie a plán následných finančných kontrol projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov v spolupráci s príslušnými kontrolnými útvarmi zapojenými do následnej finančnej kontroly štrukturálnych fondov. Sekcia auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov vykonáva min. 5% vzorkové kontroly v spolupráci s útvarmi následnej finančnej kontroly príslušných ministerstiev, resp. PPA a so správami finančnej kontroly. Sekcia auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov môže v rámci právomoci koordinácie plánovania a výkonu min. 5% vzorkovej kontroly a v zmysle ustanovenia § 23 zákona vytvárať kontrolné skupiny, členmi ktorých sú zamestnanci iných zainteresovaných rezortov a správ finančnej kontroly. V prípade vytvorenia takejto zmiešanej kontrolnej skupiny sú všetci členovia kontrolnej skupiny povinní riadiť sa pokynmi vedúceho kontrolnej skupiny. V prípade realizovania kontrolnej akcie, pri ktorej sa overujú skutočnosti rovnakého predmetu kontroly vo viacerých kontrolovaných subjektoch súčasne, vykonávajú kontrolnú akciu minimálne dve kontrolné skupiny riadené vedúcimi kontrolných skupín, ktorí sú povinní riadiť sa pokynmi vedúceho kontrolnej akcie.

Útvary vykonávajúce min. 5% vzorkové kontroly musia byť organizačne a funkčne oddelené od riadiaceho orgánu. Sekcia auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov MF SR je v zmysle ustanovenia § 3 písm. a) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zodpovedná za koordináciu plánovania a výkonu minimálnej 5% vzorkovej kontroly operácií štrukturálnych fondov.

Sekcia auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov zostavuje zameranie a plán následných finančných kontrol projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ v spolupráci s príslušnými kontrolnými útvarmi zapojenými do následnej finančnej kontroly štrukturálnych fondov. Sekcia auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov vykonáva min. 5% vzorkové kontroly v spolupráci s útvarmi následnej finančnej kontroly príslušných ministerstiev, resp. PPA a so správami finančnej kontroly. Sekcia auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov môže v rámci právomoci koordinácie plánovania a výkonu min. 5% vzorkovej kontroly a v zmysle ustanovenia § 23 zákona vytvárať kontrolné skupiny, členmi ktorých sú zamestnanci iných zainteresovaných rezortov a správ finančnej kontroly. V prípade vytvorenia takejto zmiešanej kontrolnej skupiny sú všetci členovia kontrolnej skupiny povinní riadiť sa pokynmi vedúceho kontrolnej skupiny. V prípade realizovania kontrolnej akcie, pri ktorej sa overujú skutočnosti rovnakého predmetu kontroly vo viacerých kontrolovaných subjektoch súčasne, vykonávajú kontrolnú akciu minimálne dve kontrolné skupiny riadené vedúcimi kontrolných skupín, ktorí sú povinní riadiť sa pokynmi vedúceho kontrolnej akcie.

Útvary vykonávajúce min. 5% vzorkové kontroly musia byť organizačne a funkčne oddelené od RO, SO/RO, PJ a výkonu platieb na PO.

Pri vykonávaní min. 5% vzorkovej kontroly sú kontrolné orgány povinné postupovať v súlade s ustanoveniami § 11 až § 25 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontrolné orgány spolupracujú v prípade potreby v zmysle ustanovenia § 7 ods. (2) uvedeného zákona s oprávnenými zamestnancami EK .

Správy a záznamy o výsledku min. 5% vzorkovej kontroly predkladajú kontrolné orgány bezodkladne sekcii auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov MF SR.

Ročné správy o výsledkoch následných finančných kontrol zahŕňajúce aj prostriedky spolufinancovania zo štrukturálnych fondov predkladajú kontrolné orgány sekcii systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR.

Ostatné náležitosti vykonávania minimálnej 5% vzorkovej kontroly sú uvedené v Aktualizovaných postupoch pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

### Predbežná finančná kontrola vykonávaná na úrovni RO resp. NO resp. SO/RO resp. IO

Predbežná finančná kontrola sa vykonáva ako Kontrola fyzickej realizácie projektu (ďalej len „KFRP“). Kontrola fyzickej realizácie projektu je súčasťou úkonov predbežnej finančnej kontroly. Cieľom KFRP je overenie oprávnenosti výdavkov a skutočného dodania výrobkov a služieb podľa kritérií stanovených v legislatíve EÚ a v národnej legislatíve.

KFRP vykonáva:

- KP/PP, ktorý je povinný pred uhradením každej faktúry alebo iného dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty dodávateľovi vykonať predbežnú finančnú kontrolu každej finančnej operácie uvedenej na predloženom účtovnom doklade, t. j. vykonať vecnú a formálnu kontrolu faktúry,

- SO/RO.

SO/RO v rámci vykonávania KFRP overuje každú finančnú operáciu pred poukázaním platby konečnému prijímateľovi (je to 100 % kontrola), t. j. overujú sa všetky prijaté faktúry alebo účtovné doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty – v originálnom vyhotovení.

KFRP pozostáva z kontroly písomnej dokumentácie (ďalej len administratívna kontrola) a kontroly na mieste.

Pri administratívnej kontrole sa overuje:

- Súlad operácie s kritériami oprávnenosti – súlad sa týka predmetu, času a umiestnenia podľa požiadaviek zmluvy o poskytnutí prostriedkov spolufinancovania; zmluva musí byť uzatvorená v súlade s legislatívou EÚ a legislatívou SR; programovými dokumentmi platnými v čase jej uzatvárania,

- Matematická  správnosť výdavkov - kontroluje  sa matematická správnosť údajov - vykázaných dodaných výrobkov, služieb vzhľadom k množstvu a jednotkovej cene, matematická správnosť hodnôt vykázaných prác vzhľadom k objemu a jednotkovej cene; súčtov jednotlivých položiek uvedených na faktúre alebo inom preukázateľnom doklade rovnocennej dôkaznej hodnoty a v súhrnných účtovných dokladoch.

- Súlad s osobitnými národnými a európskymi podmienkami pre spolufinancovanie z prostriedkov príslušného nástroja pomoci EÚ, týkajúcimi sa najmä verejného obstarávania, štátnej pomoci, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí pri štrukturálnych fondoch; pri Kohéznom fonde ochrany životného prostredia, prepravy, transeurópskych sietí, hospodárskej súťaže a verejného obstarávania.

Kontrola verejného obstarávania

Overovanie verejného obstarávania je vykonávané SO/RO ako súčasť overovania podľa čl. 4 Nariadenia Komisie ES 438/2001 v znení neskorších predpisov.

SO/RO v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a na základe dokumentácie dodanej KP/PP a v súlade s usmerneniami RO v oblasti overovania verejného obstarávania, preveruje postupy KP/PP pri obstarávaní služieb, tovarov a stavebných prác 
po ukončení hodnotenia ponúk predložených uchádzačmi pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

SO/RO overuje, či v rámci postupov KP/PP nedošlo k porušeniu princípov VO 
pri postupoch VO týkajúcich sa najmä:

- lehoty pre jednotlivé postupy a úkony verejného obstarávania;

- zhody predmetu zákazky so schválenou žiadosťou o NFP;

- podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a kritérií výberu záujemcov;

- kritérií na vyhodnotenie ponúk;

- pravidiel uplatnenia kritérií a postupov vyhodnotenia ponúk;

- kópie zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalentu KP/PP;

- dodržania postupov vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, výberu záujemcov 
a hodnotenia ponúk zo strany KP/PP;

- zhody predmetu zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení VO, v súťažných podkladoch a iných dokumentoch súvisiacich s verejným obstarávaním;

- dodržania princípov verejného obstarávania pri uzatváraní dodatkov k existujúcej zmluve uzatvorenej medzi KP/PP a úspešným uchádzačom alebo pri uzatváraní ďalších zmlúv s vybratým úspešným uchádzačom.

SO/RO vykonáva overovanie verejného obstarávania administratívne na základe informácií a dokumentov predložených KP/PP. Týmto nie je dotknuté právo SO/RO zúčastňovať sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie  na vyhodnotenie ponúk, ani právo SO/RO overovať proces verejného obstarávanie následne v rámci kontroly realizácie projektu na mieste.

SO/RO zaznamenáva nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania 
do kontrolného listu identifikácie porušenia zásad verejného obstarávania uvedeného v rámci prílohy F tohto manuálu.

SO/RO po ukončení overenia VO vydáva Správu z overenia verejného obstarávania 
vo formáte uvedenom v rámci prílohy F tohto manuálu.

V prípade, že pri projektoch v realizácii už bola vykonaná prvá úhrada NFP na účet KP/PP je SO/RO povinné zabezpečiť vykonanie administratívneho overenia verejného obstarávania následne v rámci kontroly realizácie projektu na mieste, resp. pri predložení nasledujúcej žiadosti o platbu zo strany KP/PP. V prípade, že SO/RO nemá k dispozícii podklady na overenie dodržania VO, je povinné chýbajúce podklady od KP/PP dožiadať a zabezpečiť ich uchovávanie na úrovni SO/RO.

## Administratívne overenie verejného obstarávania

SO/RO vykonáva overenie VO pre všetky VO realizované KP/PP najneskôr pred prvou úhradou NFP, resp. pri predložení žiadosti o platbu  vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania.

Administratívne overenie sa koncentruje na overovanie dodržania princípov VO, na základe zisťovania ich porušenia pri postupoch VO.

Podkladom pre vykonanie overovania VO je dokumentácia a informácie predložené KP/PP, ktoré  tvoria najmä:

- oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie zverejneného oznámenia na internete alebo v tlači,

- súťažné podklady: opis predmetu zákazky, podmienky účasti, kritériá 
na vyhodnotenie ponúk a postup hodnotenia,

- zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti,

- zápisnica z vyhodnotenia ponúk,

- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent,

- návrh zmluvy s úspešným uchádzačom (v prípade už realizovaných projektov platne uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom),

- návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade dodávky stavebných prác alebo tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka.

SO/RO v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a na základe dokumentácie dodanej KP/PP preveruje postupy KP/PP pri obstarávaní služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona 25/2006 Z. z.:

- po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, avšak pred podpisom zmluvy KP/PP s úspešným uchádzačom a

- pred podpisom dodatku zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom súvisiacim 
so zmenou objemu či rozsahu zákazky.

SO/RO overuje postupy verejného obstarávania podľa predchádzajúcich odsekov 
na základe dokumentácie predloženej KP/PP minimálne v rozsahu:

- pre overenie po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi 
pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom: oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent vrátane Výtlačku jeho publikácie z príslušnej internetovej stránky, súťažné podklady - opis predmetu zákazky, podmienky účasti, kritériá pre vyhodnotenie ponúk a postup hodnotenia; zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, zápisnica z vyhodnotenia ponúk, informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent, návrh zmluvy s úspešným uchádzačom;

- pre overenie pred podpisom dodatku zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom: návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade dodávky stavebných prác alebo tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka.

V prípade nadlimitných zákaziek môže SO/RO overovať dokumentáciu VO pred jej zverejnením, pričom na takéto overenie je potrebná dokumentácia KP/PP v minimálnom rozsahu: opis predmetu zákazky, podmienky účasti, kritériá pre vyhodnotenie ponúk a postup hodnotenia.

SO/RO v prípade zistení nesúladu alebo pochybenia v procese realizácie verejného obstarávania môže v spolupráci s RO požiadať ÚVO o vypracovanie odborného stanoviska. SO/RO zistenie nesúladu alebo pochybenia v procese realizácie verejného obstarávania oznámi bezodkladne KP/PP a RO a môže namietať proces VO v zmysle zákona 25/2006 Z. z.

SO/RO vyzve KP/PP na úpravu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom zistí nesúlad predmetu alebo hodnoty návrhu zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom oproti predmetu a hodnote zákazky uvedenej v ponuke úspešného uchádzača.

SO/RO počas overovania návrhu dodatku zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom vyzve KP/PP na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 zákona 25/2006 Z. z.

SO/RO zasiela KP/PP výzvu na úpravu, v zmysle vyššie uvedených ustanovení, 
do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie KP/PP s uvedením lehoty na úpravu zistených nedostatkov alebo na odôvodnenie postupu KP/PP, ktorá nesmie byť kratšej 
ako 7 dní počítaných od doručenia výzvy na úpravu KP/PP.

V prípade, že SO/RO nezašle výzvu na úpravu v danej lehote, KP/PP môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (zverejnenie oznámenia, podpis zmluvy, podpis dodatku zmluvy). Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť SO/RO overiť uvedenú dokumentáciu.

SO/RO v prípade neodstránenia pochybenia alebo neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu v procese realizácie verejného obstarávania preklasifikuje náklady projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku do neoprávnených nákladov. V prípade neoprávneného podpisu dodatku existujúcej zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania nákladov vzniknutých podpisom dodatku použije obdobne.

Dokumentácia VO predložená KP/PP za účelom vykonania overenia sa uchováva v zmysle podmienok zadefinovaných v platnom Manuáli pre uchovávanie (ukladanie) dokumentov schválenom Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ.

V prípade zistenia nezrovnalosti pri výkone overovania VO postupuje SO/RO v zmysle platných usmernení k nezrovnalostiam v rámci riadenia a implementácie ŠF a KF.

Pre VO vyhlásené pred 1. februárom 2006 je nutné pri overovaní postupovať podľa Usmernenia RO pre SOP č. 2/2008 v oblasti verejného obstarávania a zároveň v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Kontrola obchodných verejných súťaží

Overovanie obstarania tovarov, služieb a stavebných prác, vykonaného žiadateľom v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, § 281 až § 288,  je vykonávané SO/RO ako súčasť overovania podľa čl. 4 Nariadenia Komisie ES č. 438/2001 v znení neskorších predpisov a čl. 4 Nariadenia Komisie ES č. 1386/2002.

SO/RO, na základe dokumentácie dodanej žiadateľom, preveruje postup  žiadateľa 
pri obstaraní tovarov, služieb a stavebných prác pred podpisom zmluvy o NFP.

SO/RO overuje, či v rámci postupov žiadateľa nedošlo k porušeniu základných princípov obstarania týkajúcich sa najmä:

- uverejnenia obchodnej verejnej súťaže;

- podmienok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže;

- predložených návrhov v rámci obchodnej verejnej súťaže;

- výberu a prijatia najvhodnejšieho návrhu;

- uzatvorenia zmluvy s dodávateľom.

SO/RO vykonáva overovanie obstarania administratívne, na základe informácií a dokumentov predložených žiadateľom. Týmto nie je dotknuté právo SO/RO zúčastňovať sa na procese obstarania ako nehlasujúci člen komisie na výber najvhodnejšieho z návrhov, ani právo SO/RO overovať proces obstarania následne v rámci overenia realizácie projektu na mieste.

SO/RO zaznamenáva nedodržanie princípov a postupov obstarania tovarov, služieb a stavebných prác do kontrolného listu identifikácie porušenia ustanovení 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších týkajúcich sa vykonanej obchodnej verejnej súťaže uvedeného vo formáte uvedenom v rámci prílohy F tohto manuálu.

SO/RO po ukončení overenia obstarania tovarov, služieb a stavebných prác vydáva Správu z overenia obstarania tovarov, služieb a stavebných prác obchodnou verejnou súťažou vo formáte uvedenom v rámci prílohy F tohto manuálu.

SO/RO vykonáva administratívne overenie obstarania tovarov, služieb a stavebných prác pre všetky obstarania, a to na základe dokumentácie dodanej žiadateľom  
pred podpisom zmluvy o NFP v procese kontroly formálnej správnosti ŽoNFP.

Podkladom pre vykonanie overovania obstarania tovarov, služieb a stavebných prác je dokumentácia a informácie predložené žiadateľom, ktoré  tvoria najmä:

- doklady súvisiace s uverejnením obchodnej verejnej súťaže a dokladovanie zverejnenia obchodnej verejnej súťaže neurčitému okruhu osôb (v prípade zverejnenia v printovom médiu alebo na internetovej stránke žiadateľa: vystavenú faktúru za zverejnenie, účtovný doklad potvrdzujúci úhradu predmetnej faktúry, kópiu strany média s uverejnenou výzvou alebo „print screen“ internetovej stránky média s označením dátumu snímania; v prípade zverejnenia na internetovej stránke žiadateľa „print screen“ internetovej stránky s výzvou na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy s dodávateľom a s označením dátumu snímania) ;

- uverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže;

- doklady súvisiace s výberom najvhodnejšieho návrhu, a to oznámenie spôsobu jeho prijatia v lehote, ktoré určujú podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane prijatia a uchovania všetkých návrhov, ich vzájomného porovnania a pod. - zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, ak ich žiadateľ stanovil v uverejnených podmienkach obchodnej verejnej súťaže; zápisnica z vyhodnotenia predložených návrhov, a pod.;

- doklady preukazujúce informovanie účastníkov obchodnej verejnej súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli, a to listy; oznámenia zaslané neúspešným účastníkom súťaže (s podacím lístkom o zaslaní);

- zmluva uzatvorená s účastníkom obchodnej verejnej súťaže, ktorého návrh 
bol vyhodnotený ako najvhodnejší;

- prípadné ďalšie dokumenty dokumentujúce priebeh obchodnej verejnej súťaže.

V prípade nedodržania ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vzťahujúcich sa na obchodnú verejnú súťaž, ako aj požiadaviek RO na vykonanie obchodnej verejnej súťaže uvedených v príručke pre žiadateľa, nebude žiadateľovi o NFP pridelený NFP. V prípade zistenia porušenia ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vzťahujúcich sa na obchodnú verejnú súťaž, ako aj požiadaviek RO na vykonanie obchodnej verejnej súťaže uvedených v príručke pre žiadateľa, po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP, bude prijímateľovi NFP krátený alebo SO/RO odstúpi od zmluvy o poskytnutí NFP s prijímateľom.

Výsledky vykonaného overovania je SO/RO povinné zaslať  RO pre SOP  
na informáciu.

Dokumentácia týkajúca sa obstarania tovarov, služieb a stavebných prác predložená žiadateľom za účelom vykonania overenia, sa uchováva v zmysle podmienok definovaných v aktualizácii č.1/2007 usmernenia Riadiaceho orgánu pre rámec podpory spoločenstva č.9/2004 k registrácii a archivácii dokumentov.

V prípade zistenia nezrovnalosti pri výkone overovania obstarania tovarov, služieb a stavebných prác postupuje SO/RO v zmysle Usmernenia MVRR SR k nezrovnalostiam v rámci riadenia a implementácie ŠF a KF.

Kontrola finančnej operácie na mieste

Cieľom kontroly na mieste je overiť skutočné dodanie výrobkov a služieb deklarovaných na faktúrach, ktoré predložil KP/PP na preplatenie SO/RO. Kontrola  na mieste sa vykonáva najmä v prípadoch zakladajúcich pochybnosti o údajoch uvedených v žiadosti o refundáciu výdavkov. Kontrolu na mieste vykonávajú tí zamestnanci SO/RO, ktorí vykonávajú administratívnu kontrolu.

Z každej kontroly na mieste sa vyhotovuje v zmysle čl. 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001, znení Nariadenia Komisie (ES) č. 2355/2002 pre štrukturálne fondy a v zmysle článku 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002 pre Kohézny fond Správa o kontrole finančnej operácie na mieste. V správe sa uvedie predmet a výsledok kontroly na mieste t. j. rozsah vykonaných prác, zoznam dodaných výrobkov a uskutočnených služieb ktoré boli predmetom kontroly na mieste, výsledok kontroly účtovníctva KP/PP a opatrenia uložené v súvislosti so zistenými nezrovnalosťami. Správu o kontrole finančnej operácie/projektu na mieste podpíše zamestnanec, ktorý kontrolu na mieste vykonal a kontrolovaný subjekt.

Ak na základe kontroly fyzickej realizácie projektu (administratívnej kontroly a kontroly finančnej operácie na mieste ) boli zistené nezrovnalosti, SO/RO predloží PO správu o zistenej nezrovnalosti najneskôr do 5 pracovných dní a zabezpečí – ešte pred vyhotovením Prehlásenia o overení vykonanie potrebných korekcií.

SO/RO vyhotoví na základe vykonanej KFRP Prehlásenie o overení, ktoré predloží na RO.

SO/RO je povinné sa pri výkone predbežnej finančnej kontroly, priebežnej finančnej kontroly (a zároveň kontroly kvality) riadiť najmä zákonom č. 502/2001 Zb. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Aktualizovanými postupmi pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, platnou koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Manuálom kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Manuálom riadenia SOP PS vrátane jeho príloh a ostatnými dokumentmi, ktoré majú väzbu na výkon predbežnej a priebežnej finančnej kontroly pre SO/RO.

V zmysle Koncepcie systému finančného riadenia RO a SORO  predkladá materiály o výsledkoch  kontrol vykonaných na RO a SORO do 5 pracovných dní od ich podpisu, ako aj opatrenia k všetkým vykonaným kontrolám a auditom na riadiacom orgáne a odpočty ich plnenia PO v termíne do 10 pracovných dní od ich prijatia.

## Verejné obstarávanie

Medzi všeobecné podmienky poskytnutia pomoci zo ŠF EÚ patrí realizácia VO na dodanie tovarov, uskutočnenie služieb alebo poskytnutie prác spojené s realizáciu projektu, ktorému bol pridelený NFP.

KP/PP je povinný pri výbere dodávateľa postupovať podľa zákona o VO alebo iného všeobecne záväzného predpisu upravujúceho objektívny výber dodávateľa prác, poskytovateľa služieb a technológií, dodanie tovaru (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, §§ 281 až 288 v znení neskorších predpisov).

V programovom období 2004 – 2006,  v rámci ktorého je možné čerpať finančné prostriedky z ERDF prostredníctvom SOP PS, boli účinné dva zákony upravujúce oblasť VO:

- Zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov účinný do 31. januára 2006 a

- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1. februára 2006.

Povinnosť KP/PP postupovať pri výbere dodávateľa podľa zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

V prípade, ak KP z VEREJNÉHO SEKTORA, t..j. obce, mestá, VÚC, ... žiada o poskytnutie NFP je povinný vždy (bez ohľadu na výšku požadovaného NFP) vykonať VO  v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak PP zo SÚKROMNÉHO SEKTORA, t.j. podnikateľský subjekt, žiada o poskytnutie NFP vo výške viac ako 50% oprávnených nákladov na stavebné práce a s tým spojené služby, je povinný, v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, pri výbere zmluvného partnera postupovať podľa tohto zákona.

Postup pri podlimitných a nadlimitných metódach verejného obstarávania (verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania) je podrobne upravený ustanoveniami § 54 až § 70 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Pri podprahových metódach s vyššou cenou realizovaných v súlade s ustanovenia 
§ 72 až § 75 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov príjemca:

- určí predpokladanú cenu predmetu obstarávania podľa podmienok platných v deň odoslania výzvy na predkladanie ponúk alebo v deň odoslania výzvy na rokovanie,

- vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti vo VO doklad o oprávnení podnikať, prípadne ďalšie doklady podľa § 30,

- posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou,

- uvedie v súťažných podkladoch obchodné podmienky a podrobný opis predmetu obstarávania, ktorý nesmie diskriminovať uchádzačov,

- poskytne vysvetľovanie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk do troch pracovných dní od doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkým uchádzačom; uchádzač môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,

- môže na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu; ak ju zriadi, postupuje podľa § 42,

- postupuje pri vyhodnocovaní ponúk len podľa kritérií uvedených vo výzve na predloženie ponúk,

- uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom a súčasne ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli; ak rozhodol o zrušení metódy VO, bezodkladne upovedomí o tejto skutočnosti všetkých uchádzačov alebo záujemcov 
a na ich požiadanie uvedenie dôvody jej zrušenia,

- určí lehotu na predkladanie ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na spracovanie ponúk a na vysvetľovanie podmienok a súťažných podkladov,

- určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom.

Výzvu na predkladanie ponúk metódou užšej súťaže obstarávateľ pošle najmenej trom uchádzačom a zverejní verejne prístupným spôsobom. Príjemca môže obmedziť počet uchádzačov v užšej súťaži najmenej na šesť. Obmedzenie treba uviesť vo výzve 
na predkladanie ponúk.

Ak príjemca pri podprahovej metóde s vyššou cenou použije metódu rokovacieho konania 
so zverejnením, výzvu na rokovanie pošle najmenej trom záujemcom a zverejní verejne prístupným spôsobom. Príjemca môže obmedziť počet záujemcov v rokovacom konaní 
so zverejnením najmenej na šesť. Obmedzenie treba uviesť vo výzve na rokovanie. Príjemca posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na základe dokladov predložených na rokovaní. Príjemca musí poskytnúť vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na rokovanie v priebehu rokovaní so záujemcami.

Príjemca môže použiť metódu rokovacieho konania bez zverejnenia, ak je splnená aspoň jedna podmienka uvedená v § 66 ods. 1 a 2 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Príjemca v takom prípade uskutoční výber uchádzača pri rokovaní bez zverejnenia na základe informácií o predmete obstarávania získaných prieskumom trhu. Príjemca vyzve pri rokovacom konaní bez zverejnenia vybratého uchádzača na predloženie dokladu o oprávnení podnikať a rokuje s ním o podmienkach zmluvy.

Pri podprahových metódach s nižšou cenou realizovaných v súlade s ustanovenia § 76 
zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov príjemca:

Postupuje pri rokovacom konaní bez zverejnenia podľa § 75 ods. 2 zákona 
č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov príjemca tak, aby vynaložené náklady na získanie predmetu obstarávania boli primerané jeho kvalite a cene. Pri uzatváraní zmlúv sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem zmlúv, pri ktorých to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis. Výsledok podprahovej zákazky s nižšou cenou príjemca nezverejňuje vo vestníku.

Povinnosť KP/PP postupovať pri výbere dodávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V prípade, ak KP z VEREJNÉHO SEKTORA, t..j. obce, mestá, VÚC, ... žiada o poskytnutie NFP je povinný vždy (bez ohľadu na výšku požadovaného NFP) vykonať VO v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak PP zo SÚKROMNÉHO SEKTORA, t.j. podnikateľský subjekt, žiada o poskytnutie NFP vo výške viac ako 50% oprávnených nákladov na dodanie tovaru, 
na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, je povinný v zmysle § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov používať nasledovné postupy zadávania:

1. nadlimitných zákaziek (§ 50 – 65):

- na uskutočnenie stavebných prác, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit uvedený v tabuľke,

- na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit uvedený v tabuľke,

2. podprahových zákaziek (§ 99 – 101):

- na uskutočnenie stavebných prác, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako 4 000 000 Sk a nižšia ako finančný limit uvedený v bode 1 písmeno a),

- na dodanie tovaru a na poskytnutie služby, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo je vyššia ako 1 000 000 Sk bez DPH je nižšia ako finančný limit uvedený v bode 1 písmeno b),

| Limity pre nadlimitné postupy verejného obstarávania pre osobu podľa § 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limity platné od 01. 02 2006 do 31. 12. 2007 |  | Limity platné od 01. 01. 2008 |  |
| Komodita | Stavebné práce | Tovary a služby | Stavebné práce | Tovary a služby |
| Mena |  |  |  |  |
| EUR | 5 278 000 | 211 000 | 5 150 000 | 206 000 |
| SKK | 209 937 800 | 8 392 739 | 187 101 944 | 7 484 078 |

Postup pri zadávaní nadlimitných zákaziek (verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania) je podrobne upravený ustanoveniami § 50 až § 65 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri zadávaní podprahových zákaziek realizovaných v súlade s ustanovenia 
§ 99 až § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjemca:

- určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk,

- vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti doklad o oprávnení podnikať, prípadne ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť,

- posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk,

- uvedie v súťažných podkladoch obchodné podmienky a podrobný opis predmetu zákazky, ktorým sa nesmú diskriminovať záujemcovia,

- poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,

- môže na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu; pri jej zriaďovaní postupuje podľa § 40 zákona o VO,

- postupuje pri vyhodnocovaní ponúk len podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,

- uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom a ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli; ak zruší použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky,

- určí lehotu na predkladanie ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vypracovanie ponúk, na vysvetľovanie súťažných podkladov a ponúk a určený spôsob komunikácie,

- určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom.

Výzvu na predkladanie ponúk príjemca uverejní verejne prístupným spôsobom. Výzvu 
na predkladanie ponúk možno po takomto uverejnení poslať najmenej trom vybratým záujemcom.

Pri zadávaní podprahovej zákazky možno použiť aj elektronickú aukciu. Vo výzve na predkladanie ponúk príjemca môže vyhradiť právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Ak príjemca spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 58 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní pre použitie rokovacieho konania bez zverejnenia, vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy.

Príjemca je povinný požiadať o predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, v závislosti od predmetu zákazky.

Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 59 ods. 3 zákona o VO.

V súlade s ustanovením § 116 ods. 1 zákona o VO verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 (v tomto prípade žiadateľ) je povinná vykonávať činnosti vo VO prostredníctvom fyzických osôb, ktoré získali odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie podľa zákona o VO a sú zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Zo zadávania zákaziek sa evidujú všetky doklady a uchovávajú sa päť rokov po podpise zmluvy.

Príjemca je povinný uskutočniť zákazku s nízkou hodnotou, v súlade s ustanoveniami § 102 zákiona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- na uskutočnenie stavebných prác, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v bode 2., písmeno a),

- na dodanie tovaru a na poskytnutie služby, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v bode 2., písmeno b).

Ustanovením § 102 zákona o verejnom obstarávaní sa pre verejného obstarávateľa stanovujú určité všeobecné povinnosti v súvislosti so zadávaním zákaziek s nízkymi hodnotami, ktorých predpokladaná hodnota (v  priebehu kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy):

  - tovarov alebo služieb nie je vyššia ako 1 000 000,- Sk bez DPH

  - a pri stavebných prácach nie je vyššia ako 4 000 000,- Sk bez DPH.

Výber dodávateľa môže verejný obstarávateľ uskutočňovať na základe prieskumu trhu, použitím aktuálnych katalógov alebo prostredníctvom elektronických zariadení.

Postup pri realizácii verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou:

  - vykonanie prieskumu trhu – oslovenie najmenej troch záujemcov zaslaním žiadosti o predloženie cenových ponúk na požadovaný predmet zákazky v rámci prieskumu trhu. V žiadosti o predloženie cenových ponúk sa uvedie presný opis predmetu zákazky, kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk, lehota na predloženie cenových ponúk a miesto na predloženie cenových ponúk,

  - vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci prieskumu trhu. Zodpovedný pracovník vyhotoví záznam z vyhodnotenia cenových ponúk a určí poradie vyhodnocovaných ponúk a úspešného uchádzača,

  - výzva na rokovanie úspešnému uchádzačovi na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. Vo výzve sa uvedie miesto a termín rokovania, požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, ako aj možnosť predloženia návrhu zmluvy k predmetu zákazky zo strany uchádzača, ktorá bude predmetom rokovania

  - z každého rokovania sa vyhotoví zápis, ktorý konštatuje, či uchádzač bol oboznámený s predmetom zákazky, či splnil podmienky účasti ako aj priebeh rokovania o uzavretí zmluvy/objednávky, zahŕňajúci rozsah, obsah predmetu zákazky, termín realizácie a spôsob prevzatia predmetu zákazky, napr. akceptačným protokolom,

V prípade, ak PP zo SÚKROMNÉHO SEKTORA, t.j. podnikateľský subjekt, žiada o poskytnutie NFP vo výške 50 % a menej oprávnených nákladov na stavebné práce a s tým spojené služby, nemusí vykonávať VO v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade 
so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  V takomto prípade je príjemca povinný vykonať obstarávanie v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, § 281 až § 288.

V prípade, ak PP zo SÚKROMNÉHO SEKTORA, t.j. podnikateľský subjekt, žiada o poskytnutie NFP vo výške  viac ako 50 % oprávnených nákladov na obstaranie tovaru a služieb, ktoré nesúvisia so stavebnými prácami, nemusí vykonávať VO v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  V takomto prípade stačí preukázať vykonanie obstarávania v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, § 281 až § 288.

V prípade, ak PP zo SÚKROMNÉHO SEKTORA, t.j. podnikateľský subjekt, žiada o poskytnutie NFP vo výške  50 % a menej oprávnených nákladov na obstaranie tovaru a služieb, ktoré nesúvisia so stavebnými prácami, nemusí vykonávať VO v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  V takomto prípade je príjemca povinný vykonať obstarávanie v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, § 281 až § 288.

Pri obchodnej verejnej súťaži príjemca:

- vyhlási obchodnú verejnú súťaž  verejne prístupným spôsobom tak, aby boli zverejnené podmienky dostupné neurčitým osobám,

- podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže musia obsahovať určenie predmetu požadovaného záväzku, spôsob podávania návrhov, lehotu na doručenie návrhov, lehotu 
na oznámenie vybraného návrhu; podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže môžu/ale nemusia obsahovať aj ďalšie podmienky (zásady zamýšľanej zmluvy), bez ktorých nie je navrhovateľ ochotný zmluvu uzavrieť,

- príjemca si môže/ale nemusí v podmienkach obchodnej verejnej súťaže vyhradiť právo odmietnuť všetky predložené návrhy,

- v podmienkach obchodnej verejnej súťaži si môže/ale nemusí príjemca vyhradiť právo meniť podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo obchodnú verejnú súťaž zrušiť, 
čo však musí byť uverejnené rovnakým spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky obchodnej verejnej súťaže,

- do obchodnej verejnej súťaže môžu byť zaradené len návrhy predložené v lehote stanovenej v podmienkach obchodnej verejnej súťaže,

- predložené obsahy návrhov v rámci obchodnej verejnej súťaže musia zodpovedať uverejneným podmienkam súťaže,

- v prípade, ak dôjde k odvolaniu návrhu, toto odvolanie musí byť vykonané v súlade s obchodným zákonníkom, resp. podmienkami obchodnej verejnej súťaže,

- zmena alebo doplnenie návrhom musí byť vykonaná v súlade s obchodným zákonníkom, resp. podmienkami obchodnej verejnej súťaže,

- výber najvhodnejšieho návrhu musí byť uskutočnený v zmysle spôsobu výberu, ktorý je zadefinovaný v podmienkach obchodnej verejnej súťaže,

- príjemca musí oznámiť účastníkom obchodnej verejnej súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli, že ich návrh sa odmietli,

- zmluvy o poskytnutí NFP musí byť uzatvorená v súlade s výsledkami obchodnej verejnej súťaže.

Obchodnú verejnú súťaž vykoná PP v súlade s Obchodným zákonníkom 
pred podaním žiadosti. PP je povinný prieskum trhu zdokladovať formou povinnej prílohy k žiadosti vykonanie verejnej obchodnej súťaže s dokladovaním dodržania ustanovení § 281 - 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. PP by mal v zmysle uvedených paragrafov vyššie uvedeného zákona vysvetliť postup svojho výberu dodávateľa.

V prípade, že PP je osobou podľa § 4 ods. 3 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, resp. je osobou  § 7 zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytovateľ ponecháva na rozhodnutí PP, či obstarávanie vykoná „pred“ podaním žiadosti alebo „po“ podaní žiadosti o poskytnutie NFP.

Nakoľko na poskytnutie NFP nie je právny nárok v prípade, že PP zrealizujú VO a začnú realizovať projekt skôr, ako im bude zo strany vykonávateľa oznámené pridelenie, resp. nepridelenie NFP, tak v prípade jeho nepridelenia budú všetky výdavky vynaložené PP považované za ich vlastné výdavky a PP nebudú mať nárok na ich preplatenie.

Ak bude VOe vykonané až „po“ podaní žiadosti o poskytnutie NFP môžu nastať dva prípady:

- ak bude výška požadovaného NFP po vykonaní verejného obstarávania vyššia ako výška určená v zmluve o poskytnutí NFP, poskytnutie NFP sa bude odvíjať zo sumy určenej v zmluve o poskytnutí NFP;

- ak bude výška požadovaného NFP po vykonaní VO nižšia ako výška určená v zmluve o poskytnutí NFP, poskytnutie NFP sa bude odvíjať z výsledku verejného obstarávania.

Napríklad ak je v zmluve o poskytnutí NFP výška požadovaného NFP 1 mil. SKK, ale výsledkom VO bude výška požadovaného NFP 1,2 mil. SKK, poskytne sa NFP 1 mil. SKK podľa výšky určenej v zmluve o poskytnutí NFP, pričom zvyšok bude musieť PP financovať z vlastných zdrojov. Ak výsledkom VO bude výška požadovaného NFP 0,8 mil. SKK, poskytne sa NFP 0,8 mil. SKK.

Oznámenia o vyhlásení metód a postupov VO budú KP/PP zverejňované prostredníctvom médií na Slovensku (tlač, rozhlas, televízia) a v zahraničnej tlači, vo Vestníku verejného obstarávania, prípadne v Úradnom vestníku EÚ a tiež na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk.

## Záložné právo

Problematika záložného práva je upravená uznesením vlády SR č. 834/2007 z 3. októbra 2007 k návrhu Postupu pre riadiace orgány a/alebo sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi pri zabezpečovaní pohľadávok štátu v súvislosti s financovaním projektov podporovaných zo ŠF EÚ a ŠR. Uvedený postup definuje zásady spolupráce RO a SO/RO a finančných inštitúcii, ktoré sú premietnuté do Zmluvy o spolupráci medzi bankami a SO/RO (v prílohe A manuálu).

V súvislosti s uzatváraním zmlúv o poskytnutí NFP na realizáciu projektov investičnej povahy,  ktoré sú spolufinancované zo ŠF EÚ a ŠR sa stanovuje nasledovný postup:

- Ústredný orgán štátnej správy určený vládou ako SO/RO je povinný pri poskytovaní NFP zo ŠF EÚ a ŠR na projekty investičnej povahy (ďalej len „projekt“) zabezpečiť pohľadávku štátu podľa ods. 2 niektorým zabezpečovacím prostriedkom podľa právneho poriadku SR (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník). SO/RO prioritne použijú ako zabezpečovací prostriedok inštitút záložného práva podľa § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa príslušných ustanovení tohto materiálu. SO/RO je oprávnený využiť aj iné vhodné zabezpečovacie prostriedky v súlade s platným právnym poriadkom SR. Použitie zabezpečovacieho prostriedku je na zvážení príslušného SO/RO po konzultácii s RO podľa okolností konkrétneho prípadu. SO/RO zásadne zabezpečuje celú pohľadávku štátu podľa ods. 2 jednorazovo, a to pred poskytnutím NFP alebo jeho prvej platby, v jednotlivých prípadoch však môže túto pohľadávku štátu zabezpečiť aj formou postupného samostatného zabezpečovania jednotlivých platieb NFP (ustanovenia tohto materiálu sa v tomto prípade použijú primerane).

- V prípade, ak náklady projektu sú iba investičného charakteru, zabezpečovacími prostriedkami sa zabezpečuje budúca možná pohľadávka štátu vzniknutá v súvislosti s povinnosťou KP/PP vrátiť poskytnutý NFP (alebo jeho časť) spolu s príslušenstvom (ďalej len „pohľadávka štátu“). Pohľadávka štátu sa zabezpečuje do výšky (výška zabezpečenia):

  - poskytnutého NFP spolu s príslušenstvom, alebo

  - časti NFP určenej na financovanie investičných nákladov spolu s príslušenstvom, a to v prípade, že náklady projektu sú tvorené nákladmi investičného charakteru, ako aj nákladmi neinvestičného charakteru, alebo

  - pomernej časti výťažku pri výkone záložného práva v zmysle príslušnej zmluvy o spolupráci uzavretej so subjektom podľa ods. 6, pokiaľ je zabezpečovacím prostriedkom záložné právo a KP/PP je poskytnutý úver na účely spolufinancovania projektu zo strany subjektu podľa ods. 6.

- Pri poskytovaní NFP zo ŠF EÚ a ŠR na projekty investičnej povahy platí pre KPiPP pravidlo zákazu zriadenia a vzniku záložného práva na majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z prostriedkov ŠF EÚ a ŠR, s výnimkami uvedenými v tomto materiále. V prípade KP pravidlo zákazu zriadenia a vzniku záložného práva vyplýva z osobitných predpisov. Zákaz zriadenia a vzniku záložného práva podľa predchádzajúcej vety je s KP/PP dohodnutý v zmluve o poskytnutí NFP.

- Pravidlo zákazu zriadenia a vzniku záložného práva na majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z prostriedkov ŠF EÚ a ŠR sa uplatňuje na PP zo súkromného sektora, ako aj na KP z verejného sektora.

- Pokiaľ na majetku, ktorý má byť predmetom záložného práva, neviazne žiadne iné skôr vzniknuté záložné právo a zároveň k tomuto majetku nevznikne záložné právo ani za účelom zabezpečenia úveru na spolufinancovanie projektu v zmysle ods. 6 a 7, SO/RO v zmluve o zriadení záložného práva (ďalej len „záložná zmluva“) zabezpečí uspokojenie pohľadávky štátu v plnej výške vrátane príslušenstva (neuplatňuje sa pomerné delenie výťažku pri výkone záložného práva).

- SO/RO je oprávnený uzatvárať s bankami (banky založené podľa právneho poriadku SR, pobočky zahraničných bánk, zahraničné banky) poskytujúcimi KP/PP úvery na spolufinancovanie projektov zmluvy o spolupráci. SO/RO je oprávnený uzatvárať obdobné zmluvy o spolupráci aj s inými subjektami ako bankami poskytujúcimi KP/PP úvery na spolufinancovanie projektov, avšak až po posúdení dôveryhodnosti a majetkovej bonity týchto subjektov podľa kritérií v časti 4.9.1 manuálu. Ak SO/RO uzatvára zmluvu o spolupráci s iným subjektom ako bankou, je prednostným záložným veriteľom SO/RO, ktorý je povinný posúdiť dôveryhodnosť a bonitu tohto subjektu, na základe oboznámenia sa s  podkladmi deklarujúcimi relevantnosť tohto subjektu. Zmluva o spolupráci môže byť na základe dohody zmluvných strán upravená len takým spôsobom, aby sa zachovali najmä zásady a princípy uvedené v jej časti III. Záložné právo. Zmluva o spolupráci sa musí spravovať právnym poriadkom SR a zároveň pre riešenie prípadných sporov medzi zmluvnými stranami musí byť daná jurisdikcia slovenských súdov. Zmluva o spolupráci s inými subjektami ako bankami musí obsahovať aj ustanovenie o zmluvnej pokute pre tieto subjekty v prípade nesplnenia ich povinností stanovených v časti III. Záložné právo (najmä nesplnenia povinnosti uviesť vo svojich záložných zmluvách spôsob delenia výťažku pri výkone záložného práva v súlade s časťou III.), a to vo výške zodpovedajúcej poskytnutému NFP pre projekt, v prípade ktorého došlo k porušeniu predmetných povinností zo strany týchto subjektov.

- Pravidlo zákazu zriadenia a vzniku záložného práva na majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z prostriedkov štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu sa neuplatňuje na tie prípady, kedy je KP/PP poskytovaný úver na účely spolufinancovania projektu zo strany banky alebo iného subjektu ako banky, pokiaľ banka alebo iný subjekt má so SO/RO uzatvorenú zmluvu o spolupráci v zmysle ods. 6. To sa nevzťahuje na majetok, ktorý podľa osobitných predpisov nemožno zaťažiť záložným právom.

- SO/RO môže uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP a následne záložnú zmluvu aj v prípade, keď na majetku, ktorý ma byť zhodnotený z prostriedkov ŠF EÚ a ŠR, viazne existujúce záložné právo (iné ako v zmysle ods. 6 a 7), avšak len za predpokladu splnenia podmienok podľa ods. 9.

- Ak na majetku, ktorý má byť predmetom záložného práva (v zmysle ods. 10), viazne existujúce záložné právo v prospech subjektu, s ktorým SO/RO uzatvoril zmluvu o spolupráci podľa ods. 6, a to na zabezpečenie pohľadávky z iného právneho dôvodu ako z poskytnutého úveru na spolufinancovanie projektu v zmysle ods. 6 a 7, môže SO/RO uzatvoriť záložnú zmluvu na tento majetok v prípade, ak bude uzavretou zmluvou o spolupráci zabezpečené delenie výťažku pri výkone záložného práva spôsobom stanoveným vo vzorovej zmluve o spolupráci medzi prednostného záložného veriteľa a SO/RO.

- Predmetom záložného práva (zálohom) je prednostne majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z prostriedkov štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Ak založenie majetku podľa predchádzajúcej vety nie je najvhodnejšie (napr. z dôvodu existencie skôr vzniknutého záložného práva), je možné založiť aj iný majetok KP/PP, resp. je možné uzatvoriť záložnú zmluvu aj so subjektom odlišným od KP/PP (treťou osobou), avšak v týchto prípadoch môže byť zálohom výlučne len existujúci (t.j. nie budúci) majetok, ktorý nie je zaťažený záložným právom (s výnimkou prípadov podľa ods. 9). To sa nevzťahuje na majetok, ktorý podľa osobitných predpisov nemožno zaťažiť záložným právom.

- V prípade zabezpečenia pohľadávky štátu záložným právom musí byť hodnota zálohu (alebo súčet hodnôt všetkých zálohov) aspoň vo výške poskytnutého NFP spolu s príslušenstvom, resp. vo výške časti NFP určenej na financovanie investičných nákladov (pokiaľ náklady projektu sú tvorené nákladmi investičného aj neinvestičného charakteru). Pokiaľ je pohľadávka štátu zabezpečená iným zabezpečovacím prostriedkom ako záložným právom, prípadne kombináciou rôznych zabezpečovacích prostriedkov, hodnota zabezpečovacieho prostriedku alebo súčet hodnôt jednotlivých zabezpečovacích prostriedkov musí byť aspoň vo výške podľa predchádzajúcej vety.

- Na účely uzatvárania záložných zmlúv sa vždy vyžaduje znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty zálohu, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace (ďalej len „znalecký posudok“) k dátumu podpísania záložnej zmluvy, okrem prípadu uvedeného v druhej vete. Pri uzatváraní záložných zmlúv na majetok, ktorý KP/PP nadobudne v rámci projektu v budúcnosti, sa za hodnotu zálohu považuje jeho cena uvedená v kúpnej zmluve alebo v inej zmluve, na základe ktorej KP/PP nadobudne vlastnícke právo k zálohu. Ak sa zriaďuje záložné právo na existujúci majetok, ktorý sa má v rámci projektu zhodnotiť z prostriedkov ŠF EÚ a ŠR, za hodnotu zálohu sa považuje hodnota určená v znaleckom posudku zvýšená o investície, ktoré sú súčasťou finančného plánu daného projektu.

- V záložných zmluvách musí byť dohodnutá povinnosť záložcu poistiť záloh (najmä proti škodám spôsobeným prírodnými živlami, krádežou, vandalizmom) na celú dobu trvania záložného práva, s výnimkou prípadov, keď táto povinnosť už bola so záložcom (ako KP/PP) dohodnutá v zmluve o poskytnutí NFP.

Prípady, ktoré nie sú explicitne riešené v materiáli schválenom uznesením vlády SR č. 834/2007, riešia jednotlivé SO/RO individuálne, v spolupráci s RO v záujme čo najvhodnejšieho zabezpečenia pohľadávky štátu. Predmetný materiál nespôsobí zrušenie doterajších pravidiel RO resp. SO/RO, prijatých na základe uznesenia vlády SR č. 1173/2004 a nevyvolá potrebu vypracovania dodatkov k zmluvám, ktoré boli uzavreté podľa doteraz platných pravidiel RO resp. SO/RO prijatých na základe uznesenia vlády SR č. 1173/2004.

### Kritériá posúdenia dôveryhodnosti a majetkovej bonity subjektov odlišných od bánk, poskytujúcim KP/PP úvery na spolufinancovanie projektov

A.	Na posúdenie dôveryhodnosti subjektu odlišného od bánk je daný subjekt povinný predložiť nasledovné podklady a splniť nižšie stanovené podmienky:

- Odpis z registra trestov člena/členov štatutárneho orgánu subjektu nie starší ako tri mesiace. Vo výpise z registra trestov nesmie byť evidovaný žiadny záznam.

- Potvrdenie príslušného súdu, že nie je voči subjektu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

- Čestné vyhlásenie, že subjekt nie je platobne neschopný ani predlžený v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v platnom znení.

- Výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace. V predmete činnosti (podnikania) musí byť ako činnosť uvedená poskytovanie úverov.

- Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že subjekt nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové  sporenie, v zmysle platnej legislatívy ku dňu vydania potvrdenia.

- Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 30 dní o tom, že subjekt nemá evidované daňové nedoplatky ku dňu vydania potvrdenia.

Ak subjekt nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov vyššie uvedených alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

Ak má subjekt sídlo v členskom štáte EÚ inom ako SR a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla subjektu.

B.	Zdroje informácií, na základe ktorých sa posudzuje majetková bonita subjektu (posúdenie vhodnosti subjektu závisí od individuálnych okolností prípadu):

- Účtovné závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) za posledné dve účtovné obdobia schválené príslušným orgánom subjektu a overené audítorom (vrátane správy audítora).

- Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o finančnom a ekonomickom postavení subjektu (resp. o schopnosti subjektu plniť svoje záväzky), ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

V prípade, že ide o zahraničný subjekt a tento subjekt z objektívnych dôvodov nepreukáže finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, môže byť uznaný aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Subjekt je povinný uviesť a preukázať objektívne dôvody uvedené v predchádzajúcej vete.

Pokiaľ subjekt nepredloží niektorý z dokumentov stanovený v odsekoch A. a B., nemôže byť so subjektom uzavretá zmluva o spolupráci.

Napriek splneniu všetkých podmienok stanovených v odsekoch A. a B. nevzniká subjektu nárok na uzavretie zmluvy o spolupráci. Posúdenie prijateľnosti dôveryhodnosti a majetkovej bonity subjektu závisí od úvahy RO/SORO po prihliadnutí na okolnosti individuálneho prípadu.

# IT MONITOROVACÍ SYSTÉM
PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY A KOHÉZNY FOND
(ITMS)

Existencia funkčného ITMS je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich účinnosť a transparentnosť procesu implementácie a kontroly prijímania povstupovej pomoci EÚ. Jeho vybudovanie bolo zároveň jednou z najdôležitejších požiadaviek EK v súvislosti s prípravou na využívanie ŠF EÚ v skrátenom programovacom období 2004-2006 (resp. do roku 2008).

ITMS slúži na komplexné sledovanie priebehu realizácie projektov a stavu čerpania prostriedkov na úrovni jednotlivých ŠF EÚ, operačných programov, jednotných programovacích dokumentov, opatrení a projektov. Zabezpečenie funkčnosti ITMS  je plne v kompetencii MVRR SR ako národného koordinátora pre CSF v spolupráci s MF SR ako PO.

### Požiadavky na systém

ITMS zahŕňajúci procesy programovania, monitorovania a finančného riadenia spĺňa nasledovné požiadavky:

- centralizovaný systém umožňujúci evidenciu poskytovania a čerpania povstupovej pomoci EÚ z jedného centra,

- kompatibilnosť a vzájomné prepojenie s Informačným systémom štátnej pokladnice (IS ŠP), Rozpočtovým informačným systémom (RIS) cez Informačný systém účtovania fondov (ISUF),

- súlad systému s právnymi predpismi ES a SR – a to najmä s nariadením Rady (ES) č. 1260/1999, nariadením Komisie (ES) č. 438/2001 a zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,

- adekvátna IT infraštruktúra umožňujúca on-line prepojenie všetkých subjektov zapojených do riadenia a realizácie pomoci poskytovanej zo ŠF do jedného centra (túto požiadavku spĺňa na Slovensku len komunikačno-technologická infraštruktúra (KTI) DataCentra, ktoré sa stalo prevádzkovateľom celého systému),

- zabezpečenie ochrany a bezpečnosti počítačových systémov a údajov v nich na všetkých hierarchických úrovniach,

- elektronická výmena údajov, správ a informácií s EK.

K ďalším požiadavkám na monitorovací systém patria napr. komplexnosť, rýchly a jednoduchý prístup, užívateľská nenáročnosť, prehľadnosť, úplnosť, presnosť, včasnosť informácií, centralizované spravovanie a prevádzkovanie systému s decentralizovaným využívaním poskytovaných funkcií, centrálny spôsob realizácie upgradeov a updateov, zabezpečený import vstupných údajov (dát) a export výstupných zostáv.

ITMS ako ucelený informačný systém, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje monitorovanie pomoci zo ŠF a Kohézneho fondu, zastrešuje nasledovné procesy:

- proces programovania

- proces monitorovania účinnosti pomoci z fondov

- proces finančného riadenia

V rámci procesu programovania ITMS zabezpečuje evidenciu a sledovanie najmä v oblastiach:

- alokácia a limity prostriedkov

- evidencia údajov o žiadateľoch

- evidencia údajov o projektoch

- výber a schvaľovanie projektov.

V rámci procesu monitorovania ITMS zabezpečuje monitoring a požadované výstupy, a to najmä v oblastiach:

–	finančné a fyzické indikátory

–	predbežné a záverečné hodnotenia

–	overenie doplnkovosti

–	prehľad realizácie projektov, finančné tabuľky

–	kontrola (fyzická kontrola, finančná kontrola, kontrola vzoriek...)

–	informácie o nezrovnalostiach.

V rámci procesu finančného riadenia ITMS zabezpečuje požadované výstupy, a to najmä:

–	žiadosti o platbu

–	certifikácie výdavkov

–	platby

–	odhad očakávaných výdavkov

–	vrátenie finančných prostriedkov.

Za vybudovanie a riadenie prvých dvoch modulov je zodpovedný RO pre CSF na MVRR SR. Za vybudovanie a riadenie modulu finančného riadenia je zodpovedné MF SR ako PO.

### Manuál a príručka

Vnútorný obsah a metodika riadenia jednotlivých procesov monitorovacieho systému ITMS sú špecifikované v Manuáli ITMS, ktorý vypracoval RO pre CSF (MVRR SR) v spolupráci s PO (MF SR).

Ďalším základným dokumentom je Užívateľská príručka informačného systému ITMS vypracovaná dodávateľom ITMS, spoločnosťou SBS. Príručka obsahuje popis ovládania programu a jeho modulov a jednotlivých položiek. Užívateľská príručka sa nachádza na internetovej stránke itms.sbs.sk/itms v rámci testovacej verzie ITMS a tiež v rámci „ostrej“ verzie ITMS dostupnej cez KTI - je dostupná prostredníctvom funkcie Help (ikona v tvare otvorenej knihy). Užívateľská príručka je s nasadzovaním novších verzií ITMS priebežne aktualizovaná.

### Číselník kódov v ITMS

Pre účely zabezpečenia jednotnej identifikácie operačných programov v rámci cieľa 1, jednotných programových dokumentov v rámci cieľa 2 a 3, programov Iniciatív Spoločenstva a inej pomoci z EÚ vypracovalo MF SR číselník kódov pre prostriedky EÚ a prostriedky určené na spolufinancovanie zo ŠR. Číselník stanovuje kódy pre prostriedky EÚ a príslušné prostriedky ŠR určené na ich spolufinancovanie podľa jednotlivých opatrení a podopatrení.

Schéma kódovania (7- miestny kód):

programovacie obdobie program     priorita          opatrenie              podopatrenie

x                              xx               x                     xx                           x

programovacie obdobie - 1 znak: programovacie obdobie 2004 - 2006 evidované pod č. 1, kód začína jednotkou

program - 2 znaky podľa typu, odlišuje: operačné programy pre cieľ 1, jednotné programové dokumenty pre cieľ 2 a pre cieľ 3, programy Iniciatív Spoločenstva Interreg a EQUAL, stratégiu Kohézneho fondu a pomoci zo záručnej sekcie EAGGF

priorita - 1 znak, zodpovedá poradovému číslu priority v programe

opatrenie - 2 znaky, zodpovedá poradovému číslu opatrenia, pre opatrenia 1-9 s predradenou nulou

podopatrenie - 1 znak – zodpovedá poradovému číslu podopatrenia v rámci príslušného opatrenia

Pri kódovaní technickej pomoci v rámci programových dokumentov sa na 4. mieste, t. z. na pozícii priority používa 0, nakoľko TP nie je zahrnutá do priorít, na 6. mieste má č.1 ako samostatné opatrenie.

Programová štruktúra SOP PS:

| Kód | Programový dokument / Riadiaci orgán / Fond Priorita Opatrenie |
| --- | --- |
| 1110000 | Sektorový operačný program Priemysel a služby / MH SR / ERDF |
| 1111000 | 1. Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu |
| 1111010 | 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb |
| 1111020 | 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry |
| 1111030 | 1.3 Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu |
| 1111040 | 1.4 Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie |
| 1111050 | 1.5 Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR |
| 1112000 | 2. Rozvoj cestovného ruchu |
| 1112010 | 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu |
| 1112020 | 2.2 Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu |
| 1112030 | 2.3 Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému |
| 1110010 | Technická pomoc |

### Zadávanie údajov vzťahujúcich sa na projekty do ITMS

Keďže ITMS je rozhodujúcim nástrojom pre zabezpečenie transparentnosti, kontrolovateľnosti a auditovateľnosti procesov čerpania štrukturálnych fondov, je pre účely kontroly, monitorovania a auditu priebehu procesov čerpania ŠF potrebné zabezpečiť bezodkladné zadávanie všetkých povinných údajov v zmysle kompetencií príslušných pracovníkov SO/RO a RO zapojených do všetkých fáz projektu, ktoré sú premietnuté v ITMS.

#### Registrácia projektov

- Evidencia identifikačných údajov Žiadosti o poskytnutie NFP

V úvodnej fáze zadávania údajov zo Žiadosti o poskytnutie NFP sú povinné nasledovné údaje:

- Názov projektu (podľa žiadosti)

- Podacie/registračné číslo

- Dátum a čas podania žiadosti

- Skrátený názov (stručný a výstižný názov, definuje registrátor, je jedinečný)

- KP/PP (priradenie KP/PP zo zoznamu subjektov)

- Časové údaje projektu (plánovaný dátum začiatku, doba, ukončenie realizácie)

- Žiadaná suma (NFP – zo zdrojov EÚ a ŠR)

- Lokalizácia projektu (podľa žiadosti o NFP po najnižšiu úroveň, kde sa projekt dá lokalizovať)

    - Lokalizácia národných projektov: zadať všetky kraje (7), bez nižších úrovní

    - Lokalizácia nadregionálnych projektov: zadať kraje, kde sa projekt realizuje, bez nižších úrovní

    - Existencia rómskych osídlení sa zadáva podľa definície KP/PP v žiadosti o NFP (podľa Atlasu rómskych osídlení sa ukazujú aj typy týchto osídlení vo vybranej obci)

    - Lokalizácia regionálnych alebo lokálnych projektov: zadať obce, v ktorých sa projekt realizuje

- Celková hodnota projektu (suma oprávnených neoprávnených výdavkov)

- Evidencia finančných údajov projektu

Údaje finančného charakteru je povinné vložiť do ITMS za každý projekt pred začatím procesu hodnotenia projektu v hodnotách požadovaných v žiadosti v rozsahu:

- celková hodnota projektu (viď bod 1.i))

- požadovaná výška príspevku (viď bod 1. g))

- rozpočet projektu – položky výdavkov (podľa žiadosti o NFP sa vypĺňa názov, rok, žiadaná suma položky a oprávnenosť položky podľa definície KP/PP)

- finančný plán projektu (definovaný v žiadosti o NFP, dlený podľa rokov a typu zdroja financovania)

- Evidencia KP/PP

Pred registráciou nového KP/PP je registrátor projektu povinný skontrolovať existenciu KP/PP v zozname ITMS. V prípade, že KP/PP už v zozname ITMS existuje, registrátor projektu je povinný porovnať údaje v ITMS a v žiadosti o NFP. V prípade nezhôd môže vykonať zmeny len po overení údajov KP/PP a konzultácii s RO (SORO) kde už má KP/PP evidovaný projekt. Registráciu KP/PP je možné uskutočniť len pre nových KP/PP. Povinné údaje pri registrácii KP/PP sú nasledovné:

- Názov, skrátený názov

- IČO

- Sídlo (presná adresa)

- Právna forma

- Predmet činnosti (podľa číselníka OKEČ)

- Typ účtovníctva

- predmety činnosti KP/PP – zadáva sa výberom z číselníka OKEČ ŠÚ SR

#### Hodnotenie projektov

- Evidencia údajov o hodnotení projektov

ITMS poskytuje výraznú informačnú podporu pre vyhodnocovanie projektov a prácu výberových komisií a je preto výhodné zadávať údaje o hodnotení projektov súčasne s hodnotením projektu. Najneskorší termín pre zadanie údajov o hodnotení všetkých projektov za hodnotenú uzavretú výzvu je pred podpísaním zmluvy s prvým projektom vybraným výberovou komisiou v rámci predmetnej uzavretej výzvy. Povinné údaje sú:

- meno hodnotiteľa

- bodové hodnoty za všetky výberové kritériá

Pre projekty TA a projekty schválené v programových dokumentoch, ktoré neprechádzajú klasickým hodnotením je potrebné vytvoriť špeciálne výberové kritérium, kde táto skutočnosť musí byť uvedená. Schválenie týchto projektov výborom alebo EK sa označuje bodovou hodnotou 1.

- Úprava údajov projektov po hodnotení

Súčasťou hodnotiaceho procesu je aj posúdenie oprávnenosti nákladových položiek, návrh finančného plánu podľa schválených súm oprávnených nákladových položiek. V ITMS je potrebné vykonať zmeny:

  - stavu projektu podľa platného workflowu

  - úprava nákladových položiek (podľa posúdenia hodnotiteľov: oprávnené/neoprávnené, schválená suma)

  - úprava finančného plánu podľa vyhodnotenia oprávnenosti nákladov

- Evidencia ďalších údajov projektu

Podľa žiadosti o NFP je potrebné v systéme vyplniť nasledovné údaje:

      - doplnkové kritériá (ak sú pre PŠ definované)

      - odborné posudky (ak podľa postupov hodnotenia RO sa vytvárajú)

      - kategória FOI do ktorej spadá projekt

#### Kontraktácia projektov

Po úspešnom hodnotení projektu nasleduje proces podpisu zmluvy o poskytnutí NFP medzi SO/RO a KP/PP. V tejto fáze je dôležité evidovať nasledovné informácie:

      - Evidencia Zmluvy o poskytnutí NFP

Súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP je aj zoznam indikátorov a ich požadovaných hodnôt. Vzhľadom k tomu, že až na základe rozhodnutia výberovej komisie sa určí definitívny rozsah príspevku, ktorý je premietnutý do zmluvy, je pravdepodobné prispôsobenie definitívnej hodnoty indikátorov skutočnej intenzite pomoci, ktorá v konečnom dôsledku môže ovplyvniť aj celkový rozsah projektu. Povinné údaje sú:

        - Dátum podpísanie zmluvy o NFP medzi RO a KP/PP

        - Dátum začiatku realizácie projektu

        - Dátum ukončenia realizácie projektu

        - Elektronická verzia zmluvy

      - Aktualizácia finančných údajov projektu

Údaje finančného charakteru je povinné aktualizovať v ITMS za každý projekt podľa zmluvy o poskytnutí NFP:

  - celková hodnota projektu (viď. kapitola 5.1.4.1, bod 1.i))

  - rozpočet projektu – položky nákladov (podľa zmluvy o poskytnutí NFP sa vypĺňa názov, rok,  schválená suma položky a oprávnenosť)

  - zazmluvnený finančný plán projektu (definovaný v zmluve o poskytnutí NFP)

      - Evidencia indikátorov projektu

Výber a zaevidovanie projektových indikátorov do ITMS pre každý schválený a zazmluvnený projekt v počte minimálne jeden indikátor výstupu a jeden indikátor výsledku je v kompetencii RO, resp. v delegovanej kompetencii SO/RO. Do ITMS je ich povinné vložiť najneskôr pri podpise zmluvy. Pri ich určení sa môže opierať o návrh žiadateľa uvedený v Žiadosti o NFP, resp. v osnove projektu, alebo o indikátory určené hodnotiteľmi projektu. Výber vhodných indikátorov je podmienený priradením projektu ku jedinej (rozhodujúcej) kategórii FOI (najnižšia úroveň kategórie FOI). Výber vhodných indikátorov sa vykoná výberom z Národného číselníka indikátorov z podmnožiny indikátorov naviazaných na príslušnú kategóriu FOI (oba číselníky sú integrálnou súčasťou ITMS a proces je podporovaný v ITMS). Výber indikátorov na projekt je pritom potrebné vykonať tak, aby bol aspoň jeden z každej kategórie (výstup, výsledok) naviazaný na niektorý z tzv. CORE INDICATORS publikovaných EK (samozrejme za predpokladu, že je to možné). Výsledkom práce hodnotiteľov má byť aj určenie očakávaných hodnôt indikátorov a termínov, ktoré musí KP/PP dosiahnuť pri realizácii projektu. Povinné údaje sú:

- indikátor/y výstupu (názov, očakávané hodnoty, frekvencia sledovania)

- indikátor/y dopadu (názov, očakávané hodnoty, frekvencia sledovania)

- indikátor/y výsledku (názov, očakávané hodnoty, frekvencia sledovania)

- horizontálne indikátory (s termínmi sledovania a očakávanými hodnotami)

Je možné, že pre účely sledovania a monitorovania projektu budú pre konkrétny projekt zadefinované iné indikátory, ako tie, ktoré sa nachádzajú v Národnom číselníku indikátorov – v tomto prípade budú predmetné indikátory doplnené do Národného číselníka indikátorov.

      - Aktualizácia a doplnenie ďalších údajov projektu

Podľa zmluvy o poskytnutí NFP je potrebné aktualizovať, resp. zadať nasledovné údaje:

  - stavu projektu podľa platného workflowu

  - lokalizácia

  - číslo účtu projektu

  - plánované termíny realizácie v harmonograme

  - kontaktná osoba

#### Realizácia projektov

1.	Aktualizácia finančných a časových údajov

Počas realizácie projektov je potrebné udržiavať v aktuálnom stave (tj. podľa aktuálneho znenia zmluvy, dodatkov, príp. iných právoplatných doplnkov zmluvy) nasledovné údaje:

- rozpočet (položky výdavkov)

- finančný plán

- účty

- plánované termíny realizácie v harmonograme

Zmeny rozpočtu, finančného plánu a harmonogramu je potrebné potvrdiť aj cez správu dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP. V prípade, že tieto aktualizácie nemajú formu dodatku ku zmluve o poskytnutí NFP, je potrebné to uviesť v type dodatku. Povinné údaje dodatkov:

    - dátum podpisu

    - typ dodatku

    - popis

    - elektronická verzia dodatku

Pre úpravu rozpočtu a finančného plánu projektu v stave realizácie sa nastavia atribútu dodatku nasledovne:

- má vplyv na zmenu údajov na projekte: ÁNO

- bola vykonaná zmena údajov na projekte: NIE

Po úprave rozpočtu a finančného plánu projektu je potrebné nastaviť atribúty nasledovne:

- má vplyv na zmenu údajov na projekte: ÁNO

- bola vykonaná zmena údajov na projekte: ÁNO

2.	Monitorovacie údaje projektov

Základnými zdrojmi informácií pri monitorovaní projektu sú monitorovacie správy a žiadosti o platbu. V intervaloch, ktoré sú stanovené v zmluve o poskytnutí NFP z údajov monitorovacích správ bezodkladne po ich doručení je potrebné do ITMS zadávať:

a)	skutočné dosiahnuté hodnoty indikátorov

b)	skutočné dosiahnuté hodnoty horizontálnych indikátorov

c)	skutočné termíny realizácie v harmonograme

3.	Evidencia finančných operácií

Údaje týkajúce sa všetkých typov žiadostí KP/PP o platbu sú do ITMS evidované používateľmi ITMS priebežne po obdržaní žiadosti o platbu na RO (SO/RO). Pred odsúhlasením kontroly oprávnenosti výdavkov pri žiadostiach KP/PP o platbu pre štrukturálne fondy je potrebné zaevidovať do systému nasledovné údaje:

- celkovú výšku žiadosti o platbu;

- účtovné doklady;

- v prípade, že žiadosť KP/PP o platbu nebude zamietnutá, je potrebné ku každému výdavku v časti „Rozpočtová klasifikácia“ vyplniť výšku oprávneného výdavku RO (výška oprávneného výdavku posúdená riadiacim orgánom (SO/RO)) a súčasne:

    - pri rozpočtových organizáciách je potrebné rozpísať výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie tak, ako je to uvedené v žiadosti KP o platbu;

    - pri ostatných typoch KP/PP je potrebné indikatívne uviesť rozpočtovú klasifikáciu;

- pred posunom žiadosti KP o platbu je potrebné zakaždým vykonať prepočet oprávnenej sumy pomocou tlačidla „Výpočet OS“.

Pred posunom žiadosti KP/PP o platbu do stavu „Prehlásenie o overení vystavené“ je potrebné pripojiť elektronickú verziu správy podľa čl. 4 Nariadenia EK č. 2001/438/ES.

Pred rezerváciou každej zálohovej, priebežnej, záverečnej žiadosti o platbu a pri poskytnutí predfinancovania je potrebné pracovníkmi platobnej jednotky skontrolovať a vyplniť:

      - variabilný symbol;

      - predpokladaný dátum splatnosti;

      - rozpočtovú klasifikáciu každého výdavku v žiadosti o platbu.

Súhrnné žiadosti o platbu štrukturálnych fondov sú do systému ITMS evidované platobnou jednotkou priebežne počas zostavovania súhrnnej žiadosti o platbu. V papierovej verzii súhrnnej žiadosti o platbu je uvedené evidenčné číslo, ktoré súhrnnej žiadosti o platbu pridelil systém ITMS. Pred zaslaním súhrnnej žiadosti o platbu na platobný orgán pre štrukturálne fondy sú:

- všetky žiadosti KP/PP o platbu zahrnuté v súhrnnej žiadosti o platbu uvedené aj v ITMS v časti zoznam žiadostí (formulár súhrnnej žiadosti o platbu);

- pri všetkých príslušných žiadostiach KP/PP o platbu zahrnutých do súhrnnej žiadosti o platbu úspešne prebehla rezervácia do systému ISUF.

4.	Kontrola fyzickej realizácie projektov (KFRP)

Výsledky kontroly na mieste sa evidujú, v zmysle podmienok definovaných v aktualizácii č.1/2007 usmernenia RO CSF k postupom kontroly fyzickej realizácie projektov (ďalej len „KFRP“), do jednoduchého formuláru v ITMS, v ktorom sa jednoznačne identifikuje projekt, KP/PP, ŽoP, osoby, ktoré kontrolu vykonali, typ kontroly, trvanie kontroly, spôsob vykonania kontroly, dátum vykonania kontroly, príp. skutočnosť, či na základe kontroly na mieste boli znížené oprávnené výdavky konkrétnej ŽoP, (ak áno, o koľko), dôvod zníženia oprávnených výdavkov, prijaté opatrenia, príp. metóda výberu vzorky.

#### Ukončenie realizácie projektov (ukončené a mimoriadne ukončené projekty)

Pre ukončené projekty je blokované zadávanie:

- žiadostí o platbu

- finančného plánu

- položiek nákladov

- harmonogramu

- lokalizácie

- cieľov a popisov

- partnerov

- účtov

- doplnkových kritérií

- hodnotení a posudkov

- príloh

- verejných obstarávaní

- zmluvy a dodatky ku zmluvám s KP/PP

Je potrebné, aby pred uzavretím projektu boli aktualizované a doplnené všetky relevantné údaje. Pre ukončené projekty je možné zadávať len indikátory, nezrovnalosti a poznámky.

#### Fáza zamietnutia projektov

Pre zamietnuté projekty je potrebné uviesť dôvod zamietnutia v doplnkovom poli workflowu, alebo v poznámkach projektu.

#### Projekty v zásobníku

Pre projekty v zásobníku je potrebné evidovať:

- rozpočet

- finančný plán

- horizontálne indikátory (plánované hodnoty)

- hodnotenie projektu

- Prílohy

- Doplnkové kritériá (ak sú pre PŠ definované)

- Odborné posudky (ak podľa postupov hodnotenia RO sa vytvárajú)

#### Evidencia ďalších informácií

1	Evidencia údajov o vykonanom VO a OVS

V prípade, že podľa právnych predpisov sa musia vykonať pre projekt VO alebo OVS, informácie o nich sa zadávajú do ITMS vo fáze, keď sú ich výsledky kontrolované RO alebo SO/RO, najneskoršie však vo fáze realizácie. Povinné údaje sú:

      - metóda obstarávania

      - predmet obstarávania

      - číslo oznámenia vo vestníku

      - predpokladaná hodnota zákazky

O zmluve uzavretej na základe obstarávania medzi KP/PP a dodávateľom sa povinne zadávajú nasledovné údaje:

    - názov uzavretej zmluvy

    - dodávateľ (obchodný názov)

    - dátum podpisu zmluvy

    - typ zmluvy

    - číslo zmluvy

    - celková suma zmluvy

Povinné údaje o VO/OVS a uzavretej zmluve je potrebné vyplniť pred posunutím záznamu do koncového stavu (typ stavu VOUSP).

Uvedené povinné údaje platia od verzie ITMS II 1.0, tj. pre VO/VOS evidované od 26. 6. 2007. Údaje VO/VOS, ktoré boli zaevidované pred týmto dátumom boli pretransformované do novej štruktúry, niektoré povinné údaje sú ale novozavedené a v starých VO/OVS sa javia ako povinné, ale nevyplnené údaje. Vzhľadom na administratívnu náročnosť spätné doplnenie údajov RO CSF nevyžaduje.

2.	Evidencie údajov o nezrovnalostiach a vrátených finančných prostriedkoch

Subjekt, ktorý zistil nezrovnalosť, je povinný zaevidovať údaje týkajúce sa zistenej nezrovnalosti bezodkladne a včas, prípadne zabezpečiť včasnú evidenciu týchto údajov prostredníctvom subjektu, ktorý má prístup do ITMS. Jedná sa o evidenciu najmä nasledovných údajov:

    - popis nezrovnalosti

    - priradenie nezrovnalosti k žiadosti o platbu

    - typ nezrovnalosti

    - stav nezrovnalosti

    - finančná identifikácia nezrovnalosti vrátane dopadu na výkaz výdavkov a pozastavenia výkonu platieb

Subjekt, ktorý zistil nové skutočnosti o už evidovanej nezrovnalosti je povinný zaevidovať v ITMS nové skutočnosti bezodkladne a včas prostredníctvom položky Aktualizácia N/FV, prípadne zabezpečiť aktualizáciu týchto údajov prostredníctvom subjektu, ktorý má kompetencie na aktualizáciu týchto údajov.

RO resp. SO/RO je povinný na základe obdržania Oznámenia o vrátení finančných prostriedkov od KP/PP alebo subjektu, ktorému boli pripísané prostriedky na účet, bezodkladne zaevidovať v ITMS predmetné vrátenie finančných prostriedkov. Evidencia Oznámenia o vrátení finančných prostriedkov v ITMS obsahuje:

    - pôvodcu Oznámenia o vrátení finančných prostriedkov

    - priradenie nezrovnalosti/finančného vyrovnania k predmetnému oznámeniu

    - vrátenú sumu a číslo účtu, na ktorý boli prostriedky vrátené

    - dôvod vrátenia finančných prostriedkov

Subjekt, ktorému boli prostriedky pripísané na účet, porovná výšku prijatých finančných prostriedkov so sumou uvedenou v Oznámení o vrátení finančných prostriedkov. V prípade súladu je subjekt povinný v ITMS zmeniť stav oznámenia na Uhradené. V prípade, že boli finančné prostriedky vrátené na účty dvoch rozdielnych orgánov, postupujú tieto orgány pri zmene stavu v ITMS vo vzájomnej súčinnosti.

3.	Evidencie údajov kontrolných zistení

Útvary vykonávajúce finančnú kontrolu sú povinné zadávať všetky dáta týkajúce sa následnej finančnej kontroly a zápisu nezrovnalostí včas a bezodkladne. Evidujú:

- Plánovacie obdobia

- Plány kontrol

- Vykonané plánované kontroly a všetky súvisiace dokumenty

- Vykonané neplánované kontroly a všetky súvisiace dokumenty

- Zistené nezrovnalosti a všetky súvisiace dokumenty

- Evidencia údajov z audítorských akcií

Útvary vykonávajúce vnútorný audit sú povinné zadávať všetky dáta týkajúce sa vnútorného auditu a zápisu nezrovnalostí včas a bezodkladne. Evidujú:

- Plánovacie obdobia

- Plány auditu

- Programy audítorskej akcie a všetky súvisiace dokumenty

- Nezrovnalosti a všetky súvisiace dokumenty

Súčasťou výročnej správy bude aj výber zistení zo Súhrnnej správy o výsledkoch finančnej kontroly a vnútorného auditu na základe § 6 a § 31a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypracovanej za  predchádzajúci kalendárny rok, týkajúcich sa implementácie pomoci. Ak budú orgány Spoločenstva požadovať informácie o náprave nedostatkov, aj odpočet realizovaných opatrení a uskutočnených úprav riadiacich a kontrolných systémov.

# TECHNICKÁ POMOC

Súčasťou SOP PS je opatrenie TP zamerané na zvýšenie kvality uskutočňovaných intervencií a zvýšenie efektívnosti využitia finančných prostriedkov vyčlenených z ERDF a zo ŠR, na implementáciu SOP PS.

Celkový finančný limit pre TP je odvodený z celkového objemu 151 210 683 EUR alokovaných v rámci SOP PS z ERDF a spolufinancovania zo ŠR. Na TP je vyčlenených 5,64% finančných prostriedkov z vyššie uvedenej sumy a spolu s povinným spolufinancovaním zo ŠR celkový objem finančných prostriedkov predstavuje 11.362.997 EUR v bežných cenách na skrátené programovacie obdobie 2004 - 2006.

Aktivity v rámci TP budú využívané v súlade s aktivitami definovanými v nariadení Komisie (ES) č. 448/2004 a v Usmernení č. 18/2004 – vykonávací predpis CSF č. 1.

Prostriedky TP sú vo všeobecnosti určené na zabezpečenie efektívnej implementácie ŠF v rámci jednotlivých operačných programov, jednotných programových dokumentov a iniciatív Spoločenstva.

Oprávnené výdavky v rámci opatrenia TP sa riadia rovnakými pravidlami ako oprávnené výdavky ostatných opatrení operačných programov, jednotných programových dokumentov a iniciatív Spoločenstva. Platia pre ne rovnaké pravidlá a legislatíva EÚ a SR na splnenie oprávnenosti tak, ako sú definované v Usmernení č. 18/2004 – Vykonávací predpis CSF č.1. Zároveň je potrebné dodržiavať pri čerpaní prostriedkov TP aj uznesenie vlády SR č. 328/2004 k využitiu TP na refundáciu oprávnených výdavkov a uznesenie vlády SR č. 544/2005 k využitiu limitovanej technickej pomoci na refundáciu oprávnených výdavkov a použitie refundovaných prostriedkov.

Pri stanovení oprávnenosti výdavkov v rámci TP je potrebné riadiť sa vo všeobecnosti nasledovnými zásadami:

- výdavky musia byť v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 448/2004, pravidlom 11 týkajúcim sa nákladov vynaložených na riadenie a implementáciu ŠF,

- výdavky musia byť v súlade s usmerneniami CSF,

- výdavky musia byť čerpané len v súlade s PD k SOP PS a v rámci opatrenia TP,

- RO je zodpovedný za použitie prostriedkov TP v rámci svojho programu a musí vedieť preukázať a zdôvodniť opodstatnenosť výdavku,

- oprávnené výdavky sa viažu na oprávnené aktivity súvisiace s implementáciou ŠF. V prípade, že ide o aktivity, ktoré nie sú plne využívané na účely ŠF, oprávnená je len percentuálna časť výdavkov, ktorá zodpovedá ich reálnemu využitiu pre účely ŠF.

Výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s efektívnou implementáciou ŠF (prípravou, riadením, monitorovaním, hodnotením, publicitou, finančným riadením, kontrolou a auditom) sa delia do dvoch skupín v závislosti od toho, či podliehajú, alebo nepodliehajú stropným limitom.

V nadväznosti na vyššie uvedené, ako aj v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 448/2004 je TP členená na dve základné skupiny:

- Limitovaná TP

- Nelimitovaná TP

## Limitovaná TP

V rámci limitovanej TP sú definované kategórie oprávnených výdavkov nasledovne:

- výdavky na prípravu programu, výber a posudzovanie projektov, monitorovanie realizácie programu a projektov (okrem výdavkov na nadobudnutie a inštaláciu počítačových systémov na riadenie, monitorovanie a hodnotenie)

- aktivity súvisiace s výberom a posudzovaním projektov (dohody o vykonaní práce s externými posudzovateľmi)

- aktivity súvisiace s prípravou programu a monitorovaním realizácie programu a projektov

- výdavky na zasadnutia monitorovacích výborov a podvýborov súvisiacich s realizáciou programu

- aktivity súvisiace s prípravou a realizáciou monitorovacích výborov a podvýborov

- výdavky na audit a kontrolu realizácie jednotlivých projektov na mieste

- aktivity súvisiace s auditom a kontrolou realizácie projektov na mieste

- mzdové náklady a náklady zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, ktorí plnia vyššie definované úlohy na základe náležite dokumentovaného rozhodnutia príslušného orgánu

- Mzdy vrátane odmien oprávnených štátnych, verejných zamestnancov a ostatných oprávnených zamestnancov vrátane nákladov zamestnávateľa na sociálne poistenie a zdravotné poistenie

- Dohody o vykonaní práce

## Nelimitovaná TP

Do nelimitovanej TP, nepodliehajúcej  limitom definovaným v nariadení Komisie (ES) 
č. 448/2004 (pravidlo 11, bod 2), patria ostatné kategórie oprávnených výdavkov, ktoré nesúvisia s aktivitami uvedenými v bode 2.1. tohto mechanizmu, ako:

- štúdie

  - aktivity súvisiace s implementáciou programov súčasného programovacieho obdobia a prípravou ďalšieho programovacieho obdobia: štúdie, právna pomoc, ekonomická a právna analýza

- semináre

  - semináre, školenia, výstavy, kurzy, odborné stáže a pracovné cesty pre zamestnancov zapojených do riadenia a implementácie SOP PS

- informačné aktivity

  - aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou verejnosti (realizácia komunikačného akčného plánu): PR aktivity, poradenstvo v oblasti PR, príprava a šírenie informácií (elektronické a tlačené médiá), výroba propagačných a informačných materiálov, organizácia a zabezpečenie konferencií, vzdelávacích aktivít, školení, informačné centrá a školiace pracoviská (vybavenie a prevádzka)

- hodnotenie programu

  - aktivity súvisiace s hodnotením programu (externé hodnotenie)

  - aktivity súvisiace s prípravou ďalšieho programovacieho obdobia (ex-ante hodnotenie) - analytické štúdie, sociálno – ekonomické analýzy, integrovaná stratégia rezortu, prognózy a scenáre hospodársko – sociálneho vývoja

  - aktivity súvisiace s prípravou a vydávaním záverečných, priebežných a výročných správ

- nadobudnutie a inštalácia počítačových systémov pre riadenie, monitorovanie a hodnotenie realizácie pomoci

  - inštalácia a nadobudnutie výpočtových systémov pre riadenie, monitorovanie a hodnotenie

- ostatné

  - tlmočnícke a prekladateľské práce súvisiace s oprávnenými aktivitami

  - administratívne a technické vybavenie súvisiace s oprávnenými aktivitami

Prehľad alokovaných finančných prostriedkov podľa jednotlivých kategórií TP

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 448/2004, bolo v prípade SOP PS na úrovni EK odkonzultované a odsúhlasené základné prerozdelenie finančných prostriedkov z ERDF a ŠR v bežných cenách EUR podľa skupín a kategórií TP tak, ako je uvedené v tabuľke.

| Technická pomoc | Spolu v € | Európsky fond regionálneho rozvoja v € | Štátny rozpočet v € |
| --- | --- | --- | --- |
| Limitovaná | 4 698 952 | 3 524 214 | 1 174 738 |
| Nelimitovaná | 6 664 045 | 4 998 034 | 1 666 011 |
| Spolu | 11 362 997 | 8 522 248 | 2 840 749 |

Oprávnené subjekty pre refundácie finančných prostriedkov z TP

V súlade s nariadením komisie (ES) č. 448/2004 a s kapitolou 2 mechanizmu, sú KP ako oprávnené subjekty na refundáciu finančných prostriedkov v podmienkach implementácie SOP PS členení na dve základné kategórie:

Externé subjekty

Oprávnené organizačné jednotky MH SR

Externé subjekty:

- Implementačné agentúry zriadené ako príspevkové organizácie, resp. združenie právnických osôb, v priamej podriadenosti  RO,  ktoré pôsobia vo funkcii SO/RO:

  - Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) (záujmové združenie právnických osôb)

  - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) (príspevková organizácia)

  - Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) (príspevková organizácia)

  - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) (príspevková organizácia)

Za účelom implementácie SOP PS uzatvoril RO s jednotlivými SO/RO Splnomocnenia o delegovaní právomocí.

- 7 regionálnych inštitúcií zriadených VÚC pôsobiacich ako ICPK pre žiadateľov, ktoré zabezpečujú činnosti týkajúce sa implementácie SOP PS na základe Rámcových zmlúv o vzájomnej spolupráci medzi RO a príslušným VÚC a dodatkov k nim za podmienky bezplatného poskytovania služieb,

  - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – Odbor regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce

  - Úrad Trnavského samosprávneho kraja – Odbor regionálneho rozvoja a územného plánovania

  - Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja – Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o.

  - Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja – Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia a Odbor cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva Banskobystrického samosprávneho kraja

  - Úrad Žilinského samosprávneho kraja – Odbor regionálneho rozvoja

  - Úrad Košického samosprávneho kraja – Odbor regionálneho rozvoja

  - Úrad Prešovského samosprávneho kraja – Odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

- Ministerstvo financií SR

Oprávnené organizačné jednotky MH SR:

Organizačné útvary MH SR, ktoré sa priamo podieľajú na výdavkoch MH SR súvisiacich s riadením, implementáciou, monitorovaním, kontrolou a auditom SOP PS, ktoré budú predmetom refundácie z prostriedkov TP SOP PS:

  - Sekcia podporných programov – OROPaM, ako riadiaca jednotka pre SOP;

  - Sekcia podporných programov – OMKOPHaP ŠF

  - Sekcia stratégie – odbor podnikateľského prostredia;

  - Sekcia stratégie – odbor priemyslu a inovácií;

  - Sekcia obchodu a ochrany spotrebiteľa – odbor medzinárodného obchodu;

  - Sekcia turizmu;

  - Sekcia rozpočtu a financovania;

  - Odbor rozpočtu a projektov EÚ, ako platobná jednotka,

  - Odbor financovania ministerstva;

  - Sekcia energetiky;

  - Odbor kontroly;

  - Oddelenie vnútorného auditu..

Oprávnené výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie

Oprávnené výdavky podľa charakteru rozpočtovej klasifikácie sú nasledovné:

Kapitálové výdavky

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Pri refundácii už prvotne uhradených kapitálových výdavkov platí:

- oprávnený subjekt je povinný spolu so ŽoP predložiť jeden originál a jednu kópiu všetkých účtovných dokladov. RO si vyhradzuje právo požadovať ďalšie doklady, ktoré dostatočne zdokladujú oprávnenosť výdavku,

- zúčtovacie doklady musia byť podpísané osobou zodpovednou za realizovanie objednávky a jej nadriadeným zamestnancom,

- v prípade, že sa jedná o externé subjekty, zúčtovacie doklady podpisuje štatutárny zástupca príslušného subjektu,

- v prípade MH SR sa oprávnený výdavok zdokladováva aj Likvidačným listom.

Bežné výdavky

Pri refundácii už prvotne uhradených bežných výdavkov platí:

- oprávnený subjekt je povinný spolu so ŽoP predložiť jeden originál a jednu kópiu všetkých účtovných dokladov. RO si vyhradzuje právo požadovať ďalšie doklady, ktoré dostatočne zdokladujú oprávnený výdavok.

- zúčtovacie doklady musia byť podpísané osobou zodpovednou za realizovanie objednávky a jej nadriadeným zamestnancom

- v prípade, že ide o externé subjekty, zúčtovacie doklady podpisuje štatutárny zástupca príslušného subjektu.

- v prípade MH SR sa oprávnený výdavok vydokladuje aj Likvidačným listom

Postupy refundácie a predfinancovania oprávnených výdavkov z TP sú uvedené v Mechanizme refundovania oprávnených výdavkov z technickej pomoci SOP PS, ktorý tvorí prílohu Manuálu riadenia SOP PS.

IT Monitorovací systém pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

podľa pečiatky pošty

Odovzdávanie kópie žiadosti a projektu internému a externému posudzovateľovi nemusí prebiehať súčasne, závisí od dohody povereného zamestnanca SO/RO s interným a externým posudzovateľom.

V nadväznosti na koniec programového obdobia 2004-2006 bola v ostatných výzvach skrátená lehota na vykonanie verejného obstarávania, resp. je od žiadateľov vyžadované vykonanie verejného obstarávania pred podaním žiadosti o NFP

žiadosť o zúčtovanie predfinancovania a žiadosť o zálohovú platbu sú zasielané priamo na PJ, keďže ich súčasťou nie sú účtovné dokumenty na základe ktorých by bolo možné overiť oprávnenosť výdavkov deklarovaných v žiadosti

závažný nedostatok je klasifikovaný na základe rozhodnutia RO a SO/RO

počas pozastavenia schvaľovania žiadosti o platbu sú lehoty na schválenie žiadosti o platbu prerušené až do doby odstránenia nedostatkov v žiadosti o platbu

za deň zúčtovania sa považuje deň zaslania (poštovej pečiatky) žiadosti konečného prijímateľa o platbu na riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

v prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou overenie je uskutočnené iba podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa

počas pozastavenia schvaľovania žiadosti o platbu sú lehoty na schválenie žiadosti o platbu prerušené až do doby odstránenia nedostatkov v žiadosti o platbu

v prípade, ak KP pri realizácii projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o zúčtovanie zálohovej platby. O tejto skutočnosti je KP povinný informovať RO, SO/RO . RO, SO/RO je v takomto prípade povinný v prehlásení o overení uviesť, že žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby plní funkciu záverečnej žiadosti o platbu. PJ e zároveň povinná v sprievodnom liste k súhrnnej žiadosti o platbu identifikovať takúto žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby.

Definícia nezrovnalosti toho istého znenia sa vyskytuje napríklad v Nariadení Komisie (ES) č. 1831/1994 v znení neskorších predpisov  a 1681/1994.

v prípade konečného prijímateľa štátnej rozpočtovej organizácie (ktorej boli poskytnuté prostriedky úpravou rozpočtu formou rozpočtového opatrenia) sú finančné prostriedky vrátené na príjmový účet PJ a následne je možné vykonať rozpočtové opatrenie na prekročenie limitu výdavkov z titulu vyšších príjmov pri dodržaní limitu na celkové prekročenie výdavkov,  stanoveného v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Prijímateľovi bude krátený NFP o sumu zodpovedajúcu súčinu oprávnených výdavkov obstaraných v rozpore s Obchodným zákonníkom a intenzity pomoci schválenej Výberovou komisiou.

SO/RO odstúpi od zmluvy o poskytnutí NFP v prípade, že prijímateľ obstarával všetky oprávnené výdavky v rozpore s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka.

Finančné limity a ich ekvivalenty v Sk sú zverejnené na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie

K postupnému zabezpečovaniu jednotlivých platieb dochádza napr. pri realizácii veľkých investičných projektov v prípade, keď príjemca pomoci/konečný prijímateľ nemá vo vlastníctve majetok v hodnote poskytnutého nenávratného finančného príspevku, nadobúda vlastníctvo k nehnuteľnosti postupne (v zmysle schváleného projektu), t.j. v prípade ak zápis nehnuteľnosti nie je vkladuschopnou listinou na zápis práv k nehnuteľnosti v zmysle katastrálneho zákona. RO alebo SO/RO v súvislosti s postupným zakladaním majetku však musí zabezpečiť, aby suma preplatených žiadostí o platbu bola nižšia ako hodnota založených hnuteľných vecí /nehnuteľnosti.

Suma peňažných prostriedkov získaných predajom (speňažením) zálohu v rámci výkonu záložného práva

napr. zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Uvedené ustanovenie platí v prípade novonadobudnutých hnuteľných vecí kedy je znalecký posudok nahradený kúpnou zmluvou, resp. inou zmluvou a/alebo dodacím listom s faktúrou dodávateľa.