Postupy pri vyhodnocovaní indikátorov definovaných v zmysle zmluvy               o poskytnutí NFP na úrovni projektu

1. Úvod

Monitorovanie a hodnotenie indikátorov na úrovni projektov je základným predpokladom pre objektívne hodnotenie efektívnosti Sektorového operačného programu Priemysel a služby a naplnenia jeho cieľov. Cieľom tohto materiálu je stanovenie jednotných postupov pri vyhodnocovaní dosahovaných hodnôt zmluvných indikátorov na úrovni projektov, ako aj návrh opatrení pre prípady, keď zmluvné indikátory nebudú dosahované.

2. Potreby hodnotenia a  východiskový stav

Pre zistenie naplnenia zmluvných záväzkov KP/PP, prínosu projektu k zlepšeniu konkurencieschopnosti prijímateľa i celkovej ekonomiky, ako aj dlhodobých efektov je potrebné vyhodnocovať projektové indikátory, pričom je potrebné vychádzať z postupného dosahovania predpísaných indikátorov v čase tak, aby sa nevyhodnocovali indikátory, ktoré nemôžu byť z časového hľadiska objektívne dosiahnuté.

Na každý projekt sa viažu indikátory výstupu, výsledku a dopadu. Indikátory viazané na jednotlivé projekty sú definované v prílohe 4.7 zmluvy o poskytnutí NFP – Zoznam  indikátorov, kde sa však uvádzajú iba indikátory výsledku a dopadu. V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP je KP/PP povinný predkladať vyhodnotenie indikátorov, ktoré sú stanovené v tejto prílohe  v polročných intervaloch počas obdobia piatich rokov po ukončení realizácie projektu. Indikátory výstupu projektov sa dajú väčšinou identifikovať iba z prílohy 4.1. zmluvy o poskytnutí NFP - Schválený rozpočet projektu.

Indikátory definované v prílohe 4.7 zmluvy o poskytnutí NFP sú uvedené ako indikátory výsledku a dopadu, avšak z ich charakteru, ako aj sledovania po dobu 5 rokov po ukončení fyzickej realizácie projektu vyplýva, že ide v skutočnosti o indikátory dopadu, ktoré vypovedajú o dlhodobej udržateľnosti projektu  Aj preto v súčasnosti v mnohých prípadoch nie sú dosahované predpísané hodnoty indikátorov výsledku.

Z uvedeného preto vyplýva, že pri vyhodnocovaní dosahovania indikátorov je potrebné vychádzať z ich logiky a posudzovať ich vzhľadom na to, či ide o indikátory súvisiace s fyzickou realizáciou projektu alebo indikátory súvisiace s jeho dlhodobou udržateľnosťou, ako aj brať do úvahy nábehovú krivku pri ich reálnom dosahovaní. Vzhľadom na to odporúčame, aby sa pri jednotlivých projektoch zaviedla 2,5-ročná nábehová krivka pre dosiahnutie plného napĺňania indikátorov.

3. Vyhodnocovanie indikátorov projektu definovaných v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a postupy pri ich nenapĺňaní

- Pre sledovanie indikátorov v rámci projektov vyplní SO/RO za každý projekt tabuľku dosahovania indikátorov dopadu a výsledku k dátumu (MM/RRRR) pre potreby monitorovacích správ a programovania Tabuľku pre každý projekt vypracuje Manažér monitorovania a ITMS SO/RO za príslušné opatrenie. Tabuľka sa vyplní za každý projekt vždy k 30. 6. a k 31. 12. a to pravidelne 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Tabuľka tvorí prílohu č.1 materiálu.

- Pri vyhodnocovaní dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu sa vychádza z hodnôt indikátorov, ktoré KP/PP zasiela v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP (podľa prílohy 4.7 k zmluve o poskytnutí NFP) k 30. 6. a 31. 12. bežného roka počas piatich rokov po ukončení fyzickej realizácie projektu. Pri ukončení projektu KP/PP pri záverečnej platbe KP/PP zašle SO/RO aktuálny stav indikátorov v zmysle aktualizácie č. 4/2008 usmernenia RO CSF č. 2/2004 k zadávaniu povinných údajov do ITMS pre ŠF a KF.

- Plnenie indikátorov pre hodnotenie projektu ako úspešne dlhodobo udržateľného sa považuje za dostatočné pri 60%-nom napĺňaní indikátorov, pričom za 60 %-né napĺňanie sa považuje dosahovanie hodnoty minimálne 60 % u všetkých sledovaných indikátorov k danému dátumu.

- V prípade nedosahovania 60 % hodnoty ktoréhokoľvek zmluvného indikátora po ukončení fyzickej realizácie projektu počas 2,5-ročného obdobia, počas ktorého sa projekt sleduje, sa voči KP/PP predbežne nevyvodzujú nijaké sankcie. SO/RO je však povinné písomne upozorniť KP/PP na neplnenie predpísaných hodnôt indikátorov a žiadať zdôvodnenie ich nedosahovania.

- V prípade, ak po 2,5-ročnom sledovaní indikátorov podľa prílohy 4.7 k zmluve o poskytnutí NFP od ukončenia realizácie projektu SO/RO zistí, že KP/PP nedosahuje minimálne 60 %-nú hodnotu niektorého zo zmluvných indikátorov, SO/RO vykoná kontrolu u KP/PP, a spracuje správu s návrhom riešenia. SO/RO pritom tiež preverí, či KP/PP porušil ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazal zmluvou, najmä či výsledky projektu plnia účel, na ktorý mu bol NFP poskytnutý, čo uvedie v správe o kontrole.

- V prípade, že boli zjavne porušené ciele projektu (projekt prešiel závažnými zmenami a neplní účel a rozsah zmluvy), projekt bude považovaný za neplniaci účel a rozsah zmluvy o poskytnutí NFP a SO/RO navrhne zrušiť zmluvu o poskytnutí NFP z dôvodov zásadného porušenia podmienok zmluvy. SO/RO následne zabezpečí evidenciu nezrovnalosti a jej vymáhanie od KP/PP,

- V prípade, ak neboli zjavne porušené ciele projektu (projekt neprešiel závažnými zmenami a plní účel a rozsah zmluvy), SO/RO navrhne po dohode s KP/PP úpravu len hodnôt indikátorov projektu a podpísanie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.

- Návrhy na zrušenie zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu nedosahovania predpísaných hodnôt indikátorov, ako aj úpravu indikátorov a podpísanie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP SO/RO predkladá po konzultácii s RO pre SOP PS na rokovanie IDMV. Na základe uznesenia IDMV RO pre SOP PS poverí SO/RO odstúpením od zmluvy o poskytnutí NFP s KP/PP alebo podpísaním dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, kde budú určené upravené hodnoty sledovania indikátorov projektu pre KP/PP. Tieto nové hodnoty indikátorov budú taktiež  zaznamenané v ITMS.

- V prípade, že KP/PP neplní ani upravené hodnoty indikátorov, SO/RO po prvom hlásení neplnenia plánovaných hodnôt vykoná kontrolu u KP/PP a ďalej postupuje analogicky ako v prípade neplnenia indikátorov po 2,5-ročnom sledovaní.