## 01I0126V01
Príloha č. 10a
Osobitné zmluvné povinnosti pre výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu s kódom: 01I0126V01 | Termín | Článok zmluvy/VZP | Forma/obsah dokumentu, ktorým sa povinnosť preukazuje zo strany prijímateľa
predložiť Vykonávateľovi osvedčenie o výstavbe energetického zariadenia a súlade Projektu s energetickou politikou SR, ak sa vyžaduje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov | najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 a) Zmluvy | Osvedčenie vydané podľa § 12 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vykonávateľovi preukázať, že predložil príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov) vyžaduje, alebo Vykonávateľovi predložiť doklad preukazujúci, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov nevyžaduje | najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 b) Zmluvy | 1. V prípade dokladu preukazujúceho, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov"), ide o jeden z nasledovných dokumentov: a) Účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona o posudzovaní vplyvov) s výrokom, že navrhovaná činnosť resp. zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný súčasne predložiť aj relevantný doklad k pôvodne navrhovanej činnosti), alebo b) právoplatné rozhodnutie príslušného orgánuo podnete podľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo c) vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov
2. V prípade dokladu preukazujúceho predloženie zámeru navrhovanej činnosti Realizácie Projektu príslušnému orgánu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov platí, že z dokumentu: a) musí byť jednoznačne identifikovateľná skutočnosť, že zámer navrhovanej činnosti bol predložený na posúdenie navrhovaného orgánu (napr. pečiatka z podateľne príslušného orgánu) a zároveň b) musí byť preukázateľné, že navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom posúdenia, je v súlade s Projektom v rámci schválenej žiadosti.
predložiť Vykonávateľovi platnú a účinnú zmluvu o pripojení do distribučnej/prenosovej sústavy pre zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (Predmet Projektu) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi | najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 c) Zmluvy | Platná a účinná zmluva o pripojení do distribučnej (miestnej alebo regionálnej)/prenosovej sústavy pre zariadenie, ktoré je predmetom projektu, uzavretá v súlade s pravidlami trhu (vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení neskorších predpisov).
predložiť Vykonávateľovi výstup príslušného orgánu z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu vyžaduje podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pričom z výstupu príslušného orgánu musí vyplývať, že Projekt je z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov | najneskôr do 19 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 d) Zmluvy | Právoplatné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný predložiť pôvodné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ako aj záverečné stanovisko z posúdenia zmeny navrhovanej činnosti, ak zmena činnosti podliehala povinnému hodnoteniu alebo z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná zmena činnosti bude ďalej posudzovať). Záverečne stanovisko musí okrem povinných náležitostí, celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti, alebo jej zmeny na životné prostredie obsahovať aj informáciu, že príslušný orgán súhlasí s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Za splnenie tejto zmluvnej podmienky je možné považovať aj situáciu, kedy Prijímateľ predloží do termínu 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy doklad preukazujúci predloženie príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pričom výstupom z posúdenia vplyvov bude napokon stanovisko príslušného orgánu, že navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
predložiť Vykonávateľovi právoplatné povolenie na Realizáciu Projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom, ak sa vyžaduje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov | najneskôr do 22 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 e) Zmluvy | V prípade relevantnosti prijímateľ predkladá: 1. právoplatné stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.3.2025 (ďalej len "stavebný zákon") alebo právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len "nový Stavebný zákon") a overenie projektu stavby s vydanou overovacou doložkou (ak sa vyžaduje podľa nového Stavebného zákona). V prípade, že sa do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo v lehote stanovenej stavebným úradom nezačalo so stavbou, čo by viedlo k strate platnosti stavebného povolenia podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona, je žiadateľ povinný predložiť aj rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Podobne, v prípade predĺženia platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 62 nového Stavebného zákona je žiadateľ povinný predložiť aj rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti) alebo 2. právoplatné povolenie iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo 3. v prípade realizácie drobnej stavby ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona spolu s písomným oznámením stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky podľa § 57 ods. 2. stavebného zákona alebo potvrdenie o ohlásení podľa § 48 ods. 5 zákona o výstavbe alebo 4. - overenie projektu stavby na ohlásenie s vydanou overovacou doložkou podľa § 63 nového Stavebného zákona alebo 5. iný relevantný doklad vecne príslušného povoľujúceho orgánu podľa príslušného právneho predpisu, ktorý je vyžadovaný na realizáciu konkrétnej stavby. V prípade, že povolenie na Realizáciu Projektu sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nevyžaduje, musí prijímateľ uvedené relevantne zdôvodniť. Povolenie na realizáciu projektu musí mať vyznačenie právoplatnosti, ak relevantné.
predložiť Vykonávateľovi certifikát – doklad preukazujúci splnenie podmienky životnosti fotovoltických panelov, meničov napätia a veterných turbín stanovenej vo Výzve, a to v prípade, ak sa v tejto ŽoP bude nárokovať výdavok na predmetné zariadenie (v súlade s prílohou č. 4 výzvy ide o nasledovné podmienky životnosti: - životnosť FV panelov aspoň 20 rokov a - životnosť meničov napätia aspoň 10 rokov, - životnosť zariadenia na výrobu elektriny z veternej energie aspoň 15 rokov ) | najneskôr spolu s predložením príslušnej ŽoP | čl. 6.5 g) Zmluvy | V súlade s prílohou 4 výzvy platí, že splnenie podmienky životnosti príslušného zariadenia je potrebné preukázať certifikátom oprávneného výrobcu overeným národnou certifikačnou autoritou alebo certifikačnou autoritou iného členského štátu Európskej únie. Uvedené znamená, že dané zariadenie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň platí, že životnosť zariadenia deklaruje výrobca – buď záručným listom, z ktorého vyplýva požadovaná životnosť alebo iným typom dokumentu vydaným výrobcom preukazujúcim životnosť zariadenia.
Ak je Predmetom Projektu zariadenie na výrobu elektriny z bioenergie, Prijímateľ preukáže Vykonávateľovi súlad Projektu s požiadavkou dosiahnutia úspor emisií skleníkových plynov na úrovni aspoň 80 % v porovnaní s porovnateľným fosílnym palivom podľa metodiky úspory skleníkových plynov uvedenej v prílohe VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, a to predložením: a) príslušného potvrdenia o udržateľnosti podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie , alebo b) čestného vyhlásenia v súlade so Záväznou dokumentáciou o plánovanej palivovej základni, ktorej použitie zabezpečí dosiahnutie stanovenej minimálnej úrovne 80 % úspor emisií skleníkových plynov, a platnú zmluvu o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku Predmetu Projektu pokrývajúcu obdobie minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby udržateľnosti Projektu, resp. platnú zmluvu o budúcej zmluve o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku Predmetu Projektu pokrývajúcu obdobie minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby udržateľnosti Projektu | spolu s predložením záverečnej monitorovacej správy podľa čl. 5 VZP | čl. 6.8 Zmluvy | Potvrdenie o udržateľnosti: potvrdenie podľa § 14b v spojení s § 14h ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“). Potvrdenie o udržateľnosti musí byť vydané pod dohľadom: a) právnickej osoby alebo fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 14d zákona č. 309/2009 Z. z., b) právnickej osoby alebo fyzickej osoby uznanej v inom členskom štáte na účely overovania potvrdenia o udržateľnosti ((§14b ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.) alebo c) dobrovoľného certifikačného systému uznaného členským štátom alebo Európskou komisiou (§14b ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.).
Uznané certifikačné systémy v SR:
https://www.minzp.sk/klima/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html
https://www.minzp.sk/files/oblasti/obnovitelne-zdroje/biopaliva-a-biokvapalina/nove/register-oso_01_2022_rev.pdf
Čestné vyhlásenie: záväzná forma čestného vyhlásenia je stanovená v Príručke pre prijímateľa - príloha č. 9
Platná zmluvu o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti, resp. platná zmluva o budúcej zmluve o dodávkach paliva spĺňajúceho kritéria udržateľnosti v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z. na prevádzku predmetu projektu: Nepredkladá sa v prípade, ak je predložené potvrdenie o udržateľnosti.
predkladať Vykonávateľovi Informáciu o udržaní výstupov Projektu na formulári a v rozsahu stanovenom Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii. - monitorovaným obdobím Informácie o udržaní výstupov Projektu je kalendárny rok; - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. | každoročne za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. so stavom k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka) najneskôr však do 31. marca kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po monitorovanom období. | čl. 5 ods. 3 VZP | Informácia o udržaní výstupov Projektu: - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. - záväzná forma Informácie o udržaní výstupov Projektu je stanovená v Príručke pre prijímateľa - príloha č. 5
Ak je Predmetom Projektu zariadenie na výrobu elektriny z bioenergie predložiť Vykonávateľovi potvrdenie o udržateľnosti vydané v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov za predchádzajúci kalendárny rok s uvedením výšky úspor emisií skleníkových plynov (povinnosť súvisí s čl. 6.9 Zmluvy - Prijímateľ sa zaväzuje počas Doby udržateľnosti Projektu dosiahnuť úsporu emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z používania bioplynu na výrobu elektriny na úrovni aspoň 80 % vo vzťahu k porovnateľnému fosílnemu palivu podľa metodiky úspory skleníkových plynov uvedenej v prílohe VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 (ak relevantné). Porušenie záväzku Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety predstavuje podstatné porušenie Zmluvy s povinnosťou vrátiť Prostriedky mechanizmu) | spolu s každou Informáciou o udržaní výstupov Projektu | čl. 5 ods. 3 VZP | Potvrdenie o udržateľnosti: potvrdenie podľa § 14b v spojení s § 14h ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. Potvrdenie o udržateľnosti musí byť vydané pod dohľadom: a) právnickej osoby alebo fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 14d zákona č. 309/2009 Z. z., b) právnickej osoby alebo fyzickej osoby uznanej v inom členskom štáte na účely overovania potvrdenia o udržateľnosti alebo c) dobrovoľného certifikačného systému uznaného členským štátom alebo Európskou komisiou (ďalej len „dobrovoľný certifikačný systém“).
Uznané certifikačné systémy v SR:
https://www.minzp.sk/klima/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html
https://www.minzp.sk/files/oblasti/obnovitelne-zdroje/biopaliva-a-biokvapalina/nove/register-oso_01_2022_rev.pdf

## 01I02-26-V03
Príloha č. 10a
Osobitné zmluvné povinnosti pre výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu s kódom: 01I02-26-V03 | termín | článok zmluvy/VZP | Forma/obsah dokumentu, ktorým sa povinnosť preukazuje zo strany prijímateľa
Vykonávateľovi preukázať, že predložil príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov vyžaduje, alebo Vykonávateľovi predložiť doklad preukazujúci, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov nevyžaduje | najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 písm. a) Zmluvy | 1. V prípade dokladu preukazujúceho, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov"), ide o jeden z nasledovných dokumentov: a) Účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona o posudzovaní vplyvov) s výrokom, že navrhovaná činnosť resp. zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný súčasne predložiť aj relevantný doklad k pôvodne navrhovanej činnosti), alebo b) právoplatné rozhodnutie príslušného orgánuo podnete podľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo c) vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov
2. V prípade dokladu preukazujúceho predloženie zámeru navrhovanej činnosti Realizácie Projektu príslušnému orgánu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov platí, že z dokumentu: a) musí byť jednoznačne identifikovateľná skutočnosť, že zámer navrhovanej činnosti bol predložený na posúdenie navrhovaného orgánu (napr. pečiatka z podateľne príslušného orgánu) a zároveň b) musí byť preukázateľné, že navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom posúdenia, je v súlade s Projektom v rámci schválenej žiadosti.
predložiť Vykonávateľovi výstup príslušného orgánu z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu vyžaduje podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pričom z výstupu príslušného orgánu musí vyplývať, že Projekt je z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov | najneskôr do 19 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 písm. b) Zmluvy | Právoplatné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný predložiť pôvodné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ako aj záverečné stanovisko z posúdenia zmeny navrhovanej činnosti, ak zmena činnosti podliehala povinnému hodnoteniu alebo z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná zmena činnosti bude ďalej posudzovať). Záverečne stanovisko musí okrem povinných náležitostí, celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti, alebo jej zmeny na životné prostredie obsahovať aj informáciu, že príslušný orgán súhlasí s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Za splnenie tejto zmluvnej podmienky je možné považovať aj situáciu, kedy Prijímateľ predloží do termínu 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy doklad preukazujúci predloženie príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pričom výstupom z posúdenia vplyvov bude napokon stanovisko príslušného orgánu, že navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
predložiť Vykonávateľovi i. manažment sedimentov: zoznam navrhovaných, resp. uplatňovaných opatrení v závislosti od rozsahu a intenzity procesov zanášania a erózie dna (usmernená sedimentácia, preplachovanie - úprava manipulačného poriadku, relokácia sedimentov – ťažba, odstraňovacie jemných sedimentov, dozásobenie sedimentami /hrubozrnné sedimenty – splaveninami/ oblastí s eróziu pod vodným dielom, atď.), ii. ekologické prietoky: plán zavedenia, resp. zavedený plán požadovaných minimálnych prevádzaných prietokov podľa typu vodnej elektrárne, iii. projekt rybovodu: návrh vhodného, resp. identifikácia existujúceho typu rybovodu pre danú vodnú elektráreň v súlade s vyhláškou č. 383/2018 Z. z.; | najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 písm. c) Zmluvy | 1. Manažment sedimentov vypracovaný v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby v platnom znení: Manažment sedimentov musí v súlade s Tretím vodným plánom SR obsahovať: - identifikovanie oblastí zanášania nad vodným dielom (VD) a erózie dna pod VD. Oblasť zanášania sa identifikuje k hladine maximálneho vzdutia. Presnejšie vymedzenie sa vykoná na základe opakovaného zamerania topografie koryta rieky (sústava priečnych profilov); - kvantifikovanie množstva sedimentov usadených v nánosoch na základe opakovaných zameraní topografie koryta rieky (sústava priečnych profilov); - pravidelné monitorovanie stavu zanášania a erózie dna v ročnom intervale (sústava priečnych profilov). Pri nastavovaní manažmentu sedimentov odporúčame prijímateľom obrátiť sa priamo na odbor Hydrológia a hydraulika, Výskumného ústavu vodného hospodárstva za účelom konzultácie správneho nastavenia manažmentu sedimentov:
https://www.vuvh.sk/kontakty/
2. Zavedený plán, resp. plán zavedenia požadovaných minimálnych prevádzaných prietokov podľa typu vodnej elektrárne v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby v platnom znení a s požiadavkami rámcovej smernice o vode , ktorá požaduje dosiahnutie ekologického stavu vodných útvarov na dobrý stav podľa smerodajných ukazovateľov, resp. nezhoršenie aktuálneho ekologického stavu za splnenia určitých preukázateľných činností. Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa (identifikovaného v bode podľa bodu 41 rámcovej smernice o vode) je stanovenie množstva vody pre reguláciu odberu a vzdúvania, ktorým sa zabezpečí trvalá environmentálna udržateľnosť ovplyvnených vodných útvarov. Pri nastavovaní plánu zavedenia ekologických prietokov odporúčame prijímateľom obrátiť sa priamo na odbor Hydrológia a hydraulika, Výskumného ústavu vodného hospodárstva za účelom konzultácie správneho nastavenia prietokov:
https://www.vuvh.sk/kontakty/
3. Identifikácia existujúceho rybovodu, resp. projekt rybovodu, resp. návrh vhodného rybovodu (štúdia realizovateľnosti) pre danú vodnú elektráreň vypracovaný v súlade s vyhláškou č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov v znení neskorších predpisov.
predkladať Vykonávateľovi Informáciu o udržaní výstupov Projektu na formulári a v rozsahu stanovenom Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii. - monitorovaným obdobím Informácie o udržaní výstupov Projektu je kalendárny rok; - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. Spolu s Informáciou o udržaní výstupov Projektu Prijímateľ zároveň predkladá, ak relevantné, správu z monitoringu vo vzťahu k overeniu účinnosti prijatých opatrení pre manažment sedimentov a ekologické prietoky, pričom predmetný monitoroing realizuje Prijímateľ v spolupráci so správcom dotknutého vodného toku. | každoročne za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. so stavom k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka) najneskôr však do 31. marca kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po monitorovanom období. | čl. 5 ods. 3 VZP | Informácia o udržaní výstupov Projektu: - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. - záväzná forma Informácie o udržaní výstupov Projektu je stanovená v Príručke pre prijímateľa - príloha č. 5
V prípade otázok týkajúcich sa postupov pri správe z monitoringu prijatých opatrení pre manažment sedimentov a ekologických prietokov odporúčame prijímateľom obrátiť sa priamo na odbor Hydrológia a hydraulika, Výskumného ústavu vodného hospodárstva za účelom konzultácie správneho nastavenia monitoringu:
https://www.vuvh.sk/kontakty/

## 01I02-26-V04
Príloha č. 10a
Osobitné zmluvné povinnosti pre výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu s kódom: 01I02-26-V04 | termín | článok zmluvy/VZP | Forma/obsah dokumentu, ktorým sa povinnosť preukazuje zo strany prijímateľa
predložiť Vykonávateľovi osvedčenie o výstavbe energetického zariadenia, ak sa vyžaduje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov | najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 a) Zmluvy | Osvedčenie vydané podľa § 12 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vykonávateľovi preukázať, že predložil príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov vyžaduje, alebo Vykonávateľovi predložiť doklad preukazujúci, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov nevyžaduje | najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 b) Zmluvy | 1. V prípade dokladu preukazujúceho, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov"), ide o jeden z nasledovných dokumentov: a) Účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona o posudzovaní vplyvov) s výrokom, že navrhovaná činnosť resp. zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný súčasne predložiť aj relevantný doklad k pôvodne navrhovanej činnosti), alebo b) právoplatné rozhodnutie príslušného orgánuo podnete podľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo c) vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov
2. V prípade dokladu preukazujúceho predloženie zámeru navrhovanej činnosti Realizácie Projektu príslušnému orgánu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov platí, že z dokumentu: a) musí byť jednoznačne identifikovateľná skutočnosť, že zámer navrhovanej činnosti bol predložený na posúdenie navrhovaného orgánu (napr. pečiatka z podateľne príslušného orgánu) a zároveň b) musí byť preukázateľné, že navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom posúdenia, je v súlade s Projektom v rámci schválenej žiadosti.
predložiť Vykonávateľovi výstup príslušného orgánu z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu vyžaduje podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pričom z výstupu príslušného orgánu musí vyplývať, že Projekt je z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov | najneskôr do 19 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 c) Zmluvy | Právoplatné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný predložiť pôvodné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ako aj záverečné stanovisko z posúdenia zmeny navrhovanej činnosti, ak zmena činnosti podliehala povinnému hodnoteniu alebo z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná zmena činnosti bude ďalej posudzovať). Záverečne stanovisko musí okrem povinných náležitostí, celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti, alebo jej zmeny na životné prostredie obsahovať aj informáciu, že príslušný orgán súhlasí s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Za splnenie tejto zmluvnej podmienky je možné považovať aj situáciu, kedy Prijímateľ predloží do termínu 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy doklad preukazujúci predloženie príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pričom výstupom z posúdenia vplyvov bude napokon stanovisko príslušného orgánu, že navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
predložiť Vykonávateľovi právoplatné povolenie na Realizáciu Projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom, ak sa vyžaduje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov | do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 d) Zmluvy | V prípade relevantnosti prijímateľ predkladá: 1. právoplatné stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.3.2025 (ďalej len "stavebný zákon") alebo právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len "nový Stavebný zákon") a overenie projektu stavby s vydanou overovacou doložkou (ak sa vyžaduje podľa nového Stavebného zákona). V prípade, že sa do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo v lehote stanovenej stavebným úradom nezačalo so stavbou, čo by viedlo k strate platnosti stavebného povolenia podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona, je žiadateľ povinný predložiť aj rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Podobne, v prípade predĺženia platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 62 nového Stavebného zákona je žiadateľ povinný predložiť aj rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti) alebo 2. právoplatné povolenie iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo 3. v prípade realizácie drobnej stavby ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona spolu s písomným oznámením stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky podľa § 57 ods. 2. stavebného zákona alebo 4. - overenie projektu stavby na ohlásenie s vydanou overovacou doložkou podľa § 63 nového Stavebného zákona alebo 5. iný relevantný doklad vecne príslušného povoľujúceho orgánu podľa príslušného právneho predpisu, ktorý je vyžadovaný na realizáciu konkrétnej stavby. V prípade, že povolenie na Realizáciu Projektu sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nevyžaduje, musí prijímateľ uvedené relevantne zdôvodniť. Povolenie na realizáciu projektu musí mať vyznačenie právoplatnosti, ak relevantné.
preukázať Vykonávateľovi súlad Projektu s požiadavkou dosiahnutia úspor emisií skleníkových plynov na úrovni aspoň 80 % v porovnaní s porovnateľným fosílnym palivom podľa metodiky úspory skleníkových plynov uvedenej v prílohe VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, a to predložením: a) príslušného potvrdenia o udržateľnosti podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie , alebo b) čestného vyhlásenia v súlade so Záväznou dokumentáciou o plánovanej palivovej základni, ktorej použitie zabezpečí dosiahnutie stanovenej minimálnej úrovne úspor emisií skleníkových plynov, a platnú zmluvu o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku Predmetu Projektu pokrývajúcu obdobie minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby udržateľnosti Projektu, resp. platnú zmluvu o budúcej zmluve o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku Predmetu Projektu pokrývajúcu obdobie minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby udržateľnosti Projektu | spolu s predložením záverečnej monitorovacej správy podľa čl. 5 VZP | čl. 6.8 Zmluvy | Potvrdenie o udržateľnosti: potvrdenie podľa § 14b zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“). Potvrdenie o udržateľnosti musí byť vydané pod dohľadom: a) právnickej osoby alebo fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 14d zákona č. 309/2009 Z. z., b) právnickej osoby alebo fyzickej osoby uznanej v inom členskom štáte na účely overovania potvrdenia o udržateľnosti ((§14b ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.) alebo c) dobrovoľného certifikačného systému uznaného členským štátom alebo Európskou komisiou (§14b ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.).
Uznané certifikačné systémy v SR:
https://www.minzp.sk/klima/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html
https://www.minzp.sk/files/oblasti/obnovitelne-zdroje/biopaliva-a-biokvapalina/nove/register-oso_01_2022_rev.pdf
Čestné vyhlásenie: záväzná forma čestného vyhlásenia je stanovená v Príručke pre prijímateľa - príloha č. 9
Platná zmluvu o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti, resp. platná zmluva o budúcej zmluve o dodávkach paliva spĺňajúceho kritéria udržateľnosti v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z. na prevádzku predmetu projektu: Nepredkladá sa v prípade, ak je predložené potvrdenie o udržateľnosti.
predložiť plán monitorovania a pohotovostný plán podľa podmienok stanovených vo Výzve | spolu s predložením záverečnej monitorovacej správy podľa čl. 5 VZP | čl. 6.8 Zmluvy | Plán monitorovania a pohotovostný plán vypracovaný v súvislosti s povinnosťou monitorovať kvalitu ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja v súlade s požiadavkami osobitných predpisov a určiť podmienky monitorovania v súlade s § 21 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v súlade s postupmi a požiadavkami stanovenými vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia a vyhláške č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
predkladať Vykonávateľovi Informáciu o udržaní výstupov Projektu na formulári a v rozsahu stanovenom Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii. - monitorovaným obdobím Informácie o udržaní výstupov Projektu je kalendárny rok; - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. | každoročne za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. so stavom k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka) najneskôr však do 31. marca kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po monitorovanom období. | čl. 5 ods. 3 VZP | Informácia o udržaní výstupov Projektu: - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. - záväzná forma Informácie o udržaní výstupov Projektu je stanovená v Príručke pre prijímateľa - príloha č. 5
predložiť Vykonávateľovi: - potvrdenie o udržateľnosti vydané v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov za predchádzajúci kalendárny rok s uvedením výšky úspor emisií skleníkových plynov (povinnosť súvisí s čl. 6.9 Zmluvy - Prijímateľ sa zaväzuje počas Doby udržateľnosti Projektu dosiahnuť úsporu emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z používania bioplynu na výrobu elektriny na úrovni aspoň 80 % vo vzťahu k porovnateľnému fosílnemu palivu podľa metodiky úspory skleníkových plynov uvedenej v prílohe VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 (ak relevantné). Porušenie záväzku Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety predstavuje podstatné porušenie Zmluvy s povinnosťou vrátiť Prostriedky mechanizmu) - správu o celkovom objeme vyrobenej elektrickej energie v MW/h za predchádzajúci kalendárny rok | spolu s každou Informáciou o udržaní výstupov Projektu | čl. 5 ods. 3 VZP | Potvrdenie o udržateľnosti: potvrdenie podľa § 14b v spojení s § 14h ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“). Potvrdenie o udržateľnosti musí byť vydané pod dohľadom: a) právnickej osoby alebo fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 14d zákona č. 309/2009 Z. z., b) právnickej osoby alebo fyzickej osoby uznanej v inom členskom štáte na účely overovania potvrdenia o udržateľnosti ((§14b ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.) alebo c) dobrovoľného certifikačného systému uznaného členským štátom alebo Európskou komisiou (§14b ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.).
Uznané certifikačné systémy v SR:
https://www.minzp.sk/klima/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html
https://www.minzp.sk/files/oblasti/obnovitelne-zdroje/biopaliva-a-biokvapalina/nove/register-oso_01_2022_rev.pdf
Správa o celkovom objeme vyrobenej elektriny, t. j. bilančná excel tabuľka za predchádzajúci kalendárny rok po mesiacoch o vyrobenej elektrine na svorkách generátora v zmysle § 48 pravidiel trhu (vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z. , ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy)

## 01I02-26-V05
Príloha č. 10a
Osobitné zmluvné povinnosti pre výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu s kódom: 01I02-26-V05 | termín | článok zmluvy/VZP | Forma/obsah dokumentu, ktorým sa povinnosť preukazuje zo strany prijímateľa
predložiť Vykonávateľovi osvedčenie o výstavbe energetického zariadenia, ak sa vyžaduje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov | najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 a) Zmluvy | Osvedčenie vydané podľa § 12 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vykonávateľa preukázať, že predložil príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii vyžaduje, alebo Vykonávateľovi predložiť doklad preukazujúci, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii nevyžaduje | najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy: | čl. 6.5 b) Zmluvy | 1. V prípade dokladu preukazujúceho, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov"), ide o jeden z nasledovných dokumentov: a) Účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp.právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona o posudzovaní vplyvov) s výrokom, že navrhovaná činnosť resp. zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný súčasne predložiť aj relevantný doklad k pôvodne navrhovanej činnosti), alebo b) právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu o podnetepodľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo c) vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov 2. V prípade dokladu preukazujúceho, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a) stanovisko príslušného orgánu, že prevádzka nevyžaduje integrované povolenie alebo zmenu integrovaného povolenia
2. V prípade dokladu preukazujúceho predloženie zámeru navrhovanej činnosti Realizácie Projektu príslušnému orgánu na posúdenie platí, že z dokumentu: a) musí byť jednoznačne identifikovateľná skutočnosť, že zámer navrhovanej činnosti bol predložený na posúdenie navrhovaného orgánu (napr. pečiatka z podateľne príslušného orgánu) a zároveň b) musí byť preukázateľné, že navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom posúdenia, je v súlade s Projektom v rámci schválenej žiadosti.
predložiť Vykonávateľovi výstup príslušného orgánu z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu vyžaduje podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii, pričom z výstupu príslušného orgánu musí vyplývať, že Projekt je z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii | najneskôr do 19 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 c) Zmluvy | Právoplatné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný predložiť pôvodné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ako aj záverečné stanovisko z posúdenia zmeny navrhovanej činnosti, ak zmena činnosti podliehala povinnému hodnoteniu alebo z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná zmena činnosti bude ďalej posudzovať). Záverečne stanovisko musí okrem povinných náležitostí, celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti, alebo jej zmeny na životné prostredie obsahovať aj informáciu, že príslušný orgán súhlasí s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Za splnenie tejto zmluvnej podmienky je možné považovať aj situáciu, kedy Prijímateľ predloží do termínu 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy doklad preukazujúci predloženie príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pričom výstupom z posúdenia vplyvov bude napokon stanovisko príslušného orgánu, že navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Integrované povolenie podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
predložiť Vykonávateľovi právoplatné povolenie na Realizáciu Projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom (ak relevantné), | najneskôr do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 d) Zmluvy | V prípade relevantnosti prijímateľ predkladá: 1. právoplatné stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.3.2025 (ďalej len "stavebný zákon") alebo právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len "nový Stavebný zákon") a overenie projektu stavby s vydanou overovacou doložkou (ak sa vyžaduje podľa nového Stavebného zákona). V prípade, že sa do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo v lehote stanovenej stavebným úradom nezačalo so stavbou, čo by viedlo k strate platnosti stavebného povolenia podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona, je žiadateľ povinný predložiť aj rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Podobne, v prípade predĺženia platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 62 nového Stavebného zákona je žiadateľ povinný predložiť aj rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti) alebo 2. právoplatné povolenie iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo 3. v prípade realizácie drobnej stavby ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona spolu s písomným oznámením stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky podľa § 57 ods. 2. stavebného zákona alebo 4. - overenie projektu stavby na ohlásenie s vydanou overovacou doložkou podľa § 63 nového Stavebného zákona alebo 5. iný relevantný doklad vecne príslušného povoľujúceho orgánu podľa príslušného právneho predpisu, ktorý je vyžadovaný na realizáciu konkrétnej stavby. V prípade, že povolenie na Realizáciu Projektu sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nevyžaduje, musí prijímateľ uvedené relevantne zdôvodniť. Povolenie na realizáciu projektu musí mať vyznačenie právoplatnosti, ak relevantné.
preukázať Vykonávateľovi súlad Projektu s požiadavkou dosiahnutia úspor emisií skleníkových plynov: 1. z používania bioplynu na výrobu elektriny na úrovni aspoň 80 % vo vzťahu k porovnateľnému fosílnemu palivu podľa metodiky úspory skleníkových plynov uvedenej v prílohe VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 (ak relevantné) alebo 2. z výroby biometánu na úrovni aspoň 70 % vo vzťahu k porovnateľnému fosílnemu palivu s hodnotou 94 g CO₂ekv/MJ podľa metodiky úspor skleníkových plynov uvedenej v prílohe VI k smernici 2018/2001 (ak relevantné), a to predložením: a) príslušného potvrdenia o udržateľnosti podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie , alebo b) čestného vyhlásenia v súlade so Záväznou dokumentáciou o plánovanej palivovej základni, ktorej použitie zabezpečí dosiahnutie stanovenej minimálnej úrovne úspor emisií skleníkových plynov, a platnú zmluvu o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku Predmetu Projektu pokrývajúcu obdobie minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby udržateľnosti Projektu, resp. platnú zmluvu o budúcej zmluve o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku Predmetu Projektu pokrývajúcu obdobie minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby udržateľnosti Projektu | spolu s predložením záverečnej monitorovacej správy podľa čl. 5 VZP | čl. 6.8 Zmluvy | Potvrdenie o udržateľnosti: potvrdenie podľa § 14b zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009“) Potvrdenie o udržateľnosti musí byť vydané pod dohľadom: a) právnickej osoby alebo fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 14d zákona č. 309/2009 Z. z., b) právnickej osoby alebo fyzickej osoby uznanej v inom členskom štáte na účely overovania potvrdenia o udržateľnosti ((§14b ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.) alebo c) dobrovoľného certifikačného systému uznaného členským štátom alebo Európskou komisiou (§14b ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.).
Uznané certifikačné systémy v SR:
https://www.minzp.sk/klima/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html
https://www.minzp.sk/files/oblasti/obnovitelne-zdroje/biopaliva-a-biokvapalina/nove/register-oso_01_2022_rev.pdf
Čestné vyhlásenie: záväzná forma čestného vyhlásenia je stanovená v Príručke pre prijímateľa - príloha č. 9
Platná zmluvu o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti, resp. platná zmluva o budúcej zmluve o dodávkach paliva spĺňajúceho kritéria udržateľnosti v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov na prevádzku predmetu projektu: Nepredkladá sa v prípade, ak je predložené potvrdenie o udržateľnosti.
predložiť plán monitorovania a pohotovostný plán podľa podmienok stanovených vo Výzve | spolu s predložením záverečnej monitorovacej správy podľa čl. 5 VZP | čl. 6.8 Zmluvy | Plán monitorovania a pohotovostný plán vypracovaný v súvislosti s povinnosťou monitorovať kvalitu ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja v súlade s požiadavkami osobitných predpisov a určiť podmienky monitorovania v súlade s § 21 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v súlade s postupmi a požiadavkami stanovenými vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia a vyhláške č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
predkladať Vykonávateľovi Informáciu o udržaní výstupov Projektu na formulári a v rozsahu stanovenom Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii. - monitorovaným obdobím Informácie o udržaní výstupov Projektu je kalendárny rok; - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. | každoročne za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. so stavom k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka) najneskôr však do 31. marca kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po monitorovanom období. | čl. 5 ods. 3 VZP | Informácia o udržaní výstupov Projektu: - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. - záväzná forma Informácie o udržaní výstupov Projektu je stanovená v Príručke pre prijímateľa - príloha č. 5
predložiť Vykonávateľovi: - potvrdenie o udržateľnosti vydané v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov za predchádzajúci kalendárny rok s uvedením výšky úspor emisií skleníkových plynov (povinnosť súvisí s čl. 6.9 Zmluvy - ("Prijímateľ sa zaväzuje počas Doby udržateľnosti Projektu dosiahnuť úsporu emisií skleníkových plynov vyplývajúcich: 1. z používania bioplynu na výrobu elektriny na úrovni aspoň 80 % vo vzťahu k porovnateľnému fosílnemu palivu podľa metodiky úspory skleníkových plynov uvedenej v prílohe VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 (ak relevantné) alebo 2. z výroby biometánu na úrovni aspoň 70 % vo vzťahu k porovnateľnému fosílnemu palivu s hodnotou 94 g CO₂ekv/MJ podľa metodiky úspor skleníkových plynov uvedenej v prílohe VI k smernici 2018/2001 (ak relevantné)"). - správu o celkovom objeme vyrobenej elektrickej energie v MW/h za predchádzajúci kalendárny rok (ak realizáciou dochádza k modernizácii existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu) alebo - správu o celkovom objeme vyrobeného biometánu v m3 za predchádzajúci kalendárny rok (ak realizáciou Projektu dochádza k transformácii existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu na zariadenie vyrábajúce biometán). | spolu s každou Informáciou o udržaní výstupov Projektu | čl. 5 ods. 3 VZP | Potvrdenie o udržateľnosti: potvrdenie podľa § 14b zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) Potvrdenie o udržateľnosti musí byť vydané pod dohľadom: a) právnickej osoby alebo fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 14d zákona č. 309/2009 Z. z., b) právnickej osoby alebo fyzickej osoby uznanej v inom členskom štáte na účely overovania potvrdenia o udržateľnosti ((§14b ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.) alebo c) dobrovoľného certifikačného systému uznaného členským štátom alebo Európskou komisiou (§14b ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.).
Uznané certifikačné systémy v SR:
https://www.minzp.sk/klima/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html
https://www.minzp.sk/files/oblasti/obnovitelne-zdroje/biopaliva-a-biokvapalina/nove/register-oso_01_2022_rev.pdf
Správa o celkovom objeme vyrobenej elektriny, t. j. bilančná excel tabuľka za predchádzajúci kalendárny rok po mesiacoch o vyrobenej elektrine na svorkách generátora v zmysle § 48 pravidiel trhu (vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z. , ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy)
Správa o celkovom objeme vyrobeného biometánu, t.j. potvrdenie o množstve biometánu podľa §12a zákona č. 309/2009 Z.z.

## 01I01-26-V06
Príloha č. 10a
Osobitné zmluvné povinnosti pre výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu s kódom: 01I01-26-V06 | termín | článok zmluvy/VZP | Forma/obsah dokumentu, ktorým sa povinnosť preukazuje zo strany prijímateľa
predložiť Vykonávateľovi osvedčenie o výstavbe zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej aj „OZE“) a zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE - batériový systém (ak relevantné), ak sa vyžaduje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov | najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 a) Zmluvy | Osvedčenie vydané podľa § 12 zákona č. 251/2012 Z. z.o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vykonávateľi preukázať, že predložil príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii vyžaduje, alebo Vykonávateľovi predložiť doklad preukazujúci, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii nevyžaduje | v súlade s ustanoveniami príslušnej Zmluvy o PPM a to: a) buď najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, b) alebo spolu s prvou Informáciou o udržaní výstupov projektu (IUVP) | čl. 6.5 b) Zmluvy | 1. V prípade dokladu preukazujúceho, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov"), ide o jeden z nasledovných dokumentov: a) Účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp.právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona o posudzovaní vplyvov) s výrokom, že navrhovaná činnosť resp. zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný súčasne predložiť aj relevantný doklad k pôvodne navrhovanej činnosti), alebo b) právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu o podnetepodľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo c) vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov 2. V prípade dokladu preukazujúceho, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a) stanovisko príslušného orgánu, že prevádzka nevyžaduje integrované povolenie alebo zmenu integrovaného povolenia
2. V prípade dokladu preukazujúceho predloženie zámeru navrhovanej činnosti Realizácie Projektu príslušnému orgánu na posúdenie platí, že z dokumentu: a) jednoznačne identifikovateľná skutočnosť, že zámer navrhovanej činnosti bol predložený na posúdenie navrhovaného orgánu (napr. pečiatka z podateľne príslušného orgánu) a zároveň b) preukázateľné, že navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom posúdenia, je v súlade s Projektom v rámci schválenej žiadosti.
predložiť Vykonávateľovi platnú a účinnú zmluvu o pripojení do distribučnej/prenosovej sústavy pre zariadenie na výrobu elektriny z OZE a zariadenie na uskladňovanie elektriny z OZE - batériový systém (ak relevantné) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi | najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 c) Zmluvy | Platná a účinná zmluva o pripojení do distribučnej (miestnej alebo regionálnej)/prenosovej sústavy pre zariadenie, ktoré je predmetom projektu, uzavretá v súlade s pravidlami trhu (vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení neskorších predpisov).
predložiť Vykonávateľovi výstup príslušného orgánu z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu vyžaduje podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii, pričom z výstupu príslušného orgánu musí vyplývať, že Projekt je z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii | v súlade s ustanoveniami príslušnej Zmluvy o PPM a to: a) buď najneskôr do 16 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, b) alebo spolu s prvou Informáciou o udržaní výstupov projektu (IUVP) | čl. 6.5 d) Zmluvy | Právoplatné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný predložiť pôvodné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ako aj záverečné stanovisko z posúdenia zmeny navrhovanej činnosti, ak zmena činnosti podliehala povinnému hodnoteniu alebo z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná zmena činnosti bude ďalej posudzovať). Záverečne stanovisko musí okrem povinných náležitostí, celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti, alebo jej zmeny na životné prostredie obsahovať aj informáciu, že príslušný orgán súhlasí s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Za splnenie tejto zmluvnej podmienky je možné považovať aj situáciu, kedy Prijímateľ predloží do termínu 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy doklad preukazujúci predloženie príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pričom výstupom z posúdenia vplyvov bude napokon stanovisko príslušného orgánu, že navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Integrované povolenie podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
predložiť Vykonávateľovi právoplatné povolenie na Realizáciu Projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom (ak relevantné) | najneskôr do 19 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 e) Zmluvy | V prípade relevantnosti prijímateľ predkladá: 1. právoplatné stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.3.2025 (ďalej len "stavebný zákon") alebo právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len "nový Stavebný zákon") a overenie projektu stavby s vydanou overovacou doložkou (ak sa vyžaduje podľa nového Stavebného zákona). V prípade, že sa do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo v lehote stanovenej stavebným úradom nezačalo so stavbou, čo by viedlo k strate platnosti stavebného povolenia podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona, je žiadateľ povinný predložiť aj rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Podobne, v prípade predĺženia platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 62 nového Stavebného zákona je žiadateľ povinný predložiť aj rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti) alebo 2. právoplatné povolenie iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo 3. v prípade realizácie drobnej stavby ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona spolu s písomným oznámením stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky podľa § 57 ods. 2. stavebného zákona alebo 4. - overenie projektu stavby na ohlásenie s vydanou overovacou doložkou podľa § 63 nového Stavebného zákona alebo 5. iný relevantný doklad vecne príslušného povoľujúceho orgánu podľa príslušného právneho predpisu, ktorý je vyžadovaný na realizáciu konkrétnej stavby. V prípade, že povolenie na Realizáciu Projektu sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nevyžaduje, musí prijímateľ uvedené relevantne zdôvodniť. Povolenie na realizáciu projektu musí mať vyznačenie právoplatnosti, ak relevantné.
predložiť Vykonávateľovi certifikát – doklad preukazujúci splnenie podmienky životnosti fotovoltických panelov, meničov napätia a veterných turbín a životnosti batériového systému stanovenej vo Výzve, ak sa v tejto ŽoP bude nárokovať výdavok na predmetné zariadenie (v súlade s prílohou č. 4 výzvy ide o nasledovné podmienky životnosti: životnosť FV panelov aspoň 20 rokov a životnosť meničov napätia aspoň 10 rokov. životnosť zariadenia na výrobu elektriny z veternej energie aspoň 15 rokov. životnosť zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE (batériový systém) musí byť minimálne 8 rokov od začiatku prevádzky (deň vydania odovzdávacieho protokolu z funkčnej skúšky dodávateľom) alebo batériový systém musí dosiahnuť minimálne 4000 nabíjacích cyklov). | najneskôr spolu s predložením príslušnej ŽoP | čl. 6.5 g) Zmluvy | V súlade s prílohou 4 výzvy platí, že splnenie podmienky životnosti príslušného zariadenia je potrebné preukázať certifikátom oprávneného výrobcu overeným národnou certifikačnou autoritou alebo certifikačnou autoritou iného členského štátu Európskej únie. Uvedené znamená, že dané zariadenie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň platí, že životnosť zariadenia deklaruje výrobca – buď záručným listom, z ktorého vyplýva požadovaná životnosť alebo iným typom dokumentu vydaným výrobcom preukazujúcim životnosť zariadenia.
Ak je Predmetom Projektu zariadenie na výrobu elektriny z bioenergie, Prijímateľ preukáže Vykonávateľovi súlad Projektu s požiadavkou dosiahnutia úspor emisií skleníkových plynov na úrovni aspoň 80 % v porovnaní s porovnateľným fosílnym palivom podľa metodiky úspory skleníkových plynov uvedenej v prílohe VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, a to predložením: a) príslušného potvrdenia o udržateľnosti podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie , alebo b) čestného vyhlásenia v súlade so Záväznou dokumentáciou o plánovanej palivovej základni, ktorej použitie zabezpečí dosiahnutie stanovenej minimálnej úrovne 80 % úspor emisií skleníkových plynov, a platnú zmluvu o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku Predmetu Projektu pokrývajúcu obdobie minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby udržateľnosti Projektu, resp. platnú zmluvu o budúcej zmluve o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku Predmetu Projektu pokrývajúcu obdobie minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby udržateľnosti Projektu | spolu s predložením záverečnej monitorovacej správy podľa čl. 5 VZP | čl. 6.8 Zmluvy | Potvrdenie o udržateľnosti: potvrdenie podľa § 14b v spojení s § 14h ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“). Potvrdenie o udržateľnosti musí byť vydané pod dohľadom: a) právnickej osoby alebo fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 14d zákona č. 309/2009 Z. z., b) právnickej osoby alebo fyzickej osoby uznanej v inom členskom štáte na účely overovania potvrdenia o udržateľnosti ((§14b ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.) alebo c) dobrovoľného certifikačného systému uznaného členským štátom alebo Európskou komisiou (§14b ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.).
Uznané certifikačné systémy v SR:
https://www.minzp.sk/klima/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html
https://www.minzp.sk/files/oblasti/obnovitelne-zdroje/biopaliva-a-biokvapalina/nove/register-oso_01_2022_rev.pdf
Čestné vyhlásenie: záväzná forma čestného vyhlásenia je stanovená v Príručke pre prijímateľa - príloha č. 9
Platná zmluvu o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti, resp. platná zmluva o budúcej zmluve o dodávkach paliva spĺňajúceho kritéria udržateľnosti v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov na prevádzku predmetu projektu: Nepredkladá sa v prípade, ak je predložené potvrdenie o udržateľnosti.
predkladať Vykonávateľovi Informáciu o udržaní výstupov Projektu na formulári a v rozsahu stanovenom Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii. - monitorovaným obdobím Informácie o udržaní výstupov Projektu je kalendárny rok; - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. | každoročne za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. so stavom k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka) najneskôr však do 31. marca kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po monitorovanom období. | čl. 5 ods. 3 VZP | Informácia o udržaní výstupov Projektu: - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. - záväzná forma Informácie o udržaní výstupov Projektu je stanovená v Príručke pre prijímateľa - príloha č. 5
predložiť Vykonávateľovi: 1. potvrdenie o udržateľnosti vydané v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov za predchádzajúci kalendárny rok s uvedením výšky úspor emisií skleníkových plynov (ak je Predmetom Projektu zariadenie na výrobu elektriny z bioenergie) (povinnosť súvisí s čl. 6.9 Zmluvy - ("Ak je Predmetom Projektu zariadenie na výrobu elektriny z bioenergie, Prijímateľ sa zaväzuje počas Doby udržateľnosti Projektu dosiahnuť úsporu emisií skleníkových plynov vo výške minimálne 80 % v porovnaní s porovnateľným fosílnym palivom podľa metodiky úspory skleníkových plynov uvedenej v prílohe VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001. Porušenie záväzku Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety predstavuje podstatné porušenie Zmluvy s povinnosťou vrátiť Prostriedky mechanizmu"). 2. potvrdenie o dosiahnutej výške úspor emisií skleníkových plynov za predchádzajúci kalendárny rok (ak je Predmetom Projektu zariadenie na výrobu elektriny z geotermálnej energie) (povinnosť súvisí s čl. 6.10 Zmluvy - ("Ak je Predmetom Projektu zariadenie na výrobu elektriny z geotermálnej energie, Prijímateľ sa zaväzuje počas Doby udržateľnosti Projektu dosiahnuť produkciu emisií skleníkových plynov v prípade výroby elektriny z geotermálnej energie nižšiu ako 100 g ekvivalentu CO2/kWh. Porušenie záväzku Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety predstavuje podstatné porušenie Zmluvy s povinnosťou vrátiť Prostriedky mechanizmu"). | spolu s každou Informáciou o udržaní výstupov Projektu | čl. 5 ods. 3 VZP | Potvrdenie o udržateľnosti: potvrdenie podľa § 14b zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“). Potvrdenie o udržateľnosti musí byť vydané pod dohľadom: a) právnickej osoby alebo fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 14d zákona č. 309/2009 Z. z., b) právnickej osoby alebo fyzickej osoby uznanej v inom členskom štáte na účely overovania potvrdenia o udržateľnosti ((§14b ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.) alebo c) dobrovoľného certifikačného systému uznaného členským štátom alebo Európskou komisiou (§14b ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.).
Uznané certifikačné systémy v SR:
https://www.minzp.sk/klima/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html
https://www.minzp.sk/files/oblasti/obnovitelne-zdroje/biopaliva-a-biokvapalina/nove/register-oso_01_2022_rev.pdf

## 01I03-26-V07
Príloha č. 10a
Osobitné zmluvné povinnosti pre výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu s kódom: 01I03-26-V07 | termín | článok zmluvy/VZP | Forma/obsah dokumentu, ktorým sa povinnosť preukazuje zo strany prijímateľa
predložiť Vykonávateľovi certifikát oprávneného výrobcu, a to v prípade, ak sa v tejto ŽoP bude nárokovať výdavok na predmetné zariadenie (ak je Predmet Projektu výstavba nového zariadenia na uskladňovanie elektriny - stacionárny batériový systém) uvedená povinnosť súvisí s ustanovením čl. 6.4 Zmluvy: "V prípade, ak je Predmetom Projektu zariadenie na uskladňovanie elektriny (stacionárny batériový systém), je potrebné zabezpečenie kritérií obehového hospodárstva, konkrétne minimálnej životnosti batériového systému, ktorá musí byť minimálne 8 rokov od Ukončenia vecnej realizácie Projektu, alebo stacionárny batériový systém musí dosiahnuť minimálne 4000 nabíjacích cyklov na základe certifikátu oprávneného výrobcu". | najneskôr spolu s predložením príslušnej ŽoP | čl. 6.1 i) Zmluvy | Relevantné, ak je Predmet Projektu výstavba nového stacionárneho batériového systému: V súlade s prílohou č. 4 výzvy platí, že žiadateľ preukazuje minimálnu životnosť stacionárneho batériového systému na uskladňovanie predložením certifikátu oprávneného výrobcu spôsobom a v lehote stanovenej v zmluve o PPM. Uvedené znamená, že dané zariadenie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň platí, že životnosť zariadenia deklaruje výrobca – buď záručným listom, z ktorého vyplýva požadovaná životnosť alebo iným typom dokumentu vydaným výrobcom preukazujúcim životnosť zariadenia.
Vykonávateľovi preukázať, že predložil príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov vyžaduje, alebo Vykonávateľovi predložiť doklad preukazujúci, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov nevyžaduje | v súlade s ustanoveniami príslušnej Zmluvy o PPM a to: a) buď najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, b) alebo spolu s prvou Informáciou o udržaní výstupov projektu (IUVP) | čl. 6.5 a) Zmluvy | 1. V prípade dokladu preukazujúceho, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov"), ide o jeden z nasledovných dokumentov: a) Účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona o posudzovaní vplyvov) s výrokom, že navrhovaná činnosť resp. zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný súčasne predložiť aj relevantný doklad k pôvodne navrhovanej činnosti), alebo b) právoplatné rozhodnutie príslušného orgánuo podnete podľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo c) vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov
2. V prípade dokladu preukazujúceho predloženie zámeru navrhovanej činnosti Realizácie Projektu príslušnému orgánu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov platí, že z dokumentu: a) musí byť jednoznačne identifikovateľná skutočnosť, že zámer navrhovanej činnosti bol predložený na posúdenie navrhovaného orgánu (napr. pečiatka z podateľne príslušného orgánu) a zároveň b) musí byť preukázateľné, že navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom posúdenia, je v súlade s Projektom v rámci schválenej žiadosti.
predložiť Vykonávateľovi výstup príslušného orgánu z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu vyžaduje podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pričom z výstupu príslušného orgánu musí vyplývať, že Projekt je z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov | v súlade s ustanoveniami príslušnej Zmluvy o PPM a to: a) buď najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, b) alebo spolu s prvou Informáciou o udržaní výstupov projektu (IUVP) | čl. 6.5 b) Zmluvy | Právoplatné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný predložiť pôvodné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ako aj záverečné stanovisko z posúdenia zmeny navrhovanej činnosti, ak zmena činnosti podliehala povinnému hodnoteniu alebo z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná zmena činnosti bude ďalej posudzovať). Záverečne stanovisko musí okrem povinných náležitostí, celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti, alebo jej zmeny na životné prostredie obsahovať aj informáciu, že príslušný orgán súhlasí s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Za splnenie tejto zmluvnej podmienky je možné považovať aj situáciu, kedy Prijímateľ predloží do termínu 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy doklad preukazujúci predloženie príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pričom výstupom z posúdenia vplyvov bude napokon stanovisko príslušného orgánu, že navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
predložiť Vykonávateľovi i. manažment sedimentov: zoznam navrhovaných, resp. uplatňovaných opatrení v závislosti od rozsahu a intenzity procesov zanášania a erózie dna (usmernená sedimentácia, preplachovanie - úprava manipulačného poriadku, relokácia sedimentov – ťažba, odstraňovacie jemných sedimentov, dozásobenie sedimentami /hrubozrnné sedimenty – splaveninami/ oblastí s eróziu pod vodným dielom, atď.), ii. ekologické prietoky: plán zavedenia, resp. zavedený plán požadovaných minimálnych prevádzaných prietokov podľa typu vodnej elektrárne, iii. projekt rybovodu: návrh vhodného, resp. identifikácia existujúceho typu rybovodu pre danú vodnú elektráreň v súlade s vyhláškou č. 383/2018 Z. z.; | najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 písm. c) Zmluvy | Všetky 3 povinnosti sú relevantné pre projekty modernizácie prečerpávacej vodnej elektrárne pripojenej k riečnemu útvaru:
1. Manažment sedimentov vypracovaný v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby v platnom znení: Manažment sedimentov musí v súlade s Tretím vodným plánom SR obsahovať: - identifikovanie oblastí zanášania nad vodným dielom (VD) a erózie dna pod VD. Oblasť zanášania sa identifikuje k hladine maximálneho vzdutia. Presnejšie vymedzenie sa vykoná na základe opakovaného zamerania topografie koryta rieky (sústava priečnych profilov); - kvantifikovanie množstva sedimentov usadených v nánosoch na základe opakovaných zameraní topografie koryta rieky (sústava priečnych profilov); - pravidelné monitorovanie stavu zanášania a erózie dna v ročnom intervale (sústava priečnych profilov). Pri nastavovaní manažmentu sedimentov odporúčame prijímateľom obrátiť sa priamo na odbor Hydrológia a hydraulika, Výskumného ústavu vodného hospodárstva za účelom konzultácie správneho nastavenia manažmentu sedimentov:
https://www.vuvh.sk/kontakty/
2. Zavedený plán, resp. plán zavedenia požadovaných minimálnych prevádzaných prietokov podľa typu vodnej elektrárne v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby v platnom znení a s požiadavkami rámcovej smernice o vode , ktorá požaduje dosiahnutie ekologického stavu vodných útvarov na dobrý stav podľa smerodajných ukazovateľov, resp. nezhoršenie aktuálneho ekologického stavu za splnenia určitých preukázateľných činností. Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa (identifikovaného v bode podľa bodu 41 rámcovej smernice o vode) je stanovenie množstva vody pre reguláciu odberu a vzdúvania, ktorým sa zabezpečí trvalá environmentálna udržateľnosť ovplyvnených vodných útvarov. Pri nastavovaní plánu zavedenia ekologických prietokov odporúčame prijímateľom obrátiť sa priamo na odbor Hydrológia a hydraulika, Výskumného ústavu vodného hospodárstva za účelom konzultácie správneho nastavenia prietokov:
https://www.vuvh.sk/kontakty/
3. Identifikácia existujúceho rybovodu, resp. projekt rybovodu, resp. návrh vhodného rybovodu (štúdia realizovateľnosti) pre danú vodnú elektráreň vypracovaný v súlade s vyhláškou č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov v znení neskorších predpisov.
predložiť Vykonávateľovi právoplatné povolenie na Realizáciu Projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom, ak sa vyžaduje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov | najneskôr do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 písm. d) Zmluvy | V prípade relevantnosti prijímateľ predkladá: 1. právoplatné stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.3.2025 (ďalej len "stavebný zákon") alebo právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len "nový Stavebný zákon") a overenie projektu stavby s vydanou overovacou doložkou (ak sa vyžaduje podľa nového Stavebného zákona). V prípade, že sa do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo v lehote stanovenej stavebným úradom nezačalo so stavbou, čo by viedlo k strate platnosti stavebného povolenia podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona, je žiadateľ povinný predložiť aj rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Podobne, v prípade predĺženia platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 62 nového Stavebného zákona je žiadateľ povinný predložiť aj rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti) alebo 2. právoplatné povolenie iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo 3. v prípade realizácie drobnej stavby ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona spolu s písomným oznámením stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky podľa § 57 ods. 2. stavebného zákona alebo 4. - overenie projektu stavby na ohlásenie s vydanou overovacou doložkou podľa § 63 nového Stavebného zákona alebo 5. iný relevantný doklad vecne príslušného povoľujúceho orgánu podľa príslušného právneho predpisu, ktorý je vyžadovaný na realizáciu konkrétnej stavby. V prípade, že povolenie na Realizáciu Projektu sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nevyžaduje, musí prijímateľ uvedené relevantne zdôvodniť. Povolenie na realizáciu projektu musí mať vyznačenie právoplatnosti, ak relevantné.
predložiť Vykonávateľovi plán nakladania s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch | najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 písm. g) Zmluvy | Relevantné pre všetky projekty v rámci danej výzvy: Plán nakladania s odpadmi prijímateľa zavedený podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak je plán nakladania s odpadmi prijímateľa zverejnený na jeho webovom sídle, prijímateľ nie je povinný predložiť predmetný plán, ale predloží Vykonávateľovi aktuálny odkaz na webové sídlo, na ktorom je daný dokument zverejnený.
predkladať Vykonávateľovi Informáciu o udržaní výstupov Projektu na formulári a v rozsahu stanovenom Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii. - monitorovaným obdobím Informácie o udržaní výstupov Projektu je kalendárny rok; - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. | každoročne za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. so stavom k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka) najneskôr však do 31. marca kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po monitorovanom období. | čl. 5 ods. 3 VZP | Informácia o udržaní výstupov Projektu: - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. - záväzná forma Informácie o udržaní výstupov Projektu je stanovená v Príručke pre prijímateľa - príloha č. 5
predložiť Vykonávateľovi správu z monitoringu vo vzťahu k overeniu účinnosti prijatých opatrení pre manažment sedimentov a ekologické prietoky, pričom predmetný monitoroing realizuje Prijímateľ v spolupráci so správcom dotknutého vodného toku. (Povinnosť súvisí so znením čl. 6.8 Zmluvy: "Prijímateľ počas Doby udržateľnosti Projektu každoročne do 31. marca príslušného roku predkladá Vykonávateľovi spolu s Informáciou o udržaní výstupov Projektu podľa čl. 5 VZP za uplynulý kalendárny rok správu z monitoringu, ktorý realizuje Prijímateľ v spolupráci so správcom dotknutého vodného toku. Predmetom monitoringu je overovanie účinnosti prijatých opatrení a podmienok, ktoré vyplynú z právoplatne ukončeného konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na základe monitorovania (ročný interval), ak je relevantné".) | spolu s každou Informáciou o udržaní výstupov Projektu | čl. 5 ods. 3 VZP | Relevantné pre projekty modernizácie prečerpávacej vodnej elektrárne pripojenej k riečnemu útvaru:
V prípade otázok týkajúcich sa postupov pri správe z monitoringu prijatých opatrení pre manažment sedimentov a ekologických prietokov odporúčame prijímateľom obrátiť sa priamo na odbor Hydrológia a hydraulika, Výskumného ústavu vodného hospodárstva za účelom konzultácie správneho nastavenia monitoringu:
https://www.vuvh.sk/kontakty/

## 01I03-26-V08
Príloha č. 10a
Osobitné zmluvné povinnosti pre výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu s kódom: 01I03-26-V08 | termín | článok zmluvy/VZP | Forma/obsah dokumentu, ktorým sa povinnosť preukazuje zo strany prijímateľa
predložiť Vykonávateľovi zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu vodíka priamo alebo cez transformátor do distribučnej sústavy (regionálnej alebo miestnej distribučnej sústavy) alebo do prenosovej sústavy v súlade so zákonom o energetike a v súlade so záväznými dokumentami príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, najmä Prevádzkovým poriadkom a Technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy | najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 a) Zmluvy | Platná a účinná zmluva o pripojení do distribučnej/prenosovej sústavy pre zariadenie, ktoré je predmetom projektu, uzavretá podľa pravidiel trhu (vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení neskorších predpisov).
Vykonávateľovi preukázať, že predložil príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii vyžaduje | najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 b) Zmluvy | 1. V prípade dokladu preukazujúceho, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov"), ide o jeden z nasledovných dokumentov: a) Účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp.právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona o posudzovaní vplyvov) s výrokom, že navrhovaná činnosť resp. zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný súčasne predložiť aj relevantný doklad k pôvodne navrhovanej činnosti), alebo b) právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu o podnete podľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo c) vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov 2. V prípade dokladu preukazujúceho, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a) stanovisko príslušného orgánu, že prevádzka nevyžaduje integrované povolenie alebo zmenu integrovaného povolenia
2. V prípade dokladu preukazujúceho predloženie zámeru navrhovanej činnosti Realizácie Projektu príslušnému orgánu na posúdenie platí, že z dokumentu: a) jednoznačne identifikovateľná skutočnosť, že zámer navrhovanej činnosti bol predložený na posúdenie navrhovaného orgánu (napr. pečiatka z podateľne príslušného orgánu) a zároveň b) preukázateľné, že navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom posúdenia, je v súlade s Projektom v rámci schválenej žiadosti.
predložiť Vykonávateľovi výstup príslušného orgánu z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii vyžaduje, pričom z výstupu príslušného orgánu musí vyplývať, že Projekt je z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii | najneskôr do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 c) Zmluvy | Právoplatné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov"). V prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný predložiť pôvodné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ako aj záverečné stanovisko z posúdenia zmeny navrhovanej činnosti, ak zmena činnosti podliehala povinnému hodnoteniu alebo z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná zmena činnosti bude ďalej posudzovať). Záverečne stanovisko musí okrem povinných náležitostí, celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti, alebo jej zmeny na životné prostredie obsahovať aj informáciu, že príslušný orgán súhlasí s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Za splnenie tejto zmluvnej podmienky je možné považovať aj situáciu, kedy Prijímateľ predloží do termínu 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy doklad preukazujúci predloženie príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti Realizácie Projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pričom výstupom z posúdenia vplyvov bude napokon stanovisko príslušného orgánu, že navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Integrované povolenie podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
predložiť Vykonávateľovi právoplatné povolenie na Realizáciu Projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom, ak sa vyžaduje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov | najneskôr do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 d) Zmluvy | V prípade relevantnosti prijímateľ predkladá: 1. právoplatné stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.3.2025 (ďalej len "stavebný zákon") alebo právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len "nový Stavebný zákon") a overenie projektu stavby s vydanou overovacou doložkou (ak sa vyžaduje podľa nového Stavebného zákona). V prípade, že sa do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo v lehote stanovenej stavebným úradom nezačalo so stavbou, čo by viedlo k strate platnosti stavebného povolenia podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona, je žiadateľ povinný predložiť aj rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Podobne, v prípade predĺženia platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 62 nového Stavebného zákona je žiadateľ povinný predložiť aj rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti) alebo 2. právoplatné povolenie iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo 3. v prípade realizácie drobnej stavby ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona spolu s písomným oznámením stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky podľa § 57 ods. 2. stavebného zákona alebo 4. - overenie projektu stavby na ohlásenie s vydanou overovacou doložkou podľa § 63 nového Stavebného zákona alebo 5. iný relevantný doklad vecne príslušného povoľujúceho orgánu podľa príslušného právneho predpisu, ktorý je vyžadovaný na realizáciu konkrétnej stavby. V prípade, že povolenie na Realizáciu Projektu sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nevyžaduje, musí prijímateľ uvedené relevantne zdôvodniť. Povolenie na realizáciu projektu musí mať vyznačenie právoplatnosti, ak relevantné.
predložiť Vykonávateľovi plán nakladania s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch | najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy | čl. 6.5 g) Zmluvy | Plán nakladania s odpadmi prijímateľa zavedený podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak je plán nakladania s odpadmi prijímateľa zverejnený na jeho webovom sídle, prijímateľ nie je povinný predložiť predmetný plán, ale predloží Vykonávateľovi aktuálny odkaz na webové sídlo, na ktorom je daný dokument zverejnený.
predložiť Vykonávateľovi právoplatné kolaudačné rozhodnutie viažuce sa na celý Predmet Projektu | najneskôr do 12 mesiacov odo dňa Ukončenia realizácie Projektu | čl. 6.8 | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie viažuce sa na celý Predmet Projektu vydané podľa zákona č. 50/1976 Zb. o o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo kolaudačné osvedčenie stavby podľa zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov
predkladať Vykonávateľovi Informáciu o udržaní výstupov Projektu na formulári a v rozsahu stanovenom Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii. - monitorovaným obdobím Informácie o udržaní výstupov Projektu je kalendárny rok; - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. - spolu s prvou Informáciou o udržaní výstupov Projektu predložiť Vykonávateľovi súhlasné stanovisko príslušného orgánu podľa zákona o prevencii (relevantné v prípade, ak sa podľa vyhlášky o prevencii vzťahuje na Prijímateľa povinnosť vypracovať bezpečnostnú správu, vrátane vnútorného havarijného plánu; Prijímateľ je v takom prípade povinný predložiť bezpečnostnú správu vrátane vnútorného havarijného plánu príslušnému orgánu a získať súhlas podľa vyhlášky o prevencii). | každoročne za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. so stavom k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka) najneskôr však do 31. marca kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po monitorovanom období. | čl. 5 ods. 3 VZP | Informácia o udržaní výstupov Projektu: - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. - záväzná forma Informácie o udržaní výstupov Projektu je stanovená v Príručke pre prijímateľa - príloha č. 5
Ak sa na prijímateľa podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o prevencii") vzťahuje povinnosť vypracovať bezpečnostnú správu podľa § 8 zákona o prevencii, vrátane vnútorného havarijného plánu podľa § 10 zákona o prevencii, je prijímateľ povinný predložiť bezpečnostnú správu vrátane vnútorného havarijného plánu na posúdenie príslušnému orgánu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 198/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledok tohto posúdenia predkladá prijímateľ Vykonávateľovi, pričom z výsledku musí vyplývať súhlasné stanovisko príslušného orgánu.
predložiť Vykonávateľovi: 1. potvrdenie o udržateľnosti vydané v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov za predchádzajúci kalendárny rok s uvedením výšky úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na základe metodík alebo noriem, ktorý je overený nezávislou treťou stranou prostredníctvom auditu odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov podľa § 14d zákona o podpore OZE. (povinnosť súvisí s čl. 6.7 Zmluvy - "Prijímateľ sa zaväzuje počas Doby udržateľnosti Projektu dosiahnuť úsporu emisií skleníkových plynov minimálne vo výške 73,4 % úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade vodíka, teda emisie skleníkových plynov počas životného cyklu nižšie než 3 t ekvivalentu CO2/tH2 a 70 % v prípade syntetických palív na báze vodíka oproti porovnateľnému fosílnemu palivu na úrovni 94 g ekvivalentu CO2/MJ analogicky k prístupu stanovenému v článku 25 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 a v prílohe V k tejto smernici. Porušenie záväzku Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety predstavuje podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP"). 2. záruku pôvodu obnoviteľného plynu podľa § 12 zákona o podpore OZE. | spolu s každou Informáciou o udržaní výstupov Projektu | čl. 5 ods. 3 VZP | Potvrdenie o udržateľnosti: potvrdenie podľa §14b a § 14d zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z“). Potvrdenie o udržateľnosti musí byť vydané pod dohľadom: a) právnickej osoby alebo fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 14d zákona č. 309/2009 Z. z., b) právnickej osoby alebo fyzickej osoby uznanej v inom členskom štáte na účely overovania potvrdenia o udržateľnosti ((§14b ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.) alebo c) dobrovoľného certifikačného systému uznaného členským štátom alebo Európskou komisiou (§14b ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.).
Uznané certifikačné systémy v SR:
https://www.minzp.sk/klima/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html
https://www.minzp.sk/files/oblasti/obnovitelne-zdroje/biopaliva-a-biokvapalina/nove/register-oso_01_2022_rev.pdf
Záruka pôvodu obnoviteľného plynu - doklad preukazujúci, že plyn bol vyrobený z obnoviteľného zdroja energie podľa § 12 zákona č. 309/2009 Z.z.

## 01I01_26-V09
Príloha č. 10a
Osobitné zmluvné povinnosti pre výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu s kódom: 01I01-26-V09 | termín | článok zmluvy/VZP | Forma/obsah dokumentu, ktorým sa povinnosť preukazuje zo strany prijímateľa
predložiť Vykonávateľovi osvedčenie o výstavbe zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej aj „OZE“) a zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE - batériový systém (ak relevantné), ak sa vyžaduje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov | najneskôr spolu so Záverečnou ŽoP alebo do 30. júna 2026, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr | čl. 6.5 a) Zmluvy | Osvedčenie vydané podľa § 12 zákona č. 251/2012 Z. z.o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
predložiť Vykonávateľovi doklad preukazujúci, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii nevyžaduje alebo predložiť Vykonávateľovi výstup príslušného orgánu z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti Realizácie Projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu vyžaduje podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii, pričom z výstupu príslušného orgánu musí vyplývať, že Projekt je z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov a/alebo zákona o integrovanej prevencii | v súlade s ustanoveniami príslušnej Zmluvy o PPM a to: a) buď najneskôr spolu so Záverečnou ŽoP alebo do 30. júna 2026, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr, b) alebo spolu s prvou Informáciou o udržaní výstupov projektu (IUVP) | čl. 6.5 b) Zmluvy | 1. Právoplatné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov") (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný predložiť pôvodné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ako aj záverečné stanovisko z posúdenia zmeny navrhovanej činnosti, ak zmena činnosti podliehala povinnému hodnoteniu alebo z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná zmena činnosti bude ďalej posudzovať). Záverečne stanovisko musí okrem povinných náležitostí, celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti, alebo jej zmeny na životné prostredie obsahovať aj informáciu, že príslušný orgán súhlasí s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou, alebo 2. Integrované povolenie podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o integrovanej prevencii"), alebo 3. Doklad preukazujúci, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov, pričom ide o jeden z nasledovných dokumentov: a) Účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp.právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona o posudzovaní vplyvov) s výrokom, že navrhovaná činnosť resp. zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je prijímateľ povinný súčasne predložiť aj relevantný doklad k pôvodne navrhovanej činnosti), alebo b) právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu o podnete podľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo c) vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo 4. Doklad preukazujúci, že Realizácia Projektu nepodlieha posudzovaniu vplyvov podľa zákona o integrovanej prevencii - stanovisko príslušného orgánu, že prevádzka nevyžaduje integrované povolenie alebo zmenu integrovaného povolenia.
predložiť Vykonávateľovi certifikát – doklad preukazujúci splnenie podmienky životnosti fotovoltických panelov, meničov napätia a veterných turbín a životnosti batériového systému stanovenej vo Výzve, ak sa v tejto ŽoP bude nárokovať výdavok na predmetné zariadenie (v súlade s prílohou č. 4 výzvy ide o nasledovné podmienky životnosti: životnosť FV panelov aspoň 20 rokov a životnosť meničov napätia aspoň 10 rokov. životnosť zariadenia na výrobu elektriny z veternej energie aspoň 15 rokov. životnosť zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE (batériový systém) musí byť minimálne 8 rokov od začiatku prevádzky (deň vydania odovzdávacieho protokolu z funkčnej skúšky dodávateľom) alebo batériový systém musí dosiahnuť minimálne 4000 nabíjacích cyklov). | najneskôr spolu s predložením príslušnej ŽoP | čl. 6.5 bb) Zmluvy | V súlade s prílohou 4 výzvy platí, že splnenie podmienky životnosti príslušného zariadenia je potrebné preukázať certifikátom oprávneného výrobcu overeným národnou certifikačnou autoritou alebo certifikačnou autoritou iného členského štátu Európskej únie. Uvedené znamená, že dané zariadenie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň platí, že životnosť zariadenia deklaruje výrobca – buď záručným listom, z ktorého vyplýva požadovaná životnosť alebo iným typom dokumentu vydaným výrobcom preukazujúcim životnosť zariadenia.
Ak je Predmetom Projektu zariadenie na výrobu elektriny z bioenergie, Prijímateľ preukáže Vykonávateľovi súlad Projektu s požiadavkou dosiahnutia úspor emisií skleníkových plynov na úrovni aspoň 80 % v porovnaní s porovnateľným fosílnym palivom podľa metodiky úspory skleníkových plynov uvedenej v prílohe VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, a to predložením: a) príslušného potvrdenia o udržateľnosti podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie , alebo b) čestného vyhlásenia v súlade so Záväznou dokumentáciou o plánovanej palivovej základni, ktorej použitie zabezpečí dosiahnutie stanovenej minimálnej úrovne 80 % úspor emisií skleníkových plynov, a platnú zmluvu o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku Predmetu Projektu pokrývajúcu obdobie minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby udržateľnosti Projektu, resp. platnú zmluvu o budúcej zmluve o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku Predmetu Projektu pokrývajúcu obdobie minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby udržateľnosti Projektu | spolu s predložením záverečnej monitorovacej správy podľa čl. 5 VZP | čl. 6.8 Zmluvy | Potvrdenie o udržateľnosti: potvrdenie podľa § 14b v spojení s § 14h ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“). Potvrdenie o udržateľnosti musí byť vydané pod dohľadom: a) právnickej osoby alebo fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 14d zákona č. 309/2009 Z. z., b) právnickej osoby alebo fyzickej osoby uznanej v inom členskom štáte na účely overovania potvrdenia o udržateľnosti ((§14b ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.) alebo c) dobrovoľného certifikačného systému uznaného členským štátom alebo Európskou komisiou (§14b ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.).
Uznané certifikačné systémy v SR:
https://www.minzp.sk/klima/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html
https://www.minzp.sk/files/oblasti/obnovitelne-zdroje/biopaliva-a-biokvapalina/nove/register-oso_01_2022_rev.pdf
Čestné vyhlásenie: záväzná forma čestného vyhlásenia je stanovená v Príručke pre prijímateľa - príloha č. 9
Platná zmluvu o dodávkach paliva spĺňajúceho kritériá udržateľnosti, resp. platná zmluva o budúcej zmluve o dodávkach paliva spĺňajúceho kritéria udržateľnosti v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov na prevádzku predmetu projektu: Nepredkladá sa v prípade, ak je predložené potvrdenie o udržateľnosti.
predkladať Vykonávateľovi Informáciu o udržaní výstupov Projektu na formulári a v rozsahu stanovenom Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii. - monitorovaným obdobím Informácie o udržaní výstupov Projektu je kalendárny rok; - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. | každoročne za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. so stavom k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka) najneskôr však do 31. marca kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po monitorovanom období. | čl. 5 ods. 3 VZP | Informácia o udržaní výstupov Projektu: - monitorovaným obdobím prvej Informácie o udržaní výstupov Projektu je obdobie od Ukončenia vecnej realizácie Projektu do konca daného kalendárneho roka. - záväzná forma Informácie o udržaní výstupov Projektu je stanovená v Príručke pre prijímateľa - príloha č. 5
predložiť Vykonávateľovi: 1. potvrdenie o udržateľnosti vydané v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov za predchádzajúci kalendárny rok s uvedením výšky úspor emisií skleníkových plynov (ak je Predmetom Projektu zariadenie na výrobu elektriny z bioenergie) (povinnosť súvisí s čl. 6.9 Zmluvy - ("Ak je Predmetom Projektu zariadenie na výrobu elektriny z bioenergie, Prijímateľ sa zaväzuje počas Doby udržateľnosti Projektu dosiahnuť úsporu emisií skleníkových plynov vo výške minimálne 80 % v porovnaní s porovnateľným fosílnym palivom podľa metodiky úspory skleníkových plynov uvedenej v prílohe VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001. Porušenie záväzku Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety predstavuje podstatné porušenie Zmluvy s povinnosťou vrátiť Prostriedky mechanizmu"). 2. potvrdenie o dosiahnutej výške úspor emisií skleníkových plynov za predchádzajúci kalendárny rok (ak je Predmetom Projektu zariadenie na výrobu elektriny z geotermálnej energie) (povinnosť súvisí s čl. 6.10 Zmluvy - ("Ak je Predmetom Projektu zariadenie na výrobu elektriny z geotermálnej energie, Prijímateľ sa zaväzuje počas Doby udržateľnosti Projektu dosiahnuť produkciu emisií skleníkových plynov v prípade výroby elektriny z geotermálnej energie nižšiu ako 100 g ekvivalentu CO2/kWh. Porušenie záväzku Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety predstavuje podstatné porušenie Zmluvy s povinnosťou vrátiť Prostriedky mechanizmu"). | spolu s každou Informáciou o udržaní výstupov Projektu | čl. 5 ods. 3 VZP | Potvrdenie o udržateľnosti: potvrdenie podľa § 14b zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“). Potvrdenie o udržateľnosti musí byť vydané pod dohľadom: a) právnickej osoby alebo fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 14d zákona č. 309/2009 Z. z., b) právnickej osoby alebo fyzickej osoby uznanej v inom členskom štáte na účely overovania potvrdenia o udržateľnosti ((§14b ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.) alebo c) dobrovoľného certifikačného systému uznaného členským štátom alebo Európskou komisiou (§14b ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.).
Uznané certifikačné systémy v SR:
https://www.minzp.sk/klima/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html
https://www.minzp.sk/files/oblasti/obnovitelne-zdroje/biopaliva-a-biokvapalina/nove/register-oso_01_2022_rev.pdf