Ministerstvo  hospodárstva  SR

Sekcia podporných programov

Odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

Interný manuál

Program INTERREG IVC

v rámci Cieľa Európska teritoriálna spolupráca

1. január 2009

verzia: 3.0

vypracoval:	Ing. Marcel Sládok, HŠR odbor IBS

PhDr. Linda Jackaničová, HŠR odbor IBS

Mgr. Miroslava Dianišková, HŠR, odbor IBS

Mgr. Viktor Paulen, HŠR, odbor IBS

PhDr. Bc. Andrej Trtala, HŠR, odbor IBS

Ing. Katarína Gálová, HŠR, odbor IBS

schválil:	PhDr. Marek Hajduk, PhD., riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

Ing. Iveta Pabišová, generálna riaditeľka sekcie podporných programov

Ing. Ivan Rybárik, štátny tajomník

Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc., minister hospodárstva SR

Zoznam použitých skratiek	4

1.   Úvod	5

1.1   Programová oblasť	6

1.2   Financovanie Programu	6

1.3   Priority Programu	6

1.4   Manažment Programu	8

1.5   Cezhraničná, transnacionálna a interregionálna spolupráca	8

1.6   Schvaľovanie a zmeny manuálu	10

1.7   Distribúcia	11

2.   Právny rámec	12

2.1   Právne predpisy SR	12

2.2   Strategické dokumenty	13

2.3   Právne predpisy a medzinárodné dohovory EÚ	13

2.4   Pravidlo zákazu konfliktu záujmov	14

3.   Nadnárodné riadiace štruktúry	16

3.1   Riadiaci Orgán	16

3.2   Certifikačný Orgán	17

3.3   Orgán Auditu	18

3.4   Monitorovací výbor	20

3.5   Spoločný technický sekretariát	21

3.6   Pracovná skupina	24

4.   Národné riadiace štruktúry	25

4.1   Organizačná štruktúra	25

4.2   Personálna štruktúra Národného orgánu	26

4.3   Úlohy Národného orgánu	37

4.3.1   Odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce	37

4.3.2   Odbor rozpočtu a projektov EÚ	39

4.3.3   Riadiaca komisia pre programy interregionálnej spolupráce	39

4.3.4   Interný dozorný a monitorovací výbor	40

4.3.5   Kontrolné orgány zapojené do implementácie programu INTERREG IVC na národnej úrovni	41

4.3.6   Koordinácia nadnárodných a národných štruktúr programu INTERREG IVC	42

4.3.7   Publicita a informovanie verejnosti o programe INTERREG IVC	42

4.3.8   Archivácia	43

5.   Vypracovanie projektu	47

5.1   Typy intervencie	47

5.1.1   Projekty regionálnej iniciatívy (Typ 1)	47

5.1.2   Kapitalizačné projekty vrátane „Fast Track“ projektov (Typ 2)	51

5.1.3   Zhrnutie hlavných vlastností dvoch typov intervencií	55

5.2   Projektové komponenty	56

5.2.1   Komponenty projektu	56

5.2.2   Zoznam možných činností	59

5.2.3   Podmienky, ktoré musia byť dodržané navrhovanými činnosťami	60

5.2.4   Monitorovanie činností a výsledky projektov	61

5.3   Partnerstvo	66

5.3.1   Zloženie partnerstva	66

5.3.2   Financovanie partnerstva	67

5.3.3   Právny status partnerov	70

5.3.4   Vedúci partner	71

5.4   Podrobnosti o rozpočte a oprávnenosti	72

5.4.1   Oprávnené obdobie	74

5.4.2   Rozpočtové položky	74

5.4.3   Ďalšie predpoklady oprávnenosti	80

5.4.4   Odhad platieb	82

6.   Projektová žiadosť a výber projektu	84

6.1   Základné myšlienky projektov a hľadanie partnerov	84

6.2   Príprava žiadosti	85

6.3   Predloženie žiadosti	85

6.4   Výberový proces	86

6.4.1   Podmienky oprávnenosti	86

6.4.2   Kvalitatívne kritériá	87

6.4.3   Proces rozhodovania	87

7.   Implementácia projektu	89

7.1   Uzatváranie zmlúv	89

7.1.1   Zmluva o poskytnutí príspevku	89

7.1.2   Zmluva o  partnerstve	89

7.1.3   Počiatočný deň projektu	90

7.2   Monitorovanie a prijímanie rozhodnutí	90

7.3   Vykazovanie	91

7.3.1   Termíny	91

7.3.2   Postup	91

7.3.3   Účtovanie projektových výdavkov	92

7.3.4   Finančná kontrola	96

7.4   Zmeny v implementácii projektu	120

7.5   Druhostupňový audit / kontrola vzorky projektov	122

7.6   Povinnosti v oblasti publicity a informovania	123

7.6.1   Komunikačný plán	123

7.6.2   Opatrenia pre publicitu	124

8.   Ukončenie projektu	126

Zoznam príloh	127

# Zoznam použitých skratiek

CO - Certifikačný orgán

EHP – Európsky hospodársky priestor

EHS – Európske hospodárske spoločenstvo

EP – Európsky parlament

ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja

ES - Európske spoločenstvo

ESF – Európsky sociálny fond

ETS – Európska teritoriálna spolupráca

EUR – označenie meny

EÚ – Európska únia

DPH – Daň z pridanej hodnoty

GRS – Generálny riaditeľ sekcie

HŠR – Hlavný štátny radca

IB – Informačný bod

IBS – Interregionálna a bilaterálna spolupráca

IDMV – Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy EÚ

IT – Informačné technológie

KF – Kohézny fond

LP – Vedúci partner projektu

MH SR – Ministerstvo hospodárstva SR

MSP – Malé a stredné podnikanie

MV – Monitorovací výbor

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MVRR SR – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

NKÚ – Najvyšší kontrolný úrad

NO – Národný orgán

OA – Orgán auditu

OLAF – Európsky úrad boja proti podvodom

OP – Operačný program

PC – Počítač

PJ – Platobná jednotka

PV MH SR – Porada vedenia MH SR

RO – Riadiaci orgán

SFK – Správa finančnej kontroly

SITA – Slovenská informačná tlačová agentúra

SKK – Slovenská koruna

SPP – Slovenský projektový partner

SR – Slovenská republika

STS – Spoločný technický sekretariát

ŠF EÚ – Štrukturálne fondy EÚ

TA – Technická asistencia

TASR – Tlačová agentúra Slovenskej republiky

VÚC – Vyšší územný celok

# 1.   Úvod

Operačný program je financovaný v rámci interregionálnej spolupráce v EÚ pod kohéznou politikou na obdobie rokov 2007 – 2013. Program umožňuje interregionálnu spoluprácu tým, že spojí regionálne a miestne orgány z rôznych krajín pri práci na spoločných projektoch. Regionálne a miestne orgány majú možnosť vymieňať si, prenášať a rozvíjať svoje skúsenosti v regionálnej politike a spoločne prispievať k prístupom a nástrojom regionálnej politiky.

Program interregionálnej spolupráce pre programové obdobie 2007-2013 vychádza zo skúseností z Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIC (2000 – 2006), ktorá bola určená na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti Európy. V predchádzajúcom období boli financované spoločné projekty, ktoré podporujú spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi z celej EÚ vedúcu k rovnomernému rozvoju kontinentu. Bolo schválených viac ako 265 projektov v rámci programu INTERREG IIIC, ktoré zahŕňali vyše 2600 regionálnych a miestnych orgánov ako aj inštitúcie ekvivalentné verejným z  52 rôznych krajín. Tieto projektové partnerstvá riešili široké spektrum tém úzko súvisiacich s implementáciou regionálnej politiky EÚ a to predovšetkým v oblasti regionálneho rozvoja.

Skúsenosti z interregionálnej spolupráce v programovom období 2000-2006 sú pozitívne v tom zmysle, že program dokázal spojiť mnohých aktérov z celej EÚ pri riešení rôznych otázok. Z uvedeného dôvodu existuje naliehavá potreba kontinuity interregionálnej spolupráce s uvážením týchto výsledkov s určitými úpravami v aktuálnom programe súvisiacimi na jednej strane s novými globálnymi a územnými výzvami v Európe a na druhej strane s revidovaným vzorom a novými hlavnými orientáciami pre kohéznu politiku v priebehu obdobia rokov 2007 – 2013.

Programový dokument bol Francúzskom v mene všetkých členských štátov EÚ predložený na EK dňa 24. apríla 2007. Zároveň na žiadosť EK predložilo Francúzsko dodatočné informácie dňa 2. augusta 2007. EK zhodnotila navrhnutý operačný program a je toho názoru, že prispieva k dosiahnutiu cieľov stanovených v rozhodnutí Rady 2006/702/ES zo dňa 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti a v príslušných národných strategických referenčných rámcoch. Operačný program sa skladá zo všetkých častí, ktoré sú uvedené v článku 12 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1080/2006 zo dňa 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 okrem indikatívneho zoznamu hlavných projektov uvedených v odseku 9 daného článku, keďže sa neočakáva, že hlavné projekty budú predložené v rámci tohto operačného programu. Konkrétne je ustanovený jeden riadiaci orgán, jeden certifikačný orgán, jeden audítorský orgán, spoločný technický sekretariát a jeden monitorovací výbor.

Program INTERREG IVC je súčasťou cieľa ETS v rámci ŠF EÚ pre programové obdobie 2007-2013. Celkovým cieľom programu INTERREG IVC, v rámci jeho zamerania na interregionálnu spoluprácu, je zvýšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja v oblasti inovácií, znalostnej ekonomiky, životného prostredia a prevencie pred nebezpečenstvami, ako aj prispieť k ekonomickej modernizácii a zvýšeniu konkurencieschopnosti Európy.

Výmena a postúpenie skúseností s politikami, znalosťami a osvedčenými postupmi prispeje k dosiahnutiu uvedených cieľov. Podporou celoeurópskej spolupráce program INTERREG IVC povzbudí regionálne a mieste orgány, ktoré sú orgánmi zodpovednými za politiku na regionálnej a miestnej úrovni a teda kľúčovou cieľovou skupinou programu, aby vnímali interregionálnu spoluprácu ako prostriedok podpory ich rozvoja prostredníctvom využitia skúseností iných. Takýmto spôsobom môžu byť úspešné skúsenosti rozšírené po celej Európe. V súvislosti s programom INTERREG IVC je osvedčený postup definovaný ako iniciatíva (napr. metodológie, projekty, procesy, techniky) získaná v rámci jednej z tematických priorít projektu, ktorá sa už osvedčila ako úspešná, a ktorá má schopnosť byť prenesená do inej zemepisnej oblasti. Preukázanie úspešnosti je, ak osvedčený postup už priniesol konkrétne a merateľné výsledky pri dosiahnutí špecifických cieľov.

Dôležitým výsledkom projektov INTERREG IVC bude vytvorenie pridanej hodnoty nielen na úrovni partnerov ale aj na európskej úrovni. Inými slovami, projekty INTERREG IVC by sa mali usilovať o celoeurópsky význam. Z tohto dôvodu, skúsenosti a know-how získavané z týchto projektov by nemali byť významné iba pre partnerov v projekte, ale tiež pre organizácie mimo daného partnerstva. Toto by sa malo odzrkadliť v téme, ktorou sa bude projekt zaoberať, ako aj v komponente 2 venovanom „Komunikácii a rozširovaniu“ (pre ďalšie informácie o projektových komponentoch pozri časť 5.2.1).

## 1.1   Programová oblasť

Oblasť spolupráce prichádzajúca do úvahy v rámci programu INTERREG IVC zahŕňa celé územie EÚ s jej 27 členskými štátmi, vrátane ostrovných a vzdialených území. Okrem toho Nórsko a Švajčiarsko sú plnoprávnymi členmi programu, preto program pokrýva aj ich územia a organizácie z týchto krajín sú vítané pri účasti na ňom. Partneri z iných krajín sa môžu zúčastniť na vlastné náklady.

Program INTERREG je jediný program otvorený všetkým EÚ regiónom, preto sa dôrazne odporúča, aby projektové partnerstvo pokrývalo širokú geografickú oblasť rozprestierajúcu sa za tradičné oblasti cezhraničnej a transnacionálnej spolupráce. Táto široká geografická oblasť partnerstva by mala prispieť ku väčšej výmene skúseností, a mala by preto byť vo výberovom procese hodnotená prioritne.

## 1.2   Financovanie Programu

Program INTERREG IVC je spolufinancovaný z ERDF. K dispozícii je poskytnutých 302 miliónov EUR na spolufinancovanie projektov uskutočňovaných partnermi EÚ (321 mil. EUR vrátane finančných prostriedkov z TA), pričom celková finančná alokácia po započítaní národného spolufinancovania bude predstavovať sumu vo výške 500 mil. EUR.  Partnerom z Nórska a Švajčiarska bude poskytnuté spolufinancovanie z národných fondov príslušných krajín.

## 1.3   Priority Programu

Program je zoskupený okolo dvoch tematických priorít súvisiacich s Lisabonským a Gothenburgským programom. Určitý počet podtém je definovaný pre každú z priorít:

- Priorita 1: Inovácie a znalostná ekonomika

  - inovácie, výskum a technologický vývoj;

  - podnikanie a MSP;

  - informačná spoločnosť;

  - zamestnanosť, ľudské zdroje a vzdelávanie.

- Priorita 2: Životné prostredie a prevencia pred rizikami

  - prírodné a technologické ohrozenia, klimatické zmeny;

  - hospodárenie s vodou;

  - hospodárenie s odpadom;

  - biodiverzita a ochrana prírodného dedičstva (vrátane kvality ovzdušia);

  - energia a udržateľná doprava;

  - kultúrne dedičstvo a krajina.

Program INTERREG IVC podporuje projekty, ktorých cieľom je, prostredníctvom interregionálnej výmeny skúseností na politickej úrovni, zlepšiť regionálnu a miestnu politiku týkajúcu sa vyššie uvedených podtém. Tieto podtémy môžu byť navzájom prepojené nielen medzi sebou v rámci jednej priority ale aj medzi prioritami. Integrovaný  (prierezový) prístup je vítaný. Bez ohľadu na uvedené si  však každý projekt musí vybrať len jednu podtému a musí sa jasne zamerať na špecifický problém regionálnej politiky. Integrovaný prístup by mal byť chápaný ako sprievodný jav vyplývajúci zo spôsobu, akým sa daný projekt venuje podtéme; ale neznamená, že by sa mal jeden projekt súčasne venovať viacerým podtémam na rovnakej úrovni. Príkladom môže byť projekt zameraný na klastrovú politiku v sektore obnoviteľnej energie. Takýto projekt by mal jasné zameranie na prioritu 1 (podtéma podnikanie a MSP), ale zároveň by bol napojený na prioritu 2 (podtéma energia a udržateľná doprava).

Čomu treba venovať pozornosť pri prioritách programu INTERREG IVC:

- Inovácie

Pod prvou podtémou priority 1 je pojem „inovácie“ úzko spojený s otázkou ekonomického rozvoja, obzvlášť s výskumom a technologickým vývojom (s otázkami, ktoré priamo prispievajú ku konkurencieschopnosti regiónu). Toto sa odzrkadľuje v príkladoch možných projektov, ktoré možno nájsť v prílohe č. C manuálu. Spôsob, akým by sa malo pristupovať ku inováciám v programe INTERREG IVC, je tiež vysvetlený vo výňatku z rozhodnutia Rady z októbra 2006 o komunitárnych strategických smerniciach pre kohéziu (2006/702/ES):

„1.2 Smernica: Zlepšovanie znalostí a inovácie pre rast:

Ciele Spoločenstva – rast a tvorba pracovných miest – si vyžiadajú štrukturálnu zmenu ekonomík smerom ku znalostným aktivitám. Toto si vyžaduje aktivitu na mnohých frontoch: zaoberať sa nízkou úrovňou výskumu a technologického vývoja (RTD) predovšetkým v súkromnom sektore; podporovať inováciu prostredníctvom nových, alebo vylepšených produktov, procesov a služieb, ktoré odolajú medzinárodnej konkurencii; zvýšiť regionálne a mieste schopnosti generovať a absorbovať nové technológie (obzvlášť ICT) a viac podporovať podstupovanie rizika (risk-taking).”

- Kultúra, turizmus

V rámci programu INTERREG IVC je potrebné pristupovať k týmto dvom témam veľmi opatrne. Po prvé, tieto témy už boli v širokej miere pokryté inými EÚ programami a obzvlášť programami INTERREG. V programovom období 2007-2013 sú priamo venované týmto témam aj iné EÚ programy (ako program CULTURE). Všetky žiadosti, ktoré sa budú zaoberať jednou z týchto tém, budú preto musieť jasne popísať pridanú hodnotu návrhu v porovnaní s minulými alebo existujúcimi iniciatívami v tejto oblasti. Po druhé, témami kultúry alebo turizmu by sa mali zaoberať z hľadiska Lisabonského a Gothenburgského programu (napr. stratégie týkajúce sa udržateľného turizmu), aby tak demonštrovali relevantnosť voči programu INTERREG IVC. Inými slovami, rozvoj kultúrnych alebo turistických aktivít ako takých, by nemal byť relevantný pre program.

- Poľnohospodárstvo

Ako je naznačené v časti  8.2 operačného programu, „od uchádzačov sa bude požadovať, aby sa vyhli prekrývaniu projektov INTERREG IVC a podobných projektov v iných programoch ako napr. EAFRD“. V každom prípade budú témy priamo spojené s otázkou poľnohospodárstva považované za neoprávnené v rámci programu INTERREG IVC.

Tieto poznámky nadobúdajú na dôležitosti aj tým, že konkurencia v programe INTERREG IVC je extrémne vysoká. Celkový ERDF príspevok je porovnateľný s príspevkom v rámci programu INTERREG IIIC, hoci pribudli dva nové členské štáty a čo je dôležitejšie, miera spolufinancovania je oveľa vyššia. To znamená, že program bude schopný schváliť menej projektov a podporované budú môcť byť len tie najrelevantnejšie.

## 1.4   Manažment Programu

Manažment tohto programu je založený na  riadiacej štruktúre používanej pre programy ŠF EÚ a pozostáva z:

- Riadiaceho orgánu

- Certifikačného orgánu

- Orgánu auditu

- Monitorovacieho výboru

- Spoločného technického sekretariátu a štyroch Informačných bodov

- Národných kontaktných bodov, resp. národných orgánov (dobrovoľné)

## 1.5   Cezhraničná, transnacionálna a interregionálna spolupráca

Počas programového obdobia 2000-2006 mal program INTERREG tri rozdielne vetvy: cezhraničná spolupráca (vetva A), transnacionálna spolupráca (vetva B) a interregionálna spolupráca (vetva C). V novom programovom období už neexistujú komunitárne iniciatívy INTERREG, keďže boli „začlenené“ do cieľa ETS. Naďalej však zostáva zachované rozdelenie na cezhraničnú, transnacionálnu a interregionálnu spoluprácu. Je dôležité v krátkosti zhrnúť hlavné rozdiely medzi týmito tromi „typmi“ spolupráce z nasledovných dvoch dôvodov:

- skúsenosti získané počas programového obdobia 2000-2006 preukázali, že často krát bolo pre uchádzačov ťažké rozhodnúť sa pre najvhodnejšiu vetvu pre ich projekt z dôvodu porozumenia rozdielom medzi jednotlivými rôznymi programami INTERREG;

- ako kapitalizačný program by mal INTERREG IVC prispieť k vytváraniu osvedčených postupov pripravených v rámci rozličných regionálnych rozvojových programov, vrátane programov určených na rozvoj cezhraničnej a transnacionálnej spolupráce. Ako taký má program INTERREG IVC priamy vzťah k iným programom spolupráce.

Rozdiel medzi interregionálnou spoluprácou a ostatnými dvomi „typmi“ spolupráce nespočíva výlučne v ich zemepisnom vymedzení. V tomto ohľade je pravdou, že interregionálna spolupráca je jediným „typom“ spolupráce, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky regióny EÚ. Pre porovnanie, iba územia blízko hraníc sa môžu zúčastniť na programoch cezhraničnej spolupráce a pri programoch transnacionálnej spolupráce sú síce definované väčšie územia, ale stále neumožňujú spoluprácu na celoeurópskej úrovni. Popri ich zemepisnom vymedzení je dôležité uviesť, že povaha spolupráce podporovaná týmito programami ich tiež robí zásadne odlišnými jeden od druhého.

Cezhraničné programy (bývalá vetva A INTERREG) majú za cieľ spojiť susediace cezhraničné regióny prostredníctvom prípravy spoločných projektov. V súlade s týmito programami môžu byť financované konkrétne a operačné projekty pokrývajúce široké spektrum tém od kultúry po cestovný ruch (napr. organizácia cezhraničných festivalov, vytváranie spoločných webových portálov v turistickej oblasti) a od ekonomického rozvoja po dopravu (napr. organizovanie spoločných obchodných veľtrhov a vytvorenie a zlepšovanie cezhraničného dopravného spojenia).

Transnacionálne programy (bývalá vetva B INTERREG) pôvodne súviseli s implementáciou Európskej priestorovej koncepcie rozvoja a podporou lepšej teritoriálnej integrácie v rámci EÚ. Priestorové plánovanie preto zostáva dôležitým konceptom pre novú generáciu programov nadnárodnej spolupráce, ktoré často obsahujú priority z tém ako „Doprava“, „Hospodárenie s vodou“ alebo „Infraštruktúra informačnej spoločnosti“. Podstata tohto „typu“ spolupráce určuje, ako investícia môže spĺňať uchádzačské kritériá, pokiaľ je preukázaný jej medzinárodný charakter. Vo všeobecnosti, rozpočet projektov podporovaných transnacionálnymi programami je v priemere vyšší ako tých podporovaných podľa iných programov spolupráce. Ochrana pred nebezpečenstvom povodní je dobrým príkladom pre pridanú hodnotu transnacionálnej spolupráce: rieka sa nezastaví na hraniciach a povodňový manažment je preto jasnou záležitosťou, ktorá nemôže byť vyriešená iba na národnej alebo regionálnej úrovni, ale vyžaduje intenzívnu spoluprácu na medzinárodnej úrovni.

Prístup v rámci interregionálnej spolupráce (vetva C) je rozdielny od dvoch vyššie uvedených „typov“ spolupráce. Je to „kapitalizačný“ program, čo znamená, že tento program sa zameriava na identifikáciu, analýzu a rozširovanie osvedčených postupov verejnými orgánmi za účelom zlepšenia efektívnosti regionálnych a miestnych politík. Projekty podporované podľa tohto programu by mali demonštrovať, ako sa buduje na množstve skúseností získaných z minulých alebo existujúcich regionálnych podporných programov vrátane programov ŠF EÚ. Ako taký, tento program nie je čisto „implementačný“ alebo „experimentálny“ program. Základným prvkom interregionálnej spolupráce je výmena skúseností na politickej úrovni a v porovnaním s cezhraničnými a transnacionálnymi programami podporuje „ľahkú“ spoluprácu, pri ktorej nie sú odporúčané investície.

V kontexte programu INTERREG IVC je kapitalizácia definovaná ako proces zozbierania, analýzy, distribúcie a prenosu osvedčených postupov v určenej oblasti politiky s cieľom optimalizácie výsledkov získaných v špecifickej oblasti regionálnej politiky. Jedným z očakávaných výsledkov týchto činností je predovšetkým prenesenie identifikovaných osvedčených postupov do hlavných programov ŠF EÚ (t.j. „Konvergencia“, „Konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ a iných programov „Európskej teritoriálnej spolupráce“) v regiónoch, ktoré majú v úmysle zlepšiť svoju politiku.

## 1.6   Schvaľovanie a zmeny manuálu

MH SR vykonáva v súlade s uznesením vlády SR č. 1005/2006 zo dňa 6. decembra 2006 na území SR funkciu NO pre program INTERREG IVC, ktorý je financovaný v rámci cieľa ETS pre programové obdobie 2007-2013. V rámci MH SR uvedené úlohy zabezpečuje v súlade s Organizačným poriadkom MH SR sekcia podporných programov, odbor IBS.

Operačný program INTERREG IVC v rámci cieľa ETS, ktorý nadväzuje na program INTERREG IIIC (v rámci programového obdobia 2004-2006) bol schválený na národnej úrovni uznesením vlády SR č. 488/2007 zo dňa 6. júna 2007, v rámci ktorého bola zároveň ministrovi hospodárstva SR uložená úloha v bode B.2 „vypracovať materiál Národné riadenie programu INTERREG IVC v termíne do dvoch mesiacov po schválení nadnárodných riadiacich dokumentov“.

Účelom návrhu Interného manuálu NO pre program INTERREG IVC v rámci cieľa ETS na národnej a nadnárodnej úrovni je:

- v prehľadnej forme informovať o právnom rámci, ktorým sa riadi implementácia programu INTERREG IVC;

- charakterizovať nadnárodné ako aj národné štruktúry riadenia programu;

- poskytnúť podrobné informácie o vypracovaní (príprave žiadosti), výbere, implementácii, vykazovaní, publicite, vzore vyhlásenia o spolufinancovaní  a uzavretí projektu (vyššie uvedené dokumenty je možné stiahnuť v anglickom jazyku na webovej stránke programu: www.interreg4c.eu);

- popísať úlohy, zodpovednosti, pracovné procesy a postupy vykonávané na nadnárodnej úrovni ako aj zamestnancami NO na národnej úrovni (opis pracovných činností) v rámci programovania, implementácie, monitorovania a kontroly projektov realizovaných v rámci uvedeného programu v súlade s platnou legislatívou ES a SR;

- popísať mechanizmus riadenia programu v podmienkach SR.

Zmeny interného manuálu riadenia programu INTERREG IVC sa uskutočňujú s cieľom zabezpečiť jeho aktuálnosť v nadväznosti na rozhodnutie nadnárodného MV pre program INTERREG IVC, usmernenia zo strany nadnárodných orgánov pre program INTERREG IVC, na základe zmien relevantnej legislatívy SR a nadnárodnej legislatívy, ako aj odporúčaní a výsledkov auditov a kontrol vykonaných orgánmi SR a EÚ v oblasti implementácie ŠF EÚ.

Zapracovanie zmien v manuáli zabezpečujú zamestnanci odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce. Novú verziu manuálu predkladá riaditeľ odboru IBS/GR sekcie podporných programov (po zapracovaní výsledkov pripomienkového konania) na schválenie IDMV a následne na podpis ministrovi hospodárstva SR.

V prípade aktualizácie jednej z príloh manuálu po jej schválení, sa táto automaticky stáva súčasťou manuálu a nahrádza, prípade dopĺňa pôvodnú verziu príslušnej prílohy.

Každá zmenená verzia manuálu je označená novým číslom s dátumom platnosti a účinnosti. Nová verzia manuálu je platná a účinná dňom podpisu ministrom hospodárstva SR.

## 1.7   Distribúcia

O schválení a uverejnení Interného manuálu na internetovej stránke MH SR budú nižšie uvedené útvary informované písomnou aj elektronickou formou.

Interný manuál NO pre program INTERREG IVC v rámci cieľa ETS bude po jeho schválení distribuovaný v elektronickej verzii uvedeným útvarom MH SR a MF SR v termíne do 15 pracovných dní a zároveň bude zverejnený na webovej stránke MH SR v časti program INTERREG IVC ako aj na stránke http://www.interregc.sk/:

- MH SR, sekcia podporných programov;

- MH SR, odbor rozpočtu a projektov EÚ;

- MH SR, oddelenie auditu;

- MH SR, odbor kontroly;

- Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly;

- Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitosti.

# 2.   Právny rámec

## 2.1   Právne predpisy SR

- zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 351/2004  Z. z.;

- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- vyhláška Ministerstva financií SR č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol v znení vyhlášky Ministerstva financií SR č. 738/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií SR č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol;

- vyhláška Ministerstva financií SR č. 286/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu ročnej  správy o činnosti vnútorného audítora a o vykonávaní vnútorného auditu;

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 147/1997  Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku EÚ v znení zákona 606/2004 Z. z.;

- zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 50/1976 Z. z. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a súvisiaca legislatíva platná pre investičnú výstavbu v SR;

- zákon č. 257/1998 Z. z. o verejných prácach;

- zákon č.  231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2007 Z. z.;

- zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 275/2006 Z. z. o informačnom systéme verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.;

- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

## 2.2   Strategické dokumenty

- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja;

- Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 (schválené uznesením vlády SR č. 1005 zo dňa 6.12.2006);

- Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 (verzia 2 z 21.01. 2008 vypracovaná MVRR SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 833/2006);

- Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 (verzia 3.1 vypracovaná MF SR, platná od 31.10.2008);

- Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 (schválená uznesením vlády SR č. 834 zo dňa 08.10. 2006);

- Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (schválený uznesením vlády SR č. 1021 zo dňa 06.12.2006);

- Operačný program INTERREG IVC, schválený uznesením vlády SR č. 488 zo dňa 06.06. 2007;

- Programový manuál INTERREG IVC;

- Postupy pre finančnú kontrolu a stratégiu auditu na programové obdobie 2007 – 2013;

- Predbežné priority MH SR v oblasti programu INTERREG IVC (cieľ ETS), schválené uznesením vlády SR č. 1044 zo dňa 21.12. 2005).

## 2.3   Právne predpisy a medzinárodné dohovory EÚ

- Zmluva o Európskej únii (1993);

- Zmluva o pristúpení k Európskej únii podpísaná dňa 16. apríla 2003;

- Rámcová dohoda medzi Európskou komisiou a vládou SR o úprave podmienok pre technický, legislatívny a administratívny rámec, na základe ktorého budú vykonávané opatrenia súvisiace s financovaním programov pomoci v SR, ktoré vyplývajú z nariadenia Rady č. 3906/89/EHS z 18.12.1989 ako aj jeho dodatku, nariadenia Rady č. 1764/93/EHS zo dňa 10.5.1994;

- Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;

- Nariadenie Rady č. 94/1681/ES o nezrovnalostiach a vrátení neoprávnene a chybne vyplatených čiastok a o organizácii informačného systému pre štrukturálne politiky;

- Šiesta smernica Rady 77/388/EHS o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS);

- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006;

- Rozhodnutie rady k Strategickým usmerneniam Spoločenstva v súdržnosti (OJ EÚ, L291, dňa 21. októbra 2006);

- Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev;

- Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;

- Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 2342/2002 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;

- Komuniké Komisie regiónov pre ekonomickú zmenu, COM(2006) 675 konečné z 8. Novembra 2006;

- Smernica (ES) č. 2004/18/ES o verejnom obstarávaní.

## 2.4   Pravidlo zákazu konfliktu záujmov

V súvislosti s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 797 z 18. augusta 2004 k materiálu „Správa o záveroch a odporúčaniach vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR“, v zmysle doplnenia Uznesenia č. 141/2005 zo 16. februára 2005 a Aktualizácie záverov a odporúčaní z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 – 2013 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 449/2007 z 23. mája 2007 vypracovalo Ministerstvo spravodlivosti SR definíciu konfliktu záujmov. Predmetným materiálom bola vymedzená zodpovednosť osôb, ktorých sa táto definícia týka vrátane ustanovenia sankcií za porušenie zásad o konflikte záujmov.

Vo všetkých rozhodovacích procesoch súvisiacich s prerozdeľovaním ŠF EÚ a Kohézneho fondu EÚ sa musí dbať na to, aby u zainteresovaných osôb vystupujúcich na strane žiadateľov o pomoc a osôb vystupujúcich na strane rozhodujúcich a hodnotiacich subjektov nedochádzalo k stretu verejných a súkromných záujmov (ďalej „konflikt záujmov“).

Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou, implementáciou výziev na podávanie projektov z fondov EÚ, s hodnotením a schvaľovaním predkladaných projektov. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, s verejným záujmom nesúvisiaci záujem, zdieľaný so žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov.

Každá zainteresovaná osoba na strane hodnotiaceho alebo rozhodujúceho subjektu je povinná konflikt záujmov oznámiť príslušnému orgánu ihneď, ako sa o ňom dozvie a v ďalšom procese, ktorého sa konflikt záujmov týka, nesmie rozhodovať, ani tento proces nijakým spôsobom ovplyvňovať. Ak pôjde o zamestnancov, porušenie tohto pravidla sa bude posudzovať podľa príslušných právnych predpisov ako disciplinárne previnenie alebo porušenie pracovnej disciplíny. Ak pôjde o osoby v inom než zamestnaneckom pomere, v príslušných zmluvách (napr. o výkone práce) musí byť zakotvené, že porušenie pravidla zákazu konfliktu záujmov je dôvodom na jednostranné zrušenie zmluvného vzťahu.

Osoby poverené riadiacimi orgánmi poskytovaním informácií pre predkladateľov projektov (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC) nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania ani implementácie projektov.

Osoby podieľajúce sa na príprave a implementácii projektov v rámci verejnej správy (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC) nesmú byť zainteresované do hodnotenia a výberu projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.

Za osobu zainteresovanú do prípravy projektov sa považuje osoba, ktorá bola od vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov až po ukončenie implementácie projektu podporeného z danej výzvy v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s predkladateľom projektu alebo sa osobne podieľala na vypracovaní projektu pre žiadateľa o podporu alebo pre organizáciu v budúcnosti zainteresovanú do implementácie projektu (napríklad platený konzultant, lektor alebo zamestnanec akéhokoľvek subjektu verejného alebo súkromného práva, ktorý za úplatu vypracoval daný projekt).

Za osobu zainteresovanú do prípravy projektu sa nepovažuje osoba v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s inštitúciou verejnej správy alebo implementačnou agentúrou - útvarom, ktorej pracovnou úlohou je poskytovať informácie a konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o podporu, ak je výkon tejto funkcie financovaný z verejných zdrojov.

Za osobu zainteresovanú do implementácie projektu sa nepovažuje osoba v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s inštitúciou verejnej správy alebo implementačnou agentúrou - útvarom, ktorej pracovnou úlohou je monitorovať, kontrolovať alebo hodnotiť rozsah a kvalitu realizácie podporených projektov, ich rozpočtov a súvisiacich aktivít a výkon tejto úlohy je financovaný z verejných zdrojov. Tieto osoby však nemôžu byť zainteresované do prípravy a predkladania projektov.

# 3.   Nadnárodné riadiace štruktúry

Cieľom tejto kapitoly je opísať nadnárodné štruktúry a zadefinovať základné úlohy jednotlivých orgánov, ktoré sú zodpovedné za riadenie programu INTERREG IVC. V tejto kapitole sú popísané aj súčinnosti medzi jednotlivými orgánmi v rôznych procesoch potrebných na realizáciu programu.

Riadenie tohto programu určuje štruktúra riadenia platná pre program štrukturálnych fondov EÚ a pozostáva z nasledujúcich orgánov (viď Príloha A):

- riadiaci orgán;

- certifikačný orgán;

- orgán auditu;

- monitorovací výbor;

- spoločný technický sekretariát;

- pracovná skupina.

## 3.1   Riadiaci Orgán

Riadiacim orgánom programu je Région Nord-Pas de Calais. Adresa je:

Conseil Régional Nord - Pas de Calais

Hôtel de Region

59555 Lille Cedex

Francúzsko

Riadiaci orgán, ktorému pomáha STS bude zodpovedný za celkové riadenie a implementáciu operačného programu v súlade so zásadou solídneho finančného riadenia, najmä za:

a.	zabezpečenie, aby sa operácie na financovanie vyberali v súlade s kritériami platnými pre operačný program, a aby boli počas celého realizačného obdobia v súlade s platnými predpismi Spoločenstva a národnými predpismi;

b.	uistenie sa, že výdavky každého prijímateľa zúčastňujúceho sa na operácii boli overené kontrolórom podľa článku 16(1) nariadenia (ES) č. 1080/2006;

c.	zabezpečenie, aby existoval systém na zaznamenávanie a uchovávanie počítačovej formy účtovných záznamov každej operácie v rámci operačného programu, a aby sa zhromažďovali údaje o realizácii potrebné na finančné riadenie, monitoring, overovanie, audity a hodnotenie;

d.	zabezpečenie, aby prijímatelia a iné subjekty zapojené do realizácie operácií viedli buď osobitný účtovný systém alebo adekvátny účtovný kód pre všetky transakcie týkajúce sa operácie bez dotknutia národných účtovných predpisov;

e.	zabezpečenie, aby sa uskutočňovali hodnotenia operačných programov podľa článku 48(3) nariadenia (ES) č. 1083/2006 v súlade s článkom 47 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;

f.	vytvorenie postupov na zabezpečenie toho, aby sa uchovávali všetky dokumenty týkajúce sa výdavkov a auditov potrebné na zabezpečenie adekvátnych revíznych záznamov v súlade s požiadavkami článku 90 nariadenia (ES) č. 1083/2006;

g.	zabezpečenie toho, aby CO dostal všetky potrebné informácie o postupoch a overeniach uskutočnených vo vzťahu k výdavkom na účely certifikácie;

h.	usmerňovanie práce monitorovacieho výboru a poskytovanie dokumentov potrebných na umožnenie monitorovania kvality implementácie operačného programu vo svetle jeho konkrétnych cieľov;

i.	vypracovanie a po schválení monitorovacím výborom predkladanie ročných a konečných správ o implementácii na Európsku komisiu;

j.	zabezpečenie dodržiavania požiadaviek informovanosti a publicity podľa článku 69 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;

k.	poskytovanie informácií Komisii s cieľom umožniť jej hodnotenie významných projektov;

I.	zabezpečenie všetkých nových úloh „animácie“ programu (využívanie skúseností, šírenie poznatkov a koordinácia expertov).

Riadiaci orgán, ktorému pomáha STS a MV, musí tiež prijímať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v maximálnej možnej miere predchádzalo automatickému poklesu zaangažovanosti. Aby sa dosiahol tento významný cieľ, RO musí prijať najmä potrebné opatrenia v Zmluvách o poskytnutí príspevku s vedúcimi partnermi projektu.

## 3.2   Certifikačný Orgán

Certifikačným orgánom tohto programu je Caisse des Depots et Consignations, francúzska štátna inštitúcia zodpovedná za všeobecné verejné úlohy podľa požiadaviek štátu a miestnych orgánov. Adresa je:

Caisse des Dépôts et Consignations

15 Quai Anatole France

75356 Paris 07 SP

Francúzsko

CO bude zodpovedný za potvrdzovanie celkovej spoľahlivosti a kvality realizácie projektu pred vznesením nárokov v súvislosti s programom na EK, najmä za:

a.	vypracovanie a predloženie potvrdených výkazov výdavkov a žiadostí o platbu Komisii;

b.	potvrdenie, že:

i.	výkaz výdavkov je presný, vyplýva zo spoľahlivých účtovných systémov a vychádza z overiteľných podkladov;

ii.	deklarované výdavky sú v súlade s platnými predpismi Spoločenstva a národnými predpismi a vznikli v súvislosti s operáciami vybranými na financovanie v súlade s kritériami platnými pre program a rešpektujúcimi predpisy Spoločenstva a národné predpisy;

c.	zabezpečenie na účely certifikácie, aby dostal od riadiaceho orgánu adekvátne informácie o postupoch a overeniach uskutočnených vo vzťahu k výdavkom uvedeným vo výkaze výdavkov;

d.	vzatie do úvahy výsledkov všetkých auditov uskutočnených orgánom auditu alebo pod jeho zodpovednosťou na účely certifikácie;

e.	vedenie účtovných záznamov v počítačovej forme pre výdavky deklarované Komisii;

f.	sledovanie vymáhateľných súm a súm stiahnutých po zrušení príspevku na operáciu alebo jej časti. Spätne získané sumy sa prevedú do všeobecného rozpočtu Európskej únie pred uzavretím operačného programu odrátaním od ďalšieho výkazu výdavkov;

g.	príjem platieb od Komisie;

h.	výplata platieb prijímateľom.

## 3.3   Orgán Auditu

Orgánom auditu programu je medziministerský výbor pre koordináciu kontrol týkajúcich sa európskych štrukturálnych fondov. Adresa je:

Commission Interministerielle de Coordination des Controles des actions cofinancees par les Fonds Structurels (CICC)

Immeuble Atrium

5, Place des Vins de France

75573 Paris Cedex 12

Francúzsko

Orgán auditu bude zodpovedný najmä za:

a.	zabezpečenie, aby sa audity vykonávali s cieľom preveriť účinné fungovanie systému riadenia a kontroly operačného programu;

b.	zabezpečenie uskutočňovania auditov operácií na základe vhodnej vzorky na overenie deklarovaných výdavkov;

c.	do deviatich mesiacov od schválenia operačného programu predloženie auditnej stratégie Komisii, pričom táto stratégia bude pokrývať subjekty, ktoré budú uskutočňovať audity spomínané pod odsekmi a) a b), používanú metódu, metódu odberu vzoriek pre audity na operácie a orientačného plánu auditov, aby sa zabezpečilo, že hlavné subjekty budú podrobené auditom a že audity budú rovnomerne rozvrhnuté v rámci programovacieho obdobia;

d.	do 31. decembra každého roka od roku 2008 do roku 2015:

(i)	predloženie výročnej kontrolnej správy Komisii s uvedením zistení auditov uskutočnených počas predchádzajúceho 12-mesačného obdobia končiaceho 30. júnom príslušného roka v súlade s auditnou stratégiou operačného programu a s uvedením akýchkoľvek nedostatkov zistených v systémoch na riadenie a kontrolu programu. Prvá správa, ktorá sa predloží do 31.12.2008, bude pokrývať obdobie od 01.01.2007 do 30.06.2008. Informácie týkajúce sa auditov uskutočnených po 01.07.2015 budú zahrnuté v záverečnej kontrolnej správe, o ktorú sa opiera záverečné vyhlásenie uvedené v bode (e);

(ii)			vydanie posudku na základe kontrol a auditov, ktoré sa uskutočnili v rámci jeho zodpovednosti, či riadiace a kontrolné systémy fungujú efektívne, aby sa zaistilo, že výkazy výdavkov prezentované Komisii sú správne a že východiskové transakcie sú zákonné a regulárne;

e.	predloženie záverečného vyhlásenia Komisii najneskôr do 31.03.2017, v ktorom sa hodnotí platnosť žiadosti o platbu konečného zostatku a zákonnosť a regulárnosť východiskových transakcií obsiahnutých v záverečnom výkaze výdavkov a ktoré bude podporené záverečnou kontrolnou správou.

Orgán auditu zabezpečí, aby sa pri práci v oblasti rešpektovali medzinárodne akceptované normy auditu. Keď audity a kontroly spomínané v odsekoch a) a b) uskutočňuje subjekt iný ako orgán auditu, orgán auditu zabezpečí, aby tieto subjekty mali potrebnú funkčnú nezávislosť.

Orgánu auditu bude pomáhať skupina audítorov zahŕňajúca zástupcu každého členského štátu zúčastňujúceho sa na operačnom programe, ktorý bude vykonávať povinnosti upravené článkom 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Skupina audítorov sa vytvorí najneskôr do troch mesiacov od rozhodnutia schvaľujúceho operačný program. Vypracuje si svoj vlastný rokovací poriadok. Bude jej predsedať orgán auditu pre operačný program.

Zúčastnené členské štáty sa môžu jednomyseľne rozhodnúť, že orgán auditu bude oprávnený priamo vykonávať povinnosti upravené článkom 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 na celom území pokrytom programom bez potreby skupiny audítorov s významom podľa predchádzajúceho odseku.

Audítori budú nezávislí od kontrolného systému spomínaného v článku 16(1) nariadenia (ES) č. 1080/2006.

## 3.4   Monitorovací výbor

Do troch mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia schvaľujúceho operačný program vytvoria zúčastnené krajiny po dohode s riadiacim orgánom monitorovací výbor. MV si vypracuje svoj vlastný rokovací poriadok.

MV pozostáva :

-	maximálne z troch zástupcov na jednu krajinu (EÚ 27, Nórsko, Švajčiarsko);

-	zástupcovia EK, RO, OA, CO a STS sa budú zúčastňovať s hlasom poradným.

Každá krajina má jeden hlas. Rozhodnutia o otázkach týkajúcich sa riadenia a realizácie programu sa prijímajú konsenzom. Rozhodnutia o projektoch, ktoré sa majú financovať, sa však budú prijímať kvalifikovanou väčšinou, bez ohľadu na to, či sú v tejto kvalifikovanej väčšine zastúpené všetky krajiny, na území ktorých projektoví partneri sídlia. Schválenie účasti projektového partnera / vedúceho partnera na projekte si však vyžaduje, aby táto kvalifikovaná väčšina zahŕňala hlasy krajín, na území ktorých sídli partner alebo vedúci partner príslušnej operácie. MV môže zmeniť tieto ustanovenia týkajúce sa výberu operácií kvalifikovanou väčšinou. Tieto ustanovenia budú podrobnejšie uvedené v rokovacom poriadku monitorovacieho výboru.

MV vykonáva dohľad nad programom. Jeho celkovou úlohou je zabezpečiť kvalitu a efektívnosť realizácie operačného programu.

Hlavnými úlohami monitorovacieho výboru bude:

a.	zvážiť a schváliť kritériá výberu projektov do šiestich mesiacov od schválenia pomoci;

b.	rozhodnúť o spustení výziev na predkladanie návrhov (regionálne iniciatívy) a prístupe zvolenom pre proces podávania žiadostí o projekty (napr. jednostupňový alebo dvojstupňový prístup);

c.	schvaľovať jednotlivé žiadosti o projekt na základe hodnotenia projektov a rozhodovať o použití dostupných štrukturálnych fondov EÚ;

d.	rozhodovať o témach, pre ktoré sa vytvoria siete zrýchlenej možnosti (na návrh Európskej komisie) a rozhodovať o schválení a financovaní;

e.	pravidelne kontrolovať pokrok dosiahnutý na ceste ku konkrétnym cieľom pomoci;

f.	skúmať výsledky realizácie, najmä dosahovanie cieľov stanovených pre každú prioritnú os a hodnotenia spomínané v článku 48(3) nariadenia 1083/2006;

g.	rozhodovať o tom, či sa uskutoční hodnotenie počas programovacieho obdobia (článok 47/2 nariadenia (ES) č. 1083/2006);

h.	skúmať výsledky potenciálneho hodnotenia v priebehu programovacieho obdobia;

i.	rozhodovať o realizácii technickej pomoci;

j.	zvažovať a schvaľovať ročné a záverečné správy pred ich zaslaním Komisii;

k.	bude informovaný o ročnej kontrolnej správe alebo o tej časti správy, ktorá sa týka operačného programu a o akýchkoľvek relevantných pripomienkach Komisie po preskúmaní správy alebo v súvislosti s danou časťou správy;

I.	zvažovať a schvaľovať akékoľvek návrhy na zmenu obsahu rozhodnutia Komisie o príspevku fondov;

m.	môže navrhnúť riadiacemu orgánu akúkoľvek úpravu alebo revíziu operačného programu, ktorá zvýši pravdepodobnosť dosiahnutia cieľov opísaných v článku 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006 alebo poslúži na zlepšenie riadenia vrátane finančného riadenia;

n.	realizovať úlohy publicity a informovanosti spomenuté v kapitole II, časti 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006;

o.	harmonizovať postupy s akciami pre interregionálnu spoluprácu v rámci cieľov konvergencie a konkurencieschopnosti;

p.	nadväzovať kontakty s inými relevantnými programami spoločenstva;

q.	schvaľovať plán práce spoločného technického sekretariátu;

r.	skúmať a schvaľovať príručky pripravené riadiacim orgánom a spoločným technickým sekretariátom.

## 3.5   Spoločný technický sekretariát

Riadiaci orgán po konzultácii s krajinami zastúpenými v programe vytvorí spoločný technický sekretariát.

Spoločný technický sekretariát bude pomáhať riadiacemu orgánu, certifikačnému orgánu, orgánu auditu, monitorovaciemu výboru a pracovnej skupine podľa potreby pri vykonávaní ich povinností.

STS sídli v Lille.

INTERREG IVC - Joint Technical Secretariat

Les Arcuriales – Entrée D - 5e Etage

45, rue de Tourai

59000 Lille

Francúzsko

STS bude mať medzinárodný personál. Počet a kvalifikácia zamestnancov bude zodpovedať ďalej definovaným úlohám. Spoločný technický sekretariát bude financovaný z rozpočtu technickej pomoci. Spoločný technický sekretariát bude mať tieto povinnosti:

a.	pripravovať, realizovať a kontrolovať rozhodnutia monitorovacieho výboru;

b.	riadiť proces predkladania žiadostí o projekty pre všetky projekty vrátane informácií a poradenstva pre žiadateľov (napr. pomocou balíka pre žiadateľov), kontrolovať, hodnotiť žiadosti a poskytovať partnerom poradenstvo pri rozhodovaní;

c.	poskytovať poradenstvo a pomoc pre projekty v súvislosti s realizáciou aktivít a finančnou správou;

d.	monitorovať pokrok dosahovaný projektmi prostredníctvom zhromažďovania a kontrolovania správ o monitorovaní projektov, monitorovania výstupov, výsledkov a finančnej implementácie;

e.	monitorovať záväzky a platby ERDF fondov na programovej úrovni;

f.	distribuovať informácie a realizovať opatrenia publicity v súvislosti s programom a jeho projektmi vrátane prevádzkovania webovej lokality programu;

g.	pomáhať a organizovať aktivity na podporu tvorby a rozvoja projektov;

h.	nadväzovať kontakty s realizačnými subjektmi a EK;

i.	spolupracovať s organizáciami, inštitúciami a sieťami relevantnými pre ciele programu;

j.	vykonávať zvyčajnú prácu sekretariátu, t.j. organizovať porady, navrhovať zápisnice atď.;

k.	zabezpečovať všetky nové úlohy „animácie“ programu (napr. využívanie skúseností z minulých a aktuálnych operácií, šírenie správnej praxe a koordinácia skupín expertov).

Spoločný technický sekretariát budú podporovať štyri informačné body (IB), ktoré sa nachádzajú v Katoviciach (Poľsko), Lille (Francúzsko – v rámci STS), Rostocku (Nemecko) a Valencii (Španielsko). Hoci väčšina projektov má pokrývať niekoľko geografických oblastí, aktivity informačných bodov sa zamerajú na istú geografickú oblasť.

Informačné body budú mať medzinárodný personál. Počet a kvalifikácia zamestnancov bude zodpovedať ďalej definovaným úlohám. Informačné body bude kontrahovať riadiaci orgán a budú sa financovať z rozpočtu technickej pomoci. Budú pomáhať spoločnému technickému sekretariátu pri plnení týchto úloh:

a.	organizovať podujatia v oblasti IB na prospech potenciálnych žiadateľov o projekty a vedúcich partnerov;

b.	podporovať národné kontaktné body;

c.	pomáhať STS pri organizovaní podujatí hľadania partnerov týkajúcich sa celého územia EÚ;

d.	organizovať putovné podujatia vo svojej oblasti IB;

e.	podporovať tvorbu a rozvoj projektov;

f.	vytvoriť a udržiavať databázu kontaktov na publicitu (médiá, špecializované časopisy, kľúčoví aktéri);

g.	vytvoriť a udržiavať databázu správnej praxe, pomoc pri STS pri identifikovaní správnych praktík;

h.	prispievať k implementácii stratégie publicity programu vo svojej oblasti, aby sa program propagoval po celej Európe;

i.	poskytovať vstupy pre STS na jeho komunikačné akcie vrátane prispievania k aktualizácii webovej lokality a spravodajcu posielaním všetkých relevantných informácií na STS na pomoc žiadateľom o projekty:

○	poskytovaním prvotných rád žiadateľom o projekty (elektronickou poštou, telefonicky, na stretnutiach) v súvislosti s požiadavkami a kritériami programu, najmä o interregionálnosti projektov a o relevantnosti pre priority programu;

○	skúmaním tém, ktorým sa žiadatelia o projekty venujú a geografickej lokality vedúcich partnerov a projektových partnerov z ich oblasti, aby pozorne monitorovali potenciálne „medzery“ v projektových témach a geografickom pokrytí na úrovni každého členského štátu a celej EÚ;

○	stimulovaním vzniku nových projektov v oblastiach, kde sa zistia medzery, prijatím špecificky cielených akcií publicity a komunikácie;

○	uľahčovaním hľadania partnerov identifikovaním vhodných partnerov v oblasti IB na vstup do projektov s vedúcimi žiadateľmi z iných oblastí alebo krajín;

○	pomocou spoločnému technickému sekretariátu pri iniciovaní a vytváraní kvalitných projektov na naplnenie cieľov programu, čo znamená tvorbu projektových nápadov medzi rokmi 2007 a 2013;

○	udržiavaním aktuálneho zoznamu projektových nápadov vytvorených vedúcimi žiadateľmi o projekty z ich oblasti IB a pravidelným informovaním STS o nových projektových nápadoch, ktoré získajú;

○	organizovaním seminárov vedúcich žiadateľov uľahčujúcich kontakty a poskytovanie administratívnych informácií medzi vedúcimi bežiacich projektov (v zóne) a STS s prístupom do hlavnej projektovej databázy v Lille;

j.	koordinovať a podporovať národné a regionálne kontakty, čo zahŕňa pravidelné stretnutia s cieľom informovať ich o výsledkoch programov, najnovších technických, administratívnych a finančných prvkoch, príručkách, predpisoch atď.;

k.	pomáhať STS v Lille pri hodnotení žiadostí, ktorých vedúci partneri sa nenachádzajú v ich geografickej oblasti a pri informovaní a pomáhaní žiadateľom a partnerom v súvislosti s otázkami realizácie programov.

## 3.6   Pracovná skupina

Monitorovaciemu výboru môže pomáhať pracovná skupina pozostávajúca z predchádzajúceho, aktuálneho a budúceho predsedu monitorovacieho výboru (tzv. trojka), komisie a riadiaceho orgánu s pomocou spoločného technického sekretariátu. Predseda môže v prípade potreby na porady pracovnej skupiny prizvať aj ďalších účastníkov. Monitorovací výbor bude informovaný o poradách pracovnej skupiny. Pracovná skupina môže monitorovaciemu výboru predkladať návrhy v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa realizácie programu.

Ustanovenia možno zakotviť v rokovacom poriadku monitorovacieho výboru.

# 4.   Národné riadiace štruktúry

Národné orgány majú dôležitú úlohu v propagácii programu medzi potenciálnymi žiadateľmi o projekty na území príslušnej krajiny a pri ich podpore pri tvorbe projektov. Národné orgány budú podporované a koordinované informačnými bodmi ako aj Spoločným technickým sekretariátom. Výdavky národných orgánov nebudú kryté z rozpočtu technickej pomoci tohto programu.

V zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 s cieľom dosiahnuť plynulé a efektívne využívanie štrukturálnych fondov EÚ je potrebné zabezpečiť príslušné organizačné štruktúry, vrátane zabezpečenia dostatočných administratívnych kapacít.

Z uvedeného dôvodu je potrebné popísať internú organizačnú štruktúru NO na úrovni MH SR, sekcie podporných programov, odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce.

## 4.1   Organizačná štruktúra

MH SR je v súlade s uznesením vlády SR č. 837/2006 Riadiacim orgánom pre operačný program Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast a v zmysle uznesenia č. 1005/2006 Národným orgánom pre program INTERREG IVC v rámci cieľa ETS  pre programové obdobie 2007-2013.

V rámci MH SR pôsobí sekcia podporných programov, ktorá sa člení na:

- Odbor riadenia Sektorového operačného programu;

- Odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce;

- Odbor prípravy programov.

Program INTERREG IVC pre programové obdobie 2007-2013 bude zabezpečovať odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce.

- poslaním odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce je zabezpečovanie činností v oblasti interregionálnej spolupráce, v oblasti predvstupovej pomoci a Prechodného fondu, v oblasti bilaterálnej spolupráce a komunitárnych programov;

- odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce je v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie podporných programov;

- odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce plní najmä tieto úlohy v oblasti programu INTERREG IVC:

- vykonáva predbežnú finančnú kontrolu pred vznikom záväzku a pred platbou z ERDF v súlade s národnými predpismi ako predbežnú kontrolu vykonávanú na programovej úrovni a predbežnú kontrolu vykonávanú na projektovej úrovni u slovenských projektových partnerov zapojených do programu interregionálnej spolupráce;

- vypracúva materiály a správy za oblasť interregionálnej spolupráce;

- zabezpečuje informačnú a publikačnú činnosť pre oblasť interregionálnej spolupráce;

- zabezpečuje koordináciu činností v oblasti interregionálnej spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni;

- zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z postavenia NO pre program INTERREG IVC;

- zabezpečuje poradenskú činnosť v etape prípravy a zapojenia sa do využívania prostriedkov v rámci interregionálnej spolupráce v pôsobnosti ministerstva;

- zabezpečuje poskytovanie informácií pre jednotlivé organizačné jednotky  ministerstva a príslušné organizácie v pôsobnosti ministerstva pre oblasť programovania prostriedkov financovaných ES;

- zabezpečuje úlohy súvisiace s podprogramom INTERACT v rámci programu INTERREG IV v pôsobnosti ministerstva;

- zabezpečuje vydávanie Vyhlásenie o overení pre projektových partnerov zapojených v rámci interregionálnej spolupráce;

- zastupuje ministerstvo na pracovných zasadnutiach a rokovaniach týkajúcich sa podprogramu INTERACT;

- zastupuje ministerstvo na zasadnutiach MV pre program INTERREG IVC;

- zastupuje ministerstvo v medzirezortných komisiách, pracovných skupinách a výboroch na národnej a nadnárodnej úrovni v rozsahu pôsobnosti ministerstva;

- zvoláva zasadnutia Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce a plní úlohu sekretariátu pre Riadiacu komisiu pre programy interregionálnej spolupráce;

- spolupracuje pri príprave strategických dokumentov k zabezpečeniu využitia Finančného nástroja Švajčiarskej konfederácie v pôsobnosti ministerstva;

## 4.2   Personálna štruktúra Národného orgánu

Pre zabezpečenie plnenia úloh prislúchajúcich NO pre program INTERREG IVC je potrebné definovať nasledovné pracovné pozície:

- riaditeľ odboru - hlavný manažér

- manažér monitorovania

- programový/finančný manažér

- manažér kontroly I

- manažér kontroly II

- manažér kontroly III/manažér pre publicitu I

- manažér pre publicitu II/manažér kontroly IV

Počet systemizovaných štátnozamestnaneckých miest určených pre odbor IBS je stanovený na 8, pričom len 7 zamestnancov je zapojených do vykonávania činností  súvisiacich s programom INTERREG IVC. Jednotliví zamestnanci odboru zabezpečujú činnosti vyplývajúce z Organizačného poriadku MH SR (Phare, bilaterálnej spolupráce - Švajčiarsky finančný mechanizmus, Nórsky finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus EHP, programu INTERACT, programov INTERREG IVB a INTERREG IVA v oblasti kompetencie rezortu a  komunitárnych programov).

Na zabezpečenie odbornej spôsobilosti zamestnancov odboru IBS je potrebné zabezpečiť ich primerané odborné vzdelávanie formou školení v oblastiach, v ktorých pracujú. Pre bližšie informácie týkajúce sa plánu vzdelávania a školení pozri prílohu E.

OPIS PRACOVNEJ POZÍCIE – hlavný manažér

| Funkcia: | hlavný manažér – riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce |
| --- | --- |
| Odbor štátnej služby: | Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskych spoločenstiev |
| Organizačné začlenenie: | Ministerstvo: MH SR Organizačný útvar: odbor IBS |
| Predstavený: | generálny riaditeľ sekcie podporných programov |
| Hlavná činnosť: | - koordinovanie medzištátneho systému s najširšími vonkajšími väzbami a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s medzinárodným dosahom; - koordinovanie medzištátneho systému s najširšími vonkajšími väzbami a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s medzinárodným dosahom na ministerstve; - čerpanie prostriedkov európskych spoločenstiev na úrovni ústredného orgánu štátnej správy; |
| Ďalšie činnosti: | - organizačne a metodicky riadi prácu NO pre program INTERREG IVC v podmienkach SR; - koordinuje postupy prác v oblasti programovania, implementácie, monitorovania a kontroly programu interregionálnej spolupráce pre program INTERREG IVC na území SR; - koordinuje postupy prác v oblasti programu INTERACT II v podmienkach SR a vykonáva funkciu národnej kontaktnej osoby pre program; - zastupuje SR na rokovaniach MV pre program INTERREG IVC; - zastupuje NO na pracovných stretnutiach nadnárodných orgánov pre programy interregionálnej spolupráce; - vykonáva funkciu tajomníka Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce; - vykonáva funkciu člena IDMV pre program INTERREG IVC na území SR; - koordinuje postupy prác v oblasti vykonávania finančnej kontroly na I. úrovni (zákonnosť a riadnosť výdavkov) u slovenských projektových partnerov zapojených do programov interregionálnej spolupráce; - koordinuje postupy prác v oblasti publicity a organizovaní informačných podujatí pre slovenských projektových partnerov; - koordinuje prípravu a spracovanie odborných koncepčných, operatívnych a iniciatívnych materiálov, správ, stanovísk a podkladových materiálov, manuálov, metodických usmernení týkajúcich sa interregionálnej spolupráce; - riadi a koordinuje činnosť ostatných manažérov v rámci programu INTERREG IVC; - zabezpečuje realizáciu programu INTERREG IVC v rámci cieľa ETS na národnej úrovni podľa stanoveného vecného, časového a finančného plánu; - zodpovedá za koordináciu národných štruktúr zapojených do riadenia programu INTERREG IVC. |
| Kvalifikácia: - Vzdelanie - Odborná prax | vysokoškolské II. stupňa v oblasti tvorby koncepčných a programových materiálov skúsenosti s fondmi EÚ, programovaním a strategickým plánovaním |
| Osobitné kvalifikačné predpoklady: - Jazykové znalosti: - Osobitné znalosti: | Anglický jazyk – na výbornej úrovni Ovládanie práce s PC, skúsenosti s programami EÚ |
| Zastupiteľnosť: | jednotlivými manažérmi |

OPIS PRACOVNEJ POZÍCIE – manažér monitorovania

| Funkcia: | manažér monitorovania – hlavný štátny radca |
| --- | --- |
| Odbor štátnej služby: | Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskych spoločenstiev |
| Organizačné začlenenie: | Ministerstvo: MH SR Organizačný útvar: Odbor IBS |
| Predstavený: | Riaditeľ odboru IBS |
| Hlavná činnosť: | - koordinovanie celoštátneho systému alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími väzbami a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym dosahom alebo medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu štátnej správy; - čerpanie prostriedkov európskych spoločenstiev; |
| Ďalšie činnosti: | - zabezpečuje vykonávanie činností v oblasti hodnotenia projektov a zastupuje ministerstvo na zasadnutiach MV (zastupujúci člen); - navrhuje výber hodnotiacich kritérií a postupov v rámci programu INTERREG IVC za SR; - zabezpečuje prípravu podkladov a dokumentov do PV MH SR, IDMV pre fondy EÚ pre program INTERREG IVC; - spracováva údaje získané monitorovaním programu INTERREG IVC; - zodpovedá za monitoring a vypracovanie správ o stave implementovaných projektov v rámci programu INTERREG IVC v rámci cieľa ETS; - spolupracuje s nadnárodnými riadiacimi štruktúrami programu INTERREG IVC; - spolupracuje s MV, STS pri monitorovaní priebehu realizácie programu (indikátory výsledku a dopadu); - sleduje implementáciu interregionálnych projektov; - zabezpečuje činnosti vyplývajúce z programu INTERACT II; - zastupuje ministerstvo na rokovaniach Monitorovacieho a Riadiaceho výboru pre program INTERACT II; - pripravuje podkladové materiály v oblasti programu INTERACT II; - zabezpečuje prípravu ministerstva na využívanie programu INTERACT II v nadchádzajúcom programovom období 2007-2013; - pripravuje odborné stanoviská k pripravovaným koncepčným materiálom, hlavne v oblasti zahraničnej pomoci; - zabezpečuje činnosti v súvislosti s predvstupovou pomocou, Prechodným fondom a Švajčiarskym finančným mechanizmom; - zabezpečuje činnosti v súvislosti s programom INTERREG IVA (slovensko-poľská spolupráca) z pohľadu kompetencie rezortu. |
| Kvalifikácia: - Vzdelanie - Odborná prax | vysokoškolské II. stupňa skúsenosti s fondmi EÚ, programovaním a strategickým plánovaním |
| Osobitné kvalifikačné predpoklady: - Jazykové znalosti: - Osobitné znalosti: | Anglický jazyk Ovládanie práce s PC, skúsenosti s programami EÚ |
| Zastupiteľnosť: | programovým manažérom/finančným manažérom |

OPIS PRACOVNEJ POZÍCIE – programový manažér/finančný manažér

| Funkcia: | programový manažér/finančný manažér – hlavný štátny radca |
| --- | --- |
| Odbor štátnej služby: | Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskych spoločenstiev |
| Organizačné začlenenie: | Ministerstvo: MH SR Organizačný útvar: Sekcia podporných programov Organizačný podútvar: Odbor IBS |
| Predstavený: | Riaditeľ odboru IBS |
| Hlavná činnosť: | - koordinovanie celoštátneho systému alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími väzbami a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym dosahom alebo medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu štátnej správy; - čerpanie prostriedkov európskych spoločenstiev; |
| Ďalšie činnosti: | - zabezpečuje prípravu ministerstva na prevzatie funkcie NO pre interregionálnu spoluprácu v rámci Cieľa ETS pre programové obdobie 2007-2013; - vypracováva podkladové materiály týkajúce sa programovania interregionálnej spolupráce v rámci Cieľa ETS pre programové obdobie 2007-2013; - zastupuje ministerstvo v MV pre program INTERREG IVC pre programové obdobie 2007-2013; - vypracováva návrh rozpočtu výdavkov pre program INTERREG IVC (finančné prostriedky odboru IBS); - zabezpečuje v spolupráci s PJ úhradu povinného príspevku na technickú asistenciu do nadnárodných štruktúr; - podieľa sa na vypracovaní programových dokumentov programu INTERREG IVC v rámci cieľa ETS prostredníctvom nadnárodných riadiacich štruktúr tohto programu; - vypracováva podkladové materiály v oblasti štatistického vyhodnocovania implementácie programu INTERREG IVC; - vypracúva návrhy na úpravy Programového manuálu programu INTERREG IVC v rámci cieľa ETS, predkladané nadnárodnému MV v prípade potreby; - spolupracuje s nadnárodnými riadiacimi štruktúrami programu INTERREG IVC; - spoluzodpovedá za monitorovanie projektov interregionálnej spolupráce (indikátor výsledku a dopadu); - zabezpečuje činnosti vyplývajúce z bilaterálnej spolupráce (FM EHP a FM NK) v pôsobnosti rezortu; - pripravuje odborné stanoviská k pripravovaným koncepčným materiálom, hlavne v oblasti zahraničnej pomoci. |
| Kvalifikácia: - Vzdelanie - Odborná prax | vysokoškolské II. stupňa v oblasti tvorby koncepčných a programových materiálov skúsenosti s fondmi EÚ, programovaním a strategickým plánovaním |
| Osobitné kvalifikačné predpoklady: - Jazykové znalosti: - Osobitné znalosti: | Anglický jazyk Ovládanie práce s PC, skúsenosti s programami EÚ |
| Zastupiteľnosť: | manažér monitorovania |

OPIS PRACOVNEJ POZÍCIE – manažér kontroly I

| Funkcia: | Manažér kontroly I – hlavný štátny radca |
| --- | --- |
| Odbor štátnej služby: | Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskych spoločenstiev |
| Organizačné začlenenie: | Ministerstvo: MH SR Organizačný útvar: Sekcia podporných programov Organizačný podútvar: Odbor IBS |
| Predstavený: | Riaditeľ odboru IBS |
| Hlavná činnosť: | - koordinovanie celoštátneho systému alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími väzbami a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym dosahom alebo medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu štátnej správy; - čerpanie prostriedkov európskych spoločenstiev; |
| Ďalšie činnosti: | - zabezpečuje výkon finančnej kontroly na I. úrovni (zákonnosť a riadnosť výdavkov) u slovenských projektových partnerov zapojených do projektov v rámci programu INTERREG IVC; - zabezpečuje vydávanie Vyhlásenia o overení na refundáciu finančných prostriedkov z fondu ERDF; - zabezpečuje kontrolu oprávnenosti slovenských projektových partnerov; - koordinuje činnosti pri aktualizácii a tvorbe dokumentov a metodických usmernení pre výkon finančnej kontroly na I. úrovni (zákonnosť a riadnosť výdavkov); - koordinuje činnosti pri vypracovaní minimálnych pravidiel oprávnených výdavkov; - zodpovedá za vecnú správnosť oprávnených výdavkov a vykonáva vecnú kontrolu poskytnutej služby na mieste; - vypracováva správu o zistenej nezrovnalosti v prípade jej zistenia na základe predbežnej kontroly; - vedie Registračnú knihu administratívnych kontrol a Registračnú knihu kontrol na mieste; - zastupuje NO na nadnárodných zasadnutiach Skupiny kontrolórov; - zabezpečuje overovanie súladu priebehu verejného obstarávania projektových partnerov s pravidlami verejného obstarávania, štátnej pomoci, rovnosti príležitostí, ochrany životného prostredia a pod.; - zabezpečuje prípravu podkladov a dokumentov do PV MH SR, IDMV pre fondy EÚ a pre zasadnutia Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce; - zabezpečuje operatívnu spoluprácu s národnými a nadnárodnými orgánmi v rámci programu INTERREG IVC; - spolupracuje s odbornými útvarmi MF SR pri zabezpečení finančnej kontroly v zmysle príslušných NR ES (audit) u slovenských projektových partnerov zapojených do projektov v rámci programu INTERREG IVC. |
| Kvalifikácia: - Vzdelanie - Odborná prax | vysokoškolské II. stupňa skúsenosti s fondmi EÚ, programovaním a strategickým plánovaním |
| Osobitné kvalifikačné predpoklady: - Jazykové znalosti: - Osobitné znalosti: | Anglický jazyk – slovom aj písmom znalosti európskej aj slovenskej legislatívy a procedúr v oblasti verejného obstarávania, zákona o cestovných náhradách, zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách a pod. viac ako 3 roky, skúsenosti s fondmi EÚ, programovaním a strategickým plánovaním Ovládanie práce s PC |
| Zastupiteľnosť: | manažér kontroly II, III, IV |

OPIS PRACOVNEJ POZÍCIE – manažér kontroly II

| Funkcia: | manažér kontroly II – hlavný štátny radca |
| --- | --- |
| Odbor štátnej služby: | Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskych spoločenstiev |
| Organizačné začlenenie: | Ministerstvo: MH SR Organizačný útvar: Sekcia podporných programov Organizačný podútvar: Odbor IBS |
| Predstavený: | Riaditeľ odboru IBS |
| Hlavná činnosť: | - koordinovanie celoštátneho systému alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími väzbami a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym dosahom alebo medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu štátnej správy; - čerpanie prostriedkov európskych spoločenstiev; |
| 3. Ďalšie činnosti: | - zabezpečuje výkon finančnej kontroly na I. úrovni (zákonnosť a riadnosť výdavkov) u slovenských projektových partnerov zapojených do projektov v rámci programu INTERREG IVC; - zabezpečuje vydávanie Vyhlásenia o overení na refundáciu finančných prostriedkov z fondu ERDF; - zabezpečuje tvorbu dokumentov a metodických usmernení pre výkon finančnej kontroly na I. úrovni (zákonnosť a riadnosť výdavkov); - zabezpečuje kontrolu oprávnenosti slovenských projektových partnerov; - zabezpečuje vypracovanie zoznamu oprávnených výdavkov; - vedie Registračnú knihu administratívnych kontrol a Registračnú knihu kontrol na mieste; - zodpovedá za vecnú správnosť oprávnených výdavkov a vykonáva vecnú kontrolu poskytnutej služby na mieste; - zabezpečuje spracovanie prehľadov čerpania finančných prostriedkov v rámci programu INTERREG IVC; - zabezpečuje overovanie súladu priebehu verejného obstarávania projektových partnerov s pravidlami verejného obstarávania, štátnej pomoci, rovnosti príležitostí, ochrany životného prostredia a pod.; - spolupracuje na vykonávaní informačných, publikačných a propagačných aktivít pre program INTERREG IVC; - spolupracuje na činnostiach týkajúcich sa aktualizácie dokumentov v rámci programu INTERREG IVC; - vypracováva správu o zistenej nezrovnalosti v prípade jej zistenia na základe predbežnej kontroly; - zastupuje NO na pracovných stretnutiach národných a nadnárodných orgánov v rámci programu INTERREG IVC (Skupina kontrolórov); - zabezpečuje archiváciu dokumentov v oblasti interregionálnej spolupráce. |
| Kvalifikácia: - Vzdelanie - Odborná prax | vysokoškolské II. stupňa skúsenosti s fondmi EÚ, programovaním a strategickým plánovaním |
| Osobitné kvalifikačné predpoklady: - Jazykové znalosti: - Osobitné znalosti: | Anglický jazyk – slovom aj písmom - pasívne znalosti európskej aj slovenskej legislatívy a procedúr v oblasti verejného obstarávania, zákona o cestovných náhradách, zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách viac ako 3 roky, skúsenosti s fondmi EÚ, programovaním a strategickým plánovaním Ovládanie práce s PC |
| Zastupiteľnosť: | manažér kontroly I, III, IV |

OPIS PRACOVNEJ POZÍCIE – manažér kontroly III/manažér pre publicitu I

| Funkcia: | manažér kontroly III/manažér pre publicitu I – hlavný štátny radca |
| --- | --- |
| Odbor štátnej služby: | Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskych spoločenstiev |
| Organizačné začlenenie: | Ministerstvo: MH SR Organizačný útvar: Sekcia podporných programov Organizačný podútvar: Odbor IBS |
| Predstavený: | Riaditeľ odboru IBS |
| Hlavná činnosť: | - koordinovanie celoštátneho systému alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími väzbami a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym dosahom alebo medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu štátnej správy; - čerpanie prostriedkov európskych spoločenstiev; |
| 3. Ďalšie činnosti: | - zabezpečuje výkon finančnej kontroly na I. úrovni (zákonnosť a riadnosť výdavkov) u slovenských projektových partnerov zapojených do projektov v rámci programu INTERREG IVC; - zabezpečuje kontrolu oprávnenosti slovenských projektových partnerov; - zabezpečuje vydávanie Vyhlásenia o overení na refundáciu finančných prostriedkov z fondu ERDF; - spolupracuje na aktualizácii a tvorbe dokumentov a metodických usmernení pre výkon finančnej kontroly na I. úrovni (zákonnosť a riadnosť výdavkov); - spolupracuje na vypracovaní minimálnych pravidiel oprávnených výdavkov; - vedie Registračnú knihu administratívnych kontrol a Registračnú knihu kontrol na mieste; - zodpovedá za vecnú správnosť oprávnených výdavkov a vykonáva vecnú kontrolu poskytnutej služby na mieste; - zabezpečuje overovanie súladu priebehu verejného obstarávania projektových partnerov s pravidlami verejného obstarávania, štátnej pomoci, rovnosti príležitostí, ochrany životného prostredia a pod.; - navrhuje a spolupracuje pri organizovaní informačných a publikačných aktivít NO a zodpovedá za ich realizáciu; - zodpovedá za zverejňovanie dokumentov v oblasti interregionálnej spolupráce na webovej stránke a jej priebežnú aktualizáciu; - zabezpečuje nadväzovanie kontaktov s členmi novinárskej obce; - zabezpečuje poskytovanie odborných konzultácií slovenským projektovým partnerom zapojených do interregionálnych programov; - zabezpečuje prípravu podkladov a dokumentov do PV MH SR, IDMV pre fondy EÚ a pre zasadnutia Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce; - zastupuje NO na pracovných nadnárodných a národných stretnutiach; - zabezpečuje odbornú agendu spojenú so sprístupňovaním informácií, - predkladá návrhy do spoločného komunikačného akčného plánu; - spolupracuje na organizovaní vzdelávacích aktivít pre zamestnancov NO; - zabezpečuje propagáciu verejných výziev na predkladanie projektov na území Slovenskej republiky; - zabezpečuje zverejňovanie informácií týkajúcich sa schválených projektov; - vypracováva správu o zistenej nezrovnalosti v prípade jej zistenia na základe predbežnej kontroly; - zastupuje NO na pracovných stretnutiach národných a nadnárodných orgánov v rámci programu INTERREG IVC; - zabezpečuje archiváciu dokumentov v oblasti interregionálnej spolupráce; - zabezpečuje činnosti vyplývajúce z programu INTERREG IVB z pohľadu kompetencie MH SR. |
| Kvalifikácia: - Vzdelanie - Odborná prax | vysokoškolské II. stupňa skúsenosti s fondmi EÚ, programovaním a strategickým plánovaním |
| Osobitné kvalifikačné predpoklady: - Jazykové znalosti: - Osobitné znalosti: | Anglický jazyk – slovom aj písmom - pasívne znalosti európskej aj slovenskej legislatívy a procedúr v oblasti verejného obstarávania, zákona o cestovných náhradách, zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách viac ako 3 roky, skúsenosti s fondmi EÚ, programovaním a strategickým plánovaním Ovládanie práce s PC |
| Zastupiteľnosť: | manažér kontroly I, II, IV |

OPIS PRACOVNEJ POZÍCIE – manažér pre publicitu II/manažér kontroly IV

| Funkcia: | manažér pre publicitu II/manažér kontroly IV – hlavný štátny radca |
| --- | --- |
| Odbor štátnej služby: | Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskych spoločenstiev |
| Organizačné začlenenie: | Ministerstvo: MH SR Organizačný útvar: Sekcia podporných programov Organizačný podútvar: Odbor IBS |
| Predstavený: | Riaditeľ odboru IBS |
| Hlavná činnosť: | - koordinovanie celoštátneho systému alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími väzbami a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym dosahom alebo medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu štátnej správy; - čerpanie prostriedkov európskych spoločenstiev; |
| Ďalšie činnosti: | - zabezpečuje výkon finančnej kontroly na I. úrovni (zákonnosť a riadnosť výdavkov) u slovenských projektových partnerov zapojených do projektov v rámci programu INTERREG IVC; - zabezpečuje kontrolu oprávnenosti slovenských projektových partnerov; - zabezpečuje vydávanie Vyhlásenia o overení na refundáciu finančných prostriedkov z fondu ERDF; - zabezpečuje tvorbu dokumentov a metodických usmernení pre výkon finančnej kontroly na I. úrovni (zákonnosť a riadnosť výdavkov); - zabezpečuje vypracovanie zoznamu oprávnených výdavkov; - vedie Registračnú knihu administratívnych kontrol a Registračnú knihu kontrol na mieste; - zodpovedá za vecnú správnosť oprávnených výdavkov a vykonáva vecnú kontrolu poskytnutej služby na mieste; - zabezpečuje spracovanie prehľadov čerpania finančných prostriedkov v rámci programu INTERREG IVC; - zabezpečuje overovanie súladu priebehu verejného obstarávania projektových partnerov s pravidlami verejného obstarávania, štátnej pomoci, rovnosti príležitostí, ochrany životného prostredia a pod.; - vypracováva správu o zistenej nezrovnalosti v prípade jej zistenia na základe predbežnej kontroly; - zastupuje NO na pracovných stretnutiach národných a nadnárodných orgánov v rámci programu INTERREG IVC; - zabezpečuje archiváciu dokumentov v oblasti interregionálnej spolupráce; - spolupracuje na organizovaní a zodpovedá za realizáciu informačnej kampane, informačných dní, seminárov, workshopov v spolupráci s STS, IB na národnej úrovni; - spolupracuje na zverejňovaní dokumentov v oblasti interregionálnej spolupráce na webovej stránke a jej priebežnú aktualizáciu; - spolupracuje pri nadväzovaní kontaktov s členmi novinárskej obce; - zabezpečuje poskytovanie odborných konzultácií slovenským projektovým partnerom zapojených do interregionálnych programov; - zabezpečuje prípravu podkladov a dokumentov do PV MH SR, IDMV pre fondy EÚ a pre zasadnutia Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce; - zastupuje NO na pracovných nadnárodných a národných stretnutiach; - zabezpečuje pravidelnú komunikáciu v oblasti implementácie projektu s projektovými partnermi zapojenými do programu INTERREG IVC; - spolupracuje na zabezpeční odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií, - predkladá návrhy do spoločného komunikačného akčného plánu; - spolupracuje na organizovaní vzdelávacích aktivít pre zamestnancov NO; - zabezpečuje propagáciu verejných výziev na predkladanie projektov na území Slovenskej republiky; - zabezpečuje zverejňovanie informácií týkajúcich sa schválených projektov; - zabezpečuje činnosti v súvislosti s programom INTERREG IVA (slovensko-maďarská spolupráca) z pohľadu kompetencie rezortu. |
| Kvalifikácia: - Vzdelanie - Odborná prax | vysokoškolské II. stupňa skúsenosti s fondmi EÚ, programovaním a strategickým plánovaním |
| Osobitné kvalifikačné predpoklady: - Jazykové znalosti: - Osobitné znalosti: | Anglický jazyk – výborná znalosť slovom aj písmom znalosti európskej aj slovenskej legislatívy a procedúr v oblasti verejného obstarávania viac ako 3 roky, skúsenosti s fondmi EÚ, programovaním a strategickým plánovaním Ovládanie práce s PC |
| Zastupiteľnosť: | manažér kontroly I, II, III |

## 4.3   Úlohy Národného orgánu

### 4.3.1   Odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

Odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

- koordináciu projektových partnerov zapojených do mechanizmu riadenia programu INTERREG IVC na národnej úrovni;

- reprezentáciu SR v nadnárodnom MV;

- v spolupráci s RO vypracovanie operačného programu vrátane finančného plánu;

- v spolupráci s RO overovanie súladu programu INTERREG IVC s národnými pravidlami SR a politikami ES v oblasti štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia, rovnosti príležitostí a pod.;

- predkladanie návrhov na úpravy programu INTERREG IVC bez toho, aby sa zmenila celková čiastka príspevku z fondov poskytnutá na príslušnú prioritu alebo jej špecifické ciele;

- v spolupráci s RO vytvorenie vhodného systému implementácie programu INTERREG IVC;

- vykonáva finančnú kontrolu na I. úrovni u slovenského projektového partnera podľa nariadenia Rady ES č.1083/2006;

- vydáva Vyhlásenie o overení (certifikácia oprávnených výdavkov);

- informačnú a publikačnú činnosť pre oblasť interregionálnej spolupráce na území SR;

- organizuje národné informačné aktivity a podporuje Spoločný technický sekretariát pri organizovaní a realizovaní nadnárodných podujatí;

- realizáciu informačnej kampane prostredníctvom školení (workshopov) za účasti zahraničných expertov pre potenciálnych slovenských partnerov z hľadiska využívania programu interregionálnej spolupráce;

- plní úlohu sekretariátu IDMV;

- prípravu materiálov na rokovanie Interného dozorného a monitorovacieho výboru za oblasť interregionálnej spolupráce;

- zvolávanie zasadnutia Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce;

- prípravu materiálov na rokovanie Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce;

- zabezpečovanie poradenskej činnosti pre potenciálnych projektových partnerov v etape prípravy, ako aj zapojenia sa do programu interregionálnej spolupráce;

- vypracovávanie materiálov a správ v oblasti interregionálnej spolupráce;

- zabezpečovanie úloh súvisiacich s programom INTERACT II;

- zastupovanie SR na pracovných zasadnutiach a rokovaniach týkajúcich sa programu INTERACT II;

- poskytuje žiadateľom jednoduchý prístup k prvotným informáciám;

- poskytuje relevantné národné a regionálne dokumenty, nariadenia a strategické dokumenty programu;

- identifikuje cieľové skupiny a poskytuje detailné údaje o programe interregionálnej spolupráce;

- je nápomocný v hľadaní partnerov do projektu a napomáha synergickým efektom medzi žiadateľmi a projektmi;

- prispieva k implementácii komunikačného a kapitalizačného plánu, zaisťuje prebiehajúce kapitalizačné výsledky na národnej a regionálnej úrovni a podporuje program v šírení výstupov a výsledkov v členských štátoch;

- poskytuje dáta a informácie do informačných bulletinov, identifikuje cieľové skupiny komunikácie a informačné potreby v členskej krajine;

- spolu so spoločným technickým sekretariátom nadväzujú a udržiavajú kontakty k relevantným tematickým a informačným sieťam;

- vytvára a spoločne so spoločným technickým sekretariátom udržiava kontakty s regionálnymi aktérmi programu;

- identifikuje nedostatky v informáciách, ako aj synergiu medzi projektovými nápadmi a potrebami.

### 4.3.2   Odbor rozpočtu a projektov EÚ

- zabezpečuje úhradu finančných prostriedkov (ex-ante príspevku) na činnosť nadnárodných orgánov pre program INTERREG IVC na základe požiadavky odboru IBS.

### 4.3.3   Riadiaca komisia pre programy interregionálnej spolupráce

Pre úspešný priebeh programov interregionálnej spolupráce je veľmi dôležitá miera zainteresovanosti regionálnych a miestnych orgánov a iných relevantných inštitúcií, zodpovedných za regionálny a miestny rozvoj jednak vo fáze prípravy, ako aj v realizačnej fáze. Z tohto dôvodu je úlohou každého partnerského štátu v rámci programov interregionálnej spolupráce vytvoriť na zabezpečenie koordinácie na národnej úrovni Riadiacu komisiu. Povinnosťou každej partnerskej krajiny je informovať RO o zriadení Riadiacej komisie jej  štruktúre a metodických predpisoch.

V tejto súvislosti, ako aj v súlade s úlohami vyplývajúcimi z uznesenia vlády SR č. 359/2002, 1044/2006, 488/2007, 562/2007 bola zriadená Riadiaca komisia pre programy interregionálnej spolupráce, v ktorej sú zastúpení zástupcovia relevantných ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych krajov.

V tejto súvislosti Riadiaca komisia pre programy interregionálnej spolupráce plní nasledovné úlohy:

- poradná a podporná funkcia slovenským partnerom pre zapojenie sa do programov interregionálnej spolupráce;

- prejednávanie výsledkov ročných, prípadne priebežných hodnotení programov interregionálnej spolupráce;

- navrhovanie efektívnych opatrení pre národné a nadnárodné štruktúry programu interregionálnej spolupráce;

- prerokúvanie tém, ktoré budú predmetom rokovaní na zasadnutiach MV s cieľom poskytovať námety a odporúčania pre zástupcov SR na zasadnutí MV;

- posudzovať otázky finančného krytia účasti SR v jednotlivých projektoch a dávať námety na jej zabezpečenie z rôznych zdrojov, najmä zdrojov tých subjektov, ktorých sa riešená problematika týka;

- prejednáva materiály v oblasti programovania, implementácie, monitorovania a kontroly v oblasti programov interregionálnej spolupráce;

- dávať námety na informačnú a publikačnú činnosť.

### 4.3.4   Interný dozorný a monitorovací výbor

Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy EÚ bol zriadený na základe medzinárodných dokumentov uzatvorených medzi vládou SR, EK a MH SR. Výbor je expertným poradným orgánom ministra, ktorý v zmysle princípu partnerstva prostredníctvom svojich členov prezentuje verejný záujem na sociálno-ekonomickej súdržnosti v rámci SR.

Výbor zabezpečuje monitorovanie a odborný dozor nad prípravou a následnou implementáciou programov predvstupovej pomoci Národného programu PHARE, programov interregionálnej spolupráce a ŠF EÚ prostredníctvom operačných programov.

Rozsah kompetencií výboru pre programy interregionálnej spolupráce je zadefinovaný v programovacích dokumentoch. Pre ŠF EÚ je pôsobnosť výboru definovaná v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá o ERDF, ESF a KF a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.

Zloženie výboru vyvážene zodpovedá kompetenciám jednotlivých organizačných útvarov Ministerstva hospodárstva SR a kompetenciám výkonných agentúr a ich zodpovednosti za implementáciu grantových schém predvstupovej pomoci Národného programu PHARE, programov interregionálnej spolupráce a operačných programov. Výbor má 15 členov, z toho 1 člen vykonáva funkciu predsedu, 1 člen funkciu podpredsedu a 2 členovia vykonávajú funkcie tajomníkov. Odbor IBS je vo výbore zastúpený prostredníctvom riaditeľa odboru (tajomník IDMV).

Pre oblasť interregionálnej spolupráce plní výbor monitorovacie, kontrolné a koordinačné úlohy na ministerstve, tzn. kontroluje kvalitu prípravy programovacieho dokumentu programu interregionálnej spolupráce. Za týmto účelom:

- schvaľuje programovací dokument na programovacie obdobie 2007-2013 pre oblasť interregionálnej spolupráce pred jeho predložením do porady vedenia ministerstva. Po schválení v PV MH SR je programovací dokument schvaľovaný členskými štátmi na nadnárodnej úrovni;

- schvaľuje mechanizmy, manuály, metodické usmernenia, príručky a iniciatívne materiály týkajúce sa implementácie programov interregionálnej spolupráce na národnej úrovni;

- komplexne monitoruje dodržiavanie všetkých vykonávacích predpisov pre implementáciu programov interregionálnej spolupráce na národnej úrovni;

- monitoruje úroveň čerpania finančných prostriedkov z projektov interregionálnej spolupráce na národnej úrovni;

- prerokúva výsledky finančných kontrol projektov interregionálnej spolupráce na prvej úrovni, vykonaných kontrolnými subjektmi SR na národnej úrovni;

- prerokúva a zaujíma stanovisko k výsledkom auditu vykonávaného EK v rámci jednotlivých programov interregionálnej spolupráce;

- prerokúva, navrhuje, schvaľuje a monitoruje opatrenia k implementácii projektov interregionálnej spolupráce;

- plní vonkajšiu koordinačnú funkciu najmä medzi ministerstvom, útvarmi pre zahraničnú pomoc Úradu vlády Slovenskej republiky, Národným fondom Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a taktiež  vnútornú koordinačnú funkciu medzi vecne príslušnými útvarmi ministerstva s cieľom účinnej a efektívnej implementácie programov interregionálnej spolupráce;

- informuje verejnosť o výsledkoch svojej činnosti a o stave implementácie projektov interregionálnej spolupráce na národnej úrovni.

### 4.3.5   Kontrolné orgány zapojené do implementácie programu INTERREG IVC na národnej úrovni

V súlade s operačným programom INTERREG IVC je jednotlivým partnerským štátom umožnené zabezpečovať vykonávanie kontrolnej činnosti prostredníctvom svojich národných kontrolných orgánov.

Z tohto dôvodu sa na implementácii programu INTERREG IVC podieľajú aj nasledovné národné kontrolné orgány:

- MH SR, sekcia podporných programov, odbor IBS (kontrola I. úrovne);

- MF SR, sekcia auditu a kontroly - prostredníctvom nadnárodnej Skupiny audítorov (II. úroveň finančnej kontroly).

### 4.3.6   Koordinácia nadnárodných a národných štruktúr programu INTERREG IVC

Koordinácia vyššie uvádzaných orgánov, zúčastnených na implementácii programu INTERREG IVC je v pôsobnosti RO/CO a/alebo – na základe poverenia týmito orgánmi - STS. RO/CO postupuje na základe rozhodnutí MV, ktorý pozostáva zo zástupcov všetkých partnerských štátov. RO/CO pracuje v tesnej súčinnosti s NO príslušnej krajiny.

K zabezpečeniu koordinácie nadnárodných a národných štruktúr programu INTERREG IVC a prepojenia nadnárodnej a národnej úrovne jeho implementácie prispievajú tieto mechanizmy:

- v niektorých otázkach strategického významu RO/CO koná iba po dohode s MV, v ktorom všetky partnerské štáty môžu prostredníctvom svojich zástupcov prezentovať svoje národné záujmy;

- všetky členské štáty EÚ zapojené do programu INTERREG IVC podpíšu Zmluvu medzi členskými štátmi EÚ, Nórskym kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a RO a CO o implementácii programu INTERREG IVC.

### 4.3.7   Publicita a informovanie verejnosti o programe INTERREG IVC

- Na národnej úrovni odbor IBS zverejňuje všetky relevantné informácie určené širokej verejnosti na internetovej stránke http://www.economy.gov.sk/index/index.php a http://www.interregc.sk/.

- Na nadnárodnej úrovni odbor IBS zverejňuje všetky relevantné informácie určené širokej verejnosti na internetovej stránke http://www.interreg4c.eu.

- Odbor IBS poskytuje konzultačné služby týkajúce sa zapojenia do programu INTERREG IVC, organizuje pracovné stretnutia a workshopy.

- Prostredníctvom kancelárie ministra - referátu pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou poskytuje odbor IBS k dispozícií informácie o výzvach na predkladanie projektov v rámci programu INTERREG IVC tlačovým agentúram TASR a SITA ako aj niektorým periodikám.

- Riadiaca komisia pre programy interregionálnej spolupráce, v ktorej sú zastúpení zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy a VÚC zodpovední za regionálny a miestny rozvoj, „poskytuje námety na informačnú a publikačnú činnosť a zabezpečuje informačnú a publikačnú činnosť v rámci svojej pôsobnosti“.

- Všetky relevantné informácie, materiály a návrhy na spoluprácu zasiela (v elektronickej forme) odbor IBS členom riadiacej komisie, ktorých úlohou je informovať projektových partnerov a potencionálnych partnerov o možnostiach zapojenia do spolupráce v rámci programu INTERREG IVC.

### 4.3.8   Archivácia

Evidenciu, ukladanie a vyraďovanie dokumentácie týkajúcej sa implementácie programu interregionálnej spolupráce INTERREG IVC na MH SR ustanovuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, vyhláška č. 628 Ministerstva vnútra SR zo dňa 29. októbra 2002  a súčasne platný Registratúrny poriadok MH SR.

V zmysle tohto Registratúrneho poriadku postupuje každá organizačná zložka MH SR. Každý zamestnanec je povinný pri správe registratúry dodržiavať ustanovenia zákona č. 395/2002 Z. z., vyhlášky č. 628 MV SR a registratúrneho poriadku v rozsahu primeranom svojim povinnostiam.

#### 4.3.8.1   Základné pojmy

Záznam je písomná, elektronická, obrazová, zvuková a iným spôsobom zaznamenaná informácia, ktorá pochádza z činnosti ministerstva alebo bola ministerstvu doručená.

Spis je záznam alebo súbor záznamov, ktoré vznikli pri vybavovaní jednej veci a ministerstvo ich zaevidovalo v registratúrnom denníku.

Registratúrny denník - je základná evidenčná pomôcka správy registratúry. Obsahuje údaje o prijatí, tvorbe, vybavení, odoslaní a uložení záznamov a vyradení spisov.

Spisový obal - je neoddeliteľná súčasť spisu, do ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy spolu s prílohami.

Registratúrna značka - je symbol ustanovený registratúrnym plánom pre určitý spis alebo skupinu spisov, určujúci ich miesto v registratúre. Registratúrna značka sa skladá z alfanumerického označenia vecných druhov agend podľa registratúrneho plánu.

Znak hodnoty – na rozlíšenie dokumentárnej hodnoty sa spisy označujú symbolom „A“, ktorý sa nazýva znakom hodnoty, alebo sa udávajú bez znaku symbolu. Tieto znaky určujú, ako sa so spismi naloží po uplynutí ich lehôt uloženia: znak „A“ (archív) znamená, že spis je určený do trvalej archívnej starostlivosti, bez znaku znamená, že spis je určený na vyradenie a následné zničenie.

#### 4.3.8.2   Vybavovanie spisov

Spisy sa vybavujú v lehotách ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak lehotu určí príslušný vedúci zamestnanec, priamy nadriadený alebo predstavený. Určená lehota sa vyznačí  na spisovom obale a v denníku. Do denníka organizačného útvaru sa záznamy v súvislosti s implementáciou programu interregionálnej spolupráce INTERREG IVC evidujú v poradí, v akom vznikli a v akom boli doručené na MH SR. Ak sa pri evidovaní záznamov používajú rôzne skratky, musí sa zostaviť ich zoznam s vysvetlením ich významu. Zoznam je neoddeliteľnou súčasťou denníka. Záznamy sa nesmú odovzdať spracovateľovi bez zaevidovania v denníku. Denník sa vedie tak, aby poskytoval úplné, presné, časovo a vecne aktuálne údaje o evidovaných registratúrnych záznamoch. Pre každý kalendárny rok sa otvára nový denník, ktorý sa označí názvom organizačnej zložky a rokom. V denníku sa vypĺňajú všetky údaje podľa predtlače. Chybné zápisy sa škrtnú takým spôsobom, aby zostali čitateľné. V prípade materiálov týkajúcich sa štrukturálnych fondov EÚ (program INTERREG IVC) číslo spisu pozostáva z roku, v ktorom bol materiál podaný, podacieho čísla (poradové číslo v denníku) a označenia organizačného útvaru.

#### 4.3.8.3   Registratúra odboru Interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

Všetky organizačné zložky MH SR, spolupracujúce na implementácii programu interregionálnej spolupráce INTERREG IVC sú povinné spravovať registratúru tak, aby nedošlo  k jej poškodeniu, zničeniu alebo strate. Ak sa zistí, že došlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate, správca registratúry vyhotoví zápisnicu, v ktorej určí spôsob nahradenia záznamu alebo spisu, prípadne iné potrebné opatrenia. Zápisnicu podpisuje predstavený organizačného útvaru. Zamestnanec pri rozviazaní pracovného pomeru alebo zmene pracovného zaradenia protokolárne odovzdá predstavenému príslušného organizačného útvaru nevybavené spisy. Záznamy v registratúrnom denníku a ich evidencia sa vedú v štátnom jazyku. Registratúra je rozčlenená do vecných skupín a určuje spisom registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia. Evidencia pre dokumentáciu INTERREG IVC bude vedená v príručnej registratúre v registratúrnom denníku, kde bude zachytený každý pohyb dokumentácie od momentu prijatia, cez jej „vypožičanie“, vrátenie spisu až po celkové odovzdanie dokumentácie do registratúrneho strediska MH SR, čo bude zaznamenané v odovzdávacom protokole.

Doklady musia byť uchovávané buď ako originály alebo na všeobecne akceptovateľných nosičoch údajov - kópie dokladov. Všeobecne akceptovateľné nosiče údajov predovšetkým zahŕňajú:

- fotokópie originálnych dokumentov;

- mikrofiše originálnych dokumentov;

- elektronické verzie originálnych dokumentov na optických nosičoch údajov (napr. CD-ROM, hard disk alebo magnetický disk);

- dokumenty existujúce len v elektronickej podobe.

Z daných ustanovení okrem uchovávania iných dokumentov vyplýva povinnosť uchovávať nasledovné podklady:

na úrovni Národného orgánu

- Program interregionálnej spolupráce INTERREG IVC – Operačný program (OP);

- Programový manuál;

- Národné riadenie programu INTERREG IVC /interný manuál/;

- Metodické usmernenia, postupy;

- Partnerská zmluva;

- Záväzná osnova projektu;

- Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠF;

- Dokumentácia z kontrol vykonaných NO (Správa z kontroly, Vyhlásenie o overení, Kontrolný zoznam, Registračná kniha kontrol, Oznámenia o prijatí finančnej pomoci, Oznámenie o zistení nezrovnalosti, ostatná dokumentácia z kontroly – kontrolné listy a pod.) -  originály dokladov;

- Doklad o vykonanom audite – originál dokladu.

na úrovni projektového partnera

- Partnerská zmluva;

- Záväzná osnova projektu – originál dokladu;

- Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠF;

- Zúčtovacie doklady - kópie dokladov (všeobecne akceptovateľný nosič údajov);

- Dokumentácia z kontrol vykonaných NO (Správa z kontroly, Oznámenie o zistení nezrovnalosti / irregularity, ostatná dokumentácia z kontroly) – originály dokladov;

- Ostatné dokumenty súvisiace s implementáciou projektu.

Všetky ostatné dokumenty súvisiace s projektom sa uchovávajú po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Uchovávanie dokumentov na jednotlivých úrovniach upravuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako aj vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, Registratúrny poriadok MH SR, interné predpisy MH SR. Vzhľadom na nevyhnutnosť dodržiavania pravidiel Európskej komisie je potrebné v jednotlivých organizačných zložkách vytvoriť „príručné registratúrne stredisko“ spĺňajúce bezpečnostné a protipožiarne kritériá, v ktorom bude zhromažďovaná a uschovávaná relevantná dokumentácia pred jej presunom do registratúrneho strediska MH SR. V súvislosti s poslednou novelizáciou registratúrneho poriadku je potrebné, aby na MH SR bolo príručné registratúrne stredisko umiestnené ako oddelená súčasť registratúrneho strediska MH SR na sekretariáte odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce, obsadené zamestnancom vo verejnom záujme (sekretárka RO). Pracovisko bude vybavené výpočtovou technikou, aby pri oddelenej evidencii príjmu spisov slúžilo pre odbor IBS s tým, že sa bude pracovať len s fotokópiami dokladov a originály spisov budú odovzdané do príručného registratúrneho strediska.

Projektová dokumentácia po procese schvaľovania bude pre NO zabezpečená v 2 exemplároch. Jeden z nich bude uložený do príručného registratúrneho strediska, s druhým sa bude priebežne pracovať na organizačnej zložke, kde za jeho uloženie bude zodpovedný príslušný zamestnanec odboru. V prípade, že dokumentácia k projektu už nebude potrebná k bezprostrednej práci zamestnanca, vyhotoví sa záznam o zničení a projektová dokumentácia bude na organizačnej zložke po schválení riaditeľa odboru určená na zničenie.

Do doby novelizácie registratúrneho poriadku MH SR bude mať prístup do príručného registratúrneho strediska len 1 špeciálne na to určený pracovník organizačnej zložky. Vo výnimočných prípadoch bude mať do príručnej registratúry prístup iný ako určený zamestnanec organizačnej zložky iba s písomným súhlasom riaditeľa odboru.

#### 4.3.8.4   Systém uchovávania a ukladania dokumentov

Projektová zložka je samostatnou súčasťou odkladacieho boxu a obsahuje všetku dokumentáciu došlú na MH SR, týkajúcu sa projektu. Každá výzva bude predstavovať jeden resp. niekoľko odkladacích spoločných boxov, ktoré budú označené číslom regálu, výzvou a zoznamom projektových zložiek, nachádzajúcich sa v boxe. Jednotlivé regály budú predstavovať členenie na jednotlivé výzvy. Ukladacie jednotky (spisové dosky - zaraďovače, fascikle, zväzky, obaly) sa označujú "štítkom" s názvom ministerstva, názvom organizačného útvaru, názvom druhu agendy priradenej k registratúrnej značke, registratúrnu značku, znakom hodnoty, lehotou uloženia, číslami spisov a ročníkom spisov.

Uchovávanie materiálov súvisiacich s príspevkom na technickú asistenciu do STS bude odborom IBS zabezpečené v príručnom registratúrnom stredisku.

#### 4.3.8.5   Lehoty uloženia

Lehota uloženia spisu je počet rokov, počas ktorých organizácia potrebuje registratúrny záznam pre svoju činnosť. Určuje, po koľkých rokoch od svojho uzatvorenia sa spis stane predmetom vyraďovania. Vyjadruje sa arabskou číslicou. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bol spis uzatvorený. Lehota uloženia sa môže v odôvodnených prípadoch po prerokovaní s registratúrnym strediskom MH SR predĺžiť. Lehota uloženia sa nesmie skrátiť.

Projektová zložka s označením „Ukončený projekt“ je určená na odovzdanie do registratúrneho strediska MH SR.

V zmysle nariadenia 2002/2342/EC lehota uloženia dokumentácie projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ je minimálne 5 rokov po ukončení pomoci. Lehota uloženia projektovej dokumentácie ako aj všetkých podporných dokumentov súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov zo ŠF EÚ pre program interregionálnej spolupráce INTERREG IVC v programovacom období 2007 - 2013 je 5 rokov po skončení programu.

V súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.1 vydaným MF SR bola v podmienkach SR stanovená jednotná doba archivácie dokumentov pre všetky operačné programy. Zo Systému finančného riadenia vyplýva povinnosť uschovávania všetkých podkladov vzťahujúcich sa na výdavky a overovanie pomoci ES  minimálne do 31. 12. 2021.

# 5.   Vypracovanie projektu

## 5.1   Typy intervencie

Nasledovné typy intervencie sú podporované programom INTERREG IVC:

- Projekty regionálnej iniciatívy (Typ 1);

- Kapitalizačné projekty vrátane „Fast Track“ projektov (Typ 2)

### 5.1.1   Projekty regionálnej iniciatívy (Typ 1)

- Definícia

Projekty regionálnej iniciatívy sú „klasickými“ projektmi interregionálnej spolupráce porovnateľnými s projektmi podporovanými v rámci programu INTERREG IIIC.  Umožňujú partnerom z rôznych členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska ako aj nečlenských štátov EÚ vzájomne spolupracovať na spoločných záležitostiach regionálnej politiky v rámci dvoch tematických priorít programu. Mali by priamo prispievať k dosiahnutiu celkového cieľa programu - zlepšiť efektivitu regionálnych politík. Participácia tvorcov verejnej politiky a rozhodnutí je preto dôležitou súčasťou ich partnerstiev. Projekty podľa tohto prvého typu intervencie budujú na získaných skúsenostiach partnerov; skúsenostiach, ktoré budú obohatené prostredníctvom interregionálnej spolupráce. Bez ohľadu na intenzitu spolupráce, musia byť všetky projekty regionálnej iniciatívy (vrátane mini-programov) osobitne zamerané na výmenu skúseností a na identifikáciu, analýzu a rozširovanie osvedčených postupov v politickej oblasti, na ktorú je daný projekt zameraný.

- Intenzita spolupráce

V rámci tohto prvého typu spolupráce sú možné viaceré úrovne intenzity spolupráce. Intenzita spolupráce je určená povahou činností navrhovaných projektom:

- Projekty, ktoré navrhujú „tradičné sieťové činnosti“ ako je organizovanie tematických seminárov alebo vypracovanie spoločných komunikačných nástrojov (noviny, webové stránky) predstavujú základnú úroveň intenzity spolupráce;

- Projekty, ktoré navrhujú, popri normálnych sieťových činnostiach, náročnejšiu prácu súvisiacu s realizovaním pilotných aktivít  alebo vypracovaním nových prístupov spadajú do strednej úrovne intenzity spolupráce;

- Napokon, niektoré projekty môžu zájsť až za tieto činnosti navrhnutím vytvorenia „mini-programu“, v zmysle ktorého budú podporované subprojekty. Tieto ambiciózne projekty spolupráce si budú vyžadovať vysokú úroveň intenzity spolupráce, keďže budú napríklad požadovať zavedenie spoločných rozhodovacích procesov o subprojektoch.

Mini-programy

V zmysle definície bodu 4.1.1 Operačného programu INTERREG IVC mini-programy sú „projekty s obmedzeným počtom partnerov vytvárajúce spoločný rámec pre interregionálnu spoluprácu, ktorá bude uskutočňovaná prostredníctvom obmedzeného počtu subprojektov, ktoré budú vypracované na základe výziev na predkladanie návrhov v zúčastnených regiónoch.“

Vychádzajúc z uvedenej definície sa na tieto projekty vzťahujú určité podmienky:

Požiadavky na partnerstvo

- vzhľadom na komplexnosť prístupu musí byť počet partnerov v rozmedzí od najmenej troch partnerov po najviac osem partnerov;

- osobitne sa odporúča, aby sa výlučne verejné orgány (nie orgány spravované na základe verejného práva) uchádzali ako hlavní partneri projektu (t.j. partneri uvedení v žiadosti). Tieto orgány majú prirodzenú legitimitu na riadenie mini-programov, vrátane výberu subprojektov a financovania participujúcich účastníkov z ich teritória. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch však môžu byť mini-programy podporované orgánmi riadenými verejným právom. Aby sa presne zadefinovala oprávnená oblasť pre výzvu na predkladanie mini-programov, mali by organizácie vystupujúce ako hlavní partneri vždy reprezentovať špecifické územie;

- Mini-programy by v zásade mali byť navrhované samotnými regionálnymi orgánmi, keďže región často predstavuje príslušnú územnú úroveň na vykonanie daného projektu. Avšak v náležite odôvodnených prípadoch môže byť mini-program predložený verejnými orgánmi nižšej úrovne ako je región (napr. okresy, mestské aglomerácie, mestá).

Relevantnosť a legitimita partnerov participujúcich na mini-programoch musí byť vyzdvihnutá a jasne popísaná  v časti 5 žiadosti – „Partnerstvo“.

Požiadavky na riadenie

Mini-programy by v zásade mali kopírovať implementačné postupy ustanovené pre program INTERREG IVC. Uvedené znamená, že v rámci každého mini-programu musia byť ustanovené postupy pre výber, posudzovanie, rozhodovanie, uzatváranie zmlúv, podávanie správ, uhrádzanie a monitorovanie subprojektov. Spoločné výzvy na predkladanie projektov musia byť zverejnené v partnerských regiónoch a následne budú žiadosti posudzované a rozhodnutia o financovaní prijímané Riadiacou skupinou daného projektu.

Spoločný technický sekretariát pre program INTERREG IVC musí byť prizvaný na zasadnutia Riadiacej skupiny pri každom mini-programe. Náklady na účasť na takýchto zasadnutiach budú uhradené zo strany STS.

Kritériá na výber subprojektov by mali byť špecifikované v žiadosti a v každom prípade musia rešpektovať pravidlá ustanovené na programovej úrovni. Predovšetkým sa musia na každom subprojekte zúčastňovať účastníci z najmenej troch krajín, pričom najmenej dvaja z nich musia byť z členských štátov EÚ a financovaní z programu INTERREG IVC. Účastníci subprojektov sa musia nachádzať na území hlavných partnerov mini-programu. Okrem uvedeného, iba verejné orgány a orgány spravované verejným právom sa môžu zúčastniť na uvedených subprojektoch.

Najviac dvanásť subprojektov môže byť podporovaných v rámci jedného mini-programu.

Implementácia subprojektov musí zohľadňovať požiadavky na financovanie a riadenie projektu ustanovené v programe INTERREG IVC.

Odporúča sa, aby boli subprojekty ukončené v dostatočnom čase pred uzavretím mini-programu. Časové obdobie požadované pre uzavretie aktivity môže záležať na vnútorných oznamovacích a platobných postupoch.

Prístup k mini-programom

V mini-programoch je komponent 3 venovaný výmene skúseností na strategickej úrovni. Preto by mali byť hlavnými aktérmi tohto komponentu hlavné zúčastnené regióny a nie účastníci subprojektov. Pôjde o aktívnejšiu a priamejšiu rolu regiónov  pri výmene skúseností, keďže regióny budú musieť samy vyvíjať špecifické aktivity na strategickej úrovni. Cieľom nie je len ísť do hĺbky pri identifikácii a analýze osvedčených postupov, ale tiež maximalizovať výsledky dosiahnuté na subprojektovej úrovni, takže sa výsledky a skúsenosti získané na úrovni každého subprojektu nestratia. Preto je komponent 3 miestom, kde budú hlavní partneri konsolidovať výsledky subprojektov, aby zaistili, že budú mať dopad nie len na politiku každého zúčastneného regiónu, ale tiež na politiky ďalších regionálnych a miestnych orgánov v Európe (tzv. „európska pridaná hodnota“).

V porovnaní s tým, aktivity spadajúce do komponentu 4 (a komponentu 5, pokiaľ je to odôvodnené) majú byť spojené len s rozvojom subprojektov. Tieto subprojekty by mali byť v súlade s programom INTERREG IVC. Predovšetkým by mali byť zamerané osobitne na výmenu skúseností a mali by preukazovať, ako prispejú k zlepšeniu regionálnych/miestnych politík alebo nástrojov.

Aj keď budú vybraté na základe verejných výziev na predkladanie projektov, predstava o povahe možných subprojektov by mala byť predložená už počas fázy podávania žiadosti.

Počas procesu posudzovania sa nebude prihliadať na projekty podľa určitej úrovne intenzity spolupráce. Inými slovami, projekty s vyššou intenzitou spolupráce nebudú uprednostňované pred inými projektmi a dobrý sieťový projekt bude mať vždy lepšiu šancu na schválenie ako slabý mini-program.

Ako návod, nasledovná tabuľka predkladá paletu rôznych možných úrovní intenzity spolupráce.

| Intenzita spolupráce | Príklad činností | Očakávané výsledky |
| --- | --- | --- |
| Základná Výmena a rozširovanie skúseností | - Tematické semináre - Študijné pobyty - Výmeny zamestnancov - Konferencie - Webové stránky, noviny, brožúry - Výroba návodov osvedčených postupov | - Nové znalosti a zručnosti - Možný úspešný prenos postupov medzi partnermi - Možné zlepšenie regionálnych/miestnych politík a stratégií |
| Stredná Výmena a rozširovanie skúseností + prenos skúseností / vypracovanie nových prístupov | Okrem činností uvedených v „príklade 1“: - Pilotné akcie (napríklad v súvislosti s prenosom postupu) - Vypracovanie nástrojov regionálnej politiky (metodológie, softvér) | Okrem výsledkov uvedených v „príklade 1“: - Úspešný prenos postupov medzi partnermi - Priame zlepšenie regionálnych / miestnych politík a stratégií |
| Vysoká Výmena a rozširovanie skúseností + spoločné vypracovanie nových prístupov (mini program) | Okrem činností uvedených v príkladoch 1 a 2: - Vypracovanie subprojektov | Okrem výsledkov uvedených v „príkladoch 1 a 2“: - Zlepšenie politík /stratégií na úrovni subprojektov |

Za účelom jednoznačnosti by malo byť tiež uvedené, že v rámci programu INTERREG IVC by mali byť činnosti súvisiace s prenosom osvedčených postupov alebo vypracovaním nových prístupov obmedzené na jednoduché pilotné implementácie. Implementácia veľkého rozsahu pri tomto druhu činností nemôže byť financovaná z programu INTERREG IVC, keďže podporovať takýto typ aktivít je cieľom príslušných programov regionálnej alebo miestnej podpory. Uvedené sa tiež vzťahuje na druhý typ intervencie, pri ktorom je akákoľvek významná implementácia prenesených osvedčených postupov financovaná z programu štrukturálnych fondov pre príslušný región a nie samotným programom INTERREG IVC.

Ako je uvedené vyššie, nebudú mať projekty podľa prvého typu intervencie vždy  za výsledok prenos osvedčených postupov alebo vypracovanie nových nástrojov a prístupov. Bez ohľadu na intenzitu spolupráce však všetky programy regionálnej iniciatívy vytvoria určité množstvo konkrétnych výsledkov, ako sú politické odporúčania alebo návody pre osvedčené postupy.

Za prenos osvedčených postupov môže byť považovaný len postup, ktorý vykoná jeden partner a ktorý má konkrétny a merateľný dopad na iného partnera (napr. prostredníctvom iniciácie pilotného projektu, alebo prijatia určitej metodológie týmto druhým partnerom). Rozširovanie osvedčených postupov, alebo zámer partnera prijať nový postup nie sú dostatočné na to, aby bolo možné povedať, že došlo k prenosu osvedčeného postupu.

- Počet zúčastnených partnerov

Odporúčaný počet partnerov závisí od úrovne intenzity spolupráce. Vo všeobecnosti, čím je vyššia úroveň intenzity, tým nižší by mal byť počet partnerov. Pre projekty so základnou úrovňou intenzity spolupráce sa odporúča, aby počet partnerov bol medzi najmenej 8 a najviac 20. Pre projekty so strednou intenzitou spolupráce sa odporúča, aby partnerstvo nepresiahlo 10 až 15 partnerov. V jednoznačne odôvodnených prípadoch môžu byť dovolené výnimky z týchto odporúčaní.

- Trvanie

Projekty v rámci programu INTERREG IVC musia jednoznačne uvádzať v žiadosti dobu ich trvania. Odporúčaná doba trvania pre projekty regionálnej iniciatívy je 36 mesiacov. Ak to však bude odôvodnené, projekty s vyššou intenzitou spolupráce (ako mini-programy) môžu vyžadovať dlhšiu dobu trvania a môžu trvať do 48 mesiacov.

Keďže program musí byť uzavretý do konca roku 2015, všetky činnosti v rámci projektov musia byť ukončené a náklady zaplatené pred koncom roku 2014.

- Príspevok z ERDF

Príspevok z ERDF na projekty regionálnej iniciatívy môže byť vo výške od 500 000 EUR do 5 miliónov EUR. Tento príspevok závisí nielen od počtu zúčastnených partnerov, ale tiež od navrhovanej úrovne intenzity spolupráce. Vo všeobecnosti, činnosti vykonávané pri projektoch so základnou úrovňou intenzity spolupráce vyžadujú nižší rozpočet ako činnosti ako je implementácia pilotných akcií alebo vypracovanie sub-projektov. Toto odporúčanie je však trochu široké a je potrebné upozorniť na fakt, že horný limit odporúčaného ERDF príspevku (tzn. 5 mil. EUR) by mal byť požadovaný len vo výnimočných prípadoch (tzn. mini-programoch). Očakáva sa, že priemerný ERDF rozpočet všetkých bežiacich IVC projektov bude medzi 1 a 2 mil. EUR.

### 5.1.2   Kapitalizačné projekty vrátane „Fast Track“ projektov (Typ 2)

- Definícia

„Kapitalizačné projekty“ sú projekty interregionálnej spolupráce, ktoré sa špecificky zameriavajú na prenos osvedčených postupov regionálneho rozvoja do hlavnej časti programov ŠF EÚ (t.j. Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a iných programov Európskej teritoriálnej spolupráce) pre regióny zúčastnené v projekte alebo zastúpené v partnerstve. Projekty predložené v rámci tohto druhého typu už musia mať dobrú vedomosť o existujúcich osvedčených postupoch v ich oblasti spolupráce. Potenciálne partnerstvá zaujímajúce sa o kapitalizačné projekty musia preukázať, že majú dobré výsledky a prenositeľné nástroje a prístupy, ako aj dobré riadiace schopnosti a vedomosti v rámci danej témy. Tieto znalosti by mohli byť napríklad výsledkom predchádzajúcich projektov INTERREG IIIC. Mohli by byť tiež výsledkom projektu regionálnej iniciatívy INTERREG IVC. Vo všeobecnosti by to mohol byť výsledok akejkoľvek  úspešnej politickej skúsenosti na európskej, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. V každom prípade musí byť toto existujúce know-how preukázané v žiadosti, keďže bude predstavovať základ na prenos do hlavných programov. Jedným z očakávaných výsledkov kapitalizačných projektov je konkrétny akčný plán pre každý zo zúčastnených regiónov upravujúci, ako budú určené postupy implementované do hlavných regionálnych programov. Toto znamená, že samotná implementácia osvedčených postupov musí byť financovaná z programov štrukturálnych fondov daného regiónu (napr. po ukončení projektu) a nie samotným programom INTERREG IVC.

Akčný plán je strategický dokument, ktorý podrobne definuje, ako budú osvedčené postupy implementované v rámci operačného programu každého regiónu zúčastneného v kapitalizačnom projekte. Predovšetkým musí obsahovať podrobné informácie týkajúce sa:

  - osvedčených postupov (napr. metodológie, projekty, procesy, techniky), ktoré boli vybraté pre implementáciu v regióne;

  - mená a úlohy najsilnejších organizácií v regióne, ktoré budú musieť byť zúčastnené v implementačnom procese;

  - presné kroky a činnosti, ktoré musia byť uskutočnené za účelom zabezpečenia úspešnej implementácie;

  - relevantné indikátory implementácie (vrátane východiskových a cieľových hodnôt);

  - podrobnosti o dočasných hlavných fondoch vyhradených na účel implementácie akčného plánu.

Tento strategický dokument, ktorý predstavuje konečný výsledok kapitalizačných projektov, je viac ako len jednoduchým vyhlásením o úmysle. Za účelom zabezpečenia jeho úradného a záväzného charakteru by mal byť podpísaný príslušným RO hlavného programu štrukturálnych fondov a príslušnými zúčastnenými organizáciami v každom zo zúčastnených regiónov. Akčný plán teda odzrkadľuje politickú podporu každého regiónu. Toto je dôvod, prečo je strategický dokument považovaný za výsledok a nie za výstup.

Kapitalizačné projekty sa venujú otázkam regionálnej politiky spoločného významu pre partnerstvo v súlade s dvomi tematickými prioritami programu. Z dôvodu špecifického zamerania na postupy prenosov do hlavných programov, účasť príslušných orgánov zodpovedných za monitorovanie operačného programu v každom zo zúčastnených regiónov (buď sám RO alebo sprostredkovateľský orgán určený na vykonávanie niektorých alebo všetkých úloh RO) je predpokladom pre uchádzanie sa o druhý typ intervencie. Spôsob, akým sa budú zúčastňovať na projekte osoby zodpovedné za tvorbu verejnej politiky a prijímanie rozhodnutí, musí byť jednoznačne opísaný a preukázaný v žiadosti (najmä v časti 2.2.2 – „Zapojenie relevantných osôb zodpovedných za tvorbu verejnej politiky“ a v časti 5 – „Partnerstvo“). Popri tom, iné významné regionálne a miestne orgány zodpovedné za vykonávanie politiky by tiež mali byť zúčastnené a budú sa obmieňať v závislosti od témy projektu. Napríklad, ak sa projekt zaoberá jednou z podtém Priority 1 („Inovácie a znalostná ekonomika“), účasť regionálnych rozvojových agentúr alebo iných dôležitých osôb regionálneho ekonomického rozvoja bude nevyhnutná. Priama účasť týchto „hĺbkových delegátov“ (tzn. osoby zodpovedné za tvorbu politiky a orgány zodpovedné za vykonávanie politiky) v každom zúčastnenom regióne je jadrom kapitalizačných projektov. Ďalej je pre tento druh projektu nevyhnutné, aby boli zistenia distribuované ďaleko za okruh partnerstva projektu.

Jedným z cieľov interregionálnej spolupráce bolo budovanie na skúsenostiach s osvedčenými postupmi a skúsenostiach získaných z cezhraničných a transnacionálnych programov spolupráce. Z tohto dôvodu v rámci kapitalizačných projektov nie je prenos osvedčených postupov obmedzený na programy Konvergencie a Konkurencieschopnosti, ale tiež zahŕňajú programy Európskej teritoriálnej spolupráce. Ako príklad, úspešný postup vypracovaný v rámci transnacionálneho programu „Juhozápadná Európa“ (South West Europe) by mohol byť prenesený v rámci tohto druhého typu intervencie do transnacionálneho programu „Baltické more“ (Baltic See).

Nakoniec by malo byť uvedené, že pojem „kapitalizácia“ je všeobecne chápaný ako širší koncept obsahujúci zber, analýzu, rozširovanie a možný prenos osvedčených postupov. Uvedený druhý typ intervencie nazvaný „kapitalizačný projekt“ sa však zameriava na jeden špecifický aspekt kapitalizácie (t.j. „prenos“), pretože toto je očakávaný výsledok projektovej činnosti (prostredníctvom prijatia akčného plánu v každom zúčastnenom regióne).

- Projekty „Fast Track“

Fast Track projekty sú kapitalizačné projekty, ktoré získavajú dodatočnú spoluprácu a odbornú pomoc od EK. Tieto projekty prispievajú k EÚ iniciatíve Regióny za ekonomickú zmenu. Komisia poskytne dodatočnú odbornú pomoc na vlastné náklady.

Za účelom vyhodnotenia projektov pre dodatočnú pomoc posúdi Komisia žiadosti kapitalizačných projektov podľa určitého počtu otázok. Tieto „otázky pre posúdenie“ možno nájsť na webovej stránke: www.interreg4c.eu alebo na webovej stránke Regiónov za ekonomickú zmenu ako je uvedená nižšie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/themes_en.cfm?nmenu=3

Je potrebné zdôrazniť, že na Projekty Fast Track nebudú žiadne špecifické žiadosti. Uchádzači si budú musieť vybrať podanie žiadosti iba na jeden z dvoch typov intervencií (Projekty regionálnej iniciatívy alebo Kapitalizačné projekty). Schválenie projektov a ich výber ako projektov Fast Track bude predmetom oddelených a nezávislých konaní. Monitorovací výbor však bude vedieť, keď rozhodne o schválení kapitalizačných projektov, či tieto projekty boli označené Komisiou ako projekty Fast Track alebo nie.

Témy iniciatívy Regióny za ekonomickú zmenu pokryté programom INTERREG IVC

I. Pretváranie Európy a jej regiónov na miesta atraktívnejšie pre investovanie a prácu

Zvyšovanie adaptability

Zlepšovanie kvality vzduchu

Posun k nízko uhlíkovej ekonomike

Zlepšovanie kvality dodávky vody a zaobchádzania s ňou

Posun k recyklujúcej spoločnosti

Tvorba zdravých komunít

Zlepšovanie monitorovania životného prostredia a bezpečnosti regiónmi a pre regióny

II. Zlepšovanie znalostí a inovácií pre rast

Zlepšovanie schopnosti regiónov v oblasti výskumu a inovácie

Rýchlejšie prinášanie inovatívnych myšlienok na trh

Vyškolenie a udržanie si výskumníkov

Pomoc pri reštrukturalizácii regiónov silne závislých na tradičných odvetviach

Prinesenie e-governmentu do regiónov a podnikov

Lepšie ICT spojenia medzi regiónmi

III. Viac a lepšie pracovné miesta

Zlepšovanie kvalifikácie pre inováciu

Podpora podnikania

Čeliť demografickým výzvam

Zlepšovanie adaptability pracovníkov a podnikov

Rozširovanie a zlepšovanie systému vzdelávania a školenia

Zvyšovanie zamestnanosti starších pracovníkov

IV. Územná dimenzia európskej kohéznej politiky

Riadenie pobrežných zón

Využívanie benefitov mora

Predchádzanie a znižovanie povodní

Podporovanie ekonomickej diverzifikácie vidieckych oblastí

- Počet zúčastnených partnerov

Pri kapitalizačných projektoch neexistuje špecifická požiadavka ohľadom počtu účastníkov, ale existuje odporúčanie týkajúce sa počtu krajín zastúpených v projekte. Odporúča sa, aby najmenej 6 a najviac 10 krajín bolo zastúpených v partnerstve. Keďže sa kapitalizačné projekty zameriavajú na prenos postupov, vyžadujú určitú úroveň intenzity spolupráce. V tejto súvislosti nesmie byť podceňovaná komplexnosť riadenia veľkého partnerstva. Je tiež dôležité zabezpečiť, aby bol k dispozícii dostatočný rozpočet na pokrytie výdavkov hĺbkových delegácií potrebných pre implementáciu projektov Fast Track.

Za účelom úhrady výdavkov hĺbkových delegácií sa obzvlášť odporúča, aby boli zúčastnené organizácie uvedené ako partneri v žiadosti. Toto im umožní, aby obdržali prostriedky z ERDF. Pokiaľ nebudú oficiálne uvedení v žiadosti, bude to znamenať, že sa buď zúčastňujú na ich vlastné náklady alebo sú rozpočtovaní ako „externí experti“ pod podmienkou, že ich náklady budú plne zaplatené, a tak v celosti znášané, jedným z oficiálnych partnerov.

- Trvanie

Odporúčaná doba trvania kapitalizačných projektov je kratšia ako projektov regionálnej iniciatívy a vo všeobecnosti by nemala presiahnuť 24 mesiacov. Toto je z dôvodu očakávaní, že projekty sa budú menej zaoberať identifikáciou osvedčených postupov, ale bezprostredne pripravovať podmienky pre prenos už identifikovaných postupov. Keďže program musí byť uzavretý do konca roku 2015, všetky aktivity v rámci projektov musia byť ukončené a náklady zaplatené pred koncom roku 2014.

- Príspevok z ERDF

Príspevok z ERDF na kapitalizačné projekty môže byť vo výške od 300 000 EUR do 3 miliónov EUR. Tento príspevok závisí najmä od počtu zúčastnených partnerov.

### 5.1.3   Zhrnutie hlavných vlastností dvoch typov intervencií

Nasledovná tabuľka zhŕňa hlavné vlastnosti dvoch typov intervencií.

|  | Projekty regionálnej iniciatívy (Typ 1) | Kapitalizačné projekty (Typ 2) |
| --- | --- | --- |
| Účel | Výmena, rozširovanie a prenos skúseností. Možné vypracovanie nových prístupov, ak bude založené na výmene skúseností. | Prenos osvedčených postupov do hlavných programov |
| Účasť Riadiaceho orgánu (RO) / sprostredkovateľského orgánu povereného vykonaním úloh RO | Nie je potrebná. | Povinná |
| Podpora Európskej komisie | Nie. | Áno, pri projektoch Fast Track. |
| Odporúčaný počet partnerov | Vo všeobecnosti záleží od intenzity navrhovanej spolupráce. Veľké partnerstvá sú možné pri malých sieťových projektoch, ale obmedzený počet účastníkov je odporúčaný pre projekty s vyššou intenzitou spolupráce. Pri mini-programoch nesmie počet partnerov presiahnuť 8. | Žiadne odporúčania súvisiace s počtom zúčastnených partnerov, ale odporúčanie súvisiace s počtom krajín zastúpených v projekte: Najmenší odporúčaný počet zastúpených krajín: šesť. Najvyšší odporúčaný počet zastúpených krajín: desať. |
| Odporučená dĺžka trvania | 36 mesiacov Mini-programy: do 48 mesiacov | 24 mesiacov |
| Odporučený rozpočet | Min ERDF: 500.000 EUR Max ERDF: 5 miliónov EUR | Min ERDF: 300.000 EUR Max ERDF: 3 milióny EUR |
| Prijímatelia | Verejné orgány a orgány riadené verejným právom | Verejné orgány a orgány riadené verejným právom |

## 5.2   Projektové komponenty

### 5.2.1   Komponenty projektu

Činnosti navrhované projektmi programu INTERREG IVC musia byť organizované logicky v určitom počte komponentov, ktoré sú opísané v žiadosti. Komponenty majú buď zameranie na implementáciu (napr. „manažment a koordinácia“, „komunikácia a rozširovanie“) alebo zameranie na obsah (napr. „výmena skúseností“). Ani umiestnenie ani časová následnosť týchto činností nerozhodujú o tom, či patria k určitým komponentom. Projekty regionálnej iniciatívy môžu byť rozdelené na najviac päť komponentov plus komponent venovaný „prípravným činnostiam“. Odporúča sa avšak, aby bol počet komponentov čo najviac obmedzený za účelom zjednodušenia riadenia projektu. V každom prípade musia byť uvedené najmenej tri komponenty (ktoré sú už preddefinované). Komponenty 1 a 2 sú určené na činnosti súvisiace s implementáciou (tzn. „manažment“ a „komunikácia“). Keďže tieto činnosti sa vzťahujú na všetky INTERREG IVC projekty, sú spoločné pre oba typy intervencie. Komponent 3 sa zameriava na činnosti súvisiace s obsahom (napr. „výmena skúseností“) a je rozdielny v závislosti od vybraného typu intervencie. Príklady typických činností vykonávaných v rámci uvedených komponentov sú uvedené v bode 5.2.2.

Opodstatnenie plánovaných aktivít a komponentov by malo byť opísané v žiadosti v časti 2.1.6 – „Prístup a metodológia“.

#### 5.2.1.1   Komponent „Prípravné činnosti“

Úspešné projekty schválené Monitorovacím výborom môžu obdržať finančné prostriedky z programu na úhradu ich nákladov súvisiacich s prípravou projektu INTERREG IVC. Náklady uvádzané v komponente prípravné činnosti musia preukazovať priamy a preukázateľný vzťah k vypracovaniu projektu.

Toto sú typické činnosti počas prípravnej fázy projektu:

- tvorba základnej myšlienky projektu a hľadanie partnerov;

- stretnutia s projektovými partnermi;

- vypracovanie žiadosti;

- účasť na fórach programu INTERREG IVC zameraných na vyhľadávanie partnerov, na seminári určenom pre vedúcich uchádzačov (Lead Applicant), individuálne konzultácie s členmi Spoločného technického sekretariátu a/alebo s Informačnými bodmi.

Náklady na prípravu musia byť ďalej popísané v žiadosti a rozpísané do rovnakých rozpočtových položiek ako ostatné komponenty projektu. Činnosti sa musia uskutočniť a súvisiace výdavky musia vzniknúť od 1. januára 2007 do dňa predloženia žiadosti. Tieto náklady musia byť uhradené do konca prvého kontrolovaného / vykazovaného obdobia. Musia byť vykazované v prvej správe o pokroku. Uplatniteľné prípravné náklady nesmú presiahnuť výšku 30 000 EUR.

#### 5.2.1.2   Komponent 1 „Manažment a koordinácia“

Prvý komponent je venovaný úlohám manažmentu a koordinácie. Je určený pre všetky činnosti súvisiace s administratívnymi, právnymi a finančnými činnosťami, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektu INTERREG IVC. Ďalšie informácie o týchto úlohách možno nájsť v bodoch 5.3.4 a 7.2. Odporúča sa, aby náklady na manažment a koordináciu predstavovali primeraný podiel z celkového rozpočtu, pričom vo všeobecnosti by nemali presiahnuť 20 % takéhoto rozpočtu.

#### 5.2.1.3   Komponent 2 „Komunikácia a distribúcia“

Komponent 2 je venovaný úlohám komunikácie a rozširovaniu. Činnosti vykonávané v rámci tohto druhého komponentu sú zamerané na rozširovanie projektových činností a výsledkov mimo projekt, k relevantným osobám v Európe (napr. osoby zodpovedné za tvorbu verejnej politiky na lokálnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni). Tieto úlohy sú osobitne dôležité pri kapitalizačnom programe ako je program INTERREG IVC, pri ktorom by z výsledkov projektov nemali mať úžitok len priamo zúčastnení partneri, ale tiež ostatné miestne a regionálne orgány v Európe, ktoré prejavia záujem. Pre ďalšie informácie o komunikácii a rozširovaní pozri časť 7.6.

#### 5.2.1.4   Komponent 3 „Výmena skúseností“

Zameranie komponentu 3 závisí na vybranom type intervencie.

- Projekty regionálnej iniciatívy (Typ 1)

Základným cieľom programu INTERREG IVC je výmena skúseností, a to predovšetkým skúseností s identifikáciou a analýzou osvedčených postupov. Komponent 3 projektov regionálnej iniciatívy sa zaoberá základným prvkom spolupráce, ktorým je: „Výmena skúseností s identifikáciou a analýzou osvedčených postupov“.

V rámci tohto komponentu musia byť identifikované a vymieňané partnermi vypracované osvedčené postupy v oblasti, na ktoré sa projekt zameriava. Program neobsahuje žiadnu špecifickú požiadavku súvisiacu so spôsobom, akým by sa mala uskutočniť výmena skúseností. Od každého projektu regionálnej iniciatívy bude záležať, aby boli zorganizované činnosti v rámci tohto komponentu tak, aby bola zabezpečená efektívna výmena skúseností medzi partnermi. Za účelom prispenia ku kapitalizácii na úrovni programu však musia projekty regionálnej iniciatívy zabezpečiť náležitý záznam a sledovanie takýchto výmen. Predovšetkým na konci výmenného procesu je požadované vytvorenie konkrétneho dokumentu, ako je návod pre osvedčené postupy, zbierka prípadových štúdií alebo dokument o politických odporúčaniach. Takýto dokument by mal obsahovať atraktívne a obsiahle zhrnutie výsledkov výmeny politických skúseností. Napríklad môže poskytovať podrobné informácie o určitých postupoch identifikovaných počas výmeny skúseností, ako aj opis hlavných poznatkov získaných pri týchto postupoch. V ideálnom prípade by tento dokument mal byť zaujímavý pre akýkoľvek iný verejný orgán v Európe zaoberajúci sa oblasťou zachytenou projektom.

Existujú viaceré metodológie určené na identifikáciu a oznamovanie regionálnych / miestnych rozvojových postupov. Postupy sami o sebe môžu byť rôznej povahy (napr. metodológie, projekty, procesy, techniky). Tabuľka v Prílohe B poskytuje minimálne informácie, ktoré sú vo všeobecnosti potrebné na opis postupu. Odporúča sa, aby projekty zobrali do úvahy tieto základné údaje v rámci práce vykonávanej v komponente 3.

- Kapitalizačné projekty (Typ 2)

Čo sa týka druhého typu intervencie, komponent 3 sa zameriava na základný prvok kapitalizačných projektov, ktorým je: „Výmena skúseností s prenosom osvedčených postupov do hlavných programov štrukturálnych fondov“.

Kapitalizačné projekty musia v rámci tohto komponentu precízne opisovať spôsob, ktorým každý zúčastnený región vypracuje vlastný akčný plán. Ako je naznačené v bode 5.1.2, projekty predložené v rámci druhého typu intervencie už musia dobre poznať osvedčené postupy existujúce v ich oblasti spolupráce. Toto je dôvodom, prečo v porovnaní s projektmi regionálnej iniciatívy by zameranie komponentu 3 nemalo byť na samotnú identifikáciu postupov, ale na spôsob, akým zúčastnené regióny prenesú už identifikované osvedčené postupy do ich príslušných operačných programov ŠF EÚ. Je záležitosťou každého kapitalizačného projektu, aby určil činnosti potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa. Povaha týchto činností môže byť podobná, ako sú činnosti vykonávané v rámci komponentu 3 Projektov regionálnej iniciatívy (napr. semináre, workshopy, študijné návštevy, výmeny zamestnancov).

#### 5.2.1.5   Komponenty 4 a 5

- Projekty regionálnej iniciatívy (Typ 1)

Vo vzťahu k prvému typu intervencie nie sú komponenty 4 a 5 preddefinované, a preto môžu uchádzači podľa svojho uváženia využiť jeden alebo oba tieto komponenty. Ako je už naznačené vyššie, čim je vyšší počet komponentov, tým sa stáva ťažšie riadenie projektu. Pokiaľ sú však používané komponenty 4 a 5, činnosti tam popísané by mali dopĺňať, nie prekrývať činnosti už plánované v troch preddefinovaných komponentoch. Činnosti súvisiace s pilotným experimentom, s vypracovaním nových prístupov alebo s implemetáciou subprojektov by mohli byť uskutočňované v rámci týchto komponentov.

- Kapitalizačné projekty (Typ 2)

Keďže druhý typ intervencie sa zameriava na zapracovanie osvedčených postupov regionálneho rozvoja do hlavných programov štrukturálnych fondov EÚ, neexistuje možnosť, aby boli do kapitalizačných projektov pridávané k trom preddefinovaným komponentom ďalšie komponenty. Z tohto dôvodu musia byť pri kapitalizačných projektoch všetky činnosti súvisiace s obsahom zoskupené v komponente 3.

Popisu komponentov sa venuje časť 3 žiadosti. Obsahuje detailný pracovný plán každého komponentu. Činnosti v tomto pracovnom pláne musia byť popísané čo najpresnejšie.  Napríklad v prípade organizovaných akcií by mali byť poskytnuté detaily ako dátum (mesiace), trvanie (dni), miesto (región), typ účastníkov a tematické zameranie.  Takáto úroveň detailov sa vyžaduje z dvoch dôvodov. Po prvé, umožňuje lepšie pochopenie návrhu a podstaty plánovaných aktivít. Napríklad pri pilotných aktivitách umožňuje overiť, či sú splnené programové požiadavky. Po druhé, tieto informácie sú nevyhnutné pre náležité monitorovanie projektovej implementácie v prípade, že bola schválená žiadosť.

### 5.2.2   Zoznam možných činností

Príklady činností, ktoré sú charakteristické pre interregionálnu spoluprácu, sú uvedené nižšie. Sú zoskupené podľa kľúčových úloh, ktoré majú uskutočniť projekty programu INTERREG IVC:

Manažment a koordinácia:

- Finalizácia a uzavretie zmluvy o partnerstve;

- Príprava správy o pokroku;

- Organizácia zasadnutí Riadiacej skupiny projektu;

- Monitorovanie a kontrola vynaložených výdavkov;

Komunikácia:

- Zverejnenie a distribúcia spoločných letákov / brožúr / novín;

- Organizovanie spoločných obedov a záverečných konferencií;

- Vypracovanie web stránky projektu;

- Organizácia tlačových konferencií;

- Distribúcia výstupov z projektu (návod osvedčených postupov, politické odporúčania, atď.);

Výmena skúseností:

- Organizácia spoločných tematických seminárov / workshopov / konferencií;

- Organizácia študijných / miestnych návštev;

- Organizácia výmeny zamestnancov;

- Organizácia spoločných interregionálnych „školiacich“ stretnutí;

- Vypracovanie spoločných tematických prieskumov / štúdií;

- Vypracovanie prípadových štúdií / návodov osvedčených postupov / politických odporúčaní / strategických smerníc;

- Vypracovanie akčných plánov.

Ako je uvedené v bode 5.1.1 projekty regionálnej iniciatívy s určitou úrovňou intenzity spolupráce môžu navrhovať náročnejšiu prácu (činnosti prípustné iba za určitých podmienok, ako je vysvetlené v bode 5.2.3). Okrem vyššie uvedených príkladov, typické činnosti pri týchto projektoch môžu zahŕňať:

- spoločné vypracovanie nástrojov regionálnej politiky (metodológie, software, atď.);

- spoločnú implementáciu pilotných činností;

- spoločnú implementáciu subprojektov (v rámci mini-programov).

Tento zoznam nie je taxatívny a iné činnosti môžu byť tiež podporované zo strany programu za predpokladu, že priamo prispievajú k dosiahnutiu cieľov programu, že rešpektujú legislatívu EÚ v oblastiach finančného riadenia a kontroly, a že rešpektujú základné princípy zakotvené programom. Tieto činnosti tiež budú musieť spĺňať tri kľúčové kritéria uvedené v bode 5.2.3.

### 5.2.3   Podmienky, ktoré musia byť dodržané navrhovanými činnosťami

Je potrebné zdôrazniť, že program INTERREG IVC nemôže byť považovaný a používaný ako náhradný program pre programy Cieľa Konvergencie a Konkurencieschopnosti alebo pre akékoľvek iné hlavné programy na národných, regionálnych a miestnych úrovniach. Inými slovami, činnosti navrhované v rámci programu INTERREG IVC, a to najmä činnosti súvisiace s vypracovaním nových prístupov a pilotnými činnosťami, musia dodržiavať nasledovné tri základné podmienky:

- Význam programu

Všetky činnosti navrhované v rámci akéhokoľvek projektu INTERREG IVC musia byť v súlade s celkovými cieľmi programu a mali by jednoznačne prispievať k zlepšeniu regionálnych alebo miestnych politík, na ktoré sa projekt zameriava.

- Interregionálnosť

Aktivity čisto lokálneho charakteru nemôžu byť podporované programom INTERREG IVC. Vždy musí byť preukázaný interregionálny charakter činností. Toto je jednoznačné pri činnostiach ako je organizovanie spoločných tematických seminárov. Pri vypracovaní nových prístupov alebo pilotných akciách je často krát obtiažnejšie odôvodniť interregionálny charakter, ale môže byť preukázaný rôznymi spôsobmi.

Napríklad interregionálnosť pilotných aktivít je zjavná, keď sa tieto aktivity priamo týkajú prenosu postupov z jedného regiónu do druhého regiónu. Ďalším príkladom je vypracovanie nových prístupov s úžitkom pre celé partnerstvo. Na základe výmeny skúseností môžu partneri projektu zistiť, že nikdy v minulosti nevyskúšali určitý prístup. V takejto situácii jeden z partnerov môže prevziať vedenie pri vyskúšaní takéhoto nového prístupu  na jeho území v blízkej spolupráci s ostatnými partnermi. Pokiaľ sú títo ostatní partneri priamo zúčastnení na príprave, implementácii a vyhodnotení takéhoto nového prístupu, takáto činnosť môže byť následne považovaná za užitočnú pre celé partnerstvo. Toto je ďalší príklad, ako môže byť preukázaný interregionálny charakter pilotnej činnosti.

- Dodatočnosť

Pridaná hodnota navrhovanej spolupráce musí byť jednoznačne preukázaná. Činnosť navrhovaná pre program INTERREG IVC musí byť skutočne odlišná od normálnych a pravidelných úloh partnerov zúčastnených na projekte. Predovšetkým pilotné činnosti musia predstavovať dodatočné úlohy, ktoré by neboli realizované bez podpory zo strany programu INTERREG IVC.

### 5.2.4   Monitorovanie činností a výsledky projektov

Hodnotenie interregionálnych programov a projektov spolupráce je dôležitá a náročná úloha. Je dôležitá, pretože počas implementácie programu musí byť jednoznačne preukázaná užitočnosť a efektívnosť interregionálnej spolupráce. Je tiež náročná preto, že na rozdiel od ostatných klasických programov regionálnej politiky sú výsledky interregionálnej spolupráce často krát menej konkrétne. Toto je tiež dôvod, prečo sa monitorovací systém primárne zameriava na výstupy a výsledky definované nižšie. Dôsledky sa často prejavia po ukončení projektu a bude záležitosťou každého projektu, podať správy o týchto typoch výsledkov, ak to bude možné.

#### 5.2.4.1 Definícia výstupov a výsledkov

Výstupy sú konkrétne produkty projektu. Sú priamym výsledkom činností uskutočnených v rámci projektu. Podávajú správu o tom, aké sú hlavné „produkty“ projektu. Nebudú viesť ku kvalitatívnemu posudzovaniu o výsledkoch projektu. Inými slovami, ak projekt organizuje vysoký počet workshopov, neznamená to, že je aj úspešný. Indikátory výstupov sú typicky zaznamenávané vo fyzikálnych jednotkách ako je počet seminárov, návštev miesta, konferencií, účastníkov, publikácií, identifikovaných osvedčených postupov  a dotknutých politík.

Výsledky sú priame a okamžité dôsledky projektu a produkcie výstupov. Nepodávajú správu o tom „čo“, ale prečo projekt poskytuje špecifické výstupy. Organizovanie interregionálnych podujatí, identifikácia a rozširovanie osvedčených postupov, vytváranie politických odporúčaní sú iba prostriedkami na naplnenie cieľa. Tieto činnosti sú vykonávané za účelom dosiahnutia špecifických účinkov, ktoré by indikátory výsledkov mali byť schopné vyhodnotiť a odmerať v kvantifikovaných veličinách. Preto, v porovnaní s výstupmi, obsahujú kvalitatívnu hodnotu. Musia byť zaznamenávané vo fyzikálnych jednotkách, ako je počet zamestnancov so zvýšenou schopnosťou, počet úspešne prenesených osvedčených postupov alebo počet zlepšených politík.

Výsledky (priamy a okamžitý účinok) napr. zamestnanci so zvýšenými schopnosťami, vedľajšie činnosti, prenesené osvedčené postupy, ovplyvnené politiky. ▲ Výstupy (konkrétne tovary alebo služby) napr. stretnutia, publikácie, nástroje, identifikované osvedčené postupy. ▲ Vstup; ►; PROJEKT.

Podrobnejšie informácie o hodnotení štrukturálnych fondov sú prístupné na nasledovnej stránke: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm

#### 5.2.4.2   Indikátory účinnosti projektu

a/ Preddefinované indikátory na úrovni programu

Príloha č. 2 Operačného programu INTERREG IVC poskytuje prehľad o monitorovacom systéme programu. Za účelom zabezpečenia vyrovnanosti  vyhodnocovania programu sa pri každom projekte požaduje naplnenie určitého počtu preddefinovaných výstupov a výsledkov v závislosti od zvoleného typu intervencie. Tieto indikátory sú automaticky vkladané do sekcie komponentov žiadosti a uchádzač musí iba odhadnúť ich výslednú hodnotu. Prístup navrhovaný pre jednotlivé projekty musí byť realistický, a preto sa odporúča nenadhodnocovať očakávania súvisiace s týmito indikátormi. Dodatočné informácie o význame každého z týchto indikátorov možno nájsť v Prílohe C a Prílohe D.

Zoznam indikátorov preddefinovaných v žiadosti 1/ Prínos k naplneniu cieľov programu 1.1 / Cieľ: Výmena skúseností a zlepšenie schopností a znalostí regionálnych a miestnych účastníkov, osobitne pri vyrovnávaní menej vyspelých regiónov s viac vyspelými regiónmi Indikátory výstupov: - Počet interregionálnych podujatí, organizovaných projektmi, zameraných na výmenu skúseností - Celkový počet účastníkov všetkých interregionálnych udalostí Indikátory výsledkov: - Počet zamestnancov so zvýšenými schopnosťami (povedomie / znalosti / zručnosti) v dôsledku výmeny skúseností počas interregionálnych udalostí - Počet akčných plánov vypracovaných regiónmi Cieľa „Konvergencia“ na základe vedomostí získaných od regiónov Cieľa „Konkurencieschopnosť“ 1.2 / Cieľ: Identifikácia, zdieľanie a prenos osvedčených postupov do regionálnych politík a hlavných programov štrukturálnych fondov EÚ Indikátory výstupov: - Počet osvedčených postupov identifikovaných projektmi regionálnej iniciatívy - Počet osvedčených postupov už identifikovaných a sprístupnených regionálnym a miestnym účastníkom zapojeným do kapitalizačných projektov Indikátory výsledkov: - Počet osvedčených postupov úspešne prenesených v rámci projektov regionálnej iniciatívy - Počet akčných plánov vypracovaných v rámci kapitalizačných projektov - Počet hlavných fondov (Kohézny/ERDF/ESF) vyčlenených na implementáciu osvedčených postupov pochádzajúcich z kapitalizačných projektov 1.3 / Cieľ: Zlepšenie regionálnych a miestnych politík Indikátory výstupov: - Počet regionálnych / miestnych politík a nástrojov, ktorými sa projekt zaoberá v oblasti, na ktorú je projekt zameraný Indikátory výsledkov: - Počet regionálnych / miestnych politík a nástrojov zlepšených v oblasti, na ktorú je projekt zameraný 2/ Všeobecné výsledky projektov 2.1 Manažment a koordinácia Indikátor výstupov: - Priemerný počet zasadnutí riadiacej skupiny zorganizovaných za rok 2.1 Rozširovanie Indikátory výstupov: - Počet distribuovaných tlačových vyhlásení - Počet brožúr (počet vytvorených čísiel / vydaní, nie počet vytlačených alebo distribuovaných kusov) - Počet distribuovaných kópií brožúr - Počet novín (počet vytvorených čísiel / vydaní, nie počet vytlačených alebo distribuovaných kusov) - Počet distribuovaných kópií novín - Počet zorganizovaných podujatí za účelom distribúcie - Počet iných udalostí, na ktorých sa zúčastnili (s prezentáciami / stánkami o operačných činnostiach projektu) Indikátory výsledkov: - Počet článkov / oznámení zverejnených v tlači a v iných médiách - Odhadovaný počet účastníkov udalostí (ktoré organizovali, alebo na ktorých sa zúčastnili) - Priemerný mesačný počet návštev na webovej stránke projektu

Skúsenosti z minulých projektov interregionálnej spolupráce ukázali, že projekty so základnou úrovňou intenzity spolupráce môžu niekedy viesť ku konkrétnym prenosom osvedčených postupov medzi partnermi. Toto je dôvod, prečo sa môžu projekty regionálnej iniciatívy so základnou úrovňou intenzity spolupráce zaviazať k obmedzenému počtu prenosov osvedčených postupov v rámci komponentu 3. Tento preddefinovaný indikátor výsledkov zostáva však pre projekty prvého typu intervencie nepovinný.

V prípade, že prenos zahŕňa náročnejšie aktivity ako napr. pilotné akcie, projekt regionálnej iniciatívy bude charakterizovaný vyššou úrovňou intenzity spolupráce a tieto náročnejšie aktivity by mali byť v princípe organizované mimo komponentu 3 (napr. v rámci komponentu 4).

b/ Vlastné indikátory

Popri preddefinovaných indikátoroch má každý projekt možnosť definovať svoje vlastné indikátory výstupov a výsledkov. Tieto „vlastné“ indikátory musia byť uvedené v žiadosti v časti Komponenty. Uchádzači sa musia ubezpečiť, že nimi navrhované indikátory budú zmysluplné a merateľné. Indikátory výstupov a výsledkov musia byť tiež navzájom jednoznačne rozlíšené.

| Príklady vlastných indikátorov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Príklad projektov | Indikátory výstupu | Indikátory výsledkov |
| Manažment vôd s osobitným zameraním na predchádzanie povodní | - Počet riečnych korýt, ktoré sú predmetom projektu - Počet porovnávacích štúdií o počte a charakteristikách ostatných povodní v zúčastnených regiónoch - Počet kampaní na zvýšenie povedomia o povodniach, ktoré analyzuje projekt | - Počet nových projektov venovaných manažmentu vôd v dôsledku výmeny skúseností - Počet nových plánov manažmentu riečnych korýt iniciovaných na základe spolupráce - Počet nových nástrojov vytvorených pre kampane na zvýšenie povedomia o povodniach |
| Rozvoj regionálnych / miestnych služieb „e-government“ | - Počet inovatívnych riešení pre e-government identifikovaných v zúčastnených regiónoch - Počet spoločných udalostí organizovaných pre zvýšenie povedomia miestnych politikov o rozvoji e-governmentu | - Počet nových aplikácií e-governmentu iniciovaných na základe spolupráce - Počet miestnych politikov so zvýšenými schopnosťami súvisiacimi so záležitosťami „e-governmentu“ |
| Mini-program o manažmente klastrov | - Počet podporených subprojektov - Počet účastníkov subprojektov - Počet existujúcich klastrov v zúčastnených regiónoch - Počet podnikov zastúpených v týchto klastroch | - Počet nových prepojení zriadených medzi podnikateľmi, vedeckými inštitúciami a verejnými orgánmi - Počet dodatočných podnikateľov pripájajúcich sa k existujúcim skupinám vďaka spolupráci - Počet nových klastrov vytvorených na základe spolupráce - Počet nových nástrojov vytvorených pre podporu rozvoja klastrov (napr. prijatie nového „manažéra klastra“, vytvorenie nových schém rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky) |

#### 5.2.4.3   Inovatívny charakter výsledkov projektu

- Projekty financované v rámci programu musia vysvetliť inovatívny charakter svojich očakávaných výsledkov. Je zrejmé, že pojem pridanej hodnoty je relatívny: čo je bežnou praxou pre veľké verejné orgány alebo v určitom európskom kontexte, môže byť veľmi inovatívne pre menšie verejné orgány alebo v inom kontexte (a opačne). Napriek tomu sa odporúča, aby žiadatelia, ešte pred tým, než rozvinú myšlienku projektu, prinajmenšom skontrolovali na programovej webovej stránke druh projektov interregionálnej spolupráce, ktoré už boli financované (www.interreg3c.net), alebo ktoré sú v súčasnosti podporované (www.interreg4c.eu). Mali by sa uistiť, že ich vlastný projekt a jeho očakávané výsledky bude mať pridanú hodnotu v porovnaní k minulým alebo existujúcim iniciatívam.

- Otázka pridanej hodnoty projektu je obzvlášť dôležitá pre projekty nadväzujúce na projekty INTERREG IIIC, ktoré musia jasne demonštrovať, ako prekročia hranicu minulej spolupráce. Pridaná hodnota sa môže odzrkadľovať najmä v nasledujúcich črtách projektu:

  - navrhované partnerstvo,

  - téma, ktorou sa projekt zaoberá,

  - zvolená intenzita spolupráce.

#### 5.2.4.4   Stálosť projektových výsledkov

Jednou zo základných požiadaviek akéhokoľvek verejne financovaného projektu je dokázať zo strany žiadateľa, že plánované výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté v rámci projektu sa nestratia po skončení obdobia financovania. Spôsob, akým si žiadatelia predstavujú trvanlivosť projektových výsledkov, musí byť zreteľne vysvetlený v časti 2 žiadosti. V kontexte programu INTERREG IVC by malo byť zdôraznené, že pojem trvanlivosti výsledkov je úzko spojený s významom samotného projektu. Ak je význam návrhu jasný, znamená to, že je preukázaný spôsob, akým interregionálna výmena skúseností priamo vplýva na regionálne politiky. Tento dopad na politiky a integrácia osvedčených postupov do regionálnych / miestnych politík a stratégií je najlepším spôsobom, ako demonštrovať trvanlivosť projektových výsledkov v programe INTERREG IVC.

Pokiaľ ide o komunikáciu a rozširovanie, program má nasledujúce 2 požiadavky, aby zaistil dostupnosť projektových výstupov:

  - každý schválený projekt si musí vytvoriť vlastnú webovú stránku, kde budú dostupné kľúčové informácie o projekte (napr. ciele, partneri, aktivity, hlavné výstupy ako príručky osvedčených postupov). Pozri tiež časť 7.6.1 nižšie;

  - projektová webová stránka (alebo prinajmenšom kľúčové výstupy projektu) musí zostať dostupná ešte minimálne 5 rokov po ukončení projektu. Náklady s týmto spojené, ktoré by mali byť relatívne nízke, musia byť plne znášané partnerstvom.

## 5.3   Partnerstvo

### 5.3.1   Zloženie partnerstva

Na projektoch sa musia zúčastňovať partneri z najmenej troch krajín, z ktorých najmenej dvaja partneri musia byť z členských štátov EÚ a financovaní z programu INTERREG IVC.

Okrem týchto minimálnych požiadaviek, ktoré určujú oprávnenosť príslušného projektu, by partnerstvá mali vždy uľahčovať efektívnu implementáciu a odzrkadľovať ciele projektu. Komplexnosť širokého partnerstva nesmie byť podceňovaná. Počet partnerov zúčastnených na projekte tiež úzko súvisí s intenzitou spolupráce. Čím vyššia je úroveň intenzity, tým nižší počet partnerov by mal byť. Odporúčania súvisiace s vhodným počtom partnerov a účastníkov podľa typu intervencie sú uvedené v bode 5.1.

Je tiež potrebné si uvedomiť, že program INTERREG IVC je jediný INTERREG program pokrývajúci celú Európu. Preto sa dôrazne odporúča, aby partnerstvá pokrývali širokú oblasť EÚ, keďže takáto konfigurácia dovoľuje partnerom rozširovať svoje skúsenosti a konfrontovať svoje postupy s úplne odlišnými kultúrami a kontextami. Túto otázku reflektuje piate výberové kritérium týkajúce sa „Kvality partnerstva“ (pozri prílohu F). Geografické pokrytie partnerstva by malo značne presahovať normálne cezhraničné a transnacionálne programové oblasti. Je pravdepodobné, že partnerstvo, ktoré je v podstate prevažne „transnacionálne“ (napr. väčšina partnerov pochádza z oblasti INTERREG IVB a pár iných „externých“ partnerov je len symbolicky zapojených do spolupráce) nebude mať v rámci programu INTERREG IVC pridanú hodnotu. Obzvlášť sa to týka tohto programového obdobia, v ktorom čl. 21 nariadenia č. 1080/2006 o ERDF dovoľuje, za istých podmienok, aby sa časť financovania (až do 20 % príspevku ERDF) programov cezhraničnej a transnacionálnej spolupráce minula mimo ich normálnu oprávnenú geografickú oblasť. Vyrovnané geografické pokrytie by sa malo odraziť aj vo finančných vzťahoch. Rozdelenie rozpočtu by malo byť vyrovnané medzi krajinami a aj medzi skupinou geograficky blízkych krajín a ostatnými zastúpenými krajinami.

Kvalita zloženia partnerstva tiež závisí od proporčného zapojenia rozličných partnerov. Odporúča sa vyvážená účasť partnerov, pričom je reflektovaná na dvoch úrovniach. Po prvé, zapojenie partnerov do rôznych projektových aktivít  a do projektovej koordinácie musí byť vysvetlené čo najdetailnejšie v samotnej žiadosti. Po druhé, proporčné zapojenie partnerov je tiež vyjadrené prostredníctvom ich finančného príspevku. Je samozrejmé, že rozpočet partnera musí byť tiež v súlade s úrovňou výdavkov v jeho krajine. Ale akékoľvek väčšie rozdiely medzi rozpočtami partnerov musia byť jasne odôvodnené v žiadosti.

Spájanie menej skúsených regiónov s pokročilejšími tiež predstavuje jeden z programových cieľov a projektoví žiadatelia by ho mali vziať do úvahy pri vytváraní svojho partnerstva.

### 5.3.2   Financovanie partnerstva

#### 5.3.2.1   Financovanie pre partnerov z členských štátov EÚ a z Nórska

V programe INTERREG IVC sú oprávnené projektové činnosti spolufinancované z ERDF 75 % alebo 85 % v závislosti od členského štátu, v ktorom sa partner fyzicky nachádza (určené podľa jeho adresy). Zvyšných 25 % alebo 15 % musí byť poskytnutých samotnými partnermi. Zdroj vlastného spolufinancovania partnera môže byť rôznorodý. Môže pochádzať z partnerovho vlastného rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov na centrálnych, regionálnych alebo miestnych úrovniach.

V rámci programu INTERREG IVC nie je možné obdržať z ERDF zálohu. Uvedené znamená, že každý projekt musí uhrádzať svoje činnosti až do predloženia vyúčtovania výdavkov a požiadania o prostriedky z programu pre činnosti vykonané a zaplatené v uplynulom období. Program potom uhradí 75 % alebo 85 % z celkových oprávnených výdavkov uplatnených každým z partnerov – ubezpečujúc sa vždy však, že 15 % alebo 25 % je poskytnutých z iných verejných zdrojov. Partneri projektu si preto musia vyhradiť a zabezpečiť dostatočnú likviditu, ak sa chcú zúčastniť na projektoch INTERREG IVC.

Interregionálna spolupráca v rámci programov Konvergencia a Konkurencieschopnosť V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 čl. 37 § 6 písm. b) mohli niektoré regióny predvídať ako prioritu interregionálnu spoluprácu v rámci ich regionálnych operačných programoch Konvergencia alebo Konkurencieschopnosť. V zásade by tieto regióny mali vypracovávať projekty s inými regiónmi, ktoré tiež začlenili rovnaký odkaz na interregionálnu spoluprácu do ich operačných programov. Pre projekty spolupráce v rámci programov Konvergencia alebo Konkurencieschopnosť bude musieť každý partner uzavrieť vlastnú zmluvu so svojim RO. Keďže toto predstavuje pre celé partnerstvo vážne výzvy z hľadiska koordinácie, tento typ iniciatívy by mal byť venovaný projektom intenzívnej spolupráce s obmedzeným počtom regiónov. Môže dôjsť k situácii, že vyššie uvedené regióny musia pracovať s partnermi, ktorí nemajú takýto odkaz na interregionálnu spoluprácu v ich operačných programoch. V takomto prípade, aby sa predišlo dodatočnej zložitosti, dôrazne odporúčame, aby sa všetci partneri projektu prihlásili do INTERREG IVC a zabezpečili, aby žiadnemu partnerovi neboli poskytnuté prostriedky z jeho regionálnych operačných programov Konvergencia alebo Konkurencieschopnosť. Vo výnimočných prípadoch, ak to bude riadne odôvodnené, niektoré regióny môžu využiť ich regionálne financovanie v rámci projektu predloženého do programu INTERREG IVC. Nebudú im poskytnuté žiadne prostriedky z INTERREG IVC, ale miesto toho budú financovať svoju účasť z rozpočtu ich regionálneho programu, ktorý bude označený ako „iné financovanie“ na prihláške do programu INTERREG IVC. Na tieto osobitné projekty sa budú uplatňovať nasledovné podmienky: - región financovaný zo svojho operačného programu nemôže byť Vedúcim partnerom projektu INTERREG IVC. Vedúci partner znáša všetky administratívne, finančné a právne zodpovednosti (pozri bod 5.3.4) pri implementácii projektu. Toto je dôvod, prečo Vedúci partner musí byť „plnoprávnym“ partnerom projektu. - okrem partnera / partnerov financovaných z regionálnych programov sa musia na partnerstve zúčastňovať najmenej dvaja ďalší partneri, ktorí sú z dvoch rôznych členských štátov EÚ a sú financovaní z programu INTERREG IVC. - partnerstvo musia tvoriť najmenej traja partneri, ktorí sú z minimálne dvoch rôznych členských štátov EÚ a financovaní z programu INTERREG IVC. - partner musí byť financovaný buď z INTERREG IVC alebo z regionálneho programu, ale nie z oboch naraz. Je potrebné tiež zdôrazniť, že výdavok môže byť uhradený len z jedného zdroja financovania. - termíny, schválenia a informačné postupy sa pri regionálnych programoch odlišujú od programu INTERREG IVC, a to spôsobuje, že riadenie činnosti partnerov s rozličným financovaním je komplexným procesom. Toto by malo byť brané do úvahy pri príprave projektu.

Partneri z Nórska sa nemôžu uchádzať o ERDF, ale môže im byť poskytnuté financovanie vo výške 50 % z vopred vyhradených národných fondov, ktoré Nórsko dáva k dispozícii v súvislosti so svojou priamou účasťou v programe INTERREG IVC.

| Výška financovania a zdroj | Zúčastnené štáty (EÚ + Nórsko) |
| --- | --- |
| 75 % ERDF | Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia |
| 85 % ERDF | Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko |
| 50 % vopred vyhradené Nórske fondy | Nórsko |

#### 5.3.2.2   Financovanie iných partnerov a aktivity mimo členských štátov EÚ

Účasť partnerov z iných ako členských štátov EÚ je vítaná, ale nemôže byť spolufinancovaná z programu INTERREG IVC. Ich účasť preto musí byť financovaná z ich vlastných zdrojov.

Partneri z Nórska sa môžu uchádzať o nórske financovanie poskytované programom INTERREG IVC. Za účelom uľahčenia účasti partnerov zo Švajčiarska v programe INTERREG IVC, Švajčiarsko tiež vyhradilo určité prostriedky, ktoré sú priamo poskytované kantónmi. Prostredníctvom švajčiarskeho Národného kontaktného bodu je možné požiadať o poskytnutie ďalších informácií.

V niektorých prípadoch môže prichádzať do úvahy poskytnutie prostriedkov prostredníctvom iných nástrojov EÚ (ako je ENPI alebo IPA), alebo prostredníctvom osobitných národných alokácií. Pri spolufinancovaní prostredníctvom iných EÚ nástrojov musia byť brané do úvahy nasledovné skutočnosti:

- financovanie poskytnuté z iných nástrojov sa musí spravovať a monitorovať samostatne, a to aj keď bol projekt pripravený ako spoločný;

- termíny schvaľovania a administratívne konania sa líšia pri rôznych nástrojoch a nemusia byť v súlade s cyklom 	programu INTERREG IVC. Uvedené by malo byť partnermi dôsledne zvážené pri plánovaní činností a rozpočtovaní nákladov;

- z účtovného hľadiska môže byť výdavková položka priradená iba k jednému programu. Činnosti rozpočtované a uhrádzané partnermi z EÚ a Nórska a spolufinancované z ERDF alebo Nórskych fondov budú hlásené do programu INTERREG IVC. Ostatné časti projektu rozpočtované a financované partnermi, ktorí nie sú z EÚ, budú monitorované príslušným iným riadiacim orgánom v súlade s inými nástrojmi.

Na základe článku 21 Nariadenia (ES) č. 1080/2006 však môžu byť spolufinancované výdavky vzniknuté pri implementácii častí projektov mimo EÚ, Nórska a Švajčiarska, predovšetkým v krajinách kvalifikovaných pre poskytnutie fondov IPA, pokiaľ sú tieto výdavky na prospech danej operácie  a nepresiahnu 10 % z rozpočtu projektu INTERREG IVC. Výdavok musí byť rozpočtovaný, zaplatený a znášaný partnermi z EÚ alebo z Nórska. Súvisiaca činnosť musí byť výslovne uvedená a zdôvodnená v schválenej žiadosti.

Je potrebné si uvedomiť, že cestovné výdavky EÚ partnerov cestujúcich do miest mimo EÚ nespadajú do hore uvedeného 10% pravidla, ale sú oprávnené ako akékoľvek iné cestovné výdavky (pod podmienkou, že súvisia s činnosťami, ktoré boli naplánované a zdôvodnené v žiadosti).

#### 5.3.2.3   Vyhlásenie o spolufinancovaní

Vo fáze predkladania žiadosti požaduje program INTERREG IVC predloženie dôkazu, že suma vlastného spolufinancovania bola zabezpečená vedúcim partnerom a projektovým partnerom a bude k dispozícii pre implementáciu projektu, ako je stanovená v žiadosti. Tento dôkaz je doručený vo forme vyhlásenia o spolufinancovaní. Vyhlásenie o spolufinancovaní je povinné pre vedúcich partnerov a partnerov z EÚ a Nórska ako aj pre ostatných partnerov nepochádzajúcich z EÚ. Je predpokladom pre kvalifikáciu projektu do programu. Je preto dôležité, aby bola táto požiadavka vzatá do úvahy už v skorej fáze prípravy tak, aby vyhlásenie o spolufinancovaní bolo k dispozícii najneskôr pred uzavretím výzvy, keď majú byť žiadosti doručené na STS. Vzor vyhlásenia o spolufinancovaní je k dispozícii v aplikačnom balíku na webovej stránke programu (www.interreg4c.eu), ako aj na slovenskej stránke programu (http://www.interregc.sk/interreg-ivc/programove-dokumenty/).

Ďalšie požiadavky týkajúce sa vyhlásenia o spolufinancovaní sú vymedzené v časti 6.3 a 6.4 interného manuálu.

### 5.3.3   Právny status partnerov

Aby sa kvalifikovali pre ERDF alebo pre vopred vyhradené nórske fondy, prijímatelia musia byť verejnými orgánmi alebo orgánmi, ktorých výdavky sú považované za verejné výdavky v súlade s článkom 2 odsek 5 Nariadenia (ES) č. 1083/2006. Uvedené sa vzťahuje najmä na orgány konajúce v súlade so Smernicou 2004/18/EC. Príslušné ustanovenie má nasledovné znenie.

Definícia orgánu spravovaného verejným právom Orgán spravovaný verejným právom v súlade so Smernicou 2004/18/EC čl. 1 znamená orgán: - založený na osobitný účel plnenia potrieb vo verejnom záujme, pričom nemá priemyselný ani obchodný charakter; - majúci právnu subjektivitu; a - - financovaný je, z väčšej časti, zo strany štátu, regionálneho alebo miestneho orgánu alebo inými orgánmi, ktoré sa spravujú verejným právom; - alebo nachádzajúci sa pod riadiacim dohľadom týchto orgánov; - alebo majúci správny, riadiaci alebo dozorný orgán, v ktorom je viac ako polovica členov menovaných štátom, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými orgánmi, ktoré sa spravujú verejným právom.

Každý členský štát je zodpovedný za potvrdenie právneho statusu partnera nachádzajúceho sa na jeho území. V prípade pochybností o ich statuse by partneri mali kontaktovať priamo zástupcu členského štátu. Podrobnosti o kontaktných údajoch členských štátov sú k dispozícii na webovej stránke programu (www.interreg4c.eu).

Súkromný sektor (t.j. ziskové organizácie alebo nevládne organizácie, ktoré nespĺňajú vyššie stanovené požiadavky) sa môže na projektoch zúčastňovať na vlastné náklady.

Súkromný sektor môže byť tiež, v súlade s pravidlami o obstarávaní, subkontrahovaný partnermi za účelom poskytnutia služieb alebo spolupráce pri implementácii určitých činností.

Žiadosti od národných, regionálnych a miestnych orgánov alebo partnerstiev, ktorých pevnou a významnou súčasťou budú  regionálne a miestne orgány, budú vo výberovom konaní posudzované prednostne. Za účelom maximalizácie vplyvu tohto programu na regionálne a lokálne politiky v rámci celej EÚ sú uchádzači dôrazne povzbudzovaní, aby začlenili príslušné, kompetentné verejné orgány do svojich projektov.

Tieto pravidlá odzrkadľujú špecifické ciele programu INTERREG IVC a predovšetkým sa zameriavajú na účasť regionálnych a miestnych orgánov. Orgány spravované verejným právom sú tiež oprávnené pre účasť na projektoch, ale ich relevantnosť musí byť presne zadefinovaná v žiadosti, obzvlášť v časti 5 „Partnerstvo“. Mali by vysvetliť svoje väzby na regionálne / miestne orgány a musia demonštrovať svoju schopnosť ovplyvňovať politiku na miestnej a regionálnej úrovni.

Projekty programu INTERREG IVC sa môžu týkať výlučne prispievajúcich partnerov. Nie je možné sa zúčastniť so statusom „pozorovateľa“. Nie je tiež prípustná účasť vo forme „sub-partnera“ a dostávať prostriedky z ERDF prostredníctvom inej partnerskej organizácie / zastrešujúcej organizácie oficiálne uvedenej v žiadosti. Akákoľvek organizácia, ktorá prispieva k implementácii projektu a dostáva prostriedky z programu, musí byť uvedená v projekte ako formálny projektový partner. Vo všetkých ostatných prípadoch akákoľvek forma účasti na projekte by bola považovaná za sub-kontrahovanie jedným z formálnych partnerov, a preto musí byť v súlade s národnými a európskymi pravidlami obstarávania a v celosti platená zo strany partnera na základe zmluvy a faktúr.

Jedinú výnimku, kedy sú prostriedky ERDF alokované prostredníctvom inej partnerskej organizácie, predstavuje mini–program. Hlavní partneri mini-programu poskytujú prostriedky účastníkom subprojektov na základe výziev na predkladanie projektov. Ich výdavky sú následne vykazované ako výdavky hlavného partnera, na ktorého území sa nachádza účastník subprojektu (pozri bod 5.1.1).

### 5.3.4   Vedúci partner

Každý projekt musí byť v súlade s tzv. zásadou vedúceho partnera, ktorá znamená, že popri skupine partnerov, ktorí vykonávajú projekt, je jeden menovaný, aby vystupoval ako Vedúci partner, a takto vytvoril spojenie medzi projektom a STS/RO. Vedúci partner preberá zodpovednosť za riadenie, komunikáciu, implementáciu a koordináciu činností medzi zúčastnenými partnermi. Vedúci partner:

- podpisuje a predkladá žiadosť v mene partnerstva a;

- ak bude projekt schválený, podpisuje zmluvu o poskytnutí príspevku s Riadiacim orgánom na celú sumu financovania;

- je zodpovedný za rozdelenie úloh medzi partnerov zúčastnených na projekte a zabezpečuje, aby tieto úlohy boli následne plnené v súlade so žiadosťou a Zmluvou o poskytnutí príspevku;

- zabezpečuje efektívny systém vnútorného riadenia a kontroly;

- zaisťuje, že projekt vykazuje a podáva správy STS načas a správne;

- žiada a prijíma platby z prostriedkov programu;

- prevádza prostriedky z programu v prospech partnerov bezodkladne podľa súm uvedených v správe o pokroku.

Celá administratívna a finančná zodpovednosť za projekt je takto znášaná vedúcim partnerom projektu. Vedúci partner musí pochádzať výlučne z členských štátov EÚ alebo v dobre odôvodnených výnimočných prípadoch tiež z Nórska. V súčasnosti partneri zo Švajčiarska nemôžu zastávať pozíciu vedúceho partnera.

Za účelom zabezpečenia vykonania týchto úloh musí vedúci partner zriadiť efektívny a spoľahlivý systém riadenia a koordinácie. Na tento účel by mali byť pri každom projekte vytvorené alebo zmluvne upravené nasledovné dve pozície pre riadenie projektu:

- koordinátor

Koordinátor je zodpovedný za organizáciu prác na projekte. Koordinátor by mal mať kvalifikáciu na manažment európskych projektov, ale tiež v rámci tematickej priority projektu. Koordinátor by mal byť schopný konať ako hnacia sila v partnerstve a mobilizovať partnerov, aby boli dosiahnuté ciele stanovené v žiadosti v rámci daného obdobia.

- finančný manažér

Finančný manažér je zodpovedný za účtovníctvo, finančné výkazníctvo, vnútorné zaobchádzanie s prostriedkami ERDF a národné spolufinancovanie. Finančný manažér by mal úzko spolupracovať s koordinátorom, kontrolórmi a partnermi za účelom zabezpečenia efektívneho finančného riadenia projektu. Finančný manažér by mal byť tiež oboznámený s účtovnými pravidlami, medzinárodnými transakciami, EÚ a národnou legislatívou súvisiacou s manažmentom ERDF, verejným obstarávaním a finančnou kontrolou.

Koordinátor a finančný manažér by mali plynule hovoriť po anglicky, tento jazyk bude používaný na komunikáciu so STS a s inými orgánmi zúčastnenými na riadení programu.

## 5.4   Podrobnosti o rozpočte a oprávnenosti

Je dôležité, aby projekty brali do úvahy finančné otázky od samého počiatku. Takýto prístup vyžaduje účasť všetkých partnerov na prípravnej práci a plánovacích stretnutiach počas prípravnej fázy podávania žiadosti projektu. Čas strávený pred podaním žiadosti vedie k silným partnerstvám s jednoznačnými zodpovednosťami a riadne odôvodneným rozdelením rozpočtu. Dobrá príprava je nevyhnutná na zabezpečenie bezprostredného začiatku projektových činností po schválení, ako aj na následnú hladkú implementáciu projektu.

Určite je užitočné odhadnúť prostriedky, ktoré budú potenciálne k dispozícii a zobrať do úvahy odporúčania pre primeranosť rozpočtu projektu podľa typu intervencie uvedenej v bode 5.1. Celkový rozpočet by sa mal odvíjať od plánovaných aktivít, trvania projektu a počtu zúčastnených partnerov. Tzn., že podrobný rozpočet by mal byť vždy pripravený na základe činností potrebných pre naplnenie cieľov projektu a  na základe zdrojov potrebných na vykonanie týchto činností v poskytnutom čase.

Žiadosť požaduje rozpočet vypracovaný iba podľa rozpočtových položiek a komponentov a s odhadom platieb pre celé partnerstvo. Avšak STS dôrazne odporúča, aby každý projekt vypracoval rozdelenie rozpočtu medzi jednotlivých partnerov podľa rozpočtových položiek, komponentov a šesť mesačných období, keďže niektoré krajiny budú požadovať tieto podrobnosti na účely prvostupňovej kontroly. Okrem toho bude pre vedúceho partnera následne jednoduchšie vypracovať rozpočet pre celé partnerstvo v rámci žiadosti  a monitorovať činnosť partnerov počas implementačnej fázy.

Rozpočtovanie nákladov

eee

Dva prístupy k rozhodnutiu o rozpočte projektu

SPRÁVNY

NESPRÁVNY

Činnosti, ktoré majú byť vykonané

Potrebný rozpočet

Rozpočet k dispozícii

Činnosti, ktoré majú byť vykonané

(Zdroj: Interact Point Qualification and Transfer „Príručka finančného riadenia“; 2006, str. 80)

- Prvý krok prípravy projektu by mal byť venovaný presnému zadefinovaniu témy, ktorej sa bude projekt venovať, cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté a hlavných aktivít, ktoré sú potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.

- Keď bude mať Vedúci uchádzač k dispozícii jasný prehľad hlavných činností a výstupov podľa komponentov a semestrov, mal by sa rozhodnúť v spolupráci s partnermi, kto bude zodpovedný za ktorú činnosť / výstup.

- Keď je jasné rozdelenie aktivít / výstupov medzi partnerov, môže začať vypracovanie rozpočtu. Preto sa odporúča:

  - identifikovať zdroje potrebné každým partnerom na uskutočnenie činností podľa komponentov.

  - odhadnúť súvisiace náklady a deň splatnosti.

  - zoradiť tieto čísla podľa rozpočtových položiek.

- Toto povedie k podrobnému rozpočtu podľa partnera, komponentu, rozpočtových položiek a šesť mesačného obdobia.

- Spočítaním podrobných rozpočtov partnerov získa Vedúci uchádzač celkovú odhadovanú sumu na rozpočtovú položku, komponent a šesť mesačné obdobie za celé partnerstvo pre účely žiadosti.

### 5.4.1   Oprávnené obdobie

S výnimkou prípravných nákladov (pozri nižšie) náklady na projekty môžu byť uplatnené odo dňa schválenia MV až po koniec mesiaca označeného ako „záverečný mesiac“ v schválenej žiadosti. Očakáva sa, že MV zasadne do 8 mesiacov po záverečnom dni každej výzvy na predkladanie projektov. Projekty by mali byť v tom čase pripravené na začatie implementácie do 2 mesiacov odo dňa schválenia MV.

Za účelom určenia posledného dňa projektu je dôležité zobrať do úvahy, že všetky platby musia byť uhradené pred týmto dňom, aby mohli byť akceptované (vrátane platieb za finančnú kontrolu  poslednej správy o pokroku). Dĺžka trvania projektu by preto mala zahŕňať dva až tri mesiace po ukončení hlavných programových aktivít pre administratívne uzavretie projektu,  aby sa zaistilo, že všetky činnosti súvisiace s prípravou a kontrolou poslednej správy o pokroku a konečnej správy budú akceptovateľné.

Podľa Nariadenia (ES) 1083/2006 článok 56 musí byť program ukončený do 31. decembra 2015. Projekty INTERREG IVC preto musia skončiť najneskôr do 31. decembra 2014, aby bol dostatok času na predloženie a monitoring posledných správ o pokroku projektov a pre STS / Riadiaci orgán, aby uzavreli program v roku 2015. Okrem tohto predpismi stanoveného obmedzenia, odporúčania ohľadom vhodnej dĺžky trvania projektu (medzi 24 a 36 mesiacmi, výnimočne 48 mesiacov – v závislosti od typu intervencie) sú uvedené v kapitole 5.

Prípravné náklady sú oprávnené len pri úspešných projektoch schválených MV a ak vznikli medzi 1. januárom 2007 a dňom predloženia žiadosti. Tieto náklady musia byť zaplatené pred tým, ako sú vykázané v prvej správe o pokroku. Prípravné náklady sú akceptovateľné najviac do výšky 30.000 EUR.

### 5.4.2   Rozpočtové položky

Rozpočtová tabuľka v žiadosti upravuje rozdelenie do nasledovných položiek:

- zamestnanci

- administratíva		za osoby zamestnávané partnerskými inštitúciami

- cestovné a ubytovanie		oficiálne uvedenými v žiadosti

- vybavenie

- externá expertíza a služby	zahŕňa odborných pracovníkov, výdavky externých expertov na administratívu + cestovné + náklady na vybavenie, ak prichádzajú do úvahy

- subprojekty				prípustné iba v rámci mini-programov

Je dovolené, aby si náklady partneri medzi sebou delili. Je však dôležité uviesť, že postup pri delení nákladov a ich vykazovaní by mal byť vždy overený kontrolórmi všetkých dotknutých partnerov (ktorí potvrdia náklady). V minulosti sa totiž vykazovanie zdieľaných nákladov ukázalo ako zložité. Niektorí národní kontrolóri odmietli akceptovať zdieľanie nákladov na zamestnancov a administratívu.  Odporúča sa preto, aby sa zdieľané náklady obmedzovali na náklady spadajúce pod rozpočtovú položku „externá expertíza a služby“ (ktoré môžu byť jednoduchšie vykazované transparentným spôsobom). Ďalšie informácie o vykazovaní zdieľaných nákladov sú uvedené v časti 7.3.3.

Projekt by mal byť v súlade s požiadavkami verejného obstarávania. Projekty, ktoré nemôžu poskytnúť doklady – dôkaz o súlade s európskymi, národnými a ich vlastnými internými pravidlami verejného obstarávania riskujú stratu ERDF príspevku. Ďalšie informácie o verejnom obstarávaní sú uvedené v časti 5.4.2.5.

#### 5.4.2.1   Náklady na zamestnancov

Rozpočtová položka zamestnanci obsahuje personálne náklady za čas, ktorý strávia zamestnanci partnerských organizácií vykonávaním projektových činností v súlade so žiadosťou (celý pracovný čas alebo jeho určitý percentuálny podiel).

Osoby, na zamestnávanie ktorých sú náklady rozpočtované a neskôr vykázané, musia byť priamo zamestnané partnerskou organizáciou oficiálne uvedenou v žiadosti (napr. interný koordinátor projektu, finančný manažér, finančný kontrolór; v súlade so špecifickými národnými požiadavkami na kontrolu).

Vykazovanie akýchkoľvek zamestnaneckých nákladov na externých pracovníkov oficiálnej partnerskej organizácie nie je v rámci tejto rozpočtovej kategórie prípustné. Pokiaľ je pri aktivite využívaný externý  koordinátor projektu, finančný manažér alebo externý nezávislý kontrolór, náklady musia byť špecifikované, rozpočtované a vykázané v rámci rozpočtovej položky „Externá expertíza a služby“.

Vykazovanie nákladov na zamestnancov Kým na účely tvorby rozpočtu je možné použiť priemerné sadzby a odhady, vykazovanie nákladov na zamestnancov sa musí riadiť nasledovnými princípmi: - výpočet musí byť založený na skutočných sadzbách mzdy (zamestnancova hrubá mzda + odvody zamestnávateľa v súlade s národnou legislatívou) príslušného zamestnanca, ktorý sa skutočne zúčastňuje na projektových činnostiach. Výpočet vylúči akékoľvek správne / režijné náklady. - pokiaľ zamestnanci pracujú menej ako 100 % ich skutočného pracovného času na projekte, výpočet musí byť založený na hodinovej sadzbe odvodenej zo skutočnej sadzby mzdy rozdelenej celkovým počtom hodín odpracovaných zamestnancom pre partnerskú inštitúciu (ako budú zaznamenané v systéme zaznamenávania pracovného času danej inštitúcie). Hodinová sadzba sa potom vynásobí počtom hodín skutočne odpracovaných na projektových činnostiach. - náklady na zamestnancov musia byť preukázané dokumentmi umožňujúcimi identifikáciu pracovného pomeru s partnerovou organizáciou (pracovná zmluva), skutočných nákladov na zamestnanca (výplatné pásky, potvrdenia o zaplatení, výpočtový doklad pre určenie hodnoty času / hodinovej sadzby zamestnanca), celkového pracovného času (časové záznamy) a času stráveného pri vykonávaní činností súvisiacich s projektom (záznam úloh, špecifické časové výkazy pre projekt). Náklady na zamestnancov sú považované za peňažný vklad (a nie nepeňažný vklad), keďže sú v skutočnosti platené partnerovou inštitúciou.

#### 5.4.2.2   Administratívne náklady

Administratívne náklady môžu pozostávať z nákladov na položky ako sú:

- kancelárske potreby;

- kopírovanie;

- poštovné;

- telefón, fax a internet;

- kúrenie, elektrina;

- kancelárske zariadenie, údržba;

- nájomné;

- iné administratívne výdavky nevyhnutne potrebné pre úspešné dokončenie projektu a jednoznačne spôsobené implementáciou projektu.

Tieto náklady môžu byť priame alebo nepriame administratívne náklady. Kým priame administratívne náklady môžu byť identifikované ako vzťahujúce sa priamo na projekt, nepriame administratívne náklady (réžia vzťahujúca sa na projektové činnosti) sú vypočítané na pomernom základe.

Administratívne náklady súvisiace so službami poskytnutými externými expertmi musia tvoriť súčasť rozpočtovej položky „Externá expertíza a služby“.

Odporúča sa, aby boli administratívne náklady primerané a aby neprekročili 25 % nákladov na zamestnancov.

Vykazovanie administratívnych nákladov Administratívne náklady musia splniť nasledovné podmienky: - musia byť oprávnené podľa národných pravidiel a európskych predpisov (predovšetkým Nariadenie (ES) 1083/2006 čl. 56; č. 1080/2006 čl. 7; č. 1828/2006 čl. 48 až 53); - musia byť vypočítané na základe skutočných nákladov a musia byť overiteľné, t.j. založené na skutočných položkách v účtovnom systéme, ktoré môžu byť overené audítorom. Žiadne paušálne sumy, celkové odhady alebo náhodné postupy nie sú povolené!; - musia preukazovať priamy vzťah k činnostiam projektu; - nesmú byť už uhradené z iných fondov EÚ; - nesmú byť zahrnuté do iných rozpočtových alebo nákladových položiek. V prípade nepriamych administratívnych nákladov (réžia vzťahujúca sa na projektové činnosti) je výpočet uskutočnený na pomernom základe vychádzajúc zo skutočných nákladov podľa riadne odôvodnenej, poctivej a spravodlivej metódy, ktorá by mala ostať rovnaká počas celého obdobia implementácie. Toto znamená, že náklady budú zaťažovať projekt v rozsahu, v akom predstavujú spravodlivý podiel na skutočných administratívnych nákladoch organizácie a v akom boli nevyhnutné pre úspešné dokončenie projektu. Priradenie oprávnených administratívnych nákladov organizácie k projektu by mohlo byť uskutočnené podľa nasledovných kľúčov (v závislosti od toho, ktorý kľúč najlepšie odzrkadľuje daný typ nákladov): - pomer „počet ľudí pracujúcich na projekte /počet ľudí pracujúcich v organizácii alebo na oddelení“ alebo - pomer „počet hodín odpracovaných na projekte / počet celkovo odpracovaných hodín v organizácii alebo na oddelení“ - pomer „plocha používaná pracovníkmi pracujúcimi na projekte / plocha organizácie alebo oddelenia“. Nariadenie (ES) č. 1828/2006 čl. 52 tiež poskytuje možnosť využiť priemernú sadzbu, ktorá nemôže presiahnuť 25 % nákladov, ktoré priamo ovplyvňujú výšku réžie (napr. náklady na zamestnancov). Táto priemerná sadzba by mala byť napriek tomu náležite zadokumentovaná a pravidelne preverovaná. V každom prípade, čo sa týka vykazovania týchto nákladov, musí byť preukázané, že administratívne náklady odzrkadľujú výlučne náklady: - ktoré sú skutočne znášané organizáciou, a - boli nevyhnutné pre implementáciu projektu. Ak sa v minulosti vyskytli problémy s vykazovaním administratívnych nákladov, často krát boli spôsobené snahou partnerov rozšíriť vyššie uvedené pravidlá na šedé územia. Vykazované administratívne náklady boli umelo zvyšované započítaním nákladových kategórií, pri ktorých chýbala jednoznačná súvislosť s projektom. V prípade pochybností možno len odporučiť, aby boli vylúčené pochybné kategórie nákladov tak, aby sa predišlo neskorším problémom. Mimoriadne sa odporúča, aby si partneri dohodli princíp prerozdelenia s ich finančným kontrolórom.

#### 5.4.2.3   Cestovné a ubytovanie

Táto kategória nákladov odkazuje na náklady na cestovanie a ubytovanie zamestnancov partnerských inštitúcií oficiálne uvedených v žiadosti a vzťahuje sa na ich účasť na zasadnutiach, seminároch alebo konferenciách uskutočňovaných v rámci EÚ. Tieto cesty musia byť odôvodnené projektovými aktivitami naplánovanými v žiadosti. Náklady na cesty, ktoré sa majú konať mimo územia EÚ, sú oprávnené, ak sú jednoznačne spomenuté a odôvodnené v žiadosti.

Náklady na cestovanie a ubytovanie by mali byť rozpočtované s ohľadom na národné a/alebo vnútorné pravidlá príslušnej partnerskej organizácie pre neskoršie vykazovanie týchto nákladov. Všeobecným pravidlom by mal byť výber najekonomickejšej možnosti prepravy a ubytovania. Denné diéty na cestovanie a ubytovanie sú prípustné, pokiaľ sú diéty skutočne platené partnerskou organizáciou zamestnancovi a je to v súlade s národnými alebo vnútornými pravidlami určenými pre túto partnerskú organizáciu.

Obdobne ako rozpočtové položky „Zamestnanci“ a „Administratíva“ je aj rozpočet cestovanie a ubytovanie vyhradený pre pracovníkov zamestnaných v partnerovej organizácii oficiálne uvedenej v žiadosti. Cestovné náklady externých expertov zúčastňujúcich sa na projektových činnostiach, ktoré majú byť  financované z projektu, musia byť rozpočtované pod položkou „Externá expertíza a služby“.

#### 5.4.2.4   Vybavenie

Táto položka rozpočtu odkazuje na nákup vybavenia potrebného pre úspešné uskutočnenie projektu. V súvislosti s programom INTERREG IVC táto kategória obyčajne odkazuje na IT vybavenie, ako je počítač alebo tlačiarne potrebné pre účely koordinácie projektu a finančného riadenia. Tieto nákupy musia dodržiavať príslušné pravidlá verejného obstarávania. Vyberaný by mal byť ekonomicky najvýhodnejší typ vybavenia. Funkcie / vlastnosti vybavenia by mali byť v súlade s jeho reálnym používaním.

Keďže nákup vybavenia nemôže tvoriť základný prvok programu INTERREG IVC, malo by k nemu dochádzať len výnimočne. Pokiaľ sú tieto náklady nevyhnutné, dôrazne sa odporúča, aby nepresiahli 5 % všetkých nákladov.

Vykazovanie nákladov na vybavenie Položky vybavenia, ktoré boli pôvodne plánované v žiadosti môžu byť vykazované: - formou jednorazového odpísania (do spotreby) v čase kúpy vybavenia, po doručení a platbe; - odpísaním nákladov na vybavenie pri uplatnení národných účtovných predpisov; Musí byť zabezpečené, aby položky - neboli už zaplatené z iných dotácií (napr. EÚ, národné alebo regionálne) a - neboli už odpísané - neboli zahrnuté ako nepriame náklady do iných kategórii ako je napríklad rozpočtová položka administratíva. Vo všeobecnosti by nákup mal byť uskutočnený v dostatočnom predstihu pred ukončením projektu. Suma za vybavenie musí odzrkadľovať skutočné využitie týchto vecí v súvislosti s projektom. Pokiaľ nie je používané výlučne na účely projektu, iba časť skutočných nákladov môže byť priradená k projektu. Táto časť musí byť vypočítaná na základe spravodlivej, odôvodnenej a poctivej metódy. Inventár nakúpených vecí, ako aj metodická dokumentácia pre ich vykazovanie (jednorazové odpísanie alebo postupné odpisovanie, celkové alebo čiastočné využitie na projekt), musia byť uchované na účely účtovné, kontrolné a auditu.

Rozpočet vybavenia musí byť čo najpresnejšie špecifikovaný v žiadosti. Predovšetkým musí byť uvedená povaha kupovaného vybavenia, partner zodpovedný za tento nákup a rozpočet.

#### 5.4.2.5   Externá expertíza a služby

Pojem „externá expertíza a služby“ sa používa na výdavky zaplatené partnermi na základe:

- zmlúv / dohôd a

- faktúr / žiadostí o úhradu

v prospech poskytovateľov externých služieb, ktorí vykonávajú určité úlohy pre projekt, keďže partner nemá k dispozícii zdroje, aby ich vykonával sám. Tieto úlohy môžu zahŕňať napríklad:

- externú koordináciu projektu alebo finančné riadenie,

- externú nezávislú finančnú kontrolu (v súlade so špecifickými národnými kontrolnými požiadavkami),

- dizajn a hosťovanie webovej stránky,

- navrhnutie, dizajn, vytlačenie propagačných materiálov ako sú noviny,

- externá organizácia podujatí,

- prenájom zasadacích miestností a občerstvenie,

- tlmočenie / preklad,

- štúdie a prieskumy.

Môžu tiež obsahovať náklady na externých hovorcov a účastníkov počas zasadnutí projektu a udalostí, ak:

- pridaná hodnota ich účasti a platba ich nákladov partnermi môže byť jednoznačne preukázaná a

- náklady budú s konečnou platnosťou uhradené a znášané partnermi oficiálne uvedenými v žiadosti.

Neexistujú žiadne pevné sadzby alebo maximálne sumy určené programom pre rozpočtovanie a vykazovanie nákladov externej expertízy a služieb. Použijú sa bežné trhové sadzby získané v procese verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie Kedykoľvek projekt externe nakupuje služby, tovary, vybavenie atď., musia byť dodržané pravidlá verejného obstarávania, vrátane pravidiel európskeho verejného obstarávania a príslušných národných a vnútorných pravidiel partnera zodpovedného za uzatváranie zmlúv. Keďže národné pravidlá vychádzajú z transpozície EÚ smerníc o verejnom obstarávaní do národného práva, pravidlá sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Základné princípy verejného obstarávania (transparentnosť, zákaz diskriminácie, rovnaké zaobchádzanie a účinná súťaž) sa vzťahujú aj na nákup služieb a tovarov pod hraničnými hodnotami EÚ. Požiadavky na obstarávanie pod a nad hraničnými hodnotami sa vzájomne odlišujú v súvislosti s množstvom formálnych procedúr, ktoré musí zadávateľ absolvovať (napr. požiadavka na zverejnenie tendrovej dokumentácie, minimálne trvanie zverejnenia). Dodržanie pravidiel verejného obstarávania by malo byť náležite zdokumentované. Dokumenty, ako sú oznámenia o verejnom obstarávaní, súťažné podklady, ponuky, objednávkové formuláre a zmluvy musia byť k dispozícii pre finančnú kontrolu a na účely auditu. Projekty musia dodržiavať požiadavky na verejné obstarávanie. Projekty, ktoré nedokážu preukázať listinným dôkazom dodržanie európskych, národných a ich vlastných interných pravidiel verejného obstarávania sa vystavujú riziku straty financovania z ERDF.

Je potrebné upozorniť na fakt, že hlavnými prijímateľmi projektov INTERREG IVC musia zostať samotní projektoví partneri (t.j. organizácie uvedené v časti 5 žiadosti). Preto sa dôrazne odporúča, aby rozpočet vyhradený na externú expertízu a služby nepresiahol 50% celkového rozpočtu. V každom prípade musí byť externá expertíza a služby odôvodnená a špecifikovaná v žiadosti čo najpresnejšie. Tieto náklady musia byť samozrejme v súlade s aktivitami popísanými v pracovnom pláne (časť 3 žiadosti). Popísané by mali byť predovšetkým nasledovné časti: druh expertízy alebo služby, partner zodpovedný za uzavretie zmlúv, rozpočet, partneri, ktorí sa budú spolupodieľať na nákladoch, ak to prichádza do úvahy.

#### 5.4.2.6   Zdroje pre subprojekty

Zdroje pre subprojekty budú rozpočtované výlučne v prípade projektu, ktorý sa rozhodne byť mini-programom. V rámci tejto rozpočtovej položky sa požaduje, aby mini-programy predpovedali náklady na subprojekty, ktoré budú vybraté na základe verejných výziev na predkladanie návrhov a transparentného hodnotiaceho a výberového procesu. Výdavky účastníkov subprojektov budú potom vykazované v rámci rozpočtovej položky zdroje pre subprojekty. Budú začlenené do výdavkov hlavného partnera, na ktorého území sa účastník subprojektu nachádza.

### 5.4.3   Ďalšie predpoklady oprávnenosti

Počas prípravy rozpočtov projektovými manažérmi je dôležité, aby brali do úvahy pravidlá oprávnenosti pre výdavky uhrádzané z ERDF definované v:

  - Smernica (ES) č. 1083/2006, čl. 56,

  - Smernica (ES) č. 1080/2006, čl. 7,

  - Smernica (ES) č. 1828/2006 čl. 48 až 53,

  - pravidlá stanovené v Programovom manuáli a

  - príslušné národné pravidlá a požiadavky.

V tejto súvislosti by mali byť zdôraznené nasledovné body:

- DPH

DPH nepredstavuje oprávnený výdavok, pokiaľ nie je skutočne a konečne znášaná partnerom. DPH, ktorá je odpočítateľná / vratná akýmkoľvek spôsobom, nemôže byť považovaná za oprávnenú, aj keď nebude v skutočnosti vrátená partnerovi / partnerom získaná späť.

- Finančné poplatky

Poplatky za medzinárodné finančné operácie sú prípustné, ale finančné poplatky za domáce transakcie a úroky z úverov nie. Ak si implementácia projektu vyžaduje otvorenie osobitného účtu, bankové poplatky za otvorenie a spravovanie účtu sú taktiež prípustné. Oprávnené nie sú pokuty, finančné penále, straty z kurzových rozdielov.

- Nepeňažné vklady

V súvislosti s programom INTERREG IVC sa nepeňažné vklady (napr. dobrovoľná neplatená práca) nebudú považovať za oprávnené výdavky.

Náklady na zamestnancov pre personál pracujúci v jednej z partnerských inštitúcií na báze pracovných zmlúv a poberajúci pravidelný príjem sa nepovažujú za nepeňažný vklad, ale za peňažný vklad, keďže náklady na zamestnancov sú v skutočnosti platené partnerskou inštitúciou.

- Výnosy

Pokiaľ projekt prináša výnosy napríklad prostredníctvom služieb, konferencií, účastníckych poplatkov, predaja brožúr alebo kníh, musia byť tieto odrátané od oprávnených nákladov, v celosti alebo pomerne v závislosti na tom, či boli vytvorené úplne alebo iba čiastočne spolufinancovaným projektom. Financovanie z ERDF je vypočítané na základe celkových nákladov po odpočítaní výnosov.

- Výdavky už pokryté z iných EÚ, národných alebo regionálnych dotácií

Výdavky, ktoré už sú spolufinancované z iného zdroja EÚ financovania sa nebudú považovať za oprávnené náklady v rámci  projektov INTERREG IVC. Pokiaľ je už výdavková položka plne pokrytá z inej národnej alebo regionálnej dotácie, tiež nie je považovaná za oprávnenú, lebo by to malo za následok dvojité financovanie. V prípade čiastočnej dotácie z národných alebo regionálnych zdrojov môžu byť náklady považované za prípustné, iba ak národná alebo regionálna dotácia pri takýchto výdavkoch nepresiahne národný podiel na spolufinancovaní (15 % alebo 25 % v závislosti na členskom štáte, v ktorom sa partner nachádza). V takomto prípade by mala byť tiež informovaná národná alebo regionálna inštitúcia poskytujúca financovanie, aby bola zabezpečená kompatibilita.

### 5.4.4   Odhad platieb

Programy potrebujú vedieť, koľko a kedy bude od nich žiadané z dvoch dôvodov:

1. Každý rok 30. apríla musí STS predložiť Európskej komisii odhad výdavkov.

2. Finančné tabuľky programu informujú o každoročných poskytnutiach prostriedkov z ERDF, pričom tieto by mali byť vynaložené v určitom časovom horizonte, lebo inak budú zrušené (pravidlo zrušenia záväzku). Odhady platieb pri projektoch poskytujú informácie o podiele každého projektu na splnení finančných cieľov za príslušný rok. Ak budú uskutočnené dostatočné záväzky z ERDF v skorej fáze programu a projekty budú vykazovať tak, ako sa predpokladalo, program by nemal mať  žiadne vážnejšie problémy so splnením týchto cieľov.

Pravidlo zrušenia záväzku (n+3 / n+2) Na začiatku každého roka Komisia pridelí určitú sumu ERDF pre program INTERREG IVC. Sumy pridelené v rokoch 2007 až 2010 musia byť vynaložené do konca tretieho roka, ktorý nasleduje po roku prijatia príslušného záväzku (n+3, pričom „n“ predstavuje rok prijatia záväzku). Pri sumách ERDF pridelených v rokoch 2011 až 2013 musia byť tieto vynaložené do konca druhého roka, ktorý nasleduje po roku prijatia príslušného záväzku (n+2). Ktorékoľvek z týchto pridelených súm, ktoré po uplynutí 3/2 rokov nie sú kryté výdavkami programu, budú zrušené. Pokiaľ táto strata bude spôsobená tým, že určité projekty budú zaostávať za svojim plánom výdavkov, program bude povinný obmedziť rozpočet týchto projektov. Preto sa odhad platieb stáva súčasťou zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorá tiež obsahuje ustanovenie, že akékoľvek sumy, ktoré nebudú vykázané na čas a v celej výške, môžu byť zrušené. Prvý rok, pri ktorom prichádza do úvahy zrušenie záväzku v prípade programu INTERREG IVC, je 2010.

Prognóza výdavkov by mala brať do úvahy nasledovné skutočnosti:

- vykazované obdobia trvajú každoročne od januára do júna a od júla do decembra;

- prognóza výdavkov by mala byť odhadom skutočných platieb, ktoré sa majú vykonať v určitom období, a preto iba čiastočne zobrazuje činnosti uskutočňované v určitom období. V skutočnosti, ak je určitá činnosť vykonávaná krátko pred koncom vykazovaného obdobia, súvisiaca platba môže byť vykonaná až v nasledujúcom období a náklady by preto mali byť rozpočtované v nasledovnom vykazovanom období.

Projekty budú monitorované na základe prognóz platieb. Pokiaľ program nesplní svoj cieľ ročných výdavkov z dôvodu, že niektoré z projektov sú pozadu za svojimi prognózami výdavkov alebo nevykazujú všetko a včas, je pravdepodobné, že tieto projekty stratia financovanie. Je preto dôležité, aby projekty:

- pozorne pripravili realistickú prognózu výdavkov;

- boli pripravené začať s implementáciou projektu veľmi rýchlo po jeho schválení;

- počas implementácie efektívne monitorovali tieto skutočnosti a

- zabezpečili riadne, včasné a úplné vykazovanie.

# 6.   Projektová žiadosť a výber projektu

## 6.1   Základné myšlienky projektov a hľadanie partnerov

Program INTERREG IVC poskytuje možnosť pre inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na regionálnej politike, aby získali prístup k skúsenostiam partnerov z iných častí Európy. Špecifické nápady na projekty môžu vzniknúť v regionálnych a miestnych orgánoch v celej Európe na základe ich špecifických zodpovedností a záujmov. Hľadanie partnerov by malo začať v počiatočnej fáze prípravy projektu za účelom náležitého zainteresovania možných partnerov na príprave návrhu. Skoré kontakty medzi budúcimi partnermi tiež prispievajú k vybudovaniu dôvery v rámci partnerstva, čo môže zjednodušiť budúce riadenie projektu. Program poskytuje pre budúcich uchádzačov dva hlavné nástroje súvisiace s hľadaním partnerov a vypracovaním / rozvíjaním základných myšlienok projektov.

Po prvé, na webovej stránke programu (www.interreg4c.eu) je k dispozícii Databáza základných myšlienok projektov a na vyhľadanie partnerov. Všetci tí, ktorí by radi zverejnili svoje nápady / základné myšlienky na projekty a predstavili ich svojim budúcim potenciálnym partnerom, majú možnosť ich predložiť prostredníctvom štandardného formulára. Nápodobne, organizácie hľadajúce zaujímavé projektové nápady môžu prehľadávať databázu  používajúc kľúčové slová.

Po druhé, pravidelne budú organizované Fóra na vyhľadanie partnerov na úrovni programu. Na týchto fórach budú navrhnuté určité možnosti za účelom pomoci partnerom pri propagácii ich projektových nápadov alebo vyhľadaní relevantných partnerov podľa témy, o ktorú sa zaujímajú. Podrobnosti o týchto udalostiach budú tiež zverejnené na webovej stránke programu INTERREG IVC.

Štyri Informačné body umiestnené v Katoviciach, Lille, Rostocku a Valencii môžu rovnako uľahčiť hľadanie identifikovaním vhodných partnerov v ich oblasti.

| Informačný bod (IB) | Zemepisná oblasť |
| --- | --- |
| Katowice (Poľsko) | Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko |
| Lille (Francúzsko) | Belgicko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Veľká Británia, Švajčiarsko |
| Rostock (Nemecko) | Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Litva, Lotyšsko, Švédsko, Nórsko |
| Valencia (Španielsko) | Cyprus, Grécko, Taliansko, Malta, Portugalsko, Španielsko |

Členské štáty by si tiež mali vytvoriť Národné kontaktné body (národné orgány), ktorých úlohou je poskytovať pomoc pre žiadateľov o projekt a zabezpečovať činnosti vyplývajúce z bodu 4.

## 6.2   Príprava žiadosti

Ako je uvedené v bode 6.1 žiadosť by mala byť pripravovaná v úzkej spolupráci s budúcimi partnermi. Príprava dobrej žiadosti môže byť zabezpečená iba po pozornom preštudovaní programových dokumentov. Predovšetkým informácie poskytnuté v Programovom manuáli sú rozhodujúce pre uchádzačov. Napríklad opis kritérií oprávnenosti a kvality (pozri bod 6.4) poskytuje užitočné informácie o požiadavkách programu a o spôsobe, akým sú žiadosti vyhodnocované.

Žiadosti musia byť vyplnené v anglickom jazyku, pretože ten je pracovným jazykom programu. Žiadosti predložené v inom jazyku budú považované za nespĺňajúce požiadavky.

Žiadosť je dokument formátu Excel, ktorý obsahuje množstvo automatických prepojení a vzorcov. Vďaka týmto vlastnostiam sa v prípade, ak nie je formulár riadne vyplnený, zobrazia správy o chybách. Toto výrazne znižuje riziko predkladania žiadostí nespĺňajúcich požiadavky. Tiež to znamená, že ochrana v dokumente Excel nesmie byť odstránená. Podrobné inštrukcie o tom, ako vyplniť žiadosť, sú tiež uvedené v samotnej žiadosti.

Pokiaľ by bola potrebná pri vypracovaní projektu a v období predkladania žiadosti ďalšia pomoc, uchádzači majú možnosť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu kontaktovať Spoločný technický sekretariát a štyri IB. Okrem toho budú pravidelne pre uchádzačov organizované individuálne konzultácie alebo školenia.

Všetky  informácie relevantné pre vypracovanie projektu a žiadosti, vrátane kontaktných údajov STS a IB, sú k dispozícii na webovej stránke programu: www.interreg4c.eu.

## 6.3   Predloženie žiadosti

Žiadosti sú podávané do programu na základe výziev na predkladanie projektov, ktoré budú vyhlasované na pravidelnej báze medzi rokmi 2007 a 2011. Môžu byť podané kedykoľvek medzi úvodným a posledným dňom každej verejnej výzvy. Uchádzač by mal pozorne preštudovať podrobnosti o každej výzve, ktoré budú zverejňované na webovej stránke programu.

Žiadosť musí byť podaná elektronicky prostredníctvom e-mailu, ale aj ako originál v riadne podpísanom nezviazanom papierovom vyhotovení (nie faxovaný, skenovaný alebo iný duplikát). Papierová verzia žiadosti musí byť identická s elektronickou verziou a musí tiež obsahovať vyhlásenie o spolufinancovaní od všetkých partnerov, vrátane vedúceho partnera. Žiadatelia by mali zasielať elektronickú verziu len potom, keď sú si istí, že už nebudú robiť ďalšie zmeny v papierovej verzii.

Vyššie uvedené dokumenty musia byť poslané STS pred konečným termínom určeným vo výzve na predkladanie projektov. Splnenie tejto podmienky bude posudzované podľa dátumu poštovej pečiatky na obálke, alebo na základe ekvivalentného dôkazu dátumu zaslania poskytnutého spolu so zaslanými dokumentmi.

K žiadosti musia byť pripojené vyhlásenia o spolufinancovaní od všetkých partnerov, vrátane vedúceho partnera. Originály vyhlásení o spolufinancovaní alebo aspoň faxové kópie musia byť poslané spolu s vytlačenou a podpísanou žiadosťou poštou. Meno partnera uvedené vo vyhlásení musí byť identické s menom inštitúcie uvedenej v žiadosti v časti 5. Uvedená suma národného spolufinancovania musí byť úplne zhodná so sumou indikovanou pre každého partnera v časti 5 žiadosti. Uvedené nižšie sumy by nezabezpečili požadované spolufinancovanie. Poskytnuté vyššie sumy by zase boli v rozpore s pravidlami dodatočnosti stanovenými v čl. 15 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  Vyhlásenia o spolufinancovaní by mali byť vytlačené na hlavičkovom papieri inštitúcie a mali by byť opečiatkované, ak je to možné. Musia obsahovať dátum a musia byť podpísané osobou zodpovednou v rámci inštitúcie. Používaný musí byť výlučne štandardný formulár, ktorý obsahuje aplikačný balík a jeho znenie nemôže byť menené. Vzor vyhlásenia o spolufinancovaní pre partnerov z členských štátov EÚ a Nórska, ako aj pre nečlenské štáty EÚ, je k dispozícii na webovej stránke programu.

## 6.4   Výberový proces

Po podaní bude každá žiadosť predmetom dvojstupňového výberového procesu. Najskôr budú projekty skontrolované z hľadiska splnenia podmienok oprávnenosti za účelom ubezpečenia sa, že spĺňajú technické požiadavky programu. Posúdenie oprávnenosti bude uskutočnené Spoločným technickým sekretariátom.

Výlučne projekty spĺňajúce podmienky oprávnenosti budú predmetom kvalitatívneho posúdenia. Kvalitatívne posúdenie je založené na bodovacom systéme a jeho výsledkom je poradie všetkých podaných žiadostí. Bude uskutočnené Spoločným technickým sekretariátom v spolupráci s externými expertmi.

### 6.4.1   Podmienky oprávnenosti

Hodnotenie oprávnenosti je proces „áno alebo nie“. Tzn., že hodnotenie oprávnenosti neumožňuje žiadnu flexibilitu pri aplikovaní kritérií. Napríklad, čo sa týka národného spolufinancovania partnerov, rozdiel čo i len jedného eura medzi sumou uvedenou v žiadosti a sumou uvedenou vo vyhlásení o spolufinancovaní jedného z partnerov automaticky povedie k neoprávnenosti celej žiadosti.

Každý projekt INTERREG IVC musí zodpovedať „áno“ na nasledujúce kritériá oprávnenosti:

Podmienky oprávnenosti

- Bola žiadosť podaná včas v originálnom a elektronickom vyhotovení, pričom obe verzie boli identické? Bol poskytnutý dôkaz o zaslaní (poštová pečiatka alebo ekvivalent)? - Je žiadosť úplná a obsahuje: - žiadosť (originál)? - vyhlásenie o spolufinancovaní za vedúceho partnera a každého partnera (originál alebo faxovaná kópia)? - Je žiadosť datovaná a ručne podpísaná a je úplne a riadne vyplnená v súlade s pokynmi (v dokumente sa nezobrazujú žiadne správy o chybách)? - Obsahujú všetky vyhlásenia o spolufinancovaní dátum a sú podpísané (mali by tiež byť opečiatkované a vytlačené na hlavičkovom papieri)? Je meno partnera uvedené vo vyhlásení identické s názvom inštitúcie uvedeným v žiadosti? Je suma uvedená vo vyhlásení identická s objemom národného spolufinancovania (alebo s celkovou sumou v prípade partnerov nežiadajúcich o ERDF financovanie) uvedeným v žiadosti? Je použitý štandardný formulár z aplikačného balíka a, okrem políčok, ktoré majú byť vyplnené, neboli v texte urobené žiadne zmeny? - Je projekt podporovaný partnermi aspoň z troch krajín, z ktorých sú najmenej dvaja partneri z členských štátov EÚ a sú financovaní z programu INTERREG IVC? - Zúčastňuje sa v prípade mini-programov na spolupráci najviac osem partnerov?

### 6.4.2   Kvalitatívne kritériá

Kvalitatívne posúdenie sa vykoná iba pri projektoch, ktoré splnili podmienky oprávnenosti. Bude založené na nasledujúcich výberových kritériách:

  - kritériá súvisiace s obsahom

    - kritérium 1 – význam návrhu

    - kritérium 2 – ucelenosť návrhu a kvalita prístupu

    - kritérium 3 – kvalita výsledkov

  - kritériá súvisiace s implementáciou

    - kritérium 4 – kvalita riadenia

    - kritérium 5 – kvalita partnerstva

    - kritérium 6 – rozpočet a financie

Aby mohli pri každom kritériu projekt bodovo ohodnotiť, používajú hodnotitelia usmernenia pre kvalitatívne hodnotenie, ktoré možno nájsť v prílohe F tohto dokumentu. Žiadatelia by si mali tieto usmernenia starostlivo preštudovať pred tým, ako budú pripravovať svoju žiadosť.

### 6.4.3   Proces rozhodovania

Po vykonaní prvostupňového vyhodnotenia bude Monitorovací výbor informovaný o neoprávnených žiadostiach. Vedúcim uchádzačom týchto neoprávnených prihlášok bude doručené písomné oznámenie špecifikujúce nesplnené kritériá oprávnenosti.

STS môže spolupracovať s externými expertmi pri vykonaní kvalitatívneho hodnotenia oprávnených projektov. Toto kvalitatívne hodnotenie je založené na nasledovnom bodovom systéme.

| 5 | výborný |
| --- | --- |
| 4 | dobrý |
| 3 | primeraný |
| 2 | slabý |
| 1 | veľmi slabý |
| 0 | K.O. kritérium (podmienka nie je splnená a ohrozuje implementáciu a dosiahnutie cieľov celého projektu) |

Body budú pridelené ku každému kvalitatívnemu kritériu (okrem K.O. kritéria). Výsledkom bude priemerné skóre projektu. Na základe tohto priemerného skóre zostaví STS poradie všetkých oprávnených projektov podľa typu intervencie. Projekty s dostatočným bodovým ziskom budú odporučené na schválenie alebo odporučené na podmienené schválenie. Ostatné projekty nebudú odporučené na schválenie.

Žiadosti, na ktoré sa použije K.O. kritérium nebudú úplne ohodnotené. V hodnotiacich výsledkoch budú vysvetlené len dôvody, pre ktoré bolo žiadosti udelené K.O. kritérium.

Konečné rozhodnutia o oprávnených projektoch bude prijímať MV programu INTERREG IVC na základe výsledkov kvalitatívneho hodnotenia.

Toto rozhodnutie bude oznámené všetkým vedúcim uchádzačom bezodkladne po zasadnutí MV. Všetkým vedúcim uchádzačom neschválených projektov budú doručené písomné oznámenia so zhrnutím výsledkov kvalitatívneho posúdenia. Takto budú informovaní, prečo ich žiadosť neuspela. Nápodobne, všetkým vedúcim partnerom schválených projektov bude doručený list od STS oznamujúci rozhodnutie MV,  ako aj schválenie prostriedkov celkovo poskytnutých z ERDF a prípadne nórskych národných fondov. Rozhodnutie môže obsahovať určité podmienky odvodené od výsledkov kvalitatívneho posúdenia. Presný termín pre splnenie týchto podmienok bude určený v písomnom oznámení. Až po splnení týchto podmienok môže byť uzavretá Zmluva o poskytnutí príspevku.

# 7.   Implementácia projektu

## 7.1   Uzatváranie zmlúv

### 7.1.1   Zmluva o poskytnutí príspevku

Ak je projekt vybratý na poskytnutie financovania a spĺňa podmienky určené MV, medzi RO a vedúcim partnerom projektu bude uzavretá Zmluva o poskytnutí príspevku. Zmluva o poskytnutí príspevku upraví práva a povinnosti vedúceho partnera a RO, rozsah činností, ktoré majú byť vykonané, podmienky financovania, požiadavky na vykazovanie a finančnú kontrolu, atď..

Vzor Zmluvy o poskytnutí príspevku je prístupný na webovej stránke programu (www.interreg4c.eu).

### 7.1.2   Zmluva o  partnerstve

Za účelom zaistenia kvality implementácie projektu, ako aj uspokojivého naplnenia jeho cieľov, vedúci partner a partneri musia uzavrieť Zmluvu o partnerstve. Táto zmluva umožní vedúcemu partnerovi, aby preniesol dojednania zo Zmluvy o poskytnutí príspevku na úroveň jednotlivých partnerov. Zmluva o partnerstve by mala obsahovať nasledovné informácie:

- úloha a povinnosti jednotlivých partnerov v partnerstve pri implementácii projektu;

- rozpočtové zásady (partnerov rozpočet po  rozpočtových položkách a komponentoch, prognóza platenia po šesťmesačných obdobiach, ustanovenia o spolupodieľaní sa partnerov na nákladoch externej expertízy a služieb, presuny v rozpočte);

- ustanovenia finančného manažmentu pre účtovníctvo, vykazovanie, finančnú kontrolu, príjem platieb z ERDF;

- zodpovednosť v prípade chýb pri výsledkoch projektu a projektových výdavkoch; ustanovenia o zmenách v pracovnom pláne;

- partnerova finančná zodpovednosť a ustanovenia o vrátení prostriedkov v prípade nesprávne vykázaných súm prijatých partnerom;

- požiadavky na informovanie a publicitu;

- riešenie sporov v partnerstve;

- pracovný jazyk partnerstva.

Vzor Zmluvy o partnerstve je prístupný na webovej stránke programu (www.interreg4c.eu).

Odporúča sa, aby bola zmluva o partnerstve uzavretá čo najskôr, ako je to možné, a aby boli jej princípy dohodnuté pred podaním žiadosti projektu. Toto napomôže skráteniu úvodnej fázy projektu po jeho schválení a zabezpečí, že partneri vzájomne chápu a vedia o dôsledkoch účasti na projekte, v zmysle jeho činností ako aj financovania.

### 7.1.3   Počiatočný deň projektu

Projekty by mali byť pripravené na začatie implementácie čo najskôr po rozhodnutí Monitorovacieho výboru INTERREG IVC, v každom prípade maximálne do dvoch mesiacov od dátumu tohto rozhodnutia. Očakáva sa, že MV zasadne do 8 mesiacov od ukončenia príslušnej výzvy na predkladanie projektov. Uvedené by malo byť zobraté do úvahy pri určení počiatočného dňa v žiadosti. S výnimkou prípravných nákladov sú náklady prípustné odo dňa schválenia MV.

## 7.2   Monitorovanie a prijímanie rozhodnutí

Každý projekt musí určiť postupy potrebné pre prijímanie rozhodnutí a koordináciu. Predovšetkým musí byť vytvorený orgán (riadiaca skupina) zodpovedný za strategické monitorovanie projektu. Primerané zastúpenie zúčastnených partnerov by malo byť zabezpečené pri určovaní mechanizmov prijímania rozhodnutí a monitorovania. Najlepšie by bolo, ak by bola riadiaca skupina zložená zo zástupcov všetkých partnerov a zasadala aspoň dva razy za rok. Medzi úlohy riadiacej skupiny by malo patriť monitorovanie projektu a poradenstvo pri jeho implementácii, napríklad kontrola a schvaľovanie pracovných plánov a správ, dohody o možných zmenách projektu. V prípade mini-programov bude riadiaca skupina tiež vyberať subprojekty.

Riadiaca skupina obyčajne pri výkone svojich úloh vytvorí a používa monitorovací a hodnotiaci systém. Postup smerom k dosiahnutiu cieľov projektu je posudzovaný predovšetkým prostredníctvom indikátorov výstupov a výsledkov (ako sú opísané v bode 5.2.4). Monitorovací systém môže tiež pokrývať nasledovné záležitosti:

  - účinnosť a efektívnosť implementácie: postupuje aktivita v súlade s pôvodným časovým plánom predloženým v žiadosti? Je rozpočtový plán implementovaný a sú dodržiavané alokácie podľa rozpočtových kategórií? Aký je vzťah výsledkov projektu a vynaložených výdavkov (náklady – úžitky)?

  - kvalita riadenia a koordinácie: sú postupy riadenia a koordinácie efektívne a sú prostriedky používané pri tomto postupe dostatočné?

Paralelne popri riadiacej skupine môžu byť zriadené iné koordinačné orgány (napr. účelové a poradenské skupiny), aby koordinovali každodennú činnosť projektu, plnili špecifické úlohy alebo vykonávali určité činnosti. Odporúča sa však, aby koordinačné a riadiace procesy zostali čo najtransparentnejšie a najjednoduchšie, ako je to možné.

## 7.3   Vykazovanie

### 7.3.1   Termíny

Implementácia projektu je rozdelená do šesťmesačných období trvajúci od:

  - januára do júna;

  - júla do decembra.

Za každé šesťmesačné obdobie musí byť predložená STS správa o pokroku. Na tento účel posiela STS krátko pred koncom každého obdobia vedúcemu partnerovi vopred vyplnený formulár. Správa o pokroku musí byť vrátená STS v elektronickej ako aj v tlačenej podobe do troch mesiacov po ukončení vykazovaného obdobia, t.j.

  - do 1. októbra v prípade vykazovaného obdobia január až jún;

  - do 1. apríla nasledujúceho roku v prípade vykazovaného obdobia júl až december.

### 7.3.2   Postup

Správa o pokroku sa skladá z časti týkajúcej sa činností vykonaných v priebehu implementácie projektu a z finančnej časti, ktorej súčasťou je  potvrdenie kontrolóra o overení výdavkov. Tlačená podoba musí byť podpísaná a opečiatkovaná vedúcim partnerom a kontrolórom vedúceho partnera.

Postup vykazovania môže byť zhrnutý nasledovne:

  - Každý partner posiela správu vedúcemu partnerovi v termínoch dohodnutých s vedúcim partnerom a zabezpečí, aby jeho časť vykazovaných činností a výdavkov bola nezávisle overená kontrolórom v súlade so špecifickými národnými požiadavkami;

  - Vedúci partner zostaví z jednotlivých správ spoločnú správu o pokroku za celé partnerstvo;

  - Kontrolór vedúceho partnera vykoná kontrolu činností a výdavkov vedúceho partnera ako aj overí, že informácie poskytnuté partnermi boli overené a potvrdené nezávislým orgánom v súlade so špecifickými národnými kontrolnými požiadavkami, a že informácie od partnera sú presne prenesené do spoločnej správy o pokroku;

  - Pre audit trail si vedúci partner ponechá vstupy k správe o pokroku doručené od partnerov;

  - Vedúci partner predloží správu o pokroku STS, ktorý ju skontroluje a v prípade potreby požiada vedúceho partnera o vysvetlenie. Po vysvetlení všetkých bodov je správa o pokroku schválená;

  - Certifikačný orgán vykoná platbu v prospech vedúceho partnera;

  - Vedúci partner prevedie prostriedky v prospech partnerov.

Certifikačný orgán

(CO)

Spoločný sekretariát/

Riadiaci orgán

Vedúci partner (LP)/

Kontrolór LP*

Partner projektu /

Kontrolór PP*

* v súlade s kontrolnými požiadavkami špecifickými v krajine, kde sa LP/PP nachádzajú

CO kontroluje +

vypláca ERDF +

Nórske fondy pre LP

Projektový a Finančný pracovník STS skontrolujú Správu o pokroku

Partner projektu /

Kontrolór PP*

Partner projektu /

Kontrolór PP*

LP zostaví zo správ od PP jednu SoP; Kontrolór LP overí výdavky LP a kompiláciu správ PP do SoP; LP po prijatí  vyplatí PP prostriedky

Výdavky PP kontrolované Kontrolórom PP*

### 7.3.3   Účtovanie projektových výdavkov

Finančné vykazovanie od vedúceho partnera voči STS musí byť uskutočnené v EUR. Pri partneroch, ktorí sa nenachádzajú v Eurozóne, sa vedúci partner a partneri musia dohodnúť (najlepšie v Zmluve o partnerstve) na jednom spôsobe konverzie národných mien a tento spôsob by mal byť použitý počas celého trvania projektu. Možné spôsoby na výber sú nasledovné:

- použitie trhového výmenného kurzu platného v deň, keď bola faktúra zaplatená;

- použitie trhového výmenného kurzu platného v posledný deň vykazovaného obdobia;

- použitie priemerného mesačného výmenného kurzu určeného Komisiou pre mesiac, v ktorý bola faktúra zaplatená;

- použitie priemerného mesačného výmenného kurzu určeného Komisiou pre posledný mesiac vykazovaného obdobia. Výmenné kurzy stanovené Komisiou sú zverejnené na: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en.

Vedúci partner a partneri musia zabezpečiť, aby všetka účtovná dokumentácia súvisiaca s projektom bola k dispozícii a osobitne uložená, a to aj ak to bude viesť k duálnemu vedeniu účtovníctva (napríklad, ak je potrebné centrálne ukladať účtovné doklady). Vedúci partner je zodpovedný za zabezpečenie primeraného audit trailu, čo znamená, že vedúci partner bude mať prehľad o tom:

  - kto zaplatil

  - čo bolo zaplatené a

  - kto to overil

  - kde sú uskladnené príslušné doklady.

Vedúci partner musí zabezpečiť, aby všetci partneri uschovali doklady súvisiace s projektom bezpečným a riadnym spôsobom najmenej po dobu troch rokov po platbe konečného zostatku EK programu INTERREG IVC. Táto platba bude uskutočnená v zatiaľ nešpecifikovanom období po roku 2015, kedy sa končí implementácia programu. Dlhšie zákonné obdobia archivácie, stanovené národným právom, zostávajú nedotknuté. V súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.1 vydaným MF SR bola v podmienkach SR stanovená jednotná doba archivácie dokumentov pre všetky operačné programy a to minimálne do 31.12. 2021. Dokumenty sú archivované buď ako originály alebo ako overené kópie na všeobecne používaných dátových médiách (v súlade s národnými predpismi). Ak to bude považovať za primerané, vedúci partner môže požiadať partnerov o poskytnutie kópií účtovných dokladov.

Podrobný prehľad o dokumentoch, ktoré by mali byť zo strany projektového partnera prístupné na účely finančnej kontroly a auditu a uchovávané najmenej po dobu troch rokov po záverečnej platbe EK programu INTERREG IVC možno nájsť v časti 7.3.4.2, bod B.

Sledovanie súm nákladov vykazovaných v kontexte projektu musí existovať v elektronickej forme. Musí existovať možnosť jednoznačnej identifikácie, ktoré výdavky boli pridelené a vykázané v súvislosti s projektom a musí byť vylúčené, aby boli výdavky vykázané dva krát (v dvoch rôznych rozpočtových položkách, vykazovaných obdobiach, projektových / podporných schémach). Takáto jednoznačná identifikácia je obyčajne zabezpečená prostredníctvom:

- otvorenia osobitného bankového účtu pre platby súvisiace s projektom a / alebo

- použitia pre projekt špecifických kódov na zúčtovanie nákladov na zaznamenanie projektových nákladov podľa rozpočtových položiek, komponentov a platobných dní / vykazovaného obdobia v účtovnom systéme a / alebo

- zaznamenávania nákladov v zozname výdavkov podľa rozpočtových položiek, komponentov a  vykazovaného obdobia a / alebo

- zaznamenávania pridelenia (meno projektu, podiel nákladov, rozpočtová položka a komponent) na faktúrach.

Výdavky môžu byť vykázané, iba ak sú splnené nasledovné zásady:

- Kalkulácia je založená na skutočných nákladoch;

- Náklady sú s konečnou platnosťou znášané partnerskou organizáciou a neboli by vznikli bez projektu;

- Výdavky boli skutočne uhradené. Výdavky sú považované za uhradené, ak je suma odpočítaná z bankového účtu partnerovej inštitúcie. Úhrada sa obyčajne preukazuje bankovými výpismi. Deň, kedy bola faktúra vystavená, zaznamenaná alebo zaúčtovaná v účtovnom systéme sa nepovažuje za deň platby;

- Výdavok priamo súvisí s projektom. Náklady súvisiace s činnosťami, ktoré nie sú uvedené v žiadosti sú vo všeobecnosti neprípustné.

(Pozri tiež bod 5.4 o rozpočtových položkách a oprávnenosti).

Vykazovanie zdieľaných nákladov V mnohých prípadoch sa partneri rozhodnú spoločne hradiť náklady v rámci partnerstva (napr. externá koordinácia projektu, organizácia konferencií, prenájom miestností, občerstvenie, dizajn a hosťovanie webovej stránky, tematické štúdie atď.). V súvislosti s finančným vykazovaním a kontrolou zdieľaných nákladov musia byť dodržané nasledovné postupy: - Každý partner by si mal u svojho kontrolóra vopred overiť, či schváli predpokladané zdieľané náklady. - Jeden z partnerov preberá v mene partnerstva zodpovednosť za objednanie a uzavretie zmluvy v súlade s európskymi, národnými a internými pravidlami verejného obstarávania a za úhradu výdavku na základe faktúr alebo obdobných účtovných dokumentov. - Po zaplatení požiada zodpovedný partner vlastného kontrolóra, aby mu overil a potvrdil celkovú sumu zdieľaných nákladov (100%). - Po obdržaní potvrdenia kontrolóra (príloha č. 17) pošle príslušný partner ostatným partnerom, s ktorými bude zdieľať náklady, oznámenie (rovnakej dôkaznej hodnoty ako faktúra). V oznámení (ide o akúsi finančnú správu zdieľaných nákladov): - uvedie meno projektu, projektového partnera, kontrolované obdobie, úplnú sumu zdieľaných nákladov zaplatenú zodpovedným partnerom podľa rozpočtových položiek a komponentov, podiel každého z partnerov na nákladoch a metódu kalkulácie, na základe ktorej boli vypočítané podiely partnerov. - K oznámeniu priloží potvrdenie kontrolóra o celkovej sume zdieľaných nákladov (100%), ktoré príslušný partner vyplatil. - K oznámeniu priloží kópiu príslušnej dokumentácie* preukazujúcej oprávnenosť a uhradenie výdavku. * Napríklad: - v prípade nákladov na externú expertízu a služby: kópie dokumentácie o verejnom obstarávaní, zmluva / dohoda, faktúra od experta alebo poskytovateľa služieb a doklad o úhrade (bankový výpis) na sumu uhradenú partnerom expertovi alebo poskytovateľovi služieb by mali byť poskytnuté každému z partnerov podieľajúcemu sa na nákladoch. - v prípade nákladov na zamestnancov: kópie výplatných pások, informácie o časových záznamoch a kópie pracovných výkazov môžu byť požadované ktorýmkoľvek z kontrolórov partnera. - Existujú dve možnosti ako vykazovať zdieľané náklady: - buď partneri zaplatia svoj podiel na nákladoch zodpovednému partnerovi a po úhrade začlenia výdavok (predmetný podiel) do svojej finančnej správy, ktorá je následne schválená ich kontrolórom. (najtransparentnejšia možnosť) - alebo zodpovedný partner odpočíta príslušný podiel partnera na spoločných nákladoch (refundovaná časť + podiel partnerovho národného spolufinancovania) zo sumy ERDF po tom, ako obdrží ERDF prostriedky od Platobného orgánu a pred prevodom jednotlivým partnerom. Toto je možné iba v prípade, ak sa partneri dohodnú so svojimi kontrolórmi a zodpovedným partnerom, že výdavok bude schvaľovaný a vykazovaný partnermi a ich kontrolórmi, aj keď partneri ešte nezaplatili svoj podiel zodpovednému partnerovi. - V oboch prípadoch je každý partner zodpovedný za zahrnutie svojho podielu spoločných nákladov do svojej finančnej správy a za získanie súhlasu od svojho kontrolóra (ktorý akceptuje zdieľané náklady na základe predloženého potvrdenia kontrolóra zodpovedného partnera o celkovej sume zdieľaných nákladov). STS dôrazne odporúča, aby partneri kontaktovali svojich kontrolórov kvôli ďalším informáciám a dohode o presných postupoch a o nákladoch, ktoré môžu byť zdieľané. - Projektoví partneri, ktorí majú v úmysle zdieľať náklady, musia zakotviť v zmluve o partnerstve (príp. v inom formálnom písomnom dokumente), aký druh nákladov budú zdieľať, ktorý partner bude zodpovedný za uzatváranie zmlúv / objednávanie / súvisiace platby a postupy vykazovania. Pokiaľ partneri zvažujú použitie inej metódy na vykazovanie zdieľaných nákladov, vždy by to mali vopred prerokovať s kontrolórmi.

### 7.3.4   Finančná kontrola

Program INTERREG IVC je realizovaný prostredníctvom princípu tzv. vedúceho partnera projektu. Vedúci partner projektu je právne a finančne zodpovedný RO a CO  programu  INTERREG IVC za implementáciu projektu na nadnárodnej úrovni. Vedúci partner projektu je povinný raz za šesť mesiacov zaslať STS Správu o dosiahnutom pokroku (Progress Report) vrátane Finančnej správy. Súčasťou Finančnej správy je aj tzv. Vyhlásenie o overení (príloha č. 1A). Po schválení Správy o pokroku CO poukazuje na osobitný účet vedúceho partnera projektu finančné prostriedky z ERDF, ktoré vedúci partner projektu zasiela na základe schváleného rozpočtu projektu zapojeným projektovým partnerom.

V súlade s článkom 16 nariadenia rady (ES) č. 1080/2006 musí každý členský štát vytvoriť systém kontroly, ktorý umožní overiť realizáciu spolufinancovaných výrobkov a služieb, korektnosť deklarovaných výdavkov na operácie alebo časti operácií realizovaných na jeho území a zhodu takých výdavkov a súvisiacich operácií alebo častí operácií s predpismi Spoločenstva, svojimi národnými predpismi, so Zmluvou o poskytnutí príspevku (Subsidy Contract), ktorá sa uzatvára medzi príslušným RO a vedúcim partnerom projektu a Zmluvou o partnerstve (Partnership Agreement), ktorá sa uzatvára medzi vedúcim partnerom projektu a  projektovými partnermi. Úlohou systému finančnej kontroly na národnej úrovni je overiť, či CO môže refundovať časť projektových výdavkov, ktoré boli podložené potvrdenými faktúrami alebo účtovnými dokladmi s rovnocennou preukázateľnou hodnotou a či tieto výdavky boli uskutočnené v zhode s právnymi a finančnými ustanoveniami zakotvenými v Zmluve o poskytnutí príspevku, v Zmluve o partnerstve, v žiadosti, v programových dokumentoch programu INTERREG IVC a v EÚ a národných právnych predpisoch.

To znamená, že jednou zo základných podmienok pre čerpanie finančných prostriedkov zo ŠF EÚ je zabezpečenie efektívneho vykonávania finančnej kontroly na I. úrovni, tzn. kontroly finančných výdavkov slovenských projektových partnerov zapojených do nadnárodných projektov v rámci programu INTERREG IVC. V rámci SR funguje centralizovaný kontrolný systém, v ktorom finančnú kontrolu na I. úrovni (zákonnosť a riadnosť výdavkov) zabezpečuje bezplatne orgán verejnej správy, t.j. MH SR, sekcia podporných programov, odbor IBS.

Kontrolu finančných operácií projektov programu INTERREG IVC vykonáva

- na národnej úrovni:

MH SR – zodpovedné za vykonávanie finančnej kontroly na I. úrovni (zákonnosť a riadnosť výdavkov)

MH SR ako NO pre program  INTERREG IVC zabezpečuje pri realizácii uvedeného programu na území SR plnenie časti funkcií prislúchajúcich RO (Conseil Regional Nord – Pas de Calais, Lille).

NO zabezpečuje a zodpovedá:

- za fungovanie riadiaceho a kontrolného systému - za tú časť audit trailu, ktorá sa uskutočňuje na území SR (príloha č. 2);

- za výkon kontroly fyzickej realizácie projektu uskutočnenej služby (vykoná odbor IBS MH SR);

- za osvedčenie výdavkov (vykoná odbor IBS MH SR).

Finančná kontrola na I. úrovni (zákonnosť a riadnosť výdavkov) zahŕňa predbežnú finančnú kontrolu (na programovej úrovni a na projektovej úrovni) podľa §9 zákona č. 502/2001 Z.z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon  č. 502/2001 Z.z.) a priebežnú finančnú kontrolu podľa §10 citovaného zákona.

- na nadnárodnej úrovni:

Orgán auditu v spolupráci so Skupinou audítorov – zodpovedný za vykonávanie finančnej kontroly na II. úrovni (audit)

Členské štáty zapojené do čerpania prostriedkov programu INTERREG IVC sú povinné vykonať vzorkovú finančnú kontrolu celkových oprávnených výdavkov programu. Pre vykonávanie kontroly vzorky operácií programu INTERREG IVC členské štáty zriadili Skupinu audítorov pre organizovanie vzorkových kontrol.

Pre podrobnejšie informácie o Skupine audítorov pozri kapitolu 7.5 Druhostupňový audit / Kontrola vzorky projektov.

#### 7.3.4.1   Prvostupňová kontrola (zákonnosť a riadnosť výdavkov)

Zamestnanci vykonávajúci finančnú kontrolu na I. úrovni (zákonnosť a riadnosť výdavkov) nie sú profesionálni kontrolóri, ale zamestnanci organizačného útvaru, v pôsobnosti ktorého je finančné riadenie a implementácia programu INTERREG IVC. Títo tzv. manažéri kontroly musia byť kvalifikovaní (znalosť ERDF, EÚ, národných a programových pravidiel, znalosť angličtiny) a nezávislí (nezávislí od projektových aktivít a finančného riadenia projektu), aby sa tak zaistil efektívny výkon prvostupňovej kontroly. Finančnú kontrolu na I. úrovni projektov (zákonnosť a riadnosť výdavkov) programu INTERREG IVC zabezpečuje odbor IBS MH SR. Zamestnanci tohto odboru vykonávajú kontrolu celej operácie a overenie finančných výdavkov na základe § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. Manažéri kontroly vykonávajú u slovenského projektového partnera kontrolu všetkých dokumentov, ktoré súvisia so schváleným projektom, ako aj vecnú kontrolu fyzickej realizácie projektu.

Úlohou manažérov kontroly  je verifikovať, že:

- náklady sú oprávnené, tzn. predložené výdavky boli realizované v súlade s národnou legislatívou a s legislatívou EÚ;

- podmienky programu, schválenej žiadosti, Zmluvy o poskytnutí príspevku a Zmluvy o partnerstve boli dodržané;

- faktúry, všetky účtovné doklady a doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty v originálnom vyhotovení a platby sú riadne zaznamenané a dostatočne zdôvodnené;

- činnosti boli skutočne vykonané a subkontrahované dodávky a služby boli doručené alebo vykonané;

- komunitárne pravidlá boli dodržané predovšetkým v súvislosti s informovaním a publicitou, verejným obstarávaním, rovnosťou príležitostí a ochranou životného prostredia.

Okrem uvedeného kontrolór vedúceho partnera musí skontrolovať a potvrdiť, že:

- vykazované výdavky celého partnerstva sú správne z účtovného hľadiska, oprávnené, skutočne zaplatené, týkajú sa výlučne projektových aktivít a korešpondujú so stavom opísaným v Správe o pokroku;

- údaje a vyčíslenie v Správe o pokroku celého partnerstva vychádzajúcej zo správ jednotlivých partnerov sú správne;

- všetky vstupy partnerov do Správy o pokroku boli potvrdené nezávislým kontrolórom, pričom boli dodržané špecifické národné kontrolné požiadavky.

Na základe vykonanej kontroly fyzickej realizácie projektu manažéri kontroly vypracujú správu z kontroly (príloha č. 3 a č. 6), kontrolný zoznam (príloha č. 4) a potvrdenie oprávnenosti výdavkov, tzv. Vyhlásenie o overení finančných výdavkov vynaložených na realizáciu projektu, ktoré majú byť refundované z ERDF (príloha č. 1B a č. 1A).

Finančná kontrola na I. úrovni sa vykonáva ako predbežná finančná kontrola (ex-ante) na programovej úrovni a na projektovej úrovni a ako priebežná finančná kontrola (on-going). Predbežnú finančnú kontrolu nesmú vykonávať orgány následnej finančnej kontroly.

##### 7.3.4.1.1   Predbežná finančná kontrola

Pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly (podľa §9 zákona č. 502/2001 Z.z.) sa overujú všetky pripravované finančné operácie pred vykonaním platby, súlad s  medzinárodnými zmluvami, schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a  súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predbežná finančná kontrola je 100%-ná kontrola, pri ktorej sa overujú všetky účtovné doklady a doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty v originálnom vyhotovení.

Predbežná finančná kontrola sa vykonáva pred vznikom záväzku a pred platbou ako:

- predbežná kontrola vykonávaná na programovej úrovni, t.j. predbežná finančná kontrola finančných operácií vykonávaných NO príslušného programu INTERREG IVC vo vzťahu k RO a EK. V rámci tejto kontroly sa overujú pripravované finančné operácie do momentu ich realizácie. Ide o súlad s legislatívou EÚ, legislatívou SR, medzinárodnými zmluvami, programovými dokumentmi a programovými doplnkami v ich aktuálnom znení a s rozpočtom;

- predbežná kontrola vykonávaná na projektovej úrovni, t.j. kontrola fyzickej realizácie projektov programov štrukturálnych fondov EÚ (ako administratívna kontrola a kontrola na mieste – technická, účtovná) pred poukázaním platby slovenskému projektovému partnerovi. Túto kontrolu vykonáva NO. Cieľom kontroly fyzickej realizácie projektu je overenie oprávnenosti výdavkov a skutočného dodania výrobkov, služieb a prác podľa kritérií stanovených v legislatíve EÚ a v národnej legislatíve.

Kontrola fyzickej realizácie projektu

Kontrola fyzickej realizácie projektu je vykonávaná na úrovni slovenského projektového partnera a NO a pozostáva z kontroly písomnej dokumentácie (ďalej len „administratívna kontrola“) a kontroly finančnej operácie na mieste.

Slovenský projektový partner je povinný pred vykonaním úhrady faktúry alebo iného účtovného dokladu dodávateľovi vykonať vecnú a formálnu kontrolu každej faktúry a iných relevantných účtovných dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty, tzn. vykonať predbežnú finančnú kontrolu pripravovanej finančnej operácie v súlade s §6 ods. 1 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia §19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia §8 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

NO, ktorý reprezentuje odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce, je povinný vykonať kontrolu fyzickej realizácie projektu každej finančnej operácie vykonanej slovenským projektovým partnerom a overiť oprávnenosť jednotlivých výdavkov každého slovenského projektového partnera zapojeného do projektu. Ide o 100 % kontrolu, t. j. overujú sa všetky prijaté faktúry alebo účtovné doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty v originálnom vyhotovení a všetky aktivity a služby s nimi spojené.

Manažéri kontroly vykonávajúci finančnú kontrolu operácií na základe §9 zákona 502/2001 Z.z., ako aj na základe písomného poverenia na výkon kontroly, sú oboznámení s pravidlami nariadenia rady (ES) č. 1083/2006, nariadenia komisie (ES) č. 1828/2006, nariadenia rady (ES) č. 1080/2006, ako aj s národnou legislatívou. Sú oprávnení  vykonať u slovenského projektového partnera kontrolu všetkých dokumentov, ktoré súvisia so schváleným projektom, ako aj vecnú kontrolu realizácie projektu. V zmysle Programového manuálu lehota uloženia dokumentácie projektu financovaného zo ŠF EÚ je minimálne 5 rokov po ukončení programu, tzn. do roku 2020. Počas trvania realizácie schváleného projektu a 5 rokov po skončení programu sú preto manažéri kontroly oprávnení požadovať dokumentáciu súvisiacu s projektom. Slovenský projektový partner je povinný počas uvedeného obdobia umožniť manažérom kontroly prístup k predmetu kontroly.

Cieľom kontroly fyzickej realizácie projektu je overenie oprávnenosti výdavkov a skutočného dodania tovarov,  služieb a prác podľa kritérií stanovených v národnej legislatíve a v pravidlách ES. Ak sú v národnej legislatíve stanovené prísnejšie kritériá pre poskytovanie finančných prostriedkov pomoci, než v legislatíve ES, použijú sa prísnejšie kritériá.

Kontrola fyzickej realizácie projektu môže prebiehať v dvoch formách – vo forme administratívnej kontroly alebo kontroly na mieste. Administratívna kontrola je tzv. 100%-ná dokladová kontrola, pri ktorej sa overuje každá finančná operácia pred poukázaním platby slovenskému projektovému partnerovi, t.j. overujú sa všetky prijaté faktúry, účtovné doklady a doklady rovnocennej preukázateľnej hodnoty.  Kontrola na mieste v rámci programu INTERREG IVC sa chápe obdobne ako administratívna kontrola, s tým rozdielom, že 100%-ná dokladová kontrola je vykonaná v sídle slovenského projektového partnera, kde je možné overiť si vzniknuté pochybnosti priamo na mieste. Kontrola na mieste musí byť uskutočnená minimálne raz počas realizácie projektu. Vykonávajú ju tí zamestnanci, ktorí vykonávajú administratívnu kontrolu.

A. Kontrola finančnej operácie na mieste

Cieľom kontroly finančnej operácie na mieste je, rovnako ako v prípade administratívnej kontroly, overiť všetky predložené dokumenty súvisiace s implementáciou projektu. Súčasne sa priamo v sídle slovenského projektového partnera, resp. na mieste realizácie projektu overuje, či výrobky,  služby a práce deklarované vo faktúrach, ktoré predložil slovenský projektový partner na preplatenie, boli reálne (skutočne) dodané, poskytnuté alebo vykonané.

Predmetom kontroly na mieste môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s realizáciou projektu, pričom overiť sa môžu aj finančné operácie, resp. výdavky, ktoré boli projektovému partnerovi schválené v rámci predchádzajúcich kontrolných období.

Kontrola na mieste sa vykonáva na základe rozhodnutia Národného orgánu výberovým spôsobom, a to najmä v nasledovných prípadoch:

                - v prípadoch zakladajúcich pochybnosti o údajoch uvedených v predložených dokumentoch, resp. v prípadoch, keď administratívna kontrola nie je postačujúca (neboli predložené dostatočné podklady na posúdenie oprávnenosti výdavkov),

          - v prípade zistenia závažných skutočností ohrozujúcich realizáciu alebo financovanie projektu,

          - v prípade nedostatočného fyzického a finančného pokroku v implementácii projektu, resp. iných nedostatkov,

          - na základe podnetu na kontrolu na mieste od tretích subjektov,

          - počas realizácie aktivít projektu (napr. školení, seminárov), keďže pri týchto typoch projektov spravidla neexistuje žiadny fyzický výstup po ukončení ich realizácie.

Kontrolu na mieste vykonajú oprávnení zamestnanci minimálne jedenkrát v priebehu implementácie projektu.

O intenzite uskutočňovania kontroly na mieste rozhodne NO pre program INTERREG IVC na základe vykonanej analýzy rizík jednotlivých projektov (viď príloha č. 15).

Predmetom výkonu kontroly na mieste je:

- kontrola účtovných dokladov – kontrola účtovných dokladov po formálnej, obsahovej, vecnej  a finančnej stránke, pričom deklarované výdavky sú kontrolované na základe podkladov originálnej dokumentácie;

- overenie realizácie platby – na základe účtovných dokladov a podpornej dokumentácie;

- overenie skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia služieb deklarovaných na faktúrach a iných relevantných účtovných dokladoch, ktoré predložil projektový partner – ak účtovný doklad obsahuje platbu za dodanie spočítateľných výrobkov (napr. počítače, nábytok), overenie dodávok a majetku sa vykoná na základe výrobného, príp. inventarizačného čísla a spočítaním; ak účtovný doklad obsahuje platbu za dodanie nespočítateľných položiek (napr. betónová zmes, zemné práce), služieb a prác, tieto sa overujú tak vizuálne, či sú súčasťou predmetu projektu, ako aj na základe podpornej dokumentácie;

- overenie súladu realizácie projektu s harmonogramom prác, finančným plánom projektu a pod.;

- overenie oprávnenosti statusu slovenského projektového partnera;

- overenie, či slovenský projektový partner predkladá prostredníctvom monitorovacích správ (Správ o priebehu realizácie projektu) správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu;

- kontrola zaúčtovania - overenie, či sú v účtovnom systéme SPP zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu a sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s dôrazom na skutočnosť, že oprávnený výdavok musí byť správne zaevidovaný v účtovných knihách;

- overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu;

- overenie dodržiavania pravidiel konkurencie, štátnej pomoci, verejného obstarávania, informovania a publicity, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí.

- súlad operácie s kritériami oprávnenosti - súlad sa týka predmetu, času a umiestnenia podľa  ustanovení Zmluvy o poskytnutí príspevku (Subsidy Contract) resp. Zmluvy o partnerstve (Partnership Agreement) a uvedené dohody musia byť v súlade s legislatívou EÚ najmä s:

- nariadením rady (ES) č. 1083/2006;

- nariadením rady (ES) č. 1080/2006;

- nariadením komisie (ES) č. 1828/2006;

- operačným program INTERREG IVC;

- interným manuálom (národné riadenie programu INTERREG IVC);

- programovým manuálom;

- ako aj národnou legislatívou.

Kontrola na mieste sa zameriava predovšetkým na projekty, v rámci ktorých sú realizované:

- služby nemateriálového charakteru –  týka sa kontroly štúdií, správ, prezentačných brožúrok, novinových článkov o udalosti, prezenčných listín účastníkov kurzu, výkazov o predmete a rozsahu uskutočnených vzdelávacích akcií a iných podujatí a iných publikovaných materiálov dokumentujúcich realizáciu aktivít;

- investície materiálového charakteru – vykoná sa kontrola na mieste realizácie investície, kde sa fyzicky kontroluje dodanie tovaru, prác a služieb (v prípade, že nie je možné vykonať kontrolu na mieste, je potrebné predložiť fotografie alebo iný audiovizuálny materiál dokumentujúci realizáciu projektu).

Kontrolu na mieste vykonajú manažéri kontroly NO pre program INTERREG IVC. Na základe vykonanej  kontroly na mieste odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce vypracuje Správu o výsledku  kontroly finančnej operácie na mieste (príloha č. 3), ktorá obsahuje:

- označenie projektu, LP, kontrolovaného projektového partnera, dĺžky trvania projektu a kontrolovaného obdobia;

- dátum, hodinu návštevy na mieste a miesto výkonu kontroly;

- mená, podpisy a pečiatku manažérov kontroly vykonávajúcich kontrolu, meno 	a podpis riaditeľa  odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce a meno a podpis  	kontaktnej osoby a štatutárneho zástupcu kontrolovaného projektového partnera 	vrátane vyjadrenia s výsledkom kontroly;

- zoznam dodaných výrobkov a uskutočnených služieb, rozsah vykonaných prác, 	zoznam všetkých účtovných dokladov a dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty 	v originálnom vyhotovení (prílohy vo forme Zoznamu dokladov a Finančnej správy, alebo obdobných tlačív);

- sumu požadovanú kontrolovaným projektovým partnerom, potvrdenú sumu oprávnených výdavkov, informáciu k čerpaniu finančných prostriedkov podľa príslušných rozpočtových 	položiek;

- predmet, výsledok kontroly na mieste a opatrenia uložené v súvislosti so zistenými  	nedostatkami.

Správu o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste podpíšu manažéri kontroly, ktorí vykonali kontrolu na mieste, riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce, kontaktná osoba zodpovedná za projekt a jej štatutárny zástupca.

Pri vykonávaní kontroly účtovných dokladov finančnej operácie na mieste sú manažéri kontroly povinní vyplniť Kontrolný zoznam pre projekty  programu INTERREG IVC (príloha č. 4), ktorý sa stáva súčasťou Správy o výsledku kontroly a spolu s predmetnou správou je zasielaný kontrolovanému projektovému partnerovi.

Na základe schválenej a podpísanej Správy o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste manažéri kontroly vystavia Vyhlásenie o overení (príloha č. 1B).

Na záver kontroly účtovných dokladov  finančnej operácie na mieste bude vykonaná kontrola zaevidovaná v Registračnej knihe kontrol (príloha č. 5).

B. Administratívna kontrola - kontrola písomnej dokumentácie

Administratívna kontrola je 100%-ná dokladová kontrola, pri ktorej sa overuje oprávnenosť každej finančnej operácie pred poukázaním platby slovenskému projektovému partnerovi, t.j. overujú sa všetky prijaté faktúry, účtovné doklady a doklady rovnocennej preukázateľnej hodnoty v originálnom vyhotovení.

Pri administratívnej kontrole týkajúcej sa finančných operácií sa overuje:

- súlad operácie s kritériami oprávnenosti - súlad sa týka predmetu, času a umiestnenia podľa  ustanovení Zmluvy o poskytnutí príspevku (Subsidy Contract) resp. Zmluvy o partnerstve (Partnership Agreement) a uvedené dohody musia byť v súlade s národnou legislatívou a s legislatívou EÚ najmä s:

- nariadením rady (ES) č. 1083/2006;

- nariadením rady (ES) č. 1080/2006;

- nariadením komisie (ES) č. 1828/2006;

- operačným program INTERREG IVC;

- interným manuálom (národné riadenie programu INTERREG IVC);

- programovým manuálom;

- súlad s osobitnými národnými a európskymi podmienkami pre spolufinancovanie z prostriedkov príslušného nástroja pomoci EÚ (ERDF), týkajúcimi sa najmä pravidiel konkurencie, informovania a publicity, verejného obstarávania, štátnej pomoci, ochrany životného prostredia a rovností príležitostí pri štrukturálnych fondoch;

- kontrola súladu výdavkov so Zmluvou o poskytnutí  príspevku - kontroluje sa súlad výdavkov s údajmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí príspevku a Partnerskej zmluve uzatvorenej medzi Vedúcim partnerom projektu a slovenským projektovým partnerom;

- oprávnenosť statusu slovenského projektového partnera;

- kontrola účtovných dokladov – kontrola účtovných dokladov po formálnej, obsahovej, vecnej  a finančnej stránke, pričom deklarované výdavky sú kontrolované na základe podkladov originálnej dokumentácie; kontroluje sa matematická správnosť číselných údajov na dokladoch súvisiacich s dodanými tovarmi, vykonanými prácami alebo poskytnutými službami; súčtov jednotlivých položiek uvedených na faktúre alebo inom preukázateľnom účtovnom doklade rovnocennej dôkaznej hodnoty a v súhrnných účtovných dokladoch (vo vzťahu k ustanoveniu §2 ods. 1 písm. d) zákona, podľa ktorého sa finančnou kontrolou overuje okrem iného na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách a v nadväznosti na ustanovenie §8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov);

- kontrola zaúčtovania - overenie, či sú v účtovnom systéme SPP zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu a sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s dôrazom na skutočnosť, že oprávnený výdavok musí byť správne zaevidovaný v účtovných knihách

- overenie realizácie platby – na základe účtovných dokladov a podpornej dokumentácie sa skontroluje, či uhradená suma uvedená v príslušných účtovných dokladoch je v súlade so sumou uvedenou na bankovom výpise;

- služby nemateriálového charakteru – týka sa kontroly štúdií, správ, prezentačných brožúrok, novinových článkov o udalostí, prezenčných listín účastníkov kurzu, výkazov o predmete a rozsahu uskutočnených vzdelávacích akcií a iných podujatí.

- investície materiálového charakteru – v prípade, že nie je možné vykonať kontrolu na mieste, je potrebné predložiť fotografie alebo iný audiovizuálny materiál dokumentujúci realizáciu projektu.

- overenie súladu realizácie projektu s harmonogramom prác, finančným plánom projektu a pod.;

- overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu.

Na základe vykonanej administratívnej kontroly manažéri kontroly vypracujú Správu o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie (príloha č. 6), ktorá obsahuje:

- označenie projektu, LP, kontrolovaného projektového partnera, dĺžky trvania projektu a kontrolovaného obdobia;

- dátum vykonania kontroly;

- mená, podpisy a pečiatku manažérov kontroly vykonávajúcich kontrolu, meno 	a podpis riaditeľa odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce a meno a 	podpis kontaktnej osoby štatutárneho zástupcu kontrolovaného projektového 	partnera vrátane vyjadrenia s výsledkom kontroly;

- zoznam dodaných tovarov a uskutočnených služieb, rozsah vykonaných prác, zoznam 	všetkých účtovných dokladov a dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty 	v originálnom vyhotovení (prílohy vo forme Zoznamu dokladov a Finančnej správy alebo obdobných tlačív);

- sumu požadovanú kontrolovaným projektovým partnerom, potvrdenú sumu oprávnených výdavkov, informáciu k čerpaniu finančných prostriedkov podľa príslušných rozpočtových 	položiek;

- predmet, výsledok kontroly  a opatrenia uložené v súvislosti so zistenými 	nedostatkami.

Správu o vykonaní administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie podpíšu manažéri kontroly, ktorí vykonali administratívnu kontrolu, riaditeľ odboru IBS a kontaktná osoba zodpovedná za projekt a jej štatutárny zástupca.

Pri vykonávaní administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie sú manažéri kontroly povinní vyplniť Kontrolný zoznam pre projekty  programu INTERREG IVC (príloha č. 4), ktorý sa stáva súčasťou Správy o výsledku administratívnej kontroly a spolu s predmetnou správou je zasielaný kontrolovanému projektovému partnerovi.

Na základe schválenej a podpísanej správy manažéri kontroly vystavia Vyhlásenie o overení (príloha č. 1B).

Na záver administratívnej kontroly bude vykonaná kontrola zaevidovaná v Registračnej knihe kontrol (príloha č. 5).

##### 7.3.4.1.2   Priebežná finančná kontrola

Priebežná finančná kontrola (podľa §10 zákona č. 502/2001 Z.z.).

Vykonávaním priebežnej finančnej kontroly sa zabezpečuje zvýšenie účinnosti predbežnej finančnej kontroly. Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad vybranej pripravovanej finančnej operácie s medzinárodnými zmluvami, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami a  súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Priebežnú finančnú kontrolu vykonáva zamestnanec organizačného útvaru, s činnosťou ktorého kontrolovaná finančná operácia súvisí (spravidla riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce), nie však zamestnanec, ktorý vykonáva predbežnú finančnú kontrolu.

Po vykonaní priebežnej finančnej kontroly sú osoby podľa predchádzajúceho odseku povinné vypracovať písomný záznam o zistených skutočnostiach a písomne oznámiť vedúcemu orgánu verejnej správy, vedúcemu organizačného útvaru, ktorý je zodpovedný za prípravu a realizáciu vybranej finančnej operácie a za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly zistené závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu vykonať alebo v jej príprave pokračovať. Finančnú operáciu možno realizovať až po odstránení nedostatkov zistených priebežnou finančnou kontrolou.

Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje finančná operácia vybraná vedúcim zamestnancom pred jej uskutočnením. Zákon neustanovuje povinnosť vykonávať priebežnú finančnú kontrolu každej operácie, ale v prípade jej vykonania je potrebné dodržať ustanovenia §10 zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

#### 7.3.4.2   Postup pri vykonávaní prvostupňovej kontroly

Postup pri vykonávaní kontroly fyzickej realizácie projektu u slovenských projektových partnerov zapojených do jednotlivých operácií v rámci programu INTERREG IVC

A. Plánovanie a príprava kontroly

Vyhlásenie o overení (príloha č. 1B), výstup kontroly fyzickej realizácie projektu, zasiela slovenský projektový partner vedúcemu partnerovi projektu, ktorý ho spolu s certifikátmi ostatných projektových partnerov zapracuje do spoločnej Finančnej správy (jej súčasťou je spoločné Vyhlásenie o overení – príloha č. 1A). Vedúci partner následne Finančnú správu spolu so Správou o pokroku predkladá STS/Riadiacemu orgánu. Termíny pre odovzdanie Správy o dosiahnutom pokroku spolu s  Finančnou správou Spoločnému technickému sekretariátu sú vždy uvedené v Zmluve o poskytnutí príspevku (Subsidy Contract) a viažu sa na polročné obdobie. Od uvedených termínov sa odvíja aj plán finančných kontrol tak, aby sa jednotlivé kontroly vykonali v termíne, ktorý umožňuje včasné predloženie Správy o pokroku a Vyhlásenia o overení. Zostavenie plánu kontrol vychádza aj z vykonanej analýzy rizík jednotlivých projektov (príloha č. 15).

Finančná kontrola projektov v rámci programu INTERREG IVC sa uskutočňuje na základe vopred stanoveného harmonogramu predkladania Správy o pokroku, ktorý sa viaže na polročné obdobia. Vedúci partner projektu musí byť schopný vykázať všetky výdavky projektu v priebehu 3 mesiacov od ukončenia kontrolovaného obdobia, tzn. musí na Spoločný technický sekretariát predložiť Správu o pokroku spolu s Finančnou správou každý polrok najneskôr do 1.apríla / 1.októbra daného roku. Výkon prvostupňovej kontroly jednotlivých projektových partnerov sa musí týmto termínom prispôsobiť. Každá operácia musí byť podrobená kontrole v každom vykazovanom období. Lehoty súvisiace s výkonom finančnej kontroly na I. úrovni sú upravené v prílohe č. 8.

Slovenský projektový partner je povinný bezprostredne oznámiť na odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce (príslušným manažérom kontroly) uplynutie kontrolovaného 6-mesačného obdobia v závislosti od termínov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv (Subsidy Contract, Partnership Agreement), oznámiť konečný termín predloženia certifikátu oprávnených výdavkov (Vyhlásenia o overení) svojmu vedúcemu partnerovi a navrhnúť termín kontroly svojich výdavkov. Súčasne v rámci prípravného obdobia t. j. 10 kalendárnych dní od ukončenia kontrolovaného obdobia, má slovenský projektový partner vytvorený priestor na sumarizáciu všetkej dokumentácie nevyhnutnej pre výkon kontroly a certifikáciu výdavkov. Po uplynutí tohto obdobia bude u projektového partnera v stanovený deň vykonaná kontrola jeho výdavkov.

B. Povinnosti slovenského projektového partnera

V prípade programu INTERREG IVC je konečným prijímateľom pomoci v súlade s ustanoveniami operačného programu vedúci partner projektu, na území Slovenskej republiky slovenský projektový partner.

V rámci prípravného obdobia pripraví slovenský projektový partner ako kontrolovaný subjekt súhrnný zoznam všetkých súvisiacich dokumentov, so stručnou charakteristikou operácie a zdôvodnením prípadných omeškaní alebo ťažkostí, ktoré nastali počas realizácie operácie v sledovanom období.

Účtovné doklady

Kontrolovaný subjekt je povinný pripraviť a pri kontrole predložiť nasledovné dokumenty v slovenskom alebo anglickom jazyku:

- schválenú žiadosť o projekt (Application Form) vrátane akýchkoľvek zmien súvisiacich s implementáciu projektu;

- Vyhlásenie o spolufinancovaní (Co-financing Statement);

- Zmluvu o poskytnutí príspevku (Subsidy Contract);

- Zmluva o partnerstve (Partnership Agreement);

- Aktuálny rozpočet slovenského projektového partnera, vrátane informácie o výške finančných prostriedkov v jednotlivých rozpočtových položkách a komponentoch;

- Čestné vyhlásenie potvrdzujúce status oprávnenosti subjektu (verejný orgán, orgán spadajúci pod verejné právo) podpísané štatutárnym zástupcom, vrátane požadovaných dokumentov (stanovy, zriaďovateľská listina, štatút a pod.);

- Čestné vyhlásenie o tom, či je / nie je subjekt platcom DPH podpísané štatutárnym zástupcom;

- Čestné vyhlásenie o spôsobe prevodu národných mien na EUR (metóda konverzie určená podľa Programového manuálu) podpísané štatutárnym zástupcom;

- Čestné vyhlásenie o tom, že subjekt nepožiadal o financovanie daného projektu z iných zdrojov štrukturálnych fondov, resp. štátneho rozpočtu, podpísané štatutárnym zástupcom;

- Čestné vyhlásenie o účte používanom na finančné transakcie v rámci projektu, podpísané štatutárnym zástupcom;

- Čestné vyhlásenie o tom, že projekt nevygeneroval žiadne príjmy;

- stručná charakteristika operácie a popis už uskutočnených aktivít v rámci projektu za sledované obdobie so zdôvodnením prípadných omeškaní alebo ťažkostí – Správa o priebehu projektu za sledované obdobie (príloha č. 9), resp. obdobný dokument obsahujúci všetky požadované informácie, v prípade LP aj Správa o pokroku;

- v prípade LP - potvrdenia kontrolórov projektových partnerov (spolu s kontrolnými zoznamami a kontrolnými správami);

- vyplnený Zoznam predložených dokumentov (aj v elektronickej podobe) (príloha č. 10), resp. obdobný dokument obsahujúci všetky požadované informácie;

- vyplnené tabuľky Finančnej správy projektového partnera – zoznam partnerom uplatnených výdavkov, rozpočet na obdobie a celkový rozpočet (aj v elektronickej podobe) (príloha č. 11), resp. obdobný dokument obsahujúci všetky požadované informácie;

- originály a podpísané kópie faktúr, pokladničných dokladov a výpisy z bankových účtov potvrdzujúce platby (doklad o zaplatení faktúr) a príjem a prevod fondov EÚ, súvisiace s projektom podľa jednotlivých mesiacov;

- ostatné dokumenty súvisiace s priebehom projektu podľa tabuľky „Náležitosti dokladovania pri vyúčtovaní“ (príloha č. 12) ako:

- technický popis o vykonaní operácie (služby);

- účel zaúčtovania použitia pridelených príspevkov;

- upresňujúce detaily faktúr s odvolávkami na číslo účtovného záznamu a dátum platby,

- ak boli poskytnuté príspevky použité na nábor zamestnancov – predloženie mzdového listu, zdokumentovanie vykonaných prác, výpočet hodinových sadzieb, informácia o skutočných odpracovaných hodinách, pracovné zmluvy, výplatné doklady a časové záznamy personálu pracujúceho na projekte;

- ak operácie (služby) obsahujú príjmy - výpis fakturovaných príjmov s odvolávkami na čísla účtovných zápisov a predloženie účtovníctva;

- predloženie súboru všetkých príslušných dokladov týkajúcich sa verejného obstarávania: oznámenia o verejnom obstarávaní, objem prác – súpis faktúr pre konkrétne obstarávanie, súbor podkladov, ponuky, objednávky, zmluvy, dodatky k zmluvám, objednávky služieb, popis zvláštnych technických požiadaviek;

- doklady o vykonaných auditoch;

- doklady o priebehu verejnej súťaže;

- doklady o uzatvorení všetkých zmlúv s externými expertmi a/alebo poskytovateľmi služieb;

- kalkulácia administratívnych nákladov, doklady a záznamy o nákladoch zahrnutých v réžii;

- dokumenty súvisiace informovaním a publicitou;

- doklady o doručení služieb a tovarov: štúdie, brožúry, noviny, zápisnice zo zasadnutí, preložené listy, zoznamy účastníkov, cestovné lístky atď.;

- zoznam majetku, fyzická dostupnosť vybavenia zakúpeného v súvislosti s projektom;

- doklad o certifikácii výdavkov;

- oznámenie o prijatí finančných prostriedkov z EÚ na účet (523/2004 Z.z., §20, ods.9),

- ostatné dokumenty podľa požiadaviek Národného orgánu.

Slovenský projektový partner je povinný informovať NO o každej zmene týkajúcej sa implementácie projektu. Slovenský projektový partner predkladá jeden z rovnopisov originálov faktúr, účtovných dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty a ostatnej potrebnej dokumentácie. V prípade, že povaha účtovného dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok) SPP predkladá ním overenú kópiu potvrdenú podpisom štatutárneho orgánu SPP spolu s originálmi.

Manažéri kontroly označia každý originálny doklad svojím podpisom a pečiatkou označujúcou, že doklad bol overený. Opečiatkované originály sa vrátia projektovému partnerovi a na ďalší výkon kontroly sú použité overené kópie.

Vyššie uvedený zoznam poskytuje prehľad o dokumentoch, ktoré by mali byť prístupné pre finančnú kontrolu a na účely auditu a zachované najmenej po dobu troch rokov po platbe konečného zostatku Európskou komisiou programu INTERREG IVC. (Táto platba bude uskutočnená v zatiaľ nešpecifikovanom období po roku 2015, kedy sa končí implementácia programu.) V súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.1 vydaným MF SR bol v podmienkach SR stanovený pre všetkých slovenských projektových partnerov termín 31. 12. 2021 ako minimálna doba archivácie dokumentov vzťahujúcich sa na výdavky a overovanie pomoci ES.

C. Oznámenie výkonu kontroly fyzickej realizácie projektu

V prípade administratívnej kontroly, po oznámení o ukončení kontrolovaného obdobia zo strany SPP, zasiela odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce tzv. Oznámenie výkonu administratívnej kontroly, pričom predmetná kontrola prebieha na MH SR až po obdržaní potrebných dokumentov, účtovných dokladov a dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty súvisiacich s implementáciou predmetného projektu zo strany projektového partnera.

Oznámenie výkonu administratívnej kontroly

Miestom výkonu kontroly je MH SR, odbor IBS.  Manažéri kontroly prostredníctvom tlačiva „Oznámenie výkonu administratívnej kontroly“ (príloha č. 7) oznámia slovenskému projektovému partnerovi dátum a čas vykonania kontroly. Slovenský projektový partner je povinný dostaviť sa na MH SR a priniesť všetky dokumenty, účtovné doklady a doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty v originálnom vyhotovení súvisiace s implementáciou predmetného projektu za príslušné kontrolované obdobie spracované podľa tabuľky „Náležitosti dokladovania pri vyúčtovaní“ (príloha č. 12). V prípade, že z pohľadu slovenského projektového partnera nie je možné vykonať administratívnu kontrolu v stanovenom termíne, je slovenský projektový partner povinný bezodkladne, najneskôr však v termíne do troch pracovných dní od obdržania oznámenia o výkone administratívnej kontroly, písomne informovať MH SR, odbor IBS o tejto skutočnosti. Po obdržaní písomného vyrozumenia zo strany slovenského projektového partnera, MH SR, odbor IBS stanoví nový termín výkonu administratívnej kontroly a písomne ho oznámi slovenskému projektovému partnerovi. Takto stanovený termín zo strany MH SR, odboru IBS už opätovne nie je možné meniť.

V prípade kontroly finančnej operácie na mieste je kontrolovaný subjekt na základe jeho notifikácie o ukončení kontrolovaného obdobia informovaný písomne, formou Oznámenia výkonu kontroly finančnej operácie na mieste, o vykonaní kontroly projektu oprávnenými zamestnancami.

Oznámenie výkonu kontroly finančnej operácie na mieste

MH SR, odbor IBS prostredníctvom tlačiva „Oznámenie výkonu kontroly finančnej operácie na mieste“ (príloha č. 13) oznámi dátum, čas a miesto výkonu kontroly finančnej operácie na mieste. Miestom výkonu kontroly je sídlo slovenského projektového partnera alebo pracovisko, na ktorom je projekt implementovaný. Súčasťou tohto oznámenia je „Poverenie na výkon kontroly finančnej operácie na mieste“ (príloha č. 14). Slovenský projektový partner je povinný umožniť vstup do objektu výkonu kontroly. Manažéri kontroly sú na požiadanie slovenského projektového partnera povinní preukázať sa služobným preukazom MH SR. Slovenský projektový partner je povinný sprístupniť všetky dokumenty, účtovné doklady a doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty v originálnom vyhotovení súvisiace s implementáciou predmetného projektu za príslušné kontrolované obdobie spracované podľa tabuľky „Náležitosti dokladovania pri vyúčtovaní“ (príloha č. 12). V prípade, že z pohľadu slovenského projektového partnera nie je možné vykonať kontrolu finančnej operácie na mieste v stanovenom termíne, je slovenský projektový partner povinný bezodkladne, najneskôr však v termíne do troch pracovných dní od obdržania oznámenia o výkone kontroly finančnej operácie na mieste, písomne informovať MH SR, odbor IBS o tejto skutočnosti. Po obdržaní písomného vyrozumenia zo strany slovenského projektového partnera, MH SR, odbor IBS stanoví nový termín výkonu finančnej operácie na mieste a písomne ho oznámi slovenskému projektovému partnerovi. Takto stanovený termín zo strany MH SR, odboru IBS už opätovne nie je možné meniť.

D. Kontrola slovenského projektového partnera

Úlohou manažérov kontroly je potvrdiť informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch pomocou kontroly, a tak získať potrebné dôkazy pre patričné závery najmä o:

- dodržiavaní pravidiel výberu týkajúcich sa statusu oprávnenosti projektového partnera, sledovaného cieľa, maximálnej miery financovania oprávnených výdavkov;

- dodržiavaní termínov (dátum začatia programu, dátum začatia prác, dátum ukončenia programu);

- spôsobilosti (oprávnené/neoprávnené výdavky) a výplate deklarovaných výdavkov;

- existencii správneho finančného systému a interného kontrolného mechanizmu pre overovanie údajov, ktoré boli zapísané do účtov a o kvalite pomocných dokladov;

- presnosti deklarovaných výdavkov z účtovného hľadiska;

- zhode deklarovaných výdavkov s prácami uvedenými v schválenej žiadosti o  projekt, vrátane úprav, ktoré boli vykonané so súhlasom Riadiaceho orgánu (na kontrolu činnosti partnerov v porovnaní s uplatnenými nárokmi na výdavky je potrebné použiť aj Partnerské zmluvy),

- dodržiavaní platných pravidiel v partnerskej krajine projektu, osobitne zásad, ktorými sa riadi verejné obstarávanie a finančná kontrola ako aj legislatívy EÚ;

- dodržiavaní špecifických zásad, ktorými sa riadi program INTERREG IVC a ERDF, najmä zásad uvedených v Zmluve o poskytnutí príspevku;

- riešeniach problémov vzniknutých pri realizácii projektu buď vyžiadaním príslušnej dokumentácie alebo vylúčením výdavkov z účtov.

Manažéri kontroly vykonávajú kontrolu aj priamo na mieste a overujú, či k vykázanej činnosti skutočne došlo, a či subdodávky boli dodané a práce a služby realizované.

Pri kontrole je potrebné, aby si obe strany uvedomili, že v prípade, ak sú národné právne normy striktnejšie ako požiadavky definované predpismi Európskeho spoločenstva, aplikujú sa prísnejšie normy a pravidlá.

Pri kontrole manažéri kontroly vyplnia Kontrolný zoznam (príloha č. 4).

D.1. Rešpektovanie pravidiel výberu

Je nevyhnutné skontrolovať, že daná operácia zodpovedá požiadavkám ES týkajúcich sa:

- statusu oprávnenosti kontrolovaného subjektu (status oprávnenosti kontrolovaného subjektu musí počas trvania celého projektu zodpovedať podmienkam uvedeným v príslušnom programovom dokumente pre program INTERREG IVC, tzn. musí ísť o verejné orgány a orgány spadajúce pod verejné právo);

- sledovaného cieľa  (sledovaný cieľ musí zodpovedať cieľom, ktoré sú vytýčené príslušným európskym programom, preto je nevyhnutné nahliadnuť do príslušného programového dokumentu a schválenej žiadosti o projekt a presvedčiť sa, či operácia vyhovuje kritériám z hľadiska: fondu, programu, zamerania, témy, operácie, projektu);

- geografickej oprávnenosti (oprávnení zamestnanci vykonávajúci kontrolu sa zamerajú na to, či sa miesto operácie skutočne nachádza v geografickej oblasti, na ktorú sa vzťahuje možnosť získať príspevok, a preto musí žiadateľ o príspevok definovať miesto čo možno najpresnejšie);

- rešpektovanie limitov financovania - maximálna miera financovania oprávnených výdavkov sa mení podľa druhu operácie, je potrebné skontrolovať, či zmluvne dojednaná miera financovania zodpovedá miere ustanovenej právnymi predpismi;

- kvality/druhu zhotoviteľa;

- typu operácie.

D.2. Rešpektovanie termínov, tzn. časová oprávnenosť

Obdobie pred začatím projektu

Vo všeobecnosti sú oprávnenými výdavkami tie výdavky, ktoré sa vyskytnú až po schválení operácie Monitorovacím výborom. V rámci programu INTERREG IVC tvoria výnimku výdavky na prípravu (preparation costs), ktoré môžu dosiahnuť výšku maximálne  30 000 EUR. Tieto výdavky je možné refundovať len pri schválených operáciách. Žiadatelia majú možnosť prezentovať činnosti pri príprave a poskytnúť zoznam výdavkov na prípravu v rámci predloženej žiadosti v osobitnej prílohe. Prípravné náklady sú oprávnené len vtedy, ak je preukázateľné, že vznikli v období medzi 1. januárom 2007 a dňom predloženia žiadosti o schválenie projektu.

Termíny pre realizáciu a ukončenie projektu

Implementácia projektov v rámci programu INTERREG IVC by sa mala začať do  dvoch mesiacov od ich schválenia Monitorovacím výborom.

Oprávnenými výdavkami sú výdavky, ktoré vznikli po schválení operácie MV a do konca „záverečného“ mesiaca uvedeného v žiadosti o schválenie projektu. Dĺžka realizácie projektov je obvykle uvedená v predloženej žiadosti. Program INTERREG IVC nestanovuje presnú dĺžku trvania projektu,  avšak projekt by nemal presiahnuť obdobie dvoch rokov pokiaľ ide o intervencie typu kapitalizačných projektov a obdobie troch rokov, resp. štyroch rokov pokiaľ ide o projekty s vyššou intenzitou spolupráce, v prípade intervencií typu regionálnej iniciatívy.

Všetky projekty v rámci programu INTERREG IVC by mali byť ukončené do 31.decembra 2014, keďže celý program musí byť ukončený v súlade s čl. 56 nariadenia Rady (ES) 1083/2006 do 31.decembra 2015.

D.3. Kontrola zákonnosti projektov

Dôležitou súčasťou kontroly je overenie súladu vykonaných finančných operácií s legislatívou SR a ES. V prípade, že ide o finančné prostriedky z ES, musia byť rešpektované hlavné princípy legislatívy EÚ a to najmä v oblasti:

- konkurencie – rešpektovanie účasti verejných podporných fondov alebo európskych podporných fondov;

- štátnej pomoci;

- verejného obstarávania – efektívne vytvorenie konkurenčného prostredia;

- informovanosti a publicity;

- ochrany životného prostredia - ochrana kvality životného prostredia, racionálne použitie zdrojov;

- dodržiavania princípu rovnosti príležitostí.

D.4. Potvrdenie účtovných dokladov

Potvrdenie účtovných dokladov je prvoradé, pretože umožňuje určiť reálnosť a dôveryhodnosť požiadavky na vyplatenie platby a umožňuje odhaliť chyby, nedostatky  alebo nezrovnalosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie celkového príspevku. Je potrebné zhodnotiť charakter každého výdavkového dokladu, ktorý je predložený projektovým partnerom.

Rovnako je dôležité zohľadniť povahu operácií a v prípade potreby vykonať kontrolu na mieste.  Kontroly na mieste umožňujú kontrolovať dôveryhodnosť účtovníctva. Všetky účtovné dokumenty (účtovná kniha, objednávky, dodacie listy) sa musia nachádzať na jednom mieste (u slovenského projektového partnera), aby bolo možné ich vzájomné porovnávanie. Navyše v súlade s rozhodnutím o poskytnutí príspevku sa slovenský projektový partner zaväzuje nielen k tomu, že svoje účtovníctvo bude mať na jednom mieste, ale tiež oddeleným spôsobom na  analytických účtoch. Účtovníctvo sledovaného projektu musí byť vyznačené v hlavnej knihe a v analytickej evidencii konečného prijímateľa. Kontrola na mieste umožňuje vyjasniť niektoré pochybnosti alebo nejasnosti, ktoré vyplývajú z prípadných nedostatkov v účtovníctve.

Účtovné doklady sa kontrolujú z hľadiska formálnej správnosti, tzn. overuje sa úplnosť predpísaných náležitostí v zmysle platných zákonov SR, napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, prípadne zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Kontrola vecnej správnosti účtovných dokladov zahrňuje overenie časovej oprávnenosti, oprávnenosti vo väzbe na ciele projektu a oprávnenosti typu výdavkov. Overuje sa tiež reálnosť dokladov na základe predložených účtovných dokladov, bankových výpisov a ostatnej podpornej dokumentácie. Ďalej sa overuje matematická správnosť číselných údajov uvádzaných na účtovných dokladoch a faktúrach, či uhradená suma uvedená v príslušných účtovných dokladoch je v súlade so sumou uvedenou na bankovom výpise. Súčasťou kontroly vecnej správnosti je tiež overenie, či nedošlo k duplicitnému financovaniu výdavkov daného projektu.

Manažéri kontroly, ktorí boli poverení kontrolou výdavkov, označia každý overený doklad svojím podpisom a pečiatkou označujúcou, že výdavok bol overený a bude refundovaný z programu INTERREG IVC. Tým sa zároveň znemožní opätovné predloženie účtovného dokladu pri inej žiadosti o platbu.

Protirečivý charakter výdavkových dokladov

Manažéri kontroly vykonávajúci kontrolu sa nesmú uspokojiť s faktúrou, aj keď je potvrdená jej odosielateľom (veriteľom). Musia nielen skontrolovať jej pravdivosť, ale uistiť sa o jej dôveryhodnosti. Je potrebné vyčleniť prípadné falošné faktúry alebo aj tie, ktoré sa zdajú „nadhodnotené“ (sumy nezodpovedajú obvykle vyskytujúcim sa sumám alebo vykazujú významné zvýšenie v porovnaní s plánovaným rozpočtom).

Je dôležité mať k dispozícii doklady uvedené vo finančnej prílohe zmluvy, ktorá definuje oprávnené výdavky a prípadne výdavky vylúčené zo základnej sumy pre výpočet projektu.

D.5. Plán financovania

Preskúmanie finančného plánu musí byť osobitne dôsledné, pretože sa môžu mnohé problémy ukázať buď v oblasti prípravy projektu, v oblasti jeho realizácie, alebo tiež pri žiadaní vyplatenia záverečnej platby.

Je potrebné teda kontrolovať, či finančný plán zodpovedá niektorým požiadavkám, ktoré môžeme zhrnúť takto:

- musí mať dostatočný, dôveryhodný a reálny charakter;

- musí čo najlepšie dodržiavať plánovaný rozpočet;

- musí dodržiavať rozhodnutie o poskytnutí príspevku a jeho technické a finančné prílohy;

- musí zodpovedať požiadavkám v oblasti reklamy.

Dostačujúci, dôveryhodný a reálny charakter finančného plánu

V zmysle právnych predpisov ES nemôže suma národných príspevkov a príspevkov ES v zásade slúžiť na úhradu nákladov na projekt v plnom rozsahu vzhľadom na ohraničenie výšky verejných príspevkov z dôvodu zabránenia narúšania konkurencie medzi subjektmi. Z toho dôvodu musí byť slovenský projektový partner  schopný financovať časť projektu buď z vlastných zdrojov (samofinancovanie) alebo z iných verejných zdrojov.

Manažéri kontroly vykonávajúci kontrolu preveria, či sa kontrolovaný subjekt skutočne podieľal na financovaní a či skutočne došlo k poskytnutiu úverov bankami alebo inými peňažnými ústavmi. To isté platí  aj pre financie z verejných zdrojov, pretože v súlade s princípom doplnkovosti, príspevok ERDF sa pripája k príspevku z národných, verejných zdrojov a teda tieto nenahrádza. V tejto súvislosti je potrebné preveriť, či boli uvedené finančné prostriedky skutočne vyplatené, či boli vyplatené v zákonných lehotách, alebo či prípadné omeškania boli z právneho hľadiska oprávnené.

Rešpektovanie plánovaného rozpočtu

Program INTERREG IVC povoľuje istú mieru flexibility projektových rozpočtov. Podľa programového manuálu: „Zmeny v rozpočtových položkách, komponentoch rozpočtu a rozpočtoch partnerov sú prípustné, pokiaľ ostane dodržaná maximálna výška pridelených prostriedkov z ERDF a nórskych fondov.“ Výška plánovaná v Zmluve o poskytnutí príspevku je horná hranica záväzku ERDF.

Bez predchádzajúceho písomného oznámenia RO je vedúci partner oprávnený prekročiť rozpočtové položky, komponenty rozpočtov a rozpočty partnerov ako je to uvedené v schválenej žiadosti najviac o 20 000 EUR alebo, ak bude vyššie, až do 10 % pôvodnej sumy. Taktiež je vedúci partner oprávnený (iba jeden krát počas trvania aktivity) urobiť presun v rozpočte medzi rozpočtovými položkami, komponentmi a partnermi až do 20 % z celkových výdavkov, ako sú uvedené v schválenej žiadosti. Takýto presun však už vyžaduje zaslanie žiadosti na STS / RO a vstúpi do platnosti až po ich schválení.

Všetky  odchýlky oproti plánovanému rozpočtu (hlavne nahor), musia byť riadne zdôvodnené a doložené preukaznými dokladmi a musia byť predmetom dodatku k rozhodnutiu, ktorý zahŕňa nový záväzok ES. Európska komisia uhradí výdavok iba vtedy, keď bol vopred schválený.

Z toho dôvodu musí konečný prijímateľ rešpektovať výšku výdavkov, ale aj príjmov, hlavne uhradením podielu na financovaní, ku ktorému sa zaviazal, ale aj zrážkou  príjmov súvisiacich s operáciou, ak takéto príjmy má.

Manažéri kontroly vykonávajúci kontrolu sa musia ubezpečiť, že záverečné výdavky zodpovedajú výdavkom plánovaným v Zmluve o poskytnutí príspevku a v Partnerskej zmluve. V prípade prekročenia musí byť prepočítaná výška zostatku v závislosti od úrovne stanovenej v Zmluve o poskytnutí príspevku. Pokiaľ výška Vyhlásenia o overení nie je dodržaná, prepočíta sa zníženie výšky poskytnutého príspevku, ale nikdy nie zvýšenie.

Rešpektovanie požiadaviek na reklamu

Vyplatenie poskytnutého príspevku z európskych štrukturálnych fondov je podmienené vyhotovením adekvátnej reklamy uvádzajúcej, že operácia bola čiastočne financovaná finančnými prostriedkami Európskeho spoločenstva. Podrobné podmienky uplatniteľné pre informovanosť a publicitu sú ustanovené v príslušnom nariadení komisie (ES).

E. Zistenie nedostatkov a nezrovnalostí

Nezrovnalosť, v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2988/1995 a čl. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, je „akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu ES alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene ES alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva“.

Nezrovnalosť vznikne v dôsledku porušenia právnych predpisov ES alebo SR, ktoré upravujú poskytnutie a použitie finančných prostriedkov EÚ a finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, úmyselné alebo spôsobené nedbalosťou. Za nezrovnalosť sa považuje aj porušenie právnych prepisov ES alebo SR, ktoré vo svojich ustanoveniach chránia finančné záujmy ES.

Nedostatky sa môžu objaviť v ktoromkoľvek okamihu postupov a môžu byť na strane obstarávateľa, alebo vykonávateľa diela, ale aj u kontrolného orgánu. Manažéri kontroly vykonávajúci kontrolu ich musia uviesť v Správe o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste alebo v Správe o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie a zároveň sa musia postarať o ich vyriešenie alebo prevenciu.

Nezrovnalosť môže odhaliť orgán vykonávajúci predbežnú, priebežnú alebo následnú kontrolu. Nezrovnalosť môže zistiť samotný prijímateľ, ktorý bezodkladne oznámi zistenú nezrovnalosť a predloží dokumenty, ktoré ju preukazujú. Pri predbežnej kontrole sa za moment jej odhalenia považuje až deň podpisu Správy o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste alebo Správy o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie.

Z pohľadu národnej legislatívy má na vznik nezrovnalosti priamy dopad najmä porušenie finančnej  disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pričom § 31 citovaného zákona definuje jednotlivé druhy porušenia finančnej disciplíny. Z pohľadu národnej legislatívy nezrovnalosť nemusí vždy predstavovať porušenie finančnej disciplíny a naopak identifikované porušenie finančnej disciplíny nemusí zodpovedať nezrovnalosti.

Nezrovnalosť je vymedzená výsledkom a nie existenciou úmyslu alebo vážnej nedbalosti. Podvod je založený na úmysle. V prípade predbežnej kontroly sa za nezrovnalosť, ktorú je potrebné oznamovať príslušnému Riadiacemu orgánu, Certifikačnému orgánu a Orgánu auditu považuje len tá, pri ktorej je preukázaný jasný úmysel podvodu (napr. falošná faktúra).

Slovenská republika je povinná v súlade s nariadením EK (ES) č. 1828/2006 ustanovujúceho podrobné pravidlá implementácie všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 oznamovať Európskej komisii:

- nezrovnalosti, ktoré boli predmetom prvého administratívneho alebo súdneho zistenia,

- nezrovnalosti, u ktorých bolo preukázané podozrenie z podvodu,

- nezrovnalosti, u ktorých boli zistené alebo sa predpokladajú následky mimo územia SR,

- nezrovnalosti, ktoré indikujú nový spôsob a nové praktiky spáchania podvodu (nové praktiky, nový spôsob páchania, ktoré sa doposiaľ vo všeobecnosti neobjavili a nie sú upravené v kódovníku OLAF EK),

- nezrovnalosti, ktorých finančný dopad prevyšuje sumu 10 000 EUR.

Projekty realizované v programe INTERREG IVC sú riadené nadnárodne. Z toho dôvodu zistené nezrovnalosti hlási Národný orgán na Riadiaci orgán, Certifikačný orgán, Orgán auditu a vedúcemu partnerovi projektu.

Ak sa v rámci vyššie uvedených kontrolných postupov zistia formálne nedostatky / nezrovnalosti, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce, ešte pred vyhotovením Vyhlásenia o overení (tzn. pred osvedčením výdavkov) zabezpečí vykonanie potrebných korekcií (napr. neuznanie neoprávnených nákladov). V prípade, že nie je možné vykonať korekcie, prípadne ak by potrebné korekcie spôsobili zdržanie implementácie projektu, alebo zdržanie akejkoľvek povinnosti notifikácie európskych orgánov, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce bude okamžite informovať  Riadiaci orgán, Certifikačný orgán, Orgán auditu a vedúceho partnera projektu prostredníctvom správy o zistenej nezrovnalosti (príloha č. 16).

Ak sa pri vykonávaní kontroly zistia skutočnosti, ktoré  vyžadujú buď prepočítanie už uhradených  prostriedkov ERDF, alebo vrátenie už úplne zúčtovaných a čerpaných prostriedkov ERDF, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce bude okamžite informovať Riadiaci orgán, Certifikačný orgán, Orgán auditu a  vedúceho partnera projektu.

Prah povinnosti oznamovania je pre sumu vyššiu ako 10 000 €. Výnimky z oznamovacej povinnosti sú zakotvené v nariadeniach komisie č. 595/1991, 1831/1994, 2035/2005 a 1828/2006, ktoré stanovujú výnimky v prípade vzniknutej chyby alebo nedbalosti, ktorá je RO alebo CO odhalená pred platbou a nevyústila v žiadnu správnu alebo súdnu sankciu; bola ohlásená RO alebo CO z vlastnej vôle prijímateľa buď pred platbou alebo po platbe; ak urobil chybu správny orgán, ale tá bola opravená pred platbou; chyba z „vyššej moci“ ; z dôvodu bankrotu prijímateľa alebo z dôvodu utajenosti vyšetrovania.

Typológia nezrovnalostí

A. Nezrovnalosť ako „podozrenie z podvodu“

Hlavnými indikátormi v prípade nezrovnalostí označených ako "podozrenie z podvodu" sú najmä:

- predpokladaný pôvodca nezrovnalosti sa snaží zakryť skutočnosti pri plnej znalosti a vedomí týchto skutočností, napr. sprenevera finančných prostriedkov;

- predpokladaný pôvodca nezrovnalosti vedome uvádza alebo používa dokumenty, ktoré neodrážajú skutočnosť, napr. nesprávne bankové účty, falošnú colnú dokumentáciu, falošné podporné dokumenty, ktoré sú vedome nesprávne;

- predpokladaný pôvodca nezrovnalosti vymyslí fiktívnu situáciu, napr. tzv. "kolotočový podvod", fiktívne procesy, falšovanie alebo zneužitie charakteru, kvality alebo množstva tovaru; fiktívny pohyb tovarov, fiktívny hospodársky subjekt.

B. Iné nezrovnalosti

Pri nasledujúcich indikátoroch je potrebné skontrolovať každý prípad individuálne, nakoľko hospodársky subjekt mohol konať s dobrým úmyslom, napr. kumulácia nezlúčiteľnej pomoci, neposkytnutie bankových účtov alebo podpornej dokumentácie, nedokončenie finančnej operácie.

Niektoré typy nezrovnalostí vyskytujúce sa v jednotlivých oblastiach môžu indikovať aj "podozrenie z podvodu", ako napr.:

- účtovníctvo:

  - nesprávne alebo falošné bankové účty,

  - nepredloženie bankových účtov,

- dokumentácia:

  - nesprávne alebo falšované colné dokumenty,

  - nesprávne alebo falšované certifikáty,

  - nesprávne alebo falšované podporné dokumenty (finančné, atď.),

- pravidlá/podmienky zmluvy:

  - nesprávna alebo falšovaná žiadosť o platbu,

  - neoprávnené výdavky,

  - kumulácia nezlúčiteľnej pomoci,

  - odmietnutie kontroly,

  - porušenie pravidiel verejného obstarávania,

  - nedodržanie zmluvných záväzkov,

  - aktivita nebola implementovaná,

  - aktivita nebola ukončená,

  - aktivita nebola realizovaná v súlade s pravidlami zmluvy,

  - neoverené výdavky,

  - výdavky nevzťahujúce sa na oprávnené obdobie,

  - výdavky nevzťahujúce sa na oprávnenú aktivitu,

  - prekročenie rozpočtu,

  - nedodržanie podmienok spolufinancovania,

- hospodársky subjekt

  - falošná identita hospodárskeho subjektu,

  - neexistujúci hospodársky subjekt,

  - nesprávne údaje a popis spoločnosti,

  - deklarácia fiktívnych strát alebo škôd.

Môžu sa objaviť aj ďalšie okolnosti nasvedčujúce podozreniu z podvodu (napr. nový spôsob páchania podvodu).

C. Systémové nezrovnalosti

Tieto nezrovnalosti sa vyskytujú opakovane alebo pravdepodobnosť ich výskytu v rôznych projektoch je vysoká. Objavujú sa napr. ako výsledok zlyhania systému riadenia a môžu sa vyskytovať plošne vo všetkých projektoch.

D. Špecifické / Individuálne  nezrovnalosti

Tieto nezrovnalosti sa vyskytujú iba v konkrétnych projektoch, ale nie v celom systéme. Objavujú sa ako dôsledok subjektívnych konaní alebo chýb pri konkrétnom projekte a nemali by sa vyskytnúť v iných projektoch, ak sú postupy finančného riadenia riadne dodržiavané.

Opatrenia a dôsledky

Útvary, ktoré sú poverené kontrolou, musia navrhnúť opatrenia na odstránenie nedostatkov a riešenie nezrovnalostí, a to buď posilnením technických požiadaviek, alebo podrobnejším popisom finančných odporúčaní.

Opatrenia môžu byť nasledovné:

- ekonomické následné opatrenie – dochádza k nim, keď kontrola odhalí nedodržanie rozhodnutia o poskytnutí príspevkov a aspoň jeden výdavok nie je dostatočne zdôvodnený. Môžu vyplývať buď z chyby alebo nezrovnalosti v zmysle vnútroštátneho práva alebo predpisov ES, či už išlo o úmysel alebo nie. Prejavia sa prípadnou zrážkou poskytnutého príspevku v tom prípade, ak na operáciu nebola ešte vyplatená jeho záverečná časť, alebo v opačnom prípade žiadosťou o spätnú platbu;

- informovanie OLAF-u o zistených nezrovnalostiach – ak sa nezrovnalosti týkajú súm nižších ako 10 000 EUR, členské štáty nie sú povinné oznámiť túto skutočnosť, pokiaľ si to Európska komisia výslovne nevyžiada. V prípade zistenia nezrovnalostí nad 10 000 EUR je Národný orgán povinný postupovať v súlade s usmernením č. 2/2006-NF  k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia predvstupových a povstupových fondov EÚ a ostatných finančných nástrojov, vydaného sekciu európskych záležitostí v spolupráci so sekciou rozpočtovej politiky a sekciou systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR. Manažéri kontroly vykonávajúci kontrolu na I. úrovni sú povinní do piatich pracovných dní  podľa čl. 28 nariadenia EK (ES) č. 1828/2006 - informovať príslušné orgány programu INTERREG IVC, t.j. Riadiaci orgán, Certifikačný orgán, Orgán auditu a vedúceho partnera projektu. Dôsledkom neregulárneho konania môže byť aj administratívne vyšetrovanie vedené priamo vyšetrovateľmi Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Ak sa v rámci vyššie uvedených kontrolných postupov zistia nedostatky, manažéri kontroly pred osvedčením výdavkov zabezpečia vykonanie potrebnej nápravy zo strany kontrolovaného subjektu. Ak sa vyššie uvedenými kontrolnými postupmi zistia skutočnosti, ktoré si vyžiadajú buď prepočítanie už čerpaných čiastkových prostriedkov alebo vrátenie už plne zaúčtovaných a čerpaných prostriedkov ERDF, manažéri kontroly vykonávajúci kontrolu budú okamžite informovať príslušné orgány, t.j. Riadiaci orgán, Certifikačný orgán, Orgán auditu a vedúceho partnera projektu.

F. Vypracovanie Správy o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste (príloha č. 3) alebo Správy o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie (príloha č. 6) a Kontrolného zoznamu (príloha č. 4)

Na základe harmonogramu vykonajú manažéri kontroly v stanovenom termíne kontrolu výdavkov slovenského projektového partnera. Po vykonaní kontroly fyzickej realizácie projektu nasleduje vypracovanie Správy o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste alebo Správy o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie a Kontrolného zoznamu.

Kontrolór vedúceho partnera vypĺňa správu z kontroly vlastných výdavkov vedúceho partnera, rovnako ako aj správu z kontroly vstupov poskytnutých projektovými partnermi.

Neoddeliteľnou súšasťou správy sa stáva:

- Zoznam predložených dokumentov (príloha č. 10), resp. obdobný dokument obsahujúci všetky požadované informácie,

- tabuľky Finančnej správy projektového partnera – zoznam partnerom uplatnených a kontrolórmi uznaných výdavkov, rozpočet na obdobie a celkový rozpočet (príloha č. 11), resp. obdobný dokument obsahujúci všetky požadované informácie a

- Kontrolný zoznam (príloha č. 4).

Vypracovaná správa s kontrolným zoznamom je zaslaná poštou kontrolovanému subjektu v termíne najneskôr do 20 kalendárnych dní od začatia kontroly (doručenia kompletnej dokumentácie). Kontrolovaný subjekt má povinnosť oboznámiť sa so závermi vyplývajúcimi z predmetnej správy,  ako aj s chybami a nedostatkami. Zároveň je kontrolovaný subjekt povinný doručiť podpísanú predmetnú správu vrátane vlastného vyjadrenia na Ministerstvo hospodárstva SR, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce v termíne najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa obdržania predmetnej správy z Ministerstva hospodárstva SR.

V prípade, že kontrolovaný subjekt nesúhlasí so znením vypracovanej správy, ako aj s prijatými závermi vyplývajúcimi z predmetnej správy, je povinný takéto skutočnosti vyjadriť bezodkladne (najneskôr do 5 kalendárnych dní) písomnou formou a zaslať ich na Ministerstvo hospodárstva SR, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce. V takomto prípade, Ministerstvo hospodárstva SR, odbor IBS, opätovne, na základe vyjadrenia slovenského projektového partnera, prehodnotí závery vyplývajúce z predmetnej správy a následne bezodkladne informuje konečného prijímateľa pomoci.

V prípade, že kontrolovaný subjekt nedoručí podpísanú správu na MH SR v stanovenom termíne, MH SR, odbor IBS nevystaví príslušné vyhlásenie o overení, čím kontrolovaný subjekt stratí možnosť refundácie vynaložených výdavkov pre dané kontrolované obdobie.

Po vykonaní kontroly účtovných dokladov  finančnej operácie sú manažéri kontroly, ktorí kontrolu vykonali, povinní zaevidovať vykonanú kontrolu v Registračnej knihe kontrol (príloha č. 5).

Správa z kontroly a Kontrolný zoznam sú internými projektovými dokumentmi. Oba dokumenty musia byť uchovávané slovenským projektovým partnerom ako aj manažérmi kontroly. Spoločnému technickému sekretariátu, resp. vedúcemu partnerovi projektu sú zasielané len v prípade ich výslovnej žiadosti.

G. Vystavenie Vyhlásenia o overení výdavkov (príloha č. 1B)

Po podpísaní Správy o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste, resp.  Správy o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie vydá NO (najneskôr do 5 kalendárnych dní) príslušné Vyhlásenie o overení v štyroch exemplároch. Dva exempláre sú zaslané slovenskému projektovému partnerovi a dva exempláre ostávajú k dispozícii pre Národný orgán. Vystavením a podpisom predmetného vyhlásenia kontrolór potvrdzuje, že overil všetky žiadané položky a deklaruje správne použitie fondov.

Následne slovenský projektový partner zasiela Vyhlásenie o overení výdavkov spolu s Finančnou správou svojmu LP, ktorý na základe čiastkových správ a certifikátov projektových partnerov vypracuje súhrnnú Správu o pokroku za celé partnerstvo. Súhrnnú Správu o pokroku, overenú svojim kontrolórom, zasiela vedúci partner spolu s vyhlásením o overení pre celé partnerstvo (príloha č. 1A) (súčasť spoločnej Finančnej správy) na STS. Vedúci partner taktiež zasiela kópie Vyhlásení o overení jednotlivých projektových partnerov (bez príloh – Finančná správa projektového partnera) na STS.

Pri predkladaní Správy o pokroku môže vedúci partner projektu vyžadovať od slovenského projektového partnera potvrdenie časti Finančná správa manažérom kontroly. V danom prípade zamestnanci odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce - manažéri kontroly -  potvrdia svojim podpisom a pečiatkou odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce správnosť predloženej Finančnej správy, pričom jednotlivé výdavky Finančnej správy nesmú byť v rozpore s oprávnenými výdavkami uvedenými v správe o kontrole a vyhlásení o overení.

H. Zasielanie Oznámenia o prijatí pomoci (príloha č. 18)

Po schválení Správy o pokroku zo strany STS, vypracuje Certifikačný orgán certifikovaný výkaz výdavkov daného projektu a žiadosť o platbu, ktorú predkladá Európskej komisii. Tá na základe žiadosti vyplatí / refunduje žiadané prostriedky na účet Certifikačného orgánu, ktorý ich následne prevedie na účet vedúceho partnera projektu. Vedúci partner rozdelí refundované prostriedky medzi jednotlivých projektových partnerov.

Slovenský projektový partner je povinný po obdržaní finančných prostriedkov z ERDF oznámiť Ministerstvu hospodárstva SR, ako Národnému orgánu pre program INTERRREG IVC, refundáciu výdavkov za predchádzajúce kontrolované obdobie v lehote do 30 dní od jej prijatia. Toto oznámenie vykoná slovenský projektový partner prostredníctvom zaslania „Oznámenia o prijatí finančnej pomoci z ERDF“ na adresu:

Ministerstvo hospodárstva SR

Sekcia podporných programov

Odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

Mierová 19

827 15 Bratislava

## 7.4   Zmeny v implementácii projektu

V súlade so Zmluvou o poskytnutí príspevku je vedúci partner povinný požiadať Riadiaci orgán o schválenie, ak sa zmení partnerstvo, činnosti, trvanie alebo rozpočet projektu. Spoločný technický sekretariát je zodpovedný za praktickú správu zmien prebiehajúcich projektov.

Všetky menšie zmeny (napr. zmeny kontaktných informácií,  preplánovanie činností, drobné odchýlky v rozpočte) môžu byť oznámené STS ako „odchýlky“ prostredníctvom šesťmesačných správ o pokroku.

Akýmkoľvek väčším zmenám súvisiacim s partnerstvom (napr. výpadok alebo nahradenie partnerov), činnosťami (napr. predĺženie trvania) a rozpočtom by sa bolo potrebné, ak je to možné, vyhnúť. Ak však budú riadne odôvodnené, tieto zmeny môžu byť schválené RO alebo MV prostredníctvom postupu založeného na „žiadosti o zmenu“.

Základným pravidlom je, že vedúci partneri by mali informovať STS čo najskôr, ako získajú vedomosť o možnej väčšej zmene v ich  projektoch.

Postup pri „žiadosti o zmenu“ Pri všetkých väčších zmenách musí byť vyplnený formulár „Žiadosť o zmenu“. V tomto formulári vedúci partner stručne opíše požadovanú zmenu a uvedie jej odôvodnenie. K predmetnej žiadosti musí priložiť upravenú verziu prihlášky/žiadosti (zmenenú v príslušných častiach). Na tento účel musí byť použitá špeciálna verzia pôvodnej žiadosti. V prípade, ak nový partner nahrádza odchádzajúceho partnera, musí byť tiež priložené vyhlásenie o spolufinancovaní od nového partnera. V závislosti od rozsahu zmien bude rozhodnutie prijaté buď RO alebo prostredníctvom písomného konania MV INTERREC IVC. Zmena vstúpi do platnosti až dňom zaslania oficiálneho oznámenia vedúcemu partnerovi.

Pre zmeny rozpočtu existujú špecifické pravidlá flexibility. Rozpočet by mal byť samozrejme uvedený v žiadosti tak presne, ako je to možné. Keďže však projekty nie sú statickou vecou, počas implementácie projektu môže byť nevyhnutné vykonať zmeny. Z tohto dôvodu je potrebné vedieť, že program INTERREG IVC určuje nasledovné pravidlá pre zmeny v rozpočtoch, čo umožňuje určitú flexibilnosť rozpočtov:

„Zmeny v rozpočtových položkách, komponentoch rozpočtu a rozpočtoch partnerov sú prípustné, pokiaľ ostane dodržaná maximálna výška pridelených prostriedkov z ERDF a nórskych fondov.

- Bez predchádzajúceho písomného oznámenia Riadiacemu orgánu (RO) je vedúci partner oprávnený prekročiť rozpočtové položky, komponenty rozpočtov a rozpočty jednotlivých partnerov ako je to uvedené v schválenej žiadosti. Prekročenie výdavkov je obmedzené na maximálne 20.000 EUR alebo, ak bude vyššie, až do 10 % pôvodnej sumy.

- Iba jeden krát počas trvania projektu je LP oprávnený urobiť presun v rozpočte medzi rozpočtovými položkami, komponentmi a partnermi až do 20 % z celkových výdavkov, ako sú uvedené v schválenej žiadosti. Takýto presun vyžaduje žiadosť na STS / RO a vstúpi do platnosti až po schválení zo strany STS / RO.“

Je dôležité uviesť, že prognóza platieb (pozri bod 5.4.4) nemôže byť zmenená.

Pravidlá flexibility – príklady: a) 20.000 EUR / 10 % pravidlo flexibility Rozpočtová položka; Pôvodná suma v schválenej žiadosti; Maximálne prípustné prekročenie výdavkov pri tejto položke; Vysvetlenie. Administratívne náklady; 50.000 EUR; 20.000 EUR; Keďže 10 % pôvodnej sumy (t.j. 5.000 EUR) je menej ako 20.000, pri tejto rozpočtovej položke môže dôjsť k prekročeniu o najviac 20.000 EUR.. Náklady na zamestnancov; 500.000 EUR; 50.000 EUR; Keďže 10 % pôvodnej sumy (t.j. 50.000 EUR) je viac ako 20.000, pri tejto rozpočtovej položke môže dôjsť k prekročeniu o 50.000 EUR.. Teda - ak je pôvodná suma v žiadosti (na úrovni celkového rozpočtu projektu) nižšia ako 200.000 EUR, môže byť prekročená o najviac 20.000 EUR; - ak je pôvodná suma v žiadosti vyššia ako 200.000 EUR, môže byť prekročená o najviac 10 %. b) 20 % rozpočtový presun Pokiaľ sa projekt musí odchýliť od pôvodného rozpočtu o viac, ako je dovolené podľa 20.000 EUR / 10 % pravidla flexibility, potom by mal vedúci partner požiadať o uskutočnenie presunov v rozpočte. V prípade presunov v rozpočte, je dovolené navýšiť komponenty, rozpočtové položky a rozpočty partnerov (pri súčasnom znížení iných rozpočtových položiek / komponentov / rozpočtov partnerov) do výšky maximálne 20 % z celkového rozpočtu projektu, na každú zmenu. Príklad: Komponenty; Pôvodná suma v schválenej žiadosti; Nová suma po rozpočtovom presune; Vysvetlenie. Komponent 1; 250.000 EUR; 410.000 EUR; Tento komponent môže byť zvýšený o najviac 160.000 EUR.. Komponent 2; 500.000 EUR; 310.000 EUR; Komponent nevyužitý (neminutý), čo umožňuje presun do iných komponentov.. Komponent 3; 50.000 EUR; 80.000 EUR; Tento komponent môže byť zvýšený o najviac 160.000 EUR.. Spolu; 800.000 EUR; 800.000 EUR. V tomto príklade môže byť presunutých najviac 160.000 EUR do rozpočtov partnerov, rozpočtových položiek a komponentov pri žiadosti o rozpočtový presun, za predpokladu, že nedôjde k prekročeniu maximálnej výšky prostriedkov pridelených z ERDF a nórskych fondov. Rozpočet, v ktorom boli uskutočnené presuny, môže byť znovu predmetom odchýlok v súlade s obmedzeniami pravidla flexibility opísaného v písmene a).

## 7.5   Druhostupňový audit / kontrola vzorky projektov

Každý rok v období 2008 až 2015 budú vykonávané vzorkové kontroly projektov za účelom kontroly, či projekty správne vykazovali výdavky uvedené v správach o pokroku. Kontroly sa uskutočnia na reprezentatívnej vzorke schválených operácií. Pri výbere vzoriek operácií sa musí prihliadať na vhodnú kombináciu typov a veľkostí operácií, ako aj na rizikové faktory identifikované na základe vykonaných národných kontrol alebo kontrol vykonaných Spoločenstvom. Účelom týchto kontrol je identifikovať chyby v účtovných záznamoch na úrovni jednotlivých projektov a na tomto základe získať celkový obraz o tom, či riadiace a kontrolné postupy a dokumenty určené na úrovni programu sú používané, a či zabezpečujú predchádzanie a nápravu potenciálnych  slabých miest a chýb. Ide o kontrolu na II. úrovni, tzn. následnú (ex-post) finančnú kontrolu.

Vzorkové kontroly budú vykonávané v rámci pôsobnosti Orgánu auditu za pomoci Skupiny audítorov. Samotné kontroly budú subkontrahované a vykonávané externou audítorskou spoločnosťou.

Predsedom Skupiny audítorov je Orgán auditu a jej členmi sú zástupcovia každého členského štátu zúčastneného na Operačnom programe INTERREG IVC (jeden zástupca z každej zo zúčastnených krajín). Zástupcovia musia byť oprávnení zúčastňovať sa na rozhodovacom procese v Skupine audítorov v mene svojich členských štátov a musia byť z iného oddelenia ako členovia MV, kontrolóri určení podľa článku 16 Nariadenia (ES) č. 1080/2006 a nezávislí na činnostiach a financiách projektu Operačného programu INTERREG IVC. Členom Skupiny audítorov za SR je zástupca MF SR zo Sekcie auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov, Odbor ERDF a kohézneho fondu.

Ak bude projekt vybratý na vzorkovú kontrolu, vedúci partner a ostatní partneri sú povinní spolupracovať s orgánmi auditu, predložiť akékoľvek dôkazné dokumenty alebo informácie považované za potrebné pri pomoci s posudzovaním účtovných dokumentov, ako aj poskytnúť prístup do svojich priestorov.

Okrem náhodných kontrol opísaných vyššie, iné príslušné orgány programu, ako napr. audítorské služby Európskej komisie, Európsky súd audítorov, národné orgány, STS / Riadiaci orgán, Certifikačný orgán, môžu vykonávať audity kontrolujúce kvalitu implementácie projektu a predovšetkým jeho finančné riadenie s ohľadom na jeho súlad s EÚ a národnými pravidlami. Projekt môže byť vybratý na kontrolu aj po jeho ukončení. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť dobrú dokumentáciu a bezpečné uschovanie všetkých projektových dokumentov najmenej do konca roku 2021.

## 7.6   Povinnosti v oblasti publicity a informovania

V súlade s väčším dôrazom kladeným na komunikáciu a rozširovanie výsledkov nie len na úrovni EÚ, ale aj na programovej úrovni, vyžaduje sa od projektových partnerov, aby venovali dostatočný čas na informovanie a publicitu počas celého trvania projektu, ako aj potom. Aby sa zvýšil dopad daného projektu, mali by byť prínos a výsledky jasne viditeľné – nie len samotným projektovým partnerom, ale aj externým zainteresovaným osobám, napr. Európskej komisii, iným národným, regionálnym alebo miestnym aktérom.

### 7.6.1   Komunikačný plán

Odporúča sa, aby projektoví partneri vymenovali jednu osobu zodpovednú za vytvorenie a implementáciu komunikačného plánu počas trvania projektu (pozri rámik  nižšie). Táto osoba by mala zaistiť koherentnosť informačných aktivít a mala by byť prostredníkom medzi projektovými partnermi a referentom STS pre komunikáciu.

Vytvorenie komunikačného plánu Zatiaľ čo nebude mať každý projekt profesionála na komunikáciu, stále je možné vytvoriť komunikačný plán, resp. interný plán pre informačné a publikačné činnosti za účelom zabezpečenia náležitého šírenia informácií k iným možným záujemcom. Odpovede na nasledujúce otázky Vám pomôžu identifikovať kľúčové časti: Koho chcete osloviť? Vytvorenie zoznamu cieľových skupín Vášho projektu je prvým krokom pri vytvorení účinnej komunikácie. Napr.: národní / regionálni tvorcovia politiky, špecialisti v tejto oblasti (národní alebo európski), všeobecná verejnosť. Čo chcete povedať? Zadefinujte správu pre každú cieľovú skupinu. Správa určená tvorcom politiky (napr. zmena regionálnej politiky s využitím projektových výsledkov) sa líši od správy určenej pre laickú verejnosť (napr. ukázať, aký dopad majú výsledky na každodenný život verejnosti). Ako by ste to mali povedať? Aké prostriedky by ste mali použiť na doručenie určitej správy danej cieľovej skupine. Rozhodnutia ako – či je brožúra, konferencia alebo tlačová správa najlepší spôsob pre oslovenie cieľovej skupiny. Vyplývajúce výstupy, o ktorých sa tu rozhodne, určia, aké výstupy budú predložené v žiadosti. Funguje to? Je dôležité merať dopad rôznych komunikačných výstupov a prípadne zvyšovať ich efektívnosť. To umožní projektovým partnerom navrhnúť efektívne indikátory výsledkov a merať ich v priebehu celého trvania projektu.

Pre každý projekt je nevyhnutné vytvoriť projektovú webovú stránku, ktorá prezentuje prinajmenšom ciele projektu, zapojených partnerov a – s postupným napredovaním projektu – projektové výsledky. Partnerom sa dôrazne odporúča, aby toto vzali do úvahy v rámci komponentu 2. Pre požiadavky týkajúce sa archivovania webovej stránky pozri aj kapitolu 8 o ukončení projektu.

### 7.6.2   Opatrenia pre publicitu

Nehľadiac na to, ako dochádza k informovaniu o projekte, existujú minimálne požiadavky pre zverejňovanie EÚ spolufinancovania a programu, ktorý uľahčuje financovanie. Partneri tu nájdu špecifické usmernenia o tom, ako splniť tieto požiadavky. Okrem toho, že ide o opatrenia v oblasti publicity a informovania, sú tiež dôležité pri vytváraní povedomia o projektových činnostiach a výsledkoch a pomáhajú iným regiónom eventuálne využiť tieto výsledky pre seba.

#### 7.6.2.1   Právny základ

Všetky projekty musia byť v súlade s požiadavkami publicity a informovania ustanovenými v Nariadení Komisie (ES) č. 1828/2006 (články 8 a 9) z 8. decembra 2006 a v Zmluve o poskytnutí príspevku podpísanej medzi vedúcim partnerom a riadiacim orgánom (článok 7). Nariadenie a vzor zmluvy o poskytnutí príspevku je možné stiahnuť na webovej stránke programu.

#### 7.6.2.2   Pravidlá publicity

Použitie loga INTERREG IVC a emblému EÚ je povinné na všetkých komunikačných materiáloch a nástrojoch vyrobených pre spolufinancovaný projekt. Na všetkých komunikačných materiáloch je tiež potrebné uviesť odkaz na príspevok z ERDF a program. Môže ísť napr. o frázu „spolufinancované Európskym Fondom Regionálneho Rozvoja a umožnené programom  INTERREG IVC“. Vyhlásenie Riadiacim orgánom, podľa Nariadenia (ES) č. 1828/2006, je začlenené do programového loga: „Regióny Európy podieľajúce sa na riešeniach“. Príloha G poskytuje kompletné technické detaily pre rozličné logá a ich použitie. Mali by sa používať pri rešpektovaní veľkosti, farby a iných špecifických aspektov.

Prvky popísané v prílohe G sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke programu INTERREG IVC vo vysoko rozlíšenom vektorovom formáte na účely tlače (EPS formát). JPEG, GIF alebo iné formáty s nízkym rozlíšením by mali byť používané len pre elektronické verzie dokumentov.

Je na projektových partneroch, aby zaistili, že majú najnovšiu verziu usmernenia o publicite a aby sa ňou riadili. Projekty musia posielať 3 kópie všetkých publikačných materiálov na STS/MA, ktoré sú oprávnené používať tieto materiály pri propagácii programu.

# 8.   Ukončenie projektu

V súvislosti s ukončením projektu je dôležité poznať nasledovné body:

- Konečný dátum pre oprávnenosť výdavkov: aby boli oprávnené, všetky činnosti musia byť ukončené a súvisiace výdavky zaplatené (vrátane platieb za finančnú kontrolu poslednej správy o pokroku) pred koncom mesiaca, ktorý je v žiadosti uvedený ako záverečný mesiac.

- Posledná správa o pokroku: ako pre všetky ostatné kontrolované obdobia, projekty musia predložiť auditovanú správu o pokroku aj za posledné vykazované obdobie. Posledná správa o pokroku musí byť predložená do troch mesiacov po dni ukončenia projektu.

- Záverečná správa: po ukončení projektu musí byť predložená STS záverečná správa. Táto správa musí poskytovať informácie o výstupoch, výsledkoch a možných dopadoch projektu. Musí byť predložená do troch mesiacov po dni ukončenia projektu. Vzorová záverečná správa bude uverejnená na webovej stránke programu.

- Povinnosti v oblasti informovania a publicity (pozri tiež bod 7.6): pravidlá upravené v Nariadení (ES) 1828/2006 článkoch 8 a 9 o informovaní a publicite musia byť dodržané pri všetkých produktoch vytvorených  s pomocou programu INTERREG IVC, po ukončení projektu vrátane.

- Archivácia dokumentov: Vedúci partner je vždy povinný pre účely auditu uchovať všetky súbory, dokumenty a údaje o projekte na štandardnom dátovom nosiči bezpečným a náležitým spôsobom najmenej do 31. decembra 2020. Uvedené nemá vplyv na iné možné dlhšie zákonné lehoty pre uchovanie, ako môžu byť stanovené národným právom. (V podmienkach SR je to 31. december 2021.) Projektoví partneri sú tiež povinní udržiavať webovú stránku projektu dostupnú online ešte 5 rokov po ukončení projektu. Tieto náklady, ktoré nie sú oprávnené pre spolufinancovanie z ERDF, by mal znášať vedúci partner projektu.

# Zoznam príloh

Príloha A   Schematický prehľad štruktúr programu INTERREG IVC	128

Príloha B   Navrhovaný rámec pre vykazovanie identifikovaných postupov	129

Príloha C   Príklady projektov INTERREG IVC	130

Príloha D   Doplňujúce informácie o „preddefinovaných“ indikátoroch	134

Príloha E   Plán vzdelávania a školení	139

Príloha F   Kvalitatívne ohodnotenie projektu	141

Príloha G   Požiadavky na informovanie a publicitu	146

Príloha č. 1a   vyhlásenie o overení predkladané vedúcim partnerom STS (súčasť správy o pokroku)	152

Príloha č. 1b   vyhlásenie o overení	153

Príloha č. 2   Audit Trail pre program INTERREG IVC	156

Príloha č. 3   Správa o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste	161

Príloha č. 4   Kontrolný zoznam pre projekty financované z programu INTERREG IVC	166

Príloha č. 5   Registračná kniha kontrol	179

Príloha č. 6   Správa o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie	180

Príloha č. 7   Oznámenie výkonu administratívnej kontroly	185

Príloha č. 8   Lehoty pre výkon finančnej kontroly na I. úrovni	187

Príloha č. 9   Správa o priebehu projektu	190

Príloha č. 10   Zoznam predložených dokumentov	194

Príloha č. 12   Náležitosti dokladovania pri vyúčtovaní	198

Príloha č. 13   Oznámenie výkonu kontroly finančnej operácie na mieste	204

Príloha č. 14   Poverenie na výkon kontroly finančnej operácie na mieste	206

Príloha č. 15   Analýza a riadenie rizík	207

Príloha č. 16   Správa o zistenej nezrovnalosti	212

Príloha č. 17   Potvrdenie kontroly zdieľaných nákladov	214

Príloha č. 18   Oznámenie o prijatí finančnej pomoci z ERDF	216

Príloha A   Schematický prehľad štruktúr programu INTERREG IVC

| Monitorovací výbor Pozostáva zo zástupcov EÚ27 + Nórskeho kráľovstva + Švajčiarskej konfederácie + programových orgánov a EK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Orgán auditu Medziministerský výbor pre koordináciu kontrol (Francúzsko) |  |
|  |  | Riadiaci orgán Región North Pas de Calais (Francúzsko) |  |  | Certifikačný orgán Caisse des Depots et Consignations (Francúzsko) |
|  |  | Spoločný technický sekretariát v Lille (Francúzsko) (zahŕňa informačný bod) |  |  |  |
| Informačný bod Valencia (Španielsko) |  |  |  |  | Informačný bod Rostock (Nemecko) |
|  |  | Informačný bod Katovice (Poľsko) |  |  |  |
| Národný orgán – Ministerstvo hospodárstva SR |  |  |  |  |  |

Príloha B   Navrhovaný rámec pre vykazovanie identifikovaných postupov

|  | Odsek | Návrh obsahu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Názov postupu |  |
| 2 | Presná téma/záležitosť, na ktorú je postup zameraný |  |
| 3 | Ciele postupu |  |
| 4 | Miesto | - Krajina - Región alebo okres alebo mestské územie alebo obec |
| 5 | Podrobný popis postupu | - Pôvod - Časový úsek - Zúčastnené orgány / implementácia - Postup a detailný opis postupu - Právny rámec - Finančný rámec |
| 6 | Hodnotenie | - Potenciálne preukázané výsledky (napr. prostredníctvom indikátorov) - Potenciálne faktory úspešnosti - Vzniknuté ťažkosti |
| 7 | Vedomosti získané z postupu |  |
| 8 | Kontaktné informácie |  |
| 9 | Iné potenciálne zaujímavé informácie | - Webové stránky - Rôzne dokumenty (správy, prezentácie, atď.) |

Príloha C   Príklady projektov INTERREG IVC

Príklady projektov INTERREG IVC

Príklady projektov v rámci Priority 1 „Inovácie a znalostná ekonomika“

- Inovácie, výskum a technologický rozvoj Výmena skúseností a znalostí, prenos a ďalší rozvoj politík zameraných na: - podporu činností a organizácií zúčastnených na výskume a vývoji - podporu výskumu a inovatívnej infraštruktúry, napríklad vedeckých parkov, inovačných centier, inkubátorov alebo podporu skupín (clusters) - posilňovania kreatívnych interakcií medzi trojuholníkom vedomosti – biznis – verejný sektor - optimalizáciu / podporu ekologických inovácií a používanie nových, k životnému prostrediu ohľaduplných technológií a manažérskych prístupov ako je verejné obstarávanie k životnému prostrediu ohľaduplných výrobkov a služieb - pomoc pri reštrukturalizácii regiónov najviac závislých od tradičného priemyslu - zlepšovanie výskumných a inovatívnych schopností regiónov - rýchlejší prenos inovatívnych myšlienok na trh - Podnikanie a malé a stredné podniky (MSP) Výmena skúseností a znalostí, prenos a ďalší rozvoj politík zameraných na: - propagáciu podnikania a vytváranie ekonomických príležitostí, predovšetkým v odboroch založených na vedomostiach a poháňaných inováciami - podporu regionálnych štruktúr na podporu ekonomiky a prístupov podporujúcich MSP - vytváranie finančnej podpory pre MSP a vývoj iných ako grantových nástrojov (ako sú úvery, rizikový kapitál. atď.) - posilňovanie ekonomických profilov regiónov zdieľajúcich záujem na špecifickom sektore ekonomiky a posilňovanie globálnej konkurencieschopnosti sektoru - podporu regionálnych ekonomických skupín (clustrov) - podporu a propagáciu určitých špecifických skupín, napr. mladí podnikatelia alebo ženy – podnikateľky - podporu ekonomickej diverzifikácie vidieckych oblastí - umožnenie podnikateľom zapojiť sa do medzinárodnej ekonomiky a zvýšiť ich konkurencieschopnosť - podporu ekologických inovácií a používanie systému environmentálneho manažmentu v MSP - Informačná spoločnosť Výmena skúseností a znalostí, prenos a ďalší rozvoj politík zameraných na: - rozvoj verejných služieb založených na ICT (Informačných a komunikačných technológiách) za účelom zvýšenia produktivity a konkurencieschopnosti podnikov a podnikateľov - propagáciu rozvoja a používania služieb a produktov založených na ICT (napr. vo verejnej službe e-government a e-zdravotníctvo, prenesenie e-government do regiónov a podnikov) - zvýšenie účasti verejnosti na informačnej spoločnosti, napr. programy na zlepšenie počítačových schopností - zriadenia lepších ICT prepojení medzi regiónmi - Zamestnanie, ľudský kapitál a vzdelanie Výmena skúseností a znalostí, prenos a ďalší rozvoj politík zameraných na: - zlepšenie inovačných schopností - udržanie a vytváranie nových pracovných príležitostí v pozíciách založených na vedomostiach a prispôsobovanie miestnych a regionálnych politík zamestnanosti významným socioekonomickým zmenám, osobitne globalizácii a demografickým zmenám - prípravu a udržanie výskumníkov - zriadenie alebo zlepšenie iniciatív miestneho ekonomického rozvoja (LED) - podporu budovania kapacít a prenosu vedomostí pre ľudí zúčastnených na rozvoji a podpore ekonomiky - zvýšenie investícií do výskumu a vývoja súvisiaceho s ľudským kapitálom - zvýšenie účasti diskriminovaných skupín, ako sú ženy a starší pracovníci, na pracovnom trhu - zlepšenie adaptabilnosti pracovníkov a podnikov, podpora zdravej pracovnej sily v zdravom pracovnom prostredí a rozširovanie a zlepšovanie vzdelávacích a školiacich systémov

Príklady možných projektov v rámci Priority 2 „Životné prostredie a prevencia pred nebezpečenstvom“

- Prírodné a technologické nebezpečenstvá, klimatické zmeny Výmena skúseností a znalostí, prenos a ďalší rozvoj politík zameraných na: - zlepšenie monitorovania rizík pre životné prostredie - podporu zvýšenia povedomia a núdzového plánovania pre obyvateľstvo situované vo veľmi citlivých oblastiach ako sú vysoko rozvinuté korytá riek alebo iné oblasti náchylné na záplavy a seizmické aktivity, atď. - riešenie problému znečistenia vzduchu, riadenie súvisiacich nebezpečenstiev a komunikácia o nich - vývoj alebo koordinácia existujúcich pozorovaní za účelom lepšieho porozumenia prírodným nebezpečenstvám - vývoj stratégií pre minimalizáciu relevantných prírodných a technologických nebezpečenstiev - vývoj nástrojov a akčných plánov a vykonanie opatrení na zvýšenie povedomia a vybudovanie kapacít za účelom efektívnejšej reakcie na všetkých úrovniach na všetky relevantné prírodné a technologické nebezpečenstvá - prepravu nebezpečných tovarov a identifikovanie relevantných úkonov na informovanie relevantných skupín - vývoj primeraných koordinovaných územnoplánovacích opatrení v zemepisne citlivých územiach - vývoj opatrení na riešenie a zvýšenie povedomia o klimatických zmenách a propagácia politík prispôsobovania sa a obmedzovania - vývoj stratégií na prevenciu a obmedzenie záplav - Hospodárenie s vodami Výmena skúseností a znalostí, prenos a ďalší rozvoj politík zameraných na: - zlepšenie kvality dodávok vody a nakladania s vodami, vrátane spolupráce v oblasti hospodárenia s vodami - podporu integrovaných, udržateľných a zúčastnených prístupov k hospodáreniu s vnútrozemskými a morskými vodami, vrátane infraštruktúry vodných ciest - vývoj na ekosystéme založeného prístupu k udržateľnému hospodáreniu morí, hospodáreniu pobrežných oblastí, využívaniu úžitkov mora - prispôsobovanie sa účinkom klimatických zmien, ktoré súvisia s oblasťou hospodárenia s vodami - Predchádzanie tvorby odpadu a hospodárenie s odpadom Výmena skúseností a znalostí, prenos a ďalší rozvoj politík zameraných na: - prechod na recyklujúcu spoločnosť - podporu metód a politík nakladania s odpadmi – vývoj praktických pravidiel pre lokálny integrovaný manažment odpadov - vývoj inovatívnych riešení pre nakladanie s odpadom ako súčasť udržateľného regionálneho systému hospodárenia s odpadmi - znovu využitie skládok odpadu - Biodiverzita a ochrana národného dedičstva, kvalita vzduchu Výmena skúseností a znalostí, prenos a ďalší rozvoj politík zameraných na: - zabezpečenie celkovej ekologickej ucelenosti a dôkladnosti činností (predovšetkým v rámci siete Natura 2000) - vývoj riadiacich mechanizmov (vrátane plánov manažmentu, ak budú potrebné) súvisiacich s územiami určenými ako osobitné zachovávané (konzervované) územia - podpora akčných plánov pre živočíšne druhy a habitáty, ktoré určujú manažérske priority pre druhy podľa Natura 2000 na celom ich prirodzenom území výskytu v EÚ - zabezpečenie celkovej ucelenosti siete Natura 2000 - zlepšenie kvality vzduchu - Energie a udržateľná doprava Výmena skúseností a znalostí, prenos a ďalší rozvoj politík zameraných na: - prechod na nízko uhlíkovú ekonomiku vrátane poskytovania informácií priemyselným zákazníkom, poskytovateľom služieb a občanom o záležitostiach „ako znížiť spotrebu energie“ - prenos znalostí týkajúcich sa dlhodobo zameraných kampaní na energetickú efektívnosť, vrátane efektivity budov, predovšetkým verejných budov - výmena skúseností a odovzdanie znalostí o mechanizmoch na podporu investícií do obnoviteľných zdrojov energie a energeticky úsporných projektov - prijímanie pre životné prostredie prijateľných stratégií v oblasti dopravy - propagovanie vozidiel s nízkou spotrebou a nových technológií pohonu za účelom redukcie emisií - propagovanie použitia zlepšených hromadných a bezmotorových spôsobov prepravy v súvislosti so schémami manažmentu mobility - zlepšovanie informačných systémov pre lepšie riadenie dopravy a pre zlepšenie monitorovania dopravných údajov - Kultúrne dedičstvo a krajina Výmena skúseností a znalostí, prenos a ďalší rozvoj politík zameraných na: - ochranu a podporu kultúrneho dedičstva a krajiny - vývoj inovatívnych prístupov k ochrane pôdy a k obnoveniu kontaminovanej pôdy a zastavaných plôch (brown fieldov) - podporu rizikového manažmentu v oblasti kultúrneho dedičstva a kultúrnej krajiny (vidieckej aj mestskej) - podporu rozvoja turizmu s osobitným zameraním na integrovanie prvkov udržateľnosti

Príloha D   Doplňujúce informácie o „preddefinovaných“ indikátoroch

Táto príloha poskytuje doplňujúce informácie o každom z preddefinovaných indikátoroch v Prihláške. Nasledujúce dve odporúčania musia byť zobraté do úvahy v súvislosti s hodnotením projektu:

  - počas fázy prípravy projektu musia uchádzači reálne odhadnúť cieľovú hodnotu týchto indikátorov (priveľká ambicióznosť nie je znakom kvality);

  - počas implementačnej fázy, počas ktorej musia všetci Vedúci partneri pravidelne vykazovať tieto indikátory, by mali byť uvedené iba tie indikátory, ktoré sú presne a jednoznačne odôvodnené. Keďže táto informácia bude použitá na posúdenie dosiahnutých úspechov programu, vedúci partner musí byť veľmi opatrný a presný pri odhade každého indikátora. Tiež bude jeho úlohou zhromažďovať a kontrolovať tieto údaje od všetkých partnerov  zúčastnených na projekte.

1/ Prínos pre ciele programu

1.1/ Výmena skúseností a zlepšenie schopností a znalostí regionálnych a miestnych účastníkov, predovšetkým približovaním menej skúsených regiónov k viac skúseným.

Indikátory výstupov:

- Počet interregionálnych udalostí organizovaných projektmi za účelom výmeny skúseností

Tento indikátor zaznamenáva počet interregionálnych udalostí, resp. podujatí organizovaných projektom na špecifický účel výmeny skúseností medzi partnermi. Význam slova „udalosti“ by mal byť vykladaný široko, keďže pokrýva rôzne činnosti ako sú workshopy, semináre, konferencie, študijné cesty, výmeny pracovníkov, atď. Zasadnutia riadiacej skupiny projektu môžu byť zaradené do tohto indikátoru, iba ak čiastočne slúžia na výmenu skúseností.

- Celkový počet účastníkov všetkých interregionálnych udalostí

Tento indikátor monitoruje celkový počet účastníkov zúčastnených na interregionálnych podujatiach venovaných výmene skúseností. Číslo tohto indikátora predstavuje základný súčet  osôb zúčastnených na všetkých udalostiach (aj keď sa jedna a tá istá osoba účastní viacerých udalostí).

Indikátor výsledkov:

- Počet zamestnancov so zvýšenými schopnosťami (povedomie / znalosti / zručnosti) v dôsledku výmeny skúseností na interregionálnych udalostiach

Tento indikátor sa zameriava na odhad počtu zamestnancov, ktorých schopnosti sa zvýšili vďaka výmene skúseností. V porovnaní s predchádzajúcim indikátorom („Celkový počet účastníkov“) by mali projekty brať do úvahy dva nasledujúce elementy pri odhadovaní tohto indikátora. Po prvé,  zmyslom tohto indikátora je uvažovať o „jednotlivcoch“. Inými slovami, rovnaká osoba zúčastňujúca sa na rôznych udalostiach by mala byť počítaná iba raz v rámci tohto indikátora. Toto nie je prípad predchádzajúceho indikátora, pri ktorom sa iba spočítavajú celkové počty zúčastnených osôb na každom podujatí (aj v prípade, ak sa rovnaká osoba zúčastňuje na viacerých podujatiach). Po druhé, iba osoby participujúce veľmi aktívne na projekte by mali byť počítané, a nie osoby zúčastňujúce sa udalostí iba príležitostne. Toto je dôvod, prečo by mali byť počítaní iba zamestnanci partnerov. Číslo tohto indikátora by malo byť primerané v porovnaní s celkovým počtom partnerov zúčastnených na projekte.

- Počet akčných plánov vypracovaných regiónmi spadajúcimi pod cieľ „Konvergencia“ v nadväznosti na poznatky získané z regiónov spadajúcich pod cieľ „Konkurencieschopnosť“

Tento indikátor sa používa iba pri „Kapitalizačných projektoch“. Jeho cieľom je prispieť k vyhodnoteniu úspešnosti vyrovnávania „menej skúsených regiónov s viac skúsenými regiónmi“. Základným výstupom Kapitalizačného projektu je akčný plán pre každý zúčastnený región. Tento akčný plán bude presne definovať spôsob, akým budú postupy implementované do Operačného programu príslušného regiónu (pozri bod 2.1.2 Programového manuálu). Tento indikátor v uvedenej súvislosti meria počet akčných plánov vypracovaných regiónmi cieľa „Konvergencia“, ktorý pozostáva z presunu osvedčených postupov z regiónov cieľa „Konkurencieschopnosť a zamestnanosť“.

1.2/ Identifikácia, zdieľanie a prenos osvedčených postupov do regionálnych politík a do hlavných programov Štrukturálnych fondov EÚ.

Indikátory výstupov:

- Počet osvedčených postupov identifikovaných projektmi regionálnej iniciatívy

Tento indikátor sa používa iba pri „Projektoch regionálnej iniciatívy“. Zaznamenáva počet osvedčených postupov identifikovaných počas činností na výmenu skúseností vykonávaných v rámci komponentu 3.

- Počet už identifikovaných osvedčených postupov a poskytnutých k dispozícii pre regionálnych a miestnych účastníkov Kapitalizačných projektov

Tento indikátor sa používa na druhý typ intervencie. Je odhadom počtu osvedčených postupov, ktoré sú poskytnuté k dispozícii partnermi zúčastnenými na kapitalizačných projektoch, a ktoré sú preto pripravené na prenos v rámci projektu.

Indikátory výsledkov:

- Počet osvedčených postupov úspešne prenesených v rámci Projektov regionálnej iniciatívy

Tento indikátor sa používa iba pri „Projektoch regionálnej iniciatívy“. Zo všetkých postupov identifikovaných v rámci projektov regionálnej iniciatívy, niektoré môžu byť čiastočne alebo úplne prenesené medzi partnermi projektu. Uvedený indikátor sa zameriava na počet identifikovaných postupov, ktoré boli skutočne prenesené v rámci projektu. Iba postup predstavený jedným partnerom, a ktorý má určitý a zmerateľný účinok na iného partnera (napríklad prostredníctvom spustenia pilotného projektu alebo prostredníctvom prijatia určitej metodológie týmto druhým partnerom) by mal byť počítaný týmto indikátorom. Inými slovami, úmysel partnera implementovať postup nie je dostatočný. Na koniec by malo byť uvedené, že tento indikátor monitoruje počet prenesených postupov a nie počet prenosov. To znamená, že ak je jeden a ten istý postup prenesený k trom rôznym partnerom, vykázané by malo byť číslo „jeden“ a nie „tri“.

- Počet akčných plánov vypracovaných v rámci kapitalizačných projektov

Tento indikátor sa používa iba pri „Kapitalizačných projektoch“. Ako je uvedené vyššie pri poslednom indikátore v kapitole 5.1.2, akčné plány sú základným prvkom kapitalizačných projektov, keďže budú viesť k implementácii postupov v regiónoch. Predstavujú konečné produkty projektu. V zásade by každý región zúčastnený na kapitalizačnom projekte mal vytvoriť svoj vlastný akčný plán. Teoreticky by číslo vykázané v rámci tohto indikátora malo byť zhodné s číslom regiónov zastúpených v kapitalizačnom projekte.

- Počet hlavných fondov (Kohézny / ERDF / ESF) zameraných na implementáciu osvedčených postupov pochádzajúcich z kapitalizačných projektov

Tento indikátor sa používa iba pri „Kapitalizačných projektoch“. Jeho cieľom je prispieť k vyhodnoteniu úspešnosti kapitalizačných projektov. Akčný plán vypracovaný každým regiónom zúčastneným na kapitalizačnom projekte musí obsahovať informáciu o počte hlavných fondov z regionálnych operačných programov, ktoré budú určené na implementáciu osvedčených postupov. Tento počet je odhadovaný týmto indikátorom.

1.3/ Zlepšenie regionálnych a miestnych politík

Indikátory výstupov:

- Počet regionálnych / miestnych politík a nástrojov v oblasti, na ktorú je projekt zameraný

Berúc do úvahy celkové ciele programu, všetky projekty INTERREG IVC musia nevyhnutne súvisieť s určitým množstvom regionálnych / miestnych politík alebo nástrojov. Úmyslom tohto indikátora výstupu je monitorovať počet politík / nástrojov, na ktoré sa zameriava daný projekt. Napríklad, ak sa projekt zameriava na spôsob, akým sa určité regióny snažia podporiť podnikateľské prostredie na ich území; môže byť politika ekonomického rozvoja každého zo zúčastnených regiónov považovaná za predmet projektu. Účasťou na projekte IVC je nevyhnutne dotknutá politika každej z partnerových oblastí, na ktorú je zameraný projekt. Iné politiky / nástroje na miestnej, regionálnej, národnej alebo EÚ úrovni môžu byť tiež predmetom projektov INTERREG IVC. Tieto politiky / nástroje musia byť v oblasti politiky, ktorá je v súlade s podtémami uvedenými v rámci dvoch priorít programu.

Indikátory výsledkov:

- Počet zlepšených regionálnych / miestnych politík a nástrojov v oblasti, na ktorú je projekt zameraný

V ideálnom prípade by všetky projekty INTERREG IVC mali prispieť k zlepšeniu regionálnych / miestnych politík alebo nástrojov, na ktoré sú zamerané. Toto zlepšenie môže mať rôzne formy. V niektorých prípadoch to bude politický dokument, ktorý bol zmenený, aby bral do úvahy niektoré poznatky získané v rámci projektu spolupráce. V iných prípadoch to bude prenos prístupu, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým sú implementované politiky / nástroje.

2/ Všeobecná úspešnosť projektov

2.1/ Manažment a koordinácia.

Indikátory výstupov:

- Priemerný počet zasadnutí riadiacej skupiny organizovaných projektmi za rok

V rámci každého projektu je vytvorený orgán, ktorý prijíma rozhodnutia, za účelom zabezpečenia efektívneho a hladkého strategického riadenia projektu. Tento orgán sa na úrovni programu nazýva „Riadiaca skupina“, avšak niektoré projekty môžu takýto výbor nazvať iným menom. V závislosti od charakteristiky projektu riadiaca skupina zasadá buď raz alebo dva krát za rok. Tento indikátor zaznamenáva početnosť týchto zasadnutí.

2.2/ Komunikácia a distribúcia

Indikátory výstupov:

- Počet distribuovaných tlačových správ

Tlačová správa je pre verejnosť určené oznámenie vydané pre médiá a iné cielené zverejnenie za účelom pritiahnutia pozornosti médií na špecifické činnosti projektu (napr. úvodné zasadnutie, tlačová konferencia). Tento indikátor zaznamenáva počet takýchto oznámení počas obdobia implementácie projektu.

- Počet brožúr (počet pripravených čísiel / vydaní, nie počet vytlačených alebo distribuovaných kópií)

Tento indikátor zaznamenáva v rámci projektu počet brožúr (alebo letákov) vytvorených Vedúcim partnerom alebo partnerom zúčastneným na projekte. Vzťahuje sa predovšetkým na počet vytvorených vydaní a nie na počet distribuovaných kópií. Ďalej by sa mal týkať iba brožúr venovaných samotnému programu.

- Počet distribuovaných kópií brožúr

Tento indikátor zaznamenáva v rámci projektu počet brožúr (ako sú definované vyššie), ktoré sú skutočne distribuované počas podujatí alebo poslané elektronicky alebo poštou za účelom propagácie projektu.

- Počet informačných novín (počet vydaných čísiel / vydaní, nie počet vytlačených alebo distribuovaných kópií)

Tento indikátor zaznamenáva v rámci projektu počet informačných novín vydaných Vedúcim partnerom alebo partnermi zúčastnenými na projekte. Ako v  prípade brožúr, tento indikátor sa zameriava na počet pripravených vydaní a nie na počet distribuovaných kópií a vzťahuje sa výlučne na informačné noviny týkajúce sa samotného projektu. Ak je zverejnený článok o projekte v informačných novinách jedného z partnerov, nemal by byť zaznamenaný týmto indikátorom, ale v rámci prvého indikátora výsledkov uvedeného nižšie (t.j. „počet článkov / zmienok uverejnených v tlači alebo v inom médiu“).

- Počet distribuovaných kópií informačných novín

Tento indikátor zaznamenáva v rámci projektu počet informačných novín (ako sú definované vyššie), ktoré sú skutočne distribuované počas podujatí alebo poslané elektronicky alebo poštou za účelom propagácie projektu.

- Počet zorganizovaných udalostí zameraných na rozširovanie informácií

Tento indikátor zaznamenáva počet podujatí zameraných na propagáciu a rozširovanie informácií o projekte. Napríklad môže mať podobu úvodného stretnutia alebo záverečnej konferencie. Aby mohli byť zaznamenané v rámci tohto indikátora, tieto udalosti by mali byť organizované predovšetkým projektom samotným (Vedúcim partnerom alebo iným partnerom). Ďalej musia byť úplne alebo čiastočne venované rozširovaniu informácií o projekte pred auditóriom, ktoré je odlišné od partnerov už zúčastnených na projekte.

- Počet iných udalostí, na ktorých sa projekt zúčastnil (s prezentáciami / stánkami o činnostiach projektu)

Tento indikátor zaznamenáva počet udalostí, počas ktorých je projekt propagovaný. Aby mohla byť zaznamenaná v rámci tohto indikátora, udalosť by nemala byť organizovaná projektom. Napríklad, môže ísť o udalosť organizovanú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni, na ktorú je pozvaný Vedúci partner, aby sa jej zúčastnil. Okrem toho, iba projekty, ktoré sú aktívne prezentované (prostredníctvom prezentácie alebo stánku) môžu byť zaznamenané týmto indikátorom. Inými slovami, nemôže ísť o udalosť, ktorej sa Vedúci partner alebo iný partner projektu zúčastňujú ako „pasívni“ účastníci.

Indikátory výsledkov:

- Počet článkov / zmienok uverejnených v tlači alebo v inom médiu

Cieľom tohto indikátora je prispieť k posúdeniu úspešnosti komunikačných aktivít prostredníctvom monitorovania tlače a mediálnych informácií o projekte (články venované projektu, ako aj akékoľvek zmienky o projekte na webových stránkach, v rádiu, televízii, atď.)

- Odhadovaný počet účastníkov udalostí (organizovaných alebo na ktorých sa zúčastňuje)

Tento indikátor odhaduje počet účastníkov nie iba na podujatiach zameraných na rozširovanie informácií organizovaných projektom, ale tiež na iných udalostiach, počas ktorých bol projekt aktívne propagovaný (pozri indikátory výstupov vyššie). Je považovaný za indikátor výsledkov tiež preto, lebo prináša odhad veľkosti publika, ktoré malo úžitok z informácií o projekte.

- Priemerný počet návštev na webovej stránke projektu za mesiac

Cieľom tohto indikátora je prispieť k posúdeniu úspešnosti webovej stránky projektu monitorovaním priemerného počtu návštev za mesiac. Malo by byť uvedené, že tento indikátor je zameraný na počet návštev a nie na počet „zásahov“. Zásah sa zaznamenáva vždy, keď webový prehliadač požaduje súbor (napr. obrázok, text, banner) z webovej stránky. Keďže sa webová stránka skladá z rôznych súborov, počet „zásahov“ nie je presným indikátorom sledovanosti webovej stránky. Na druhej strane návšteva je zaznamenaná vždy, keď sa niekto pozrie na webovú stránku projektu, bez ohľadu na to, koľko súborov (zásahov) musí byť stiahnutých ako súčasť tohto procesu.

Príloha E   Plán vzdelávania a školení

Na zabezpečenie odbornej spôsobilosti zamestnancov odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce je potrebné zabezpečiť ich primerané odborné vzdelávanie formou školení na nadnárodnej a národnej úrovni v oblastiach, v ktorých pracujú. Návrh individuálneho plánu vzdelávania jednotlivých zamestnancov schvaľovaný riaditeľom odboru IBS a generálnym riaditeľom sekcie podporných programov je pripravovaný na základe odborných požiadaviek a výsledkov odborného hodnotenia najmenej jedenkrát do roka. Uvedený návrh, ktorý obsahuje školenia a iné vzdelávacie aktivity predloží riaditeľ odboru / generálny riaditeľ sekcie na osobný úrad s požiadavkou na zabezpečenie tohto vzdelávania.

Recipročne osobný úrad informuje riaditeľa odboru o pripravovaných školiacich programoch súvisiacich s manažovaním a implementáciou štrukturálnych fondov. Rámcový návrh vzdelávania sa implementuje aj vzdelávacími a tréningovými aktivitami, ktoré iniciujú a zabezpečujú aj iné orgány a organizácie, programy a projekty na národnej ako aj nadnárodnej úrovni.

Pokiaľ je účasť hradená zo strany účastníka, riaditeľ odboru predloží osobnému úradu zoznam účastníkov navrhnutých odborom so žiadosťou o uhradenie. Zoznam účastníkov vypracúva riaditeľ odboru tak, aby odzrkadľoval potreby a priority odboru a súčasne zabezpečil nerušený chod odboru. Bez súhlasu riaditeľa odboru s absolvovaním vybranej formy vzdelávania (vrátane nákladov a dopadov na organizáciu fungovania odboru) nie je úhrada vzdelávacej aktivity zo strany pracovníka nárokovateľná.

Okruhy vzdelávania zamestnancov odboru IBS sú uvedené v Individuálnych plánoch  vzdelávania na príslušný kalendárny rok a v Návrhu priorít vzdelávania na príslušný rok za sekciu podporných programov. Účasť na vzdelávaní schvaľuje GRS, príp. riaditeľ odboru. Účasť pracovníkov na vzdelávaní riaditeľ odboru harmonizuje s kapacitnými nárokmi a termínmi úloh, na ktorých odbor aktuálne pracuje.

Riaditeľ odboru je povinný zabezpečiť čo najrovnomernejšiu a najprimeranejšiu dostupnosť vzdelávania pre všetkých pracovníkov odboru v súlade s podmienkami chodu odboru. Vzdelávanie v každej z rámcových oblastí je možné absolvovať rôznymi vzdelávacími aktivitami, v rôznom termíne a trvaní.

Súlad odborných požiadaviek na jednotlivé pracovné pozície s kvalifikačnými predpokladmi uvedenými v opise štátnozamestnaneckého miesta je vyhodnocovaný v rámci výberového konania do štátnej služby.

Plán vzdelávania zamestnancov odboru IBS na príslušný kalendárny rok

TÉMA ŠKOLENIA

- Legislatíva (EÚ, SR) vzťahujúca sa k realizácii programov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013

- Školenia týkajúce sa legislatívnych zmien v oblasti vonkajšej kontroly a auditu v novom programovom období 2007-2013: Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite, Zákon o cestovných náhradách, Zákon o DPH, Zákon o účtovníctve, Zákon o štátnej pomoci

- Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytovaných zo ŠF EÚ

- Metodika projektovania, hodnotenia a implementácie projektov EÚ v programovom období 2007-2013

- Konferencie, medzinárodné fóra a zahraničné odborné stáže týkajúce sa problematiky eurofondov a výkonu kontroly finančných prostriedkov z EÚ v programovom období 2007 – 2013

- Odborná jazyková príprava (AJ, NJ, FJ) zameraná na oblasť európskych záležitostí, štrukturálnych fondov, finančného riadenia a projektového manažmentu

Tréningy a školenia sú financované zo zdrojov na školenia, ktoré sú alokované v rozpočte MH SR, ktoré organizuje rôzne tréningové programy a semináre. Zároveň jednotlivé školenia môžu byť financované aj prostredníctvom technickej asistencie programu INTERREG IVC.

Príloha F   Kvalitatívne ohodnotenie projektu

| Kritérium 1: Význam návrhu |  |
| --- | --- |
| Subkategória | Indikatívne otázky |
| Relevantnosť témy projektu | Je téma projektu jednoznačne v súlade s Lisabonským / Gothenburgským programom? Je jednoznačne v súlade s programovými podtémami? Je táto téma jednoznačne spojená s regionálnym rozvojom a /alebo politikou ŠF EÚ? Je jednoznačne v súlade s kompetenciami regionálnych a miestnych orgánov? Má téma jasnú pridanú hodnotu pre EÚ? Je táto téma vo všeobecnom záujme v kontexte regionálnej politiky EÚ? |
| Relevantnosť navrhovaného prístupu | Rieši sa téma projektu jednoznačne na politickej úrovni? Je projekt jasne zameraný na výmenu skúseností a stavia jednoznačne na skúsenostiach partnerov? Je výmena skúseností na politickej úrovni podstatou navrhovanej spolupráce? Demonštruje projekt jasne, ako bude prispievať k cieľom programu, predovšetkým k zlepšeniu efektívnosti regionálnych / miestnych politík a nástrojov? Je navrhovaný prístup jednoznačne interregionálny? Je navrhovaná spolupráca výhodná pre všetkých? |

| Kritérium 2: Ucelenosť návrhu a kvalita metodológie |  |
| --- | --- |
| Subkategória | Indikatívne otázky (a zdroj v žiadosti) |
| Jasnosť základných princípov projektu | Je problematika, ktorou sa projekt zaoberá jasne určená? Je táto problematika dostatočne zameraná? (2.1.2) Sú ciele a pod-ciele projektu jednoznačne popísané? (2.1.3) Sú plánované účinky (výstupy a výsledky) jednoznačne definované? (2.1.4, 2.1.7, 3) |
| Ucelenosť navrhovanej metodológie | Sú nasledujúce prvky logicky prepojené: ciele týkajúce sa problematiky a plánované účinky? (2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 3) Môžu byť očakávané výsledky dosiahnuté prostredníctvom navrhovanej metodológie a plánovaných aktivít? (2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 3) Je celková navrhovaná metodológia realistická a konzistentná? Sú komponenty logicky prepojené? Je jednoznačné, že činnosti nepresahujú medzi viaceré komponenty? Sú aktivity logicky prepojené? Je ich postupnosť logická? Je zvolená intenzita spolupráce v súlade s navrhovanými aktivitami? (2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 3) Pri kapitalizačných projektoch, sú projekty jednoznačne zamerané na prenos identifikovaných osvedčených postupov do hlavných programov štrukturálnych fondov? (2.1.3, 3) |
| Kvalita pracovného plánu (komponenty) | Sú plánované činnosti a výstupy v pracovnom pláne projektu precízne definované? (3) Počas každého semestra časového plánu je opis výstupov v súlade s opisom aktivít? |
| Súlad projektu s horizontálnymi politikami EÚ | Je projekt v súlade s 2 horizontálnymi politikami EÚ (rovnosť príležitostí a udržateľnosť životného prostredia) (2.2.3) |

| Kritérium 3: Kvalita výsledkov |  |
| --- | --- |
| Subkategória | Indikatívne otázky (a zdroj v žiadosti) |
| Hmatateľnosť výsledkov | Sú očakávané výsledky (a výstupy) konkrétne? Sú precízne špecifikované a kvantifikované? Sú realistické? (2.1.4, 2.1.7, 3) |
| Viditeľnosť výsledkov | Budú očakávané výsledky rozšírené medzi iných záujemcov v Európe? Sú naplánované dostatočné opatrenia súvisiace s informovaním a publicitou? (2.1.4, 2.1.7, 3.2) Sú v rámci komponentu 2 jasne zadefinované činnosti súvisiace s informovaním a publicitou ? Napr. je špecifikovaná cieľová skupina týchto aktivít? Sú tieto aktivity vhodne začlenené do celkového pracovného plánu? |
| Dôležitosť výsledkov | Je projekt schopný zlepšovať regionálne politiky a nástroje? Budú mať očakávané výsledky priamy vplyv na miestne / regionálne politiky regiónov zastúpených v partnerstve? Sú tvorcovia rozhodnutí zo zúčastnených regiónov priamo zapojení do projektu? (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3, 5) Majú očakávané výsledky európsky význam? Boli by aplikovateľné kopírovateľné aj v iných európskych regiónoch? (2.1.4, 2.1.7, 3) Pre kapitalizačné projekty, očakáva sa vytvorenie akčného plánu pre každý zúčastnený región? (2.1.4, 2.1.7, 3) |
| Pridaná hodnota výsledkov | Sú očakávané výsledky inovatívne v kontexte programu INTERREG IVC? Sú jednoznačne odlišné od výsledkov dosiahnutých v iných súčasných alebo minulých projektoch? (2.1.4, 2.1.7, 3) Pre projekty, ktoré nadväzujú na iné projekty, je prostredníctvom partnerstva a/alebo témy projektu a/alebo zvolenej intenzity spolupráce jasne demonštrovaná pridaná hodnota? (2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 5) |
| Trvanlivosť výsledkov | Existujú realistické opatrenia na zabezpečenie trvácnosti výsledkov projektu? Ak nie, je to odôvodnené? (2.1.8) |

| Kritérium 4: Kvalita manažmentu |  |
| --- | --- |
| Subkategória | Indikatívne otázky (a zdroj v žiadosti) |
| Jasnosť štruktúr a procedúr projektovej koordinácie a riadenia | Sú postupy prijímania rozhodnutí, monitorovania a hodnotenia (strategická úroveň) vysvetlené? Sú jasné, transparentné a spravodlivé? Sú všetci partneri zapojení do procesu prijímania rozhodnutí? Ak nie, je to v žiadosti odôvodnené? (2.3.3, 2.3.4) Sú postupy každodenného / bežného riadenia a koordinácie vysvetlené? Sú dostatočné? (2.3.1, 3) Sú procesy administratívneho a finančného riadenia jednoznačne vysvetlené? Sú procesy prvostupňovej kontroly jednoznačne opísané? Sú v súlade so špecifickými národnými pravidlami? (2.3.2, 3, 5) Ak sa v rámci partnerstva predpokladá deľba úloh, je toto rozdelenie jasné a logické? Ak sa nepredpokladá žiadna deľba úloh, je to odôvodnené v žiadosti? (2.3, 3, 5) |
| Kvalita komponentu 1 | Sú aktivity komponentu 1 jasne a precízne zadefinované? (3) Sú tieto aktivity v súlade s popisom poskytnutým v časti 2.3 žiadosti? (2.3, 3) |
| Skúsenosti LP a partnerov s podobnými programami a projektmi | Má vedúci partner skúsenosti s riadením podobných projektov? (5) Majú ostatní partneri skúsenosti s podobnými projektmi? (5) |

| Kritérium 5: Kvalita partnerstva |  |
| --- | --- |
| Subkategória | Indikatívne otázky (a zdroj v žiadosti) |
| Spojitosť medzi cieľmi projektu a partnerstvom | Je problematika, na ktorú je projekt zameraný, spoločná pre všetkých partnerov? Budú mať z projektu úžitok všetci partneri? (2.1, 2.2.1, 2.3, 2.3, 3) Zahŕňa projekt partnerov príslušných na riešenie daných problémov? Sú zapojení partneri v pozícii, aby ovplyvňovali ich regionálne / miestne politiky a stratégie? (5) Je počet zúčastnených partnerov v súlade s intenzitou spolupráce a s programovými odporúčaniami? Ak nie, je to odôvodnené v žiadosti alebo samotnou podstatou projektu? (2.1.5, 3, 5) Pri kapitalizačných projektoch, zúčastňujú sa osoby zodpovedné za tvorbu politiky (napr. Riadiace orgány a iní príslušní tvorcovia verejnej politiky v zúčastnených regiónoch) jednoznačne na spolupráci? (2.2.2, 5) |
| Proporčné zapojenie všetkých partnerov pri tvorbe projektovej idey, príprave žiadosti, implementácii a financovaní projektu | Boli všetci partneri zapojení do prípravy projektu? (2.1.1) Je zapojenie všetkých partnerov proporčné? Ak nie, je to odôvodnené v žiadosti alebo samotnou podstatou projektu? (2.3.4, 3, 5) Sú finančné príspevky partnerov navzájom vyrovnané a realistické? V prípade nevyváženej situácie, je to odôvodnené v žiadosti? (3, 5) |
| Široké geografické pokrytie | Pokrýva partnerstvo širokú oblasť EÚ (predovšetkým presahuje programovú oblasť cezhraničných a transnacionálnych programov spolupráce)? V prípade, že je geografické pokrytie obmedzené, je to zdôvodnené v žiadosti alebo princípmi projektu? (5) Je rozdelenie rozpočtu medzi krajinami vyrovnané (vrátane rozdelenia medzi skupinu geograficky blízkych krajín a ostatných zastúpených krajín)? Ak nie, je to odôvodnené v žiadosti? |
| Dobré spojenie regiónov s rozličnými úrovňami skúseností | Je partnerstvo zmesou vyspelejších a menej vyspelých partnerov v oblasti, na ktorú je projekt zameraný? Ak nie, je to zdôvodnené v žiadosti alebo princípmi projektu? (5) |

| Kritérium 6: Rozpočet a financie |  |
| --- | --- |
| Subkategória | Indikatívne otázky (a zdroj v žiadosti) |
| Peňažná hodnota | Je celkový rozpočet primeraný s ohľadom na plánované činnosti / výstupy a trvanie projektu? Je celkový rozpočet primeraný s ohľadom na počet zúčastnených partnerov? (1.4, 4.1, 3, 5) Je preukázané získanie hodnoty za peniaze v kontexte programu INTERREG IVC? Je rozpočet vyčlenený na riadiace a koordinačné úlohy (komponent 1) primeraný (t.j. pod 20% celkového rozpočtu)? (4.1) Je rozpočet vyčlenený na administratívu primeraný (t.j. pod 25 % nákladov na zamestnancov)? Ak nie, je to odôvodnené (4.1) Je časť rozpočtu vyčlenená na externú expertízu a služby primeraná (t.j. pod 50 % celkového rozpočtu)? Ak nie, je to odôvodnené v žiadosti? Je rozpočet vyčlenený na vybavenie primeraný (t.j. pod 5 % celkového rozpočtu)? Ak nie, je to odôvodnené (4.1) |
| Súdržnosť rozpočtu | Zodpovedá finančné usporiadanie plánovaným činnostiam? Sú náklady podľa rozpočtových položiek a komponentov ucelené a v súlade s týmito činnosťami? (3, 4.1) Je prognóza platieb ucelená a realistická? Odzrkadľuje plánované aktivity? (4.2, 3) Sú náklady na externú expertízu a služby presne a jasne popísané? Je rozsah a povaha týchto nákladov odôvodnená a v súlade s plánovanými činnosťami? Je ich dodatočnosť a interregionálnosť jasne odôvodnená? Existuje riziko, že nebudú dodržané pravidlá verejného obstarávania (nap. je spomenuté meno spoločnosti)? (4.3) Ak sú rozpočtované náklady na vybavenie (napr. IT vybavenie), sú jednoznačne popísané? Je úroveň a podstata týchto nákladov jednoznačne odôvodnená? Sú tieto náklady na prospech partnerstva? (4.4) Ak sú organizované aktivity mimo EÚ, je umiestnenie týchto aktivít jasne špecifikované (t.j. krajina alebo mesto)? Sú tieto aktivity mimo EÚ relevantné a odôvodnené? Existuje riziko, že náklady zaplatené EÚ partnermi za takéto aktivity prekročia 10% celkového rozpočtu projektu? |

Príloha G   Požiadavky na informovanie a publicitu

Podľa čl. 69 NR (ES) č. 1083/2006 je povinnosťou každého členského štátu a riadiaceho orgánu informovať potenciálnych prijímateľov a verejnost o úlohe, ktorú hrá EÚ v oblasti regionálneho rozvoja. Požiadavky v oblasti publicity a informovanosti sú podrobnejšie rozpracované v čl. 2 - 10 NK (ES) č. 1828/2006. V prípade ich nedodržania môže dôjsť ku kráteniu oprávnených výdavkov vo výške 10 % celkového rozpočtu projektu. (Táto paušálna sadzba je odporúčaná Európskou Komisiou.) Krátenie oprávnených výdavkov v sebe zahŕňa nie len náklady na vynaložený materiál, ale aj cenu „zmeškanej príležitosti“.

Táto príloha poskytuje detaily o používaní emblému EÚ a loga programu INTERREG IVC vo všetkých Vašich komunikačných materiáloch.

- Vizuálne prvky

Nasleduje technický popis informačných a publikačných prvkov, ktoré je potrebné rešpektovať.

A.	Logo programu INTERREG IVC

Toto je oficiálna a jediná verzia loga programu INTERREG IVC.

Je k dispozícii v elektronických formátoch ako Adobe Illustrator eps na priame importovanie do Vašich tlačených dokumentov, alebo vo formáte jpeg výhradne pre elektronické verzie. Žiadny iný formát nie je akceptovateľný.

Logo, ako kľúčový prvok úspešnej identifikácie programu INTERREG IVC, predstavuje základné hodnoty a poslanie programu.

Logo má moderný typ písma skombinovaný so symbolom, ktorý vo svojej podstate predstavuje rozširovanie skúseností medzi európskymi regiónmi a tým odzrkadľuje energiu a rozmanitosť regiónov.

Písmo a tvar loga programu INTERREG IVC boli špeciálne vytvorené tak, aby sa dosiahol vhodný vzťah, charakter a osobnosť, a preto musia byť rešpektované a nesmú byť pretvárané.

Veľkosť:

Nie je stanovená maximálna veľkosť s tým, že umiestnenie loga bude rešpektovať ohraničenú oblasť.

V prípade, že šírka loga bude menšia než 40 mm, mala by sa použiť verzia „bez sloganu“.

Minimálna veľkosť loga by nemala byť menšia než 20 mm na šírku.

Farba:

Farebná paleta loga je striktne zadefinovaná:

Nepoužívajte tento výtlačok ako presnú príručku pre farby – prosím uistite sa, že používate presne stanovené sady farieb.

Rozvrhnutie a hláskovanie „INTERREG IVC“

Meno programu INTERREG IVC by malo byť vždy napísané veľkými písmenami a s rímskymi číslicami, tak ako je to uvedené vyššie.

Usmernenie o grafickej podobe loga INTERREG IVC

Okrem prvkov popísaných v tejto prílohe, príjemcovia pomoci sú viazaní rešpektovať Usmernenie o grafickej podobe INTERREG IVC (INTERREG IVC Graphic Identity Guidelines), ktorého najnovšiu verziu by si mali vyžiadať od Spoločného technického sekretariátu.

Použitie loga:

Logá by mali byť používané v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

|  | Vzorové logo / biely podklad Pokiaľ to umožňujú technické špecifikácie, je nutné v elektronických aj tlačených dokumentoch preferenčne požívať toto logo. |
| --- | --- |
|  | Jednofarebné logo vo Font Blue Pokiaľ nie sú k dispozícii všetky farby, netlačte logo, ktoré by malo mať menej farieb než originál. Pokiaľ je to možné, použite toto logo. Ak nie, použite čiernu verziu. |
|  | Logo/verzia s tmavým pozadím Používa sa v špecifických a zriedkavých prípadoch (napr. na čierne konferenčné tašky). |
|  | Sivá škála: tam, kde je možná vysoko kvalitná tlač, ale bez farby Čierno-biele: tam, kde je možná len nízko kvalitná tlač bez farby (fax, štítky, fotokópia) |
|  | Čierno-biele obrátené: tam, kde je možná len nízko kvalitná tlač bez farby, na tmavý podklad |

B.	Emblém EÚ

Okrem loga programu INTERREG IVC, musia prijímatelia pomoci poukázať aj na podporu EÚ, predovšetkým ERDF.

Emblém Európskej únie

Farba obdĺžnika je PANTONE Blue, farba hviezd je PANTONE Yellow.

Rozmery emblému a rozmiestnenie hviezd sa nemôžu líšiť od opisu stanoveného v prílohe 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006

Odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja

Emblém EÚ by mal byť doplnený vyhlásením ako „Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

Co-Financed by European Regional Development Fund

Usmernenie o grafickom návrhu symbolov EÚ (EU graphic identity quidelines)

    - Na stiahnutie:

      - http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm

    - Grafické prvky (farba, veľkosť, rozmiestnenie, atď.)

      - http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_en.htm

C.	Vyhlásenia o finančnej pomoci

Vo všetkých informáciách vytvorených projektom musí byť prítomný odkaz na finančnú pomoc získanú z relevantného fondu, v tomto prípade Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Rovnako musí byť vytvorený odkaz na program prideľujúci financovanie – INTERREG IVC.

- Na každom dokumente týkajúcom sa projektu by sa malo nachádzať jasné oznámenie o EÚ spolufinancovaní – vrátane prezenčných listín. Malo by sa používať vyhlásenie vo forme: „Spolufinancované z ERDF“ (Co-financed by the ERDF).

- Na každom dokumente týkajúcom sa projektu by sa mal nachádzať jasný odkaz na program INTERREG IVC.  Malo by sa používať vyhlásenie vo forme: „Umožnené prostredníctvom programu INTERREG IVC“ (Made possible by the INTERREG IVC Programme).

- Použitie vizuálnych prvkov pri pomoci

Nasledujúci zoznam podrobne popisuje, ako sa pri každej aktivite musia používať vyššie uvedené prvky publicity.

2.1. Publikácie

- napr. brožúry, letáky, tlačové správy, pozvánky na podujatia, príručky osvedčených postupov (zoznam nie je taxatívny)

Požiadavky:

- Všetky prvky tak, ako sú opísané vyššie v časti 1, sa musia objaviť na prvej strane, na poprednom mieste všetkých tlačených publikácií.

2.2. Webové stránky, elektronické informácie a audio-vizuálny materiál

Požiadavky:

- Všetky prvky tak, ako sú opísané vyššie v časti 1, sa musia objaviť prinajmenšom na domovskej stránke, na poprednom mieste

- Hyperlink na webovú stránku programu INTERREG IVC: http://www.interreg4c.eu

- Hyperlink na webovú stránku Generálneho riaditeľstva (DG) Regio: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

- Na webových stránkach, krátky popis programu INTERREG IVC

2.3. Konferencie, podujatia, výstavy

Požiadavky:

- Vlajka EÚ vyvesená v konferenčných miestnostiach, atď.

- Vlajka EÚ, emblém a logo programu INTERREG IVC na všetkých dokumentoch a dokladoch tak, ako je to opísané vyššie v časti 1.

Príloha č. 1a   vyhlásenie o overení predkladané vedúcim partnerom STS (súčasť správy o pokroku)

Based on our and the Project Partner controllers’ examination, we confirm the following:

1.	For this report the total paid and confirmed expenditure amounts to EUR    .

- The rules listed in the subsidy contract have been observed, including, but not limited to rules governing the eligibility of expenditure (Article 56 of Regulation (EC) No 1083/2006, Article 7 of Regulation (EC) No 1080/2006, Article 48 to 53 of Regulation (EC) No 1828/2006, relevant national and internal regulations of the Partners and rules laid down in the latest version of the INTERREG IVC programme manual).

- The costs reported in this report refer to activities paid from the date of approval by the Monitoring Committee to the end of the reporting period. Costs reported under the component ‘preparation activities’ were incurred between 1 January 2007 and the date on which the first version of the application form approved by the Monitoring Committee has been submitted. They were paid out by the end date of the first reporting period.

- Receipts and payments are accurately recorded in the project’s accounting system, expenditure in another currency other than the Euro was correctly converted, assets are properly recorded and amounts are correctly reflected in demands for payment. Any revenues generated were deducted from the eligible expenditure. The necessary audit trail exists for all activities, providing evidence in the form of contracts, invoices and payment records. In case of staff costs, administration costs, the necessary evidence exists in a form of timesheets, listings of costs or formula descriptions and cost calculations.

- Services, supplies and works have been procured on the basis of proper call for tenders in compliance with European, national, internal or other relevant rules, sound controls have been exerted over the opening of the tenders and all tenders have been fully evaluated before the final decision has been made on the service provider, supplier or works contractor.

- Progress made has been fully and fairly reflected in the report. There is evidence that the reported activities have taken place, delivery of services and goods, and works are in progress or have been completed. The expenditure exclusively refers to activities listed in the latest approved version of the application form and completed at the latest by the end of the approved finalisation month .

- The Partners have complied with Community rules and policies including publicity, information, equal opportunities, protection of environment, state aid, competition and public procurement.

- All inputs for the progress report received from the Partners were confirmed by an authorised controller in respect of the country specific control requirements as announced on the INTERREG IVC website (in respect of Article 16 of Regulation (EC) No 1080/2006). The Partner control confirmations for the expenditure reported by each Partner in this report were provided by the project Partners and signed by the authorized controllers.

- The project’s activities have started and are implemented in accordance with the stipulations of Article 6 (1) of the subsidy contract.

I hereby confirm that I / the company is independent from the project’s activities and financial management and authorized to carry out the control in the EU-Member State/Norway on whose territory the Lead Partner is located.

Place:				                                   					Date:		                                	Official stamp:

Name:                                  										                                      Signature of the controller:

Príloha č. 1b   vyhlásenie o overení

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR            The Ministry of Economy of the SR

Mierová 19, 827 15 Bratislava

| Program: | Programme: |
| --- | --- |
| INTERREG IVC |  |
| Projekt: | Project: |
| Projektový partner: | Project partner: |
| Vykazované obdobie: | Reporting Period: |
| VYHLÁSENIE O OVERENÍ (potvrdenie projektového partnera) | DECLARATION ON VERIFICATION (Partner Control Confirmation) |
| týkajúce sa oprávnených (zaplatených a potvrdených) výdavkov v celkovej sume | concerning eligible (paid and confirmed) expenditure amounting to a total of |
| ...€ |  |
| z toho 15% je výška príspevku národného spolufinancovania v sume: | whereof 15% is national co – financing contribution amounting to |
| ...€ |  |
| Suma finančných prostriedkov, ktorá bude refundovaná slovenskému projektovému partnerovi z ERDF ako oprávnené výdavky je: | The amount of the financial means to be refunded to the Slovak project partner from ERDF as eligible costs is: |
| ....€ |  |
| Na základe nášho overenia potvrdzujeme nasledovné: | Based on our examination, we confirm the following: |
| - Pravidlá uvedené v Zmluve o poskytnutí príspevku boli dodržané, vrátane, no nie výhradne, nariadení stanovujúcich oprávnenosť výdavku (čl. 56 Nariadenia (ES) č. 1083/2006, čl. 7 Nariadenia (ES) č. 1080/2006, čl. 48 a 53 Nariadenia (ES) č. 1828/2006, relevantné národné a interné predpisy partnera a pravidlá stanovené v poslednej verzii programového manuálu INTERREG IVC). | - The rules listed in the subsidy contract have been observed, including, but not limited to rules governing the eligibility of expenditure (Article 56 of Regulation (EC) No 1083/2006, Article 7 of Regulation (EC) No 1080/2006, Article 48 to 53 of Regulation (EC) No 1828/2006, relevant national and internal regulations of the Partner and rules laid down in the latest version of the INTERREG IVC Programme Manual). |
| - Výdavky vykázané v tejto správe sa týkajú činností, ktoré boli zaplatené v období odo dňa schválenia Monitorovacím výborom do posledného dňa vykazovaného obdobia. Výdavky vykázané v rámci komponentu „prípravné činnosti“ vznikli medzi 1. januárom 2007 a dátumom predloženia prvej verzie žiadosti schválenej Monitorovacím výborom. Boli zaplatené do konca prvého kontrolovaného obdobia. | - The costs reported in this report refer to activities paid from the date of approval by the Monitoring Committee to the end of the reporting period. Costs reported under the Component ‘preparation activities’ were incurred between 1 January 2007 and the date on which the first version of the application form approved by the Monitoring Committee has been submitted. They were paid out by the end date of the first reporting period. |
| - Príjmy a výdavky sú presne zaznamenané v účtovnej osnove projektu, výdavky v inej mene ako euro boli správne konvertované, aktíva sú správne zaznamenané a čiastky presne odpovedajú platobným príkazom. Akékoľvek vygenerované príjmy boli odrátané zo sumy oprávnených výdavkov. Ku všetkým aktivitám existuje nevyhnutný kontrolný záznam poskytujúci doklady vo forme zmlúv, faktúr a platobných záznamov. V prípade mzdových nákladov, priamych nákladov, režijných nákladov, existujú potrebné doklady vo forme pracovných výkazov, súpisu nákladov alebo popisu výpočtu a výpočet nákladov. | - Receipts and payments are accurately recorded in the project’s accounting system, expenditure in another currency other than the Euro was correctly converted, assets are properly recorded and amounts are correctly reflected in demands for payment. Any revenues generated were deducted from the eligible expenditure. The necessary audit trail exists for all activities, providing evidence in the form of contracts, invoices and payment records. In case of staff costs, administration costs, the necessary evidence exists in a form of timesheets, listings of costs or formula descriptions and cost calculations. |
| - Služby, dodávky a práce boli obstarané na základe verejnej súťaže v súlade s európskymi, národnými, internými alebo inými relevantnými pravidlami, pri otváraní ponúk boli dodržané primerané pravidlá a všetky ponuky boli úplne vyhodnotené ešte pred prijatím konečného rozhodnutia o výbere dodávateľa služieb, tovarov a prác. | - Services, supplies and works have been procured on the basis of proper call for tenders in compliance with European, national, internal or other relevant rules, sound controls have been exerted over the opening of the tenders and all tenders have been fully evaluated before the final decision has been made on service provider, supplier or works contractor. |
| - Pokrok projektu bol úplne a korektne uvedený v správe. Existuje dôkaz o tom, že vykazované aktivity boli reálne vykonané, dodávky služieb a tovarov a práce reálne prebiehajú, alebo boli ukončené. Výdavky sa vzťahujú výlučne na aktivity uvedené v poslednej schválenej verzii žiadosti, resp. prihlášky a boli ukončené najneskôr do konca mesiaca schváleného ako záverečný mesiac. | - Progress made has been fully and fairly reflected in the report. There is evidence that the reported activities have taken place, delivery of services and goods, and works are in progress or have been completed. The expenditure exclusively refers to activities listed in the latest approved version of the application form and completed at the latest by the end of the approved finalisation month. |
| - Partner dodržal nariadenia Spoločenstva o publicite, informovanosti, rovnosti príležitostí, ochrane životného prostredia, štátnej pomoci, konkurencii a verejnom obstarávaní. | - The Partner has complied with Community rules and policies including publicity, information, equal opportunities, protection of environment, state aid, competition and public procurement. |
| - Výkon kontroly bol zdokumentovaný v Správe o výsledku kontroly (vrátane Kontrolného zoznamu), ktorá spĺňa minimálne požiadavky podľa predlohy INTERREG IVC. | - The control work has been documented in a control report (incl. a control checklist), which is based on the INTERREG IVC template serving as minimum requirements. |
| Týmto potvrdzujeme, že odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce MH SR je nezávislý orgán od projektových aktivít a finančného riadenia a je oprávnený vykonávať kontrolu v súlade s požiadavkami pre výkon kontroly platnými v Slovenskej republike, na území ktorej sa nachádza projektový partner. | We hereby confirm that the Interregional and Bilateral Cooperation Department of the Ministry of Economy of the Slovak Republic is independent from the project’s activities and financial management and authorized to carry out the control in respect of the control requirements valid in the Slovak Republic on whose territory the Partner is located. |
| Manažér kontroly: 1. 2. | Controller: 1. 2. |
| Miesto, dátum a podpis manažéra kontroly: Bratislava DD/MM/RRRR 1. 2. | Place, Date, Signature of the Controller: Bratislava DD/MM/YYYY 1. 2. |
| Schválil: riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce generálna riaditeľka sekcie podporných programov | Approved by: Director of the Interregional and Bilateral Cooperation Department Director General of the Supporting Programmes Section |
| Pečiatka / Official Stamp |  |

Príloha č. 2   Audit Trail pre program INTERREG IVC

Audit Trail

pre program INTERREG IVC

- Vyhľadávanie partnerov

- Vyhľadávanie projektových zámerov rôznych subjektov ponúkajúcich partnerstvo pre zapojenie do programu INTERREG IVC:

- Projektové zámery subjektov hľadajúcich partnerov pre zapojenie sa do projektov sú zverejnené na stránke www.interreg4c.eu v časti Projects/ INTERREG IVC Project idea database.

- Vyhľadávanie projektových partnerov pre vlastný projektový zámer – vlastný projektový zámer je možné zverejniť na stránke www.interreg4c.eu v časti Projects/ INTERREG IVC Project idea database. Pre uverejnenie projektového zámeru je potrebné vyplniť projektový formulár (Submit your project idea) v anglickom jazyku.

- Úlohy spojené s informovaním a  usmernením slovenských partnerov pre zapojenie sa do programu INTERREG IVC plní na národnej úrovni Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program INTERREG IVC a v súlade so schváleným štatútom Riadiaca komisia pre programy interregionálnej spolupráce. Členmi sú zástupcovia relevantných ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych krajov.

- Verejná výzva na predkladanie projektov

- Verejné výzvy na predkladanie projektov sú zverejňované na domovskej stránke programu INTERREG IVC (www.interreg4c.eu) a na stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.economy.gov.sk) a www.interregc.sk. Prvá verejná výzva na predkladanie projektov bola otvorená v období od 21. septembra 2007 do 15. januára 2008. Druhá verejná výzva bola otvorená 27. októbra 2008 a projekty v rámci tejto výzvy je možné predkladať až do 30. januára 2009.

- Vyplnenie formulára žiadosti

- Vedúci partner projektu tzv. Lead Partner vyplní formulár žiadosti nachádzajúci sa na stránke www.interreg4c.eu v časti Application a zašle ho Spoločnému technickému sekretariátu v termíne vyhlásenia verejnej výzvy. Formulár žiadosti musí byť podpísaný a  zaslaný v tlačenej  a elektronickej podobe spolu so všetkými prílohami. V prílohách sa musia nachádzať podpísané vyhlásenia o spolufinancovaní projektu z vlastných zdrojov od vedúceho partnera a od všetkých projektových partnerov.

- Výberová procedúra

- Výberová procedúra sa skladá z kontroly oprávnenosti a hodnotenia kvality projektov.

- Kontrola oprávnenosti – hodnotí sa oprávnenosť subjektov zapojených do operácie, oprávnenosť témy pre spoluprácu a oprávnenosť  typu operácie.

- Hodnotenie kvality oprávnených projektov – vykonávajú ho pracovníci Spoločného technického sekretariátu spolu s externými expertmi. V tejto časti výberovej procedúry sa hodnotí jasné definovanie problému, kvalita manažmentu, partnerstva, výsledkov a jednotlivých krokov k dosiahnutiu požadovaného výsledku, udržateľnosť a životnosť výsledkov projektu. Hodnotitelia na základe spoločného bodovacieho systému priraďujú predloženým projektom počet bodov v rozsahu od 0 po 5.

- Hodnotenie a schvaľovanie projektov

Na základe bodového ohodnotenia vykonáva Monitorovací výbor záverečné hodnotenie a schvaľovanie projektov. Členmi Monitorovacieho výboru za SR sú 3 zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR.

O výsledku hodnotenia projektu je Vedúci partner projektu oboznámený prostredníctvom listu od Spoločného technického sekretariátu ktorý oznamuje rozhodnutie Monitorovacieho výboru, rovnako ako celkovú výšku ERDF príspevku v prípade schválenia projektu.

- Podpísanie Zmluvy o poskytnutí príspevku z ERDF  (Subsidy Contract) s vedúcim partnerom projektu

- Po schválení projektu v Monitorovacom výbore podpisuje vedúci partner projektu s Riadiacim orgánom Zmluvu o poskytnutí príspevku (Subsidy Contract).

- Zmluva o poskytnutí príspevku  obsahuje:

- práva a povinnosti  vedúceho partnera projektu a Riadiaceho orgánu,

- rozsah aktivít, ktoré budú vykonané,

- termíny vyplatenia,

- požiadavky na poskytovanie správ a kontrolu.

- Podpísanie Zmluvy o partnerstve (Partnership Agreement)

- Vedúci partner projektu podpisuje zmluvu so svojimi projektovými partnermi tzv. Zmluvu o partnerstve. Obsah zmlúv závisí od dohody  medzi partnermi.

- Realizácia projektov

- S realizáciou projektu je potrebné začať najneskôr dva mesiace od schválenia projektu Monitorovacím výborom.

- Deň, od ktorého sa výdavky na projekt považujú za oprávnené, je stanovený na 1. január 2007 v prípade prípravných nákladov a deň schválenia projektu Monitorovacím výborom v prípade ostatných nákladov projektu.

- Refundácia výdavkov na projekt z ERDF fondu

- Finančné prostriedky na projekt z ERDF fondu sú vyplácané na základe refundácie dva krát do roka.

- Finančné prostriedky prevedie Certifikačný orgán vedúcemu partnerovi projektu na základe predloženia Správy o dosiahnutom pokroku, ktorej súčasťou je aj osvedčenie o oprávnenosti výdavkov. Vyhlásenie o overení vypracováva na základe finančnej kontroly na I. úrovni Národný orgán (Ministerstvo hospodárstva SR) pre slovenského projektového partnera, ktorý je povinný odovzdať toto vyhlásenie vedúcemu partnerovi projektu.

- Finančná kontrola na I. úrovni

- Ministerstvo hospodárstva SR – je zodpovedné za vykonávanie I. úrovne finančnej kontroly (predbežná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z. z. paragrafu § 9 a priebežná kontrola  podľa §10 tohto zákona). Úlohou manažérov kontroly je overiť, či Certifikačný orgán môže refundovať časť projektových nákladov, ktoré boli uskutočnené a podložené potvrdenými faktúrami a dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty v originálnom vyhotovení. Zároveň musia byť pri uvedenom procese dodržané národné predpisy a predpisy platné v EÚ. Kontrola výdavkov sa uskutočňuje dvakrát do roka a to vo všeobecnosti v mesiacoch júl-august a január-február. V závislosti od začatia implementácie projektu sa môžu termíny kontroly meniť. Vždy však musí byť zachované šesťmesačné obdobie, ak nie je stanovené inak.

- Finančná kontrola na II. úrovni

- Členské krajiny zapojené do programu INTERREG IVC sú povinné vykonať vzorkovú finančnú kontrolu celkových predpokladaných výdavkov.

- Náhodné kontroly sa uskutočnia na reprezentatívnej vzorke schválených projektov. Pri výbere vzoriek operácií, ktoré sa majú kontrolovať, musia prihliadať na potrebu kontroly vhodnej kombinácie druhov a veľkostí operácií ako aj rizikových faktorov.

- Pre vykonávanie kontroly vzorky projektov programu INTERREG IVC členské štáty zapojené do využívania programu INTERREG IVC zriadili Skupinu audítorov pre organizovanie vzorkových kontrol, ktorá úzko spolupracuje s Orgánom auditu programu. Skupinu audítorov za Slovenskú republiku reprezentuje zástupca Ministerstva financií SR zo sekcie auditu a kontroly medzinárodných finančných prostriedkov.

- Orgán auditu vykonáva okrem vzorkových kontrol aj systémový audit a záverečnú kontrolu pred uzavretím programu INTERREG IVC. Skupina audítorov bude každý rok zodpovedná za vypracovanie výročnej správy z kontroly systému riadenia a kontroly a za to, že záverečná správa z kontroly bude vypracovaná v stanovenom termíne a bude obsahovať všetky informácie potrebné k vyhláseniu o ukončení pomoci. Správa bude predkladaná Skupine audítorov externým audítorom a štyrmi orgánmi zodpovednými za vydanie vyhlásenia o ukončení pomoci, pričom národní členovia Skupiny audítorov sa môžu k nej vyjadriť pred jej podpisom zo strany orgánov zodpovedných za vydanie vyhlásenia o ukončení pomoci a jej predložením Európskej komisii.

- Riešenie zistených nedostatkov

- Nedostatky sa môžu objaviť v ktoromkoľvek okamihu postupov a môžu byť na strane projektového partnera alebo manažéra kontroly.

- Manažéri kontroly musia zistené nedostatky uviesť vo svojich správach, a zároveň sa musia postarať o ich vyriešenie alebo prevenciu.

- Opatrenia na riešenie nezrovnalostí môžu mať formu posilnenia technických požiadaviek, alebo podrobnejšieho popisu finančných odporúčaní.

- Ekonomické následné opatrenia - uplatňujú sa ak kontrola odhalí nedodržanie Zmluvy o poskytnutí príspevku alebo aspoň jeden výdavok nie je dostatočne zdôvodnený. Následky môžu vyústiť do zrážky poskytnutého príspevku, ak na operáciu ešte nebola vyplatená záverečná časť alebo v opačnom prípade žiadosťou o spätnú platbu.

Ak sa na základe uvedenej kontroly zistia formálne nedostatky/nezrovnalosti, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce, ešte pred vyhotovením Vyhlásenia o overení zabezpečí vykonanie potrebných korekcií. V prípade, že nie je možné vykonať korekcie, prípadne, ak by potrebné korekcie spôsobili zdržanie implementácie projektu alebo zdržanie akejkoľvek povinnosti notifikácie európskych orgánov, odbor  interregionálnej a bilaterálnej spolupráce bude okamžite informovať Riadiaci orgán, Certifikačný orgán, Orgán auditu a vedúceho partnera projektu.

Ak sa pri vykonávaní kontroly zistia skutočnosti, ktoré  vyžadujú buď prepočítanie už uhradených  prostriedkov ERDF, alebo vrátenie už úplne zúčtovaných a čerpaných prostriedkov ERDF, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce bude okamžite informovať Riadiaci orgán, Certifikačný orgán, Orgán auditu a vedúceho partnera projektu.

Prah povinnosti oznamovania je pre sumu vyššiu ako 10 000 €. Výnimky z oznamovacej povinnosti zakotvené v nariadeniach komisie č. 595/1991, 1831/1994 a 2035/2005, ktoré stanovujú výnimky v prípade vzniknutej chyby alebo nedbalosti, ktorá je odhalená pred platbou a nevyústila v žiadnu správnu alebo súdnu sankciu; bola ohlásená z vlastnej vôle prijímateľa buď pred platbou alebo po platbe; ak urobil chybu správny orgán, ale tá bola opravená pred platbou; chyba z „vyššej moci;“ alebo z dôvodu utajenosti vyšetrovania.

Príloha č. 3   Správa o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste

The Ministry of Economy of the SR –

The National Authority for the programme INTERREG IVC

/Ministerstvo hospodárstva SR - Národný orgán pre program INTERREG IVC

CONTROL REPORT / SPRÁVA

on the results of on-the-spot check / o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste

On-the-spot check has been carried out on the basis of Article 16 of Council Regulation (EC) No. 1080/2006, as well as on the basis of Subsidy Contract provisions concluded between the Managing Authority and the Lead Partner of the project and Partnership Agreement provisions concluded between the Lead Partner and Project Partners. / Kontrola finančnej operácie na mieste bola vykonaná na základe čl. 16 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006, rovnako ako na základe ustanovení Zmluvy o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi Riadiacim orgánom a vedúcim partnerom a ustanovení Zmluvy o partnerstve uzatvorenej medzi vedúcim partnerom a projektovými partnermi.

Project / Projekt

| Name of the project / Meno projektu |  |
| --- | --- |
| Acronym / Akronym |  |
| Index / Index |  |
| Name of the LP organisation + country / Meno vedúceho partnera + krajina |  |
| Project Duration / Trvanie projektu |  |
| Reporting period / Vykazované obdobie |  |

Project Partner to be Checked / Kontrolovaný projektový partner

| Name of the contact person (coordinator) / Meno kontaktnej osoby (koordinátora) |  |
| --- | --- |
| Name of the statutory representative / Meno štatutárneho zástupcu |  |
| Division/Unit/Department + Organisation / Oddelenie + organizácia |  |
| Address / Adresa |  |
| Telephone number/Fax / Telefónne číslo /Fax |  |
| e-mail / e-mail |  |
| Function in the project / Funkcia v projekte | □ Lead partner / vedúci partner □ Project Partner / projektový partner |

Authorized Project Partner Controller / Oprávnený kontrolór projektového partnera

| Name / Meno |  |
| --- | --- |
| Job title / Pracovná pozícia |  |
| Division/Unit/Department + Organisation / Oddelenie + organizácia | Interregional and Bilateral Cooperation Department, Supporting Programmes Section, Ministry of Economy of the SR |
| Address / Adresa |  |
| Telephone number/Fax / Telefónne číslo /Fax |  |
| e-mail / e-mail |  |

On-the-spot check was carried out on DD/MM/YYYY by the employees of the Interregional and Bilateral Cooperation Department, Ministry of Economy of the SR at the premises of Project Partner. / Kontrola finančnej operácie na mieste bola vykonaná dňa DD/MM/RRRR zamestnancami odboru IBS, MH SR v priestoroch projektového partnera.

On-the-spot check was carried out for the purpose of verifying eligibility of the declared costs which should be refunded from ERDF. / Účelom kontroly na mieste bolo overenie oprávnenosti vykazovaných výdavkov, ktoré majú byť refundované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

During on-the-spot control 100% of reported expenditure has been checked which can be divided by following budget lines: / Pri kontrole finančnej operácie na mieste boli skontrolované všetky vykazované výdavky spadajúce do nasledujúcich rozpočtových položiek:

Budget line / Rozpočtová položka:

- Staff / Zamestnanci

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amount declared by Partner to the Controller / Suma deklarovaná projektovým partnerom: |  |  |
| Amount accepted and confirmed by the Controller / Suma uznaná a potvrdená manažérom kontroly: |  |  |

- Administration / Administratíva

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amount declared by Partner to the Controller / Suma deklarovaná projektovým partnerom: |  |  |
| Amount accepted and confirmed by the Controller / Suma uznaná a potvrdená manažérom kontroly: |  |  |

- Travel and Accommodation / Cestovné a ubytovanie

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amount declared by Partner to the Controller / Suma deklarovaná projektovým partnerom: |  |  |
| Amount accepted and confirmed by the Controller / Suma uznaná a potvrdená manažérom kontroly: |  |  |

- Equipment / Vybavenie

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amount declared by Partner to the Controller / Suma deklarovaná projektovým partnerom: |  |  |
| Amount accepted and confirmed by the Controller / Suma uznaná a potvrdená manažérom kontroly: |  |  |

- External Expertise and services / Externá expertíza a služby

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amount declared by Partner to the Controller / Suma deklarovaná projektovým partnerom: |  |  |
| Amount accepted and confirmed by the Controller / Suma uznaná a potvrdená manažérom kontroly: |  |  |

- Sub-projects (only in mini-programme) / Sub-projekty (len pre mini-programy)

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amount declared by Partner to the Controller / Suma deklarovaná projektovým partnerom: |  |  |
| Amount accepted and confirmed by the Controller / Suma uznaná a potvrdená manažérom kontroly: |  |  |

Control Report includes following annexes: list of submitted and checked documents, financial report of project partner and control checklist. / Prílohou k správe o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste je Zoznam overených dokumentov a dokladov, Finančná správa projektového partnera a Kontrolný zoznam.

VAT is / is not recoverable. Option the project partner has agreed on for converting national currency into EUR is - ............. / Subjekt nie je/je platiteľom DPH. Prevod kurzu bol uskutočnený na základe metódy .......................................

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Total amount declared by Partner / Celková suma deklarovaných výdavkov: |  |  |
| Total amount accepted and confirmed by the Controller / Celková suma uznaných a potvrdených výdavkov: |  |  |

General observations, reservations, findings and treatment given to them, conclusions, recommendations / Všeobecné zistenia, výhrady, nedostatky a ich náprava a odstránenie, závery, odporúčania:

According to resolution of the Government of the SR No. 1005/2006 and Council Regulation (EC) No. 1083/2006 the controllers, employees of the Supporting Programmes Section – Interregional and Bilateral Cooperation Department, have carried out control of financial means drawing from ERDF within INTERREG IVC programme.  During the control execution no / following findings have been observed: / Podľa uznesenia vlády SR č. 1005/2006 a nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 vykonali manažéri kontroly, zamestnanci sekcie podporných programov, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce kontrolu čerpania pre následnú refundáciu finančných prostriedkov z ERDF vyčlenených na projekt v rámci programu INTERREG IVC. V priebehu kontroly boli/neboli zistené  nedostatky.

(If any findings / irregularities have been observed, controlled subject is obliged to take measures to remove them immediately according to controller recommendations.) / (Ak boli zistené nedostatky/nezrovnalosti, kontrolovaný subjekt je povinný ihneď prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov/nezrovnalostí, ktoré mu uloží kontrolný orgán.)

Control Report was issued on DD/MM/YYYY in Bratislava. / Správa o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste bola vyhotovená dňa DD/MM/RRRR v Bratislave.

On behalf of the Ministry of Economy of the SR, on-the-spot check was carried out and control report was issued by / Za Ministerstvo hospodárstva SR vykonali a vypracovali:

Name                                                  .............................. (signature)    ............... (date)

Name                                                  .............................. (signature)    ............... (date)

Approved by / Schválil:

PhDr. Marek Hajduk, PhD., Director of IBC Department / riaditeľ odboru IBS

............................... (signature)    ............... (date)

Official Stamp / Pečiatka:

............ (Project Partner Coordinator) has been acquainted with content of the control report. / S obsahom Správy o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste bol(a) oboznámený(á)  ....... (koordinátor slovenského projektového partnera).

.............................. (signature)    ............... (date)

.................... (Project Partner Statutory Representative) agrees with content of the control report. / S obsahom Správy o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste súhlasí štatutárny zástupca.

.............................. (signature)    ............... (date)

Official Stamp / Pečiatka:

Príloha č. 4   Kontrolný zoznam pre projekty financované z programu INTERREG IVC

The Ministry of Economy of the SR – The National Authority for the programme INTERREG IVC

/Ministerstvo hospodárstva SR - Národný orgán pre program INTERREG IVC

Control Checklist / Kontrolný zoznam

| Index - Acronym - Name of the project / Index - akronym - meno projektu |  |
| --- | --- |
| Name of the Slovak Project Partner / Meno slovenského projektového partnera |  |
| Reporting period / Vykazované obdobie |  |

| Type and date of control / Typ a dátum kontroly |  |
| --- | --- |
| Commission for control execution (on-the-spot check only) / Poverenie na výkon kontroly zo dňa (len v prípade KnM) |  |
| Type and date of the last control / Typ a dátum poslednej kontroly |  |
| Has on-the-spot check already been performed within this project? / Bola v rámci projektu vykonaná KnM? |  |

| Drawn up by: Name, signature, date |  |
| --- | --- |
| Approved by: Name, signature, date |  |

| Control question / Kontrolná otázka | Yes /áno | No /nie | N/A | Comments/Follow-up /poznámky, odporúčania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Partner status / Status oprávnenosti SPP

| Is the Partner a public authority or a body governed by public law (according to statutory declaration)? / Je partner verejným orgánom alebo orgánom spravovaným verejným právom (podľa čestného vyhlásenia)? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Partner funding / Financovanie partnera

| In case that the national co-financing does not come from the Partner’s own resources but from another funding source such as the national, regional or local level, please indicate the national funding source(s) and check the following / V prípade, že národné spolufinancovanie nepochádza z partnerovho vlastného rozpočtu, ale z iných verejných zdrojov na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, prosím označte národné zdroje financovania a skontrolujte nasledovné: Has the funding for the previous report been made available and the total national co-financing amount contributed by the Partner not been exceeded? / Bolo financovanie sprístupnené pre predchádzajúcu správu a nebola prekročená celková suma národného spolufinancovania poskytnutá SPP? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Accounting /Účtovníctvo

| Have all necessary invoices and other accounting documents been submitted (originals or copies attested by statutory representative of project partner)? / Predložil SPP všetky potrebné faktúry a ostatné účtovné doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. dokumentáciu, ktorá ich nahrádza, v originálnom vyhotovení, príp. ním overenú kópiu potvrdenú štatutárnym orgánom SPP? - Has each reported expenditure been supported by an invoice or an accounting document of equivalent probative value? / Bol každý vykazovaný výdavok podložený faktúrou alebo účtovným dokladom rovnocennej dôkaznej hodnoty? - Has each reported expenditure been supported by a payment proof (usually bank statement/bank transfer confirmations/cash receipts)? / Bol každý vykazovaný výdavok podložený nejakým dôkazom platby (bankovými výpismi, potvrdeniami banky o uskutočnenej platbe, bločkami)? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Do the accounting documents at the premises of project partner correspond with the documents submitted within the preparation period? / Súhlasia účtovné doklady u SPP s účtovnými dokladmi, ktoré prijímateľ predložil v rámci prípravného obdobia? |  |  |  | Platí pre KnM |
| Can the amount of the reported expenditure be entirely reconciled with the supporting documents provided? / Zodpovedá nárokovaná čiastka údajom uvedeným v priložených účtovných dokladoch? |  |  |  |  |
| Are the submitted documents complete and accurate in content (as well as in accounting terms (compliance with conditions imposed by Accounting Law No. 432/2002)? / Sú predložené doklady úplné čo sa týka obsahu a účtovných podmienok - spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 431/2002 Zb. o účtovníctve (obsahujú číslo a názov dokladu, opis obsahu dokladov, označenie dodávateľa/zhotoviteľa a odberateľa - názov, sídlo, IČO, DIČ, podpis, peňažná čiastka za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, celková účtovaná čiastka - bez DPH, s DPH, výmenný kurz, dátum vyhotovenia, dátum uskutočnenia účtovného prípadu)? |  |  |  |  |
| Are the amounts paid accurately recorded in the accounting system? / Sú zaplatené sumy správne zaznačené v účtovnom systéme? Je preukázaná kontrola a zaúčtovanie účtovných dokladov? (podpis osoby zodpovednej za formálnu kontrolu účtovných dokladov, podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad, na účtovnom doklade je účtovný predpis/košieľka s predkontáciou, podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie, dátum zaúčtovania - časová kontinuita bola dodržaná) |  |  |  | Platí pre AK - Čestné vyhlásenie o zaúčtovaní: Ďalej prehlasujem, že originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané, prístupné na konzultovanie pre účely kontroly a sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve SPP v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. |
| Are specific accounts kept for the project or have other methods like specific cost centres in the accounting system been established which allow to identify the costs allocated to the project and to provide a computerised list of declared expenditure? / Vedie SPP špecifické účty pre projekt, alebo boli vytvorené iné metódy, ako napr. špecifické centrum nákladov v účtovnom systéme, ktoré umožňujú identifikovať náklady týkajúce sa projektu a poskytnú elektronický zoznam vykazovaných výdavkov? |  |  |  |  |

4. Expenditure by budget line, component and Partner / Výdavky podľa rozpočtovej skupiny, komponentu a partnera

| Have the costs been correctly allocated to the budget lines and components? / Boli výdavky zaradené do správnej rozpočtovej skupiny a správneho komponentu? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Has the Partner’s budget by budget line and component (as fixed in the partnership agreement and within the limit of the total Partner budget indicated in the application form) been respected? If not, has the excess spending been approved by the LP? / Bol dodržaný rozpočet SPP podľa rozpočtových položiek a komponentov (tak, ako je to stanovené v zmluve o partnerstve a v rámci limitov celkového rozpočtu projektu indikovaného v žiadosti)? Ak nie, bolo toto prekročenie schválené vedúcim partnerom? |  |  |  |  |
| Does reported expenditure comply with the financial plan of the project? / Sú nárokované výdavky v súlade s finančným plánom projektu? |  |  |  |  |

5. Staff expenditure / Výdavky na zamestnancov

| Is the expenditure only related to employees of the organisation officially listed in the application form? / Vzťahujú sa výdavky výlučne na zamestnancov organizácie oficiálne uvedenej v žiadosti? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Is the calculation based on the actual salary costs (employees’ gross salary + employer’s contributions)? / Je kalkulácia založená na skutočných mzdových nákladoch (hrubá mzda + odvody zamestnávateľa)? |  |  |  |  |
| If a staff member works less than 100% of the actual working time for the project / Ak zamestnanec pracuje menej ako 100% celkového pracovného času na projekte: - Is the calculation based on an hourly rate resulting from the actual salary rate divided by the total number of hours worked by the staff member (as registered in the institution’s time recording system)? / Vychádza kalkulácia založená na hodinovej sadzbe zo skutočnej mzdovej sadzby vydelenej celkovým počtom hodín odpracovaných zamestnancom (podľa záznamov pracovnej dochádzky organizácie)? - Has the hourly rate afterwards been multiplied by the number of hours actually worked on the project activities? / Bola následne táto hodinová sadzba vynásobená počtom hodín skutočne odpracovaných na projektových aktivitách? |  |  |  |  |
| Are the staff costs supported by documents such as the working contract, payslips, payment proofs, calculation evidence for the determination of the staff time/hourly rate, time recordings, project specific timesheets? / Sú náklady na zamestnancov podložené dokladmi ako: pracovné zmluvy, výplatné pásky, potvrdenia o zaplatení, kalkulačný vzorec na výpočet pracovného času/hodinovej sadzby, pracovná dochádzka, špecifické pracovné výkazy pre projekt? |  |  |  |  |

6. Administration expenditure / Administratívne výdavky

| Were the administration costs actually borne by the Partner organisation? / Boli administratívne výdavky skutočne znášané partnerskou organizáciou? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Do all the administration costs fulfil the following conditions? / Spĺňajú všetky administratívne výdavky nasledujúce podmienky? They - are eligible according to national rules and European regulations (in particular Regulations (EC) no. 1083/2006 Art. 56; no. 1080/2006 Art. 7; no. 1828/2006 Art. 48 to 53) / sú oprávnené podľa národných pravidiel a EÚ nariadení (hlavne Nariadenia (ES) č. 1083/2006 čl. 56, č. 1080/2006 čl. 7, č. 1828/2006 čl. 48 a 53) ; - have been calculated on the basis of actual costs and capable of verification, i.e. based on factual elements in the accounting system which can be verified by an auditor. No lump sums, overall estimations or arbitrary keys are allowed! / boli vypočítané na základe skutočných nákladov a je možné ich overiť, tzn. boli založené na skutočných položkách účtovného systému, ktoré môžu byť overené audítorom. Nie sú povolené žiadne paušálne sumy, odhady alebo ľubovoľné kľúče! - were calculated on a pro-rata basis of the actual costs according to a duly justified, fair and equitable method (in case of indirect administration costs such as overheads) / boli vypočítané na pomernom základe zo skutočných výdavkov podľa riadne stanovenej, jasnej a spravodlivej metódy (v prípade nepriamych administratívnych nákladov ako sú režijné náklady); - show a direct link to the project’s activities / majú priame spojenie s projektovými aktivitami; - have not already been included in other budget lines or cost items / neboli zahrnuté do inej rozpočtovej alebo nákladovej položky. For info: as for all other expenditure items, it also has to be checked for the (direct + indirect) administration costs that they have not already been financed from other EU-funds (see also relevant control question under point 15). |  |  |  |  |

7. Travel and accommodation / Cestovné a ubytovanie

| Were the travel and accommodation costs reported in respect of the national or internal rules of the respective Partner organisation? / Boli výdavky na CaU vykázané v zhode s národnými a vnútornými pravidlami daného projektového partnera/organizácie? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Were the trips that these costs refer to justified by the project’s activities as foreseen in the application form? / Je možné odôvodniť pracovné cesty, ku ktorým sa výdavky vzťahovali, projektovými aktivitami tak, ako to je stanovené v žiadosti? |  |  |  |  |
| Were the trips limited to the territory of the EU? / Boli pracovné cesty obmedzené na územie EÚ? In case of trips outside the territory of the EU, were they explicitly mentioned and justified in the approved application? / V prípade ciest mimo územie EÚ, boli explicitne spomenuté a odôvodnené v schválenej žiadosti? |  |  |  |  |
| Do the travel and accommodation costs exclusively result from trips undertaken by staff employed by the Partner institution? / Týkajú sa tieto výdavky výlučne ciest, ktoré podnikli zamestnanci projektového partnera? |  |  |  |  |

8. Equipment / Vybavenie

| Have the purchased equipment items been initially planned in the application form? If this is not the case, is there a written agreement of these costs from the LP and JTS? / Bolo zakúpené vybavenie pôvodne plánované v žiadosti? Ak nie, existuje písomný súhlas vedúceho partnera a STS na jeho zakúpenie? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Have the equipment costs been reported by using one of the following methods / Boli náklady na vybavenie vykázané použitím jednej z nasledujúcich metód: - by a single declaration at the time of purchasing the equipment, after receipt and payment or / jednorazovým odpísaním v čase nákupu vybavenia, po obdržaní a platbe, alebo - by depreciating the cost of the equipment, by applying national accounting regulations / postupným odpisovaním nákladov za vybavenie s použitím národných účtovných predpisov? |  |  |  |  |
| Is it ensured that the items / Ubezpečili ste sa, že položky - have not already been fully depreciated / ešte neboli úplne odpísané - are not already included as indirect costs in another category such as the administration budget line / ešte neboli zahrnuté ako nepriame náklady do inej kategórie ako napr. administratívnej rozpočtovej položky? |  |  |  |  |
| Does the equipment purchase also fulfil the following criteria / Spĺňa zakúpenie vybavenia aj nasledujúce kritériá? - The purchase has been made well before the end of the project. If not, is the late purchase still justified? Or have the costs been depreciated and only the share corresponding to the remaining project period been reported? / Nákup bol uskutočnený v dostatočnom predstihu pred ukončením projektu. Ak nie, je tento neskorý nákup odôvodnený? Alebo boli vykázané len odpísané náklady vzťahujúce sa na zostávajúci čas projektu? - The amount for equipment reflects the actual use of these items in the context of the project. If it is not exclusively used for project purposes, only a share of the actual cost is allocated to the project. This share is calculated according to a fair, justified and equitable method. / Suma vybavenie reflektuje skutočné využívanie týchto položiek v kontexte projektu. Ak nie je využívané výlučne na účely projektu, len podiel skutočnej ceny je alokovaný projektu. Tento podiel je vypočítaný podľa spravodlivej, odôvodnenej a objektívnej metódy. - An inventory of the purchased items as well as the documentation of the method for reporting them (single declaration or depreciation, full or partial use for the project) has been kept for accounting, control and audit purposes. / Inventár nakúpených položiek, ako aj dokumentácia metódy ich vykazovania (jednorazové odpísania alebo odpisy, úplné alebo čiastočné použitie pre projekt) sú uchovávané pre potreby účtovníctva, kontroly a auditu. |  |  |  |  |
| For info: as for all other expenditure items, it also has to be checked for the equipment that it has not already been financed from other EU-funds (see also relevant control question under point 15). |  |  |  |  |
| For info: As for all other expenditure items, it is important to check if the equipment was purchased in compliance with public procurement rules (see also relevant control question under point 16). |  |  |  |  |

9. External expertise and services / Externá expertíza a služby

| Are the following documents available to justify external expertise and services’ expenses paid by the Partner / Má projektový partner k dispozícii dokumenty, ktoré odôvodňujú výdavky na externú expertízu a služby, ktoré zaplatil: - contracts/agreements and / zmluvy/dohody a - invoices/request for reimbursement / faktúry/žiadosti na úhradu? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Is the expenditure related to items foreseen under this budget line in the specifications provided in the application form? / Sú v žiadosti vyšpecifikované takéto náklady v rámci tejto rozpočtovej položky? |  |  |  |  |
| For info: As for all other expenditure items, it has to be checked if the external expertise and services were contracted in compliance with public procurement rules (see relevant control question under point 16). |  |  |  |  |

10. Sub-project funds / Financovanie subprojektov

| Does the amount reported under this budget line result from the expenditure of sub-projects that were selected on the basis of an open call for proposals by the mini-programmes? / Vychádza suma vykazovaná v rámci tejto rozpočtovej položky z výdavkov sub-projektov, ktoré boli vybrané na základe otvorenej výzvy na predkladanie projektov mini-programami? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Were the sub-project funds reported under the right Project Partner, on whose territory the sub-project participant is located? / Vykázal prostriedky sub-projektov správny projektový partner, na ktorého území sa nachádzajú účastníci sub-projektov? |  |  |  |  |

11. Exchange rate / Výmenný kurz

| Has one of the following options for converting national currency into EUR been used / Bola použitá jedna z nasledujúcich možností pre konverziu národnej meny na EUR: - The market exchange rate of the day the invoice was paid is used. / trhový výmenný kurz v deň, keď bola faktúra zaplatená - The market exchange rate of the last day of the reporting period is used. / trhový výmenný kurz v posledný deň vykazovaného obdobia - The average monthly exchange rate set by the Commission of the month the invoice was paid is used. / priemerný mesačný výmenný kurz určený komisiou pre mesiac, v ktorý bola faktúra zaplatená - The average monthly exchange rate set by the Commission of the last month of the reporting period is used. They are published on / priemerný mesačný výmenný kurz určený komisiou pre posledný mesiac vykazovaného obdobia. Kurzy sú zverejnené na: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Is the used option the one agreed with the LP for the whole partnership and the same as in the previous reporting period? / Platí táto možnosť, so súhlasom vedúceho partnera, pre celé partnerstvo a je rovnaká ako v predchádzajúcou vykazovanom období? |  |  |  |  |

12. Shared costs / Zdieľané náklady

| Are costs declared in compliance with the procedure provided in the programme manual (chapter 4.3.3 grey box on ‘reporting shared costs’)? / Sú náklady vykazované v súlade s procesom poskytnutým v programovom manuáli (kapitola 4.3.3 sivý rámik “vykazovanie zdieľaných nákladov”)? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. Activities outside the EU / Aktivity mimo EÚ

| If activities outside the EU have been financed, is it ensured that they / Ak boli financované aktivity mimo EÚ, je zaistené, že - do not exceed 10% of the INTERREG IVC budget / neprekročili 10% rozpočtu INTERREG IVC, - have been budgeted, paid and borne by the EU or Norwegian Partner and / boli zahrnuté do rozpočtu, zaplatené a znášané EÚ alebo nórskym partnerom - are mentioned and justified in the approved application / sú spomenuté a odôvodnené v schválenej žiadosti? Note: Travel & Accommodation costs for EU Partners to countries outside the EU Member States, do not fall under the 10% rule – Art. 21 (3) 1080/2006. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14. Eligibility period / Obdobie oprávnenosti (Časová oprávnenosť)

| Is the expenditure related to services contracted, delivered and paid / Týkajú sa výdavky služieb kontrahovaných, doručených a zaplatených - between the date of approval of the project by the Monitoring Committee and / v období medzi dátumom schválenia projektu MV a - by the end of the reporting period in question (for the last report, it is the end of the finalisation month indicated in the application form) / koncom daného vykazovaného obdobia (pri poslednej správe je to koniec záverečného mesiaca indikovaného v žiadosti? For info: it is important to check also the date of delivery of the services (see also relevant control question under point 15 – last question). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For preparation costs / Pre prípravné náklady: Is the expenditure related to services contracted and delivered / Týkajú sa výdavky služieb kontrahovaných a doručených - after 1 January 2007 / po 1. januári 2007 - by the date that the first version of the application form approved by the Monitoring Committee was submitted to the MA/JTS / do dátumu predloženia prvej verzie žiadosti schválenej RO/STS? Has the expenditure been paid by the end of the first reporting period? / Boli výdavky zaplatené do konca prvého vykazovaného obdobia? |  |  |  |  |

15. Other eligibility considerations / Ďalšie otázky oprávnenosti

| Is VAT recoverable? If so, has refundable VAT been deducted? / Je projektový partner platcom DPH? Ak áno, bola navrátiteľná DPH odrátaná? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Is it ensured that fines, financial penalties, foreign exchange losses are not included in the report? / Je zaručené, že pokuty, peňažné tresty, kurzové straty nie sú zahrnuté do správy? |  |  |  |  |
| Are financial charges limited to transnational financial transactions or do they result from opening and administering a separate bank account? / Sú finančné poplatky obmedzené na nadnárodné finančné transakcie, alebo vychádzajú z otvorenia a vedenia samostatného bankového účtu? |  |  |  |  |
| Have any in-kind contributions been excluded as they are considered to be ineligible under INTERREG IVC? / Boli všetky príspevky v naturáliách vylúčené, keďže sú považované v rámci programu INTERREG IVC za neoprávnené? |  |  |  |  |
| Has any revenue been deducted from the total reported eligible costs (i.e. before the calculation of the ERDF/Norwegian funding)? / Boli z celkových vykazovaných oprávnených výdavkov odrátané všetky príjmy (pred výpočtom ERDF/nórskeho financovania)? |  |  |  |  |
| Was it confirmed that the expenditure has not already been supported by any other funding (EU, regional, local or other)? Are there mechanisms in place to avoid double-financing? – Has a statutory declaration on double-financing avoidance been submitted? / Bolo predložené čestné vyhlásenie o neduplicitnom financovaní? (neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov z programu INTERREG IVC a iných operačných programov, Finančného mechanizmu EHP, Švajčiarskeho/Nórskeho finančného mechanizmu, iných programov financovaných z EÚ, regionálnych, miestnych alebo iných zdrojov) |  |  |  |  |
| Is there evidence that the reported activities have taken place, the delivery of services, goods and works are in progress or have been completed? / Existuje dôkaz, že vykazované činnosti boli uskutočnené, dodávky služieb, tovarov a prác sa uskutočňujú alebo už boli realizované? For info: If the evidence was not obtained through an on-the-spot check, it is important to indicate in the comment section, how sufficient assurance was gained instead. |  |  |  |  |
| In case of the payment of contractual advances treated as actual eligible expenditure: Has the service, good or work been delivered at the latest by the end of the finalisation month as quoted in the application form? / V prípade zmluvnej platby vopred, chápanej ako oprávnený výdavok: boli služby, tovary alebo práce doručené najneskôr do konca záverečného mesiaca, ktorý je uvedený v žiadosti? For info: Payment of contractual advances is defined as payments on account relating to the execution of works or services for the project in accordance with normal commercial law and practice on the basis of contracts entered into by a final beneficiary or final recipient, and which are supported by receipted invoices (e.g. payment for a travel ticket or advance payment for a consultant carrying out a study). |  |  |  |  |
| Is reality (physical progress) compatible with submitted progress reports and with goods, services and works declared in the invoices and other accounting documents? / Zodpovedá skutočnosť (fyzický pokrok) správam o pokroku predkladaným SPP a tovarom, službám a prácam deklarovaným na faktúrach a iných účtovných dokladoch rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. dokumentácii, ktorá ich nahradzuje? |  |  |  | Platí pre KnM |

16. Compliance with national and Community rules / Súlad s národnými pravidlami a pravidlami ES

| Is the expenditure eligible according to EU-regulations, programme rules, national and internal rules of the Partner? / Sú výdavky oprávnené podľa EÚ nariadení, programových pravidiel, národných a interných pravidiel partnera? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Does the project comply with the EU ‘horizontal objectives’ of the promotion of equality and the protection of the environment? / Je projekt v súlade s horizontálnymi cieľmi EÚ – podpora rovnosti príležitostí a ochrana ŽP. |  |  |  |  |
| Have Community rules on state aid been respected? / Boli dodržané ES pravidlá poskytovania štátnej pomoci? |  |  |  |  |
| Have the information and publicity requirements of the EU and the programme been respected? / Boli dodržané pravidlá EÚ a programu v oblasti informovania a publicity? |  |  |  |  |
| Have works, goods and services been contracted/purchased in compliance with relevant provisions such as the European and national/internal or other applicable public procurement rules? / Boli práce, tovary a služby kontrahované/zakúpené v zhode s relevantnými ustanoveniami – EÚ, národné, interné alebo iné aplikovateľné pravidlá verejného obstarávania? Is the public procurement procedure well documented and documents such as procurement note, terms of reference, offers/quotes, order forms and contracts available? / Je proces VO dobre zdokumentovaný a sú dostupné doklady ako výzva, podmienky, cenové ponuky, objednávky a zmluvy? Have the principles of transparency, non-discrimination, equal treatment and effective competition been complied with (also for items below the EU-thresholds)? / Boli dodržané princípy transparentnosti, nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a účinnej konkurencie (aj pre položky , ktoré sa nachádzajú pod EÚ hranicou)? |  |  |  |  |

17. Irregularities / Nezrovnalosti

| Have any irregularities (over 10 000 EUR) been detected and have they been reported to Certifying Authority? / Boli kontrolou zistené nezrovnalosti (nad 10 000 EUR) a boli nahlásené na CO? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| If any measures for remedy have been imposed, have they been realized? / V prípade uloženia povinnosti prijať opatrenia na nápravu, boli tieto splnené? |  |  |  |  |

18. LP specific checks (only to be filled by Lead Partner controller) / Špecifická kontrola vedúceho partnera (vypĺňané len kontrolórom LP)

| Did the Lead Partner forward the correct ERDF/Norwegian funding for the previous report to the Project Partner and this without any delays? / Zaslal LP projektovému partnerovi bez omeškaní správnu sumu ERDF / nórskeho príspevku za predchádzajúcu správu? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Has the financial input provided by the Partners been correctly entered into the joint progress report (by budget line, component and Partner) and correctly added up? / Boli do spoločnej správy o pokroku správne zapísané a sčítané finančné vstupy poskytnuté partnermi (podľa rozpočtovej položky, komponentu a partnera)? |  |  |  |  |
| Has the project’s overall budget by budget line, component and Partner been respected (within the limits of the flexibility rules stipulated in the subsidy contract)? / Bol dodržaný celkový projektový rozpočet podľa rozpočtových položiek, komponentov a partnerov (v rámci limitov pravidla flexibility určených v zmluve o poskytnutí príspevku)? |  |  |  |  |
| Has the total ERDF budget been respected? / Bol dodržaný ERDF rozpočet? |  |  |  |  |
| Was the amount declared by the Partners confirmed by an independent controller in respect of the country specific control requirements? / Bol vstup poskytnutý partnermi potvrdený nezávislým kontrolórom v súlade so špecifickými kontrolnými požiadavkami krajiny? |  |  |  |  |

Príloha č. 5   Registračná kniha kontrol

Registračná kniha kontrol

| Kontrolné obdobie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Slovenský projektový partner | Kód projektu a akronym | Oznámenie výkonu kontroly a typ kontroly (AK / KnM) | Dátum začiatku kontroly | Dátum ukončenia KFRP (len pre KnM) | Dátum ukončenia kontroly | Nezrovnalosti zistené áno/nie | Suma overených výdavkov v EUR | Suma oprávnených výdavkov v EUR | Manažér kontroly 1 vykonávajúci kontrolu | Manažéra kontroly 2 vykonávajúci kontrolu | Vydané vyhlásenie o overení (dátum) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schválil: | RO IBS |  |  | dátum: |  |  |  |  |  |  |

Príloha č. 6   Správa o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie

The Ministry of Economy of the SR –

The National Authority for the programme INTERREG IVC

/Ministerstvo hospodárstva SR - Národný orgán pre program INTERREG IVC

CONTROL REPORT / SPRÁVA

on the results of desk check / o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie

Desk check has been carried out on the basis of Article 16 of Council Regulation (EC) No. 1080/2006, as well as on the basis of Subsidy Contract provisions concluded between the Managing Authority and the Lead Partner of the project and Partnership Agreement provisions concluded between the Lead Partner and Project Partners. / Administratívna kontrola účtovných dokladov finančnej operácie bola vykonaná na základe čl. 16 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006, rovnako ako na základe ustanovení Zmluvy o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi Riadiacim orgánom a vedúcim partnerom a ustanovení Zmluvy o partnerstve uzatvorenej medzi vedúcim partnerom a projektovými partnermi.

Project / Projekt

| Name of the project / Meno projektu |  |
| --- | --- |
| Acronym / Akronym |  |
| Index / Index |  |
| Name of the LP organisation + country / Meno vedúceho partnera + krajina |  |
| Project Duration / Trvanie projektu |  |
| Reporting period / Vykazované obdobie |  |

Project Partner to be Checked / Kontrolovaný projektový partner

| Name of the contact person (coordinator) / Meno kontaktnej osoby (koordinátora) |  |
| --- | --- |
| Name of the statutory representative / Meno štatutárneho zástupcu |  |
| Division/Unit/Department + Organisation / Oddelenie + organizácia |  |
| Address / Adresa |  |
| Telephone number/Fax / Telefónne číslo /Fax |  |
| e-mail / e-mail |  |
| Function in the project / Funkcia v projekte | □ Lead partner / vedúci partner □ Project Partner / projektový partner |

Authorized Project Partner Controller / Oprávnený kontrolór projektového partnera

| Name / Meno |  |
| --- | --- |
| Job title / Pracovná pozícia |  |
| Division/Unit/Department + Organisation / Oddelenie + organizácia | Interregional and Bilateral Cooperation Department, Supporting Programmes Section, Ministry of Economy of the SR |
| Address / Adresa |  |
| Telephone number/Fax / Telefónne číslo /Fax |  |
| e-mail / e-mail |  |

Desk check was carried out on DD/MM/YYYY by the employees of the Interregional and Bilateral Cooperation Department at the Ministry of Economy of the SR, 19 Mierová, 827 15 Bratislava. / Administratívna kontrola účtovných dokladov finančnej operácie bola vykonaná dňa DD/MM/RRRR zamestnancami odboru IBS na MH SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava.

Desk check was carried out for the purpose of verifying eligibility of the declared costs which should be refunded from ERDF. / Účelom administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie bolo overenie oprávnenosti vykazovaných výdavkov, ktoré majú byť refundované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

During desk control 100% of reported expenditure has been checked which can be divided by following budget lines: / Pri administratívnej kontrole účtovných dokladov finančnej operácie boli skontrolované všetky vykazované výdavky spadajúce do nasledujúcich rozpočtových položiek:

Budget line / Rozpočtová položka:

- Staff / Zamestnanci

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amount declared by Partner to the Controller / Suma deklarovaná projektovým partnerom: |  |  |
| Amount accepted and confirmed by the Controller / Suma uznaná a potvrdená manažérom kontroly: |  |  |

- Administration / Administratíva

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amount declared by Partner to the Controller / Suma deklarovaná projektovým partnerom: |  |  |
| Amount accepted and confirmed by the Controller / Suma uznaná a potvrdená manažérom kontroly: |  |  |

- Travel and Accommodation / Cestovné a ubytovanie

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amount declared by Partner to the Controller / Suma deklarovaná projektovým partnerom: |  |  |
| Amount accepted and confirmed by the Controller / Suma uznaná a potvrdená manažérom kontroly: |  |  |

- Equipment / Vybavenie

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amount declared by Partner to the Controller / Suma deklarovaná projektovým partnerom: |  |  |
| Amount accepted and confirmed by the Controller / Suma uznaná a potvrdená manažérom kontroly: |  |  |

- External Expertise and services / Externá expertíza a služby

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amount declared by Partner to the Controller / Suma deklarovaná projektovým partnerom: |  |  |
| Amount accepted and confirmed by the Controller / Suma uznaná a potvrdená manažérom kontroly: |  |  |

- Sub-projects (only in mini-programme) / Sub-projekty (len pre Mini-programy)

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amount declared by Partner to the Controller / Suma deklarovaná projektovým partnerom: |  |  |
| Amount accepted and confirmed by the Controller / Suma uznaná a potvrdená manažérom kontroly: |  |  |

Control Report includes following annexes: list of submitted and checked documents, financial report of project partner and control checklist. / Prílohou k správe o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie je Zoznam overených dokumentov a dokladov, Finančná správa projektového partnera a Kontrolný zoznam.

VAT is / is not recoverable. Option used by the project partner for converting national currency into EUR -  / Subjekt nie je/je platiteľom DPH. Prevod kurzu bol uskutočnený na základe metódy .......................................

|  | SKK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Total amount declared by Partner / Celková suma deklarovaných výdavkov: |  |  |
| Total amount accepted and confirmed by the Controller / Celková suma uznaných a potvrdených výdavkov: |  |  |

General observations, reservations, findings and treatment given to them, conclusions, recommendations / Všeobecné zistenia, výhrady, nedostatky a ich náprava a odstránenie, závery, odporúčania:

According to resolution of the Government of the SR No. 1005/2006 and Council Regulation (EC) No. 1083/2006 the controllers, employees of the Supporting Programmes Section – Interregional and Bilateral Cooperation Department, have carried out control of financial means drawing from ERDF within INTERREG IVC programme.  During the control execution no / following findings have been observed: / Podľa uznesenia vlády SR č. 1005/2006 a nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 vykonali manažéri kontroly, zamestnanci sekcie podporných programov, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce kontrolu čerpania pre následnú refundáciu finančných prostriedkov z ERDF vyčlenených na projekt v rámci programu INTERREG IVC. V priebehu kontroly boli/neboli zistené  nedostatky.

(If any findings / irregularities have been observed, controlled subject is obliged to take measures to remove them immediately according to controller recommendations.) / (Ak boli zistené nedostatky/nezrovnalosti, kontrolovaný subjekt je povinný ihneď prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov/nezrovnalostí, ktoré mu uloží kontrolný orgán.)

Control Report was issued on DD/MM/YYYY in Bratislava. / Správa o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie bola vyhotovená dňa DD/MM/RRRR v Bratislave.

On behalf of the Ministry of Economy of the SR, desk check was carried out and control report was issued by / Za Ministerstvo hospodárstva SR vykonali a vypracovali:

Name                                                  .............................. (signature)    ............... (date)

Name                                                  .............................. (signature)    ............... (date)

Approved by / Schválil:

PhDr. Marek Hajduk, PhD., Director of IBC Department / riaditeľ odboru IBS

............................... (signature)    ............... (date)

Official Stamp / Pečiatka:

............ (Project Partner Coordinator) has been acquainted with content of the control report. / S obsahom Správy o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie bol(a) oboznámený(á)  ....... (koordinátor slovenského projektového partnera).

.............................. (signature)    ............... (date)

.................... (Project Partner Statutory Representative) agrees with content of the control report. / S obsahom Správy o výsledku administratívnej  kontroly účtovných dokladov finančnej operácie súhlasí štatutárny zástupca.

.............................. (signature)    ............... (date)

Official Stamp / Pečiatka:

Príloha č. 7   Oznámenie výkonu administratívnej kontroly

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mierová 19, 827 15 Bratislava

Projektový partner: ......................

Adresa: ..........................................

Bratislava

Číslo:

Oznámenie výkonu administratívnej kontroly

Ministerstvo hospodárstva SR, ako Národný orgán, je podľa uznesenia vlády SR  č.  1005/2006 a NR ES č. 1083/2006 zodpovedné za vykonanie finančnej kontroly na I. úrovni u slovenských projektových partnerov, ktorí sú zapojení do projektových operácií schválených Monitorovacím výborom pre program INTERREG IVC.

Ministerstvo hospodárstva SR, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce,  Vám oznamuje, že vykoná administratívnu kontrolu

projektu: .......................................................................................... , schváleného v rámci  ...... verejnej výzvy programu INTERREG IVC.

Kontrola predmetného projektu bude vykonaná dňa .................................... o  ............... hod.

Miestom výkonu administratívnej kontroly je Ministerstvo hospodárstva SR, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce.

Predmetom kontroly budú dokumenty, účtovné doklady a doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty v originálnom vyhotovení súvisiace s implementáciou predmetného projektu za vykazované obdobie od ...................... do .............................. .

Slovenský projektový partner je pre potreby výkonu kontroly povinný predložiť najmä tieto dokumenty:

- kópia schválenej žiadosti projektu  (Application form) (v slovenskom alebo anglickom jazyku),

- kópia Zmluvy o poskytnutí príspevku (Subsidy Contract) (v slovenskom alebo anglickom jazyku),

- kópia Zmluvy o partnerstve  (Partnership Agreement) (v slovenskom alebo anglickom jazyku)

- vyhlásenie o spolufinancovaní (Co-financing Statement),

- aktuálny rozpočet slovenského projektového partnera,

- popis už uskutočnených aktivít v rámci projektu za sledované obdobie – Správa o priebehu projektu za sledované obdobie (tlačivo na www.economy.gov.sk, www.interregc.sk), resp. obdobný dokument,

- originály a kópie faktúr, pokladničných dokladov a výpisy z bankových účtov, súvisiace s projektom podľa jednotlivých mesiacov,

- ostatné dokumenty súvisiace s priebehom projektu,

- vyplnený Zoznam predložených dokladov – tlačivo na www.economy.gov.sk, www.interregc.sk  (predložiť aj v elektronickej podobe), resp. obdobný dokument,

- vyplnené tabuľky Finančnej správy – zoznam partnerom uplatnených výdavkov, rozpočet za obdobie a celkový rozpočet – tlačivo  na www.economy.gov.sk, www.interregc.sk (predložiť aj v elektronickej podobe), resp. obdobný dokument,

- čestné vyhlásenie o tom, či ste / nie ste platcom DPH, v prípade, že áno, predložiť aj kópiu registrácie platcu DPH,

- čestné vyhlásenie o spôsobe, ktorý sa bude používať pri prevode národnej meny na EUR,

- čestné vyhlásenie potvrdzujúce status oprávnenosti subjektu,

- čestné vyhlásenie o tom, že ste nepožiadali o financovanie daného projektu z iných zdrojov štrukturálnych fondov, resp. štátneho rozpočtu,

- čestné vyhlásenie o účte používanom na finančné transakcie v rámci projektu,

- čestné vyhlásenie o tom, že projekt nevygeneroval žiadne príjmy.

................................

PhDr. Marek Hajduk, PhD.

riaditeľ odboru

interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

Príloha č. 8   Lehoty pre výkon finančnej kontroly na I. úrovni

LP musí zaistiť, že projektové výdavky budú vykázané  v rámci 3 mesiacov po ukončení kontrolovaného obdobia, takže správa o pokroku bude môcť byť predložená STS najneskôr 1. apríla / 1. októbra každého roku. Aby sa zaistilo včasné podanie správy, musia byť kontroly na úrovni projektových partnerov a LP naplánované pozorne, podľa konečných termínov predkladania správ.

- Kontrolované obdobie

Pod kontrolovaným obdobím sa rozumie obdobie šiestich mesiacov, počas ktorých sa uskutočňujú aktivity a s nimi spojené výdavky na projekt.

Kontrolované obdobie je rozdelené na:

1. kontrolované obdobie je v termíne od 1. januára do 30. júna príslušného roku.

2. kontrolované obdobie je v termíne od 1. júla do 31. decembra príslušného roku.

Vo všeobecnosti sa kontrola výdavkov uskutočňuje v mesiacoch júl - august a január - február. V plne odôvodnených prípadoch môže byť projektu odsúhlasené aj iné vykazované obdobie. Vždy však musí byť zachované šesťmesačné obdobie, ak nie je v rámci projektu stanovené inak.

- Prípravné obdobie

Prípravným obdobím sa rozumie obdobie 10 kalendárnych dní po ukončení kontrolovaného obdobia. V tomto období je slovenský projektový partner povinný oznámiť na odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce (príslušným manažérom kontroly) uplynutie kontrolovaného 6-mesačného obdobia v závislosti od termínov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv (Subsidy Contract, Partnership Agreement), oznámiť konečný termín predloženia certifikátu oprávnených výdavkov (Vyhlásenia o overení) svojmu vedúcemu partnerovi a navrhnúť termín kontroly svojich výdavkov. Súčasne v rámci prípravného obdobia má slovenský projektový partner vytvorený priestor na sumarizáciu všetkej dokumentácie nevyhnutnej pre výkon kontroly a certifikáciu výdavkov.

Následne je odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce MH SR povinný oznámiť kontrolovanému subjektu dátum uskutočnenia kontroly na mieste, resp. administratívnej kontroly a to najmenej 3 kalendárne dni pred uskutočnením kontroly. Oznámenie dátumu kontroly sa uskutoční prostredníctvom zaslania Oznámenia výkonu kontroly finančnej operácie na mieste, resp. Oznámenia o vykonaní administratívnej kontroly.

- Činnosti v rámci kontrolného obdobia

Kontrolným obdobím sa rozumie obdobie, počas ktorého prebehnú všetky činnosti súvisiace s finančnou kontrolou na I. úrovni. V súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1080/2006 musí každý členský štát zabezpečiť, aby mohli kontrolóri výdavky overiť v rámci lehoty troch mesiacov.

Do kontrolného obdobia na národnej a nadnárodnej úrovni (tzn. 3-mesačné obdobie) sú zahrnuté tieto činnosti:

- oznámenie dátumu administratívnej kontroly finančnej operácie účtovných dokladov a kontroly na mieste;

- výkon administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie a kontroly finančnej operácie na mieste;

- vypracovanie a zaslanie Správy o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie, resp. Správy o kontrole finančnej operácie na mieste a Kontrolného zoznamu;

- vyjadrenie kontrolovaného subjektu k zisteniam a záverom vyplývajúcich z príslušnej správy;

- opravná lehota;

- vystavenie Vyhlásenia o overení a jeho doručenie slovenskému projektovému partnerovi;

- doručenie Vyhlásenia o overení vedúcemu partnerovi;

- vypracovanie spoločnej Správy o dosiahnutom pokroku za celé partnerstvo;

- kontrola spoločnej Správy o dosiahnutom pokroku a vystavenie Vyhlásenia o overení výdavkov celého partnerstva kontrolórom vedúceho partnera;

- doručenie Správy o pokroku spolu s Vyhlásením o overení Spoločnému technickému sekretariátu / Riadiacemu orgánu.

So zreteľom na dodržanie stanoveného trojmesačného termínu na vykázanie výdavkov celého projektu Spoločnému technickému sekretariátu bude nevyhnutné vykonať kontrolu výdavkov projektového partnera v rámci maximálne dvoch mesiacov, čím zostane dostatočný priestor (minimálne jeden mesiac) na vypracovanie a predloženie správy o pokroku Spoločnému technickému sekretariátu zo strany vedúceho partnera a na deklarovanie výdavkov zo strany Spoločného technického sekretariátu, resp.Certifikačného orgánu Európskej komisii. V tomto kontexte sa kontrolným obdobím na národnej úrovni rozumie obdobie cca. jedného až jeden a pol mesiaca po uplynutí prípravného obdobia.

S cieľom dodržania vyššie stanovených termínov je kontrolovaný subjekt povinný najneskôr v deň výkonu kontroly predložiť odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce MH SR všetky kompletné doklady a dokumenty, týkajúce sa kontrolovaného 6-mesačného obdobia. Predmetnú kompletnú dokumentáciu predkladá slovenský projektový partner osobne, alebo ju zasiela poštou (so sprievodným listom štatutárneho zástupcu projektového partnera) na Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce, Mierová 19, 827 15 Bratislava. Dokumenty predložené po tomto termíne nebudú zo strany kontrolórov akceptované a nebudú predmetom kontroly, preto je potrebné predložiť všetky relevantné dokumenty nevyhnutné na certifikáciu výdavkov projektového partnera za dané kontrolované obdobie.

Na základe uskutočnenej kontroly fyzickej realizácie projektu vypracuje Odbor interegionálnej a bilaterálnej spolupráce MH SR Správu o výsledku kontroly a kontrolný zoznam a v lehote maximálne 20 kalendárnych dní od začiatku výkonu kontroly ich  zašle kontrolovanému subjektu.

Kontrolovaný subjekt je povinný  bezodkladne, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od obdržania Správy o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov alebo Správy o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste oznámiť odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce MH SR pripomienky k predloženej správe. Ak kontrolovaný subjekt tieto pripomienky v stanovenej lehote nezašle písomnou formou na Národný orgán, znamená to, že súhlasí so závermi vyplývajúcimi z predmetnej správy.

Manažéri kontroly vystavia na základe kontroly oprávnenosti výdavkov, ako aj na základe vrátenej a podpísanej Správy o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste resp. Správy o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov zo strany slovenského projektového partnera Vyhlásenie o overení najneskôr do 5 kalendárnych dní. V prípade nedodržania stanovených termínov zo strany slovenského projektového partnera Ministerstvo hospodárstva SR nie je povinné dodržať termíny na vystavenie Vyhlásenia o overení.

Vyhlásenie o overení svojich výdavkov zasiela slovenský projektový partner vedúcemu partnerovi projektu, ktorý vyhotovuje  spoločnú Správu o pokroku za celý projekt potvrdenú svojim kontrolórom (prostredníctvom vyhlásenia o overení výdavkov celého partnerstva vydaného kontrolórom vedúceho partnera) a predkladá ju  (spolu so všetkými Vyhláseniami o overení od kontrolórov projektových partnerov aj vedúceho partnera) na STS / Riadiaci orgán. Termíny  pre odovzdanie Správy o dosiahnutom pokroku spolu s Vyhlásením o overení Spoločnému technickému sekretariátu sú vždy uvedené v Zmluve o poskytnutí príspevku (Subsidy Contract). Od uvedených termínov sa odvíja aj plán kontrol tak, aby sa jednotlivé kontroly vykonali v takom termíne, ktorý umožňuje včasné predloženie Správy o pokroku a Vyhlásenia o overení.

- Doručovanie zásielok

Vyhlásenie o overení a Správa o výsledku administratívnej kontroly účtovných dokladov finančnej operácie, resp. Správa o výsledku kontroly finančnej operácie na mieste sú určené do vlastných rúk a doručujú sa zamestnancom kontrolovaného subjektu, ktorí sú poverení prijímať písomnosti. Ak nie je určený zamestnanec na prijímanie písomnosti, doručí sa písomnosť určená do vlastných rúk tomu, kto je oprávnený za kontrolovaný subjekt konať.

Ak nebol adresát zastihnutý, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí o uložení písomnosti na pošte. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, považuje sa za deň jej doručenia deň, keď sa jej prijatie odoprelo.

- Lehoty

Pre výkon finančnej kontroly na I. úrovni platia lehoty uvedené v tomto dokumente. Zmena lehôt je prípustná na základe písomnej žiadosti zo strany slovenského projektového partnera a po následnom odsúhlasení zo strany Národného orgánu (odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce).

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Lehota je zachovaná, ak sa zásielka podá osobne v posledný deň lehoty na podanie zásielky, alebo ak sa odovzdá na poštovú prepravu.

Príloha č. 9   Správa o priebehu projektu

Správa o priebehu projektu

| Názov organizácie (projektového partnera): |  |
| --- | --- |
| Názov projektu: |  |
| Kontrolované obdobie: |  |

1. Popis aktivít, ktoré sa v priebehu kontrolovaného  obdobia uskutočnili:

(výpočet a popis jednotlivých aktivít, účastníci, lokalizácia, podrobný popis podmienok, za ktorých sa akcia uskutočnila)

- uveďte iba tie komponenty, na ktorých ste sa v danom období podieľali

Komponent 1 (názov):

| Dátum aktivity | Názov aktivity | Miesto konania | Účastníci | Popis aktivity |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Komponent 2 (názov):

| Dátum aktivity | Názov aktivity | Miesto konania | Účastníci | Popis aktivity |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Komponent 3 (názov):

| Dátum aktivity | Názov aktivity | Miesto konania | Účastníci | Popis aktivity |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atď.

2. Výsledky aktivít, naplnenie cieľov a spôsob propagácie EÚ ako zdroja spolufinancovania

(porovnanie očakávaných a dosiahnutých cieľov)

- uveďte iba tie komponenty, na ktorých ste sa v danom období podieľali

Komponent 1 (názov):

| Dátum aktivity | Názov aktivity | Výsledok aktivity | Naplnenie cieľov | Propagácia EÚ ako zdroja spolufinancovania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Komponent 2 (názov):

| Dátum aktivity | Názov aktivity | Výsledok aktivity | Naplnenie cieľov | Propagácia EÚ ako zdroja spolufinancovania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Komponent 3 (názov):

| Dátum aktivity | Názov aktivity | Výsledok aktivity | Naplnenie cieľov | Propagácia EÚ ako zdroja spolufinancovania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atď.

3. Špecifické problémy pri realizácii a dôvody ich vzniku

- uveďte iba tie komponenty, na ktorých ste sa v danom období podieľali

Komponent 1 (názov):

| Špecifické problémy | Dôvody ich vzniku |
| --- | --- |

Komponent 2 (názov):

| Špecifické problémy | Dôvody ich vzniku |
| --- | --- |

Komponent 3 (názov):

| Špecifické problémy | Dôvody ich vzniku |
| --- | --- |

Atď.

4. Plán akcie na ďalšie obdobie

- uveďte iba tie komponenty, na ktorých sa budete podieľať

Komponent 1 (názov):

Plán akcie

Komponent 2 (názov):

Plán akcie

Komponent 3 (názov):

Plán akcie

Atď.

Príloha č. 10   Zoznam predložených dokumentov

| Príloha č. 10 - Zoznam predložených dokladov ku kontrole. |
| --- |
| Názov organizácie (projektový partner): |  |  |  |  |  |  |
| Názov projektu: |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolné obdobie: |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Názov účtovného dokladu | Číslo dokladu | Obsah dokladu | Vystavil | Dátum vyhotovenia | Poznámky |
| 1. Zamestnanci |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Administratíva |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cestovné a ubytovanie |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Vybavenie |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Externá expertíza a služby |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Sub-projekty (len pre mini-programy) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vypracoval(a) za projektového partnera: |  |  |  |  |  |
|  | Meno a Priezvisko: |  |  |  |  |  |
|  | Podpis: |  |  |  |  |  |
|  | Miesto: |  |  |  |  |  |
|  | Dátum: |  |  |  |  |  |
|  | Správnosť údajov potvrdil štatutárny zástupca: |  |  |  |  |  |
|  | Meno a Priezvisko: |  |  |  |  |  |
|  | Podpis: |  |  |  |  |  |
|  | Pečiatka: |  |  |  |  |  |
|  | Miesto: |  |  |  |  |  |
|  | Dátum: |  |  |  |  |  |

Príloha č. 12   Náležitosti dokladovania pri vyúčtovaní

Náležitosti dokladovania pri vyúčtovaní

| Rozpočtové položky | Doklady, ktorými je možné preukázať náklady pri vyúčtovaní | Poznámky |
| --- | --- | --- |
| Zamestnanci - (Staff Costs) | Táto položka zahŕňa náklady na interných pracovníkov projektového partnera zamestnaných pri realizácii projektu na základe zmlúv podľa Zákonníka práce. Ide o personálne náklady za čas, ktorý strávia zamestnanci projektového partnera vykonávaním projektových činností (celý pracovný čas alebo jeho určitý percentuálny podiel). Dokladovanie: - zoznam všetkých interných zamestnancov podieľajúcich sa na projektových aktivitách - pracovná zmluva, pracovná náplň, platový dekrét, dodatok k zmluve, ... - pokiaľ pracovná zmluva neobsahuje činnosť, ktorú vykonáva v súvislosti s realizáciou projektu, mala by táto činnosť byť vykonávaná na základe inej zmluvy napr. dohody o vykonaní práce (DoVP) - výplatná listina, výplatné pásky, - doklad o vyplatení mzdy (napr. výpis z bankového účtu, pokladničné doklady) - mesačný výkaz o zaplatených odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovne zamestnávateľa - doklad (výpis z účtu) o platbe poistného na soc. zabezpečenie a zdravotné poistenie, dani z príjmu zamestnávateľom - kniha dochádzky (celkový odpracovaný čas za mesiac bez sviatkov, dovoleniek) - výkaz práce / timesheet (čas odpracovaný na projekte) - spôsob kalkulácie hodinovej mzdy | Za oprávnený výdavok tejto rozpočtovej položky sa považuje úhrada mzdy, resp. jej alikvotnej časti podľa skutočne odpracovaných hodín na projekte, zdravotné a sociálne poistenie, daň, záloha na daň a pod. Prepočet alikvotnej časti mzdy: Celková cena práce (hrubá mzda + odvody org.) / počet celkových odpracovaných hodín zamestnanca za mesiac x počet odpracovaných hodín na projekte. Odmeny ani rôzne príplatky nie sú oprávneným výdavkom, preto je potrebné ich odčítať. Pokiaľ bude napr. v rámci DoVP platené cestovné, musí toto ustanovenie byť zakotvené v dohode. Pokiaľ Vám vedúci partner zasiela vlastný vzor timesheet môžete ho použiť. Údaje, ktoré by na ňom oproti nášmu vzoru chýbali, uveďte na samostatný papier. (V pracovnom výkaze je potrebné uvádzať konkrétne činnosti, na ktorých sa zamestnanec podieľal, aby sa krížovou kontrolou s inými dokumentmi, napr. prezenčná listina,..., dala overiť vykonaná činnosť.) V prípade vykonávania práce na projekte na základe DoVP je potrebné vykazovať túto prácu (v pracovnom výkaze) mimo pracovného času v hlavnom pracovnom pomere. V prípade, že pracovník čerpá dovolenku u hlavného zamestnávateľa, počas ktorej vykonáva prácu na DoVP, je potrebné tento fakt uviesť. |
| Administratívne náklady (Administration Costs) | Táto položka zahŕňa priame administratívne výdavky (napr. telefóny alebo spotrebný materiál) a nepriame administratívne výdavky (režijné náklady), ktoré majú priamy vzťah k projektovým činnostiam, sú skutočne znášané organizáciou a sú nevyhnutné pre implementáciu projektu. Dokladovanie: - zmluva (dodávateľská na energie, o telefon. pripojení, o prenájme, ...) - faktúra - objednávka - doklad o zaplatení (výpis z účtu, pokladničný blok, pokladničný doklad) - dodací list - živnostenský list, výpis z OR alebo inej evidencie potvrdzujúcej oprávnenosť fakturovať – iba u fyzických osôb - vnútorná kalkulácia (napr. na kopírovanie na vlastnej kopírke, t.j. tam, kde nie je možné doložiť faktúru) - pri režijných nákladoch je vždy nutné doložiť spôsob (metódu) stanovenia % podielu, ktorý uplatňujete pri jednotlivých faktúrach - čestné vyhlásenie o používaní mobilu výlučne na účely projektu - podrobný výpis hovorov (na vyžiadanie kontrolóra) - podací lístok, resp. kniha pošty (aby bolo možné zistiť súvislosť poštovného s realizáciou projektu) + potvrdenie o zaplatení + výpis z účtu / pokladničný doklad | Oprávnené náklady: kancelárske potreby, kopírovanie, poštovné, telefón, fax, internet, nájomné, kúrenie, elektrina, kancelárske zariadenie, údržba, iné admin. výdavky nevyhnutne potrebné pre úspešnú realizáciu projektu a jednoznačne spôsobené implementáciou projektu. Odporúča sa (Programme Manual INTERREG IVC), aby tieto náklady neprekročili 25% nákladov na zamestnancov. Režijné náklady sú oprávnenými výdavkami, pokiaľ sú založené na skutočných nákladoch spojených s realizáciou projektu. Náklady musia byť stanovené pomerným dielom k projektu podľa správne stanovenej, jasnej a spravodlivej metódy, ktorá by mala zostať rovnaká počas celého obdobia implementácie. Režijné náklady je potrebné doložiť faktúrou, prípadne ak nie je, tak vnútornou kalkuláciou – kalkulačným vzorcom. Režijné náklady musia byť vypočítané na základe skutočných nákladov a musia byť overiteľné, tzn. založené na skutočných položkách v účtovnom systéme. Paušálne sumy alebo celkové odhady sú neprípustné. Pri stanovení administratívnych nákladov na zamestnanca je potrebné vychádzať z jeho počtu odpracovaných hodín na projekte. |
| Cestovné a ubytovanie (Travel and accommodation) | Náklady na cestovné, ubytovanie a stravné - diéty zamestnancov projektového partnera zúčastňujúcich sa na schôdzkach, zasadnutiach, seminároch a konferenciách konajúcich sa na území a mimo EÚ. Dokladovanie: Cestovné: dokladovanie cestovných náhrad podľa zákona o cestovných náhradách č. 238/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov (použitie verejného doprav. prostriedku alebo súkromného vozidla) - cestovný príkaz podpísaný zástupcom vysielajúcej organizácie + vyúčtovanie pracovnej cesty podpísané účtovníkom - u služobných vozidiel: denník jázd pre prehľad o km (prípadne na samostatnom papieri potvrdenie údajov z denníka jázd s podpisom a pečiatkou, najmä ak sa bude častejšie používať služobné vozidlo) + žiadanka na cestu + výkaz o premávke vozidla (stazka) - u súkromných vozidiel: doklad o zaplatení havarijnej poistky + pokladničný blok z nákupu PHM - pri hromadnej preprave - menný zoznam prepravovaných osôb - spôsob výpočtu náhrady za použitie dopravného prostriedku (meno + podpis zodpovednej osoby + dátum) - účtovná potvrdenka alebo faktúra za nákup pohonných hmôt - kópia vodičského preukazu - kópia technického preukazu ako doklad o priemernej spotrebe - doklad o vyplatení náhrady - cestovný lístok (vlak, autobus apod.), letenka (príp. palubné lístky) - pozvánka a program podujatia - správa zo služobnej cesty Ubytovanie: - objednávka (pokiaľ existuje v písomnej podobe) - faktúra - doklad o zaplatení projektovým partnerom - pozvánka alebo program akcie, na ktorú sa ubytovanie vzťahovalo | Platí tu všeobecné pravidlo, že musí byť použitý najúspornejší / najhospodárnejší spôsob prepravy a ubytovania (napr. taxislužbu je možné použiť len v nevyhnutných prípadoch). V prípade, že sa cestovné viaže na seminár/ akciu a pod. organizovaný napr. niektorým z partnerov, pripojte pozvánku a zápis z jednania. Denné diéty a náklady na ubytovanie musia byť v súlade so zákonom č. 283/2002 o cestovných náhradách a v súlade s opatrením vydaným MF SR, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách. Zálohové platby, luxusné ubytovanie, neodčlenenie poskytnutia raňajok, pokuty, nákup mapy sú považované za neoprávnené výdavky. |
| Vybavenie (Equipment) | Náklady na vybavenie potrebné pre úspešné uskutočnenie projektu (napr. nákup IT vybavenia, tlačiarne, oprava, rekonštrukcia a pod.). Dokladovanie: - verejné obstarávanie: interná smernica na postup pri aplikácii zákona č. 25/2006, vyhlásenie VO / výzva na predloženie cenových ponúk, resp. záznam o vykonaní prieskumu trhu, min. 3 cenové ponuky, vyhodnotenie VO - zmluva - objednávka - faktúra - doklady o zaplatení (výpis z účtu, pokladničný blok, príjmový pokladničný doklad) - dodací list resp. preberací protokol - živnostenský list, výpis z OR alebo inej evidencie potvrdzujúcej oprávnenosť fakturovať– iba u fyzických osôb - inventárna karta majetku, protokol o zaradení majetku do užívania s označením zamestnancov, ktorí majetok užívajú - výpis z analytickej evidencie – zostavy majetku – ako dôkaz o zaradení majetku do účtovníctva - účtovný zápis ako dôkaz o správnosti zaúčtovania majetku DDHM, DDNM, DHM, DNM aj z dôvodu správnosti a opodstatnenosti prípadného odpisovania - pri odpisoch: účtovný doklad o spôsobe výpočtu, odpisový plán, doklad o zakúpení, účtovný zápis o zaúčtovaní - fotodokumentácia obstaraného vybavenia - ostatné dokumenty potvrdzujúce oprávnenosť investície (výpis z katastra nehnuteľností, ...) | Nutnosť dodržania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Je potrebné dodržiavať usmernenie Národného orgánu o publicite a informovanosti. Odporúča sa (Programme Manual INTERREG IVC), aby tieto náklady neprekročili 5% všetkých nákladov a aby boli špecifikované v žiadosti. Všetky investície musia byť vo vlastníctve žiadateľa (projektového partnera). Za oprávnené sú považované iba v prípade, že ich nákup je nevyhnutný pre realizáciu projektu a prospieva partnerstvu, pričom nákup by mal byť uskutočnený v dostatočnom predstihu pred ukončením projektu. V prihláške musí byť táto rozpočtová položka špecifikovaná a musí byť uvedená povaha kupovaného vybavenia. |
| Externá expertíza (External expertise) | Táto položka zahŕňa náklady na externistov (ktorí nie sú priamo zamestnaní u projektového partnera) participujúcich na realizácii projektu. Ide o náklady platené na základe uzatvorených zmlúv (napr. na štúdie, preklady) a oproti faktúram. Dokladovanie: - verejné obstarávanie: interná smernica na postup pri aplikácii zákona č. 25/2006, vyhlásenie VO / výzva na predloženie cenových ponúk, resp. záznam o vykonaní prieskumu trhu, min. 3 cenové ponuky, vyhodnotenie VO - zmluva (Zmluva o dielo, Príkazná zmluva, ...) - objednávka - faktúra - doklady o zaplatení (výpis z účtu, príjmový pokladničný doklad) - dokumenty týkajúce sa sociálnych dávok (ak je potrebné) - dodací list / preberací protokol - reálny výstup z expertízy (napr. CD, konkrétny reklamný predmet, vzorka, analýza, štúdia) k nahladnutiu - živnostenský list, výpis z OR alebo inej evidencie potvrdzujúcej oprávnenosť fakturovať – iba u fyzických osôb - pozvánka a program (ak ide o organizovanie stretnutia) - prezenčná listina – podpísaná účastníkmi (ak ide o organizovanie stretnutia) - zápis / správa z jednania alebo výstup z jednania (ak ide o organizovanie stretnutia) - zoznam stravníkov (pokiaľ bude v rámci akcie poskytnuté občerstvenie napr. formou obeda) | Oprávnené náklady na: externý projektový koordinačný a finančný manažment, tvorba web-stránky, tlačové správy, TV spoty, navrhnutie a tlač letákov, brožúr, inzerátov, príručiek, štúdií, prieskumov, organizovanie akcií a stretnutí, prenájom konferenčných miestností a vybavenia, zásobovanie, preklady, tlmočenie, účasť externých prednášajúcich a iných účastníkov stretnutí. Odporúča sa (Programme Manual INTERREG IVC), aby tieto náklady neprekročili 50% celkového rozpočtu. Nutnosť dodržania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Do tejto položky patria aj administratívne náklady a náklady na cestovné a ubytovanie externej expertízy. (Ak však v zmluve o externej expertíze nie je zakotvené, že mu tieto náklady budú uhrádzané, expert nemá nárok na ich refundáciu. V tomto prípade cena, ktorú dostane expert za prácu, už pokrýva aj tieto jeho náklady.) Preddavkové platby alebo platby za prácu, ktorá ešte nebola vykonaná a nie je podložená preberacím protokolom, nie je možné refundovať. Nárok na refundáciu vzniká až pri odovzdaní prác a uhradení faktúry, resp. dohody. Pohostenia mimo zasadnutí a akcií, alkoholické nápoje a darčeky ako prejav pohostinnosti usporiadateľa nie sú oprávneným výdavkom. V zmluve s externým poskytovateľom služieb je potrebné explicitne uviesť: druh úlohy/činnosti, trvanie, priebeh, odmenu (resp. podiel účtovaný na projekt). |
| Sub-projekty (len pre Mini-programy) | Náklady vzťahujúce sa k financovaniu subprojektov budú rozpočtované výlučne v prípade projektu, ktorý sa rozhodne byť mini-programom. Výdavky účastníkov subprojektov budú potom vykazované v rámci rozpočtovej položky zdroje pre subprojekty. Budú začlenené do výdavkov hlavného partnera, na ktorého území sa účastník subprojektu nachádza. | V rámci tejto rozpočtovej položky sa požaduje, aby mini-programy predpovedali náklady na subprojekty, ktoré budú vybraté na základe verejných výziev na predkladanie návrhov a transparentného hodnotiaceho a výberového procesu. |
| Prípravné náklady (Preparation Costs) | Náklady spojené s prípravou projektu. Dokladovanie: Podľa charakteru nákladov: zamestnanci, administratívne náklady, cestovné a ubytovanie, vybavenie, externá expertíza a služby. | Prípravné náklady je možné si nárokovať len pri projektoch schválených Monitorovacím výborom. Tieto náklady musia vzniknúť medzi 1.1. 2007 a dňom preloženia / podania žiadosti o schválenie projektu. Prípravné náklady musia byť zaplatené do konca prvého kontrolovaného obdobia a musia byť vykázané v prvej Správe o pokroku. Max. suma, ktorú môžu tieto náklady v rámci projektu dosiahnuť je 30 000 EUR. |

VŠEOBECNÉ  PRAVIDLÁ:

- oprávnené výdavky sú tie, ktoré vznikli  od 1.1.2007, resp. vyšpecifikované v rámci programového dokumentu pre program INTERREG IVC;

- v prípade, že je subjekt platcom DPH (tzn. DPH je navrátiteľná), tak sa za oprávnené považujú ceny za tovary a služby bez DPH (a to aj v prípade, že si navrátenie DPH nenárokuje);

- vecné príspevky nie sú oprávneným výdavkom;

- mal by byť zriadený samostatný bankový účet (podúčet) pre projekt;

- výstupy z účtovníctva  vedené oddelene za projekt, tzv. na „stredisko“, analytické účty a pod.;

- účtovné  doklady je potrebné dokladovať s podrobným rozpisom plnenia (materiál, služby apod.), pokiaľ sú prítomné osoby, potom je potrebné doložiť  prezenčnú  listinu;

- všetky náklady uplatňované ku kontrole prvého stupňa musia byť  zaplatené, aby mohli byť uznané;

- všetky nákladové položky (ceny služieb alebo dodávok) musia zodpovedať cenám obvyklým, t.j. v danom čase a v danom regióne, priamo úmerne dobe realizácie projektu ;

- v prípade použitia internej kalkulácie položiek, je nutné kalkuláciu dokladať účtovnými dokladmi o vynaložených nákladoch, zdôvodniť použitie internej kalkulácie;

- kurz, ktorým sa prepočítavajú náklady je stály, t.j. spôsob jeho stanovenia (v žiadnom prípade výšky) po celú dobu realizácie projektu; spôsob prevodu kurzu národnej meny na EUR by mala obsahovať Partnership Agreement (možnosti stanovenia kurzu nájdete v Programme Manual – konzultujte s vašim Vedúcim partnerom);

- projektový partner je povinný uchovávať všetky účtovné doklady (originály, resp. overené kópie) min. 5 rokov po ukončení programu, tzn. min. do roku 2020. V podmienkach SR je doba archivácie podkladov vzťahujúcich sa na výdavky a overenie pomoci ES stanovená striktnejšie, a to min. do 31.12. 2021.

Príloha č. 13   Oznámenie výkonu kontroly finančnej operácie na mieste

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mierová 19, 827 15 Bratislava

Projektový partner: ......................

Adresa: ..........................................

Bratislava

Číslo:

Oznámenie výkonu kontroly finančnej operácie na mieste

Ministerstvo hospodárstva SR, ako Národný orgán, je podľa uznesenia vlády SR č.  1005/2006 a NR ES č. 1083/2006 zodpovedné za vykonanie finančnej kontroly na I. úrovni u slovenských projektových partnerov, ktorí sú zapojení do projektových operácií schválených Monitorovacím výborom pre program INTERREG IVC.

Ministerstvo hospodárstva SR, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce, Vám oznamuje, že vykoná kontrolu finančnej operácie na mieste

projektu: .......................................................................................... , schváleného v rámci  ...... verejnej výzvy programu INTERREG IVC.

Kontrola predmetného projektu bude vykonaná dňa ..................................... o  ............... hod.

Miestom výkonu kontroly finančnej operácie na mieste je   ............................................... .

Predmetom kontroly budú dokumenty, účtovné doklady a doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty v originálnom vyhotovení súvisiace s implementáciou predmetného projektu za vykazované obdobie  od ........................ do ......................... .

Slovenský projektový partner je pre potreby výkonu kontroly povinný predložiť najmä tieto dokumenty:

- kópia schválenej žiadosti projektu  (Application form) (v slovenskom alebo anglickom jazyku),

- kópia Zmluvy o poskytnutí príspevku (Subsidy Contract) (v slovenskom alebo anglickom jazyku),

- kópia Zmluvy o partnerstve  (Partnership Agreement) (v slovenskom alebo anglickom jazyku)

- vyhlásenie o spolufinancovaní (Co-financing Statement)

- aktuálny rozpočet slovenského projektového partnera,

- popis už uskutočnených aktivít v rámci projektu za sledované obdobie – Správa o priebehu projektu za sledované obdobie (tlačivo na www.economy.gov.sk, www.interregc.sk), resp. obdobný dokument,

- originály a kópie faktúr, pokladničných dokladov a výpisy z bankových účtov, súvisiace s projektom podľa jednotlivých mesiacov,

- ostatné dokumenty súvisiace s priebehom projektu,

- vyplnený Zoznam predložených dokladov – tlačivo na www.economy.gov.sk, www.interregc.sk (predložiť aj v elektronickej podobe), resp. obdobný dokument,

- vyplnené tabuľky Finančnej správy – zoznam partnerom uplatnených výdavkov, rozpočet za obdobie a celkový rozpočet – tlačivo na www.economy.gov.sk, www.interregc.sk (predložiť aj v elektronickej podobe), resp. obdobný dokument,

- čestné vyhlásenie o tom, či ste / nie ste platcom DPH, v prípade, že áno, predložiť aj kópiu registrácie platcu DPH,

- čestné vyhlásenie o spôsobe, ktorý sa bude používať pri prevode národnej meny na EUR,

- čestné vyhlásenie potvrdzujúce status oprávnenosti subjektu,

- čestné vyhlásenie o tom, že ste nepožiadali o financovanie daného projektu z iných zdrojov štrukturálnych fondov, resp. štátneho rozpočtu,

- čestné vyhlásenie o účte používanom na finančné transakcie v rámci projektu,

- čestné vyhlásenie o tom, že projekt nevygeneroval žiadne príjmy.

................................

PhDr. Marek Hajduk, PhD.

riaditeľ odboru

interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

Príloha č. 14   Poverenie na výkon kontroly finančnej operácie na mieste

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mierová 19, 827 15 Bratislava

Projektový partner: ......................

Adresa: .....................							.....................

Bratislava

Číslo:

P O V E R E N I E

na výkon kontroly finančnej operácie na mieste

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č.1005/2006 Ministerstvo hospodárstva SR plní funkciu Národného orgánu pre program INTERREG IVC na území Slovenskej republiky. Z tejto funkcie pre Národný orgán vyplýva povinnosť vytvoriť efektívny systém finančnej kontroly na I. úrovni, ktorá sa vykonáva u slovenských projektových partnerov zapojených do programu INTERREG IVC.

Na základe uvedenej skutočnosti poverujem manažérov kontroly, zamestnancov odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce: ............................................................................................

na vykonanie kontroly na mieste projektu .........................................................................

u slovenského projektového partnera ..................................................................................

v termíne od...................... do.......................

za kontrolované obdobie od ....................... do...........................

Kontrola na mieste bude vykonaná na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí príspevku (Subsidy Contract) v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a legislatívy Európskeho spoločenstva.

............................................

PhDr. Marek Hajduk, PhD.

riaditeľ odboru

interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

Príloha č. 15   Analýza a riadenie rizík

Metóda analýzy rizík je jednou z požiadaviek Európskej komisie pri kontrole prostriedkov Európskych spoločenstiev po vstupe do Európskej únie podľa nariadenia Komisie ES č. 1083/2008.

Riadenie rizík je proces, v ktorom organizácie metodicky riešia riziká spojené s ich účinnosťou s cieľom dosiahnuť trvalý prospech v každej jednotlivej činnosti a v celom portfóliu všetkých činností. Riadenie rizík je trvalý a vyvíjajúci sa proces, ktorý preniká celou stratégiou organizácie a implementáciou tejto stratégie. Analýza rizík, ako jedna z požiadaviek Európskej komisie pri kontrole prostriedkov Európskych spoločenstiev, je súčasťou riadenia rizík spočívajúcich v systematickom postupe, v ktorom sú riziká vzťahujúce sa k činnosti orgánov verejnej správy:

- včas rozpoznávané

- vyhodnocované (určenie stupňa významnosti na základe zhodnotenia pravdepodobnosti pôsobenia rizík a ich možných dopadov)

- poskytované o nich informácie k prijatiu rozhodnutia o tom, ako zvládnuť predpokladané nežiaduce dopady rozpoznaných rizík.

Analýza rizík je teda systematické vyhodnocovanie a posudzovanie možných kritických udalostí.

Typy rizík

V rámci OP sú na národnej úrovni identifikované nasledovné typy rizík:

- riziká na úrovni programu

- programové dokumenty

- priestorové kapacity pre činnosť Národného orgánu

- interný manuál

- informovanie verejnosti a potenciálnych žiadateľov na národnej úrovni

- efektívny systém implementácie, monitorovania, kontroly projektov

- úroveň vzdelania a školení zamestnancov Národného orgánu

- riziká na úrovni projektu

- typ projektu

- rozpočet projektu

- súlad projektových aktivít s aktivitami v rámci  oblasti podpory OP

- pripravenosť projektu

- formálna úroveň projektu

- vecná (technická) úroveň projektu

- zabezpečenie spolufinancovania zo zdrojov projektového partnera

- oprávnenosť/neoprávnenosť nákladov

- časový harmonogram realizácie

- spolufinancovanie z úverových zdrojov

- riziká na úrovni projektového partnera

- právna forma projektového partnera

- administratívne kapacity

- skúsenosti s realizáciou projektov

- finančný status projektového partnera

- výsledky predchádzajúcich kontrol

- verejné obstarávanie

- dostatočné vlastné zdroje aj na financovanie neoprávnených a iných nákladov, ktoré vzniknú počas realizácie projektu

- zachovanie účelu vynaložených prostriedkov na projekt

- riešenie sťažností a podnetov verejnosti a informačných médií

Jednotlivé rizikové faktory nie sú pevne stanovené, ale je nutné ich v závislosti od skúseností získaných pri kontrolách pravidelne upravovať.

V rámci operačného programu sa môžeme stretnúť s nasledujúcimi rizikami:

- Inherentné – riziká vzniku omylu alebo vecnej chyby - ak sa riadi napríklad akcia zložitými pravidlami, môže byť toto riziko veľmi vysoké.

- Kontrolné – riziká, že kontrolné mechanizmy nedokážu chyby a omyly zachytiť alebo im zabrániť. Kontrolné programy sa sústreďujú najmä na oblasti, ktoré boli identifikované ako najrizikovejšie, ale zároveň pokrývajú celú problematiku implementácie programu pre OP.

- Prevádzkové – týkajú sa každodenných záležitostí, s ktorými sa organizácia pri svojej činnosti stretáva napr. zlyhanie komunikácie.

- Legislatívne –  zmena legislatívy EÚ, SR, zmena štruktúry slovenskej administratívy.

- Dostupnosť zdrojov financovania – zdroje spolufinancovania z EÚ, národné spolufinancovanie.

- Technologické – riziká technologického vybavenia.

- Riziká úniku informácií – riziko úniku dôverných informácií neoprávnených osobám, zabezpečenie IT.

- Riziko ľudských zdrojov – nedostatočný počet personálu, úroveň vzdelania zamestnancov.

- Riziko podvodu – nesprávne oddelenie zodpovednosti, konflikt záujmov, neautorizované použitie údajov, sprenevera na manažérskej úrovni.

- Riziko cyklu – riziko, že nie sú dodržané externé výstupy v stanovených termínoch – zdržanie ďalších fáz cyklu.

- Riziko slabej komunikácie – slabé pracovné vzťahy s kľúčovými partnermi, slabá interná komunikácia.

- Riziká vis major – riziko straty dokumentov v prípade ohňa či inej pohromy.

- Riziká zodpovednosti – riziko neexistencie vertikálneho hierarchického systému zodpovednosti (organizačná štruktúra, opisy práce …)

Pri vyhodnocovaní inherentných rizík je potrebné prihliadať na nasledovné faktory:

- čím zložitejšie predpisy, tým vyššia je pravdepodobnosť omylu. Omyly môžu byť dôsledkom nedorozumenia, nesprávnej interpretácie alebo chyby v predpisoch,

- divergencia subjektov začlenených do riadiaceho procesu zvyšuje inherentné riziko najmä vtedy, ak je riadiaci proces rozčlenený na množstvo subprocesov. Čím viac krokov je v procese riadenia, tím vyššia je miera rizika,

- projekty s vysokou požadovanou sumou a vyšším podielom spolufinancovania sú náchylnejšie na inherentné riziko,

- časté personálne zmeny na rozhodujúcich riadiacich pozíciách u žiadateľa, obsadenie  pozícií nezaškolenými, neskúsenými pracovníkmi. V takýchto prípadoch vzniká riziko nedostatočného fungovania kontrolných mechanizmov.

Keďže nie je možné odstrániť jednotlivé riziká je potrebné, aby Národný orgán realizoval dostatočné opatrenia pri projektoch, ktoré boli identifikované ako najrizikovejšie, s cieľom zabrániť neoprávnenému preplateniu finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu je dôležité mať mechanizmus verifikácie a kontroly projektov.

Odhad rizika

Odhad veľkosti rizika sa robí na základe odhadu pravdepodobnosti, že sa riziko prejaví a následku (dopadu), ktorý bude mať.

Riziko môže byť vysoké (pravdepodobné), stredné (možné) alebo malé (nepatrné). Následky z hľadiska hrozieb (negatívne riziká) a príležitostí (pozitívne riziká), ako aj pravdepodobnosť môže byť vysoká, stredná alebo nízka, ale vyžaduje odlišné definície vo vzťahu k hrozbám a príležitostiam.

Hodnotenie rizika a výber najrizikovejších projektov

Analýzu rizika schválených projektov vykonávajú manažéri monitorovania a kontroly raz ročne spravidla k 30.6. a predkladajú ju na vedomie  riaditeľovi odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce. Projekty sú podľa skóre hodnotenia rizík rozdelené do štyroch intervalov podľa stupnice:

- nerizikový           (1 bod)

- málo rizikový      (2 body)

- stredne rizikový  (3 body)

- vysoko rizikový  (4 body)

Manažéri kontroly resp. manažér monitorovania posudzuje rizikovú analýzu podľa nasledovných rizikových faktorov:

| Rozpočet -výška rozpočtu pre projektového partnera (váha 3 = 30%) : |  |
| --- | --- |
| 10 000 – 100 000 | nerizikový (1) |
| 100 001 – 200 000 | málo rizikový (2) |
| 200 001 – 300 000 | stredne rizikový (3) |
| 300 001 | vysoko rizikový (4) |
| Intenzita spolupráce (váha 3 = 30%): |  |
| základná | málo rizikový (2) |
| stredná | stredne rizikový (3) |
| vysoká | vysoko rizikový (4) |
| Skúsenosti žiadateľa s projektmi financovanými z EÚ (váha 2=20%): |  |
| dva a viac zrealizovaných projektov z toho jeden projekt v rámci programu INTERREG IIIC: | málo rizikový (2) |
| jeden zrealizovaný projekt v rámci ŠF EÚ: | stredne rizikový (3) |
| žiadny zrealizovaný projekt: | vysoko rizikový (4) |
| Právna forma žiadateľa (váha 2=20%): |  |
| žiadateľ z verejného sektora: | málo rizikový (2) |
| žiadateľ ekvivalentný verejnému orgánu: | stredne rizikový (3) |

Na základe rizikových faktorov a k nim priradeným bodom vyhodnotí manažér monitorovania, resp. manažér kontroly rizikovosť projektu podľa stupnice rizikovosti projektu:

nerizikový projekt           	7 - 8 bodov

málo rizikový projekt      	9 -11 	bodov

stredne rizikový projekt  	12 - 13 	bodov

vysoko rizikový projekt   	14 a viac 	bodov

Minimálny počet bodov  (najnižší stupeň rizika), ktorý môže projekt dosiahnuť je 7.

Maximálny počet bodov  (najvyšší stupeň rizika), ktorý môže projekt dosiahnuť je 15.

Riadenie rizík

Riadenie rizík je súčasťou strategického riadenia Národného orgánu. Tento proces chráni RO a zainteresované strany a prináša im pridanú hodnotu formou podpory jej cieľov. Je to proces, v ktorom sa metodicky riešia riziká spojené s implementáciou, monitorovaním, kontrolou projektov a ostatnou činnosťou, ktorá sa v rámci odboru vykonáva. Je to trvalý a neustále sa vyvíjajúci proces, a metodicky musí analyzovať všetky riziká, ktoré súvisia s činnosťou odboru v minulosti, súčasnosti a najmä budúcnosti. Riadenie rizík poskytuje základný rámec pre všetky činnosti odboru a umožňuje realizovať budúcu činnosť jednotne a regulovane. Zlepšuje rozhodovanie, plánovanie a určovanie priorít, prispieva k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, napomáha rozvoju a vzdelávaniu pracovníkov, vylepšuje imidž organizácie, atď.

Proces riadenia rizík vychádza zo strategických cieľov organizácie. Analýza rizík umožní ich identifikáciu, opis jednotlivých rizík a odhad veľkosti rizík. Následne sa riziká zhodnotia. Kritickou fázou procesu riadenia rizík je výber optimálneho riešenia.

Riešenie rizík predstavuje proces výberu a realizácie opatrení na ich zmenu. Zahŕňa základný prvok – reguláciu/znižovanie rizika, ale ide aj ďalej, napríklad do zabraňovania rizika, prevodu rizika, financovania rizika atď.  Nasledujúcim krokom je rozhodnutie o realizácii opatrení na zníženie rizika, resp. rozhodnutie o ďalšom sledovaní problému v prípade vysokého stupňa neistôt spojených so súčasným stupňom poznania, a tým nemožnosti znížiť riziko v etape tvorby rozhodnutia. V zásade rozhodnutie o prijateľnosti alebo neprijateľnosti rizika sa opiera o dve úrovne rizika:

- prijateľná úroveň rizika, pri ktorej pravdepodobnosť výskytu nežiaduceho efektu je taká malá, dopady pôsobenia sú také mierne a zisk zo situácie je taký veľký, že je ochota takéto riziko podstúpiť. Táto úroveň si nevyžaduje regulačné opatrenia na zníženie rizika,

- neprijateľná úroveň rizika vyžaduje nevyhnutné prijatie regulačných opatrení na jeho zníženie.

Hodnotenie a riadenie rizík nemožno od seba oddeliť. Nevyhnutnosť kvantitatívneho vyhodnotenia rizika dokazuje, že proces riadenia rizík priamo nadväzuje na výstupy z procesu hodnotenia rizík, a preto správny prenos informácií medzi týmito dvoma zložkami je dôležitý. Dôležité je, aby výstupy z vyhodnotenia rizík boli pre proces riadenia rizík prínosné a poskytovali informácie nevyhnutné pre fázu rozhodovacieho procesu.

Pokiaľ analýza rizík je systematické vyhodnocovanie a posudzovanie možných kritických udalostí, riadenie rizík predstavuje rámec na identifikáciu vyhodnotenia a riadenia potenciálnych rizík a spôsob ako robiť kvalifikované rozhodnutia na úrovni manažérov.

Riadenie rizík je založené na nasledovných princípoch:

- typ rizika a frekvencia výskytu

- zmena vyvolaná kritickou udalosťou

- potenciálny dopad udalosti

- opatrenia potrebné realizovať pri uskutočnení kritickej udalosti.

Cieľom riadenia rizík je poskytnúť základ pre predchádzanie rizikám skôr než riešiť ich negatívne dopady. Prístup k riadeniu rizík musí sledovať nielen spôsoby zníženia dopadov rizík, ale aj sledovať možnosti zlepšenia systému riadenia OP s cieľom zabrániť možnosti vzniku negatívnych dopadov. Zásady riadenia rizík musia byť aplikované nielen na manažérskej úrovni, ale aj na operatívnej úrovni. Všetci zamestnanci Národného orgánu sú povinní dodržiavať vhodnú internú kontrolu a riadenie rizík s cieľom dosiahnuť efektívnu a bezproblémovú realizáciu OP.

Hlásenie rizík

Všetky rozpoznané riziká sa hlásia neodkladne riaditeľovi odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce.

Zistené riziká hlási riaditeľ odboru podľa ich závažnosti generálnemu riaditeľovi sekcie a najzávažnejšie riziká sú hlásené priamo ministrovi. Zistené riziká sa hlásia na oddelenie vnútorného auditu.

Príloha č. 16   Správa o zistenej nezrovnalosti

The Ministry of Economy of the SR –

The National Authority for the programme INTERREG IVC

Irregularity report

| Identification of project and project partner |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The Fund |  |  |  | ERDF |  |
| Objective |  |  |  | European Territorial Cooperation |  |
| Operational Programme |  |  |  | INTERREG IVC |  |
| Priority axis |  |  |  | Innovation and the knowledge economy / Environment and risk prevention |  |
| Index & Acronym of the project |  |  |  |  |  |
| Name of the project |  |  |  |  |  |
| Slovak project partner involved |  |  |  |  |  |
| Other MSs or third countries involved |  |  |  |  |  |
| Project duration |  |  |  | DD/MM/YYYY – DD/MM/YYYY |  |
| Irregularity description |  |  |  |  |  |
| 1. | The provision which has been infringed |  |  |  |  |
| 1.1. | EC provision infringed |  | Poznámka: právny predpis a článok |  |  |
| 1.2. | National / Slovak provision infringed |  | Poznámka: právny predpis a článok (§) |  |  |
| 2. | The 1st information leading to suspicion that an irregularity has been committed |  |  |  |  |
| 2.1. | Date of the 1st information |  | DD/MM/YYYY |  |  |
| 2.2. | Source of the 1st information |  | napr.: tlačová správa, informátor, finančná kontrola, audit... |  |  |
| 3. | Nature of the irregular expenditure |  |  |  |  |
| 3.1. | Type of the irregularity |  | Podľa kódovníka EK |  |  |
| 3.2. | The practice gives rise to a suspicion of fraud |  | Y / N |  |  |
| 3.3. | Description of the irregularity |  | Popísať vecný charakter neopráveného výdavku: napr. hardwarové vybavenie, mzdy, školenie |  |  |
| 4. | Manner in which the irregularity was discovered and control body |  |  |  |  |
| 4.1. | Type of control |  |  |  |  |
| 4.2. | National authority / body which discovered the irregularity |  | Department of Interregional and Bilateral Cooperation, Section of Supporting Programmes, Ministry of Economy of the Slovak Republic |  |  |
| 4.3. | National authority / body responsible for administration / judicial follow-up |  |  |  |  |
| 5. | Period during which / The moment at which the irregularity was committed and discovered |  |  |  |  |
| 5.1. | Reporting period during which the irregularity was committed |  | DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY |  |  |
| 6. | Date when the irregularity was discovered |  |  |  |  |
| 6.1. | Date when the irregularity was uncovered (Date of Control report signature) |  | DD/MM/YYYY |  |  |
| Financial aspects |  |  |  |  |  |
| 7. | Total budget and distribution of sources of financing (Community and national contribution) |  |  |  |  |
| 7.1. | Total budget of project partner in EUR |  |  |  |  |
| 7.2. | ERDF contribution in EUR |  |  |  |  |
| 7.3. | National co-financing in EUR |  |  |  |  |
| 8. | Irregularity financial impact assessment |  |  |  |  |
| 8.1. | Total amount of irregularity in EUR |  |  |  |  |
| 8.2. | The amount of the Community contribution affected by irregularity in EUR |  |  |  |  |
| 8.3. | The amount of the national contribution affected in EUR |  |  |  |  |
| 8.4. | Amount unduly paid |  | [Yes] / [No] + amount |  |  |
| 8.5. | Possibilities of recovery |  |  |  |  |
| Notes |  |  |  |  |  |
| 9. | Notes |  |  |  |  |
| Report on the irregularity was drawn up by: |  |  |  |  |  |
| Drawn up by: |  | meno, priezvisko, titul |  | Date: | DD/MM/YYYY |
| Job title: |  |  |  | Signature: |  |
| Drawn up by: |  | meno, priezvisko, titul |  | Date: | DD/MM/YYYY |
| Job title: |  |  |  | Signature: |  |
| Approved by: |  | meno, priezvisko, titul |  | Date: | DD/MM/YYYY |
| Job title: |  |  |  | Signature: |  |

Príloha č. 17   Potvrdenie kontroly zdieľaných nákladov

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR            The Ministry of Economy of the SR

Mierová 19, 827 15 Bratislava

Programme: INTERREG IVC

Project:

Project partner responsible for contracting and paying:

Reporting Period during which the shared costs were paid:

CONTROL CONFIRMATION FOR SHARED COSTS (of the partner responsible for contracting and paying these costs)

Based on our examination, we confirm the following:

- For this report of shared costs the total paid and confirmed expenditure amounts to EUR .

- The rules listed in the subsidy contract have been observed, including, but not limited to rules governing the eligibility of expenditure (Article 56 of Regulation (EC) No 1083/2006, Article 7 of Regulation (EC) No 1080/2006, Article 48 to 53 of Regulation (EC) No 1828/2006, relevant national and internal regulations of the Partner and rules laid down in the latest version of the INTERREG IVC programme manual).

- The shared costs reported in this report refer to activities paid from the date of approval by the Monitoring Committee to the end of the reporting period. Costs reported under the component ‘preparation activities’ were incurred between 1 January 2007 and the date on which the first version of the application form approved by the Monitoring Committee has been submitted. They were paid out by the end date of the first reporting period.

- Receipts and payments are accurately recorded in the project’s accounting system, expenditure in another currency other than the Euro was correctly converted, assets are properly recorded and amounts are correctly reflected in demands for payment. Any revenues generated were deducted from the eligible expenditure. The necessary audit trail exists for all activities, providing evidence in the form of contracts, invoices and payment records. In case of staff costs, administration costs, the necessary evidence exists in a form of timesheets, listings of costs or formula descriptions and cost calculations.

- Services, supplies and works have been procured on the basis of proper call for tenders in compliance with European, national, internal or other relevant rules, sound controls have been exerted over the opening of the tenders and all tenders have been fully evaluated before the final decision has been made on service provider, supplier or works contractor.

- Progress made has been fully and fairly reflected in the report of shared costs. There is evidence that the reported activities have taken place, delivery of services and goods, and works are in progress or have been completed. The shared expenditure exclusively refers to activities listed in the latest approved version of the application form and completed at the latest by the end of the approved finalisation month. The shared expenditure is in line with the partnership agreement (or any other written agreement on this matter by the Partners).

- The responsible Partner has complied with Community rules and policies including publicity, information, equal opportunities, protection of environment, state aid, competition and public procurement.

- The control work has been documented in a control report (incl. a control checklist), which is based on the INTERREG IVC template serving as minimum requirements.

We hereby confirm that the Interregional and Bilateral Cooperation Department of the Ministry of Economy of the Slovak Republic is independent from the project’s activities and financial management and authorized to carry out the control in respect of the control requirements valid in the Slovak Republic on whose territory the responsible Partner is located.

Controller: 1. 2.

Place, Date, Signature of the controller: Bratislava DD/MM/YYYY 1. 2.

Approved by: Director of the Interregional and Bilateral Cooperation Department

Official Stamp

Príloha č. 18   Oznámenie o prijatí finančnej pomoci z ERDF

OZNÁMENIE O PRIJATÍ FINANČNEJ POMOCI Z ERDF

Poradové číslo (nevyplňovať)

PRÍJEMCA FINAČNEJ POMOCI

Názov    ..............................................................................................................................................................

Adresa sídla

Ulica, číslo    ......................................................................................................................................................

PSČ, obec    .......................................................................................................................................................

Tel. kontakt    .....................................................................................................................................................

TYP PRIJATEJ FINANČNEJ POMOCI

Názov programu    ............................................................................................................................................

Poskytovateľ finančnej pomoci    ....................................................................................................................

Forma finančnej pomoci    ...............................................................................................................................

Národný kontaktný bod zodpovedný za riadenie programu v SR    MH SR, Odbor IBS

INFORMÁCIA O PROJEKTE

Názov projektu    ...............................................................................................................................................

Dĺžka trvania projektu   ....................................................................................................................................

Celkové náklady projektu:			      vlastné zdroje	v EUR................................................

zdroje z EÚ	 v EUR....................................................

Účel poskytnutia finančnej pomoci

(napr. refundácia výdavkov projektu .... za kontrolované obdobie .......)

VÝŠKA PRIJATEJ FINANČNEJ POMOCI

Výška finančnej pomoci    v EUR...........................................................

DÁTUM PRIJATIA FINAČNEJ POMOCI

Dátum pripísania na účet príjemcu    ‗ ‗ / ‗ ‗ / 20‗ ‗

............................................................

meno a štatút signatára

.........................................................                                                     ...				............................................................

miesto, dátum     					                                                                                             podpis

ENPI (The European Neighbourhood and Partnership Instument): Nástroj európskeho susedstva a partnerstva. Podrobnosti sú uvedené na: http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm

IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance): Nástroj na predvstupovú pomoc, podporuje kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny na členstvo v EÚ. Podrobnosti sú uvedené na: http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/ipa/index_en.htm

Pokiaľ je projekt schválený podmienečne, náklady môžu byť uplatnené odo dňa rozhodnutia MV za predpokladu, že projekt bude dodatočne schválený s konečnou platnosťou. Implementácia projektových činností v období od schválenia MV po splnenie podmienok bude preto uskutočňovaná na nebezpečenstvo projektu, pretože by sa teoreticky mohlo stať, že projekt nesplní podmienky, a preto nebude právoplatne schválený.

V rámci približne 4 týždňov od schválenia Správy o pokroku Spoločným technickým sekretariátom.

Náklady na kontrolu sú v rámci programu INTERREG IVC hodnotené ako oprávnené náklady. Na území SR však MH SR vykonáva prvostupňovú kontrolu výdavkov bezplatne, preto ich nie je možné zo strany slovenských projektových partnerov vykazovať ako oprávnené.

V súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.1 vydaným MF SR bola v podmienkavh SR stanovená jednotná doba archivácie dokumentov pre všetrky operačné programy a to minimálne do 31.12. 2021.

Výkon prvostupňovej kontroly na úrovni projektových partnerov musí prebehnúť v rozmedzí 1,5 až 2 mesiace od ukončenia kontrolovaného obdobia, aby zostalo vedúcemu partnerovi dostatok času (min. 1 mesiac) na kontrolu a vypracovanie spoloočnej Sprívy o pokroku a na jej zaslanie na STS/Riadiaci orgán.

V súlade s nariadením EK (ES) č. 1828/2006 EK môže požiadať členský štát o informácie a dokumentáciu k nezrovnalostiam s finančným dopadom nepresahujúcim 10 000 EUR. Z tohto dôvodu na národnej úrovni subjekty zapojené do implementácie fondov EÚ sú povinné nahlasovať a monitorovať aj nezrovnalosti s finančným dopadom nepresahujúcim 10 000 EUR.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (European Anti-Fraud Office, OLAF) – inštitúcia EK, ktorej hlavným poslaním je ochrana finančných záujmov EÚ, boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nesprávnym aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci inštitúcií EÚ

Finančná správa projektového partnera určená pre Vedúceho  partnera projektu obsahuje informácie o projekte, projektovom partnerovi, kontrolovanom období a sumách výdavkov projektového partnera rozdelených podľa rozpočtových položiek a komponentov.

Certifikát musí byť podpísaný kontrolórom každého projektového partnera v partnerstve vrátane kontrolóra LP za vlastné výdavky LP.

Pri partneroch pochádzajúcich z krajín s decentralizovaným systémom prvostupňovej kontroly, kde sú kontrolóri schvaľovaní na národnej úrovni, musí byť toto potvrdenie predkladané (pri prvej správe o pokroku) spolu s certifikátom schvaľujúcim kontrolóra, vydaným zodpovedným orgánom členského štátu.

Na základe bodu 5 Operačného programu INTERREG IVC.

V súvislosti s INTERREG IVC je „nástroj“ považovaný za finančný nástroj alebo strategický program zriadený na implementáciu časti regionálnej alebo miestnej politiky.

If according to internal procedures, a stamp is not used, please state it.

Samotný výkon vzorkových kontrol bude subkontrahovaný vonkajšej audítorskej firme.

 Poučenie: V prípade, že z pohľadu slovenského projektového partnera nie je možné vykonať administratívnu kontrolu v stanovenom termíne, je slovenský projektový partner povinný bezodkladne, najneskôr však v termíne do troch pracovných dní od obdržania oznámenia o výkone administratívnej kontroly, písomne informovať Ministerstvo hospodárstva SR, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce o tejto skutočnosti. Po obdržaní písomného vyrozumenia zo strany slovenského projektového partnera, Ministerstvo hospodárstva SR, odbor  interregionálnej a bilaterálnej spolupráce stanoví nový termín výkonu administratívnej kontroly a písomne ho oznámi slovenskému projektovému partnerovi. Takto stanovený termín zo strany Ministerstva hospodárstva SR, odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce už opätovne nie je možné meniť.

	 Poučenie: V prípade, že z pohľadu slovenského projektového partnera nie je možné vykonať kontrolu finančnej operácie na mieste v stanovenom termíne, je slovenský projektový partner povinný bezodkladne, najneskôr však v termíne do troch pracovných dní od obdržania oznámenia o výkone kontroly finančnej operácie na mieste, písomne informovať Ministerstvo hospodárstva SR, odbor  interregionálnej a bilaterálnej spolupráce o tejto skutočnosti. Po obdržaní písomného vyrozumenia zo strany slovenského projektového partnera, Ministerstvo hospodárstva SR, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce stanoví nový termín výkonu finančnej operácie na mieste a písomne ho oznámi slovenskému projektovému partnerovi. Takto stanovený termín zo strany Ministerstva hospodárstva SR, odboru  interregionálnej a bilaterálnej spolupráce už opätovne nie je možné meniť.