## audit trail
P.č. | Proces | Aktéri |  |  |  | Časový limit | Vstup (názov dokumentu) | Výstup (názov dokumentu)
|  | SPP | LP | Kontrolór | RO EZOS
A | Kontrolované obdobie |  |  |  |  | 6 mesiacov
A.1 | implementácia projektových aktivít a realizácia s nimi spojených výdavkov | x | x |  |  | 6 mesiacov
A.2 | príprava projektovej dokumentácie nevyhnutnej pre overenie výdavkov | x | x |  |  | v priebehu kontrolovaného obdobia
A.3 | nahlásenie informácie: - o ukončení vykazovaného obdobia a potrebe vykonania overenia výdavkov a - uvedenie predpokladaného termínu, v ktorom bude pripravená správa partnera a kompletná dokumentácia (elektronicky) | x | x |  |  | pred, resp. bezodkladne po ukončení vykazovaného obdobia | Projektová žiadosť, Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, Partnerská dohoda | informácia o uvedených skutočnostiach zaslaná kontrolórovi (e-mail)
A.4 | predloženie písomného zoznamu prijatých follow-up opatrení, ak relevantné (cez ÚPVS/v listinnej podobe) | x | x |  |  | pred, resp. bezodkladne po ukončení vykazovaného obdobia | Správa z AFK/Správa z (AFK a) FKnM za predchádzajúce kontrolované obdobia | Zoznam prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku (e-forma, resp. listinné vyhotovenie)
A.5 | zhodnotenie potreby vykonať FKnM projektu |  |  | x | x | bezodkladne po doručení informácie podľa A.3 a A.4 | informácie poskytnuté SPP/LP podľa A.3 a A.4
B | Kontrolné obdobie |  |  |  |  | max. 3 mesiace od ukončenia kontrolovaného obdobia
B.1 | vystavenie písomného poverenia na vykonanie FK - len v prípade FKnM |  |  | x | x | pred uskutočnením FKnM | informácie poskytnuté SPP/LP podľa A.3 a A.4 | Poverenie na vykonanie FKnM (1 listinné vyhotovenie)
B.2 | zaslanie oznámenia o výkone FK - len v prípade FKnM (zaslanie cez ÚPVS, resp. poštou, resp. osobne) |  |  | x | x | pred uskutočnením kontroly, resp. pri vstupe do objektu | Poverenie na vykonanie FKnM | Oznámenie o výkone FKnM (e-forma, resp. 2 listinné vyhotovenia)
B.3 | predloženie: - správy partnera, - súvisiacej projektovej dokumentácie a - dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých follow-up opatrení, ak relevantné (cez IE portál) | x | x |  |  | do 2 týždňov od ukončenia vykazovaného obdobia, resp. najneskôr v deň stanovený v oznámení o výkone FKnM | Oznámenie o výkone FKnM Správa z AFK/Správa z (AFK a) FKnM za predchádzajúce kontrolované obdobia | Partner Report projektová dokumentácia (IE portál)
B.4 | doplnenie chýbajúcich dokladov/vysvetlení na základe vyžiadania kontrolóra (cez IE portál) | x | x |  |  | min. 5 a max. 10 pracovných dní od vyžiadania kontrolóra | vyžiadanie doplnenia zo strany kontrolóra (elektronicky) | projektová dokumentácia a vysvetlenia (IE portál)
B.5 | výkon FK a vypracovanie návrhu správy z FK (zaslanie cez ÚPVS, resp. poštou SPP + informácia o zaslaní e-mailom) |  |  | x | x | do 15 pracovných dní od predloženia kompletnej projektovej dokumentácie | Partner Report projektová dokumentácia vysvetlenia | Návrh správy z AFK/ Návrh správy z (AFK a) FKnM (e-forma, resp. 2 listinné vyhotovenia)
B.6 | námietkové konanie k návrhu správy z FK (zaslanie cez ÚPVS, resp. poštou) | x | x |  |  | min. 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu správy z FK | Návrh správy z AFK/ Návrh správy z (AFK a) FKnM | vyjadrenie SPP k návrhu správy z FK (e-forma, resp. listinné vyhotovenie)
B.7 | zohľadnenie vyjadrenia SPP k návrhu správy z FK a prípadné doplnenie/úprava návrhu správy z FK |  |  | x | x | do 10 pracovných dní od doručenia vyjadrenia SPP | Návrh správy z AFK/ Návrh správy z (AFK a) FKnM vyjadrenie SPP k návrhu správy z FK | dodatok k Návrhu správy z AFK/dodatok k Návrhu správy z (AFK a) FKnM (e-forma, resp. 2 listinné vyhotovenia)
B.8 | zohľadnenie vyjadrenia SPP k (dodatku) návrhu správy z FK a vypracovanie správy z FK (zaslanie cez ÚPVS, resp. poštou) |  |  | x | x | do 10 pracovných dní od doručenia vyjadrenia SPP | (dodatok k) Návrhu správy z AFK/(dodatok k) Návrhu správy z (AFK a) FKnM vyjadrenie SPP k (dodatku k) návrhu správy z FK | Správa z AFK/Správa z (AFK a) FKnM (e-forma, resp. 2 listinné vyhotovenia)
B.9 | vyplnenie a odoslanie správy z kontroly, kontrolného zoznamu a certifikátu kontroly (cez IE portál) |  |  | x |  | v deň ukončenia/zaslania správy z FK | Správa z AFK/Správa z (AFK a) FKnM | Správa z kontroly Kontrolný zoznam Certifikát kontroly (IE portál)
B.10 | postúpenie správy z kontroly a certifikátu vedúcemu partnerovi (cez IE portál) | x |  |  |  | bezprostredne po certifikácii vykonanej kontrolórom | Správa z kontroly Kontrolný zoznam Certifikát kontroly (IE portál) | Správa z kontroly Kontrolný zoznam Certifikát kontroly (IE portál)
B.11 | vypracovanie Správy o pokroku za partnerstvo/ projekt a jej zaslanie na spoločný sekretariát/RO (cez IE portál) |  | x |  |  | do 1.dňa štvrtého mesiaca nasledujúceho od ukončenia kontrolovaného obdobia | certifikáty a správy všetkých projektových partnerov | Progress Report (IE portál)
B.12 | zaevidovanie FK v Registračnej knihe FK |  |  | x | x | polročne |  | Registračná kniha FK
B.13 | nahlásenie nezrovnalosti (podliehajúcej nahlasovacej povinnosti EK) prostredníctvom IMS |  |  | x |  | do 10 pracovných dní od zistenia nezrovnalosti/ zaslania správy z FK | Správa z AFK/Správa z (AFK a) FKnM | hlásenie v IMS
| evidencia nezrovnalostí (nepodliehajúcich nahlasovacej povinnosti EK) v rámci interného systému |  |  |  |  | priebežne v štvrťročných intervaloch |  | interný systém evidencie nezrovnalostí
B.14 | štvrťročné nahlásenie všetkých nezrovnalostí zaevidovaných v predmetnom štvrťroku |  |  | x | x | k 15. dňu druhého mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku | hlásenia evidované v IMS a internom systéme evidencie | informácia so zoznamom všetkých nezrovnalostí zaevidovaných v predmetnom štvrťroku
| zaevidovanie nulového hlásenia do IMS (v prípade, že v danom štvrťroku nebola identifikovaná žiadna nezrovnalosť) | [6 empty] | nulové hlásenie v IMS
B.15 | archivácia projektovej a kontrolnej dokumentácie | x | x |  |  | min. 5 rokov od 31/12/ roka, v ktorom RO vyplatil projektu poslednú platbu
B.16 | archivácia návrhov správ z FK a správ z FK |  |  | x |  | v súlade s národnou legislatívou
B.17 | zaslanie oznámenia o prijatí finančnej pomoci | x | x |  |  | do 30 kalendárnych dní od prijatia refundácie |  | Oznámenie o prijatí finančnej pomoci z ERDF
Vyššie stanovené lehoty sú orientačné a v plne odôvodnených prípadoch sa môžu predĺžiť, resp. skrátiť.
Skratky:
AFK - administratívna finančná kontrola
EK - Európska komisia
ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja (z ang. European Regional Development Fund)
FK - finančná kontrola
FKnM - finančná kontrola na mieste
IE portál - monitorovací systém programu Interreg Europe portál
IMS - Irregularity Management System - elektronický systém určený na oznamovanie nezrovnalostí Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF)
LP - slovenský vedúci partner projektu (z ang. lead partner)
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
RO - riadiaci orgán
RO EZOS - riaditeľ odboru európskych záležitostí a obchodnej spolupráce
SPP - slovenský projektový partner
ÚPVS - ústredný portál verejnej správy