## financny plan PP Valaliky
Strategický park Valaliky (Finančný plán ) Alt. II. |  | Výdavky SPOLU (bez diskontovania) | Čerpanie finančných prostriedkov v jednotlivých rokoch
| ide o transfer medzi štátnymi inštitúciami? |  | rok 2021 | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024
Výkup pozemkov časti záujmového územia v k.ú. Valaliky, súkromní vlastníci - prvá fáza: 105,4377 ha |  | 13706901 | 13706901
Výkup pozemkov vo správe SR - Slovenský pozemkový fond - prvá fáza: 52,67 ha | transfer voči štátnej inštitúcii | 6847100 | 6847100
Výkup pozemkov vo vlastníctve SR - Slovenský vodohosp. podnik š.p. - prvá fáza: 0,9231 ha | transfer voči štátnej inštitúcii | 120003 | 120003
Výkup pozemkov vo vlastníctve SR - Slovenský pozemkový fond - prvá fáza: 13,9462 ha | transfer voči štátnej inštitúcii | 1813006 | 1813006
Výkup pozemkov vo vlastníctve SR - Ústr. kontrolný a skúšobný ústav poľn. - prvá fáza: 0,0231 ha | transfer voči štátnej inštitúcii | 3003 | 3003
Výkup pozemkov časti záujmového územia v k.ú. Valaliky, súkromní vlastníci - druhá fáza: 91 ha |  | 11830000 |  | 11830000
Výkup pozemkov časti záujmového územia v k.ú. Valaliky, súkromní vlastníci - tretia fáza: 117 ha |  | 15210000 |  |  | 15210000
SPOLU POZEMKY 381 ha (štátne inštitúcie 67,56 ha + súkromníci 313,44 ha) |  | 49530013 | 22490013 | 11830000 | 15210000 | 0
Zriadenie vecných bremien pre siete externej infraštruktúry |  | 1415478 | 65000 |  |  | 1350478
Spracovanie geometrických plánov |  | 203490 | 50872.5 | 50872.5 | 50872.5 | 50872.5
Vyhotovenie znaleckých posudkov pre potreby výkupov a vyvlastňovania |  | 185000 | 80000 | 15000 | 15000 | 75000
Správne poplatky platené SR - za vklady do katastra, poštovné | transfer voči štátnej inštitúcii | 760000 | 228000 | 152000 | 152000 | 228000
Overenie podpisov, notárske poplatky |  | 143500 | 43050 | 28700 | 28700 | 43050
SPOLU administratívno/technické náklady na obstaranie pozemkov |  | 2707468 | 466922.5 | 246572.5 | 246572.5 | 1747400.5
Polohopis a výškopis územia |  | 24211.44 | 24211.44
Pedologický a dendrologický prieskum |  | 52157.7 | 52157.7
Radónový prieskum |  | 51947.8 |  | 51947.8
Hydrogeologický prieskum |  | 157758.3 | 157758.3
Geofyzikálne merania v HG vrtoch - karotáž |  | 10881.36 | 10881.36
Monitorovacie vrty a vsakovacie skúšky podložia |  | 41434.84 | 41434.84
Geofyzikálny prieskum |  | 181269 | 181269
Inžinierskogeologický prieskum |  | 157115.7 | 157115.7
Archeologický prieskum |  | 52371.9 |  |  | 52371.9
Zabezpečovateľ procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) |  | 52371.9 | 52371.9
Rozptylová štúdia (EIA) |  | 10000 | 10000
Natura 2000 (EIA) |  | 10000 | 10000
Dopravnokapacitné posúdenie (EIA) |  | 46417.14 | 46417.14
Hluková štúdia (EIA) |  | 15636.6 | 15636.6
Pyrotechnický prieskum pre ext. infraštruktúru |  | 52479 | 52479
Študia realizovateľnosti (schválenie konceptu so správcami sietí a zhodnotenie podmienok prípravy a realizácie) |  | 75000 | 75000
Projekčná a inžinierska činnosť (len ext. infraštruktúra) |  | 2300000 | 2300000
SPOLU (prípravné práce, prieskumy, projekčná/inžinierska činnosť) |  | 3291052.68 | 3186732.98 | 51947.8 | 52371.9 | 0
Dočasná infraštruktúra pre zázemie výstavby - príjazdová komunikácia do 1 km so štrkovou plochou, cestnými panelmi, osvetlením, s dočasnou prípojkou vody. |  | 1230000 | 1230000
Zásobovanie pitnou vodou - vodojem Ludvíkov dvor 2 x 2.000m3, vrátane prívodného vodovodu do priemyselného parku v dĺ. 11 km a možnosti prepojenia s obcou Haniska, max. odber 84 l/s uvažovaných 3.000 až 5.000 zamestnancov. |  | 7500000 |  | 2500000 | 5000000
Odkanalizovanie územia - splašková kanalizácia a odvádzanie dažďových vôd, ČOV max 4.500 EO - čistenie len splaškových vôd. Splašková kanalizácia od priemyselného parku po ČOV 3,6 km. Odvodné potrubie z ČOV združené pre jednotný odvod dažďových a vyčistených splaškových vôd 5,5 km s vyústením do Hornádu (investori na území si zabezpečia maximálne možné zdržanie dažďových vôd aj vsakovanie do podložia). |  | 13960000 |  | 2500000 | 7500000 | 3960000
Zásobovanie územia zemným plynom - z VTL distribučného rozvodu Haniska - Valaliky, DN 500 s VTL prípojkou dĺžky cca 1,6 km s regulačnou stanicou plynu od 5.000 do 10.000 Nm³/h s NN prípojkou z TS a STL distribučným plynovodom 1,5 km. |  | 915150 |  |  | 915150
Zásobovanie elektrickou energiou v úrovni VN 22 kV - vlastná spotreba priemyselného parku (ČOV, Regulačná stanica plynu, nevyhnutné verejné osvetlenie, napojenie areálu ÚKSÚP, vrátane dočasného napájania počas výstavby), 2 x Trafostanica + VN rozvod trasa (4,5 km + 2,5 km) vyvedený z ES Haniska s možnosťou využitia možnej prenosovej kapacity do 10 MW aj pre budúce závody v priemyselnom parku, vrátane prekládky VN linky ponad príjazdovú komunikáciu. |  | 1480000 |  | 1480000
Zásobovanie elektrickou energiou v úrovni VVN Alt. 1 sever - Vývod vzdušného vedenia z existujúcej VVN linky cca 4,1 km s maximálnou kapacitou na úrovni cca 40 MW - VVN. Realizácia vedenia v réžii VSD, ES rozvodňa bude investícia a majetok SR v zastúpení MH Invest II, s.r.o. Náklady na projekčnú a IČ znáša SR v zastúpení MH Invest II, s.r.o. z investičných nákladov budúcej výstavby. |  | 5015000 | 350000 |  | 3500000 | 1165000
Zásobovanie elektrickou energiou v úrovni VVN Alt. 2 juh - Vývod vzdušného vednia z ES Haniska trasa cca 3,5 km, maximálna kapacita na úrovni cca 90 MW. Realizácia v réžii VSD. Náklady na projekčnú a IČ znáša SR v zastúpení MH Invest II, s.r.o. z investičných nákladov výstavby. |  | 167750 | 167750
Komunikácie strategického parku SP Valaliky, Výstavba križovatiek B a H prepojovacieho úseku križovatiek + účelových komunikácií pre ČOV. Prepojenie existujúcej infraštruktúry - ciest, vrátane osvetlenia križovatiek a prepojovacej cesty H-B. |  | 6646200 |  | 2000000 | 4646200
Výstavba dvojpruhovej komunikácie nad železničnou traťou s prepojením Šebastoviec a Valalík vrátane dvoch kruhových križovatiek a mostným telesom cez širokorozchodnú trať a cestným zokruhovaním s trasou B-H. |  | 10500000 |  |  |  | 10500000
Prekládka USS fenolovodu a technologickej kanalizácie v priestore strategického parku DN 1200 a DN 500 v dĺžke cca 1,8 km. |  | 2519660 |  | 2519660
Odstránenie STL plynovodu cca 1,2 km a nové dopojenie existujúceho odberateľa ÚKSÚP. |  | 118000 |  | 118000
Výstavba štvorpruhovej komunikácia medzi Šebastovcami a južnou kruhovou križovatkou do Hanisky |  | 7350000 |  | 4100000 | 3250000
Železničná vlečka pre zónu č.1 a č.2 po hranicu pozemku investorov |  | 9900000 |  | 2500000 | 5500000 | 1900000
SPOLU STAVEBNÉ PRÁCE |  | 67301760 | 1747750 | 17717660 | 30311350 | 17525000
Projektové riadenie (2 osoby)
Projektové riadenie (2 osoby) |  | 353672 | 96092 | 85860 | 85860 | 85860
Projektový manažment (11 osôb) |  | 1449476 | 404576 | 348300 | 348300 | 348300
Podpora projektu (9 osôb) |  | 923436 | 265392 | 219348 | 219348 | 219348
Náklady na technickú prevádzku spoločnosti (nájom priestorov, PHM atď.) |  | 1126856 | 281714 | 281714 | 281714 | 281714
SPOLU (prevádzka realizátora - MH Invest II, s.r.o.) |  | 3853440 | 1047774 | 935222 | 935222 | 935222
Právne služby a právne poradenstvo |  | 528752.7 | 207452.7 | 107100 | 107100 | 107100
Služby verejného obstarávania (poradenstvo) |  | 193730.07 | 64576.69 | 64576.69 | 64576.69
Poskytnutie služieb personalizovanej hromadnej tlače a súvisiacich služieb |  | 105600.6 | 26400.15 | 26400.15 | 26400.15 | 26400.15
Technický dozor investora |  | 540000 |  | 180000 | 180000 | 180000
SPOLU (ostatné réžijné náklady) |  | 1368083.37 | 298429.54 | 378076.84 | 378076.84 | 313500.15
TOTAL NÁKLADY NA VYBUDOVANIE PP VALALIKY (BEZ DPH) |  | 128051817.05 | 29237622.02 | 31159479.14 | 47133593.24 | 20521122.65
sadzba DPH podla požiek kde sa uplatňuje |  | 15169830.81 | 1263093.404 | 3812583.828 | 6331406.648 | 3762746.93
TOTAL NÁKLADY NA VYBUDOVANIE PP VALALIKY (S DPH) |  | 143221647.86 | 30500715.424 | 34972062.968 | 53464999.888 | 24283869.58
TOTAL NÁKLADY NA VYBUDOVANIE PP VALALIKY BEZ ŠTÁTNYCH TRANSFEROV (BEZ DPH) |  | 118508705.05 | 20226510.02 | 31007479.14 | 46981593.24 | 20293122.65
sadzba DPH podla požiek kde sa uplatňuje |  | 15169830.81 | 1263093.404 | 3812583.828 | 6331406.648 | 3762746.93
TOTAL NÁKLADY NA VYBUDOVANIE PP VALALIKY BEZ ŠTÁTNYCH TRANSFEROV (S DPH) |  | 133678535.86 | 21489603.424 | 34820062.968 | 53312999.888 | 24055869.58

## Geometrické plány a geodetické
Opis predmetu činnosti: Predmetom je vypracovanie geometrických plánov, vypracovanie polohopisu a výškopisu, vytýčenie hraníc pozemkov, vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí, práce geodeta na príslušnom katastri a iné geodetické práce podľa požiadaviek a pokynov verejného obstarávateľa na území Slovenskej republiky počas zmluvného obdobia od 15.05.2018 do 31.12.2018 pre potreby obstarávateľa v súvislosti s prípravou strategického parku Haniska na území okresu Košice - okolie. Verejný obstarávateľ vyhradzuje počas zmluvného obdobia maximálne 1000 hodín (slovom: “tisíc“) na vykonávanie predmetu zákazky.
Uzavretá Zmluva o poskytovaní služieb v roku 2018 za 47.500,- EUR bez DPH (47,5 EUR bez DPH/hodina v maximálnom rozsahu 1000 hodín)
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 203.490,- EUR bez DPH na 4 roky (po 50.873,- EUR bez DPH/rok)

## Pedologický a dendrologický pri
Predmetom činnosti je vykonanie: A. Pedologického prieskumu zameraného na zdokumentovanie pôdneho profilu, overenie plošného rozšírenia jednotlivých pôdnych typov a stanovenie mocnosti ornicového horizontu a podorničia. Zdokumentovanie realizovať na základe kopaných sond, vŕtaných sond ručnou súpravou, prípadne vpichmi. B. Dendrologického prieskumu za účelom inventarizácie drevín v záujmovom území a vyčíslenie spoločenskej hodnoty drevín určených potenciálne na výrub ako podklad pre rozhodnutie orgánu ochrany prírody o uskutočnení náhradnej výsadby, resp. o uloženífinančnej náhrady za vyrúbané dreviny. C. Geodetické zameranie drevín v záujmovom území vo vhodnej mierke, zameranie požadujeme odovzdať vo formáte .dwg, súradnicový systém S-JTSK, výškový systém BpV.
Číslo | Popis | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena
1 | Pedologický prieskum vrátane výstupnej správy | komplet | 1 | 12000
2 | Dendrologický prieskum vrátane výstupnej správy | komplet | 1 | 11000
3 | Geodetické zameranie drevín | komplet | 1 | 25700
| Cena spolu v EUR bez DPH: | 48700
Uzavretá zmluva o dielo v roku 2018 za 48.700,- EUR bez DPH
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 52.158,- EUR bez DPH

## Radónový prieskum
Opis predmetu činnosti: Metodika merania bude zodpovedať vyhláške č. 528/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky zo dňa 16.08.2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia v súlade so Zákonom 355/2007 Z.z. zo dňa 21.06.2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to 25 bodov odberu pôdneho vzduchu na 1 hektár. Meranie bude realizované firmou autorizovanou na stanovenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu. Vydaný protokol bude platným podkladom pre stavebné povolenie a dokumentom akceptovaným Slovenskou stavebnou inšpekciou.
Výkaz výmer
číslo | Popis | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Medzisúčet
1 | Radónový prieksum
| Metodika merania bude odpovedať Vyhláške 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky zo 16.augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia v súlade so Zákonom 355/2007 Z.z. z dňa 21.6. 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to 25 bodov odberu pôdneho vzduchu na 1 hektár. Meranie bude realizované firmou autorizovanou na stanovenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu. Vydaný protokol je platným podkladom pre stavebné povolenie a dokumentom akceptovaným Slovenskou stavebnou inšpekciou. | 1 ha | 172 | 282 | 48504
| Cena celkom v EUR bez DPH |  |  |  | 48504
Uzavretá zmluva o dielo v roku 2018 za 48.504,- EUR bez DPH
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 51.948,- EUR bez DPH

## Hydrogeologický priskum
Výkaz výmer Hydrogeologický prieskum
číslo | Popis | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Medzisúčet
2.1.5 | Vrty (DN120, konečná hĺbka 30m alebo až 1,5m vo vode) | kus | 10 | 2100 | 21000
2.1.6 | Nasadenie penetračného a vrtacieho zariadenia | kus | 10 | 25 | 250
2.1.7 | Výber vzoriek narušenej pôdy pre prieskum pôdy a kontaminovaných lokalít | kus | 300 | 3.25 | 975
2.1.12 | Meranie vŕtacích bodov podľa polohy a výšky (zahrnuté v pozícii 1.1) | bod | 10 | 19 | 190
3. | Hydrogeologické podmienky
3.1 | Studňe na monitorovanie podzemnej vody
3.1.1 | - Výstavba monitorovacích miest podzemných vôd pre blízke plochy:
| - DN 125; Hĺbka vrtov 25 m | kus | 16 | 2000 | 32000
3.1.2 | - Konštrukcia meracích miest podzemných vôd pre hlboké podzemné vody:
| - DN125; konečná hĺbka max. 100 m | kus | 4 | 10000 | 40000
3.1.3 | - kontrola úrovne hladiny podzemnej vody (denne) v meracích bodoch podzemných vôd / vrtov (ak je to možné) | paušál / deň | 1 | 125 | 125
3.1.4 | - Vykonanie krátkych skúšok čerpania (minimálne 3 hodiny) na určenie hydraulických parametrov | kus | 12 | 830 | 9960
3.1.5 | Odber vzoriek vzoriek podzemnej vody pomocou čerpadla (odber vzoriek s konštantou parametrov na mieste) - odber vzoriek podľa medzinárodných noriem kvality - Určenie parametrov na mieste vrátane odberu vzoriek a dopravy, analýzu podzemnej vody, pozri bod 4.2.1 | kus | 40 | 120 | 4800
3.2 | Hydrogeologické výpočty / hodnotiace plány podzemných vôd
3.2 | Posúdenie hydrogeologických podmienok miesta vo vzťahu k zadaniu - Vytváranie hodnotiacich plánov podzemných vôd - Výpočet výťažku zvodnenej vrstvy - Hrubý výpočet odberu podzemnej vody z prostredia | paušál | 1 | 20000 | 20000
3.3 | Expertíza- Hydrogeologické podmienky
3.3 | Opis stavu podzemných vôd vrátane vzdialenosti od zeme, napäté podmienky, stratová voda - hydraulický parameter zvodnenej vrstvy - vplyv na úroveň zakladania - použiteľnosť na zásobovanie lokality z hľadiska kvality a množstva podzemnej vody. - vplyv na okolie, možné konflikty v používaní podzemných vôd - Predkladanie správy v dvoch vyhotoveniach ako súbor PDF a dvojmo na CD | paušál | 1 | 18000 | 18000
| Súčet |  |  |  | 147300
Uzavretá zmluva o dielo v roku 2018 za 147.300,- EUR bez DPH
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 157.758,- EUR bez DPH

## Karotáž
Opis predmetu činnosti: Účelom Geofyzikálnych meraní vo vrte (karotáž) je súbor geofyzikálnych metód, ktorých aplikácia vedie k meraniu fyzikálnych vlastností hornín v okolí vrtu, kvapalín vo vrte a k objasneniu technického stavu vrtu. Obstarávateľ požaduje vykonať v štyroch vrtoch hĺbky 100m nasledujúce geofyzikálne merania: - Kavernometria - Termokameráž - Odporová krivka - SP krivka - Gama karotáž
Účelom karotáže bolo zabezpečiť správne zabudovanie zvodnenej polohy v hydrogeologických vrtoch hĺbky 100 m.
Popis činnosti | Merná jednotka | Počet jednotiek: | J. C. | Cena:
Príprava aparatúry na meranie | súbor | 4 | 270 | 1080
Presun súpravy na lokalite | presun | 4 | 440 | 1760
Karotážne meranie – Kavernometria 4 x 100 m | bm | 400 | 2021-05-02 | 1000
Karotážne meranie – Termokarotáž 4 x 100 m | bm | 400 | 2021-05-02 | 1000
Karot.meranie - Jedna odporová krivka – Rap 2x, 4 x 200 m | bm | 800 | 2025-01-01 | 1000
Karot.meranie - SP krivka – SP 2x, 4 x 200 m | bm | 800 | 2025-01-01 | 1000
Karot.meranie - Gama karotáž – GK, 4 x 100 m | bm | 400 | 4 | 1600
Dosiahnutá hĺbka, 4 x 800 m | bm | 2800 | 0.1 | 280
Vystavenie protokolu o skúške | protokol | 4 | 360 | 1440
Celková cena v EUR bez DPH spolu: |  |  |  | 10160
Uzavretá zmluva o dielo v roku 2018 za 10.160,- EUR bez DPH
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 10.881,- EUR bez DPH

## Vsakovacie skúšky
Opis predmetu činnosti: Predmetom obstarávania je vybudovanie 16 ks vrtov hĺbky do 7 m, ktoré sa využijú na monitorovanie pohybu kvartérnych podzemných vôd a na vsakovacie skúšky v štrkovej vrstve kvartérnych vôd. Výsledky vsakovacích skúšok sa využijú na neskoršie vybudovanie retenčných nádrží a zachytenie dažďových vôd z budúcej stavby na predmetnom území. Výstupom bude skúšobná správa.
Popis činnosti | Merná jednotka: | Počet jednotiek: | J. C. | Cena:
Projektovanie a príprava prác:
Návrh plánu prác | projekt | 1 | 300 | 300
Zariadenie staveniska | deň | 14 | 100 | 1400
Strážna nočná služba | deň | 14 | 40 | 560
Vybudovanie kvartérnych monitor. vrtov:
Vstupné údaje k vrtom: priemer 125 mm, PVC U priemerná hĺbka 7 m, vrty v blízkosti neogénnych vrtov KGWM 018, 016, 015, 013, 011, 010, 005, 008, perforácia až nad hladinu kvartérnej vody, predpokladaná skúšobná hltnosť vrtu cca 1 l/s.
Pyrotechnický prieskum | bod | 8 | 98 | 784
Vrtné práce, výstroj vrtu, zabudov. výstroje | bm | 56 | 80 | 4480
Chráničky DN 160 mm, PVC U, betonáž | ks | 8 | 100 | 800
Prečistenie, odpieskovanie metódou airlift a otvorenie prítokových ciest | ks | 8 | 100 | 800
Geodetické zameranie polohy a nadmorskej výšky vrtov | úkon | 8 | 20 | 160
Zameranie hladín podzemnej vody | úkon | 8 | 10 | 80
Technická správa | ks | 1 | 100 | 100
Vybudovanie vrtov a vsakovacie skúšky:
Vstupné údaje k vrtom: priemer 125 mm, PVC U priemerná hĺbka 7 m, vrty v blízkosti neogénnych vrtov KGWM 009, 004, 019, 014, 001, 012, 020, 002, perforácia až nad hladinu kvartérnej vody, predpokladaná skúšobná hltnosť vrtu cca 1 l/s.
Pyrotechnický prieskum | bod | 8 | 98 | 784
Vrtné práce, výstroj vrtu, zabudov. výstroje | bm | 56 | 80 | 4480
Uzavretá zmluva o dielo v roku 2018 za 38.688,- EUR bez DPH
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 41.435,- EUR bez DPH

## Geofyzikálny prieskum
Opis predmetu činnosti: Predmetom zákazky je uskutočnenie geofyzikálneho prieskumu, ktorý pozostáva z nasledovných činností: a) mobilizácia terénnej skupiny (mobilizácia ľudských kapacít a potrebnej techniky pre výkon geofyzikálnych meraní a po ukončení prác ich odsun); b) vytýčenie meracej siete (vytyčovanie na záujmovom území o rozlohe 460 ha); c) terénne merania DEMP (merania na záujmovom území o rozlohe 460 ha; v prípade výskytu anomálií overenie týchto anomálií georadarom); d) spracovanie nameraných údajov (spracovanie všetkých nameraných údajov, ktoré budú podkladom pre vyhotovenie záverečnej správy); e) vyhotovenie záverečnej správy (4 x tlačená verzia a 2 x digitálna verzia na CD alebo inom nosiči, a to v slovenskom a anglickom jazyku).
Číslo Popis Jednotka Množstvo Jednotková cena Medzisúčet 1 Mobilizácia terénnej skupiny mobilizácia 2 3.800,00 € 7 600,00 € 2 Vytýčenie meracej siete ha 460 16.00 € 7 360,00 € 3 Terénne merania DEMP ha 460 330,00 € 151 800,00 € 4 Spracovanie nameraných údajov súbor 1 19 320,00 € 19 320,00 € 5 Vyhodnotenie záverečnej správy súbor 1 12 880,00 € 12 880,00 € Cena celkom bez DPH 198.960,00 €
Uzavretá zmluva o dielo v roku 2018 za 198.960,- EUR bez DPH
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 181.269,- EUR bez DPH

## Inžiniersko-geologický prieskum
Opis predmetu činnosti: Cieľom predbežného / orientačného inžiniersko-geologického prieskumu lokality je oboznámiť sa s geologickými pomermi v lokalite Haniska. V rámci Predbežného IGP je potrebné riešiť posúdenie geomorfologických pomerov lokality, zloženie základovej pôdy vykonaním vrtov a odobratím nenarušených vzoriek zemín. Taktiež je potrebné zistiť rozhrania geologických vrstiev s výrazne rozdielnymi pevnostnými charakteristikami formou penetračných sond a odber vzoriek narušenej zeminy pre prieskum pôdy a prípadnej kontaminácie.
Výkaz výmer
Číslo | Popis | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Medzisúčet
1 | Vybavenie zariadenia staveniska, paušálny polatok za vybavenie a pracovnú skupinu (Unimo bunky, sklady, energia a pod. ) | kus | 1 | 5500 | 5500
2 | Vykonanie penetrometrie (DN 60/80, konečná hĺbka 4,0 m) | kus | 200 | 100 | 20000
3 | Vrty (DN120, konečná hĺbka 30m alebo až 1,5m vo vode/aquifere) | kus | 10 | 2950 | 29500
4 | Nasadenie penetračného a vrtacieho zariadenia | kus | 210 | 25 | 5250
5 | Výber vzoriek narušenej pôdy pre prieskum pôdy a kontaminovaných lokalít | kus | 900 | 15 | 13500
6 | odobratie vzoriek nenarušenej pôdy pre pozemné prieskumy (3 kusy z každého druhého otvoru) | kus | 30 | 25 | 750
7 | Vykonávanie stláčacích sond (DPH) v pevnej zemi (konečná hĺbka 10m) | kus | 160 | 320 | 51200
8 | Meranie vŕtacích bodov podľa polohy a výšky (zahrnuté v pozícii 1.1) | bod | 210 | 100 | 21000
| Súčet |  |  |  | 146700
Uzavretá zmluva o dielo v roku 2018 za 146.700,- EUR bez DPH
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 157.116,- EUR bez DPH

## Archeologický prieskum
Opis predmetu činnosti: Predmetom činnosti je vykonanie archeologického dohľadu na „Projekte“ v zmysle zákona č. 49/2009 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov na dotknutých nehnuteľnostiach počas výstavby, a) Pod pojmom archeologický dohľad sa rozumie výlučne vykonanie nasledovných prác: - Archeologický dohľad - Geodetické zamerania nálezísk Uchádzačov informujeme, že predmetom zákazky nie je predstihový výskum a taktiež výskum nálezových situácií. b) V súlade s harmonogramom výstavby (zemných prác) bude vykonávaný terénny archeologický dohľad s možnosťou použitia mechanizmov, ktoré zabezpečí poskytovateľ. c) Podmienky vykonávania archeologického dohľadu určí Krajský pamiatkový úrad, vydaním rozhodnutia, d) Poskytovateľ bude mať právo rozhodnúť o pozastavení stavebných prác na nevyhnutný čas preskúmania a dokumentovania nálezovej situácie po dohode s vedením stavby tak, aby minimalizoval narušenie harmonogramu výstavby. e) Predpokladaný spôsob vykonávania archeologického dohľadu: - Archeologický dohľad sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania skrývky ornice, výkopov zemných rýh pre inžinierske siete a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie, - V prípade, že archeologickým dohľadom dôjde k odkrytiu nehnuteľného archeologického nálezu mimoriadnej hodnoty, bude nevyhnutné postupovať v zmysle ustanovenia §127 ods. 3. zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, bude ďalší postup konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom a s obstarávateľom. f) Povinnosti pri zabezpečení archeologického dohľadu, Zabezpečiť vykonávanie archeologického dohľadu oprávnenou osobou na vykonávanie archeologických výskumov podľa §35 ods. 3. a §36 ods. 2. pamiatkového zákona (oprávnená osoba), o čom bude písomne upovedomený KPU, Odovzdať bezodplatne podľa §39 pamiatkového zákona jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou, Pamiatkovému úradu SR, Krajskému pamiatkovému úradu a Archeologickému ústavu SAV, po ukončení terénnej časti výskumu, zameranie požadujeme odovzdať vo formáte .dwg, súradnicový systém S-JTSK, výškový systém BpV. Po vydaní stanoviska PÚSR k výskumnej dokumentácii, či spĺňa formálne a odborné náležitosti v zmysle požiadaviek platných predpisov, zabezpečiť „Záväzné stanovisko“ KPÚ ku kolaudačnému konaniu.
Uzavretá zmluva o dielo v roku 2018 za 48.900,- EUR bez DPH
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 52.372,- EUR bez DPH

## EIA
Opis predmetu činnosti: Vypracovanie zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vypracovanie správy podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súvisiace činnosti: - Koordinácia konania - Zvolanie a účasť na verejnom prerokovaní - Účasť na koordinačných stretnutiach
Uzavretá zmluva o dielo v roku 2018 za 48.900,- EUR bez DPH
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 52.372,- EUR bez DPH

## DKP
Opis predmetu činnosti: • uviesť dopravno-inžinierske (profilové, smerové, anketové prieskumy vrátane celoštátneho sčítania dopravy z rokov 2000 – 2015 z existujúcich podkladov pre analýzu územia (podklady dostupné z verejného sektora spracovateľ DKP dostane k dispozícii), • vykonať vlastný dopravný prieskum podľa požiadaviek STN a TP 102 pre veľké investície na získanie potrebných dopravno-inžinierskych údajov potrebných na dopravno-kapacitné posúdenie, • neodporúča sa použiť výsledky celoštátneho sčítania dopravy 2015 na kapacitné posúdenie, ktoré majú len informatívny charakter, • pri prognóze nie je možné použiť rastové koeficienty pre rôzne funkčné triedy komunikácií na území dotknutého samosprávneho kraja podľa TP 070 – prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040 (SSC), koeficienty treba odsúhlasiť s MDV SR, • vypracovanie dopravný model v prostredí špecializovaného medzinárodne uznávaného softvéru na dopravné modelovanie automobilovej dopravy v scenároch podľa TP 102 a pre súčasný stav na validáciu dopravného prieskumu (aktuálny kalendárny rok) a výhľadové horizonty 2025, 2035, 2040 a 2045 na stanovenie dopravnej prognózy na základe dostupných dopravno-inžinierskych a socioekonomických podkladov v dotknutom území a ďalších podkladov investora nevyhnutých na vypracovanie dopravného modelu, • základná matica prepravných vzťahov a zónovanie bude vychádzať z dostupných podkladov dopravno-plánovacej dokumentácie KSK prípadne mesta Košice a bude určená výrezom z prípadného funkčného dopravného modelu mesta Košice alebo KSK, ktorú poskytne verejný obstarávateľ, • dopravný model bude zahŕňať bezprostredne dotknuté záujmové územie definované spádovou oblasťou s významnými zdrojovými, cieľovými či tranzitnými prepravnými vzťahmi a musí sa doplniť novými zónami vychádzajúce z podkladov investora, • komunikačná sieť dopravného modelu súčasného stavu bude zahŕňať posudzovaný projekt (úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty) a ostatné diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., a II. triedy ako aj dopravne významné komunikácie III. triedy, • výhľadová komunikačná sieť bude zohľadňovať predpokladanú výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a iných ciest či miestnych komunikácií a ich preložiek v jednotlivých časových horizontoch a bude doplnená základnou doplnkovou sieťou pozemných komunikácií investora, • koncept riešenia smerovania dopravných pohybov križovatiek vychádzajúce z dopravného modelu budú podkladom pre kapacitné posúdenie smerovania dopravných prúdov v križovatkách, ktoré budú odporúčať koncept typov križovatiek, • výstupy dopravno-kapacitného posúdenia križovatiek bude doložené výpočtom podľa TP 102. Požiadavky na dokumentáciu: Dokumentácia musí byť vypracovaná a podpísaná autorizovaným inžinierom – dopravné stavby, špecializácia dopravné plánovanie a dopravné inžinierstvo a opečiatkovaná pečiatkou odbornej spôsobilosti.
Uzavretá zmluva o dielo v roku 2018 za 43.340,- EUR bez DPH
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 46.417,- EUR bez DPH

## Hluková štúdia
Opis predmetu činnosti: Plošná hluková záťaž sa stanoví výpočtom s využitím matematického modelovania. Výpočet hodnôt určujúcich veličín z pôsobenia:priemyselných zdrojov zvuku a zdrojov zvuku z podporných technických a technologických zariadení, súvisiacich so sledovaným zámerom, urobiť podľa postupu uvedenom v norme ISO 9613-1, 2; súvisiacej cestnej dopravy (v území areálu aj mimo areál navrhovaného zámeru), súvisiacej so sledovaným zámerom, urobiť podľa postupu uvedenom v predpise NMPB96; súvisiacej koľajovej dopravy (v území areálu aj mimo areál navrhovaného zámeru), súvisiacej so sledovaným zámerom, urobiť podľa postupu uvedenom v predpise Schall03; súvisiacej leteckej dopravy s navrhovaným zámerom, urobiť podľa postupu uvedenom v predpise ECAC.CEAC Doc29.
Uzavretá zmluva o dielo v roku 2018 za 14.600,- EUR bez DPH
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 15.637,- EUR bez DPH

## Pyrotechnický prieskum
Predmetom činnosti je: geodetické vytýčenie vrtov drevenými kolmi pre účely pyrotechnického prieskumu v počte 500ks, vykonanie komplexného pyrotechnického prieskumu lokality, pri ktorom sa za pomoci špeciálnych pyrotechnických prístrojov a zemných radarov využijú vhodné geofyzikálne merania za účelom vyhľadania munície a v prípade pyrotechnického nálezu bude vykonané jeho geodetické zameranie. Pyrotechnický prieskum je potrebné vykonať spoľahlivo, aby sa eliminovalo riziko ublíženia na zdraví, riziko vzniku škôd na majetku a riziko vzniku iných nežiadúcich účinkov v dôsledku neodborného manipulovania s náhodne nájdenou muníciou. V záujmovej lokalite budú vykonávané geologické a hydro-geologické vrty za pomoci vŕtacích súprav na kolesovom, prípadne pásovom podvozku. Pyrotechnický prieskum je potrebné vykonať pred realizáciou samotného vrtu v perimetri 4,5m okolo každého vrtu. Polohu každého vrtu, tak ako je uvedené vyššie v texte, je potrebné označiť dreveným kolom s popisom vrtu (označenie vrtu). Počet vrtov: • Penetrometrické vrty 200 ks • Geologické vrty 30m hl. 80 ks • Sondy DPH a CPTU 200 ks • Hydro-geologické vrty 25m hl. 16 ks • Hydro-geologické vrty 100m hl. 4 ks Celkom: 500 ks Polohové údaje o výskyte kovového predmetu budú poskytnuté zhotoviteľom s maximálnou povolenou odchýlkou 10 cm v rámci každého rozmeru. V popisnej časti prieskumu požadujeme v rozsahu samostatného popisu každého kovového predmetu v oblasti v rozmere predmetu nad 10cm x 10cm x 10 cm skutočnej veľkosti a s údajmi o každom kuse munície: slovný popis vrátane tvarových charakteristík, rozmery, typ materiálu, slovný popis miesta výskytu munície vo väzbe na okolité predmety a podložie. Interpretáciu grafických podkladov a záznamov z meraní, požadujeme s jednoznačným označením, ktoré predmety nepredstavujú pyrotechnické riziko, a ktoré predmety sú muníciou. Prieskum musí byť vykonaný v súlade so zákonom č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Vykonávanie prieskumu musí byť zabezpečené oprávnenou osobou, fyzickou alebo právnickou, ktorá má na uvedenú činnosť osvedčenie.
Uzavretá zmluva o dielo v roku 2018 za 49.000,- EUR bez DPH
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 52.479,- EUR bez DPH

## Dočasná infraštruktúra
Rozpočet
P.Č. | Typ | Kód | Popis | M.J. | Množstvo | J.cena(EUR) | Cena celkom(EUR)
1 |  |  | Komunikácia spevnená, so zemnými prácami, podkladom so štrkodrvy a cestnými panelmi v dl. 1.000 m, š.6 m, | m2 | 6000 | 85 | 510000 | [6 empty] | KRYCÍ LIST ROZPOČTU
2 |  |  | Spevnené parkovisko, so zemnými prácami, podkladom so štrkodrvy a cestnými panelmi, | m2 | 3000 | 85 | 255000
3 |  |  | Vonkajšie osvetlenie komunikácie a parkoviska, v dl. 1.100 bm, 25 kandelábrov a 50 ks svietidiel, | bm | 1100 | 93 | 102300
4 |  |  | Spotreba el.energie pre vonkajšie osvetlenie, počas výstavby 4 rokov pre cca 25 kandelábrov a 50 ks svietidiel o výkone po 250 W, | mesiac | 48 | 1100 | 52800 |  | Názov stavby |  |  | Dočasná spevnená komunikácia Valaliky | [10 empty] | JKSO
5 |  |  | Dočasná prípojka vody, pre potreby výstavby v dl. 1.000 bm, PE D 63x5,4 | bm | 1000 | 70 | 70000 |  | Názov objektu | [13 empty] | EČO
6 |  |  | Dočasná prípojka splaškovej kanalizácie, pre potreby výstavby DN 300 v dl. 150 bm x 320,- EUR/bm, vrátane žumpy 25 m3 = 20.000,- EUR | bm | 150 | 455 | 68250 | [15 empty] | Miesto
7 |  |  | Odstránenie dočasnej infraštruktúry, odstránenie panelovej komunikácie a panelového parkoviska so štrkodrvovým podložím, vrátane odvozu materiálu a vrátenie terénu do pôvodného stavu. | kpl | 1 | 171650 | 171650 | [15 empty] | IČO | IČ DPH
[6 empty] | Cena celkom | 1230000 |  | Objednávateľ
Poznámka: | [8 empty] | Projektant
Pre položku č.1 "Komunikácia spevnená" sme dodatočne spracovali kontrolný položkovitý výpočet tejto jednotkovej ceny v rozpočtovom programe Cenkros 4 CÚ 2021/I, ktorý prikladáme. Odhad ceny v rozpočte bol 85,- EUR/m2, skutočne vykalkulovaná cena je 80,85 EUR/m2 (bez VRN). | [8 empty] | Zhotoviteľ
Jednotkové ceny pri ďalších položkách "Dočasnej infraštruktúry" sú po zohľadnení indexácie z titulu inflácie, prevzaté zo staršieho podobného projektu a to: "Samsung Voderady", realizovaného v r. 2007 - 2008, kde cena stavby vzišla z verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Cena za pol.č.3 "Vonkajšie osvetlenie" a za bm trasy, vrátane stĺpov a svietidiel bola v rozpočte z r. 2008: 73,- EUR/bm, po indexácii z titulu inflácie je v tomto rozpočte vykalkulovaná na: 93,- EUR/bm. | [8 empty] | Spracoval |  |  | Ing.Olšakovský
Cena za pol.č.4 "Spotreba el.energie pre VO" bola vykalkulovaná zo skutočnej spotreby el.energie v PP Prievidza, kde MH Invest II vlastní okrem iného aj SO Vonkajšie osvetlenie a za spotrebu ktorej mesačne platí, v prepočte na aktuálny počet svietidiel.
Cena za pol.č.5 "Dočasnú prípojku vody" vrátane zemných prác, paženia, pokládky potrubia, pieskového obsypu a armatúr bola v rozpočtovom programe Cenkros 4 CÚ 2021/I orientačne vykalkulovaná na: 70,- EUR/bm. | [11 empty] | Rozpočet číslo |  |  | Dňa | [7 empty] | CPV
Cena za pol.č.6 "Dočasná prípojka splaškovej kanalizácie" vrátane zemných prác, paženia, pokládky potrubia, pieskového obsypu bola vykalkulovaná zo staršieho podobného projektu a to: "Samsung Voderady", realizovaného v r. 2007 - 2008, kde bola cena 250,- EUR/bm. Po indexácii z titulu inflácie je v tomto rozpočte vykalkulovaná cena: 320,- EUR/bm. Ak k nej pripočítame cenu za žumpu rozpočítanú na 150 bm dostaneme rozpočtovú cenu: 455,- EUR/bm kanalizácie. | [14 empty] | 05.02.2021 | [7 empty] | CPA
Cena za pol.č.7 "Odstránenie dočasnej infraštruktúry" je vykalkulovaná po zohľadnení indexácie z titulu inflácie, kde položky boli prevzaté zo staršieho podobného projektu a to: "Samsung Voderady", realizovaného v r. 2007 - 2008 s doplnením nových položiek, ktoré neboli v pôvodnom rozpočte.
Merné a účelové jednotky
[8 empty] | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
[12 empty] | Rozpočtové náklady v |  |  |  |  | EUR
[8 empty] | A |  | Základné rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
[8 empty] | 1 | HSV |  | Dodávky | 563532.85 |  | 8 | Práca nadčas |  | 0 |  | 13 | GZS |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 2 |  |  | Montáž | 244912.97 |  | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 |  | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 |  | 15 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [6 empty] | 17 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 6 |  |  | Montáž | 0 | [6 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 808445.82 |  | 12 | DN (r. 8-11) |  |  |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 20 | HZS |  |  | 0 |  | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 |  | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Projektant | [10 empty] | D |  | Celkové náklady
[19 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 808445.82
[8 empty] | Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z | 808445.82 |  | 161689.16
[8 empty] | Objednávateľ | [10 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  |  | 970134.98
[8 empty] | Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
[8 empty] | Zhotoviteľ | [10 empty] | 26 | Dodávky zadávateľa |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0
ROZPOČET
Stavba: Dočasná spevnená komunikácia Valaliky
Objekt:
Objednávateľ:
[8 empty] | Zhotoviteľ: | [7 empty] | Spracoval: Ing.Olšakovský
[8 empty] | Miesto: | [7 empty] | Dátum: 5. 2. 2021
[8 empty] | Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[10 empty] | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 563532.85 | 244912.97 | 808445.82 | 10251.58
[10 empty] | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 34482 | 34482 | 0
[8 empty] | 6 | 221 | 113106241.S | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t | m2 | 10000 | 1.51 | 0 | 15100 | 15100 | 0
[8 empty] | 12 | 221 | 113107222.S | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 11000 | 1.21 | 0 | 13310 | 13310 | 0
[8 empty] | 1 | 001 | 121101112.S | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 3300 | 0.92 | 0 | 3036 | 3036 | 0
[8 empty] | 2 | 001 | 181301115.S | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm | m2 | 3300 | 0.92 | 0 | 3036 | 3036 | 0
[10 empty] | 5 | Komunikácie |  |  |  | 562933 | 73970 | 636903 | 10251.58
[8 empty] | 3 | 221 | 564752114.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm | m2 | 11000 | 8.92 | 80850 | 17270 | 98120 | 4826.58
[8 empty] | 7 | 221 | 584121111.S | Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm | m2 | 10000 | 6.62 | 9500 | 56700 | 66200 | 835
[8 empty] | 8 | 593 | 593810000900.S | Cestný panel IZD 300/200/18 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x180 mm | ks | 1700 | 277.99 | 472583 | 0 | 472583 | 4590
[10 empty] | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 599.85 | 50347.7 | 50947.55 | 0
[8 empty] | 9 | 006 | 979083112.S | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m | t | 6665 | 3.51 | 599.85 | 22794.3 | 23394.15 | 0
[8 empty] | 10 | 006 | 979083191.S | Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny | t | 15389.8 | 0.49 | 0 | 7541 | 7541 | 0
[8 empty] | 11 | 221 | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 4590 | 4.36 | 0 | 20012.4 | 20012.4 | 0
[10 empty] | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | 86113.27 | 86113.27 | 0
[8 empty] | 4 | 221 | 998226011.S | Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu | t | 10251.58 | 8.4 | 0 | 86113.27 | 86113.27 | 0
[11 empty] | Celkom |  |  |  | 563532.85 | 244912.97 | 808445.82 | 10251.58
Vykalkulovaná cena: 808.445,82 EUR predstavuje pri výmere 10.000 m2 cenu: 80,85 EUR/m2

## Zásobovanie pitnou vodou
Rozpočet
P.Č. | Typ | Kód | Popis | M.J. | Množstvo | J.cena(EUR) | Cena celkom(EUR)
1 |  |  | Vodovod DN 400, dl. 11.000 bm, vrátane zemných prác, podvrtávok a všetkých potrebných armatúr a elektrotvaroviek, | bm | 11000 | 320 | 3520000
2 |  |  | Vodojemy 2 x 2.000 m3, železobetónové podzemné nádrže 2 ks, so zemným obsypom, oplotením, obslužnou komunikáciou, | ks | 2 | 967000 | 1934000
3 |  |  | Manipulačné komory, železobetónové obslužné objekty pri vodojemoch 2 ks, vrátane potrebných technologických armatúr | ks | 2 | 68000 | 136000
4 |  |  | Čerpacia stanica s akumulačnou nádržou, podzemný a nadzemný železobetónový objekt vrátane akumulačnej nádrže, technologických zariadení, čerpadiel a armatúr s výtlakom DN 300 do vodojemov, | ks | 1 | 145500 | 145500
5 |  |  | Výtlačné potrubie DN 300, výtlačné potrubie DN 300 v dl. 750 bm od hlavnej trasy vodovodu z ČS k vodojemom, | bm | 750 | 280 | 210000
6 |  |  | Armatúrne šachty v trase, železobetónové podzemné objekty 6 ks s technologickými armatúrami, odbočeniami a meraním, | ks | 6 | 38000 | 228000
7 |  |  | Príjazdová asfaltová komunikácia k vodojemom, príjazdová asfaltobetónová komunikácia v dl. 750 bm, š. 8 m = 6.000 m2 | m2 | 6000 | 163 | 978000
8 |  |  | NN prípojka k vodojemom a ČS, zemná NN prípojka v dl. 1.200 bm pre potreby vodojemov a čerpacej stanice, vrátane podvrtávok, | bm | 1200 | 78 | 93600
9 |  |  | Prekládka existujúceho podzemného VN vedenia, prekládka VN vedenia v kolidujúcej trase budúcej vodovodnej prípojky v dl. 440 bm vo vozovke, | bm | 440 | 285 | 125400
10 |  |  | Telemetrické riadenie, automatické telemetrické riadenie spúšťania, dopĺňania a prevádzky celého vodovodného systému s diaľkovým ovládaním prevádzky, | kpl | 1 | 91500 | 91500
11 |  |  | Meracia šachta pre obec Haniska, železobetónová podzemná technologická šachta s odbočením vodovodnej vetvy a s meraním, | ks | 1 | 38000 | 38000
[6 empty] | Cena celkom | 7500000
Poznámka:
Jednotkové ceny pri položkách č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, sú po zohľadnení indexácie z titulu inflácie, prevzaté zo staršieho podobného projektu a to: "Samsung Voderady", realizovaného v r. 2007 - 2008, kde cena stavby vzišla z verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Cena za pol. č.1 "Vodovod DN 250" a za bm trasy, vrátane zemných prác bola v rozpočte z r. 2008: 153,- EUR/bm, po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 cenu: 200,- EUR/bm a po aktualizácii na DN 400 je v tomto rozpočte: 320,- EUR/bm a pre pol. č.5 Výtlačné potrubie DN 300 je v tomto rozpočte cena: 280,- EUR/bm.
Cena za pol. č.2 "Vodojemy 2 x 2.000 m3": v rozpočte z r. 2008 pre podzemný žlb.vodojem 400 m3 bola cena: 161.000,- EUR/ks, po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 a pre veľkosť vodojemu 2 x 2.000 m3 cenu: 967.000,- EUR/ks.
Cena za pol. č.3 "Manipulačné komory": v rozpočte z r. 2008 bola cena: 40.000,- EUR/ks, po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 a pre rozmerovo a technologicky väčšiu manipulačnú komoru cenu: 68.000,- EUR/ks.
Cena za pol. č.4 "Čerpacia stanica s akumulačnou nádržou": v rozpočte z r. 2008 bola cena: 113.000,- EUR/ks, po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 cenu: 145.500,- EUR/ks.
Pol. č.6 a 11 sú odhadnuté ceny z podobného objektu z r. 2008 kde bola cena: 35.800,- EUR/ks, po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 pre technologicky o niečo menšiu armatúrnu a meraciu šachtu cenu: 38.000,- EUR/ks.
Cena za pol. č.7 "Príjazdová asfaltová komunikácia" v rozpočte z r. 2008 bola cena: 127,- EUR/m2 a po zohľadnení indexácie z titulu inflácie pre r. 2021 kalkulujeme cenu: 163,- EUR/m2.
Pol. č.9 je vykalkulovaná ako VN zemná prípojka v cene 115,- EUR/bm a doplnená konštrukcia asfaltobetónovej vozovky so všetkými vrstvami v cene: 163,- EUR/bm, spolu celkom: 285,- EUR/bm.
Pol. č.10 "Telemetrické riadenie" vychádza z rozpočtu z r. 2008 kde bola cena: 91.200,- EUR/kpl, nakoľko po preverení cien zariadení z tohto roku nedošlo z titulu inflácie oproti r. 2008 k navýšeniu cien zapracovali sme cenu 91.500,- EUR/kpl.

## Odkanalizovanie územia
Rozpočet
P.Č. | Typ | Kód | Popis | M.J. | Množstvo | J.cena(EUR) | Cena celkom(EUR)
1 |  |  | Kanalizačné splaškové potrubie DN 500, potrubie z územia SP po ČOV v dl. 3,6 km, | bm | 3600 | 450 | 1620000
2 |  |  | Odvádzacie potrubie DN 1000, združené potrubie z ČOV po vyčistení splaškových vôd a dažďové vody po obchvate ČOV v dl. 5,5 km so zaústením do recipientu Hornád, | bm | 5500 | 980 | 5390000
3 |  |  | Dažďová kanalizácia DN 1000, potrubie z územia SP po ČOV s obchvatom ČOV v dl. 3,6 km s následným napojením za ČOV, | bm | 3600 | 980 | 3528000
4 |  |  | Prečerpávacie stanice, v trase splaškovej a dažďovej kanalizácie na území SP až po recipient Hornád, | ks | 6 | 21000 | 126000
5 |  |  | Čistiareň odpadových vôd, ČOV pre 4.500 EO pre splaškové vody, stavebné a technologické objekty: ČS, Rozdeľovací objekt, Biologické čistenie, Dosadzovacie nádrže, Kalové hospodárstvo, Merný objekt, Elektročasť ČOV ... , | kpl | 1 | 3296000 | 3296000
[6 empty] | Cena celkom | 13960000
Poznámka:
Jednotkové ceny pri položkách č.: 1, 2, 3, 4, sú po zohľadnení indexácie z titulu inflácie, prevzaté zo staršieho podobného projektu a to: "Samsung Voderady", realizovaného v r. 2007 - 2008, kde cena stavby vzišla z verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Cena za pol. č.1 "Kanalizačné potrubie DN 500" za bm trasy, vrátane zemných prác bola v rozpočte z r. 2008: 351,- EUR/bm, po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 v tomto rozpočte cenu: 450,- EUR/bm.
Cena za pol. č.2 a 3 "Odvádzacie potrubie DN 1000 a Dažďová kanalizácia" za bm trasy, vrátane zemných prác bola v rozpočte z r. 2008: 870,- EUR/bm, po aktualizácii cien sklolaminátového potrubia DN 1000 kalkulujeme pre r.2021 v tomto rozpočte cenu: 980,- EUR/bm.
Cena za pol. č.4 "Prečerpávacie stanice" za 1 ks, vrátane zemných prác a technológie, bola v rozpočte pre kanalizáciu obce Kostolné Kračany, ktorú MH Invest II realizoval v r. 2019: 19.400,- EUR/ks. Pre r.2021 kalkulujeme v tomto rozpočte cenu: 21.000,- EUR/ks.
Cena pre položku č.5 "Čistiareň odpadových vôd" je zapracovaná do rozpočtu z obdobného projektu pre 4.500 EO, ktorý sa v r.2021 realizuje v Kráľovej pri Senci, vysúťažená cena bola na túto stavbu: 3.100.000,- EUR.

## Zás. územia zemným plynom
Rozpočet
P.Č. | Typ | Kód | Popis | M.J. | Množstvo | J.cena(EUR) | Cena celkom(EUR)
1 |  |  | VTL prípojka plynu DN 300, s Wiliamsonovým ostrým prepojom a v dl. 1.570 bm, | bm | 1570 | 360 | 565200
2 |  |  | Regulačná stanica VTL/STL, regulačná stanica plynu od 5.000 do 10.000 Nm³/h, | kpl | 1 | 199950 | 199950
3 |  |  | STL distribučný rozvod DN 100, areálový rozvod v dl. 1.500 bm, | bm | 1500 | 100 | 150000
[6 empty] | Cena celkom | 915150
Poznámka:
Jednotkové ceny pri položkách č.: 1, 2, 3, sú po zohľadnení indexácie z titulu inflácie, prevzaté zo staršieho podobného projektu a to: "AUO Trenčín", realizovaného v r. 2009 - 2010, kde cena stavby vzišla z verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Cena za pol. č.1 "VTL prípojka plynu DN 500": Za bm trasy, vrátane zemných prác bola v rozpočte z r. 2009 za DN 150 cena: 245,- EUR/bm. Po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 cenu: 290,- EUR/bm a po aktualizácii potrubia na DN 300 je v tomto rozpočte cena: 360,- EUR/bm.
Cena za pol. č.2 "Regulačná stanica VTL/STL" je po preverení aktuálnej ceny v CÚ 2021/I vykalkulovaná na cenu: 199.950,- EUR/kpl.
Cena za pol. č.3 "STL distribučný rozvod DN 100": Za bm trasy, vrátane zemných prác bola v rozpočte stavby "AUO Trenčín" z r. 2009 za DN 100 cena: 80,- EUR/bm. Po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 cenu za DN 100: 100,- EUR/bm.

## Zás. el. energiou VN 22kV
Rozpočet
P.Č. | Typ | Kód | Popis | M.J. | Množstvo | J.cena(EUR) | Cena celkom(EUR)
1 |  |  | VN zemná prípojka, vyvedená z ES Haniska do SP, s možnosťou využitia možnej prenosovej kapacity do 10 MW k jednotlivým transformátorom, | bm | 7000 | 115 | 805000
2 |  |  | Trafostanica, 2 ks vstupných trafostaníc VN/NN o výkone 2 x 1000 kVA, | ks | 2 | 97125 | 194250
3 |  |  | NN prípojky, pre ČOV, regulačnú stanicu plynu, nevyhnutné verejné osvetlenie, napojenie areálu ÚKSÚP, vrátane dočasného napájania počas výstavby, | bm | 3850 | 75 | 288750
4 |  |  | Úpravy v elektrostanici ES Haniska, osadenie rozvádzača a technologické úpravy v ES, | kpl | 1 | 78000 | 78000
5 |  |  | Rozvádzače, rozvádzače na strane VN aj NN v trase. | ks | 6 | 19000 | 114000
[6 empty] | Cena celkom | 1480000
Poznámka:
Cena za pol. č.1 "VN zemná prípojka" za bm trasy, vrátane zemných prác je vykalkulovaná v CÚ 2021/I. po konzultácii s Východoslovenskou distribučnou (VSD) v cene: 115,- EUR/bm.
Jednotkové ceny pri položkách č.: 2, 4, sú stanovené po konzultácii s VSD, ako vlastníkom ES Haniska. Pol. č.4: Osadenie nového rozvádzača v ES a ďalšie nevyhnutné technologické úpravy v ES v cene: 1 x 78.000,- EUR. Pol. č.5: Osadenie a dodávka 2 ks rozvádzačov na strane VN v cene: 2 x 21.000,- EUR a 3 ks na strane NN v cene: 4 x 18.000,- EUR (priemerná cena: 19.000,- EUR/1ks rozvádzača).

## Zás. el. energiiou VVN alt I.
Rozpočet
P.Č. | Typ | Kód | Popis | M.J. | Množstvo | J.cena(EUR) | Cena celkom(EUR) | Uhradí VSD | Uhradí MHI2
1 |  |  | Vzdušné VVN vedenie Alt.1. Sever, na úrovni cca 40 MW, | bm | 4100 | 250 | 1025000 | 1025000
2 |  |  | Nová ES rozvodňa v strategickom parku, | kpl | 1 | 4512500 | 4512500 |  | 4512500
3 |  |  | Inžinierska a projekčná činnosť tejto VVN prípojky, inžinierska a projekčná činnosť pre všetky stupne PD, územné, stavebné a kolaudačné konanie, realizačná PD, | kpl | 1 | 5025000 | 5025000 |  | 502500
[8 empty] | Cena celkom | 5015000
Poznámka:
Pol.č.1: Cena vzdušného vedenia je vykalkulovaná v CÚ 2021/I po konzultácii s Východoslovenskou distribučnou (VSD) v cene: 250,- EUR/bm. Celú čiastku: 1.025.000,- EUR hradí a realizuje VSD (vedenie ostáva v majetku VSD).
Pol.č.2: "Nová ES rozvodňa v SP": Cena je vykalkulovaná v CÚ 2021/I po konzultácii s Východoslovenskou distribučnou (VSD) v cene: 4.512.500,- EUR (ES ostáva v majetku SR, zastúpenej spol. MH Invest II).
Pol.č.3: Cena za inžiniersku a projekčnú činnosť pre všetky stupne PD je vykalkulovaná v sume 10% z budúcich investičných nákladov, čiže z 5.025.000,- EUR, čo predstavuje sumu: 502.500,- EUR.

## Zás. el. energiiou VVN alt II.
Rozpočet
P.Č. | Typ | Kód | Popis | M.J. | Množstvo | J.cena(EUR) | Cena celkom(EUR) | Uhradí VSD | Uhradí MHI2
1 |  |  | Vzdušné VVN vedenie Alt. 2. Juh, vývod vzdušného VVN vedenia z ES Haniska v trase 3,5 km s ukončením v novej ES v SP, | bm | 3500 | 265 | 927500 | 927500
2 |  |  | Úpravy v ES rozvodni VSD s riadením, nevyhnutné úpravy v ES Haniska pre budúce napojenie 90 MW pre potreby SP, | kpl | 1 | 750000 | 750000 | 750000
3 |  |  | Inžinierska a projekčná činnosť tejto VVN prípojky, inžinierska a projekčná činnosť pre všetky stupne PD, územné a stavebné konanie, realizačná PD, | kpl | 1 | 1677500 | 1677500 |  | 167750
[8 empty] | Cena celkom | 167750
Poznámka:
Pol.č.1 "Vzdušné VVN vedenie Alt.2. Juh" ostáva ako rezerva do budúcnosti pre investora s veľkou požiadavkou na zásobovanie EE. Realizáciu bude hradiť a uskutoční VSD vo svojej réžii. Zatiaľ výstavba nie je plánovaná.
Pol.č.2 "Úprava v ES rozvodni VSD s riadením"" ostáva ako rezerva do budúcnosti pre investora s veľkou požiadavkou na zásobovanie EE. Realizáciu bude hradiť a uskutoční VSD vo svojej réžii. Zatiaľ výstavba nie je plánovaná.
Pol.č.3 "Inžinierska a projekčná činnosť tejto VVN prípojky": Predpríprava budúceho napojenia spracovaním všetkých stupňov PD vrátane nevyhnutnej IČ pre územné a stavebné konanie. Cena je vykalkulovaná v sume 10% z budúcich investičných nákladov, čiže z 1.677.500,- EUR, čo predstavuje sumu: 167.750,- EUR.

## Komunikácie SP Valaliky
Rozpočet
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
P.Č. | Typ | Kód | Popis | M.J. | Množstvo | J.cena(EUR) | Cena celkom(EUR)
1 |  |  | Komunikácia 2-pruhová, asfaltobetónová komunikáciami so zvodidlami v dl. 1.400 bm, š. 13 m, | m2 | 18200 | 163 | 2966600 | 1400x22
2 |  |  | Komunikácia 2-pruhová, asfaltobetónová komunikáciami so zvodidlami v dl. 1.340 bm, š. 10 m, | m2 | 13400 | 163 | 2184200 | 1340x10 | Názov stavby |  |  | SP Valaliky - Kruhová križovatka, | [10 empty] | JKSO
3 |  |  | Vonkajšie osvetlenie komunikácie, v dl.1.700 bm | bm | 1700 | 93 | 158100 |  | Názov objektu |  |  | 3 výjazdové ramená a 2 spojovacie vetvy, priemer stredového ostrovčeka 32 m, | [10 empty] | EČO
4 |  |  | Kruhová križovatka, priemer stredového ostrovčeka 32 m, výjazdové 3 ramená s 2 spojovacími vetvami | kpl | 1 | 450000 | 450000 | [15 empty] | Miesto
5 |  |  | Kruhová križovatka, priemer stredového ostrovčeka 32 m, výjazdové 4 ramená, | kpl | 1 | 471200 | 471200 | [15 empty] | IČO | IČ DPH
6 |  |  | Cyklochodník, asfaltobetónový, š.3 m, dl. 1.900 bm, | m2 | 5700 | 73 | 416100 | 1900x3 | Objednávateľ
[6 empty] | Cena celkom | 6646200 |  | Projektant
Poznámka: | [8 empty] | Zhotoviteľ
Jednotkové ceny pri položkách č.: 1, 2, 3, 6, sú po zohľadnení indexácie z titulu inflácie, prevzaté zo staršieho podobného projektu a to: "Samsung Voderady", realizovaného v r. 2007 - 2008, kde cena stavby vzišla z verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Cena za pol. č.1 a 2 "Komunikácia 4-pruhová a 2-pruhová" za m2 trasy, bola v rozpočte z r. 2008: 127,- EUR/m2, po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 v tomto rozpočte cenu: 163,- EUR/m2. | [8 empty] | Spracoval |  |  | Ing.Olšakovský
Cena za pol.č.3 "Vonkajšie osvetlenie" a za bm trasy, vrátane stĺpov a svietidiel bola v rozpočte z r. 2008: 73,- EUR/bm, po indexácii z titulu inflácie je v tomto rozpočte vykalkulovaná na: 93,- EUR/bm.
Pre položku č.4 "Kruhová križovatka" sme dodatočne spracovali kontrolný položkovitý rozpočet v rozpočtovom programe Cenkros 4 CÚ 2021/I, ktorý prikladáme. Výber položiek, ktoré sú precenené vychádza z rozpočtu k projektu: "Samsung Voderady", kde bola podobná križovatka. Vykalkulovaná cena za kruhovú križovatku je 437.269,- EUR (bez VRN). Vyššie v predkladanom rozpočte sme zapracovali cenu: 450.000,- EUR. | [11 empty] | Rozpočet číslo |  |  | Dňa | [7 empty] | CPV
Cena za pol.č.5 vychádza z kontrolného rozpočtu pre pol.č.4, orientačne doplnenú o 1 cestné výjazdové rameno. V predkladanom rozpočte uvažujeme s cenou: 471.200,- EUR. | [14 empty] | 2021-03-02 | [7 empty] | CPA
Cena za pol. č.6 "Cyklochodník" za m2 trasy, bola v rozpočte z r. 2008: 60,- EUR/m2, po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 v tomto rozpočte cenu: 73,- EUR/m2.
Merné a účelové jednotky
[12 empty] | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
[12 empty] | Rozpočtové náklady v |  |  |  |  | EUR
[10 empty] | Základné rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
[9 empty] | HSV |  | Dodávky | 248151.1 |  | 8 | Práca nadčas |  | 0 |  | 13 | GZS |  |  |  |  | 0
[11 empty] | Montáž | 189118.62 |  | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 |  | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
[9 empty] | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 |  | 15 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
[11 empty] | Montáž | 0 |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
[9 empty] | "M" |  | Dodávky | 0 | [6 empty] | 17 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
[11 empty] | Montáž | 0 | [6 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
[9 empty] | ZRN (r. 1-6) |  |  | 437269.72 |  | 12 | DN (r. 8-11) |  |  |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
[9 empty] | HZS |  |  | 0 |  | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 |  | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
[19 empty] | D |  | Celkové náklady
[19 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 437269.72
[14 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z | 437269.72 |  | 87453.94
[19 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  |  | 524723.66
[14 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
[19 empty] | 26 | Dodávky zadávateľa |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
[14 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0
ROZPOČET
Stavba: SP Valaliky - Kruhová križovatka
[9 empty] | Objekt: | 3 výjazdové ramená a 2 spojovacie vetvy, priemer stredového ostrovčeka 32 m,
Objednávateľ:
[9 empty] | Zhotoviteľ: | [7 empty] | Spracoval: Ing.Olšakovský
[9 empty] | Miesto: | [7 empty] | Dátum: 2. 3. 2021
[9 empty] | Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[11 empty] | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 248151.1 | 189118.62 | 437269.72 | 4598.3231
[11 empty] | 1 | Zemné práce |  |  |  | 55313.33 | 104564.49 | 159877.82 | 3217.929
[10 empty] | R | 113107223 | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m 0,400t | M2 | 1233.98 | 1.86 | 0 | 2295.2 | 2295.2 | 0
[10 empty] | R | 113107243 | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t | m2 | 1233.98 | 2.18 | 0 | 2690.08 | 2690.08 | 0
[10 empty] | R | 121101113 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 | m3 | 1375.517 | 0.87 | 0 | 1196.7 | 1196.7 | 0
[10 empty] | R | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 | M3 | 137.5 | 3.64 | 0 | 500.5 | 500.5 | 0
[10 empty] | R | 122201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 41.25 | 0.99 | 0 | 40.84 | 40.84 | 0
[10 empty] | R | 122201402 | Výkop v zemníku na suchu v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 | m3 | 3992.274 | 1.88 | 0 | 7505.48 | 7505.48 | 0
[10 empty] | R | 122201409 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 1197.682 | 0.55 | 0 | 658.73 | 658.73 | 0
[10 empty] | R | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | M3 | 14.938 | 30.12 | 0 | 449.93 | 449.93 | 0
[10 empty] | R | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 4.481 | 8.52 | 0 | 38.18 | 38.18 | 0
[10 empty] | R | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m | m3 | 1118.249 | 3.16 | 0 | 3533.67 | 3533.67 | 0
[10 empty] | R | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m | m3 | 4480.927 | 4 | 0 | 17923.71 | 17923.71 | 0
[10 empty] | R | 162701109 | Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste | M3 | 134427.81 | 0.3 | 0 | 40328.34 | 40328.34 | 0
[10 empty] | R | 162701110 | Príplatok za každých ďalších 1000 m,tr.1-4 po nespevnenej ceste | m3 | 6709.494 | 0.3 | 0 | 2012.85 | 2012.85 | 0
[10 empty] | R | 167102102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 4254.25 | 1.03 | 0 | 4381.88 | 4381.88 | 0
[10 empty] | R | 171101112 | Uloženie sypaniny nesúdržnej horníny mimo aktivívnej zóny | m3 | 1221.792 | 2.36 | 0 | 2883.43 | 2883.43 | 0
[10 empty] | R | 171101131 | Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných | m3 | 3992.34 | 1.99 | 0 | 7944.76 | 7944.76 | 0
[10 empty] | R | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | m3 | 1305.502 | 0.72 | 0 | 939.96 | 939.96 | 0
[10 empty] | R | 174101003 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 150.7 | 2.96 | 0 | 446.07 | 446.07 | 0
[10 empty] | R | 180402112 | Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2 | m2 | 1232.55 | 1.14 | 49.3 | 1355.81 | 1405.11 | 0
[10 empty] | R | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | M2 | 3054.48 | 0.41 | 0 | 1252.34 | 1252.34 | 0
[10 empty] | R | 181301111 | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m | m2 | 886.05 | 0.37 | 0 | 327.84 | 327.84 | 0
[10 empty] | R | 181301114 | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.250 mm | m2 | 3639.537 | 0.76 | 0 | 2766.05 | 2766.05 | 0
[10 empty] | R | 182201101 | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 1231.45 | 1.42 | 0 | 1748.66 | 1748.66 | 0
[10 empty] | 005 | 0057211200 | Travové semeno parková zmes | kg | 65.464 | 7.04 | 460.87 | 0 | 460.87 | 0
[10 empty] | R | 182301131 | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 mm | m2 | 1232.55 | 1.09 | 0 | 1343.48 | 1343.48 | 0
[9 empty] | 13 | 583 | 583310004100.S | Násypový materiál | m3 | 1996.137 | 13.64 | 27227.31 | 0 | 27227.31 | 1996.137
[9 empty] | 16 | 583 | 583310003200.S | Štrkopiesok frakcia 0-32 mm | m3 | 1221.792 | 22.57 | 27575.85 | 0 | 27575.85 | 1221.792
[11 empty] | 2 | Zakladanie |  |  |  | 4316.72 | 1934.65 | 6251.37 | 0
[10 empty] | R | 212572111 | Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného | M3 | 7.293 | 28.24 | 97.14 | 108.81 | 205.95 | 0
[10 empty] | R | 212752122 | Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100 | m | 107.69 | 7.99 | 500.76 | 359.68 | 860.44 | 0
[10 empty] | R | 289971212 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m | m2 | 3054.48 | 0.49 | 30.54 | 1466.16 | 1496.7 | 0
[10 empty] | 693 | 6936654200 | Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Typar SF 49 | m2 | 3207.204 | 1.15 | 3688.28 | 0 | 3688.28 | 0
[11 empty] | 5 | Komunikácie |  |  |  | 170045.55 | 45356.3 | 215401.85 | 1379.9053
[9 empty] | 1 | 221 | 561091111.S | Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 3054.48 | 3.87 | 213.81 | 11607.03 | 11820.84 | 0
[10 empty] | R | 561202911 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 kg cementu na 1 m2 | m2 | 9163.44 | 0.88 | 0 | 8063.83 | 8063.83 | 0
[10 empty] | R | 564732111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm | m2 | 2746.9 | 5.5 | 11509.51 | 3598.44 | 15107.95 | 0
[10 empty] | R | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm | m2 | 2919.415 | 6.14 | 15180.96 | 2744.25 | 17925.21 | 0
[9 empty] | 2 | 221 | 565131111.S | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 2693.824 | 10.52 | 24917.87 | 3421.16 | 28339.03 | 355.2615
[10 empty] | R | 567122114 | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC I,hr.po zhutnení 150 mm | m2 | 2720.364 | 10.06 | 24428.87 | 2937.99 | 27366.86 | 0
[9 empty] | 3 | 221 | 567142111.S | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 210 mm | m2 | 258.456 | 13.6 | 3243.62 | 271.38 | 3515 | 129.9491
[10 empty] | R | 569831111 | Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou,rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm | m2 | 871.14 | 3.31 | 2151.72 | 731.75 | 2883.47 | 0
[10 empty] | 583 | 5834312300 | Kamenivo drvené hrubé 4-8 Z | t | 156.805 | 13.6 | 2132.55 | 0 | 2132.55 | 0
[9 empty] | 5 | 221 | 577154251.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 2654.014 | 15.83 | 37023.5 | 4989.54 | 42013.04 | 412.938
[9 empty] | 14 | 221 | 577164371.S | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm | m2 | 2654.014 | 15.76 | 36439.61 | 5387.65 | 41827.26 | 481.7566
[10 empty] | R | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 5308.028 | 0.47 | 2282.45 | 212.32 | 2494.77 | 0
[10 empty] | R | 591141111 | Kladenie dlažby z kociek z cementovej malty | m2 | 234.96 | 15.01 | 2135.79 | 1390.96 | 3526.75 | 0
[10 empty] | 583 | 5838015500 | Kocka dlažobná veľká 16 trieda 1 | t | 48.056 | 174.49 | 8385.29 | 0 | 8385.29 | 0
[11 empty] | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 18475.5 | 24202.49 | 42677.99 | 0.48886
[10 empty] | 404 | 404463600 | Stlpik dopravnej značky | kus | 57 | 41.6 | 2371.2 | 0 | 2371.2 | 0
[10 empty] | 404 | 4044640000 | Mobilne svetelne signalizacne zariadenie | Kus | 2.02 | 1154.35 | 2331.79 | 0 | 2331.79 | 0
[10 empty] | 404 | 4044521010 | Značky dopravné reflexné - trvalé dopr. značenie | kus | 30 | 74.46 | 2233.8 | 0 | 2233.8 | 0
[10 empty] | 404 | 4044521020 | Značky dopravné reflexné - dočasné dopr. značenie | kus | 36 | 74.76 | 2691.36 | 0 | 2691.36 | 0
[10 empty] | R | 912291111 | Osadenie smerového kola s vykopaním, s odhodom výkopku do 3 m z plastických hmôt | ks | 2 | 18.36 | 10.84 | 25.88 | 36.72 | 0
[10 empty] | 286 | 2868300010 | Smerovy stlpik cestny | kus | 2.02 | 12.93 | 26.12 | 0 | 26.12 | 0
[10 empty] | R | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik,stľp,konzolu alebo objekt | ks | 66 | 18.78 | 496.32 | 743.16 | 1239.48 | 0
[9 empty] | 10 | 221 | 915711612.S | Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná | m | 455.07 | 1.58 | 496.03 | 222.98 | 719.01 | 0.16383
[9 empty] | 11 | 221 | 915712412.S | Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná | m | 350.9 | 2.09 | 512.31 | 221.07 | 733.38 | 0.17896
[9 empty] | 15 | 221 | 915713122.S | Trvalé vodorovné značenie krytu lepením pásky profilovanej vodiacich prúžkov šírky 500 mm | m | 6.6 | 28.72 | 170.35 | 19.2 | 189.55 | 0.008712
[9 empty] | 12 | 221 | 915721212.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná | m2 | 152.625 | 10.75 | 302.2 | 1338.52 | 1640.72 | 0.13736
[10 empty] | R | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky | m | 805.97 | 0.26 | 8.06 | 201.49 | 209.55 | 0
[10 empty] | R | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 152.625 | 2.01 | 3.05 | 303.73 | 306.78 | 0
[10 empty] | R | 917862111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého | M | 446.6 | 7.48 | 1960.57 | 1380 | 3340.57 | 0
[10 empty] | 592 | 5921745000 | Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30 | Kus | 451.066 | 10.7 | 4826.41 | 0 | 4826.41 | 0
[10 empty] | R | 979083113 | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 1000 do 2000 m | t | 389.938 | 3.81 | 35.09 | 1450.57 | 1485.66 | 0
[10 empty] | R | 979083191 | Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste | t | 3119.501 | 0.49 | 0 | 1528.56 | 1528.56 | 0
[9 empty] | 17 | 013 | 979089011.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné | t | 389.938 | 43 | 0 | 16767.33 | 16767.33 | 0
[11 empty] | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | 13060.69 | 13060.69 | 0
[10 empty] | R | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | T | 6596.31 | 1.98 | 0 | 13060.69 | 13060.69 | 0
[12 empty] | Celkom |  |  |  | 248151.1 | 189118.62 | 437269.72 | 4598.3231

## Výstavba dvojpruhovej komunikác
Rozpočet
P.Č. | Typ | Kód | Popis | M.J. | Množstvo | J.cena(EUR) | Cena celkom(EUR)
1 |  |  | Komunikácia 2-pruhová, asfaltobetónová komunikácia v dl.4.300 bm a š. 10 m, | m2 | 43000 | 163 | 7009000
2 |  |  | Vonkajšie osvetlenie komunikácie, v dl. 4.300 bm, | bm | 4300 | 93 | 399900
3 |  |  | Kruhové križovatky, priemer stredového ostrovčeka 32 m, výjazdové 3 ramená s 2 spojovacími vetvami, | kpl | 2 | 450000 | 900000
4 |  |  | Mostné teleso ponad širokorozchodnú železničnú trať, s rozpätím pilierov 32 m, | kpl | 1 | 1490300 | 1490300
5 |  |  | Cyklochodník, asfaltobetónový š.3 m v dl. 3.200 bm, | m2 | 9600 | 73 | 700800
[6 empty] | Cena celkom | 10500000
Poznámka:
Jednotkové ceny pri položkách č.: 1, 2, 5, sú po zohľadnení indexácie z titulu inflácie, prevzaté zo staršieho podobného projektu a to: "Samsung Voderady", realizovaného v r. 2007 - 2008, kde cena stavby vzišla z verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Cena za pol. č.1 "Komunikácia 2-pruhová" za m2 trasy, bola v rozpočte z r. 2008: 127,- EUR/m2, po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 v tomto rozpočte cenu: 163,- EUR/m2.
Cena za pol.č.2 "Vonkajšie osvetlenie" a za bm trasy, vrátane stĺpov a svietidiel bola v rozpočte z r. 2008: 73,- EUR/bm, po indexácii z titulu inflácie je v tomto rozpočte vykalkulovaná na: 93,- EUR/bm.
Pre položku č.3 "Kruhová križovatka" sme dodatočne spracovali kontrolný položkovitý rozpočet v rozpočtovom programe Cenkros 4 CÚ 2021/I, ktorý prikladáme. Výber položiek, ktoré sú precenené vychádza z rozpočtu k projektu: "Samsung Voderady", kde bola podobná križovatka. Vykalkulovaná cena za kruhovú križovatku je 437.269,- EUR (bez VRN). Vyššie v predkladanom rozpočte sme zapracovali cenu: 450.000,- EUR.
Cena za pol.č.4 "Mostné teleso" bola vykalkulovaná z podobného projektu: "Most nad rýchlostnou cestou R1A Nitra" z r. 2016, kde bola cena za 64 m rozpon mosta: 1.630.000,- EUR. Po indexácii z titulu inflácie a po úprave výmer z dôvodu kratšieho mosta, kalkulujeme pre r.2021 v tomto rozpočte cenu: 1.490.300,- EUR.
Cena za pol. č.5 "Cyklochodník" za m2 trasy, bola v rozpočte z r. 2008: 60,- EUR/m2, po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 v tomto rozpočte cenu: 73,- EUR/m2.

## Prekládka USS fenolovodu
Rozpočet
P.Č. | Typ | Kód | Popis | M.J. | Množstvo | J.cena(EUR) | Cena celkom(EUR)
1 |  |  | Prekládka potrubia DN 1200, v dl.1.762 bm | m | 1762 | 980 | 1726760
2 |  |  | Prekládka potrubia DN 500, v dl.1.762 bm | m | 1762 | 450 | 792900
[6 empty] | Cena celkom | 2519660
Poznámka:
Cena za pol. č.1 "Prekládka potrubia DN 1200" za bm trasy, vrátane zemných prác bola v rozpočte z r. 2008: 870,- EUR/bm, po aktualizácii cien potrubia DN 1200 kalkulujeme pre r.2021 v tomto rozpočte cenu: 980,- EUR/bm.
Jednotkové ceny pri položkách č.: 1, 2, sú po zohľadnení indexácie z titulu inflácie, prevzaté zo staršieho podobného projektu a to: "Samsung Voderady", realizovaného v r. 2007 - 2008, kde cena stavby vzišla z verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Cena za pol. č.2 "Prekládka potrubia DN 500" za bm trasy, vrátane zemných prác bola v rozpočte z r. 2008: 351,- EUR/bm, po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 v tomto rozpočte cenu: 450,- EUR/bm.

## Odstránenie STL plynovodu
Rozpočet
P.Č. | Typ | Kód | Popis | M.J. | Množstvo | J.cena(EUR) | Cena celkom(EUR)
1 |  |  | Odstránenie plynovodu a starého regulátora plynu | m | 1200 | 20 | 24000
2 |  |  | Núdzové osadenie Flaga zásobníkov plynu, Naprojektovanie a inžinierska činnosť pre dočasné osadenie 2 ks Flaga zásobníkov plynu pre potreby vykurovania ÚKSÚP-u, príprava spevnenej plochy | kpl | 1 | 32000 | 32000
3 |  |  | STL prípojka DN 100, nová prípojka STL plynu z RS na území SP k ÚKSÚP-u v dl. 620 bm, | m | 620 | 100 | 62000
[6 empty] | Cena celkom | 118000
Poznámka:
Cena za pol.č.2 je vykalkulovaná v aktuálnych cenách pre zásobníky Flaga, vrátane ich dovozu, osadenia, inštalácie, overenia technickou inšpekciou, nájmu zariadení a po definitívnom prepojení novej STL prípojky aj s odstránením všetkých zariadení. Cena obsahuje 3 ročný nájom týchto zariadení, bez spotreby plynu ktorý bude hradiť ÚKSÚP.
Cena za pol. č.3 "STL prípojka DN 100": Za bm trasy, vrátane zemných prác bola v rozpočte stavby "AUO Trenčín" z r. 2009 za DN 100 cena: 80,- EUR/bm. Po indexácii z titulu inflácie kalkulujeme pre r.2021 cenu za DN 100: 100,- EUR/bm.

## Výstavba štvorpruhovej komuniká
Rozpočet
P.Č. | Typ | Kód | Popis | M.J. | Množstvo | J.cena(EUR) | Cena celkom(EUR)
1 |  |  | Komunikácia 2-pruhová rozšírenie, rozšírenie 2-pruhovej asfaltobetónovej komunikácie na 4-pruhovú v dl.3.650 bm o š. 10 m. | m2 | 36500 | 163 | 5949500 | 4200x10
2 |  |  | Rekonštrukcia kruhovej križovatky pri Haniske, rekonštrukcia kruhovej križovatky na priemer stredového ostrovčeka 32 m, výjazdové 4 ramená s 2 spojovacími vetvami, | kpl | 1 | 261700 | 261700
3 |  |  | Cyklochodník, asfaltobetónový, š.3 m, dl. 3.650 bm, | m2 | 10950 | 73 | 799350
4 |  |  | Vonkajšie osvetlenie komunikácie, osvetlenie budúcej 4-pruhovej komunkácie v dl. 3.650 bm | bm | 3650 | 93 | 339450
[6 empty] | Cena celkom | 7350000
Poznámka:
Zdôvodnenie použitia jednotkových cien vychádza z dôvodov uvedených v prechádzajúcich stavebných objektoch.

## Železničná vlečka
Rozpočet
P.Č. | Typ | Kód | Popis | M.J. | Množstvo | J.cena(EUR) | Cena celkom(EUR)
1 |  |  | Zriadenie elektrifikovanej vlečky po hranicu areálu resp. SP, v dĺ. cca 900 m, druhá vlečka v dl. 550 m, | kpl | 1 | 2150000 | 2150000
2 |  |  | Zriadenie elektrifikovaného zoraďovacieho koľajiska 2 koľaje v dl. 1200 m vrátane Geča stop, | kpl | 1 | 4000000 | 4000000
3 |  |  | Zabezpečovacie zariadenia a riadiace systémy dopravy s vyvedením na terminál klientov a riadenia žel. dopravy, | kpl | 1 | 3750000 | 3750000
[6 empty] | Cena celkom | 9900000
Poznámka:
Vzhľadom na skutočnosť, že MH Invest II chýbajú skúsenosti s realizáciou železničnej vlečky, ceny ktoré sú uvedené v tomto rozpočte sú prevzaté od projektanta.

## Právne služby
Opis predmetu činnosti: Predmet zákazky zahŕňa všetky právne služby a právne poradenstvo pre objednávateľa potrebné v súvislosti s vybudovaním strategického parku Haniska, a to najmä, nie však výlučne: • Komplexné právne poradenstvo pri príprave územia a majetkovo-právnom vysporiadaní v súvislosti s nehnuteľnosťami potrebnými na výstavbu strategického parku, vrátane: o identifikácie problematických otázok spojených s nadobudnutím potrebných nehnuteľností zo strany objednávateľa a podpory pri ich riešení, o prípravy príslušnej zmluvnej dokumentácie v súvislosti s nadobudnutím alebo užívaním potrebných nehnuteľností, o zastupovania objednávateľa pri rokovaniach s dotknutými vlastníkmi, orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy, o zastupovania objednávateľa v konaniach o vyvlastnení a o zastupovania objednávateľa v súvisiacich súdnych konaniach; • Komplexné právne poradenstvo pri realizácii verejného obstarávania zákaziek súvisiacich s výstavbou strategického parku Haniska, vrátane: o prípravy súťažných podkladov alebo iných dokumentov potrebných na predloženie ponúk, o kompletnej realizácie postupov zadávania zákaziek od začatia príslušného postupu až po uzavretie zmluvy; • Komplexné právne poradenstvo pri komunikácii s potenciálnymi investormi, okrem právneho poradenstva podľa iného ako slovenského právneho poriadku; • Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s iniciovaním a realizáciou príslušných správnych konaní a so získavaním potrebných povolení súvisiacich s výstavbou strategického parku Haniska, vrátane, nie však výlučne, územného rozhodnutia a stavebného povolenia; • Komplexné právne poradenstvo vo vzťahu k otázkam štátnej pomoci; • Komplexné právne poradenstvo vo vzťahu k úprave zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v iných ako vyššie uvedených otázkach; • Komplexné právne poradenstvo vo vzťahu k iným právnym vzťahom objednávateľa súvisiacim s výstavbou strategického parku Haniska, vrátane o obchodných záväzkových vzťahov, o pracovno-právnych vzťahov, o vzťahov s orgánmi verejnej správy, o otázok vnútornej právnej agendy objednávateľa a o právneho zastupovania objednávateľa v akýchkoľvek súdnych, správnych alebo obdobných konaniach súvisiacich s výstavbou strategického parku Haniska. Uvedené právne služby sa obstarávajú na dobu neurčitú, do vyčerpania finančného limitu, ktorý tvorí maximálne 1300 hodín poskytovania právnych služieb a poradenstva, formou rámcovej zmluvy s odplatou účtovanou za jednu hodinu poskytovania právnych služieb.
Uzavretá Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb v roku 2018 za 193.700,- EUR bez DPH (149,- EUR bez DPH/hodina v maximálnom rozsahu 1300 hodín)
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 528.753,- EUR bez DPH za 4 roky

## Služby verejného obstáravania
Predmetom je poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä: - poskytovanie poradenstva a odborného dozoru vo verejnom obstarávaní, príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na účet verejného obstarávateľa, - všeobecná konzultačná a poradenská činnosti pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, - stanovenie vhodného postupu pri verejnom obstarávaní, príprava a predkladanie stanovísk zdôvodňujúcich výber postupu verejného obstarávania v konkrétnych prípadoch, - uskutočňovanie administratívnych úkonov súvisiacich s verejným obstarávaním, najmä vypracovanie príslušných oznámení, t. j. predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení o výsledku verejného obstarávania a ich odosielanie do príslušných vestníkov podľa typu zákazky, prípadne výziev na predkladanie ponúk a informácií o uzavretí zmluvy, vypracovanie súťažných podkladov na vypracovanie ponúk, vypracovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade so zadaním objednávateľa, - poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo súťažných podkladov uchádzačom, kontrola splnenia podmienok účasti uchádzačmi alebo záujemcami o účasť vo verejných obstarávaniach, - plnenie si povinností člena komisie na otváranie obálok a na hodnotenie ponúk v súlade s menovacím dekrétom, - komunikácia s tretími osobami na základe požiadaviek objednávateľa, a to najmä s Úradom pre verejné obstarávanie, - vypracovanie správ a informácií a vypĺňanie súvisiacich štandardných formulárov podľa zadania objednávateľa.
Uzavretá zmluva o poskytnutí služieb v roku 2020 za 63.800,- EUR bez DPH (58,- EUR bez DPH/hod)
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za rok 2020) = 193.730,- EUR bez DPH (suma je za 3 roky poskytovania služieb)

## Personalizovaná tlač
Opis predmetu činnosti: Poskytovateľ vo vzťahu k Verejnému obstarávateľovi zabezpečí služby personalizovanej hromadnej tlače s obálkovaním dokumentov, pričom dokumenty budú Poskytovateľovi dodané v elektronickej podobe na USB/ DVD nosiči s potrebnou kapacitou zo strany Verejného obstarávateľa. Poskytovateľ zabezpečí aj dodanie spotrebného materiálu súvisiaceho s poskytovaním týchto služieb. Obsah zásielky bude tvoriť sprievodný list, 6 vyhotovení návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku alebo časti pozemku alebo zmluvy na zriadenie vecného bremena k pozemku nachádzajúcom sa v zozname dotknutých pozemkov pre ich vlastníkov, kontaktný formulár a čestné prehlásenie o čísle účtu. Všetky zásielky sa budú doručovať doporučenou poštou do vlastných rúk v obálke s doručenkou vo formáte A4 jednotlivým vlastníkom pozemkov na adresu uvedenú na liste vlastníctva. Okrem uvedeného obsahu bude zásielka obsahovať aj priloženú obálku s označením „odpovedná zásielka, poštovné uhrádza prijímateľ“, na základe ktorej poštovné uhradí Verejný obstarávateľ. Poskytovateľ okrem vyššie uvedeného zároveň zabezpečí transport zásielok za účelom zabezpečenia podpisu dokumentov zo strany Verejného obstarávateľa, evidenciu odoslaných zásielok prostredníctvom evidenčnej tabuľky vo formáte .xls a v prípade podpísania zmlúv zo strany adresátov a ich spätného odoslania v odpovednej obálke Verejnému obstarávateľovi, prípadne za predpokladu neprevzatia zásielok adresátmi zabezpečí Poskytovateľ ich prebratie z P.O. BOX priečinka (ktorého zriaďovateľom bude Verejný obstarávateľ, pričom Poskytovateľovi bude priznané oprávnenie na prístup do P.O. BOX miesta) a následné doručenie podpísaných či neprevzatých zásielok Verejnému obstarávateľovi. Počet prijímateľov listových zásielok je v prvej fáze odhadovaný na 1450 za predpokladu, že obsah 1 zásielky bude obsahovať okrem priloženej obálky s označením „odpovedná zásielka, poštovné uhrádza prijímateľ“ aj odhadovaný počet 1-stranne tlačených listov v počte 52 ks, pričom jednotlivé viacstranové dokumenty bude potrebné zopnúť spinkami v rohu. Finálne odoslanie všetkých zásielok podľa vyššie uvedených požiadaviek je nutné zrealizovať najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prijatia elektronických podkladov zo strany Verejného obstarávateľa.
Uzavretá zmluva o poskytnutí služieb v roku 2018 za 24.650,- EUR bez DPH
Rozpočtovaná suma so zarátaním inflácie (za roky 2018,2019,2020) = 105.601,- EUR bez DPH za 4 roky

## údržba a prenájmy - prepočet
| prevádzkový cashflow v prechodnom období | ročný cashflow s DPH | ročný cashflow bez DPH
pokiaľ sa park čiastočne nenaplní (roky 2025-2029) | zimná | -20000 | -16666.6667
| letná | -25000 | -20833.3333
| osvetlenie | -15000 | -12500
| elektroprípojky - udržba | -10000 | -8333.3333
| vodovod údržba - prvé roky | -36000 | -30000
| náklady MH Invest II | -20000 | -16666.6667
| mzdy | -121500 | -121500
| TOTAL | -247500 | -226500
po čiastočnom naplnenú parku (2030 a neskôr) | plynovod prenájom - keď sa začne plniť PP | 20000 | 16666.6667
| elektrostanica prenájom - keď sa začne plniť PP | 15000 | 12500
| vodovod prenájom - keď sa začne plniť PP | 30000 | 25000
| TOTAL | 65000 | 54166.6667
závislé od predaja v % | zisk z prenájmu agro pôdy | 37800 | 31500

## JLR predaj pozemkov
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Prologis (haly pre subdodávateľov) - predaj |  |  | 3.958% | 6.504%
Jaguar Land Rover - predaj |  |  |  | 58.36%
Jaguar Land Rover - predkúpne právo |  |  |  | 8.993%
Gestamp (subdodávateľ) - predaj |  |  |  | 7.399%
Predané počas roka | 0% | 0% | 3.958% | 81.26% | 0% | 0%
Voľná komerčná plocha | 100% | 100% | 96.04% | 14.79% | 14.79% | 14.79%