

**Výročná správa o vykonávaní**

**Operačného programu**

**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**

**za rok 2012**



Vypracované: Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kontakt: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Telefón: +421-2-4854 1111

Fax: +421-2-4333 7827

[www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk)

Schválené: Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 13. 6. 2013

Obsah

[Použité skratky 5](#_Toc357609941)

[Úvod 8](#_Toc357609942)

[1 Identifikácia 10](#_Toc357609943)

[2 Prehľad realizácie OP KaHR 11](#_Toc357609944)

[2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 11](#_Toc357609945)

[2.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR 13](#_Toc357609946)

[2.1.2 Finančná implementácia OP KaHR 22](#_Toc357609947)

[2.1.3 Implementácia OP KaHR z regionálneho aspektu 28](#_Toc357609948)

[2.1.4 Finančná kontrola a audit 31](#_Toc357609949)

[2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií 35](#_Toc357609950)

[2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu a stratégii Európa 2020 35](#_Toc357609951)

[2.1.7 Opis partnerských dohôd 39](#_Toc357609952)

[2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Európskej únie 41](#_Toc357609953)

[2.3 Závažné problémy spojené s realizáciou OP KaHR a opatrenia prijaté na ich odstránenie 41](#_Toc357609954)

[2.4 Zmeny v kontexte realizácie OP KaHR 43](#_Toc357609955)

[2.4.1 Prijatá legislatíva 43](#_Toc357609956)

[2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 45](#_Toc357609957)

[2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi 45](#_Toc357609958)

[2.7 Monitorovanie a hodnotenie 47](#_Toc357609959)

[2.7.1 Monitorovanie 47](#_Toc357609960)

[2.7.2 Hodnotenie 50](#_Toc357609961)

[2.8 Národná výkonnostná rezerva 55](#_Toc357609962)

[2.9 Administratívne kapacity 55](#_Toc357609963)

[2.9.1 Školenia 57](#_Toc357609964)

[3 Realizácia OP KaHR podľa prioritných osí 58](#_Toc357609965)

[3.1 Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti 58](#_Toc357609966)

[3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 58](#_Toc357609967)

[3.1.2 Závažné problémy spojené s realizáciou prioritnej osi 1 a opatrenia prijaté na ich prekonanie 64](#_Toc357609968)

[3.1.3 Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 1 64](#_Toc357609969)

[3.2 Prioritná os 2 - Energetika 65](#_Toc357609970)

[3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 65](#_Toc357609971)

[3.2.2 Závažné problémy spojené s realizáciou prioritnej osi 2 a opatrenia prijaté na ich prekonanie 71](#_Toc357609974)

[3.2.3 Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 2 72](#_Toc357609975)

[3.3 Prioritná os 3 – Cestovný ruch 72](#_Toc357609976)

[3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 72](#_Toc357609977)

[3.3.2 Závažné problémy spojené s realizáciou prioritnej osi 3 a opatrenia prijaté na ich prekonanie 77](#_Toc357609978)

[3.3.3 Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 3 77](#_Toc357609979)

[4 Horizontálne priority 78](#_Toc357609980)

[4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 78](#_Toc357609981)

[4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 82](#_Toc357609992)

[4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 90](#_Toc357609993)

[4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 94](#_Toc357609997)

[5 Technická pomoc 103](#_Toc357610005)

[6 Informovanosť a publicita 104](#_Toc357610006)

[Príloha č. 1 Prehľad vyhlásených výziev a písomných vyzvaní k 31. 12. 2012 108](#_Toc357610007)

[*Príloha č. 2 Platby prijaté z EK* 110](#_Toc357610008)

[*Príloha č. 3a Orientačné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii* 111](#_Toc357610009)

[*Príloha č. 3b Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii* 111](#_Toc357610010)

[*Príloha č. 4 Žiadosti o platbu predložené EK* 113](#_Toc357610011)

[*Príloha č. 5 Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO a SORO v roku 2012* 114](#_Toc357610012)

[*Príloha č. 6 Príklady dobrej praxe* 152](#_Toc357610013)

[*Príloha č. 7*  *Financial Engineering Instruments operations implemented with Holding Fund* 156](#_Toc357610014)

# 

# Použité skratky

|  |  |
| --- | --- |
| AT | Audit trail |
| CEDIS | Centrálny databázový informačný systém |
| CKO | Centrálny koordinačný orgán |
| CO | Certifikačný orgán (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) |
| CRZ | Centrálny register zmlúv |
| D | Indikátor dopadu |
| DPH | Daň z pridanej hodnoty |
| EIF | Európsky investičný fond |
| EK | Európska komisia |
| ERDF | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| ES | Európske spoločenstvá |
| EÚ | Európska únia |
| FAQ  FLPG  HDP | Najčastejšie kladené otázky (Frequently asked questions)  Portfóliová záruka prvej straty  Hrubý domáci produkt |
| HP | Horizontálna priorita |
| ICPK | Informačné centrum prvého kontaktu |
| IDMV | Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy Európskej únie |
| IKT | Informačné a komunikačné technológie |
| IMRO  IR | Interný manuál procedúr Riadiaceho orgánu  Investičná rada Slovenského záručného a rozvojového fondu, s.r.o. |
| IS | Informačná spoločnosť |
| ISUF | Informačný systém účtovníctva fondov |
| ITMS | IT Monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond |
| JEREMIE | Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, Spoločné európske zdroje pre mikropodniky až stredne veľké podniky (nástroj finančného inžinierstva) |
| JRM | Joint Road Map (Spoločná cestovná mapa) |
| KF | Kohézny fond |
| KP | Komunikačný plán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
| KTI | Komunikačno-technologická infraštruktúra Datacentra |
| LSKxP | Lokálne stratégie komplexného prístupu |
| MDVaRR SR | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
| MPSVaR SR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| MRK | Marginalizované rómske komunity |
| MSP | Malí a strední podnikatelia |
| MV SR | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| MVVE | Monitorovací výbor pre Vedomostnú ekonomiku |
| NFP  NMV NSRR | Nenávratný finančný príspevok  Národný monitorovací výbor pre Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 |
| NPR | Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2010 až 2014 (v znení aktualizovanej verzie z roku 2012) |
| NSPRV SR | Národný strategický plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky |
| NSRR SR | Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 |
| NUTIS | Národný jednotný informačný systém cestovného ruchu |
| NUTS | Nomenklatúra územných štatistických jednotiek |
| NZ | Národné zdroje |
| OA | Orgán auditu (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) |
| OECD | Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Organisation for Economic Co-operation and Development |
| OOV | Odhady očakávaných výdavkov |
| OP | Operačný program |
| OP IS | Operačný program Informatizácia spoločnosti |
| OP KaHR | Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
| OP VaV | Operačný program Výskum a vývoj |
| OP ZaSI | Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia |
| OVS | Obchodná verejná súťaž |
| OVZ | Ostatné verejné zdroje |
| OZE | Obnoviteľné zdroje energie |
| PJ | Platobná jednotka |
| PRSL | Portfóliový úver zdieľaného rizika |
| Programový manuál | Programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
| Rámcová dohoda | Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
| RIS | Rozpočtový informačný systém |
| RO | Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
| RP | Rovnosť príležitostí |
| SACR | Slovenská agentúra pre cestovný ruch |
| SEPaVS | Sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti Úradu vlády SR |
| SIA | Sociálna implementačná agentúra |
| SIEA | Slovenská inovačná a energetická agentúra |
| SFC 2007 | Systém riadenia fondov Európskeho spoločenstva 2007 – 2013 |
| SKI | Systém koordinácie a implementácie |
| SOP PS | Sektorový operačný program Priemysel a služby |
| SORO | Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom |
| Splnomocnenie | Splnomocnenie sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom na plnenie úloh Riadiaceho orgánu |
| SR | Slovenská republika |
| SZ | Súkromné zdroje |
| SZRB | Slovenská záručná a rozvojová banka, akciová spoločnosť |
| SZRF | Slovenský záručný a rozvojový fond, spoločnosť s ručením obmedzeným |
| SŽP | Súhrnná žiadosť o platbu |
| Systém riadenia ŠF a KF | Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 |
| Systém finančného riadenia ŠF a KF | Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 |
| ŠKEČ | Štatistická klasifikácia ekonomických činností |
| ŠF EÚ | Štrukturálne fondy Európskej únie |
| ŠR | Štátny rozpočet |
| ŠÚ SR | Štatistický úrad Slovenskej republiky |
| TP | Technická pomoc |
| TUR | Trvalo udržateľný rozvoj |
| ÚSVRK | Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity |
| ÚVO | Úrad pre verejné obstarávanie |
| ÚV SR | Úrad vlády Slovenskej republiky |
| V | Indikátor výstupu |
| VK | Indikátor výsledku |
| VKS | Výročná kontrolná správa podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES)  č. 1083/2006 za obdobie 1. 7. 2011 – 30. 6. 2012 |
| VTR | Vedecko-technický rozvoj |
| VÚC | Vyšší územný celok |
| Výročná správa | Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2012 |
| Výzva | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok |
| Zmluva o NFP | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
| Žiadosť o NFP | Žiadosť o nenávratný finančný príspevok |

# Úvod

Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2012 je v poradí šiestou správou informujúcou o postupe v implementácii tohto OP zaradeného v NSRR pre plnenie cieľa Konvergencia.[[1]](#footnote-1) Vzhľadom na pokročilosť programového obdobia aktuálna výročná správa nielen informuje o priebehu a stave implementácie OP KaHR, ale analyzuje aj dosiahnuté výsledky a ich príspevok k napĺňaniu cieľov a stratégií SR a EÚ.

OP KaHR je programom podporujúcim rozvoj inovácií, priemyslu, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb využitím rastového potenciálu regiónov so zameraním na splnenie globálneho - strategického cieľa NSRR SR v programovom období 2007-2013, ktorým je *„výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“*.

OP KaHR rozvíja špecifickú prioritu NSRR *„Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií“* cez prioritnú os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, prioritnú os 2 Energetika a prioritnú os 3 Cestovný ruch, ktoré sú v rámci NSRR hierarchicky zaradené ako špecifická priorita pod strategickú prioritu 2 Vedomostná ekonomika. OP KaHR rozpracováva aj prioritnú os 4 Technická pomoc, ktorá je špecificky zameraná na podporu implementácie OP KaHR.

V roku 2012 bola jednou z hlavných zmien v OP KaHR orientácia na výsledkovo orientované projekty z hľadiska podpory vzniku nových pracovných miest v MSP najmä v oblasti inovácií a cestovného ruchu. Uvedená stratégia vyplývala z potreby riešiť celoeurópsku krízu v oblasti zvýšenej nezamestnanosti mladých ľudí a zároveň investovať do podpory MSP, ktoré je hlavným zdrojom tvorby pracovných miest. **Vzhľadom k dostatočnej absorpčnej kapacite OP KaHR, ktorý je v SR považovaných za jeden z najúspešnejších OP programového obdobia 2007 – 2013, bolo možné práve týmto programom prispieť k riešeniu aktuálnej krízy.** Na základe analýzy voľných finančných prostriedkov na úrovni OP NSRR bolo možné pristúpiť k ich realokácii, čím sa zvýšila alokácia OP KaHR o 225 mil. Eur na podporu zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí a MSP. Aj na základe uvedeného je evidentné dobré nastavenie a flexibilita tohto programu s podporou aktuálne najproblémovejších oblastí ekonomiky.

K 31. 12. 2012 bolo na základe uzavretých zmlúv o NFP[[2]](#footnote-2) viazaných celkovo 693,10 mil. Eur, čo predstavuje 61,26 % z celkovej alokácie na OP KaHR, pričom z tejto sumy bolo vyčerpaných 478,71 mil. Eur. Úspešne bolo ukončených celkovo 576 projektov, ktoré sú sledované z hľadiska ich povinného udržania[[3]](#footnote-3) 5, resp. 3 roky v prípade MSP.

Predložená výročná správa predstavuje OP KaHR z hľadiska vyhlasovania výziev, predložených a schválených žiadostí o NFP, zmluvne viazaných projektov a finančnej implementácie tohto OP. Údaje sú uvedené podľa krajov, kategórií, príspevku k Lisabonskému procesu a k stratégii Európa 2020 a ďalších výpovedných deleniach požadovaných CKO a EK.

Výročná správa ďalej popisuje OP KaHR z hľadiska zabezpečenia monitorovania, aktuálne vykonaného strategického hodnotenia, administratívnych kapacít v deleniach na jednotlivé útvary a publicity. Značná časť materiálu je venovaná stavu fyzického pokroku na úrovni jednotlivých prioritných osí vrátane vyhodnotenia plnenia fyzických ukazovateľov a plnenia ukazovateľov HP. Osobitne je zhodnotený stav implementácie TP a národných projektov.

# Identifikácia

|  |  |
| --- | --- |
| **OPERAČNÝ PROGRAM** | Cieľ: **Konvergencia** |
| Oprávnená oblasť: NUTS II  **Západné Slovensko**  **Stredné Slovensko**  **Východné Slovensko** |
| Programové obdobie: **2007 - 2013** |
| Číslo programu (číslo CCI): **2007SK161PO006** |
| Názov operačného programu:  **Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast** |
| **VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU** | Vykazovaný rok: **2012** |
| Dátum schválenia výročnej správy MVVE:  13. 6. 2013 |

# 

# Prehľad realizácie OP KaHR

RO predpokladal, že výzvami vyhlásenými v roku 2011 využije všetky finančné prostriedky alokované na OP KaHR. V nadväznosti na iniciatívu predsedu EK J. M. Barossu, týkajúcu sa zníženia nezamestnanosti mladých ľudí, vláda SR na svojom zasadnutí zo 16. 5. 2012 uznesením č. 191 rozhodla o realokácii v rámci NSRR. Vzhľadom na možnosti absorpcie jednotlivých OP a ich zameranie vláda SR schválila realokáciu 225 mil. Eur z OP IS a OP Doprava do OP KaHR a 70 mil. Eur z OP Vzdelávanie do OP ZaSI na podporu zamestnanosti mladých nezamestnaných ľudí a MSP. V nadväznosti na schválenie revízií predmetných OP v príslušných monitorovacích výboroch, vládou SR a EK sa v rámci OP KaHR vytvorili dodatočné možnosti podpory inovácií, technologických transferov a cestovného ruchu so zameraním na podporu cieľov vyššie uvedenej iniciatívy.

Po schválení revízie OP KaHR zo strany EK 4. 10. 2012 RO pripravil podklady k vyhláseniu výziev v rámci opatrení 1.1 Inovácie a technologické transfery a 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a po schválení návrhov výziev vládou SR 19. 12. 2012 vyhlásil 21. 12. 2012 2 výzvy na dopytovo orientované projekty.

Vzhľadom na vysoký dopyt v rámci opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky bola RO vypracovaná a IDMV schválená vnútorná realokácia prioritnej osi 2 Energetika. V nadväznosti na vznesené pripomienky EK bolo pozastavené vydávanie rozhodnutí ministra v rámci výzvy KaHR-22VS-1001 až do vyriešenia predmetných pripomienok.

Z hľadiska riadiaceho implementáciu OP KaHR zabezpečovalo MH SR, pričom spolupracovalo s CKO, CO, ÚV SR, viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy, VÚC (resp. ich ICPK) a inými inštitúciami[[4]](#footnote-4). SORO implementovali OP KaHR na úrovni opatrení a projektov[[5]](#footnote-5) v zmysle prijatej legislatívy, uznesení vlády SR a uzatvorených zmlúv a dohôd o spolupráci.

## Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

V rámci tejto kapitoly je predstavený doterajší pokrok v realizácii OP KaHR ako za rok 2012, tak aj súhrnne od začiatku vykonávania tohto OP, a to z hľadiska fyzického, finančného, ako aj z hľadiska napĺňania merateľných ukazovateľov a cieľov stanovených v programe.

**Súhrnný stav k 31. 12. 2012**

Súhrnne, od začiatku programového obdobia 2007 – 2013, bolo vyhlásených 30 dopytovo orientovaných výziev[[6]](#footnote-6), 2 písomné vyzvania na implementáciu iniciatívy JEREMIE[[7]](#footnote-7), 2 žiadatelia boli písomne vyzvaní na predloženie národného projektu a v rámci TP bolo 12 písomných vyzvaní.

Z vyhlásených dopytovo orientovaných výziev bolo uzatvorených 27, pričom v konaní o žiadosti[[8]](#footnote-8) boli k 31. 12. 2012 žiadosti o NFP 3 výziev[[9]](#footnote-9), ostatné uzatvorené výzvy mali schválené projekty v stave zmluvného viazania, realizácie, resp. projekty boli ukončené a bola monitorovaná ich udržateľnosť.

Národné projekty boli v stave realizácie zmluvne viazaných aktivít, o postupe pri implementácii iniciatívy JEREMIE informuje [kapitola 2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi](#_Doplnkovosť_OP_KaHR).

Na základe **vyhlásených výziev a písomných vyzvaní** bolo súhrnne[[10]](#footnote-10):

* **predložených 4 223 žiadostí o NFP** v sume žiadaného NFP **2,91 mld. Eur**,
* **schválených 1 187 žiadostí o NFP** v sume schváleného NFP **837,91 mil. Eur**,
* **zmluvne viazaných 826 projektov** v sume viazaného NFP **693,10 mil. Eur**,
* **vyčerpaných 478,71 mil. Eur**,
* **úspešne ukončených** **576 projektov**.

Presné údaje na úrovni výzvy poskytuje [príloha č. 1 Prehľad vyhlásených výziev a písomných vyzvaní k 31. 12. 2012](#_Príloha_č._1_1).

Rok 2012 bol z hľadiska čerpania finančných prostriedkov OP KaHR z pohľadu RO úspešný. OP KaHR je dlhodobo vyhodnocovaný medzi najlepšie čerpajúcimi OP v rámci NSRR. Z hľadiska percentuálneho čerpania OP KaHR je rok 2012 špecifický. K 30. 9. 2012 bolo z celkovej alokácie vyčerpaných 428,91 mil. Eur, čo je 47,38 % z celkovej alokácie. Následne bola 4. 10. 2012 rozhodnutím EK č. CCI 2007SK161PO006 schválená realokácia finančných prostriedkov, čím sa alokovaná suma NFP na OP KaHR zvýšila z 905,30 mil. Eur na 1 130,50 mil. Eur. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť sa následne znížilo percento čerpania na 39,01 % napriek tomu, že reálne čerpanie každomesačne plynule stúpalo. K 31. 12. 2012 už bolo vyčerpaných 478,71 mil. Eur[[11]](#footnote-11), čo predstavuje 42,31 % z alokovanej sumy zvýšenej o realokované finančné prostriedky.

Čerpanie záväzkov v zmysle pravidla n+3 a n+2 prebieha bezproblémovo. Záväzok roka 2010 v zmysle pravidla n+3 bol vyčerpaný s ročným predstihom. K 31. 12. 2012 bol záväzok roka 2011, ktorý je splatný v zmysle pravidla n+2 až na konci roka 2013, splnený na 94,29 %. Súbeh záväzkov roka 2010 a 2011 bol k 31. 12. 2012 vyčerpaný na 97,12 %, čo znamená, že je tiež skoro celý vyčerpaný s ročným predstihom. Na jeho úplné dočerpanie by bolo potrebné k 31. 12. 2012 vyčerpať z ERDF zdrojov ešte sumu 6,9 mil. Eur.

Vývoj čerpania podľa jednotlivých rokov je znázornený v nižšie uvedenom grafe:

Graf č. 1: Vývoj čerpania finančných prostriedkov alokovaných v OP KaHR v rozdelení na roky

Zdroj: RO

Závažné problémy, ktoré boli identifikované vo Výročnej správe o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2011, boli vyriešené a v rámci predmetnej správy aj odpočtované.

### Stav fyzického pokroku OP KaHR

#### Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní za rok 2012

V roku 2012 bola situácia v oblasti vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní nasledovná:

* vyhlásené boli 4 dopytovo orientované výzvy[[12]](#footnote-12) a 6 písomných vyzvaní na predloženie žiadostí o NFP z TP;
* z uvedených dopytovo orientovaných výziev bola 1 ukončená, ostatné výzvy majú termín uzavretia január, resp. apríl 2013; z písomných vyzvaní boli 2 ukončené a ostatné majú plánované ukončenie v decembri 2015[[13]](#footnote-13);
* alokovaná suma na všetky vyhlásené výzvy za rok 2012 je 197,00 mil. Eur, na písomné vyzvania 9,78 mil. Eur.

Tabuľka č. 1: Stav výziev a písomných vyzvaní od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Počet výziev / písomných vyzvaní** | **Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v Eur** |
| 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti | 3 | 110 000 000,00 |
| 3 000 000,00 |
| 34 000 000,00 |
| 2 Energetika | 0 | 0,00 |
| 3 Cestovný ruch | 1 | 50 000 000,00 |
| 4 TP | 6 | 9 776 555,79 |
| **Celkom** | **10** | **206 776 555,79** |

Zdroj: RO

Dopytovo orientované výzvy neboli vyhlasované v súlade s pôvodným harmonogramom[[14]](#footnote-14) na rok 2012, v zmysle ktorého mali byť posledné výzvy vyhlásené v januári 2012. Ku zmene harmonogramu významne prispela realokácia finančných prostriedkov v rámci NSRR, kde na podporu zamestnanosti mladých nezamestnaných ľudí a MSP bola do OP KaHR dodatočne alokovaná suma 225,00 mil. Eur s podmienkou vyhlásenia príslušných výziev do konca roka 2012. Tiež bola na základe nevyužitých finančných prostriedkov z predchádzajúcich výziev vyhlásená pôvodne neplánovaná výzva v rámci opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch.

V roku 2012 boli zrušené 2 výzvy opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia pomoci.

Zameranie výziev vyhlásených v roku 2012 bolo naďalej v súlade s cieľmi príslušnej prioritnej osi / opatrenia s osobitným dôrazom najmä na vytváranie nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí a podporu MSP.

#### Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia

K 31. 12. 2012 bol súhrnný stav za oblasť výziev a písomných vyzvaní nasledovný[[15]](#footnote-15):

* vyhlásených bolo 30 dopytovo orientovaných výziev[[16]](#footnote-16), 2 písomné vyzvania na implementáciu projektov prostredníctvom iniciatívy JEREMIE[[17]](#footnote-17), 2 písomné vyzvania na implementáciu národných projektov[[18]](#footnote-18), 12 písomných vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP pre TP;
* v rámci vyhlásených výziev a písomných vyzvaní bolo predložených 4 223 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 2,91 mld. Eur, čo predstavuje 257,31 % z celkovej alokácie na OP KaHR;
* z predložených žiadostí o NFP bolo schválených 1 187 žiadostí o NFP v sume schváleného NFP 837,91 mil. Eur[[19]](#footnote-19), čo predstavuje 74,06 % z celkovej alokácie na OP KaHR;
* zo schválených žiadostí o NFP bolo 826 projektov zmluvne viazaných v sume NFP 693,10 mil. Eur, čo predstavuje 61,26 % z celkovej alokácie na OP KaHR;
* v prípade 23 projektov k 31. 12. 2012 nebola začatá ich realizácia a to najmä z dôvodu prebiehajúceho VO (vrátane revíznych postupov), resp. nastaveného harmonogramu realizácie aktivít[[20]](#footnote-20);
* 227 projektov bolo v realizácii a počet riadne ukončených projektov bol 576[[21]](#footnote-21);
* z úspešne zrealizovaných projektov bolo na základe predložených a schválených žiadostí o platbu vyplatených 299,22 mil. Eur, pričom na základe všetkých predložených a schválených žiadostí o platbu bolo prijímateľom vyplatených už 478,71 mil. Eur, čo predstavuje 42,31 % z celkovej alokácie na OP KaHR;
* ku koncu sledovaného obdobia bolo evidovaných 80 projektov, kde prijímatelia resp. SORO odstúpili od zmluvy o NFP, pričom najčastejšími dôvodmi boli:
* prijímateľ nebude v stave naplniť plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov projektu,
* prijímateľ investičný zámer realizuje iným spôsobom financovania,
* mimoriadne okolnosti, ktoré sa vyskytli v spoločnosti (ako napríklad významný pokles objemu objednávok hlavne na produkty žiadateľa vyvolaný útlmom resp. oddialením investičných zámerov rozhodujúcich odberateľov),
* nezabezpečenie obchodnej verejnej súťaže v zmluvnej lehote, ani v lehote dodatočne stanovenej SORO.

Nasledujúca tabuľka poskytuje komplexný prehľad ukazovateľov vyhlásených výziev a písomných vyzvaní v rozdelení na príslušné prioritné osi.

Tabuľka č. 2a: Sledovanie pokroku v implementácii OP KaHR k 31. 12. 2012[[22]](#footnote-22)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Počet prijatých žiadostí o NFP** | **Počet schválených žiadostí o NFP** | **Počet žiadostí o NFP v zásobníku** | **Počet zmluvne viazaných projektov[[23]](#footnote-23)** | **Počet riadne ukončených projektov** | **Počet mimoriadne ukončených projektov** |
| 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti | 2 068 | 596 | 24 | 456 | 345 | 59 |
| 2 -Energetika | 1 212 | 420 | 0 | 220 | 138 | 5 |
| 3 - Cestovný ruch | 869 | 105 | 6 | 84 | 64 | 16 |
| 4 – TP | 74 | 66 | 0 | 66 | 29 | 0 |
| **Celkom** | **4 223** | **1 187** | **30** | **826** | **576** | **80** |

Zdroj: SORO

Tabuľka č. 2b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii k 31. 12. 2012 v Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Alokácia za zdroj EÚ + ŠR** | **Výška žiadaného príspevku (NFP)** | **Výška schváleného príspevku (NFP)** | **Suma žiadostí o NFP v zásobníku**  **(NFP)** | **Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)** | **Výška ukončených projektov[[24]](#footnote-24)** | **Výška zmluvne viazaných mimoriadne ukončených projektov (NFP)** |
| 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti | 677 878 660 | 1 426 476 663,20 | 448 643 888,09 | 25 281 534,82 | 394 789 373,13 | 154 513 460,54 | 19 608 382,85 |
| 2 –Energetika | 195 249 377 | 447 385 288,28 | 194 068 560,53 | 0,00 | 140 480 650,22 | 64 354 399,80 | 5 220 850,04 |
| 3 – Cestovný ruch | 222 564 706 | 1 011 222 757,72 | 171 578 749,35 | 21 555 132,86 | 134 215 612,04 | 73 201 882,17 | 31 048 535,06 |
| 4 - TP | 35 654 383 | 26 023 623,92 | 23 614 942,76 | 0,00 | 23 614 942,76 | 7 145 471,64 | 0,00 |
| **Celkom** | **1 131 347 126** | **2 911 108 333,12** | **837 906 140,73** | **46 836 667,68** | **693 100 578,15** | **299 215 214,15** | **55 877 767,95** |

Zdroj: SORO

Neúspešní žiadatelia mali, v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, možnosť podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP. Túto možnosť v roku 2012 využilo 56 žiadateľov, pričom 55 žiadostí bolo odmietnutých, pretože neboli podané proti posúdeniu splnenia výberových kritérií podľa § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a 1 žiadosti bolo vyhovené ako odôvodnenej (bolo vydané rozhodnutie ministra hospodárstva SR o zrušení rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP). Smerovanie žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP bolo ku:

* nesplneniu kritérií formálnej kontroly žiadostí,
* nesplneniu kritérií odborného hodnotenia,
* nesplneniu podmienok poskytnutia pomoci,
* aplikácii výberových kritérií.

Každý žiadateľ, ktorý predložil žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP v súlade s § 14 ods. 6, resp. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, dostal rozhodnutie ministra hospodárstva SR, vydané podľa § 14 ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

SORO je, v súlade s Uznesením vlády SR č. 449/2007 (Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 – 2013) a interným manuálom, povinný do 30 kalendárnych dní od ukončenia schvaľovacieho procesu a zaslania oznámení o (ne)schválení NFP vypracovať **správu o vyhodnotení výzvy**[[25]](#footnote-25). Každá správa o vyhodnotení výzvy je predložená na zasadnutie MVVE ako materiál na vedomie. V roku 2012 boli členmi MVVE za OP KaHR vzaté na vedomie 2 správy o vyhodnotení výzvy[[26]](#footnote-26), a to na zasadnutí, ktoré sa konalo 14. 6. 2012. Správy boli následne SIEA a RO zverejnené na ich webových sídlach[[27]](#footnote-27).

Hlavnými nedostatkami žiadostí o NFP a projektov, tak ako je uvedené v predmetných správach o vyhodnotení výzvy, boli:

* **z formálneho a obsahového hľadiska:**
* chýbajúci doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva ku všetkým nehnuteľnostiam (list vlastníctva, nájomná zmluva, kópia katastrálnej mapy), na ktorých a/alebo v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje;
* problémy s predložením zmluvy s odkladacou podmienkou účinnosti;
* účtovná závierka (vrátane poznámok) neoverená príslušným daňovým úradom, resp. audítorom;
* ako doklad o disponovaní finančnými prostriedkami predložili žiadatelia nezáväzný prísľub úveru z komerčnej banky;
* chybné, resp. nedostatočné vyplnenie formuláru žiadosti o NFP, a to:
* merateľné ukazovatele nezadefinované v súlade s podmienkami príslušnej výzvy, nesprávne vyplnené roky pri východiskových a plánovaných hodnotách merateľných ukazovateľov;
* nevyplnené, resp. zle vyplnené polia týkajúce sa identifikačného čísla DPH, vedenia účtovníctva a dátumu vzniku žiadateľa, ktorý bol uvádzaný v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR;
* nesprávne vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
* nepresne spracované rozpočty v rozpore s podmienkami definovanými v príručke pre žiadateľa;
* dátumy realizácie aktivít resp. trvania projektu neboli v súlade = rozpor medzi údajmi uvádzanými v žiadosti o NFP, v opise projektu a v podrobnom rozpočte projektu atď..
* **na základe odborného hodnotenia:**
* slabé zdokumentovanie administratívnej, odbornej a technickej kapacity žiadateľa;
* nepresne spracovaný rozpočet projektu;
* nereálne definované hodnoty merateľných ukazovateľov = nedostatočné zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu atď..

**Opatrenia**, prijaté SORO / RO na zredukovanie, resp. odstránenie vyššie uvedených nedostatkov v prípade žiadostí o NFP a projektov spočívajú najmä v týchto aktivitách:

* užšia spolupráca medzi žiadateľom a SORO, najmä prostredníctvom telefonických, emailových či osobných konzultácií;
* explicitnejší popis jednotlivých metodických postupov spojených so správnym vyplnením formuláru žiadosti o NFP a správnym predkladaním jej konkrétnych príloh;
* organizovanie seminárov pre potenciálnych žiadateľov v prípade aktuálne vyhlásenej výzvy;
* zvýšenie informovania verejnosti o možnosti čerpania finančných prostriedkov;
* zverejnenie FAQ ku každej výzve - v rámci jednotlivých výziev sa identifikovali otázky všeobecného charakteru, resp. iné, najmä často opakujúce sa otázky, ktoré boli konzultované s implementačnými manažérmi RO a následne zverejnené prostredníctvom webového sídla SORO;
* aktívna spolupráca RO a SORO pri príprave výzvy - počas prípravy výzvy boli podmienky konkrétnej výzvy konzultované so SORO a pred jej vyhlásením RO dané na pripomienkové konanie na SORO a na vecne príslušnú sekciu MH SR a MDVaRR SR.

RO a SORO[[28]](#footnote-28) pravidelne zverejňujú na webovom sídle okrem iného aj údaje týkajúce sa úspešných žiadateľov, schválených žiadostí o NFP, zmluvne viazaných projektov, výšky NFP a miesta realizácie na úrovni príslušnej výzvy.

Vzhľadom na zostatok alokovaných finančných prostriedkov, absorpčnú kapacitu jednotlivých opatrení a naplnenie cieľov OP KaHR plánuje RO v roku 2013 vyhlásiť 2 dopytovo orientované výzvy (pre podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov a pre opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike) v celkovej alokácii NFP 61,2 mil. Eur, v rámci ktorých bude aplikovať aj skúsenosti z predchádzajúceho obdobia. RO musí brať do úvahy aj obmedzenú platnosť schém, prostredníctvom ktorých sa realizujú výzvy, ktorá je aktuálne ohraničená dátumom 31. 12. 2013, do ktorého je nevyhnutné vydať rozhodnutia o schválení jednotlivých žiadostí o NFP.

V roku 2012 pokračovala realizácia **národných projektov**, a to v rámci:

* Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky projekt s názvom „Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti“ – implementuje SIEA;
* Opatrenia 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska projekt s názvom „Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu“ – implementuje SACR.

Bližšie informácie o predmetných národných projektoch sú uvedené v kapitole [3 Realizácia OP KaHR podľa prioritných osí](#_Realizácia_OP_KaHR).

#### Plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni OP

Implementácia OP KaHR z hľadiska ukončenia dostatočného množstva projektov pokročila a v súčasnosti je ukončených 576 zmluvne viazaných projektov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené **ukazovatele zadefinované v OP KaHR s východiskovými a plánovanými cieľovými hodnotami** súhrnne za celý OP. Údaje sú uvedené len za ukončené projekty s výnimkou počtu podporených projektov, ktoré predstavujú počet uzatvorených zmlúv o NFP.

Tabuľka č. 3: Plnenie ukazovateľov OP KaHR k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** | | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Celkom** |
| **Ukazovateľ 1:**Počet novovytvorených pracovných miest *(VK)(počet)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 19 | 402 | 1 137 | 1 984 | N/A | N/A | N/A | 1 984 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 200 | 14 200 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 2:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi *(VK)(počet)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 9 | 141 | 671 | 1 127 | N/A | N/A | N/A | 1 127 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 820 | 9 820 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 3:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami *(VK)(počet)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 10 | 116 | 466 | 857 | N/A | N/A | N/A | 857 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 380 | 4 380 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 4:** Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu *(VK)(počet)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 13 | 62 | 99 | N/A | N/A | N/A | 99 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180 | 180 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 5:** Počet podporených projektov[[29]](#footnote-29) *(V)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 332 | 694 | 798 | 826 | N/A | N/A | N/A | 826 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 910 | 1 910 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 6:** Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom *(V) (počet)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 306 | 527 | 594 | 594 | N/A | N/A | N/A | 594 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 790 | 1 790 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 7:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov *(VK) (počet)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 19 | 402 | 1 080 | 1 883 | N/A | N/A | N/A | 1 883 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 860 | 11 860 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 8:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) *(VK) (počet)\** | [Dosiahnutý výsledok](file:///C:\\Users\\borik\\Desktop\\Káhira\\Indikátory\\k%2031.12.2012\\výročka_namerané.xlsx" \l "RANGE!A55)[[30]](#footnote-30) | 0 | 0 | N/A | N/A | 637 | 1 069 | N/A | N/A | N/A | 1 069 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 485 | 8 485 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 9:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) *(VK)(počet)\** | Dosiahnutý výsledok[[31]](#footnote-31) | 0 | 0 | N/A | N/A | 443 | 814 | N/A | N/A | N/A | 814 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 375 | 3 375 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 10:** Súkromné investície do realizovaných projektov *(VK)(mil. Eur)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 293,9 | 478,2 | [228,7](file:///C:\\Users\\borik\\Desktop\\Káhira\\Indikátory\\k%2031.12.2012\\výročka_namerané.xlsx" \l "RANGE!A59)[[32]](#footnote-32) | 373,3 | N/A | N/A | N/A | 373,3 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 | 400 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 11:***Nárast pridanej hodnoty (D)(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,5 | 137,7 | N/A | N/A | N/A | 137,7 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,8 | 105,8 |
|  | Východisko | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 |
| **Ukazovateľ 12:***Nárast tržieb (D)(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 76,9 | 132,1 | 119,7 | 219,7 | N/A | N/A | N/A | 219,7 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,6 | 109,6 |
|  | Východisko | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 |
| **Ukazovateľ 13:** Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov *(VK)(MW)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 4,55 | 33,9 | 41,04 | 59,1 | N/A | N/A | N/A | 59,1 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 14:** *Počet projektov podporujúcich obchod, podnikanie a nové technológie* *(VK)(počet)\** | Dosiahnutý výsledok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 652 | N/A | N/A | N/A | 652 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 485 | 1 485 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 15:** *Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK (VK)(počet)\** | Dosiahnutý výsledok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 | N/A | N/A | N/A | 23 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |

Zdroj: RO

\* core ukazovateľ

Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni OP KaHR:

**Počet novovytvorených pracovných miest:** V rámci OP KaHR bolo do konca roka 2012 spolu vytvorených 1 984 nových pracovných miest z čoho 1 127 bolo obsadených mužmi[[33]](#footnote-33). Tento merateľný ukazovateľ na úrovni programu vykazuje pomerne stály rastúci trend. Vzhľadom na skutočnosť, že projektové merateľné ukazovatele sú často zmluvne viazané ako dopadové, je možné očakávať fyzický pokrok po ukončení realizovaných projektov v následných monitorovacích správach.

Ukazovateľ podporujúci tvorbu pracovných miest mal v čase tvorby OP KaHR vzhľadom na zameranie programu charakter dopadu, tzn. pracovné miesta sa mali vytvárať v dlhodobom horizonte po ukončení realizácie projektov (ide najmä o následný efekt zo zrealizovaného investičného zámeru, ktorým je rozšírenie výroby nákupom inovovaných výrobných technológií efektívne zhodnocujúcim vstupy, nahradenie morálne zastaranej technológie, prípadne opotrebovanej technológie za technológiu modernú a pod.).

Vplyv globálnej hospodárskej krízy postihol aj oblasť zamestnanosti v EÚ, Slovensko nevynímajúc. Preto EK a teda aj SR upravila smerovanie pomoci aj v oblasti ŠF EÚ a v spolupráci s relevantnými RO podporila kritické oblasti na zníženie dopadov krízy, vrátane podpory zamestnanosti.

Na uvedené reagoval aj RO, ktorý vďaka dostatočnej absorpčnej schopnosti OP KaHR mohol akceptovať ďalšie navýšenie finančných prostriedkov programu (o 225 mil. Eur) a týmto podporiť iniciatívu predsedu EK p. Barossu, ktorá sa týkala podpory MSP a dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí. Realizácia projektov v rámci tejto iniciatívy by mala priniesť 1 200 pracovných miest vplyvom priameho výsledku projektov a následne v období dopadu ďalších 1 200 nových pracovných miest. Uvedené však vyžadovalo prispôsobenie stratégie OP KaHR aj v oblasti vytvárania pracovných miest a teda nielen podporiť napr. investičné zámery projektov, ale zároveň aj rozšíriť výrobu ako výsledok realizácie projektu.

V súvislosti s uvedeným sa stala tvorba pracovných miest jednou z priorít OP KaHR a príslušné výzvy, ktoré boli vyhlásené v roku 2012[[34]](#footnote-34) obsahujú podmienku vytvorenia minimálne 1 pracovného miesta pre dlhodobo nezamestnaného mladého človeka ako výsledok projektu. Paralelne pokračuje tvorba pracovných miest aj z výziev vyhlásených v rokoch 2008 – 2012 s charakterom dopadu, čo je však ovplyvnené externými faktormi v danom regióne realizácie projektu, ako aj vývojom národnej ekonomiky a ekonomiky EÚ.

Najvýznamnejší prírastok k tvorbe pracovných miest má prioritná os 1, ktorý tvorí 76 % z celkového počtu nových pracovných miest. Podpora cestovného ruchu je v poradí druhou najväčšou prioritnou osou prispievajúcou k tvorbe pracovných miest (20 %).

V rámci podpory MSP bolo vytvorených takmer 95 % nových pracovných miest (1 883) z celkového počtu nových pracovných miest na úrovni OP.

V rámci celkových novovytvorených pracovných miest bolo 23 miest obsadených príslušníkmi MRK a 99 miest príslušníkmi znevýhodnených skupín.

**Počet podporených projektov:** V rámci OP KaHR bolo doposiaľ podporených 826 projektov, čo je 43 % z plánovaného počtu na úrovni OP. Z tohto počtu projektov je 594 MSP a 652 projektov je zameraných na podporu obchodu, podnikaniu a transferu nových technológií.

**Súkromné investície do realizovaných projektov:** Nárast investícií do realizovaných projektov medziročne natoľko vzrástol (63 %), že dokázal zabezpečiť až 34 %-né prekročenie cieľovej hodnoty na úrovni globálneho cieľa OP. K tomuto stavu sa pričinili všetky prioritné osi. Priebežné zvýšenie fyzického pokroku bolo spôsobené najmä pokročilým životným cyklom realizovaných projektov. Do budúcna je možné očakávať ešte výraznejší fyzický pokrok na základe zostatku finančnej alokácie OP KaHR a súčtu cieľových hodnôt realizovaných projektov.

**Nárast pridanej hodnoty:** Pridaná hodnota v podporených projektoch OP KaHR medziročne vzrástla o približne 35 %. Najväčší nárast v rámci pridanej hodnoty bol zaznamenaní v rámci cestovného ruchu a v rámci podpory inovácií a rastu konkurencieschopnosti. Tento stav je do istej miery spôsobený počtom podporených nových podnikov, ktoré uviedli východiskovú hodnotu merateľného ukazovateľa 0.

**Nárast tržieb:** Do konca roka 2012 výrazne vzrástli tržby v podporených podnikoch na úroveň takmer 220 %, čo je medziročný nárast o približne 100%.

Opäť je nutné zmieniť, že tento stav je do istej miery spôsobený počtom podporených nových podnikov, ktoré uviedli nulovú východiskovú hodnotu tržieb v roku 2007.

**Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov:** Realizované projekty v rámci prioritnej osi 2 Energetika do konca roka 2012 zabezpečili navýšenie kapacít pre výrobu energie o 59,1 TJ, čo znamená prekročenie súčtu cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov. Do budúcnosti je možné očakávať naplnenie cieľa na úrovni OP, ako aj prioritnej osi.

Tabuľka č. 4: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni OP KaHR k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** | **Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2012** | **Hodnota ukazovateľa k 31.12.2012** | **Cieľová hodnota ukazovateľa** | **Komentár\*\*** |
| **Ukazovateľ 1:**Počet novovytvorených pracovných miest *(VK)(počet)\** | 3 941[[35]](#footnote-35) | 1 984 | 14 200 | 1 984  (455 projektov) |
| **Ukazovateľ 2:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi *(VK)(počet)\** | 2 056 | 1 127 | 9 820 | 1 127  (455 projektov) |
| **Ukazovateľ 3:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami *(VK)(počet)\** | 1 886 | 857 | 4 380 | 857  (455 projektov) |
| **Ukazovateľ 4:** Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu *(VK)(počet)\** | 194 | 99 | 180 | 99  (454 projektov) |
| **Ukazovateľ 5:** Počet podporených projektov *(V)(počet)* | 760 | 826 | 1 910 | 658  (658 projektov) |
| **Ukazovateľ 6:** Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom *(V) (počet)\** | 594 | 594 | 1 790 | 454  (454 projektov) |
| **Ukazovateľ 7:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov *(VK) (počet)\** | 3 057 | 1 883 | 11 860 | 1 883  (169 projektov) |
| **Ukazovateľ 8:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) *(VK) (počet)\** | 1 615 | 1 069 | 8485 | 1 069  (148 projektov) |
| **Ukazovateľ 9:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) *(VK)(počet)\** | 1 443 | 814 | 3375 | 814  (128 projektov) |
| **Ukazovateľ 10:** Súkromné investície do realizovaných projektov *(VK)(mil. Eur)\** | 536,6 | 373,3 | 400,0 | 301,1  (547 projektov) |
| **Ukazovateľ 11:***Nárast pridanej hodnoty (D)(%)* | 301,1% | 137,7% | 105,8% | 137,7  (547 projektov) |
| **Ukazovateľ 12:***Nárast tržieb (D)(%)* | 190,1% | 219,7% | 109,6% | 214  (547 projektov) |
| **Ukazovateľ 13:** Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov *(VK)(MW)\** | 67,6 | 59,1 | 75,0 | 59,1  (547 projektov) |
| **Ukazovateľ 14:** *Počet projektov podporujúcich obchod, podnikanie a nové technológie* *(VK)(počet)\** | 652 | 652 | 1485 | 390  (547 projektov) |
| **Ukazovateľ 15:** *Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK (VK)(počet)\** | 114 | 23 | 100 | 23  (351 projektov) |
| Zdroj: RO  \* Core ukazovateľ  \*\* Komentár obsahuje hodnotu merateľného ukazovateľa za ukončené projekty a počet ukončených projektov, ktoré majú príspevok k merateľnému ukazovateľu | | | | |

### Finančná implementácia OP KaHR

#### Stav celkového čerpania ŠF a ŠR za rok 2012

V období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bolo zo strany PJ na CO predložených 21 SŽP v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 135 483 898,96 Eur, z toho zo zdrojov EÚ: 116 146 410 Eur a zo zdrojov ŠR: 19 337 488,96 Eur. Z uvedeného počtu bolo 20 SŽP na CO schválených v plnej sume a 1 SŽP bola schválená v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP v roku 2012 predstavovala sumu 135 317 077,68 Eur za EÚ zdroje a za zdroje ŠR na spolufinancovanie, z toho 116 004 611,88 Eur zo zdrojov EÚ a 19 312 465,80 Eur zo zdrojov ŠR.

#### Stav kumulatívneho čerpania ŠF a ŠR od začiatku programového obdobia

V období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012 bolo zo strany PJ na CO predložených 78 SŽP v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 492 679 222,42 Eur, z toho zo zdrojov EÚ: 421 384 849,67 Eur a zo zdrojov ŠR: 71 294 372,75 Eur, pričom:

* 66 SŽP bolo schválených v plnej sume,
* 11 SŽP bolo schválených v zníženej sume,
* 1 SŽP bola zamietnutá.

Celková suma schválených SŽP k 31. 12. 2012 predstavovala sumu 478 709 805,10 Eur za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie, z toho 409 443 714,59 Eur zo zdrojov EÚ a 69 266 090,51 Eur zo zdrojov ŠR.

#### Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov ŠR (t. j. zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31. 12. 2012 bolo na úrovni prijímateľov poskytnutých a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 8 169 467 Eur (7 108 756 Eur za zdroj EÚ, 1 060 711 Eur za zdroj spolufinancovania zo ŠR). Celkové čerpanie OP KaHR k 31.12.2012 na úrovni PJ, t. j. súčet výdavkov schválených CO v SŽP znížených o nezrovnalosti a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 485 768 442 Eur. Z toho za zdroj EÚ sumu 415 608 147 Eur a za zdroj spolufinancovania zo ŠR sumu 70 160 295 Eur. Podiel celkového čerpania za zdroj EÚ na úrovni PJ na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje za OP KaHR 42,92 %.

#### Čerpanie záväzku EÚ, plnenie pravidla n+3, resp. n+2, možné riziká

Čerpanie prostriedkov EÚ k 31. 12. 2012 (po zohľadnení nezrovnalostí) vo výške 408 499 390 Eur v zmysle pravidla n+3 voči záväzkom 2008, 2009, 2010 predstavuje 100 %, pričom sa čerpá záväzok 2011 na úrovni 94,29 % a spoločný záväzok 2010+2011 v zmysle pravidiel n+3/n+2 na úrovni 97,12 %.

Na základe čerpania k 31. 12. 2012 je potrebné v zmysle pravidla n+3 / n+2 do konca roka 2013 predložiť na CO a schváliť v rámci SŽP oprávnené výdavky za zdroj EÚ vo výške najmenej 6 874 652 Eur a deklarovať na EK v rámci žiadostí o platbu oprávnené výdavky za zdroj EÚ vo výške najmenej 21 956 534 Eur.

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2012 na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje za OP KaHR 42,19 %.

#### Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii

V roku 2012 predložil CO 5 priebežných žiadostí o platbu za OP KaHR v celkovej výške prostriedkov ERDF 144 215 433 Eur.

Výdavky deklarované na EK k 31. 12. 2012 (zdroj EÚ) v celkovej sume 393 417 508 Eur predstavujú 40,63 % na záväzku 2007 - 2013.

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK k 31. 12. 2012 vo výške 393 417 508 Eur na záväzku 2008, 2009, 2010 predstavuje 100 %, pričom na záväzku 2011 predstavujú deklarované výdavky 81,77 % a na spoločnom záväzku 2010+2011 v zmysle pravidiel n+3/n+2 predstavujú 90,80 %.

#### Platby prijaté z Európskej komisie

V roku 2012 zaslala EK na účet CO pre OP KaHR 4 priebežné platby v celkovej výške 116 746 681 Eur.

Celkovo boli z EK k 31. 12. 2012 uhradené priebežné platby v celkovej výške 365 948 756 Eur.

#### Prehľad uhradených výdavkov

Nasledovná tabuľka poskytuje prehľad výdavkov deklarovaných na EK v žiadostiach o platbu v členení podľa prioritných osí od začiatku implementácie OP.

Tabuľka č. 5: Prehľad uhradených výdavkov k 31. 12. 2012 (v Eur)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OP KaHR** | **Celkové financovanie OP (na úrovni EÚ a národnej úrovni)** | **Základ pre výpočet príspevku EÚ (verejné alebo celkové zdroje)** | **Celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do žiadostí o platbu[[36]](#footnote-36)** | **Zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov** | **Miera plnenia v %** |
|  | a | b | c | d | e = d/a |
| *Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti (ERDF)* | 682 267 500 | Verejné zdroje | 435 118 404,67 | 254 810 651,22 | 37,35 |
| *Prioritná os 2 – Energetika (ERDF)* | 198 631 059 | Verejné zdroje | 144 787 030,91 | 78 403 678,76 | 39,47 |
| *Prioritná os 3 - Cestovný ruch (ERDF)* | 222 564 706 | Verejné zdroje | 224 184 863,11 | 115 442 543,73 | 51,87 |
| *Prioritná os 4 - Technická pomoc (ERDF)* | 35 654 383 | Verejné zdroje | 14 187 253,71 | 14 187 253,71 | 39,79 |
| **Celkový súčet** | **1 139 117 648** | **-** | **818 277 552,40** | **462 844 127,42** | **40,63** |

Zdroj: CO

Stĺpec **a**) – alokácia OP KaHR rozdelená podľa prioritných osí (EÚ + ŠR + OVZ bez súkromných zdrojov);

Stĺpec **c)** - kumulatívna celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do poslednej žiadosti o platbu na EK v danom roku N za OP KaHR (EÚ + ŠR + OVZ + SZ);

Stĺpec **d)** – zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov zo žiadosti o platbu na EK za OP KaHR (EÚ + ŠR + OVZ);

Stĺpec **e)** – v prípade SR je výpočet maximálnej výšky pomoci tvorený celkovými oprávnenými verejnými výdavkami, t. j. „Public = Verejné zdroje“, preto platí vzorec „e = d / a“

#### Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich napĺňaní vo vzťahu k žiadostiam o platbu predloženým na Európsku komisiu

OOV na rok 2012 zaslané na EK k  27. 4. 2012 za OP KaHR predstavovali sumu 173 041 972 Eur. Aktualizované OOV zaslané na EK k 12. 9. 2012 za OP KaHR predstavovali sumu 140 100 000 Eur.

OOV k 27. 4. 2012 bol zaslaním 5 žiadostí o priebežnú platbu v roku 2012 vo výške 144 215 433,50 Eur naplnený na 83,34 %.

OOV k 12. 9. 2012 bol zaslaním 5 žiadostí o priebežnú platbu v roku 2012 vo výške 144 215 433,50 Eur naplnený na 102,94 %.

V prípade vyhodnotenia OOV k 12. 9. 2012 voči prijatým prostriedkom z EK bol tento odhad prijatím 4 priebežných platieb z EK v roku 2012 vo výške 116 746 681,44 Eur naplnený na 83,33 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OP KaHR** | **Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2012 v Eur** | | **Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2012 v Eur** | | **Odchýlka** | | **Odchýlka** | |
| **(OOV zaslané CO na EK k 27. 4. 2012)** | | **(plánované čerpanie – čerpanie voči EK)**  **v Eur** | | **(naplnenie OOV) v %** | |
| EÚ zdroje | | EÚ zdroje | | EÚ zdroje | | EÚ zdroje | |
| ŠF | KF | ŠF | ŠF | KF | ŠF | ŠF | ŠF |
| **Spolu za program** | 173 041 972 | x | 144 215 433,50 | x | 28 826 538,50 | x | **83,34** | **83,34** |

Tabuľka č. 6a) 1: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP KaHR od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 - zaslané žiadosti o platbu na EK v roku 2012

Zdroj: CO

Tabuľka č. 6a) 2: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP KaHR od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 - prijaté platby z EK v roku 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OP KaHR** | **Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2012 v Eur** | | **Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2012 v Eur** | | **Odchýlka** | | **Odchýlka** | |
| **(OOV zaslané CO na EK k 27. 4. 2012)** | | **(plánované čerpanie – čerpanie voči EK)**  **v Eur** | | **(naplnenie OOV) v %** | |
| EÚ zdroje | | EÚ zdroje | | EÚ zdroje | | EÚ zdroje | |
| ŠF | KF | ŠF | ŠF | KF | ŠF | ŠF | ŠF |
| **Spolu za program** | 173 041 972 | x | 116 746 681,44 | x | 56 295 290,56 | x | **67,47** | x |

Zdroj: CO

Tabuľka č. 6b) 1: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP KaHR od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 - zaslané žiadosti o platbu na EK v roku 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OP KaHR** | **Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2012 v Eur** | | **Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2012 v Eur** | | **Odchýlka** | | **Odchýlka** | |
| **(OOV zaslané CO na EK k 12. 9. 2012)** | | **(plánované čerpanie – čerpanie voči EK)**  **v Eur** | | **(naplnenie OOV) v %** | |
| EÚ zdroje | | EÚ zdroje | | EÚ zdroje | | EÚ zdroje | |
| ŠF | KF | ŠF | ŠF | KF | ŠF | ŠF | ŠF |
| **Spolu za program** | 140 100 000 | x | 144 215 433,50 | x | -4 115 433,50 | x | **102,94** | x |

Zdroj: CO

Tabuľka č. 6b) 2: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP KaHR od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 - prijaté platby z EK v roku 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OP KaHR** | **Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2012 v Eur** | | **Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2012 v Eur** | | **Odchýlka** | | **Odchýlka** | |
| **(OOV zaslané CO na EK k 12. 9. 2012)** | | **(plánované čerpanie – čerpanie voči EK)**  **v Eur** | | **(naplnenie OOV) v %** | |
| EÚ zdroje | | EÚ zdroje | | EÚ zdroje | | EÚ zdroje | |
| ŠF | KF | ŠF | ŠF | KF | ŠF | ŠF | ŠF |
| **Spolu za program** | 140 100 000 | x | 116 746 681,44 | x | 23 353 318,56 | x | **83,33** | x |

Zdroj: CO

Z pohľadu RO sa OOV menia v priebehu roka podľa toho, či prijímatelia upravujú harmonogramy realizácie aktivít. Aj v prípade sklzu pri napĺňaní OOV však možno konštatovať, že čerpanie OP KaHR je bezproblémové. SORO ani RO nemajú priamy vplyv na naplnenie OOV,  pretože prijímateľ je povinný dodržať harmonogram realizácie aktivít a termín ukončenia realizácie projektu. To, kedy predloží žiadosť o platbu je možné odhadovať, avšak nie je zmluvne viazaný žiadnym termínom, kedy tak má urobiť. Na základe uvedeného SORO môže iba usmerniť prijímateľa v predkladaní žiadostí o platbu. Striktné dodržiavanie čerpania OOV by bolo nevyhnutné v prípade, ak by mal OP problémy vyčerpať včas finančné prostriedky v zmysle pravidla n+3 a n+2. Vzhľadom na to, že OP KaHR čerpal doteraz finančné prostriedky v ročnom predstihu, možno konštatovať, že čerpanie prebieha bezproblémovo a nemajú naňho negatívny vplyv ani prípadné odchýlky v čerpaní podľa OOV.

#### Certifikačné overovania

V sledovanom období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 bolo vykonané certifikačné overovanie na SORO a PJ v rámci 2 SŽP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 492 173,13 Eur, čo je 0,19 % z objemu predložených SŽP a zároveň 3,06 % z objemu overovaných SŽP.

Možné neoprávnené výdavky ani nezrovnalosti neboli v rámci predložených SŽP identifikované. V priebehu roka 2012 nebol z úrovne CO zaslaný podnet na výkon kontroly na ÚVO ani podnet na výkon vládneho auditu.

#### Nezrovnalosti

V období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 boli CO oznámené:

1. **Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ:**

V roku 2012 bolo CO oznámených 11 nezrovnalostí v celkovej výške 3 833 807,18 Eur, z toho 8 nezrovnalostí bolo identifikovaných kontrolou podľa článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a 3 nezrovnalosti boli identifikované podľa čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

1. **Nezrovnalosti k programovej štruktúre/systémové nezrovnalosti:**

V roku 2012 boli CO predložené 3 systémové nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ v celkovej výške 422 657,07 Eur. Systémové nezrovnalosti sa týkali diskriminačných podmienok účasti na verejnom obstarávaní a porušení pravidiel pri výbere projektov.

Tabuľka č. 7: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovni opatrenia v roku 2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Nezrovnalosti s finančným dopadom**  **počet** | **Nezrovnalosti s finančným dopadom v Eur** | |
| **Celková suma** | **Suma za zdroj EÚ** |
| 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov | 3 | 2 915 491,91 | 2 484 510,20 |
| 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike | 3 | 841 127,09 | 357 478,70 |
| 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | 4 | 76 794,62 | 26 524,18 |
| 4.1 – Technická pomoc | 1 | 393,56 | 334,53 |
| **Spolu individuálne nezrovnalosti:** | **11** | **3 833 807,18** | **2 868 847,61** |
| 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov | 2 | 67 124,25 | 57 055,62 |
| 4.1 – Technická pomoc | 1 | 355 532,82 | 302 202,88 |
| **Spolu systémové nezrovnalosti:** | **3** | **422 657,07** | **359 258,50** |

Zdroj: CO

#### Finančné opravy

V období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 boli za OP KaHR stiahnuté sumy vo výkaze výdavkov v celkovej výške 355 532,82 Eur (z toho za zdroj EÚ vo výške 302 202,88 Eur). V sledovanom období boli tiež realizované odpočítania súm z výkazu výdavkov v celkovej výške 426 301,12 Eur (z toho za zdroj EÚ vo výške 362 355,86 Eur), ktoré sa realizovali až následne po ich vrátení (t. j. pripísaní na príslušný účet CO). Podrobný prehľad finančných opráv za rok 2012 v členení podľa prioritných osí je uvedený v tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8: Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov roku 2012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo výkaze výdavkov v roku 2012**  **(v Eur)** | | **Odpočítané vrátené sumy (Recoveries) vo výkaze výdavkov v roku 2012**  **(v Eur)** | | **Nevymožiteľné sumy**  **(v Eur)** | |
| **EÚ zdroj** | **Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)** | **EÚ zdroj** | **Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)** | **EÚ zdroj** | **Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)** |
| Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prioritná os 2 *–*Energetika | 0,00 | 0,00 | 357 478,70 | 420 563,28 | 0,00 | 0,00 |
| Prioritná os 3 – Cestovný ruch | 0,00 | 0,00 | 4 542,63 | 5 344,28 | 0,00 | 0,00 |
| Prioritná os 4 - TP | 302 202,88 | 355 532,82 | 334,53 | 393,56 | 0,00 | 0,00 |
| **Spolu** | **302 202,88** | **355 532,82** | **362 355,86** | **426 301,12** | **0,00** | **0,00** |

Zdroj: CO

#### Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení podľa článku 98 ods. 2, nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Predmetný článok vo vzťahu k OP KaHR nie je k 31. 12. 2012 relevantný.

#### Kontroly na mieste vykonané v roku 2012

[Príloha č. 5](#_Príloha_č._6) obsahuje zoznam kontrol na mieste vykonaných RO a SORO v roku 2012 na projektovej úrovni.

#### Informácie o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovávania žiadostí o platbu

V rámci tejto kapitoly sú uvedené tie zistenia, ktoré identifikoval CO a audítori, a ktoré smerovali k nedodržaniu lehoty spracovania žiadostí o platbu. Nedostatky identifikované audítormi týkajúce sa nedodržania lehôt spracovania žiadostí o platbu boli označené ako nedostatky nesystémového, nefinančného charakteru.

Tabuľka č. 9a – Zistenia týkajúce sa nedodržania lehôt spracovania žiadostí o platbu identifikované vládnym auditom č. A465 v roku 2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Auditovaný subjekt** | **Žiadosti o platbu** | **Zistenie** | **Prijaté opatrenie/ plnenie opatrenia** |
| **Zistenia identifikované auditom č. A465** | | | |
| RO | 25110320024501  25110120051602  25110220004531  25110120275507  25130120066503  25130120087503 | **Nedodržanie lehoty 2 dní na kontrolu oprávnenosti výdavku po formálnej stránke a postúpenie žiadosti o platbu na vecne príslušný útvar RO.**  V zmysle audit trailu je RO povinný vykonať kontrolu oprávnenosti výdavku v žiadosti o platbu po formálnej stránke a postúpiť žiadosť o platbu na vecne príslušný útvar RO v lehote 2 dni od dátumu registrácie žiadosti o platbu v podateľni MH SR. Pri predmetných žiadostiach o platbu auditovaná osoba nedodržala lehotu stanovenú IMRO. | Plnenie opatrenia k 31. 12. 2012 nebolo uzavreté[[37]](#footnote-37) |
| SORO - SIEA | 25120220017301, 25120220006302, 25120220001516, 25120120030501, 25120220088402, 25120220004501, 25120220001220, 25120220035301, 25120220081603, 25110120448502, 25110120328502, 25110120150602 | **Nedodržanie lehôt predloženia žiadostí o platbu na RO.**  V zmysle v Interného manuálu SIEA verzia 8.0, má SORO povinnosť zaslať overenú kópiu žiadosti o platbu a Záznam z administratívnej kontroly, vrátane kópií zúčtovacích dokladov na RO do 28 dní od registrácie predmetnej žiadosti o platbu. Podľa časti 4.3.3 Interného manuálu SIEA verzia 8.0 v znení zmenového listu č. 4 platnej pre Sekciu štrukturálnych fondov malého a stredného podnikania SIEA predloží žiadosť o platbu spolu so Záznamom z administratívnej kontroly na RO do 32 kalendárnych dní. Pri testovaní dodržiavania týchto lehôt bolo zistené, že SORO tieto lehoty pri predmetných žiadostiach o platbu neboli dodržané. | Plnenie opatrenia k 31. 12. 2012 nebolo uzavreté[[38]](#footnote-38) |

Zdroj: správa z vládneho auditu A465

Tabuľka č. 9b – Zistenia týkajúce sa nedodržania lehôt spracovania žiadostí o platbu identifikované vládnym auditom č. A465 v roku 2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Auditovaný subjekt** | **Žiadosti o platbu** | **Zistenie** | **Prijaté opatrenie/ plnenie opatrenia** |
| **Zistenia identifikované auditom č. A446** | | | |
| RO | 25110220003303  25140120009215 | **Nedodržanie lehoty na registráciu žiadosti o platbu, jej schválenie a postúpenie PJ podľa Systému finančného riadenia ŠF a KF**  Pri predmetných žiadostiach o platbu nebol dodržaný termín na registráciu, resp. schválenie žiadosti o platbu, ktorý na tieto procesy stanovuje Systém finančného riadenia ŠF a KF. | Nedostatok vznikol v dôsledku nenaplnenia administratívnych kapacít v rámci opatrenia TP. Zodpovední manažéri TP boli upozornení riaditeľom odboru dňa 23. 11. 2012 na striktné dodržiavanie všetkých termínov stanovených Systémom finančného riadenia ŠF a KF. [[39]](#footnote-39) |

Zdroj: správa z vládneho auditu A446

### Implementácia OP KaHR z regionálneho aspektu

V rámci tejto kapitoly sa pravidelne kumulatívne zhodnocuje implementácia OP z regionálneho hľadiska, t. j. vyhodnocuje sa okamžitý prínos OP KaHR v rámci jednotlivých regiónov SR, s výnimkou Bratislavského, ktorý sa v rámci OP KaHR nepodporuje. Do vyhodnocovania stavu na úrovni regiónov nie je možné z hľadiska ich charakteru zahrnúť národné projekty, projekty TP a dočasne ani projekty iniciatívy JEREMIE, kde k 31. 12. 2012 zatiaľ neboli podporené konkrétne MSP projekty. Aj po dodatočnej realokácii do OP KaHR bola regionálna alokácia v Programovom manuáli stanovená proporcionálne a orientačne z dôvodu, že RO nechce uprednostniť menej kvalitné projekty len na základe vyrovnania regionálnych alokácií. V rámci výberových kritérií sú však zohľadnené aj regionálne disparity, a tak je bodovo vyššie hodnotený projekt zo zaostalejšieho regiónu. Výnimkou je opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch, kde sa schéma štátnej pomoci upravila v súlade s limitmi nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, aby sa stimulovali projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

V rámci OP KaHR bolo k 31. 12. 2012 súhrnne vyhlásených 30 dopytovo orientovaných výziev, z ktorých 3 boli ku koncu roka otvorené. V rámci uzavretých výziev bolo predložených 4 145 žiadostí o NFP, na základe úspešnosti hodnotenia bolo zmluvne viazaných 756 projektov[[40]](#footnote-40), pričom:

* najvyšší **počet predložených žiadostí o NFP**[[41]](#footnote-41) (815) bol z Prešovského regiónu, za ním nasleduje Žilinský (744), Banskobystrický (693) a Košický región (517) – v porovnaní s údajmi platnými k 31. 12. 2011 zostáva rovnaké poradie regiónov;
* najvyšší **počet zmluvne viazaných projektov** (156) bol taktiež z Prešovského regiónu, za ním nasleduje Banskobystrický (144), Žilinský (104) a Košický región (103) – rovnako ako pri predložených žiadostiach o NFP - v porovnaní s údajmi platnými k 31. 12. 2011 zostáva rovnaké poradie regiónov;
* najvyšší počet projektov v realizácii bol k 31. 12. 2012 v Prešovskom regióne (46) a najviac ukončených projektov bolo v Banskobystrickom regióne (108).

Čo sa týka finančnej implementácie podľa NUTS III, je možné zhodnotiť, že k 31. 12. 2012:

* najvyšší **objem zmluvne viazaných finančných prostriedkov**[[42]](#footnote-42) bol v rámci Banskobystrického regiónu (109,38 mil. Eur), za ním nasleduje Prešovský (98,55 mil. Eur), Nitriansky (85,69 mil. Eur) a Košický región (69,62 mil. Eur) - v porovnaní s údajmi platnými k 31. 12. 2011 zostáva rovnaké poradie regiónov;
* z hľadiska čerpania je na prvom mieste Banskobystrický región, kde bolo dosiaľ na základe zmluvne viazaných finančných prostriedkov vyčerpaných 82,77 mil. Eur[[43]](#footnote-43).

Na základe porovnania fyzických a finančných údajov je evidentné, že aj napriek vyššiemu počtu podporených projektov v konkrétnom kraji nemusí byť najvyšší aj objem pomoci pre tento kraj.

V tabuľkách č. 10 a 11 sú uvedené súhrnné fyzické a finančné údaje týkajúce sa prijatých žiadostí o NFP a zmluvne viazaných projektov realizovaných v rámci dopytovo orientovaných výziev v regionálnom rozdelení.

Tabuľka č. 10: Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2012[[44]](#footnote-44)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Región NUTS III** | **Počet prijatých žiadostí o NFP** | **Počet zmluvne viazaných projektov** | **Počet ukončených projektov** |
| Prioritná os 1 *- Inovácie a rast konkurencieschopnosti* | Bratislavský | 2 | **-** | **-** |
| Trnavský | 204 | 42 | 32 |
| Trenčiansky | 250 | 52 | 36 |
| Nitriansky | 242 | 53 | 43 |
| Žilinský | 355 | 64 | 49 |
| Banskobystrický | 380 | 86 | 69 |
| Prešovský | 381 | 91 | 71 |
| Košický | 252 | 66 | 45 |
| Spolu | 2 066 | 454 | 345 |
| Prioritná os 2 *-Energetika* | Bratislavský | **-** | **-** | **-** |
| Trnavský | 169 | 25 | 19 |
| Trenčiansky | 137 | 27 | 22 |
| Nitriansky | 187 | 37 | 25 |
| Žilinský | 169 | 25 | 17 |
| Banskobystrický | 144 | 31 | 17 |
| Prešovský | 250 | 48 | 22 |
| Košický | 155 | 26 | 16 |
| Spolu | 1 211 | 219 | 138 |
| Prioritná os 3 *– Cestovný ruch* | Bratislavský | **-** | **-** | **-** |
| Trnavský | 65 | 2 | 2 |
| Trenčiansky | 72 | 8 | 4 |
| Nitriansky | 48 | 3 | 3 |
| Žilinský | 220 | 15 | 11 |
| Banskobystrický | 169 | 27 | 22 |
| Prešovský | 184 | 17 | 13 |
| Košický | 110 | 11 | 9 |
| Spolu | 868 | 83 | 64 |
| **Celkom** | | **4 145** | **756** | **547** |
| Zdroj: SORO, ITMS |  |  |  |  |

Tabuľka č. 11: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Región NUTS III** | **Indikatívne alokácie zo ŠF (v Eur)** | **Výška zmluvne viazaných finančných prostriedkov zo ŠF** | | | **Výška čerpaných finančných prostriedkov zo ŠF[[45]](#footnote-45)** | | |
| **Eur** | **% zo zmluvného viazania v rámci prioritnej osi** | **% z alokácie na región** | **Eur** | **% z čerpania v rámci prioritnej osi** | **% z alokácie na región** |
| A | B | C | D | E=D/∑ prioritná os | F=D/C | G | H=G/∑ prioritná os | I=G/C |
| Prioritná os 1 - *Inovácie a rast konkurencie-schopnosti* | Bratislavský | - | - | - | - | - | - | - |
| Trnavský | 64 646 866,00 | 25 834 347,12 | 9,14% | 39,96% | 15 519 217,39 | 9,49% | 24,01% |
| Trenčiansky | 64 646 866,00 | 24 976 300,83 | 8,84% | 38,63% | 13 572 966,12 | 8,30% | 21,00% |
| Nitriansky | 64 646 867,00 | 57 519 181,44 | 20,35% | 88,97% | 30 978 213,57 | 18,95% | 47,92% |
| Žilinský | 96 496 694,00 | 26 822 201,69 | 9,49% | 27,80% | 21 447 344,09 | 13,12% | 22,23% |
| Banskobystrický | 96 496 694,00 | 43 984 236,85 | 15,56% | 45,58% | 32 859 386,07 | 20,10% | 34,05% |
| Prešovský | 96 496 694,00 | 57 846 260,29 | 20,46% | 59,95% | 33 992 744,29 | 20,79% | 35,23% |
| Košický | 96 496 694,00 | 45 693 576,37 | 16,16% | 47,35% | 15 123 825,05 | 9,25% | 15,67% |
| Spolu | 579 927 375,00 | 282 676 104,59 |  | 48,74% | 163 493 696,58 |  | 28,19% |
| Prioritná os 2 *- Energetika* | Bratislavský | - | - | - | - | - | - | - |
| Trnavský | 18 759 600,00 | 8 180 712,19 | 7,23% | 43,61% | 5 968 490,47 | 8,29% | 31,82% |
| Trenčiansky | 18 759 600,00 | 9 807 217,33 | 8,67% | 52,28% | 9 267 437,00 | 12,87% | 49,40% |
| Nitriansky | 18 759 600,00 | 22 343 810,23 | 19,74% | 119,11% | 11 999 425,95 | 16,67% | 63,96% |
| Žilinský | 28 139 400,00 | 6 227 277,80 | 5,50% | 22,13% | 4 248 637,34 | 5,90% | 15,10% |
| Banskobystrický | 28 139 400,00 | 30 787 444,10 | 27,21% | 109,41% | 17 738 955,49 | 24,64% | 63,04% |
| Prešovský | 28 139 400,00 | 17 309 201,06 | 15,30% | 61,51% | 13 563 872,73 | 18,84% | 48,20% |
| Košický | 28 139 400,00 | 18 508 623,31 | 16,36% | 65,77% | 9 194 121,24 | 12,77% | 32,67% |
| Spolu | 168 836 400,00 | 113 164 286,02 |  | 67,03% | 71 980 940,22 |  | 42,63% |
| Prioritná os 3 – *Cestovný ruch* | Bratislavský | - | - | - | - | - | - | - |
| Trnavský | 21 019 999,00 | 335 481,19 | 0,37% | 1,60% | 335 480,28 | 0,39% | 1,60% |
| Trenčiansky | 21 019 999,00 | 6 673 121,45 | 7,34% | 31,75% | 6 297 914,46 | 7,37% | 29,96% |
| Nitriansky | 21 020 002,00 | 5 823 047,94 | 6,40% | 27,70% | 5 809 247,48 | 6,80% | 27,64% |
| Žilinský | 31 530 000,00 | 14 681 849,62 | 16,15% | 46,56% | 14 185 861,70 | 16,59% | 44,99% |
| Banskobystrický | 31 530 000,00 | 34 604 404,17 | 38,06% | 109,75% | 32 170 261,61 | 37,63% | 102,03% |
| Prešovský | 31 530 000,00 | 23 390 947,81 | 25,73% | 74,19% | 21 550 808,56 | 25,21% | 68,35% |
| Košický | 31 530 000,00 | 5 413 715,65 | 5,95% | 17,17% | 5 137 874,60 | 6,01% | 16,30% |
| Spolu | 189 180 000,00 | 90 922 567,83 |  | 48,06% | 85 487 448,69 |  | 45,19% |
| **Celkom** | | **937 943 775,00** | **486 762 958,44** |  | **51,90%** | **320 962 085,49** |  | **34,22%** |
| Zdroj: SORO, ITMS | |  |  |  |  |  |  |  |

Čo sa týka **projektov nezaradených do regiónov** na úrovni NUTS III, v rámci OP KaHR bolo k 31. 12. 2012 zmluvne viazaných 70 takýchto projektov – 2 národné projekty, 2 projekty podporené prostredníctvom iniciatívy JEREMIE a 66 projektov TP.

Tabuľka č. 12: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Výška zmluvne viazaných finančných prostriedkov zo ŠF** | | **Výška čerpaných finančných prostriedkov zo ŠF** | |
| **Eur** | **% zo zmluvného viazania v rámci prioritnej osi** | **Eur** | **% z čerpania v rámci prioritnej osi** |
| A | B | C=B/∑ prioritná os | D | E=D/∑ prioritná os |
| Prioritná os 1 - *Inovácie a rast konkurencieschopnosti* | 57 000 000,10 | 9,83% | 57 000 000,10 | 9,83% |
| Prioritná os 2 *- Energetika* | 6 244 266,68 | 3,70% | 1 910 039,38 | 1,13% |
| Prioritná os 3 – *Cestovný ruch* | 23 160 016,30 | 12,24% | 13 502 668,57 | 7,14% |
| Prioritná os 4 - *TP* | 20 083 759,18 | 66,27% | 12 895 346,54 | 42,55% |
| **Celkom** | **106 488 042,26** | **11,00%** | **85 308 054,59** | **8,81%** |
| Zdroj: ITMS |  |  |  |  |

Bližšie informácie k týmto projektom sú uvedené v rámci kapitol [2.1.1.3 JEREMIE](#_JEREMIE), [2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi](#_Doplnkovosť_OP_KaHR), [3.1.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 1](#_Stav_fyzického_pokroku_1), [3.2.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 2](#_Stav_fyzického_pokroku_2), [3.3.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 3](#_Stav_fyzického_pokroku_3) a [5 Technická pomoc](#_Technická_pomoc).

### Finančná kontrola a audit

Úlohy OA zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi[[46]](#footnote-46). V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007- 2013 pre programy štrukturálnej pomoci sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

V súlade so stratégiou auditu pre rok 2012 OA zabezpečil výkon auditov operácií v 1. polroku 2012, pričom úroveň spoľahlivosti systému pre výber vzorky bola určená na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému, ktorý bol poskytnutý na základe záverov systémových auditov vykonávaných v II. polroku 2011 a korešpondujúcej úrovne spoľahlivosti systému OP (70 %).

V období od 6. 2. 2012 do 15. 10. 2012 vykonalo MF SR audity operácií **č. A445 a č. A446**, ktorých hlavným cieľom bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci OP KaHR na úrovni RO, SORO,  PJ a vybraných prijímateľov podľa čl. 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Auditom bolo overených 124 244 809,23 Eur v rozsahu vybranej vzorky (40 žiadostí o platbu), pričom boli identifikované neoprávnené výdavky vo výške 23 758,07 Eur. Okrem týchto neoprávnených výdavkov zahrnul OA v súlade s metodickým usmernením EK „Usmernenie k spracovaniu chýb zverejnených vo výročných kontrolných správach“ EK COCOF 11-0041-00-EN do výročných kontrolných správ do celkových neoprávnených výdavkov aj neoprávnené výdavky identifikované inými národnými autoritami (SORO) v roku 2011, ktoré neboli v rámci referenčného obdobia roka 2011 (obdobie, z ktorého bola vybraná vzorka pre audit operácií) zaúčtované alebo odčítané z výkazu výdavkov na EK. Celková výška vykázaných neoprávnených výdavkov vo výročnej kontrolnej správe za OP KaHR tak predstavovala sumu 568 126,48 Eur.

V rámci uvedených vládnych auditov audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

**Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) v celkovej výške 23 758,07 Eur:**

1. Žiadosť o NFP č. NFP25110220006 nebola v rámci odborného hodnotenia odporučená na schválenie z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu bodov potrebných na schválenie (70 bodov). Výberová komisia nesúhlasila so Spoločným odborným hodnotiacim posudkom a členovia výberovej komisie odsúhlasili prehodnotenie projektu. Opätovné prehodnotenie žiadosti o NFP vykonali členovia výberovej komisie. V novom Spoločnom odbornom hodnotiacom posudku bolo žiadosti o NFP udelených 71,95 bodov a následne bola schválená členmi výberovej komisie. Uvedeným konaním auditovaná osoba (SIEA) aplikovala postup, ktorý nebol v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF. Vzhľadom k tomu, že nová verzia Systému riadenia ŠF a KF odstránila vyššie uvedený nesúlad v národných pravidlách, je riziko nesprávneho postupu v budúcnosti eliminované. OA na základe zistených nedostatkov navrhol uplatniť pre RO finančnú opravu v zmysle Rozhodnutia EK o schválení usmernení týkajúcich sa zásad, kritérií a smerných taríf, ktoré sa majú uplatňovať v súvislosti s finančnými opravami uskutočnenými EK v zmysle článkov 99 a 100 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. 7. 2006, podľa bodu 2.3 vo výške 2 % z výšky schváleného zmluvne viazaného NFP.
2. Pri overovaní Súhrnného pracovného listu zamestnanca MH SR za december 2010 audítorská skupina zistila, že za zamestnanca bol uplatnený podiel 33 % z oprávnených činností z aktivít v danom mesiaci, pričom minimálna požiadavka na refundáciu podielu mzdy z prostriedkov TP OP KaHR predstavovala 30-percentný podiel oprávnených činností. Podľa evidencie dochádzky za odbory odpracoval zamestnanec v mesiaci 12/2010 spolu 21 dní, pričom skutočný podiel oprávnených činnosti bol len 14 %. Nesprávnym výpočtom podielu činnosti, oprávnených na refundáciu z OP KaHR došlo k porušeniu § 31 odsek 1 písm. b) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
3. Audítori pri fyzickej obhliadke na mieste realizácie projektu č. 25120120037, č. 25110220001 a projektu č. 25120120036 u prijímateľa zistili, že položky žiadosti o platbu týkajúce sa montáže oplotenia a klampiarskych prác neboli dodané a zrealizované v rozsahu, v akom boli fakturované zhotoviteľom diela.

**Nesystémové nedostatky:**

1. Nedostatočný výkon kontroly na mieste zo strany SORO (SIEA). Auditom operácií bolo pri kontrole skutočného stavu realizácie projektu u prijímateľov zistené nedodanie tovarov a služieb dodávateľmi v deklarovanom rozsahu a množstve.
2. Nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov z dôvodu určenia nereálnej ceny. Audítorská skupina v rámci overovania cien u jednotlivých položiek uvedených v zozname zistila, že jednotková cena za montáž doplnkovej konštrukcie bavolet neodzrkadľuje reálne náklady vynaložené na montáž bavoletov.
3. Nezrealizovanie prác na projekte riadne a včas v zmysle podmienok zmluvy o NFP. Pri fyzickej obhliadke na mieste realizácie projektu bolo zistené, že položky žiadosti o platbu, týkajúce sa oplotenia ostnatým drôtom, neboli zrealizované v rozsahu fakturovanom zhotoviteľom diela a v čase realizácie aktivít projektu. Vzhľadom na vyjadrenie auditovanej osoby, že chýbajúce oplotenie bolo doplnené, vykonala auditorská skupina opätovnú fyzickú obhliadku, pri ktorej bolo zistené, že auditovaná osoba chýbajúce montáže zrealizovala.
4. Nesprávne pridelenie bodov hodnotiacemu kritériu „HP IS“ pri odbornom hodnotení  žiadosti o NFP.

RO / SORO **prijali** k predmetným zisteniam **opatrenia[[47]](#footnote-47)**, ktoré sú detailne uvedené v rámci kapitoly [2.3 Závažné problémy spojené s realizáciou OP KaHR a opatrenia prijaté na ich odstránenie.](#_Závažné_problémy_spojené)

V rámci vládneho auditu **č. A445 a č. A446** neboli identifikované systémové nedostatky. Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní k uvedeným nedostatkom bude vykonané v 1. polroku 2013.

Na základe vykonanej práce audítori konštatovali, že vládnymi auditmi získali primerané uistenie o oprávnenosti výdavkov v súlade s čl. 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 na vybranej vzorke operácií v rámci OP s výnimkou identifikovaných neoprávnených výdavkov a obmedzenia na poskytnutie výroku o oprávnenosti overených výdavkov za projekty, pri ktorých boli identifikované nezrovnalosti iným národným orgánom za oblasť verejného obstarávania.

Na základe výsledkov systémového auditu a auditov operácií, ktoré boli vykonávané v období 1. 7. 2011 - 30. 6. 2012, bolo OA vydané **stanovisko s výhradami** t. j. riadiace a kontrolné systémy, zavedené pre OP KaHR, boli v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES)  č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a fungovali efektívne, pokiaľ ide o poskytovanie primeranej istoty o tom, že výkazy výdavkov predložené EK sú správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie sú zákonné a regulérne **s výnimkou** kľúčového prvku č. 2 (Dostatočné postupy pre výber projektov a stanovenie pravidiel oprávnenosti na vnútroštátnej úrovni). Toto stanovisko OA bolo ako súčasť výročnej kontrolnej správy zaslané EK dňa 21. 12. 2012.

#### Audit doplnkovej vzorky podľa článku 17 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006

OA zaradil do doplnkovej vzorky audit operácií **č.** **A402 a č. A431**. Audit operácií A402 bol vykonaný v čase od 2. 11. 2011 do 20. 1. 2012 a audit operácií A431 bol vykonaný v čase od 30. 11. 2011 do 16. 2. 2012 MH SR a Správou finančnej kontroly Košice. Hlavným účelom a cieľom auditu A402 bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov projektu 25110120005 – Prvá účasť na výstave SWIATLO 2009, nový katalóg výrobkov a projektu 25110120053 - Prezentácia originálnej chuti a tradičnej receptúry slovenského piva ,,URPINER“, v rámci OP KaHR. Hlavným účelom a cieľom auditu A431 bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov projektu kód ITMS 25120220059. Auditmi neboli zistené neoprávnené výdavky ani nedostatky s vysokou závažnosťou.

#### Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

V období od 11. 7. 2012 do 13. 12. 2012 vykonal OA (MF SR) v spolupráci so Správami finančnej kontroly Bratislava, Zvolen, Košice a MH SR systémový audit **č. A465**, ktorého hlavným cieľom bolo získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia OP KaHR na úrovni RO a SORO (SIEA, SACR) podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

V rámci tohto vládneho auditu audítorská skupina neidentifikovala systémové nedostatky.

**Najzávažnejšie nedostatky bez dopadu na riadiaci a kontrolný systém:**[[48]](#footnote-48)

* Na úrovni RO:

1. Nedodržanie lehoty dvoch dní na kontrolu oprávnenosti výdavku po formálnej stránke a postúpenie žiadosti o platbu na vecne príslušný útvar RO.
2. Neaktualizovanie Opisu riadiacich a kontrolných systémov v súlade s bodom 13 kap. 4.7 Systému riadenia ŠF a KF verzia 4.5.

* Na úrovni SORO:

1. Nesúlad medzi údajmi z vykonanej administratívnej kontroly žiadosti o platbu zaevidovanými v ITMS s údajmi zaznamenanými v kontrolnom zozname, ktoré sú súčasťou spisu projektu v papierovej podobe.
2. Nedodržanie lehôt predloženia žiadosti o platbu na RO v zmysle nastaveného audit trailu v internom manuáli.

Na základe výsledkov vykonaného vládneho auditu audítori konštatovali, že riadiaci a kontrolný systém zavedený v rámci overovaných orgánov funguje správne, ale sú potrebné niektoré zlepšenia (2. stupeň uistenia), čo znamená, že nedostatky, ktoré boli zistené, majú mierny vplyv na efektívne fungovanie kľúčových prvkov systému, resp. orgánov.

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní k uvedeným nedostatkom vládneho auditu č. A465 bude vykonané v druhom polroku 2013.

Na základe výsledkov systémových auditov vykonaných v druhom polroku 2012 a po ukončení auditov operácií v prvom polroku 2013 bude zo strany OA vydané stanovisko o efektívnosti fungovania riadiaceho a kontrolného systému operačných programov NSRR SR za referenčné obdobie 1. 7. 2012 – 30. 6. 2013 v zmysle článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktoré bude EK zaslané do 31. 12. 2013.

#### Audit Európskej komisie

V roku 2012 nebol EK vykonaný audit OP KaHR.

### Využívanie fondov podľa kategórií

V nadväznosti na potrebu vyčíslenia ERDF príspevku zo schválených žiadostí o NFP, RO v tabuľke, ktorá je [prílohou č. 3](#_Príloha_č._3), uvádza členenie schváleného a prideleného príspevku Spoločenstva podľa požadovaných klasifikácií.

### Príspevok k Lisabonskému procesu a stratégii Európa 2020

#### Implementácia Lisabonskej stratégie v podmienkach OP KaHR

Stratégia OP KaHR je v súlade s prioritami obnovenej **Lisabonskej stratégie** pre rast a zamestnanosť, vrátane jej príspevku k dosiahnutiu cieľov článku 9 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, zameraných na podporu konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest a to predovšetkým prostredníctvom podpory transferu nových výrobných technológií, inovácií, zvyšovania energetickej efektívnosti a vyššieho využívania OZE. V rámci OP KaHR je na Lisabonské aktivity vyčlenených 774 750 006 Eur, čo predstavuje 68,48 % z celkovej alokácie pre OP KaHR zo zdrojov ERDF.

V rámci vyhlasovaných výziev pre opatrenia OP KaHR bola prevažná časť finančných prostriedkov z fondov EÚ smerovaná na projekty, ktoré podporujú plnenie lisabonských cieľov. K 31. 12. 2012 dosiahol celkový zmluvne viazaný NFP pre projekty OP KaHR v rámci prioritných tém prispievajúcich k plneniu cieľov Lisabonskej stratégie objem 459 227 735,76 Eur, čo predstavuje 59,27 %[[49]](#footnote-49) z celkových finančných prostriedkov vyčlenených v OP KaHR na Lisabonské aktivity.

Takmer štvrtinový podiel finančných prostriedkov na zmluvne viazané projekty OP KaHR sú smerované do prioritnej témy vedecko-technický rozvoj, inovácie a podnikanie s inými investíciami do firiem, opatreniami na podporu výskumu, vývoja a inovácií v MSP a súhrnne do oblasti energetiky.

Tabuľka č. 13: Zmluvné viazanie finančných prostriedkov na prioritné témy (v Eur)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Prioritné témy (príloha IV Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006) | Zmluvne viazané finančné prostriedky (EÚ zdroje) | % z alokácie  na Lisabonské aktivity |
| VTR, inovácie a podnikanie | | | |
| 1 | Činnosti v oblasti VTR vo výskumných strediskách | 3 354 480,17 | 0,43% |
| 3 | Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi, medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.) | 18 277 936,60 | 2,36% |
| 4 | Pomoc určená VTR, najmä v malom a strednom podnikaní (vrátane prístupu k službám R&TD vo výskumných strediskách) | 0,00 | - |
| 5 | Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem | 47 540 692,86 | 6,14% |
| 6 | Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby) | 6 260 032,03 | 0,81% |
| 7 | Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.) | 32 213 800,11 | 4,16% |
| 8 | Iné investície do firiem | 163 892 774,00 | 21,15% |
| 9 | Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP | 63 513 366,76 | 8,20% |
| Informačná spoločnosť | | | |
| 12 | Informačné a komunikačné technológie (TEN-IKT) | 98 357,80 | 0,01% |
| 14 | Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, prepájanie do sietí atď.) | 31 606,77 | 0,00% |
| Energetika | | | |
| 40 | Obnoviteľné zdroje energie: slnečná | 26 116 686,46 | 3,37% |
| 41 | Obnoviteľné zdroje energie: biomasa | 23 507 885,28 | 3,03% |
| 42 | Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné | 22 241 142,20 | 2,87% |
| 43 | Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou | 51 955 505,99 | 6,71% |
| Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám | | | |
| 54 | Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám | 146 277,21 | 0,02% |
| Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov | | | |
| 64 | Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností | 77 191,52 | 0,01% |

Zdroj: ITMS

Nerovnomernosť v plnení alokácie vyčlenenej na jednotlivé prioritné témy Lisabonskej stratégie v rámci jednotlivých tém je spôsobená hlavne tým, že v monitorovacom systéme ITMS je možné prideliť ku každému projektu iba jednu prioritnú tému, aj keď v skutočnosti môžu projekty pokrývať aj viacero prioritných tém. Zároveň je potrebné zdôrazniť cieľ ku ktorému príslušná prioritná os OP KaHR smeruje, čo má za následok tiež prioritizáciu témy v monitorovacom systéme.

#### Implementácia stratégie Európa 2020 na národnej úrovni

Stratégia Európa 2020 je pokračovaním Lisabonskej stratégie so zameraním na efektívnu koordináciu hospodárskych politík a politík zamestnanosti v EÚ s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rast vrátane prekonania krízy a tvorbu pracovných miest.

Hlavnými prioritami stratégie Európa 2020 sú inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Stratégia má päť hlavných cieľov, na ktorých dosiahnutie bolo sformulovaných sedem hlavných iniciatív. Kľúčovým nástrojom stratégie je desať integrovaných usmernení.   
Na národnej úrovni je základným dokumentom stratégie NPR, ktorý spresnil národné ciele stratégie Európa 2020, súbor ukazovateľov a vytýčil harmonogram opatrení. Dokument je úzko prepojený s Programom stability SR 2012 – 2015, ktorý vláda SR v apríli 2012 predložila EK spolu NPR.

OP KaHR vo svojej podstate prispieva ku všetkým uvádzaným hlavným prioritám stratégie Európa 2020. Implementácia OP KaHR prostredníctvom svojich prioritných osí zabezpečuje napĺňanie základných priorít a vybraných cieľov stratégie Európa 2020 v programovom období 2007 – 2013 nasledovne:

* **Inteligentný rast –** výskum, vývoj a inovácie (tvorba nových produktov a služieb, ktoré budú generovať rast a tvorbu nových pracovných miest k riešeniu sociálnych problémov a následne prispejú k územnej súdržnosti);
* **Udržateľný rast** – konkurencieschopnejšie hospodárstvo, ktoré efektívnejšie využíva zdroje a je šetrnejšie k životnému prostrediu. Udržateľný rast je uplatňovaný najmä na:
* vybudovaní konkurencieschopnejšieho nízkouhlíkového hospodárstva založeného na efektívnom a udržateľnom využívaní zdrojov;
* ochrane životného prostredia, znížení emisií a zachovaní biologickej rozmanitosti;
* zúročovaní vedúcej pozície v oblasti nových ekologických technológií a výrobných postupov;
* zlepšení podnikateľského prostredia, a to najmä pre MSP;
* dobre informovaných spotrebiteľoch.
* **Inkluzívny rast –** hospodárstvo s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré prispieva k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Inkluzívny rast je uplatňovaný najmä na:
* zvýšenie miery zamestnanosti v Európe – t. j. vytvorenie nových a kvalitnejších pracovných miest hlavne pre ženy, mladých ľudí a staršie osoby;
* prenesenie prínosov rastu na všetky regióny EÚ.

Prienik OP KaHR so základnými cieľmi stratégie Európa 2020:

Implementácia projektov OP KaHR v rámci jednotlivých prioritných osí prispieva k trom hlavným cieľom stratégie:

* **Zamestnanosť** – zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %;
* **Výskum a vývoj** – zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP**;**
* **Zmeny klímy a energetická udržateľnosť** – znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálne dohody až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990; získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov; dosiahnuť 20 %-ný nárast efektívnosti vo využívaní energie.

Vyššie uvedené ciele sa navzájom dopĺňajú, nakoľko väčší podiel výskumu a inovácií v kombinácii s efektívnejším využívaním zdrojov prispieva k väčšej konkurencieschopnosti a tvorbe pracovných miest. Investície do ekologickejších technológií napomáhajú v boji proti zmenám klímy a vytvárajú nové obchodné a pracovné príležitosti. Vytvorenie nových pracovných príležitostí napomáha rastu zamestnanosti a znižovaniu chudoby, hospodárstvo však musí pripraviť podmienky aj pre podnikové vzdelávanie alebo ďalšie vzdelávanie účastníkov na trhu práce k potrebám ponuky práce.

Z hľadiska Integrovaných usmernení pre stratégiu Európa 2020 OP KaHR prispieva k napĺňaniu usmernení:

* č. 4: Optimalizácia podpory výskumu a vývoja a inovácie, posilnenie vedomostného trojuholníka a uvoľnenie potenciálu digitálneho hospodárstva,
* č. 5: Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov,
* č. 6: Zlepšovanie podnikateľského a spotrebiteľského prostredia a modernizácia priemyselnej základne,
* č. 7: Zvyšovanie účasti na trhu práce a znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti,
* č. 10: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe.

Strategický dokument OP KaHR však vo svojej podstate nadväzuje aj na ďalšie súvisiace strategické dokumenty, tak na úrovni EÚ, ako aj národnej úrovni SR.

Tabuľka č. 14 Prínos OP KaHR k cieľom Európy 2020 (stav k 31. 12. 2012)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Európa 2020 – ciele** | **Ukazovateľ** | **Plán (rok 2015)** | **Dosiahnutý výsledok** | **Zmluvne viazané** | **Dosiahnutý výsledok /zmluvne viazané vs. plánované (%)** |
| **Energetika** | Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (MW) | 75 | 59,1 | 67,6 | 78,8/ 90,13 |
| Úspory energie získané realizáciou podporených projektov (TJ/rok) | 1 800 | 122,1 | 406,6 | 6,78/22,59 |
| Počet podporených projektov | 200 | 220 | 220 | 110/110 |
| **Výskum a vývoj** | Počet podporených projektov | 300 | 41 | 41 | 13,67/13,67 |
| **Zamestnanosť** | Počet novovytvorených pracovných miest | 14 200 | 1 984 | 3 941 | 13,97/27,75 |

Zdroj: RO

#### Národný program reforiem SR 2012

NPR je základným národným dokumentom stratégie. NPR bol schválený uznesením vlády č. 157/2012 dňa 27. 4. 2012 jeho aktualizácia bola schválená uznesením vlády SR č. 300 dňa 27. 6. 2012. V jednotlivých svojich kapitolách sa venuje prioritám programu, inštitucionálnemu zabezpečeniu stratégie Európa 2020 v SR, makroekonomickej a fiškálnej politike, environmentálnej udržateľnosti a energetike a štrukturálnym prioritám NPR, ktorými sú:

* pokračovanie vo fiškálnej konsolidácii orientovanej na ekonomický rast,
* podpora zamestnanosti a konkurencieschopnosti,
* riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy,
* modernizácia verejnej správy,
* obnovenie normálneho úverovania ekonomiky.

NPR tiež určil národné ciele stratégie Európa pre Slovensko do roku 2020. Päť okruhov cieľov spoločných pre celú EÚ schválila vláda SR oproti cieľom stratégie Európa 2020 nasledovne:

1. zamestnanosť – 72 %,
2. výskum a vývoj – výdavky na úrovni 1 % HDP,
3. klimatické zmeny a energetika – zvýšenie emisie skleníkových plynov maximálne o 13 % oproti stavu z roku 2005; zvýšenie podielu energie vytvorenej z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe na 14 %; zvýšenie energetickej efektívnosti meranej na konečnej spotrebe energie o 11% oproti priemeru rokov 2001 – 2005,
4. vzdelávanie – zníženie miery predčasne ukončenej školskej dochádzky pod 6 % a zvýšenie počtu obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním   
   na minimálne 40 %,
5. chudoba a sociálna exklúzia – zníženie počtu ľudí nachádzajúcich sa v chudobe alebo na hranici chudoby o 170 000.

Časť NPR týkajúca sa environmentálnej udržateľnosti a energetiky stanovuje národný cieľ SR tak, ako je uvedené vyššie v texte. OP KaHR prispieva k napĺňaniu cieľa svojou prioritnou osou 2 Energetika.

V časti NPR týkajúcej podpory rastu a konkurencieschopnosti zameranej na a inovácie je o. i. vytýčený aj ďalší národný cieľ, ktorým je zvýšenie inovačného potenciálu hospodárstva tak, aby sa  zvýšil podiel high-tech exportu na 14 % do roku 2020. OP KaHR prispieva k postupnému napĺňaniu prostredníctvom spolupráce súkromného a verejného sektora, podpory inovatívneho podnikania hlavne svojou prioritnou osou 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti.

Časť NPR Podnikateľské prostredie popisuje zámery v oblastiach administratívneho zaťaženia a regulácie, posilnenia konkurenčného prostredia, transparentnosti podnikateľského prostredia, dopravnej infraštruktúry. Jedným z ďalších národných cieľov stratégie špecifikovaných v tejto časti je zlepšenie podnikateľského prostredia tak, aby sa Slovensko do roku 2020 umiestnilo v prvej pätnástke rebríčka Svetovej banky Doing Business a zlepšilo v Indexe regulácie trhu produktov OECD na 1,20 bodu.

OP KaHR prispieva aj k cieľu týkajúcemu sa zvyšovania zamestnanosti, aj keď zamestnanosť nie je primárnym cieľom OP. K zvýšeniu zamestnanosti prispievajú všetky prioritné osi a k sociálnemu začleňovaniu a boja proti chudobe, so zreteľom   
na MRK, prispieva najmä prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti.

Odporúčania Rady zo 6. 7. 2012, týkajúce sa NPR, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na roky 2012 – 2015, neobsahujú témy priamo súvisiace s OP KaHR.

Z hľadiska priorít Ročného prieskumu rastu na rok 2013, zverejneného  Oznámením Komisie COM(2012) 750 v konečnom znení, je potrebné pokračovať v reformách v záujme vytvorenia udržateľného rastu a pracovných miest. Päť priorít načrtnutých v Ročnom prieskume rastu na rok 2012 zostáva v platnosti. OP KaHR tak prispieva k trom prioritám:

* obnovenie bežnej úrovne pôžičiek pre hospodárstvo,
* podpora rastu a konkurencieschopnosti v súčasnosti a budúcnosti,
* riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy,

a to všetkými svojimi prioritnými osami.

### Opis partnerských dohôd

RO spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi formou spoločného rozhodovania, resp. schvaľovania programovej a implementačnej dokumentácie v **MVVE**, ktorý je spoločným monitorovacím výborom pre OP IS, OP VaV a OP KaHR. Jeho členskú základňu predstavujú zástupcovia ÚV SR, jednotlivých ministerstiev (najmä riadiacich orgánov OP NSRR), CO (MF SR), CKO (MDVaRR SR), VÚC, Slovenskej akadémie vied, IT Asociácie Slovenska, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových odvetví, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Konfederácie odborových zväzov, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR atď.. Pozorovateľmi a prizývanými expertmi v MVVE sú zástupcovia EK a OA.

Jednotliví zamestnanci MH SR sú členmi, resp. pozorovateľmi **monitorovacích výborov** zriadených na monitorovanie realizácie konkrétnych OP programového obdobia 2007 - 2013. Zamestnanci MH SR boli nominovaní podľa vecného zaradenia aj do **pracovných skupín** zriadených CKO a ÚV SR, ktoré riešia problematiku ochrany finančných záujmov, nezrovnalostí, legislatívy, publicity, koordinácie kontrolnej činnosti, ITMS, verejného obstarávania, hodnotenia, HP, čl. 280 Zmluvy o ES, atď..

V oblasti publicity RO naďalej úzko spolupracuje najmä s VÚC (resp. ich **ICPK**[[50]](#footnote-50)), ktoré zabezpečujú publicitu na regionálnej úrovni v zmysle **Rámcových dohôd**.[[51]](#footnote-51) Oblasť publicity je zabezpečovaná aj zo strany **SORO**, na základe uzavretých **Splnomocnení***.[[52]](#footnote-52)*

MH SR ako RO naďalej spolupracuje s MPSVaR SR ako RO pre OP ZaSI pri riadení implementácie príslušných OP na základe **Zmluvy o vzájomnej spolupráci v rámci OP KaHR a OP ZaSI pre programové obdobie 2007 – 2013**. Cieľom tejto spolupráce je dosahovanie synergie pri napĺňaní cieľov oboch OP v prienikových oblastiach (podpora tvorby pracovných miest, rast konkurencieschopnosti a adaptability zamestnancov), a to najmä pri implementácii podopatrenia 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania.

MH SR a jeho SORO postupuje aj podľa platnej **Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku na nové obdobie 2007-2013**, predmetom ktorej je určenie spoločného postupu zmluvných strán pri zriadení záložného práva k majetku prijímateľa za účelom zabezpečenia svojich pohľadávok a určenie spoločného postupu pri výkone záložného práva vrátane dohody o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na uspokojenie banky a štátu pri rozdelení výťažku zo speňaženia zálohu.

Pre zabezpečenie implementácie HP MRK v OP KaHR uzatvorili MH SR a ÚV SR / ÚSVRK v novembri 2008 **Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity**. Detailnejšie náležitosti tejto zmluvy sú uvedené v [kapitole 4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity](#_Horizontálna_priorita_Marginalizova).

V súvislosti so zmenou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, v tomto prípade s prechodom kompetencií v oblasti cestovného ruchu z MH SR na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR a následne na MDVaRR SR, bola medzi MH SR a MDVaRR SR uzavretá **Dohoda o spolupráci v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období rokov 2007 – 2013**. Predmetom tejto dohody je efektívna koordinácia činností MH SR a MDVaRR SR, úprava záväzkov pri realizácii aktivít prioritnej osi 3 OP KaHR Cestovný ruch v oblasti podpory podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a rozvoja informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska, tak aby nebolo v dôsledku prechodu kompetencií podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov potrebné meniť programový dokument OP KaHR vo vzťahu k EK a nedošlo k narušeniu, resp. pozastaveniu realizácie OP KaHR.

MH SR ako RO je podľa príslušných právnych predpisov SR a EÚ zodpovedný aj za kontrolu súladu realizácie verejného obstarávania s národnými pravidlami SR a politikami EÚ v oblasti verejného obstarávania, a preto s cieľom naplniť ustanovenie o spolupráci podľa § 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a splniť povinnosť RO vyplývajúcu z časti 4.2.3 ods. 53 Systému riadenia ŠF a KF aj naďalej **spolupracuje s ÚVO** formou uzatvorenia **Dohody o spolupráci**. ÚVO je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie, ktorý vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním a je, uzneseniami vlády SR aktívne zapájaný aj do procesov implementácie fondov EÚ.

**Dohoda o spolupráci pri poskytovaní informácií** bola uzavretá medzi **Sociálnou poisťovňou** a MH SR koncom roka 2012. Sociálna poisťovňa na základe tejto dohody poskytuje MH SR, SIEA a SACR údaje zo svojej databázy za účelom vykonania kontroly a zefektívnenia procesov konania o žiadosti a monitorovania v rozsahu svojej pôsobnosti určenej zákonom NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

## Informácie o súlade s právnymi predpismi Európskej únie

RO týmto vyhlasuje, že v sledovanom období bolo vykonávanie OP KaHR v súlade s legislatívou EÚ a SR, činnosťami, politikami a prioritami EÚ a SR a taktiež bola zabezpečená komplementarita s inými finančnými nástrojmi EÚ.

V roku 2012 RO neevidoval žiadne závažné problémy, ktoré by súviseli s právnymi predpismi EÚ.

## Závažné problémy spojené s realizáciou OP KaHR a opatrenia prijaté na ich odstránenie

RO v roku 2012 riešil viacero problémov, ktoré súviseli s realizáciou OP KaHR, väčšinu v spolupráci s CO, CKO a EK a štátnymi inštitúciami SR. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené problémy, ktoré RO identifikoval z hľadiska potreby zabezpečenia plynulosti implementácie OP KaHR.

Tabuľka č. 15a: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikované problémy** | **Prijaté opatrenia** | **Odpočet prijatých opatrení** |
| Zefektívnenie kontroly vynakladania prostriedkov z verejných zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. | RO sa dohodol s vedením Sociálnej poisťovne na vzájomnej spolupráci. | Dohoda o spolupráci pri poskytovaní informácií medzi Sociálnou poisťovňou a MH SR z informačného systému Sociálnej poisťovne bola podpísaná 31. 12. 2012. |
| Neplnenie si zmluvných povinností zo strany prijímateľov - nenahlasovanie informácií o začatých konkurzných konaniach, likvidácii, úpadku a pod.. | Pokračovanie v spolupráci so spoločnosťou SIMS pri identifikácii a včasnom odhaľovaní prijímateľov ktorí sa dostávajú do "problémov" využívaním databázy Global Slovakia. | RO a SIEA majú zabezpečené prístupy do databázy Global Slovakia; prostredníctvom týchto prístupov sa preverujú aj majetkové a právne pomery prijímateľov. |
| Zistenie porušenia pravidiel verejného obstarávania v rôznych etapách realizácie (finančnej) projektu (pred vyplatením NFP, po vyplatení NFP (čiastkovom)), resp. ešte pred schválením žiadosti o NFP = možná diskriminácia. | List ohľadom problematiky zaslal RO na EK, ktorá sa k predmetnej veci vyjadrila. Problematiku následne rieši CKO. | V riešení CKO. |
| Zjednodušenie podmienok pre prijímateľa v súvislosti so žiadaním o NFP z OP KaHR = zníženie administratívneho zaťaženia. | Žiadosť RO na CKO na udelenie výnimky zo Systému riadenia ŠF a KF v zmysle, že vybrané potvrdenia preukazujúce overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci nemusí predložiť žiadateľ, ale RO je oprávnený overiť splnenie podmienok poskytnutia pomoci u kompetentných inštitúcií. | RO aplikuje predmetnú výnimku na pripravované výzvy. |

Zdroj: RO

V roku 2012 boli identifikované, resp. sa riešili tieto najzávažnejšie problémové oblasti v rámci certifikačných overovaní za OP KaHR, ku ktorým RO prijal príslušné opatrenia:

Tabuľka č. 15b: Problémové oblasti identifikované na základe certifikačných overovaní

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikované problémové oblasti** | **Prijaté opatrenia** |
| Opakujúce sa zistenia týkajúce sa absencie metodiky RO na overovanie dodržiavania pravidiel hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri schvaľovaní jednotlivých položiek rozpočtu. | RO vypracoval metodický pokyn č. 13 k posudzovaniu hospodárnosti a efektívnosti výdavkov, ktorý nadobudol účinnosť 10. 12. 2012. Do termínu nadobudnutia účinnosti predmetného metodického pokynu postupoval RO, pri overovaní podmienok hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti jednotlivých položiek rozpočtu projektu vo fáze odborného hodnotenia pre výzvy vyhlásené od roku 2011, na základe princípov popísaných v príslušných príručkách pre odborného hodnotiteľa. Princípy overovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti príslušných položiek rozpočtu projektu vo fáze odborného hodnotenia tvoria základnú kostru metodického pokynu a principiálne sa nelíšia.  Overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti v ďalších procesoch bolo a je overované pri administratívnej kontrole:   * verejného obstarávania (podmienky upravuje metodických pokyn RO č. 4), * správnosti uskutočnenia obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác prostredníctvom OVS (podmienky upravuje Metodický pokyn RO č. 5), * realizácie projektov a výdavkov pri schvaľovaní žiadosti o platbu (podmienky upravuje Metodický pokyn RO č. 2). |
| Opakujúce sa zistenia v súvislosti s výberovým a hodnotiacim procesom žiadostí o NFP, predovšetkým nedostatočné, resp. chýbajúce zdôvodnenie prideleného počtu bodov a nepreverovanie primeranosti cien položiek v rozpočte zo strany SORO pri schvaľovaní projektu. | RO vypracoval podrobnú inštrukciu pre odborných hodnotiteľov, ktorej súčasťou je tiež povinnosť odborného hodnotiteľa adekvátne odôvodniť pridelenie príslušného počtu bodov. Inštrukcia sa nachádza v príslušných príručkách pre odborného hodnotiteľa (v závislosti od opatrenia a zamerania výzvy). Povinnosť odborného hodnotiteľa adekvátne odôvodniť pridelený počet bodov je zdôrazňovaná tiež na školení odborných hodnotiteľov, ktoré organizuje RO v spolupráci so SORO pred začatím procesu odborného hodnotiteľa. Hodnotenie odborného hodnotiteľa v rozpore s príručkou pre odborného hodnotiteľa je tiež dôvodom na sankcionovanie príslušného hodnotiteľa (možnosť udelenia sankcií za hodnotenie v rozpore s príručkou pre odborného hodnotiteľa je zakotvená  priamo v Dohode o vykonaní práce s externým hodnotiteľom). RO vykonáva kontroly procesu odborného hodnotenia. Zo záverov týchto kontrol možno konštatovať zlepšenie odôvodnenia prideleného počtu bodov. |

Zdroj: CO, RO

V roku 2012 boli, na základe vykonaných auditov identifikované nasledovné zistenia, ku ktorým RO a SORO prijali nižšie uvedené opatrenia.

Tabuľka č. 15c: Nedostatky zistené na základe vykonaných auditov

|  |  |
| --- | --- |
| **Nedostatky** | **Prijaté opatrenia** |
| Žiadosť o NFP č. NFP25110220006 nebola v rámci odborného hodnotenia odporučená na schválenie z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu bodov potrebných na schválenie (70 bodov). Výberová komisia nesúhlasila so Spoločným odborným hodnotiacim posudkom a členovia výberovej komisie odsúhlasili prehodnotenie projektu. Opätovné prehodnotenie žiadosti o NFP vykonali členovia výberovej komisie. V novom Spoločnom odbornom hodnotiacom posudku bolo žiadosti o NFP udelených 71,95 bodov a následne bola schválená členmi výberovej komisie. Uvedeným konaním auditovaná osoba (SIEA) aplikovala postup, ktorý nebol v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF. Vzhľadom k tomu, že nová verzia Systému riadenia ŠF a KF odstránila vyššie uvedený nesúlad v národných pravidlách, je riziko nesprávneho postupu v budúcnosti eliminované. OA na základe zistených nedostatkov navrhol uplatniť pre RO finančnú opravu v zmysle Rozhodnutia EK o schválení usmernení týkajúcich sa zásad, kritérií a smerných taríf, ktoré sa majú uplatňovať v súvislosti s finančnými opravami uskutočnenými EK v zmysle článkov 99 a 100 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. 7. 2006, podľa bodu 2.3 vo výške 2 % z výšky schváleného zmluvne viazaného NFP. | Zo strany RO nebolo potrebné prijímať opatrenie vo vzťahu k úprave Štatútu a Rokovaciemu poriadku výberovej komisie, vzhľadom na skutočnosť, že uvedený nedostatok bol odstránený zmenou Štatútu a Rokovacieho poriadku výberovej komisie, ktorý tvorí prílohou IMRO, ktorý je platný a účinný už od novembra 2009. Zároveň v súlade s odporúčaním audítorov uplatniť finančnú opravu v zmysle Rozhodnutia EK o schválení usmernení týkajúcich sa zásad, kritérií a smerných taríf, ktoré sa majú uplatňovať v súvislosti s finančnými opravami uskutočnenými EK, RO zaevidoval v súvislosti s týmto nedostatkom v decembri 2012 podozrenie z nezrovnalosti a finančná oprava bude uhradená v roku 2013. |
| Pri overovaní Súhrnného pracovného listu zamestnanca MH SR za december 2010 audítorská skupina zistila, že za zamestnanca bol uplatnený podiel 33 % z oprávnených činností z aktivít v danom mesiaci, pričom minimálna požiadavka na refundáciu podielu mzdy z prostriedkov TP OP KaHR predstavovala 30-percentný podiel oprávnených činností. Podľa evidencie dochádzky za odbory odpracoval zamestnanec v mesiaci 12/2010 spolu 21 dní, pričom skutočný podiel oprávnených činnosti bol len 14 %. Nesprávnym výpočtom podielu činnosti, oprávnených na refundáciu z OP KaHR, došlo k porušeniu § 31 odsek 1 písm. b) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. | Nedostatok vznikol v dôsledku nenaplnenia administratívnych kapacít, ktoré zabezpečujú implementáciu opatrenia TP. Vzhľadom na snahu o dodržanie stanovených lehôt na zadministrovanie jednotlivých žiadostí o platbu, nebola možná dôslednejšia kontrola pri nízkom počte administratívnych kapacít. Zodpovední manažéri TP boli dňa 23. 11. 2012 upozornení riaditeľom odboru na dôslednejšiu kontrolu súhrnných pracovných listov a následne celej dokumentácie pri výkone administratívnej kontroly žiadostí o platbu. |
| Audítori pri fyzickej obhliadke na mieste realizácie projektu č. 25120120037, č. 25110220001 a projektu č. 25120120036 u prijímateľa zistili, že položky žiadosti o platbu týkajúce sa montáže oplotenia a klampiarskych prác neboli dodané a zrealizované v rozsahu, v akom boli fakturované zhotoviteľom diela. | Zodpovední pracovníci SORO budú na pracovnej porade upozornení na dôsledné vykonávanie kontroly na mieste v zmysle interného manuálu, najmä so zameraním sa na dostatočné overenie skutočného dodania tovarov a vykonania prác v zmysle Zmluvy o NFP, aby nevznikalo riziko preplatenia neoprávnených výdavkov. V zmysle odporúčania audítorov zabezpečiť vhodné materiálne a metodické podmienky pre zamestnancov SORO, ktoré umožní dôkladné overovanie realizácie projektov na mieste sa plánuje pre všetky regionálne pracoviská zabezpečiť príslušné meracie pomôcky. |
| Nedostatočný výkon kontroly na mieste zo strany SORO (SIEA). Auditom operácií bolo pri kontrole skutočného stavu realizácie projektu u prijímateľov zistené nedodanie tovarov a služieb dodávateľmi v deklarovanom rozsahu a množstve. | Zodpovední pracovníci SORO budú na pracovnej porade upozornení na zvýšenie kvality výkonu kontroly na mieste. |
| Nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov z dôvodu určenia nereálnej ceny. Audítorská skupina v rámci overovania cien u jednotlivých položiek uvedených v zozname zistila, že jednotková cena za montáž doplnkovej konštrukcie bavolet neodzrkadľuje reálne náklady vynaložené na montáž bavoletov. | Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov sa v súčasnej dobe overuje najmä v etape odborného hodnotenia žiadostí o NFP, uvedené postupy sú zapracované priamo v Príručke pre hodnotiteľa. Následne sa overovanie hospodárnosti vykonáva aj pri kontrole verejného obstarávania resp. obchodnej verejnej súťaže (kontrolujú sa postupy pri verejnom obstarávaní resp. OVS v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov/zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) a v rámci administratívnej kontroly žiadostí o platbu. S cieľom stanoviť jednotný postup pre posúdenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov, s dôrazom na posudzovanie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov v rámci procesu odborného hodnotenia žiadostí o NFP, bol zo strany RO v decembri 2012 vydaný Metodický pokyn RO č. 13 k posudzovaniu hospodárnosti a efektívnosti výdavkov. |
| Nesprávne pridelenie bodov hodnotiacemu kritériu „HP IS“ pri odbornom hodnotení  žiadosti o NFP. | SORO zabezpečí, že na školeniach budú interní a externí hodnotitelia upozorňovaní na dodržanie podmienok a cieľov výzvy, postupov systému hodnotenia a hodnotiacich kritérií, rovnako upozorní na dodržiavanie postupov stanovených v Príručke pre hodnotiteľa. |

Zdroj: Správy z auditov, RO

## Zmeny v kontexte realizácie OP KaHR

### Prijatá legislatíva

Z legislatívy SR, ktorá bola v roku 2012 prijatá, RO považuje za najzávažnejšie:

**Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých** zákonov v znení neskorších predpisov bol v priebehu roku 2012 **trikrát novelizovaný**, avšak tieto zmeny savo vzťahu k procesu verejného obstarávania nedotýkali aj postupov RO v zmysle príslušných ustanovení Systému riadenia ŠF a KF. Novela zákona č. 348/2011 Z. z. účinná od 1. 1. 2012 odzrkadlila v zákone o verejnom obstarávaní zmeny v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a niektorých ďalších predpisov, čo malo v praxi dopad na preukazovanie osobného postavenia uchádzačov vo verejnom obstarávaní. Zákonom č. 550/2011 Z. z., účinným od 1. 2. 2012, sa zmenili podmienky využívania kapacít tretích osôb vo vzťahu k preukazovaniu ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov vo verejnom obstarávaní. Zákonom č. 91/2012 Z. z. boli najmä novelizované prípady, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje a bolo novoupravené zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti. RO vydal v priebehu roku 2012 metodický pokyn k administratívnej kontrole verejného obstarávania a odporúčanie k zadávaniu podprahových zákaziek, keďže sa jedná o najčastejšie využívaný postup zadávania zákazky u prijímateľov čerpajúcich finančné prostriedky z OP KaHR, aj zo zreteľom na novelu zákona o verejnom obstarávaní č. 58/2011 Z. z..

V priebehu roku 2012 bol **dvakrát novelizovaný zákon č. 528/2008 Z. z.** o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ, a to konkrétne zákonom č. 71/2012 Z. z. účinným od 1. 3. 2012 a zákonom č.  111/2012 Z. z. účinným od 1. 4. 2012.  Predmetom novelizácie bol najmä **§ 14 ods. 9 tohto zákona (konanie o žiadosti)**, na základe ktorého, ak sa rozhodnutie o neschválení žiadosti vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu toto rozhodnutie preskúmať a ak riadiaci orgán disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a predložená žiadosť naďalej spĺňa podmienky poskytnutia pomoci a podpory, môže vydať rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zruší, a súčasne rozhodne o schválení žiadosti. Novelizovaný bol aj postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a princípov verejného obstarávania  (§ 27a). Novela osobitným spôsobom upravuje aj postup RO pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania pri verejných obstarávaniach vyhlásených do 31. decembra 2009 v § 46ac.

Systémové zmeny na úrovni koordinácie ŠF EÚ

CKO v roku 2012 zaktualizoval **Systém riadenia ŠF a KF** vydaním verzie 4.5 a k príslušným jeho častiam vydal metodické výklady.

RO v záujme plynulejšej implementácie projektov OP KaHR a uľahčenia administratívneho zaťaženia žiadateľov o NFP / prijímateľov žiadal CKO o výnimky zo **Systému riadenia ŠF a KF**, ako napr. výnimku pre overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci, kde jej udelením bude RO overovať niektoré podmienky splnenia pomoci u vybraných inštitúcií.

**Systém finančného riadenia ŠF a KF** bol MF SR v roku 2012 aktualizovaný vydaním verzie 6.1.

**Metodické pokyny** **CKO** boli vydané (aktualizované) k:

* určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania (Metodický pokyn č. 11 účinný od 1. 4. 2012);
* obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu (aktualizácia č. 4 účinná od 26. 3. 2012);
* sledovaniu údajov o administratívnych kapacitách subjektov zapojených do implementácie, certifikácie a vládneho auditu ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013 (Metodický pokyn č. 14 účinný od 11. 6. 2012).

**Usmernenia CO** boli vydané (aktualizované) k:

* postupu účtovania zmluvných pokút v systéme ISUF (Usmernenie č. 2/2012 - U platné od 10. 5. 2012);
* koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2012 pre používateľov ISUF (Usmernenie č. 3/2012 - U platné od 14. 12. 2012).

Systémové zmeny v rámci OP KaHR

V nadväznosti na vydanú legislatívu a systémové zmeny na úrovni koordinácie ŠF EÚ, ako aj na základe skúsenosti s implementáciou OP KaHR, RO aktualizoval **IMRO** a predložil členom IDMV na schválenie (verzia 4.3 s platnosťou od 18. 12. 2012). V priebehu roka 2012 **RO** vydával pre SORO **usmernenia k IMRO**, verzia 4.2, ktoré sa pri aktualizácii IMRO premietli súhrnne do verzie 4.3. V roku 2012 bolo vydaných 7 usmernení k IMRO, s vecným zameraním, ktoré sa týkalo:

* aktualizácie Štatútu a Rokovacieho poriadku Osobitnej komisie pre preskúmanie rozhodnutí vydaných podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;
* ukončenia Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci k OP KaHR uzatvorenej medzi MH SR a jednotlivými VÚC;
* prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich zo správ zo systémových auditov č. A378 a č. K2358;
* zapracovania úprav systému a postupov vyplývajúcich z vydaného Systému riadenia ŠF a KF, verzia 4.5;
* zapracovania úprav systému a postupov vyplývajúcich z vydaného Systému finančného riadenia ŠF a KF, verzia 6.1;
* schválenia nových výberových kritérií pre projekty TP OP KaHR členmi MVVE;
* zjednodušenia postupov týkajúcich sa implementácie opatrenia 4.1 OP KaHR;
* úpravy postupu pri výbere žiadostí o NFP v prípade výziev s tzv. objektívne overiteľnými výberovými kritériami;
* iných zmien a úprav IMRO.

**RO** vydával aj samostatné **metodické pokyny** (resp. ich aktualizácie) určené pre SORO, a to ku:

* kontrole realizácie projektov;
* administratívnej kontrole verejného obstarávania;
* postupom identifikácie a vybavenia exekučných konaní;
* postupom pre monitorovanie realizácie OP KaHR;
* posudzovaniu hospodárnosti a efektívnosti výdavkov.

## Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Článok 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 pre túto výročnú správu nie je relevantný.

## **Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi**

OP KaHR je prepojený s inýmiOP najmä[[53]](#footnote-53):

* **Zmluvou o vzájomnej spolupráci v rámci OP KaHR a Programom rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2007 – 2013**, ktorá bola uzatvorená za účelom efektívnej koordinácie aktivít podporovaných zo ŠF EÚ s cieľom dosiahnutia synergie v medzirezortnej spolupráci v prieniku výkonných a kompetenčných úloh v oblasti  podpory konkurencieschopnosti podnikov v odvetviach druhospracovateľov potravinárskeho priemyslu a spolupráce pri podpore využitia OZE. Zmluva upravuje spoluprácu a partnerstvo medzi MH SR a MPsRV SR v oblastiach programovania aktivít, implementácie, hodnotenia a vzájomného poskytovania a výmeny informácií;
* V rámci opatrenia 1.1 OP KaHR **Schémou podpory pre začínajúcich podnikateľov** (schéma pomoci de minimis) – schéma je určená na podporu nových aktivít začínajúcich podnikateľov, je vypracovaná a implementovaná SIEA v spolupráci **so SIA ako SORO pre OP ZaSI**;
* V rámci Prioritnej osi 1 **implementáciou iniciatívy JEREMIE**[[54]](#footnote-54), kde v roku 2012 udialo nasledovné:

Portfóliová záruka prvej straty

Hĺbkové preskúmania ako súčasť výberového procesu v decembri 2011 a v januári 2012 sa uskutočnili vo všetkých štyroch predbežne zvolených bankách a  EIF vybral v rámci nástroja FLPG nasledujúce štyri banky za finančných sprostredkovateľov: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s., UniCredit Bank Slovakia a.s. a SZRB znázornené v tabuľke:

Tabuľka č. 16: Finanční sprostredkovatelia v mil. Eur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprostredkovateľ** | **Navrhované portfólio** | **Prerozdelenie rozpočtu** |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | 114 | 19,95 |
| Tatra banka, a.s. | 60 | 10,50 |
| UniCredit Bank Slovakia a.s. | 70 | 12,25 |
| SZRB | 40 | 7,00 |
| **Celkom** | **284** | **49,70** |

Zdroj: RO

Z dôvodu prevyšujúceho dopytu výzvy FLPG o sumu 11,7 mil. Eur a návrhu znížiť nástroj Mezzanine, v decembri 2011 EIF navrhol MH SR okrem už rozdelenej sumy 38 mil. Eur prerozdeliť ešte sumu 11,7 mil. Eur na uspokojenie existujúceho dopytu v rámci FLPG. Tento návrh formálne schválila v marci 2012 aj IR. Rada EIF dňa 14. 3. 2012 následne schválila navrhované transakcie so štyrmi bankami a EIF na zasadnutí dňa 27. 3. 2012 predložil IR na preskúmanie Návrh operácie. EIF v priebehu druhého polroku 2012 viedol rokovania so štyrmi bankami s cieľom podpísať zmluvy do konca roku 2012. Zmluvy sa však do konca roku 2012 nepodarilo podpísať, a očakáva sa uzavretie zmlúv v prvom štvrťroku 2013.

Napriek návrhu, že EIF by mal vydávať záruky FLPG vo vlastnom mene,

* (i) s cieľom umožniť finančným sprostredkovateľom využívať výhody ratingu AAA fondu EIF ako zaručujúcej inštitúcie a eventuálne umožniť MSP využívať výhody poskytnutých úverov so zvýhodnenými úverovými podmienkami a
* (ii) keďže regulačné, licenčné a bonitné aspekty SZRF pri priamom vystavovaní záruk neboli stanovené,

EIF prijal informáciu slovenských protistrán priamo propagovať meno SZRF na trhu a to aj prostredníctvom účasti v procese vystavovania záruk v dôsledku výberového procesu pre FLPG, a ďalej analyzoval možnosti a rozhodol sa realizovať riešenie, na základe ktorého budú EIF a SZRF vystavovať záruky „spoločne a nerozdielne“.

Formalizácia uvedeného s cieľom dokončiť zmenu štruktúru, ktorá umožní EIF a SZRF podpísať zmluvy so zvolenými bankami, si vyžadovalo zmenu zmluvnej základne, čo bolo sprevádzané množstvom pracovných stretnutí a negociáciami. Zmenu zmluvnej základne sa do konca roku 2012 nepodarilo úspešné zavŕšiť, a finalizácia zmien zmluvnej základne bude preto pokračovať začiatkom roku 2013.

Portfóliový úver zdieľaného rizika

MH SR zároveň od druhého polroku 2012 intenzívne spolupracuje s EIF, MF SR a  EK na príprave nového finančného nástroja PRSL, výška alokácie pre tento nástroj v súčasnosti predstavuje 13,3 mil. Eur. MH SR zároveň koncom roku 2012 komunikovalo s EIF o výbere vhodného finančného nástroja na podporu MSP. Pre tento účel má MH SR k dispozícií finančný objem 25 mil. Eur, ktorý je súčasťou schválenej realokácie 225 mil. Eur, schválenej rozhodnutím EK v mesiaci október 2012. V tejto súvislosti sa rokovalo aj možnosti navýšiť PRSL, v prípade že analýzy preukážu primeranú absorpciu trhu. Rokovania s EIF a EK o možnosti navýšiť PRSL budú ďalej pokračovať v roku 2013.

* V rámci prioritnej osi 1 podporou druhotných spracovateľov v potravinárskom priemysle (prepojenie na EPFRV);
* V rámci opatrenia 2.1 podporou podnikateľských subjektov, ktoré majú menej ako 30 % poľnohospodárskej činnosti (prepojenie na NSPRV SR).

## **Monitorovanie a hodnotenie**

### Monitorovanie

**Monitorovanie** OP KaHR je v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, so Systémom riadenia ŠF a KF, IMRO a Metodickým pokynom RO č. 8 uskutočňované na úrovni:

* + Projektov - zabezpečované SORO v súlade so Splnomocneniami. Cieľom je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie aktivít projektov počas ich realizácie a tiež sledovanie udržateľnosti projektov po ich ukončení počas 5. rokov[[55]](#footnote-55) s využitím fyzických a finančných ukazovateľov. Prioritne je monitorovanie projektov zabezpečované formou zasielania monitorovacích správ prijímateľmi, tieto následne podliehajú kontrole zo strany SORO. Monitorovacie správy sú zasielané prostredníctvom portálu ITMS a tiež v písomnej forme. Monitorovacie správy môžu indikovať problém súvisiaci s realizáciu resp. udržaním projektu. V prípade potreby SORO vykoná kontrolu, resp. monitorovanie na mieste – prioritne na overenie zrealizovania aktivít v súlade so zmluvou o NFP.
  + Opatrení (v prípade opatrenia 1.1 aj podopatrení)*,* zabezpečované SORO v súlade so Splnomocneniami. Zdroje údajov predstavujú informácie z monitorovacích správ od prijímateľov agregované podľa úrovne opatrení[[56]](#footnote-56) (v prípade opatrenia 1.1 aj podopatrení). Údaje SORO poskytujú pravidelne formou tabuľkových prehľadov k 15. a k 31. každého mesiaca a každoročne k 15. 3. formou vypracovania výročnej správy o vykonávaní (pod)opatrenia. Údaje SORO sú využité na viaceré účely, ako napr. potvrdenia, resp. úpravy mesačnej monitorovacej tabuľky CKO, na účely potvrdenia aktuálneho stavu a vypracovania prognóz zmluvného viazania a čerpania vo výhľadovom pláne kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov ŠF a KF, na účely priebežného a strategického hodnotenia, strategickej správy, informovania zainteresovaných orgánov o výsledkoch realizácie OP KaHR a pod.. Práve z tohto dôvodu je nevyhnutné mať spoľahlivý systém evidovania a zberu potrebných údajov.
  + Prioritných osí a OP, zabezpečované RO. RO na tento účel využíva ITMS, resp. údaje poskytnuté SORO, ako aj podklady zaslané od MF SR, resp. iných spolupracujúcich orgánov. Výstupmi tejto úrovne monitorovania sú výročné a záverečná správa o vykonávaní OP KaHR, resp. hlásenia požadované koordinátormi ŠF EÚ v SR.

V záujme efektívnejšej implementácie OP KaHR boli v rokoch 2010 a 2011 združené príslušné útvary implementačných agentúr MH SR[[57]](#footnote-57) pod SIEA. Predmetným úkonom je možné nielen pružnejšie zabezpečovať jednotlivé procesy súvisiace s implementáciou na úrovni žiadostí o NFP, resp. projektov zo strany SORO, ale aj zo strany RO jednoduchšie riadiť implementáciu OP. S uvedeným súvisia aj procesy monitorovania a výkazníctva, ktoré sú z dôvodu centralizácie jednotné a spoľahlivejšie.

Na realizáciu OP KaHR **dohliadajú** IDMV a MVVE[[58]](#footnote-58) v súlade s nariadením Rady (ES)   
č. 1083/2006, štatútmi a rokovacími poriadkami týchto výborov.

V sledovanom období sa konalo **9 zasadnutí IDMV**[[59]](#footnote-59), z toho 4 schvaľovacie konania mimo rokovania formou per rollam, na ktorých členovia priebežne schvaľovali implementačné a iné podporné dokumenty, projekty TP OP KaHR a podobne.

#### Činnosť Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

V roku 2012 sa konalo **1 riadne** **zasadnutie MVVE** (14. 6. 2012) a**4 schvaľovacie konania per rollam**. Na predmetných zasadnutiach (vrátane schvaľovacích konaní per rollam) boli schválené, resp. vzaté na vedomie[[60]](#footnote-60):

* Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2011,
* správy o vyhodnotení uzatvorených výziev,
* revízia OP KaHR[[61]](#footnote-61), ktorá bola následne schválená EK 4. 10. 2012,
* schválenia nových a aktualizácie už existujúcich hodnotiacich a výberových kritérií v nadväznosti na pripravované výzvy a písomné vyzvania,
* Programový manuál, verzia 3.10[[62]](#footnote-62).

#### Stretnutia s Európskou komisiou

**Výročné stretnutie s EK** v zmysle čl. 68 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa konalo dňa **15. 11. 2012** na úrovni **NSRR**. Hlavným predmetom stretnutia bol fyzický a finančný pokrok v rámci jednotlivých OP, výročné správy OP za rok 2011, JRM pre rok 2012, príprava Strategickej správy za rok 2012, hodnotenia a audity vykonané v rámci jednotlivých OP, prijaté oparenia pre znevýhodnené skupiny a uzatváranie skráteného programového obdobia 2004 - 2006. **Závery**, prijaté na tomto stretnutí sa týkali:

* potreby zrýchlenia implementácie niektorých rizikových OP tak, aby bolo dodržané pravidlo čerpania N+3[[63]](#footnote-63),
* vykonania potrebných krokov v snahe o čo najrýchlejšie a najpragmatickejšie uzavretie skráteného programového obdobia 2004 – 2006,
* zrýchlenia prípravy pre nasledujúce programové obdobie 2014 – 2020 so zameraním na vykonanie hodnotenia OP s prihliadnutím na skúsenosti z predchádzajúcich programových období,
* sfinalizovania revízie JRM na rok 2013 atď.

MH SR ako RO pre OP KaHR urobí všetky kroky na úspešné naplnenie požiadaviek EK zadefinovaných na výročnom stretnutí. Okrem toho sa RO s EK priebežne stretáva a konzultuje problémové oblasti v snahe ich čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešiť.[[64]](#footnote-64)

#### Joint Road Map – Spoločná cestovná mapa

RO v roku 2012 monitoroval stav kľúčových oblastí JRM v rámci implementácie OP KaHR:

* RO pre OP KaHR ukončil proces schvaľovania žiadostí o NFP pre výzvu kód KaHR-111SP/LSKxP-1101, s relevanciou k LSKxP v rámci podpory MRK;
* aktivity spojené s implementáciu iniciatívy JEREMIE sú detailne popísané v rámci [kapitoly 2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi](#_Doplnkovosť_OP_KaHR).

#### Monitorovanie opatrení v rámci strategického hodnotenia životného prostredia

V súvislosti s revíziou OP KaHR bolo vyhlásené zisťovacie konanie, na základe ktorého vydalo Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutie, že zmena strategického dokumentu OP KaHR neobsahuje také zmeny, ktoré by mali vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, a teda nebolo realizované posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.[[65]](#footnote-65)

#### Využívanie ITMS

ITMS II ako informačný systém pre programové obdobie 2007 – 2013 vychádza z organizačných, technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS pre skrátené programové obdobie 2004 - 2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbežne pre obe obdobia.

Systém je centrálny, spoločný pre všetky OP NSRR financované zo ŠF a KF. Užívateľmi systému sú zamestnanci CKO, riadiacich orgánov, SORO, PJ, CO, OA a orgánov koordinácie HP. Systém je prevádzkovaný v rámci KTI Datacentra – rozpočtovej organizácie MF SR – spolu so systémami ISUF, Informačným systémom Štátnej pokladnice, RIS a ďalšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade ISUF-u ide o on-line synchrónne prepojenia.

ITMS II podporuje nasledovné hlavné činnosti:

* programovanie (nastavenie všetkých atribútov OP až na úroveň opatrení),
* implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, hodnotenia výberu a schvaľovania žiadostí o NFP, zmluvné viazanie a finančná realizácia projektov; administratívne, certifikačné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti),
* implementácia programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, OOV, komunikácia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti),
* monitorovanie projektov (počas aj po realizácii),
* monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne),
* audit (plánovanie aj uskutočnenie audítorských akcií),
* poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového riadenia a činnosti jednotlivých orgánov.

Systém poskytuje široký rozsah statických a dynamických výstupných zostáv. Tieto umožnia tvoriť formuláre od úrovne jednotlivých záznamov a zostavy, ktoré agregujú údaje z úrovne záznamov na vyššie úrovne.

Systém je schopný zhromažďovať spoľahlivé finančné a štatistické informácie o vykonávaní programov v období 2007 - 2013 na účely finančného riadenia a s cieľom slúžiť ako základ pre schvaľovanie výdavkov, rovnako aj údaje o vykonávaní operácií na účely monitorovania a vyhodnocovania aj na účely overovania a auditu. Na úrovni projektov systém zhromažďuje údaje aj o ich rozpočte. Pri žiadostiach o platbu sa evidujú okrem účtovných dokladov aj jednotlivé výdavky. Tieto sú jasne previazané na rozpočet projektu, čo umožňuje monitorovať, kontrolovať a auditovať aktuálny stav finančnej realizácie projektu.

### Hodnotenie

MH SR ako RO vykonáva hodnotenie v zmysle čl. 47 a čl. 48 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a v súlade s Plánom hodnotení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na programové obdobie 2007-2013, verzia 1.2, ktorý bol schválený IDMV a MVVE.

Hodnotenie OP KaHR v roku 2012 zabezpečovali dvaja manažéri hodnotenia v rámci sekcie podporných programov, ktorí operatívne spolupracovali s ostatnými manažérmi sekcie podporných programov a zároveň aj s konkrétnymi členmi Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP KaHR v rámci SORO a vecne príslušných sekcií MH SR v oblasti hodnotenia OP KaHR. Manažéri hodnotenia sa v roku 2012 pravidelne zúčastňovali na rokovaniach pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej pri CKO a participovali pri riešení problematických otázok týkajúcich sa hodnotenia OP NSRR, vrátane OP KaHR. Manažéri hodnotenia v roku 2012 spolupracovali s CKO aj v rámci prípravy Strategickej správy Slovenskej republiky 2012 v zmysle ustanovenia čl. 29 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

V sledovanom období roku 2012 RO začal s realizáciou **Strategického hodnotenia OP KaHR**, ktoré ku 31. 12. 2012 nebolo ukončené[[66]](#footnote-66). Vzhľadom na časovú náročnosť verejného obstarávania a vypracovania komplexného strategického hodnotenia OP KaHR, nebolo možné strategické hodnotenie OP KaHR zrealizovať do 31. 12. 2012, ako bolo predpokladané v indikatívnom Pláne hodnotení OP KaHR na rok 2012.

MH SR začalo v roku 2012 aj s prípravou podkladov potrebných pre zabezpečenie verejného obstarávania na účel obstarania externého hodnotiteľa na výkon ex ante hodnotenia a strategického environmentálneho hodnotenia stratégie budúceho OP v prípadnej gescii MH SR.

V roku 2013 (2. polrok) by mal RO uskutočňovať hodnotenie OP KaHR v súlade s indikatívnym Plánom hodnotení OP KaHR na rok 2013 a síce nasledovné aktivity hodnotenia:

* Pravidelné hodnotenie OP KaHR;
* Tematické hodnotenie časti OP KaHR v prípade identifikácie rizikovej časti vo výročnej správe o vykonávaní OP KaHR;
* Ad hoc mimoriadne hodnotenie OP KaHR v prípade identifikácie výraznejšieho odklonu od stanovených cieľov alebo pri návrhu na revíziu OP KaHR;
* Ad hoc hodnotenie OP KaHR alebo jeho časti na základe rozhodnutia ministra hospodárstva SR, RO, MVVE, na základe protokolu Najvyššieho kontrolného úradu SR, správy z vládneho auditu vykonaného MF SR, odborom kontroly a vládneho auditu MH SR.

Tabuľka č. 17: Realizované hodnotenia v sledovanom období[[67]](#footnote-67)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov hodnotenia** | **Suma (vrátane DPH) v Eur** | **Doba realizácie hodnotenia** | **Typ hodnotenia** |
| Hodnotiaca správa strategického hodnotenia OP KaHR | 10 680,- Eur (vrátane DPH) | 30. 11. 2012 – 31. 1. 2013 | externé hodnotenie |
| **Stručný popis zistení z hodnotenia**: Na základe analýzy celkového stavu implementácie OP KaHR k 30. 6. 2012 a vyhlasovaných výziev je z pohľadu externého hodnotiteľa čerpanie a kontrahovanie finančných prostriedkov uspokojivé. RO a SORO vytvorili dobré predpoklady pre vyčerpanie finančných prostriedkov NFP alokovaných na roky 2007 – 2013 a naplnenie rozhodujúcej časti programových cieľov a príslušných merateľných ukazovateľov. | | | |
| **Závery z hodnotenia**: Zhrnutie záverov strategického hodnotenia je uvedené pod tabuľkou č. 17. Závery z predmetného hodnotenia súvisia s formuláciou odpovedí na stanovené evaluačné otázky a sú podrobne rozpracované v kompaktnej časti hodnotiacej správy - „Zhrnutie hodnotiacej správy“. | | | |
| **Navrhnuté odporúčania**: Zhrnutie odporúčaní externého hodnotiteľa sú uvedené pod tabuľkou č. 17 a sú podrobne rozpracované v kompaktnej časti hodnotiacej správy - „Zhrnutie hodnotiacej správy“. | | | |
| **Prijaté opatrenia zo strany RO**: V roku 2013 by malo RO pre OP KaHR analyzovať možnosti implementácie odporúčaní navrhnutých externým hodnotiteľom v rámci strategického hodnotenia. | | | |
| **Realizácia záverov z hodnotenia**: Prípadná realizácia záverov a odporúčaní externého hodnotiteľa by mala byť vykonaná v roku 2013. | | | |

Zdroj: Hodnotiaca správa Strategického hodnotenia OP KaHR, RO

Napriek skutočnosti, že Výročná správa zhodnocuje realizáciu OP KaHR za rok 2012, resp. sumárne k 31. 12. 2012 a Strategické hodnotenie OP KaHR bolo ukončené až v roku 2013, v súlade s požiadavkou aktuálnosti zahrnutia strategického hodnotenia OP, v prípade že také bolo vykonané, RO uvádza závery a odporúčania tohto hodnotenia v aktuálnej Výročnej správe.

**Závery zo strategického hodnotenia OP KaHR v kontexte evaluačných otázok**

**A. Strednodobé hodnotenie relevantnosti OP KaHR**

1. Je stav plnenia cieľov OP KaHR dostatočný?

Bolo konštatované, že väčšina dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov k 30. 6. 2012 zodpovedala výške vyčerpania alokovaných zdrojov. Plnenie cieľov OP KaHR k 30. 6. 2012 bolo hodnotené ako dostatočné.

1. Aký je predpoklad, že budú ciele OP KaHR naplnené?

Externý hodnotiteľ identifikoval určité riziko nenaplnenia ukazovateľov sledujúcich tvorbu nových pracovných miest. Ide však prevažne o dopadové ukazovatele, ktoré sa budú napĺňať až po ukončení realizácie projektov. Riziko nenaplnenia bolo identifikované aj pri ukazovateľoch „Počet podporených projektov“ a „Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom“. Napriek tomu sa uvádza, že nie je vylúčené, že správnym nastavením podmienok vo vyhlasovaných výzvach zameraných na plnenie týchto merateľných ukazovateľov a realizáciou projektov využívajúcich návratné formy pomoci je možné akcelerovať ich napĺňanie a prípadne aj dosiahnuť stanovené cieľové hodnoty. Ostatné merateľné ukazovatele by mali byť pri doterajšom tempe kontrahovania a čerpania naplnené.

1. Sú cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov OP KaHR dosiahnuteľné?

Stanovené cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú dosiahnuteľné. Ako problematické sa javí iba dosiahnutie merateľných ukazovateľov zameraných na tvorbu nových pracovných miest.

1. Napĺňajú ciele a dosahované výsledky OP KaHR dostatočne potreby podpory podnikateľov vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu v SR?

Ciele OP KaHR sú naďalej vysoko relevantné a prebiehajúca svetová hospodárska kríza ešte zdôraznila ich význam. Podľa viacerých celosvetových rebríčkov zaznamenalo Slovensko v posledných rokoch relatívny pokles konkurencieschopnosti, inovatívnosti a kvality podnikateľského prostredia. Rovnako aj súčasný stav plnenia ukazovateľov cieľov stratégie Európa 2020 ukazuje, že zameranie OP KaHR vhodne pokrýva aktuálne problémy a nedostatky slovenského hospodárstva vrátane potrieb podpory podnikateľov.

1. Aké sú vplyvy a možnosti OP KaHR pri odstraňovaní regionálnych rozdielov v rámci jednotlivých regiónov SR?

Implementácia aktivít OP KaHR má pozitívny vplyv na hodnoty relevantných štatistických ukazovateľov sledujúcich vývoj v jednotlivých krajoch. Kraje, ktoré menej využívajú finančné prostriedky OP KaHR, nedosahujú také dobré výsledky ako kraje, kde sa realizujú projekty financované z prostriedkov OP KaHR vo vyššej miere.

**B. Hodnotenie efektívnosti a flexibilnosti riadenia OP KaHR v nadväznosti na plnenie cieľov operačného programu**

1. Aké faktory riadenia ovplyvnili alebo môžu ovplyvniť dosahovanie cieľov OP KaHR?

Audit súladu a systémové audity zamerané na získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému v rámci OP KaHR konštatovali správne nastavenie a fungovanie systému. Nedostatky identifikované v rámci systémových auditov mali len zanedbateľný vplyv na fungovanie kľúčových prvkov, pričom hodnotiace správy audítorov na hodnotenie OP KaHR sa každoročne zlepšujú. Za najzávažnejší problém je možné považovať nenaplnenosť administratívnych kapacít a ich fluktuáciu.

1. Ktoré prekážky (administratívne, organizačné) urýchľujú, resp. spomaľujú realizáciu OP KaHR?

Za najzávažnejšie prekážky, ktoré ovplyvňovali implementáciu OP KaHR, možno označiť organizačné zmeny. Ide predovšetkým o zlúčenie SORO.

**C. Hodnotenie funkčnosti komplementarity intervencií a synergického efektu rôznych operačných programov, ktoré súvisia s OP KaHR v rámci cieľa Konvergencia**

1. Aká je funkčnosť prepojenia komplementarity intervencií programov súvisiacich s OP KaHR v rámci cieľa Konvergencia?

Bolo konštatované existenciu logických prienikov a deliacich línií medzi OP a uspokojivé nastavenie systému vzhľadom na dosahovanie synergických efektov. V samotnej hodnotiacej správe je podrobne znázornená komplementárnosť OP KaHR s inými OP a o vyplývajúcich synergických efektoch.

1. Je potrebné prijať opatrenia na dosiahnutie synergických efektov?

Významný synergický efekt pri tvorbe pracovných miest vytvorený spojením inovačných procesov v priemysle a službách a podpory kvality a dostupnosti pracovnej sily je generovaný ako výsledok úzkej spolupráce MH SR s MPSVaR SR ako RO pre OP ZaSI v rámci podpory integrovaných projektov financovaných spoločne z ERDF a ESF. Možno konštatovať uspokojivé nastavenie systému vzhľadom na dosahovanie synergických efektov.

**D. Hodnotenie rastu konkurencieschopnosti regiónov SR v nadväznosti na plnenie cieľov stratégie Európa 2020 a NPR**

1. Ako prispieva OP KaHR k plneniu cieľov stratégie Európa 2020 a NPR?

Vnútorná logika a stavba OP KaHR prispievajú k plneniu cieľov stratégie Európa 2020 a NPR z nasledujúcich dôvodov: NPR a OP KaHR sledujú rovnaké hlavné ciele, a to trvalo udržateľný rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť. OP KaHR reflektuje všetky hlavné tematické oblasti NPR, teda rozvoj technickej, dopravnej a sociálnej infraštruktúry, ľudských zdrojov a vedy a výskumu s dôrazom na environmentálnu udržateľnosť a energetickú efektívnosť.

Konštatovaný bol významný príspevok OP KaHR k plneniu hlavných cieľov NPR a stratégie Európa 2020.

**E. Návrh odporúčaní a strategických cieľov pre budúce programové obdobie 2014 – 2020 za účelom dosiahnutia efektívneho progresu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 (pri maximalizácii kvalitatívnych efektov zo zdrojov alokovaných v operačnom programe).**

Kľúčovým problémom, ktorý komplikuje prípravu OP zameraného na výskum a inovácie, je nedostatočná koordinácia štátnej vedeckej, technickej a inovačnej politiky a s tým súvisiaca fragmentácia jednotlivých typov podpory. Zároveň nie sú jednoznačne zadefinované deliace línie medzi výskumom a inováciami. Z hľadiska obsahu je potrebné zamerať intervencie v rokoch 2014 – 2020 na zvýšenie objemu súkromných investícií do výskumu, vývoja a inovácií a na komercializáciu a aplikáciu výsledkov výskumu verejných výskumných inštitúcií v spolupráci s priemyselným sektorom. Inak je OP KaHR z pohľadu hodnotiteľov úspešným programom, z veľkej časti vhodným pre follow-up program v novom programovom období 2014 – 2020. Je dôležité pokračovať v podpore mikro, malých a stredných podnikateľov s dôrazom na zvyšovanie ich konkurencieschopnosti prostredníctvom inovácií, výskumu a vývoja. Pri vybraných typoch intervencií je vhodné pokračovať aj v podpore veľkých podnikov. Taktiež je dôležité pokračovať v zavádzaní obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovaní energetickej efektívnosti vo všetkých sektoroch.

**Odporúčania zo strategického hodnotenia OP KaHR**

* Uspokojivé kontrahovanie a čerpanie OP KaHR vzhľadom na pokročilé obdobie implementácie. Bolo odporúčané v nastúpenom trende pokračovať. Dôležité je v čo najvyššej možnej miere dodržiavať lehoty v schvaľovacom procese. Nové výzvy lepšie zacieliť na tvorbu nových pracovných miest, aby boli naplnené merateľné ukazovatele v oblasti zamestnanosti.
* Je potrebné, aby OP KaHR neustále prispôsobovať súčasným potrebám ekonomiky, t. j. podporovať projekty zamerané na rozvoj MSP, ktoré vytvoria nové pracovné miesta.
* Je potrebné zastaviť klesajúci trend počtu pracovníkov na RO a SORO a zastabilizovať pracovníkov na jednotlivých postoch tak, aby boli v maximálnej možnej miere naplnené plánované stavy administratívnych kapacít. Z pohľadu efektívnosti riadenia, by bolo vhodné dokončiť organizačné zmeny začlenením SORO SACR do SIEA, čím by vzniklo jediné SORO pre celý OP.
* Strategickým odporúčaním pre oblasť výskumu a inovácii na Slovensku je vybudovať systém koordinácie štátnej vedeckej, technickej a inovačnej politiky a s tým súvisiacich rôznych typov podpory. Zároveň je potrebné jednoznačne zadefinovať deliace línie medzi výskumom a inováciami.
* Je potrebné v čo najkratšom čase definitívne určiť štruktúru OP na programové obdobie 2014 – 2020 a prijať záväzné rozhodnutie o ich RO. Zároveň je potrebné bezodkladne vyhlásiť verejné obstarávania na ex-ante hodnotiteľov pre všetky OP, aby bolo možné zrealizovať ex-ante hodnotenia súbežne s ich prípravou.
* Odporúčanie, aby bolo MH SR v programovom období 2014 – 2020 RO pre oblasť podpory podnikania, inovácie, energetiku a s tým spojenú zamestnanosť. Ide o tematické ciele, ktoré nadväzujú na úspešnú implementáciu OP KaHR 2007 – 2013 a SOP PS 2004 – 2006.
* Pri príprave budúcich intervencií bolo odporúčané stanoviť na nižších úrovniach programu (najmä na úrovni prioritných osí a opatrení) aj ďalšie merateľné ukazovatele, ktoré budú zamerané na sledovanie plnenia špecifických cieľov.
* Potreba jednoznačne určiť spôsob sledovania a dosiahnutia cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „Úspory energie získané realizáciou podporených projektov“.
* V oblasti energetiky bolo odporúčané zamerať budúce intervencie najmä na zvyšovanie energetickej efektívnosti, a to vo všetkých sektoroch. S tým súvisí aj ďalšia podpora zavádzania OZE.
* V sektore cestovného ruchu bolo odporúčané v programovom období 2014 – 2020 zamerať podporu najmä na oblasť propagácie a prezentácie SR a jednotlivých regiónov, resp. stredísk cestovného ruchu v zahraničí. Podpora by mala byť smerovaná aj na posilnenie postavenia regionálnych združení cestovného ruchu.
* Vo vybraných a odôvodnených oblastiach bolo odporúčané aj v budúcnosti umožniť poskytovanie NFP aj pre veľké podniky. Je však potrebné vopred transparentne určiť oblasti podpory veľkých podnikov a prípadne aj limitovať výšku celkovej alokácie, ktorú môžu získať. Rozhodujúca časť zdrojov alokovaných pre súkromný sektor by aj v budúcnosti mala byť určená pre MSP.
* Vzhľadom na krátkosť času, ktorý zostáva do konca programového obdobia 2007 – 2013, a s tým spojené riziko nevyčerpania alokácie v plnej výške, bolo odporúčané využiť aj ďalšie nástroje kontrahovania a čerpania (napr. národné projekty, formy návratnej pomoci), ktoré dokážu lepšie absorbovať alokované zdroje než ad hoc vyhlasované výzvy na predkladanie projektov.

## **Národná výkonnostná rezerva**

Uvedené nie je pre rok 2012 pre OP KaHR relevantné.

## **Administratívne kapacity**

K 31. 12. 2012 bol **stav administratívnych kapacít** na RO[[68]](#footnote-68), jeho SORO a PJ súhrnne **163 zamestnancov**, z čoho na RO bolo 47 zamestnancov, na SORO bolo 104 zamestnancov a na PJ bolo 12 zamestnancov. Stav bol oproti plánu naplnený na 90,56 %.

Vzhľadom ku zlúčeniu príslušných SORO[[69]](#footnote-69) zabezpečujúcich implementáciu OP KaHR je zložité vyhodnotiť naplnenie plánovaného stavu k 31. 12. 2012, pretože Výročná správa za rok 2011 obsahovala naplnenie administratívnych kapacít samostatne za bývalé organizačné zložky SARIO, NARMSP a SIEA a zohľadňovala pôvodnú štruktúru, ktorá sa zmenila vzhľadom na reorganizáciu, ktorá nastala podľa akútnych požiadaviek implementácie v roku 2012. Od optimalizácie SORO však RO očakáva pružnejšiu implementáciu OP KaHR.

Podrobnejšie údaje o administratívnych kapacitách na RO, SORO a PJ, ako aj jednotlivé pozície, ktoré boli ku koncu sledovaných období obsadené, resp. kde bolo potrebné prijať nových zamestnancov, vykazujú nižšie uvedené tabuľky. Pri uvedenom však treba vziať do úvahy, že určití zamestnanci (ako manažér monitorovania, manažér kontroly, právnik, archivár) aj v roku 2012 súbežne zabezpečovali činnosti súvisiace s ukončovaním predchádzajúceho skráteného programového obdobia 2004 – 2006 a sledovaním ukončených projektov. Tiež je v neposlednom rade dôležité uviesť, že RO zabezpečoval aj procesy spojené s prípravou nového programového obdobia 2014 – 2020 s pomerne nízkym počtom administratívnych kapacít. V takomto prípade hrozí riziko vyššej chybovosti a preťaženosti zamestnancov.

Tabuľka č. 18: Administratívne kapacity RO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Stav k 31. 12. 2011** | **Plánovaný stav k 31. 12. 2012** | **Stav k 31. 12. 2012** | **% plánovaného stavu** | **Potrebné prijať (plán pre rok 2013)[[70]](#footnote-70)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=D/C** | **F** |
| generálny riaditeľ[[71]](#footnote-71) | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| riaditeľ odboru | 4 | 3 | 3 | 100,00 | 0 |
| vedúci oddelenia | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| asistentka odboru / sekcie | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0 |
| manažér programovania | 0 | 3 | 3 | 100,00 | 3 |
| manažér monitorovania a hodnotenia | 5 | 3 | 3 | 100,00 | 1 |
| manažér informovanosti a publicity | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| manažér kontroly | 8 | 6 | 6 | 100,00 | 1 |
| manažér ITMS | 0,5 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| finančný manažér | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| projektový manažér | 8,5 | 5 | 5 | 100,00 | 0 |
| manažér pre TP | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 1 |
| Iné (právnik, archivár, manažér pre VO, metodik, sektoroví experti) | 15 | 21 | 16 | 76,19 | 0 |
| **Spolu** | **48** | **49** | **47** | **95,91** | **6** |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 19: Administratívne kapacity Sekcie štrukturálnych fondov EÚ SIEA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Stav k 31. 12. 2011** | **Plánovaný stav k 31. 12. 2012** | **Stav k 31. 12. 2012** | **% plánovaného stavu** | **Potrebné prijať**  **(plán pre rok 2013)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=D/C** | **F** |
| generálny riaditeľ | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| riaditeľ odboru | 4 | 4 | 2 | 50,00 | 2 |
| vedúci oddelenia | 3 | 5 | 6 | 120,00 | 3 |
| asistentka odboru/sekcie | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| manažér programovania | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| manažér monitorovania a hodnotenia | 6,5 | 6 | 5 | 83,30 | 2 |
| manažér informovanosti a publicity | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| manažér kontroly | 24 | 22 | 19 | 86,36 | 2 |
| manažér ITMS | 1,5 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| finančný manažér | 6 | 5 | 9 | 180,00 | 0 |
| projektový manažér | 18 | 17 | 19 | 112,00 | 3 |
| manažér pre TP | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 0 |
| Iné (právnik, archivár, manažér VO) | 10 | 20 | 13 | 56,50 | 0 |
| **Spolu** | **77** | **84** | **78** | **92,86** | **12** |

Zdroj: SIEA

Tabuľka č. 20: Administratívne kapacity SACR[[72]](#footnote-72)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Stav k 31. 12. 2011** | **Plánovaný stav k 31. 12. 2012** | **Stav k 31. 12. 2012** | **% plánovaného stavu** | **Potrebné prijať**  **(plán pre rok 2013)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=D/C** | **F** |
| zástupca generálnej riaditeľky | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| riaditeľ odboru | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
| vedúci oddelenia | 3 | 4 | 3 | 75,00 | 0 |
| asistentka odboru/sekcie | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| manažér programovania | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| manažér monitorovania a hodnotenia | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 0 |
| manažér informovanosti a publicity | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| manažér kontroly | 4 | 4 | 3 | 75,00 | 1 |
| manažér ITMS | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| finančný manažér | 3 | 4 | 4 | 100,00 | 0 |
| projektový manažér | 7 | 7 | 6 | 85,71 | 1 |
| manažér pre TP | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 |
| Iné (právnik, archivár, manažér VO) | 4 | 4 | 2 | 50,00 | 2 |
| **Spolu** | **31** | **33** | **26** | **78,79** | **5** |

Zdroj: SACR

Tabuľka č. 21: Administratívne kapacity PJ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Stav k 31. 12. 2011** | **Plánovaný stav k 31. 12. 2012** | **Stav k 31. 12. 2012** | **% plánovaného stavu** | **Potrebné prijať**  **(plán pre rok 2013)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=D/C** | **F** |
| generálny riaditeľ[[73]](#footnote-73) | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| riaditeľ odboru | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| vedúci oddelenia | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| asistentka odboru / sekcie | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| finančný overovateľ | 3 | 4 | 3 | 75,00 | 0 |
| finančný manažér | 3 | 4 | 3 | 75,00 | 0 |
| finančný účtovník | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 0 |
| **Spolu** | **12** | **14** | **12** | **85,71** | **0** |

Zdroj: PJ

Tabuľka č. 22: Porovnanie so stavom v roku 2011

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plánovaný stav k**  **31. 12. 2011** | **Stav k  31. 12. 2011** | **% plánovaného stavu** | **Plánovaný stav k**  **31. 12. 2012** | **Stav k  31. 12. 2012** | **% plánovaného stavu** |
| RO | 49 | 48 | 97,96 | 49 | 47 | 95,91 |
| SORO | 154 | 118 | 76,62 | 117 | 104 | 88,89 |
| PJ | 17 | 12 | 70,59 | 14 | 12 | 85,71 |
| **Spolu** | **220** | **178** | **80,91** | **180** | **163** | **90,56** |

Zdroj: RO, SORO, PJ

Tabuľka č. 23: Fluktuácia administratívnych kapacít[[74]](#footnote-74)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Orgán** | **od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012** | **od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012** |
| **Počet výstupov / počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ** | **Počet nástupov / počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ** |
| RO | 9/4 | 6/5 |
| SORO | 13 | 9 |
| PJ | 0 | 0 |
| **Spolu** | **22** | **15/5** |

Zdroj: RO, SORO, PJ

### Školenia

Vzdelávanie zamestnancov MH SR a SORO sa realizovalo priebežne v súlade s individuálnymi ročnými plánmi vzdelávania na rok 2012, pričom záviselo najmä od aktuálnej ponuky vzdelávacích organizácií.

V SR vzdelávanie v oblasti ŠF EÚ zabezpečoval najmä **CKO**, a to v nadväznosti na vydaný Systém riadenia ŠF a KF, Systém finančného riadenia ŠF a KF a skúsenosti z praxe z aplikácie oboch systémov. Ďalšie školenia organizované CKO sa týkali aplikácie zákona 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie, aplikácie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právnych aspektov zmluvy o NFP a monitorovania. Školenia usporiadalo aj MF SR (k nezrovnalostiam a vráteným finančným prostriedkom), ÚV SR (k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), Agentúra J&T Manažment (k nákladovo – výnosovej analýze, k monitorovaniu), Inštitút pre verejnú správu (k tvorbe projektov, ku tvorbe právnych aktov a ku právnemu poradenstvu) a iné inštitúcie a agentúry.

V nadväznosti na vyhlásené výzvy o predloženie žiadostí o NFP boli SORO v spolupráci s ICPK organizované bezplatné informačné semináre k jednotlivým výzvam.

# Realizácia OP KaHR podľa prioritných osí

V rámci tejto kapitoly je zhodnotený pokrok v dosahovaní fyzických a finančných ukazovateľov v rámci jednotlivých prioritných osí OP KaHR, ako aj vzniknuté problémy a ich riešenie. Údaje týkajúce sa prioritnej osi 4 Technická pomoc, vzhľadom na jej špecifickosť, sú uvedené v rámci [kapitoly 5 Technická pomoc](#_Technická_pomoc).

## **Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti**

### Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti je základom OP KaHR za oblasť priemyslu, inovácií, a ďalších vybraných služieb. Jednotlivé oblasti sú začlenené v 3 opatreniach, pričom opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery sa z dôvodu rôznorodosti a lepšej prehľadnosti delí na 3 podopatrenia.

#### Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1

V rámci prioritnej osi 1 boli v roku 2012 vyhlásené 3 výzvy pre dopytovo-orientované projekty. Výzvy boli vyhlásené po jednej v rámci podopatrenia 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov kód KaHR-111SP-1201, podopatrenia 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách kód KaHR-113DM-1201[[75]](#footnote-75) a opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch kód KaHR-13SP-1201. Výzva KaHR-111SP-1201 reflektovala na revíziu OP KaHR a bola cielená na podporu MSP a zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí.

Súhrnné ukazovatele za prioritnú os 1 sú nasledovné:

* vyhlásených bolo 20 výziev a priamych zadaní[[76]](#footnote-76), pričom 1 výzva bola spoločná v prípade Podopatrenia 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania s MPSVaR SR[[77]](#footnote-77);
* predložených bolo 2 068 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 1,43 mld. Eur;
* schválených[[78]](#footnote-78) bolo 596 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 448,64 mil. Eur;
* zmluvne viazaných bolo 456 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 394,79 mil. Eur;
* vyčerpaných bolo 260,85 mil. Eur;
* mimoriadne ukončených bolo 59 projektov a to najmä z nasledovných dôvodov:
* prijímateľ nebude v stave naplniť plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov projektu;
* prijímateľ investičný zámer realizuje iným spôsobom financovania;
* spoločnosť sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácii.

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň (pod)opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie prioritnej osi 1.

Tabuľka č. 24: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 1 od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie / podopatrenie** | **Typ výzvy** | **Dátum vyhlásenia výzvy** | **Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP** *(plánované ukončenie)* | **Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v Eur** |
| 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov | časovo ohraničená | 21.12.2012 | *3.4.2013* | 110 000 000,00 |
| 1.1.2 – Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania | - | - | - | - |
| 1.1.3-Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách | časovo ohraničená | 24.2.2012 | 28.5.2012 | 3 000 000,00 |
| 1.2-Podpora spoločných služieb pre podnikateľov | - | - | - | - |
| 1.3-Podpora inovačných aktivít v podnikoch | časovo ohraničená | 31.8.2012 | *31.1.2013* | 34 000 000,00 |
| **Celkom za prioritnú os 1** | | | | **147 000 000,00** |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 25a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 1 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Počet prijatých žiadostí o NFP** | **Počet schválených žiadostí o NFP** | **Počet žiadostí o NFP v zásobníku** | **Počet zmluvne viazaných projektov** | **Počet riadne ukončených projektov** | **Počet mimoriadne ukončených projektov** |
| 1.1 - Inovácie a technologické transfery | 1 826 | 518 | 24 | 403 | 340 | 51 |
| 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov | 28 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch | 214 | 67 | 0 | 42 | 2 | 8 |
| **Celkom** | **2 068** | **596** | **24** | **456** | **345** | **59** |

Zdroj: ITMS, SORO

Tabuľka č. 25b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 1

k 31. 12. 2012 v Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Alokácia (EÚ + ŠR)** | **Výška žiadaného príspevku (NFP)** | **Výška schváleného príspevku (NFP)** | **Suma žiadostí o NFP v zásobníku (NFP)** | **Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)** | **Výška ukončených projektov[[79]](#footnote-79)** | **Výška zmluvne viazaných mimoriadne ukončených projektov (NFP)** |
| 1.1 - Inovácie a technologické transfery | 488 192 754 | 1 023 100 754,56 | 280 374 673,18 | 25 281 534,82 | 243 342 992,56 | 134 174 781,35 | 12 814 574,99 |
| 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov | 83 387 953 | 197 306 489,50 | 84 976 162,92 | 0,00 | 81 453 690,19 | 19 426 388,01 | 0,00 |
| 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch | 106 297 953 | 206 069 419,14 | 83 293 051,99 | 0,00 | 69 992 690,38 | 912 291,18 | 6 793 807,86 |
| **Celkom** | **677 878 660** | **1 426 476 663,20** | **448 643 888,09** | **25 281 534,82** | **394 789 373,13** | **154 513 460,54** | **19 608 382,85** |

Zdroj: ITMS, SORO

Tabuľka č. 26: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 1 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** |  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Spolu** |
| **Ukazovateľ 1:**Počet novovytvorených pracovných miest *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 251 | 757 | 1 517 | N/A | N/A | N/A | 1 517 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 865 | 9 865 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 2:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 72 | 504 | 930 | N/A | N/A | N/A | 930 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 590 | 7 590 |
|  | Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 3:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 34 | 253 | 587 | N/A | N/A | N/A | 587 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 275 | 2 275 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 4:**Počet novovytvorených pracovných miest vo výskume a vývoji *(VK)(počet)[[80]](#footnote-80)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | 150 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 5:** Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 84 | N/A | N/A | N/A | 84 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101 | 101 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 6:** Počet podporených projektov *(V)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 239 | 424 | 448 | 456 | N/A | N/A | N/A | 456 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 390 | 1 390 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 7:** Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 217 | 378 | 419 | 402 | N/A | N/A | N/A | 402 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 290 | 1 290 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 8:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov *(VK) (počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 251 | 700 | 1417 | N/A | N/A | N/A | 1417 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 550 | 7 550 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 9:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) *(VK)(počet)* | [Dosiahnutý výsledok](file:///C:\Users\borik\Desktop\Káhira\Indikátory\k%2031.12.2012\výročka_namerané.xlsx#RANGE!A55)[[81]](#footnote-81) | 0 | 0 | N/A | N/A | 470 | 872 | N/A | N/A | N/A | 872 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 290 | 6 290 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 10:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) *(VK)(počet)* | [Dosiahnutý výsledok](file:///C:\Users\borik\Desktop\Káhira\Indikátory\k%2031.12.2012\výročka_namerané.xlsx#RANGE!A57)[[82]](#footnote-82) | 0 | 0 | N/A | N/A | 230 | 545 | N/A | N/A | N/A | 545 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 275 | 1 275 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 11:** Súkromné investície do realizovaných projektov *(VK)(mil. Eur)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 84,3 | 256,6 | [109,8](file:///C:\Users\borik\Desktop\Káhira\Indikátory\k%2031.12.2012\výročka_namerané.xlsx#RANGE!A59)[[83]](#footnote-83) | 188,4 | N/A | N/A | N/A | 188,4 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 240 | 240 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 12:**Nárast pridanej hodnoty v podporených podnikoch *(D)(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,58 | 173,1 | N/A | N/A | N/A | 173,1 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,8 | 105,8 |
|  | Východisko | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 |
| **Ukazovateľ 13:** Nárast tržieb *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 75,8 | 130,9 | 120,36 | 237,2 | N/A | N/A | N/A | 237,2 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,6 | 109,6 |
|  | Východisko | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 |
| **Ukazovateľ 14:** Počet podporených projektov na podporu výskumu, vývoja a inovácií *(V)(počet)* | [Dosiahnutý výsledok](file:///C:\\Users\\borik\\Desktop\\Káhira\\Indikátory\\k%2031.12.2012\\výročka_namerané.xlsx" \l "RANGE!A130)[[84]](#footnote-84) | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 37 | N/A | N/A | N/A | 37 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 | 300 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 15:** Počet podporených nových podnikov *(V)(počet)* | [Dosiahnutý výsledok](file:///C:\Users\borik\Desktop\Káhira\Indikátory\k%2031.12.2012\výročka_namerané.xlsx#RANGE!A131)[[85]](#footnote-85) | 0 | 0 | 106 | 96 | 89 | 83 | N/A | N/A | N/A | 83 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 250 | 250 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 16:** Počet projektov podporujúcich obchod, podnikanie a nové technológie *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 217 | 378 | 419 | 443 | N/A | N/A | N/A | 443 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 390 | 1 390 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 17:** Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 | N/A | N/A | N/A | 23 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Zdroj: ITMS, SORO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1:

**Počet novovytvorených pracovných miest:** Súčasťou transferu inovácií a technológií najmä do súkromného sektoru bola aj tvorba nových pracovných miest. V rámci celého Slovenska sa vytvorilo prostredníctvom OP KaHR do konca roku 2012 viac ako 1 500 pracovných miest najmä prostredníctvom transferu inovácií a technológií. Tento merateľný ukazovateľ je zmluvne zaviazaný aj ako dopadový merateľný ukazovateľ. Vzhľadom k tejto skutočnosti je možné očakávať výraznejší posun po ukončení projektov v následných monitorovacích správach. Na základe súčtu cieľových hodnôt stanovených prijímateľmi v uzatvorených zmluvách sa dá predpokladať minimálne ďalšie zvýšenie počtu vytvorených pracovných miest približne o ½. Približne dve z piatich novovytvorených pracovných miest sú obsadené ženami.

OP KaHR má síce zaradený tento merateľný ukazovateľ vo svojej štruktúre a podporuje aj výskum a vývoj, napriek tomu priamo nepodporuje tvorbu nových pracovných miest vo výskume a vývoji.

Pre znevýhodnené skupiny bolo vytvorených do konca roka 2012 viac ako 80 nových pracovných miest. V budúcnosti sa predpokladá vytvoriť ďalších približne 60 nových pracovných miest. Vzhľadom k súčtu cieľových hodnôt zmluvne zaviazaných projektov a zvyšku alokácie sa dá predpokladať výraznejšie prekročenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi (cca o ½).

Nakoľko je 97 % projektov zameraných na podporu MSP, je fyzický pokrok tohto merateľného ukazovateľa veľmi podobný s celkovým počtom pracovných miest. V rámci MSP sa podarilo vytvoriť 1 417 nových pracovných miest, 872 je obsadených mužmi a 545 ženami. Do budúcna sa počíta s 31 %-ným nárastom tohto počtu na základe súčtu cieľových hodnôt zmluvne zaviazaných projektov.

**Počet podporených projektov:** Pri napĺňaní cieľov v rámci inovácií a technologických transferoch sa podieľa spolu 456 projektov, z ktorých bolo ku koncu roka 2012 ukončených 345 projektov. Zostatok finančnej alokácie prioritnej osi 1 vytvára predpoklad ďalšieho rastu počtu podporených projektov. 88 % z celkového počtu realizovaných projektov je sústredených na podporu MSP.

**Súkromné investície do realizovaných projektov:** Plynulým rastom súkromných investícií do projektov sa podarilo v do konca roka 2012 naplniť cieľovú hodnotu prioritnej osi na takmer 80 %. Do konca roka 2012 bolo preinvestovaných do realizovaných projektov viac ako 188 mil. Eur. Cieľové hodnoty v súčasnosti realizovaných projektov dávajú predpoklad rastu tejto hodnoty o viac ako 35 %.

**Nárast pridanej hodnoty v podporených podnikoch:** Tento dopadový merateľný ukazovateľ medziročne vzrástol o takmer 70 %. Súčet cieľov stanovených prijímateľmi z uzatvorených zmlúv indikuje ďalší nárast tejto hodnoty v ďalších rokoch.

**Nárast tržieb:** V rámci tohto výsledkového merateľného ukazovateľa bolo možné zaznamenať výrazný medziročný pokrok ku koncu roka 2012 o viac ako 110 %. Zmluvne viazané projekty ku koncu roku 2012 indikujú dvojnásobné prekročenie cieľovej hodnoty na úrovni prioritnej osi. Tento predpoklad je do veľkej miery ovplyvnený vývojom slovenskej ekonomiky.

**Počet podporených projektov na podporu výskumu, vývoja a inovácií:** 37 projektov bolo priamo zameraných na podporu výskumu a vývoja. Cieľovú hodnotu tohto merateľného ukazovateľa je možné naplniť vzhľadom na plánované projekty v rámci iniciatívy JEREMIE.

**Počet podporených nových podnikov:** V rámci inovácií a rastu konkurencieschopnosti sa podarilo do konca roka 2012 vytvoriť 83 nových podnikov na území celého Slovenska. Vzhľadom k zostatku alokácie v rámci prioritnej osi 1 je možné očakávať ďalší rast tejto hodnoty v budúcnosti.

**Počet projektov podporujúcich obchod, podnikanie a nové technológie:** Z celkového počtu podporených projektov v rámci tejto prioritnej osi je približne 97 % projektov zameraných na podporu obchodu, podnikania a transferu nových technológií. Opäť vzhľadom k zostávajúcej alokácii cca 283 mil. Eur v rámci prioritnej osi 1 je možné očakávať zvýšenie počtu podporených projektov.

**Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK:** Počet nových pracovných miest obsadených príslušníkmi MRK dosiahol hodnotu 23 do konca roka 2012. V budúcnosti je možné očakávať, že táto hodnota porastie z dôvodu nastavenia podmienok v aktuálne realizovaných výzvach.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto prioritnej osi nebola využitá.

Tabuľka č. 27: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni prioritnej osi 1 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** | **Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2012** | **Hodnota ukazovateľa**  **k 31.12.2012** | **Cieľová hodnota ukazovateľa** | **Komentár\*** |
| **Ukazovateľ 1:**Počet novovytvorených pracovných miest *(VK)(počet)* | 2 957 | 1 517 | 9 865 | 1 517  (345 projektov) |
| **Ukazovateľ 2:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi *(VK)(počet)* | 1 637 | 930 | 7 590 | 930  (345 projektov) |
| **Ukazovateľ 3:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami *(VK)(počet)* | 1 321 | 587 | 2 275 | 587  (345 projektov) |
| **Ukazovateľ 4:**Počet novovytvorených pracovných miest vo výskume a vývoji *(VK)(počet)* | 0 | 0 | 150 | 0  (0 projektov) |
| **Ukazovateľ 5:** Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu *(VK)(počet)* | 144 | 84 | 101 | 84  (345 projektov) |
| **Ukazovateľ 6:** Počet podporených projektov *(V)(počet)* | 456 | 456 | 1 390 | 345  (345 projektov) |
| **Ukazovateľ 7:** Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom *(V)* | 402 | 402 | 1 290 | 331  (331 projektov) |
| **Ukazovateľ 8:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov *(VK) (počet)* | 2 049 | 1 417 | 7 550 | 1 417  (62 projektov) |
| **Ukazovateľ 9:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) *(VK)(počet)* | 1 165 | 872 | 6 290 | 872  (41 projektov) |
| **Ukazovateľ 10:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) *(VK)(počet)* | 885 | 545 | 1 275 | 545  (21 projektov) |
| **Ukazovateľ 11:** Súkromné investície do realizovaných projektov *(VK)(mil. Eur)* | 288,7 | 188,4 | 240,0 | 166,0  (345 projektov) |
| **Ukazovateľ 12:**Nárast pridanej hodnoty v podporených podnikoch *(D)(%)* | 203,3% | 173,1% | 106% | 143,0  (345 projektov) |
| **Ukazovateľ 13:**Nárast tržieb *(VK)(počet)* | 201,3% | 237,2% | 109,6% | 231,0  (345 projektov) |
| **Ukazovateľ 14:** Počet podporených projektov na podporu výskumu, vývoja a inovácií *(V)(počet)* | 37 | 37 | 300 | 2  (2 projekty) |
| **Ukazovateľ 15:** Počet podporených nových podnikov *(V)(počet)* | 83 | 83 | 250 | 80  (80 projektov) |
| **Ukazovateľ 16:** Počet projektov podporujúcich obchod, podnikanie a nové technológie *(VK)(počet)* | 443 | 443 | 1 390 | 331  (331 projektov) |
| **Ukazovateľ 17:** Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK *(VK)(počet)* | 114 | 23 | 100 | 23  (345 projektov) |
| Zdroj: ITMS, SORO  \* Komentár obsahuje hodnotu merateľného ukazovateľa za ukončené projekty a počet ukončených projektov, ktoré majú príspevok k merateľnému ukazovateľu. | | | | |

#### Finančná implementácia prioritnej osi 1

Čerpanie zmluvne viazaných finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1Inovácie a rast konkurencieschopnosti bolo k 31. 12. 2012 za zdroje EÚ + ŠR v sume 260,85 mil. Eur[[86]](#footnote-86), čo predstavuje 38,48 % z alokácie na prioritnú os 1. Z tejto sumy sa v roku 2012 čerpalo 66,47 mil. Eur.

Tabuľka č. 28: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi za OP KaHR k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti** | **Záväzok  2007-2013  za EÚ zdroje**  **v Eur** | **Čerpanie prostriedkov v roku 2012**  **(EU zdroje) v Eur** | | **Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2012**  **(EU zdroje) v Eur** | |
| **Celkom** | **% zo záväzku 2007-2013** | **Celkom** | **% zo záväzku 2007 - 2013** |
| **579 927 375** | **56 893 382,02** | **9,81%** | **223 154 510,31** | **38,48%** |
| Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery | 414 963 841 | 47 257 642,72 | 11,39% | 157 365 912,83 | 37,92% |
| Opatrenie 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov | 74 610 274 | 7 897 617,41 | 10,59% | 33 230 385,41 | 44,54% |
| Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch | 90 353 260 | 1 738 121,89 | 1,92% | 32 558 212,07 | 36,03% |

Zdroj: CO

Krížové financovanie v zmysle čl. 34 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci prioritnej osi 1, ako aj celého OP KaHR, nebolo využité.

### Závažné problémy spojené s realizáciou prioritnej osi 1 a opatrenia prijaté na ich prekonanie

RO neeviduje v roku 2012 v rámci prioritnej osi 1 žiadny závažný problém, ktorý by sa vzťahoval výhradne k tejto prioritnej osi. Za celé obdobie sa dá identifikovať ako problém, ktorý sa vzťahuje aj ku prioritnej osi 1, stále pomerne veľký počet zamietnutých žiadostí o NFP v procese formálnej kontroly a odborného hodnotenia. Uvedený problém sa SIEA snaží eliminovať zverejnením najčastejšie sa vyskytujúcich chýb v žiadostiach o NFP v správach o vyhodnotení výzvy, v spolupráci s VÚC (ICPK) organizovaním seminárov k aktuálne vyhláseným výzvam, zverejňovaním FAQ a podobne. Tieto, ako aj ďalšie opatrenia na zníženie chybovosti prijaté RO a SORO sú uvedené v rámci kapitoly [2.1.1.2 Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia](#_Stav_v_oblasti).

V rámci prioritnej osi 1 podali neúspešní žiadatelia v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP. Túto možnosť v roku 2012 využilo 43 žiadateľov, pričom 43 bolo odmietnutých, pretože neboli podané proti posúdeniu splnenia výberových kritérií podľa § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie týkajúce sa podaných žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP sú uvedené v rámci kapitoly [2.1.1.2 Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia](#_Stav_v_oblasti).

RO pre rok 2012 nevyhodnocuje žiadny závažný problém, ktorý by súvisel výhradne s realizáciou prioritnej osi 1.

Tabuľka č. 29: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre identifikované problémy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikované problémy** | **Prijaté opatrenia** | **Odpočet prijatých opatrení** |
| - |  | - |

Zdroj: RO

### Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 1

Výsledky dosiahnuté v rámci prioritnej osi 1 sú detailne uvedené v rámci analýzy dosiahnutých ukazovateľov pod tabuľkou č. 26. Čerpanie finančných prostriedkov na úrovni 38,48 % považuje RO za primerané z hľadiska vyhodnocovaného obdobia, pričom treba vziať do úvahy, že do prioritnej osi 1 bolo v roku 2012 realokovaných ďalších cca 170 mil. Eur. Analýza tejto prioritnej osi[[87]](#footnote-87) je uvedená v Strategickom hodnotení OP KaHR[[88]](#footnote-88), ktoré je dostupné na webovom sídle MH SR[[89]](#footnote-89).

## **Prioritná os 2 - Energetika**

### Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 2 Energetika je zameraná špecificky na podporu energetickej efektívnosti, progresívnych technológií a budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia obcí. V rámci tejto prioritnej osi sú vytvorené podmienky pre realizáciu dopytovo-orientovaných projektov a národného projektu, zameraného na podporu poradenstva o možnostiach úspor energie pre širokú podnikateľskú obec a verejnosť k zvýšeniu povedomia o energetickej efektívnosti.

#### Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2

V roku 2012 nebola v rámci prioritnej osi 2 vyhlásená ani uzavretá žiadna výzva. V decembri 2012 bolo, po ukončených rokovaniach ohľadom vnútornej realokácie v rámci prioritnej osi 2 Energetika, vydané rozhodnutie ministra hospodárstva SR o schválení žiadostí o NFP v rámci výzvy kód KaHR-22VS-1001.

Súhrnné ukazovatele za prioritnú os 2 sú nasledovné:

* vyhlásených bolo 6 výziev na dopytovo-orientované projekty a 1písomné vyzvanie žiadateľa na predloženie národného projektu;
* predložených bolo 1 212 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 447,39 mil. Eur;
* schválených[[90]](#footnote-90) bolo 420 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 194,07 mil. Eur;
* zmluvne viazaných bolo 220 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 140,48 mil. Eur;
* vyčerpaných bolo 85,96 mil. Eur;
* mimoriadne ukončených bolo 5 projektov a to z nasledovných dôvodov:
* zmena vlastníckych pomerov,
* rozhodnutie prijímateľa nerealizovať projekt na základe prehodnotenia zmenených vstupných parametrov projektu a následnej efektívnosti a návratnosti investície,
* časová tieseň realizácie projektu.

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie prioritnej osi 2.

Tabuľka č. 30: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 2 od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Typ výzvy** | **Dátum vyhlásenia výzvy** | **Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP** *(plánované ukončenie)* | **Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v Eur** |
| 2.1-Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike | - | - | - | - |
| 2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky | - | - | - | - |
| **Celkom za prioritnú os 2** | | | | **-** |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 31a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 2 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Počet prijatých žiadostí o NFP** | **Počet schválených žiadostí o NFP** | **Počet žiadostí o NFP v zásobníku** | **Počet zmluvne viazaných projektov** | **Počet ukončených projektov** | **Počet mimoriadne ukončených projektov** |
| 2.1-Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike | 257 | 101 | 0 | 93 | 52 | 5 |
| 2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky | 955 | 319 | 0 | 127 | 86 | 0 |
| **Celkom** | **1 212** | **420** | **0** | **220** | **138** | **5** |

Zdroj: ITMS, SORO

Tabuľka č. 31b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 2

k 31. 12. 2012 v Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Alokácia za zdroj EÚ+ŠR** | **Výška žiadaného príspevku (NFP)** | **Výška schváleného príspevku (NFP)** | **Suma žiadostí o NFP v zásobníku (NFP)** | **Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)** | **Výška ukončených projektov[[91]](#footnote-91)** | **Výška zmluvne viazaných mimoriadne ukončených projektov (NFP)** |
| 2.1-Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike | 130 997 420 | 271 053 591,19 | 123 803 581,49 | 0,00 | 110 636 548,59 | 48 483 113,83 | 5 220 850,04 |
| 2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky | 64 251 957 | 176 331 697,09 | 70 264 979,04 | 0,00 | 29 844 101,63 | 15 871 285,97 | 0,00 |
| **Celkom** | **195 249 377** | **447 385 288,28** | **194 068 560,53** | **0,00** | **140 480 650,22** | **64 354 399,80** | **5 220 850,04** |

Zdroj: ITMS, SORO

Tabuľka č. 32: Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2012

|  |  |
| --- | --- |
| Názov projektu: | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti |
| Opatrenie: | 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky |
| Prijímateľ: | Slovenská inovačná a energetická agentúra - odbor komunikácie |
| Rozpočet v Eur: | 7 346 196,09 |
| Obdobie realizácie projektu: | 10/2008 - 12/2015 |
| Východisko z národnej/regionálnej politiky: | Príspevok k naplneniu strategických cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja a to cieľov: „Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR a „Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov“ |
| Cieľ projektu: | Podpora poradenstva o možnostiach úspor energie pre širokú podnikateľskú obec a verejnosť k zvýšeniu povedomia o energetickej efektívnosti |
| Realizované aktivity: | Tlačená propagácia a edičná činnosť  Bezplatné poradenstvo v externom prostredí  Prieskum trhu (do decembra 2011)  Web stránka  Propagácia projektu  Bezplatné poradenstvo v internom prostredí |
| Finančná realizácia/čerpanie v Eur kumulatívne od začiatku programového obdobia: | 2 247 105,38 |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia: | Od začiatku realizácie projektu bolo zrealizovaných 70 akcií na informovanie verejnosti o využívaní OZE a o úsporách energie z plánovaného počtu 150 do roku 2015. Bolo vydaných 39 informačných/odborných publikácií z plánovaného počtu 50 do roku 2015.  Uvedené ukazovatele sú naviazané na aktivitu č. 1 a č. 2.  Ukazovatele dopadu budú monitorované po ukončení realizácie projektu. |

Zdroj: SORO

Aktivita č. 1: Tlačená propagácia a edičná činnosť

Predmetom tejto aktivity projektu je tlač periodických a neperiodických publikácií, tlač variabilných propagačných materiálov (letáky, plagáty, obaly, foldre, billboardy a pod.), iné polygrafické služby a veľkoplošná tlač. Táto tlač a sprievodné služby sú určené na informovanie širokej verejnosti o možnostiach efektívneho využívania energie a využívania OZE.

V zmysle tejto aktivity boli od začiatku realizácie projektu vyrobené a distribuované: leták (9), brožúra (4), zborník (5), projektový list (18), kniha (1), školské rozvrhy (1), visačky na dvere (1).

Aktivita č. 2: Bezplatné poradenstvo v externom prostredí

Predmetom tejto aktivity projektu je organizačné i technické zabezpečenie účasti na veľtrhoch a výstavách, organizačné i technické zabezpečenie realizácie prezentácií, informačno–prezentačných výjazdov do miest a obcí (road-show), kongresov, konferencií, seminárov a workshopov, exkurzií vrátane poskytovania komplexných výstupov pre médiá.

Bezplatné poradenstvo je poskytované formou informačných výjazdov do konkrétnych obcí v regióne (road show), aby sa k informáciám dostali aj ľudia, ktorí nemajú príležitosť cestovať za poradenstvom. Pri tejto aktivite prijímateľ spolupracuje s inštitúciami na regionálnej úrovni, verejným sektorom ako sú samosprávy, starostovia obcí a miest, ale aj Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska.

Realizácia prezentácií, informačno–prezentačných výjazdov do miest a obcí (road-show), kongresov, konferencií, seminárov, školení a workshopov, exkurzií umožní bezplatne informovať širokú verejnosť o efektívnom využívaní energie a využívaní OZE. Bezplatné poradenstvo v externom prostredí sprostredkúva efektívnu a priamu formu komunikácie s cieľovými skupinami a hlavnou výhodou je cielené odovzdávanie informácií väčšiemu počtu zúčastnených.

Súčasťou bezplatného poradenstva v externom prostredí je aj organizovanie tlačových konferencií zástupcami SIEA pre zástupcov novinárskej obce, médií, TV, rozhlasu, prevádzkovateľov internetových portálov a web sídiel a pod., ako aj širokej odbornej verejnosti s cieľom zvyšovania informovanosti o novinkách v oblasti efektívneho využívania energie a využívania OZE. Realizácia tlačových konferencií sa považuje za jednu z najdôležitejších a najefektívnejších foriem priamej komunikácie s verejnosťou. Cieľom realizácie tlačových konferencií je hromadné informovanie predstaviteľov médií a prostredníctvom nich aj odbornej a širokej verejnosti na vopred stanovenú tému.

V zmysle tejto aktivity boli od začiatku realizácie projektu uskutočnené akcie: semináre (22), stánky (13), energetické dni (13), konferencie (10), súťažné programy v školách a detských táboroch (8), maratón energetickej efektívnosti (3), exkurzia (1).

Tabuľka č. 33: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 2 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** |  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Spolu** |
| **Ukazovateľ 1:**Počet novovytvorených pracovných miest *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 63 | N/A | N/A | N/A | 63 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 | 400 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 2:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 38 | N/A | N/A | N/A | 38 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 350 | 350 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 3:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 25 | N/A | N/A | N/A | 25 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 4:** Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | N/A | N/A | N/A | 7 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 5:** Počet podporených projektov *(V)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 42 | 178 | 212 | 220 | N/A | N/A | N/A | 220 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 | 200 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 6:** Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom *(V)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 39 | 58 | 89 | 87 | N/A | N/A | N/A | 87 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180 | 180 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 7:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 62 | N/A | N/A | N/A | 62 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 360 | 360 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 8:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 38 | N/A | N/A | N/A | 38 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 315 | 315 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 9:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 24 | N/A | N/A | N/A | 24 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 | 45 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 10:** Súkromné investície do realizovaných projektov *(V)(mil. Eur)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 80,2 | 79,6 | [41,9[[92]](#footnote-92)](file:///C:\Users\borik\Desktop\Káhira\Indikátory\k%2031.12.2012\výročka_namerané.xlsx#RANGE!A57) | 75,5 | N/A | N/A | N/A | 75,5 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 11:***Nárast pridanej hodnoty (D)(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,91 | 96,0 | N/A | N/A | N/A | 96,0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,8 | 105,8 |
| Východisko | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 |
| **Ukazovateľ 12:***Nárast tržieb (D)(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 74,5 | 134,9 | 105,62 | 105,8 | N/A | N/A | N/A | 105,8 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,6 | 109,6 |
| Východisko | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 |
| **Ukazovateľ 13:** Počet podporených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie *(V)*(počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 1 | 38 | 65 | 59 | N/A | N/A | N/A | 59 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 | 110 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 14:** Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov *(VK)* (MW) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 4,55 | 33,9 | 41,04 | 59,10 | N/A | N/A | N/A | 59,10 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 15:** Úspory energie získané realizáciou podporených projektov *(D)* (TJ/rok) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 233 | [7,82](file:///C:\Users\borik\Desktop\Káhira\Indikátory\k%2031.12.2012\výročka_namerané.xlsx#RANGE!A58)[[93]](#footnote-93) | 122,1 | N/A | N/A | N/A | 122,1 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 800 | 1 800 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 16:** Počet projektov podporujúcich obchod, podnikanie a nové technológie *(VK)* (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 39 | 58 | 89 | 209 | N/A | N/A | N/A | 209 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95 | 95 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Zdroj: ITMS, SORO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 2:

**Počet novovytvorených pracovných miest:** Zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie progresívnych technológií v energetike so sebou prinieslo aj pozitívny vplyv v podobe tvorby nových pracovných miest. Doposiaľ bolo v rámci tejto prioritnej osi vytvorených 63 pracovných miest, z čoho 38 bolo obsadených mužmi a 25 bolo obsadených ženami. Tento merateľný ukazovateľ je na úrovni projektov zmluvne viazaný aj ako dopadový merateľný ukazovateľ, preto sa očakáva budúcnosti 50%-ný fyzický pokrok v rámci hodnôt z následných monitorovacích správ.

Znevýhodneným osobám sa vytvorilo 7 nových pracovných miest do konca roka 2012. Vzhľadom k cieľových hodnotám jednotlivých projektov a zostatku alokácie je možné očakávať prekročenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi.

V rámci projektov zameraných na pomoc MSP sa doposiaľ vytvorilo 62 nových pracovných miest, z čoho 38 je obsadených mužmi a 24 ženami.

**Počet podporených projektov:** Doposiaľ bolo podporených 220 projektov zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zlepšenie stavu verejného osvetlenia. Z tohto počtu bolo úspešne ukončených približne 62 % projektov (138). Z celkového počtu projektov v rámci prioritnej osi 2 je viac ako 200 projektov zameraných na podporu obchodu, podnikania, či transfer nových technológií a rovnaké číslo na pomoc MSP. Cieľové hodnoty týchto merateľných ukazovateľov sú už v súčasnosti prekročené.

**Súkromné investície do realizovaných projektov:** V uplynulom období bol zaznamenaný výraznejší prílev súkromných investícií do projektov v rámci prioritnej osi 2, čo zabezpečilo prekročenie cieľovej hodnoty na úrovni prioritnej osi.

**Nárast pridanej hodnoty:** V uplynulom období došlo k medziročnému rastu pridanej hodnoty. V súčasnosti realizované projekty majú nastavený priemerný cieľ takmer 80-ného nárastu pridanej hodnoty.

**Nárast tržieb:** V roku 2012 v rámci výsledkového merateľného ukazovateľa rast tržieb nedošlo k výraznej zmene. Tento stav je pravdepodobne možné pripísať súčasnému tempu rastu a výkonu národného hospodárstva.

**Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov:** Tento merateľný ukazovateľ je do konca roka 2012 naplnený na úroveň 80 %, pričom sa podarilo vplyvom realizácie projektov OP KaHR zvýšiť kapacity pre výrobu obnoviteľnej energie o 59,10 MW. Táto hodnota pravdepodobne bude narastať vzhľadom k zostatkovej hodnote finančnej alokácie.

**Úspora elektrickej energie:** Podporené boli spoločnosti, ktoré zateplili obvodové steny výrobných hál, vymenili tepelné rozvody alebo dosiahli optimalizáciou a reguláciou dodávok tepla do roku 2012 úspory energie na úrovni viac ako 122 TJ. Daná úspora tepla vytvorila podporeným spoločnostiam príležitosť, aby takto vytvorené zdroje preinvestovali priamo vo výrobe namiesto platieb za dodávky tepla. Navýšenie úspor sa vzhľadom na dopadový charakter ukazovateľa prejaví v nasledovnom období.Cieľová hodnota realizovaných projektoch vypovedá o celkovom znížení o 406 TJ. V rámci tohto merateľného ukazovateľa a prioritnej osi možno očakávať výraznejší fyzický pokrok, vzhľadom k zostatku finančných prostriedkov alokácie prioritnej osi.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto Prioritnej osi nebola využitá.

Tabuľka č. 34: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni prioritnej osi 2 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** | **Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2012** | **Hodnota ukazovateľa k 31.12.2012** | **Cieľová hodnota ukazovateľa** | **Komentár** |
| **Ukazovateľ 1:**Počet novovytvorených pracovných miest *(VK)(počet)* | 121 | 63 | 400 | 63  (48 projektov) |
| **Ukazovateľ 2:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi *(VK)(počet)* | 46 | 38 | 350 | 38  (48 projektov) |
| **Ukazovateľ 3:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami *(VK)(počet)* | 65 | 25 | 50 | 25  (48 projektov) |
| **Ukazovateľ 4:** Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu *(VK)(počet)* | 21 | 7 | 20 | 7  (48 projektov) |
| **Ukazovateľ 5:** Počet podporených projektov *(V)(počet)* | 220 | 220 | 200 | 138  (138 projektov) |
| **Ukazovateľ 6:** Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom *(V)(počet)* | 87 | 87 | 180 | 59  (59 projektov) |
| **Ukazovateľ 7:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov *(VK)(počet)* | 85 | 63 | 360 | 63  (45 projektov) |
| **Ukazovateľ 8:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) *(VK)(počet)* | 52 | 38 | 315 | 38  (45 projektov) |
| **Ukazovateľ 9:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) *(VK)(počet)* | 33 | 24 | 45 | 24  (45 projektov) |
| **Ukazovateľ 10:** Súkromné investície do realizovaných projektov *(V)(mil. Eur)* | 131,4 | 75,5 | 75,0 | 57,1  (138 projektov) |
| **Ukazovateľ 11:***Nárast pridanej hodnoty (D)(%)* | 182,4% | 96,0% | 105,8% | 96,0  (138 projektov) |
| **Ukazovateľ 12:***Nárast tržieb (D)(%)* | 148,4% | 105,8% | 109,6% | 103,0  (138 projektov) |
| **Ukazovateľ 13:** Počet podporených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie *(V)*(počet) | 59 | 59 | 110 | 39  (39 projektov) |
| **Ukazovateľ 14:** Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov *(VK)* (MW) | 67,6 | 59,10 | 75,0 | 59,1  (136 projektov) |
| **Ukazovateľ 15:** Úspory energie získané realizáciou podporených projektov *(D)* (TJ/rok) | 406,6 | 122,1 | 1 800 | 122,1  (59 projektov) |
| **Ukazovateľ 16:** Počet projektov podporujúcich obchod, podnikanie a nové technológie *(VK)* (počet) | 209 | 209 | 95 | 59  (59 projektov) |

Zdroj: ITMS, SORO

\* Komentár obsahuje hodnotu merateľného ukazovateľa za ukončené projekty a počet ukončených projektov, ktoré majú príspevok k merateľnému ukazovateľu.

#### Finančná implementácia prioritnej osi 2

Čerpanie zmluvne viazaných finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 2Energetika bolo k 31. 12. 2012 za zdroje EÚ + ŠR v sume 85,96 mil. Eur[[94]](#footnote-94), čo predstavuje 34,56 % z alokácie na prioritnú os 2. Z tejto sumy sa v roku 2012 čerpalo 33,18 mil. Eur.

Tabuľka č. 35: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os 2 - Energetika** | **Záväzok  2007-2013  za EÚ zdroje**  **v Eur** | **Čerpanie prostriedkov v roku 2012**  **(EU zdroje) v Eur** | | **Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2012**  **(EU zdroje) v Eur** | |
| **Celkom** | **% zo záväzku 2007-2013** | **Celkom** | **% zo záväzku 2007 - 2013** |
| **168 836 400** | **28 431 831,25** | **16,84%** | **73 533 500,90** | **43,55%** |
| Opatrenie 2.1-Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike | 111 347 807 | 15 928 710,91 | **14,31%** | 54 984 291,16 | 49,38% |
| Opatrenie 2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky | 57 488 593 | 12 503 120,34 | **21,75%** | 18 549 209,74 | 32,27% |

Zdroj: CO

Krížové financovanie v zmysle čl. 34 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci prioritnej osi 2, ako aj celého OP KaHR, nebolo využité.

### Závažné problémy spojené s realizáciou prioritnej osi 2 a opatrenia prijaté na ich prekonanie

RO neeviduje v roku 2012 v rámci prioritnej osi 2 žiadny závažný problém, ktorý by sa vzťahoval výhradne k tejto prioritnej osi. Za celé obdobie sa dá identifikovať ako problém, ktorý sa vzťahuje aj ku prioritnej osi 2, pomerne veľký počet zamietnutých žiadostí o NFP a projektov v procese formálnej kontroly a odborného hodnotenia. Uvedený problém sa SIEA snaží eliminovať zverejnením najčastejšie sa vyskytujúcich chýb v žiadostiach o NFP v správach o vyhodnotení výzvy, v spolupráci s VÚC (ICPK) organizovaním seminárov k aktuálne vyhláseným výzvam, zverejňovaním FAQ a podobne. Tieto, ako aj ďalšie opatrenia na zníženie chybovosti prijaté RO a SORO sú uvedené v rámci kapitoly [2.1.1.2 Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia](#_Stav_v_oblasti).

V rámci prioritnej osi 2 podali neúspešní žiadatelia v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP. Túto možnosť v roku 2012 využilo 13 žiadateľov, pričom 12 žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP bolo odmietnutých, pretože neboli podané proti posúdeniu splnenia výberových kritérií podľa § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a 1 žiadosti bolo vyhovené ako odôvodnenej (bolo vydané rozhodnutie ministra hospodárstva SR o zrušení rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP). Bližšie informácie týkajúce sa podaných žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP sú uvedené v rámci kapitoly [2.1.1.2 Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia](#_Stav_v_oblasti).

Tabuľka č. 36: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre identifikované problémy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikované problémy** | **Prijaté opatrenia** | **Odpočet prijatých opatrení** |
| - |  | - |

Zdroj: RO

### Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 2

Výsledky dosiahnuté v rámci prioritnej osi 2 sú detailne uvedené v rámci analýzy dosiahnutých ukazovateľov pod tabuľkami č. 32 a 33. Čerpanie finančných prostriedkov na úrovni 44,02 % sa výrazne zvýšilo oproti stavu k 31. 12. 2011, kedy bolo čerpanie na úrovni 26,94 %. Analýza tejto prioritnej osi[[95]](#footnote-95) je uvedená v Strategickom hodnotení OP KaHR[[96]](#footnote-96), ktoré je dostupné na webovom sídle MH SR[[97]](#footnote-97).

## **Prioritná os 3 – Cestovný ruch**

### Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 3 Cestovný ruch je zameraná špecificky na oblasť cestovného ruchu. V rámci tejto prioritnej osi sú vytvorené podmienky pre realizáciu dopytovo orientovaných projektov a národného projektu, zameraného na podporu propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí s nepriamym zameraním na malých a stredných podnikateľov pri ich prezentácii na domácom i zahraničnom trhu a na tvorbu imidžu pri podnikaní v cestovnom ruchu.

#### Stav fyzického pokroku prioritnej osi 3

V rámci revízie OP KaHR, schválenej 4. 10. 2012 boli realokované finančné prostriedky aj do prioritnej osi 3 Cestovný ruch v sume 50 mil. Eur. Zámerom vyhlásenej výzvy kód KaHR-31SP-1201 z decembra 2012 bolo preto podporiť MSP a zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí. Výzva bola ku koncu roka otvorená.

Súhrnné ukazovatele za prioritnú os 3 sú nasledovné:

* vyhlásených bolo 6 výziev na dopytovo orientované projekty a 1 písomné vyzvanie žiadateľa na predloženie národného projektu;
* predložených bolo 869 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 1,01 mld. Eur;
* schválených[[98]](#footnote-98) bolo 105 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 171,58 mil. Eur;
* zmluvne viazaných bolo 84 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 134,22 mil. Eur;
* vyčerpaných bolo 116,75 mil. Eur;
* mimoriadne ukončených bolo 16 projektov a to z nasledovných dôvodov:
* podstatné porušenie zmlúv o NFP,
* finančné problémy prijímateľov,
* technické dôvody,
* časová tieseň realizácie projektu.

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie prioritnej osi 3.

Tabuľka č. 37: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 3 od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Typ výzvy** | **Dátum vyhlásenia výzvy** | **Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP** *(plánované ukončenie)* | **Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v Eur** |
| 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | Časovo ohraničená | 21. 12. 2012 | *3. 4. 2013* | 50 000 000,00 |
| 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska | - | - | - | - |
| **Celkom za prioritnú os 3** | | | | **50 000 000,00** |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 38a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 3 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Počet prijatých žiadostí o NFP** | **Počet schválených žiadostí o NFP** | **Počet žiadostí o NFP v zásobníku** | **Počet zmluvne viazaných projektov** | **Počet ukončených projektov** | **Počet mimoriadne ukončených projektov** |
| 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | 868 | 104 | 6 | 83 | 64 | 16 |
| 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Celkom** | **869** | **105** | **6** | **84** | **64** | **16** |

Zdroj: ITMS, SORO

Tabuľka č. 38b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 3

k 31. 12. 2012 v Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Alokácia za zdroj EÚ+ŠR** | **Výška žiadaného príspevku (NFP)** | **Výška schváleného príspevku (NFP)** | **Suma žiadostí o NFP v zásobníku (NFP)** | **Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)** | **Výška ukončených projektov[[99]](#footnote-99)** | **Výška zmluvne viazaných mimoriadne ukončených projektov (NFP)** |
| 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | 195 317 627 | 983 975 679,72 | 144 331 671,35 | 649 369 932,34 | 106 968 534,04 | 73 201 882,17 | 31 048 535,06 |
| 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska | 27 247 079 | 27 247 078,00 | 27 247 078,00 | 0,00 | 27 247 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkom** | **222 564 706** | **1 011 222 757,72** | **171 578 749,35** | **649 369 932,34** | **134 215 612,04** | **73 201 882,17** | **31 048 535,06** |

Zdroj: ITMS, SORO

Tabuľka č. 39: Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2012

|  |  |
| --- | --- |
| Názov projektu: | Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu |
| Opatrenie: | 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska |
| Prijímateľ: | SACR - Sekcia Marketingu Cestovného ruchu, Sekcia Financovania |
| Rozpočet (NFP) v Eur: | 27 247 078,00 Eur |
| Obdobie realizácie projektu: | December 2008 - trvá |
| Východisko z národnej / regionálnej politiky: | Projekt bol vypracovaný v súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja v oblasti cestovného ruchu a v súlade s dokumentom Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 |
| Cieľ projektu: | Podpora propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí s nepriamym zameraním na malých a stredných podnikateľov pri ich prezentácii na domácom i zahraničnom trhu a na tvorbu imidž pri podnikaní v cestovnom ruchu |
| Realizované aktivity: | Stratégie, prieskumy a analýzy  Tlač, grafika a audiovizuálna a multimediálna tvorba  Mediálne kampane a inzercia  Propagačno-prezentačné pomôcky a predmety  Manažment marketingových podujatí  Infocesty  Medzinárodná spolupráca  NUTIS |
| Finančná realizácia / čerpanie v Eur kumulatívne od začiatku programového obdobia: | 15 885 493,15 Eur |
| Plnenie ukazovateľov od začiatku programového obdobia: | Od začiatku programového obdobia bolo uskutočnených 127 prezentácií v cestovnom ruchu na medzinárodných a domácich veľtrhoch zo 100 plánovaných prezentácií do konca realizácie projektu.  Tiež bolo vydaných 9 publikácií z 20 plánovaných do konca realizácie projektu.  Počet návštevníkov informačného systému NUTIS bude monitorovaný po ukončení realizácie projektu. |

Zdroj: SORO

Stav realizácie národného projektu Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu dosiahol v sledovanom období k 31. 12. 2012 spolu za všetky aktivity projektu 58,30 %. Vzhľadom na stav jednotlivých aktivít je možné uviesť, že najvyšší stav realizácie je pri aktivite Manažment marketingových podujatí (cca 90 %) a naopak najnižší stav realizácie je pri aktivite Propagačno-prezentačné pomôcky a predmety (cca 10 %). Tento väčší rozdiel stavu realizácie medzi aktivitami je spôsobený zmenou stratégie propagácie cestovného ruchu na Slovensku a využívania jednotlivých aktivít na dosahovanie stanovených cieľov projektu. Z tohto dôvodu prijímateľ uvažuje požiadať o realokáciu v rámci jednotlivých aktivít aby bolo možné dosiahnuť čo najefektívnejšie čerpanie a tým prostredníctvom ťažiskových aktivít aj stanovené ciele projektu.

Zintenzívnením marketingovej a propagačnej činnosti prostredníctvom prezentácií na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, distribúciou informačných a odborných publikácií o cestovnom ruchu, zvýšeným počtom marketingových aktivít doma i v zahraničí dochádza k zvyšovaniu atraktívnosti Slovenska ako dovolenkového cieľa a tým aj k posilneniu postavenia odvetvia cestovného ruchu v národnom hospodárstve a to napriek pretrvávaniu krízy, ktorá má značný negatívny dopad na všetky odvetvia ekonomiky po celom svete, vrátane odvetvia cestovného ruchu.

Celkovo možno konštatovať, že realizácia národného projektu Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu a jeho jednotlivých aktivít prebieha v súlade s časovým rámcom ako aj cieľmi projektu.

Tabuľka č. 40: Plnenie fyzických ukazovateľov Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** |  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Spolu** |
| **Ukazovateľ 1:** Počet novovytvorených pracovných miest *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 19 | 143 | 340 | 404 | N/A | N/A | N/A | 404 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 935 | 3 935 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 2:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 9 | 64 | 141 | 159 | N/A | N/A | N/A | 159 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 880 | 1 880 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 3:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 10 | 79 | 199 | 245 | N/A | N/A | N/A | 245 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 055 | 2 055 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 4:** Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | N/A | N/A | N/A | 8 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59 | 59 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 5:** Počet podporených projektov *(V)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 51 | 92 | 86 | 84 | N/A | N/A | N/A | 84 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 320 | 320 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 6:** Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom *(V)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 50 | 91 | 86 | 84 | N/A | N/A | N/A | 84 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 320 | 320 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 7:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 19 | 143 | 340 | 404 | N/A | N/A | N/A | 404 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 950 | 3 950 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 8:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 9 | 63 | 141 | 159 | N/A | N/A | N/A | 159 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 880 | 1 880 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 9:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 10 | 79 | 199 | 245 | N/A | N/A | N/A | 245 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 055 | 2 055 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 10:** Súkromné investície do realizovaných projektov *(VK)(mil. Eur)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 129,3 | 142 | [77,0](file:///C:\Users\borik\Desktop\Káhira\Indikátory\k%2031.12.2012\výročka_namerané.xlsx#RANGE!A57)[[100]](#footnote-100) | 109,4 | N/A | N/A | N/A | 109,4 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85 | 85 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| **Ukazovateľ 11:***Nárast pridanej hodnoty (D)(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,71 | 165,1 | N/A | N/A | N/A | 165,1 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,8 | 105,8 |
| Východisko | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 |
| **Ukazovateľ 12:***Nárast tržieb (D)(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,41 | 373,1 | N/A | N/A | N/A | 373,1 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,6 | 109,6 |
| Východisko | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 |
| Zdroj: ITMS, SORO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 3:

**Počet novovytvorených pracovných miest:** V cestovnom ruchu sa vplyvom realizovaných projektov financovaných z OP KaHR podarilo vytvoriť spolu 404 nových pracovných miest, z čoho 159 je obsadených mužmi a 245 ženami. V súčasnosti realizované projekty by mali navýšiť súčasný fyzický pokrok o viac ako 60 %.

Do konca roka 2012 sa vytvorilo 8 pracovných miest pre znevýhodnené skupiny, v budúcnosti by malo toto číslo narásť minimálne na 29 pracovných miest, čím by sa naplnil cieľ na úrovni prioritnej osi na približne ½.

Nakoľko sú všetky projekty zamerané na podporu MSP, tak aj situácia v tvorbe nových pracovných miest je rovnaká v rámci MSP.

**Počet podporených projektov:** Ciele v rámci priority cestovného ruchu OP KaHR boli do konca roka 2012 realizované prostredníctvom 84 projektov, z ktorých bolo 64 už ukončených. Rovnaký počet projektov je venovaný pomoci MSP.

**Súkromné investície do realizovaných projektov:** Prílev súkromných investícií do realizovaných projektov v priebehu roku 2012 výrazne narástol. Zaznamenaný fyzický pokrok takmer dosiahol súčet cieľových hodnôt z jednotlivých projektov, čo spôsobilo prekročenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi 3. Do budúcna je predpoklad rastu v naplnení cieľa vzhľadom k zostatku finančnej alokácie v rámci prioritnej osi (cca 88 mil. Eur).

**Nárast pridanej hodnoty:** Medziročný fyzický pokrok v rámci rastu pridanej hodnoty je na úrovni 60 % rastu v porovnaní s východiskovým stavom. Celkový súčet cieľových hodnôt merateľného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi predpokladá viac ako 5-násobný nárast pridanej hodnoty podporených podnikoch.

**Nárast tržieb:** Tržby v podporených projektoch v oblasti cestovného ruchu do konca roka 2012 rástli viac ako 3-násobne. Súčet cieľových hodnôt realizovaných projektov predpokladá nárast tržieb o takmer 5-násobok, čím by mala byť výrazne prekročená cieľová hodnota merateľného ukazovateľa v rámci prioritnej osi 3.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto prioritnej osi nebola využitá.

Tabuľka č. 41: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv na úrovni prioritnej osi 3 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** | **Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2012** | **Hodnota ukazovateľa k 31.12.2012** | **Cieľová hodnota ukazovateľa** | **Komentár** |
| **Ukazovateľ 1:** Počet novovytvorených pracovných miest *(VK)(počet)* | 873 | 404 | 3 935 | 404  (62 projektov) |
| **Ukazovateľ 2:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi *(VK)(počet)* | 373 | 159 | 1 880 | 159  (62 projektov) |
| **Ukazovateľ 3:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami *(VK)(počet)* | 500 | 245 | 2 055 | 245  (62 projektov) |
| **Ukazovateľ 4:** Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu *(VK)(počet)* | 29 | 8 | 59 | 8  (6 projektov) |
| **Ukazovateľ 5:** Počet podporených projektov *(V)(počet)* | 84 | 84 | 320 | 64  (64 projektov) |
| **Ukazovateľ 6:** Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom *(V)(počet)* | 84 | 84 | 320 | 64  (64 projektov) |
| **Ukazovateľ 7:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov *(VK)(počet)* | 873 | 404 | 3 950 | 404  (62 projektov) |
| **Ukazovateľ 8:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) *(VK)(počet)* | 373 | 159 | 1 880 | 159  (62 projektov) |
| **Ukazovateľ 9:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) *(VK)(počet)* | 500 | 245 | 2055 | 245  (62 projektov) |
| **Ukazovateľ 10:** Súkromné investície do realizovaných projektov *(VK)(mil. Eur)* | 116,5 | 109,4 | 85,0 | 78,0  (64 projektov) |
| **Ukazovateľ 11:***Nárast pridanej hodnoty (D)(%)* | 508,6 | 165,1 | 105,8 | 170,0  (64 projektov) |
| **Ukazovateľ 12:***Nárast tržieb (D)(%)* | 480,7 | 373,1 | 109,60 | 370,0  (64 projektov) |

Zdroj: ITMS, SORO

\* Komentár obsahuje hodnotu merateľného ukazovateľa za ukončené projekty a počet ukončených projektov, ktoré majú príspevok k merateľnému ukazovateľu.

#### Finančná implementácia prioritnej osi 3

Čerpanie zmluvne viazaných finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 3Cestovný ruch bolo k 31. 12. 2012 za zdroje EÚ + ŠR v sume 116,75 mil. Eur[[101]](#footnote-101), čo predstavuje 52,45 % z alokácie na prioritnú os 3. Z tejto sumy sa v roku 2012 čerpalo 31,52 mil. Eur.

Tabuľka č. 42: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os 3 – Cestovný ruch** | **Záväzok  2007-2013  za EÚ zdroje**  **v Eur** | **Čerpanie prostriedkov v roku 2012**  **(EU zdroje) v Eur** | | **Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2012**  **(EU zdroje) v Eur** | |
| **Celkom** | **% zo záväzku 2007-2013** | **Celkom** | **% zo záväzku 2007 - 2013** |
| **189 180 000** | **26 790 449,20** | **14,16%** | **99 228 270,23** | **52,45%** |
| 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | 166 019 983 | 21 438 919,73 | **12,91%** | 85 725 601,66 | 51,64% |
| 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska | 23 160 017 | 5 351 529,47 | **23,11%** | 13 502 668,57 | 58,30% |

Zdroj: CO

Krížové financovanie v zmysle čl. 34 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci prioritnej osi 3, ako aj celého OP KaHR, nebolo využité.

### Závažné problémy spojené s realizáciou prioritnej osi 3 a opatrenia prijaté na ich prekonanie

V roku 2012 RO nezaznamenal špecifický problém vzťahujúci sa výhradne k implementácii prioritnej osi 3.

V rámci prioritnej osi 3 nepodali neúspešní žiadatelia v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP.

### Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 3

Výsledky dosiahnuté v rámci prioritnej osi 3 sú detailne uvedené v rámci analýzy dosiahnutých ukazovateľov pod tabuľkami č. 39 a 40. Čerpanie finančných prostriedkov na úrovni 52,45 % považuje RO za primerané z hľadiska vyhodnocovaného obdobia, pričom treba vziať do úvahy, že do prioritnej osi 3 bolo v roku 2012 realokovaných ďalších 50 mil. Eur. Analýza tejto prioritnej osi[[102]](#footnote-102) je uvedená v Strategickom hodnotení OP KaHR[[103]](#footnote-103), ktoré je dostupné na webovom sídle MH SR[[104]](#footnote-104).

# Horizontálne priority

OP KaHR obsahuje v rámci realizovaných intervencií plnenie horizontálnych cieľov. Posúdenie vplyvu projektu na napĺňanie cieľov HP, ak je to relevantné, sa sleduje vo formulári žiadosti o NFP prostredníctvom merateľných ukazovateľov. V procese hodnotenia žiadosti o NFP je príspevok projektu k jednotlivým HP zaradený medzi hodnotiace kritériá a následne v procese implementácie bude súlad s HP sledovaný v priebehu celého programového a projektového cyklu. Plánované hodnoty ako ciele, ktoré sú stanovené pre naplnenie merateľných ukazovateľov, vychádzajú z uzatvorených zmlúv o NFP, pričom ich dosiahnutá hodnota odráža skutočný stav ukazovateľov zrealizovaných projektov.

V súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 boli do systému riadenia a kontroly ŠF zapojení koordinátori jednotlivých HP. Za účelom zefektívnenia koordinácie HP a zabezpečenia princípu partnerstva boli na úrovni koordinátorov jednotlivých HP zriadené nasledovné pracovné skupiny:

* Pracovná skupina pre HP RP
* Pracovná skupina pre HP MRK
* Pracovná skupina pre HP IS
* Pracovná skupina pre HP TUR

V nasledujúcich kapitolách je uvedený konkrétny doterajší prínos OP KaHR k napĺňaniu cieľov jednotlivých HP a činnosť koordinátorov HP v roku 2012. Údaje sú namerané z ukončených projektov s výnimkou počtu projektov, ktoré zohľadňujú všetky podpísané zmluvy o NFP. V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré sa sledujú na úrovni OP, prioritných osí a tiež HP sú tieto vyhodnocované zo všetkých projektov, nielen tých, ktoré v žiadosti o NFP uviedli relevanciu k príslušným HP.

## **Horizontálna priorita Informačná spoločnosť**

Hlavným cieľom HP IS je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT. Špecifické ciele HP IS sú zamerané na informačnú gramotnosť, efektívnu elektronizáciu verejnej správy a širokú dostupnosť internetu. Implementácia HP IS posilňuje synergické prepojenie OP a zabezpečuje, aby aktivity podporované na základe konkrétnych projektov zohľadňovali IS vo všetkých jej aspektoch.

Koordinátor HP IS je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR, ktorým sa upravil osobitný režim implementácie HP IS vo vzťahu k Systému riadenia ŠF a KF v zmysle uznesenia vlády SR č. 1005 zo 6. 12. 2006 v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 833 zo 8. 10. 2006. Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je ÚV SR, odbor prierezových priorít, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP IS zriadil Pracovnú skupinu pre HP IS.

Tabuľka č. 43: Zasadnutia a aktivity Pracovnej skupiny pre HP IS v roku 2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum** | **Dôvod** | **Závery** |
| 28. 2. 2012  zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP IS | Aktualizácia webového sídla koordinátora, aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF, verzia 4.5, časti týkajúce sa HP, monitorovanie projektov s príspevkom OP k HP IS, informácie k spracovaniu podkladov o príspevku OP k HP IS, princípy partnerstva a viacúrovňového riadenia pri realizácii politík Stratégie Európa 2020 a rozpočtu Stratégie Európa 2020 | S RO jednotlivých OP prediskutované zmeny v Systéme riadenia ŠF a KF a spolupráca pri príprave výročných správ OP / HP IS 2011 |
| 30. 7. 2012  rozhodovanie per rollam | Aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP IS na roky 2007 – 2013, verzia 6.2 | Schválenie SKI HP IS na roky 2007 – 2013, v. 6.2 |
| 12. 12. 2012 príprava na rozhodovanie per rollam | Koordinátor v spolupráci s RO OP aktualizoval prílohy č. 2 a 3 Systému koordinácie HP IS na roky 2007 - 2013. Návrh aktualizovaných príloh bol 12.12.2012 zaslaný na pripomienkovanie členom pracovnej skupiny HP IS | Po zapracovaní pripomienok RO jednotlivých OP sa očakáva schválenie per rollam v januári 2013 |

Zdroj: Koordinátor HP IS

V období roku 2012 koordinátor zabezpečoval celý rad úloh súvisiacich s implementáciou HP IS:

Koordinačná a metodická činnosť

* priebežne poskytoval metodické vedenie, poradenstvo a konzultácie pre RO v súvislosti s implementáciou HP IS;
* aktualizoval SKI HP IS (verzia 6.2 platná od 1. 8. 2012);
* priebežne sa vyjadroval k návrhom revízií OP a ich programových manuálov;
* pripomienkoval celý rad dokumentov CKO a jednotlivých RO OP nad rámec vyššie citovaných dokumentov (napr. aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF, odpočet plnenia JRM, ex ante kondiconality v návrhu všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 2020, materiál CKO - Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej dohody na programové obdobie 2014 – 2020, Informáciu o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti, Hodnotenie kvality kategorizačných údajov a kľúčových ukazovateľov pre EFRR/KF vykazovaných   
  v SFC2007 v nadväznosti na výročné implementačné správy za r. 2011 a prípravu strategickej správy v  r.  2012, návrhy štatútov, atď.);
* aktívne sa podieľal na práci Rezortnej koordinačnej skupiny CKO v súvislosti s prípravou nariadení pre fondy EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020;
* participoval na vytvorení a činnosti Rady vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody   
  na roky 2014 – 2020;
* z pozície výkonného pracoviska jedného z dvoch národných koordinátorov SR sa podieľal na zabezpečovaní implementácie stratégie Európa 2020 v SR s osobitným dôrazom na priemet stratégie do Systému riadenia ŠF a KF v rámci obdobia 2007 – 2013 a pri príprave európskych štrukturálnych a investičných fondov budúceho programového obdobia 2014 – 2020;
* z pozície národného koordinátora sa podieľal na zabezpečovaní aktivít v rámci stratégie EÚ pre dunajský región v záujme dosiahnutia strategickejšieho a integrovanejšieho prístupu k územnému rozvoju, aplikujúc širší regionálny a makroregionálny – podunajský kontex, s osobitným dôrazom na priemet stratégie do systému európskych štrukturálnych a investičných fondov pre obdobie 2014 – 2020.

Monitorovanie

* priebežne sa vyjadroval k dokumentácii výziev v rámci jednotlivých OP so zameraním na súlad informácií so SKI HP IS (predovšetkým ukazovatele relevancie k HP, hodnotiace a výberové kritériá);
* priebežne monitoroval žiadosti o NFP a zmluvne viazané projekty v rámci jednotlivých OP, pričom využíval neverejnú časť ITMS (CORE) a definovanú vizibilitu HP7;
* vypracoval Výročnú správu HP IS za rok 2011, na čo využil informácie RO, výsledky svojej monitorovacej činnosti a bilaterálne rokovania s príslušnými RO OP zamerané na vzájomné zosúladenie údajov;
* vyjadroval sa k návrhom výročných správ jednotlivých OP za rok 2011 z pohľadu zodpovednosti koordinátora HP IS;
* súčasne ako výkonné pracovisko jedného z dvoch národných koordinátorov stratégie Európa 2020 osobitnú pozornosť venoval kapitole o príspevku k Lisabonskému procesu /stratégii Európa 2020 v návrhoch VS OP a poskytol príslušným RO svoje námety na úpravy a doplnenie, hlavne o konkretizáciu vzťahu príslušného OP k jednotlivým atribútom stratégie Európa 2020 – k prioritám, cieľom, hlavným iniciatívam, k integrovaným usmerneniam pre stratégiu, k špecifickým odporúčaniam EÚ pre jednotlivé krajiny, k základnému národnému dokumentu stratégie – NPR, a to aj cez napĺňanie ukazovateľov a cieľov príslušných OP a cez príklady dobrej praxe;
* pripravil podklady do Výročnej správy o vykonávaní NSRR za rok 2011 – časť HP, ako aj časti príspevku k Lisabonskej agende/ku stratégii Európa 2020 a časti týkajúcej sa stratégie EÚ pre Dunajský región;
* zúčastňoval sa zasadnutí monitorovacích výborov jednotlivých OP a NMV pre NSRR, v rámci ktorých pripomienkoval dokumenty z pohľadu implementácie HP IS;
* zúčastňoval sa rokovaní interných dozorných monitorovacích výborov.

Hodnotenie

* realizoval interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP IS, ktoré sa vykonáva priebežne na úrovni každého OP/prioritnej osi/opatrenia a má operatívny charakter;
* pripomienkoval námety EK na systém hodnotení v budúcom období 2014 – 2020;
* aktívne sa zúčastňoval podujatí CKO organizovaných v rámci prípravy systému hodnotenia v budúcom období 2014 – 2020;
* zúčastňoval sa na pracovných stretnutiach členov pracovnej skupiny pre hodnotenie organizovanej CKO.

Publicita a informovanosť

* poskytoval telefonické a písomné informácie o implementácii HP IS pre CKO, RO, SORO, koordinátorov HP VÚC a prijímateľov NFP;
* priebežne aktualizoval informácie a zverejňoval dokumenty týkajúce sa HP IS, stratégie Európa 2020, Dunajskej stratégie a činnosti Rady vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 na svojom webovom sídle;
* podieľal sa na činnosti pracovnej skupiny pre publicitu vedenej CKO.

Tabuľka č. 44: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni OP k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (Eur) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 663,56 | 927 663,56 | N/A | N/A | N/A | 927 663,56 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: ITMS

Tabuľka č. 45: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1, 2 a 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu | Plán zo zmlúv |
| Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti | | | | | | | | | | | | |
| Počet podporených podnikateľských inkubátorov zameraných na inovácie v oblasti IKT (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Prioritná os 2 Energetika | | | | | | | | | | | | |
| Počet nových / modernizovaných systémov monitorovania a/alebo riadenia (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | N/A | N/A | N/A | 5 | 11 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70 | 70 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Prioritná os 3 Cestovných ruch | | | | | | | | | | | | |
| Počet zariadení cestovného ruchu pripojených na elektronický rezervačný systém (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70 | 70 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |

Zdroj: ITMS

Príspevok k HP IS bez ohľadu na deklarovaný príspevok žiadateľom je sledovaný prostredníctvom merateľného ukazovateľa výsledku na úrovni prioritnej osi 2 Energetika. V rámci tejto osi bol podporený jeden projekt, ktoré aktivitou je zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie (uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií), v rámci ktorého je plánovaných 11 zmodernizovaných systémov monitorovania a riadenia.

V nadväznosti na cieľ HP IS definovaný v NSRR, ktorým je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT, sa v rámci implementovaných projektov OP KaHR plnenie tohto cieľa zabezpečuje nepriamo prostredníctvom nákupu hardvérov a softvérov, ktoré sú súčasťou transferu moderných technológii a zavádzania inovácií do výroby v priemysle, ďalej aplikáciou elektronických služieb v špecifických oblastiach a rozvojom informačných služieb cestovného ruchu.

V  zmysle prílohy č. 1 SKI HP IS na roky 2007 – 2013 bola pre OP KaHR identifikovaná relevancia k plneniu špecifického cieľa č. 3 Široká dostupnosť internetu a čiastkového cieľa – modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software) v rámci prioritných osí 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 2 Energetika a 3 Cestovný ruch. Podiel čerpanej sumy na zmluvne viazaných prostriedkoch predstavuje 55,90 %. Z uvedeného je zrejmé, že časť zmluvne viazaných projektov OP KaHR má príspevok k plneniu cieľov HP IS, príspevok je však nepriamy, keďže ciele HP IS v rámci aktivít projektov nie sú vyjadrené výsledkovým ukazovateľom a predstavujú iba čiastkovú aktivitu projektu, ktorá je ako softvérové alebo hardvérové vybavenie naviazané, resp. je súčasťou nákupu inovatívnych výrobných, prípadne výskumno-vývojových technologických zariadení, technologických zariadení pri využívaní OZE alebo rezervačných systémov pri budovaní / rekonštrukcii zariadení cestovného ruchu.

Tabuľka č. 46: Objem zmluvne viazaných prostriedkov OP KaHR a čerpanej sumy (Eur) - skupina výdavkov (IKT) k 31. 12. 2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skupina výdavkov (IKT)** | **Objem v zmluvne viazaných projektoch OP KaHR (Eur)** | **Čerpaná suma (Eur)** |
| 633002 Materiál Výpočtová technika | 97 975,6 | 37 464,75 |
| 633003 Materiál Telekomunikačná technika | 1 062,08 | 1 062,08 |
| 633013 Materiál Softvér | 253 705,67 | 113 128,84 |
| 633 | **352 743,35** | **151 655,67** |
| 711003  Nákup softvéru | 6 184 093,82 | 3 858 571,85 |
| 711 | **6 184 093,82** | **3 858 571,85** |
| 713002  Nákup výpočtovej techniky | 2 159 944,79 | 772 255,24 |
| 713003  Nákup telekomunikačnej techniky | 245 963,05 | 215 511,1 |
| 713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry | 2 508,52 | 2 508,52 |
| 713 | **2 408 416,36** | **990 274,86** |
| Celkom | **8 945 253,53** | **5 000 502,38** |

Zdroj: ITMS

Problémy spojené s implementáciou HP IS

Počas implementácie OP KaHR sa v sledovanom období nevyskytli problémy spojené s implementáciou HP IS, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné.

## **Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity**

Hlavným cieľom HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok.

Inštitucionálnym útvarom zodpovedným za koordináciu HP MRK je ÚSVRK, odbor koordinácie HP MRK. V roku 2012 v záujme urýchlenia implementácie LSKxP koordinátor HP MRK spolupracoval s EK, s CKO a s riadiacimi orgánmi OP relevantnými k LSKxP.

**Zasadnutia pracovných skupín HP MRK**

*Pracovná skupina pre HP MRK*

V 1. polroku 2012 pracovná skupina pre HP MRK nezasadala. V zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny pre HP MRK schvaľovala rozhodovaním písomnou procedúrou nasledovné dokumenty:

* dňa 27. 2. 2012 schválila návrh hodnotiacich a výberových kritérií pre účely výzvy LSKxP-ÚSVRK-2012/03,
* dňa 7. 3. 2012 schválila návrh Príručky pre hodnotiteľa pre účely výzvy LSKxP-ÚSVRK-2012/03.

V 2. polroku 2012 pracovná skupina pre HP MRK zasadala dňa 24. 7. 2012. Predmetom zasadnutia bolo informovanie členov pracovnej skupiny pre HP MRK o delimitačnom procese ÚSVRK na MV SR a potrebných zmenách vyplývajúcich z tohto procesu.

*Monitorovacia skupina komplexného prístupu*

Monitorovacia skupina komplexného prístupuna zasadnutí dňa 14. 2. 2012 prerokovala a zobrala na vedomie Správu z Ad hoc hodnotenia HP MRK v roku 2011, návrh aktualizácie Plánu hodnotení HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013 a informáciu o Pláne hodnotení HP MRK na rok 2012. Následne rozhodovaním per rollam dňa 22. 02. 2012 schválila Štatút Monitorovacej skupiny komplexného prístupua Rokovací poriadok Monitorovacej skupiny komplexného prístupu.

Monitorovacia skupina komplexného prístupuna zasadnutí dňa 20. 11. 2012 prerokovala a zobrala na vedomie správu zo Strategického externého hodnotenia HP MRK k 31. 12. 2011 a Výročnú správu HP MRK za rok 2011. Zároveň riaditeľka OK HP MRK informovala členov a pozorovateľov Monitorovacej skupiny komplexného prístupuo stave implementácie HP MRK a LSKxP k 15. 11. 2012. Schvaľovanie aktualizovaného Štatútu a Rokovacieho poriadku Monitorovacej skupiny komplexného prístupubolo presunuté na rozhodovanie per rollam.

*Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP*

Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP sa na svojom prvom zasadnutí dňa 29. 2. 2012 venovala problému neplnenia záväzkov, vyplývajúcich zo schválenej podpory LSKxP zo strany niektorých prijímateľov LSKxP, ktorí sa nezapájajú do vyhlasovaných výziev, nezasielajú monitorovacie správy, pričom táto povinnosť vyplýva z podpísaných záväzných vyhlásení. Koordinátor však v súčasnosti nemá žiadny nástroj na sankcionovanie takýchto prijímateľov. Komisia sa venovala aj aktualizácii Štatútu a Rokovacieho poriadku Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie LSKxP, ktoré boli schválené rozhodovaním per rollam dňa 27. 2. 2012. Následne na zasadnutí Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie LSKxP dňa 29. 2. 2012 bol schválený doplnený Štatút, kde sa doplnili mimovládne organizácie ako možní pozorovatelia.

Na svojom druhom zasadnutí dňa 28. 6. 2012 Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP na základe odborného hodnotenia aplikovala výberové kritéria a schválila žiadosti o doplnenie projektových zámerov z Regionálneho OP, OP Životné prostredie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktoré dosiahli aspoň minimálny počet bodov v odbornom hodnotení a boli odporučené na schválenie.

Hodnotenie

Na základe Plánu hodnotení HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013 koordinátor HP MRK pristúpil začiatkom roka 2012 k realizácii Strategického externého hodnotenia HP MRK k 31. 12. 2011. Predmetné hodnotenie vypracovala spoločnosť Consulting Associates s.r.o. Hodnotenie malo charakter pravidelného priebežného hodnotenia, ktoré sa má realizovať v dvojročných intervaloch, ako aj strategického hodnotenia HP MRK, plánovaného v roku 2011.

Vo vzťahu k programovému obdobiu 2014 - 2020 sú v Strategickom externom hodnotení uvedené nasledovné odporúčania:

* zásadným spôsobom prehodnotiť aktuálny systém koordinácie HP MRK,
* jednoznačne zadefinovať prístup k riešeniu potrieb MRK s využitím ŠF a tomu prispôsobiť systém implementácie,
* spôsob implementácie musí prioritne zohľadňovať potreby cieľových skupín, riešenie problémov MRK musí byť nadradené technickým a formálnym aspektom implementácie,
* podporovať integrovaný prístup vhodne spájajúci investičné a neinvestičné projekty s ohľadom na potreby komunít – dôležitá je konzistentnosť a kontinuita,
* pri poznaní aktuálnej situácie komunít a vymedzení cieľov a oblastí podpory eliminovať princíp súťaže pri získavaní podpory,
* pozornosť by sa mala primárne venovať spôsobu riešenia problémov, podpory inklúzie Rómov a zlepšenia spolunažívania s majoritou, technické aspekty projektov a formálne požiadavky podpory zo ŠF EÚ sú druhoradé,
* minimalizovať zmeny nastavenia a podmienok pre získavanie podpory v priebehu implementácie,
* aktuálny prístup ku koordinácii HP MRK, špecificky k LSKxP nie je dostatočne účinný, preto bude potrebné zvážiť iné modely riadenia intervencií na podporu MRK,
* zabezpečiť odbornú a kapacitnú pripravenosť Úradu splnomocnenca v procese programovania 2014 – 2020,
* je potrebné v maximálnej miere využívať regionálne kancelárie na priamu komunikáciu so samosprávami a komunitami.

Publicita a informovanosť

* aktivity sústredené na žiadateľov o informácie v súvislosti s prípravou žiadostí predkladaných v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP“ kód výzvy LSKxP-ÚSVRK-2012;
* v dňoch 3. 5. – 4. 5. 2012 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie EURoma (Európska sieť pre sociálnu inklúziu a Rómov, ktorá vznikla v roku 2008), ktorá spája 12 členských štátov EÚ s cieľom podporiť využívanie ŠF EÚ pre sociálnu inklúziu rómskej populácie;
* aktivity súvisiace s delimitáciou ÚSVRK na MV SR sústredené predovšetkým na vytvorenie nového webového sídla ÚSVRK;
* informačno-komunikačné aktivity zamerané na poskytovanie plynulého toku informácií o aktuálnych výzvach riadiacich orgánov OP relevantných k LSKxP;
* uskutočnenie Výročnej konferencie HP MRK dňa 10. 12. 2012;
* v dňoch 13. 12. - 14. 12. 2012 sa uskutočnilo pravidelné stretnutie EURoma v Madride zamerané na riešenie sociálnej inklúzie rómskej populácie formou integrovaného prístupu v projektoch kombináciou EÚ fondov (ESF a ERDF) a progres členských štátov v implementácii národných stratégií pre integráciu Rómov a príspevok ŠF EÚ do ich implementácie v aktuálnom a budúcom programovom období.

Tabuľka č. 47: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni OP k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (Eur) (V) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 mil. | 14 mil. |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet projektov cielene zameraných na MRK (počet) (V) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) (VK) | Dosiahnutý výsledok[[105]](#footnote-105) | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 38 | N/A | N/A | N/A | 38 |
| Cieľ[[106]](#footnote-106) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 47a): Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK k 31. 12. 2012 dosiahnutých prostredníctvom realizácie LSKxP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (Eur) (V) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 mil. | 14 mil. |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet projektov cielene zameraných na MRK (počet) (V) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) (VK) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Zdroj: RO

Hlavným cieľom HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. OP KaHR všeobecne, prostredníctvom v ňom definovaných oblastí podpory, má ambíciu prispievať k dosahovaniu hlavného cieľa HP MRK - k zvýšeniu zamestnanosti príslušníkov MRK prostredníctvom napĺňania špecifického cieľa vytváraním nových pracovných miest pre MRK. Ciele tohto OP prispievajú k riešeniu zamestnanosti a podpora MRK v rámci OP KaHR je teda riešená horizontálne vo všetkých jeho prioritných osiach.

V rámci OP KaHR neboli do konca sledovaného obdobia realizované **projekty s priamou podporou k HP MRK.** Zameranie OP KaHR je prioritne sústredené na podporu rozvoja inovácií, priemyslu, energetiky a cestovného ruchu, a teda v rámci jeho prioritných osí nie sú určené opatrenia dominantne a priamo zamerané na problematiku a podporu MRK.

V SKI HP MRK na roky 2007 - 2013 je definované pre OP KaHR opatrenie relevantné pre komplexný prístup, a to v rámci Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery. Toto opatrenie je teda určené pre implementáciu komplexných projektov podávaných v rámci podpory LSKxP, ktoré sú tiež definované ako projekty s priamou podporou k HP MRK. V roku 2012 pokračovalo zabezpečovanie procesu implementácie LSKxP v rámci OP KaHR, pričom tento proces dosiahol do konca sledovaného obdobia vo vzťahu k projektom predloženým v rámci výzvy OP KaHR s relevanciou k LSKxP štádium prípravy ich zmluvného viazania. Podrobnejšie informácie o dosiahnutom stave implementácie LSKxP v OP KaHR uvádzame nižšie v samostatnej časti.

OP KaHR prispieva k napĺňaniu HP MRK prostredníctvom **projektov s nepriamou podporou k HP MRK**, ktorých vedľajším účinkom je vplyv na zlepšenie zamestnanosti MRK. Tento príspevok OP KaHR k HP MRK je vyjadrený plnením merateľných ukazovateľov stanovených v SKI HP MRK na roky 2007 – 2013 a na úrovni NSRR, zameraných na vytváranie pracovných miest cielene pre príslušníkov MRK.

Do konca roka 2012 bolo v rámci OP KaHR zmluvne viazaných 74 projektov s príspevkom k HP MRK (projekty s nepriamou podporou k HP MRK), s celkovou výškou zmluvne viazaných prostriedkov (EÚ zdroje) 85 696 756,58 Eur.

Postup a dosiahnutý stav **implementácie LSKxP** v rámci OP KaHR v sledovanom období:

Dňa 30. 1. 2012 sa na MH SR uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov RO pre OP KaHR a koordinátora HP MRK k vyhlásenej výzve OP KaHR v rámci opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, s relevanciou k LSKxP, kód výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101. Na stretnutí bol dohodnutý spôsob vykonávania kontroly súladu žiadostí o NFP s projektovými zámermi LSKxP schválenými Medzirezortnou hodnotiacou a výberovou komisiou LSKxP. Taktiež bol dohodnutý spôsob vykonávania zmien v projektových zámeroch LSKxP v prípade vykonania nutných a dodatočných zmien (napríklad v rozpočte, aktivitách a podobne).

Dňa 29. 2. 2012 bola uzavretá výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom KaHR-111SP/LSKxP-1101. Celková finančná alokácia vyčlenená na výzvu predstavovala sumu 16 470 588 Eur. Pre výzvu bolo oprávnených v rámci 79 LSKxP 142 žiadateľov o NFP. V rámci tejto výzvy bolo predložených 106 žiadostí o NFP v celkovej výške žiadaného NFP 54 469 714,17 Eur. Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP bola vykonaná v období od 1. 3. 2012 do 24. 5. 2012. Z celkového počtu predložených žiadostí o NFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 55 žiadostí o NFP v celkovej výške žiadaného NFP 28 082 992,81 Eur a boli postúpené do odborného hodnotenia. Podmienky kontroly formálnej správnosti nesplnilo 51 žiadostí o NFP, z toho 9 žiadostí o NFP nesplnilo kritériá oprávnenosti a 42 žiadostí o NFP nesplnilo kritériá úplnosti. V procese odborného hodnotenia (od 25. 5. 2012 do 18. 9. 2012) 48 žiadostí o NFP splnilo podmienku dosiahnutia minimálneho počtu bodov. Celková výška žiadaného NFP po ukončení procesu odborného hodnotenia predstavovala sumu 23 734 064,63 Eur. Následne prebehol proces overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci, ktorý bol ukončený 29. 11. 2012. Z celkového počtu 48 overovaných žiadostí splnilo podmienky poskytnutia pomoci 45 žiadostí o NFP. Celková odporučená výška NFP pre žiadosti, ktoré splnili podmienky overovania poskytnutia pomoci bola vo výške 21 132 18,21 Eur.

RO pristúpil pred aplikáciou výberových kritérií k navýšeniu alokácie určenej vo výzve z pôvodných 16,47 mil. Eur na 18,50 mil. Eur.

Dňa 3. 12. 2012 sa uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny pre výber žiadostí o NFP. Pracovná skupina odporučila na schválenie 41 žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia pomoci, s celkovou odporučenou výškou NFP 18 405 188,51 Eur. Zostávajúce 4 žiadosti o NFP s celkovou výškou NFP 2 726 996,70 Eur odporučila Pracovná skupina na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na výzvu.

V decembri 2012 začali rokovania ÚSVRK, MH SR a agentúry SIA k pripravovanej výzve v rámci opatrenia OP ZaSI 1.2, v rámci ktorej by mali byť finančne podporené pracovné miesta vytvorené v rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101.

V auguste 2012 bola podpísaná Dohoda o postúpení práv a povinností medzi ÚV SR, MV SR a MH SR, ako dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní HP MRK v súvislosti s delimitáciou ÚSVRK na MV SR.

Tabuľka č. 48: Stav zmluvného viazania projektov s priamou podporou HP MRK[[107]](#footnote-107) podľa NUTS III k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Územie NUTS III | Počet zmluvne viazaných projektov celkovo | Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v Eur (EU zdroje) | Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP MRK | Výška zmluvne viazaných prostriedkov v Eur s príspevkom HP MRK (EÚ zdroje) | % zmluvného viazania k HP MRK z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov |
| A | B | C | D | E | F=E/C |
| Bratislavský | - | - | - | - | - |
| Trnavský | - | - | - | - | - |
| Trenčiansky | - | - | - | - | - |
| Nitriansky | - | - | - | - | - |
| Žilinský | - | - | - | - | - |
| Banskobystrický | - | - | - | - | - |
| Prešovský | - | - | - | - | - |
| Košický | - | - | - | - | - |
| Projekty nezaradené do NUTS III | - | - | - | - | - |
| Spolu | - | - | - | - | - |

Zdroj: ITMS, RO

V rámci OP KaHR neboli v sledovanom období zmluvne viazané projekty s priamou podporou HP MRK.

Tabuľka č. 48a): Stav zmluvného viazania projektov LSKxP podľa NUTS III k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Územie NUTS III | Alokácie LSKxP v OP (EÚ + ŠR) | Počet zmluvne viazaných projektov LSKxP | Výška zmluvne viazaných prostriedkov LSKxP (EÚ + ŠR) | Stav zmluvného viazania z alokácie  (%) |
| A | B | C | D | F=E/C |
| Bratislavský | - | - | - | - |
| Trnavský | - | - | - | - |
| Trenčiansky | - | - | - | - |
| Nitriansky | - | - | - | - |
| Žilinský | - | - | - | - |
| Banskobystrický | - | - | - | - |
| Prešovský | - | - | - | - |
| Košický |  |  |  | - |
| Projekty nezaradené do NUTS III | - | - | - | - |
| Spolu | 16 470 588 Eur | - | - | - |

Zdroj: ITMS, RO

Tabuľka č. 48a) sa vzťahuje len na projekty realizované v rámci podpory LSKxP na ktoré bola vyčlenená alokácia v zmysle NSRR. Projekty realizované v rámci podpory LSKxP sú súčasťou aj tabuľky č. 48.

V rámci OP KaHR neboli v sledovanom období zmluvne viazané projekty LSKxP.

Tabuľka č. 49: Stav zmluvného viazania projektov s nepriamou podporou HP MRK[[108]](#footnote-108) podľa NUTS III k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Územie NUTS III | Počet zmluvne viazaných projektov celkovo | Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v Eur (EÚ zdroje) | Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP MRK | Výška zmluvne viazaných prostriedkov v Eur s príspevkom HP MRK (EÚ zdroje) | % zmluvného viazania k HP MRK z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov |
| A | B | C | D | E | F=E/C |
| Bratislavský | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Trnavský | 69 | 34 350 540,50 | 8 | 2 263 052,42 | 6,59 |
| Trenčiansky | 87 | 41 456 639,61 | 9 | 4 670 087,86 | 11,26 |
| Nitriansky | 93 | 85 686 039,61 | 17 | 19 492 351,03 | 22,75 |
| Žilinský | 104 | 47 731 329,11 | 6 | 6 025 156,81 | 12,62 |
| Banskobystrický | 144 | 109 376 085,12 | 12 | 5 794 466,58 | 5,30 |
| Prešovský | 156 | 98 546 409,16 | 11 | 18 296 650,17 | 18,57 |
| Košický | 103 | 69 615 915,33 | 11 | 29 154 991,71 | 41,88 |
| Projekty nezaradené do NUTS III | 70 | 106 488 042,26 | 0 | 0,00 | 0 |
| Spolu | 826 | 593 251 000,70 | 74 | 85 696 756,58 | 17,61 |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 50: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritných osí 1, 2 a 3 OP KaHR k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Hodnota projektov  cielene zameraných  na MRK (Eur) *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 mil. | 14 mil. |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet projektov  cielene zameraných  na MRK (počet) *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) *(VK)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 | N/A | N/A | N/A | 20 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 60 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) *(D)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | N/A | N/A | N/A | 18 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 40 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: RO

Plnenie merateľných ukazovateľov HP MRK k 31.12. 2012 v zmysle prílohy č. 2 SKI MRK na roky 2007-2013 platného v roku 2012.

Tabuľka č. 50a) Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 OP KaHR k 31. 12. 2012 dosiahnutých prostredníctvom LSKxP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Hodnota projektov  cielene zameraných  na MRK (Eur) *(V)* | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 mil. | 14 mil. |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet projektov  cielene zameraných  na MRK (počet) *(V)* | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) *(VK)* | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) *(D)* | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Zdroj: RO

Tabuľka 50a) sa vypĺňa v prípade relevantnosti a v prípade začatej realizácie LSKxP.

Hlavný cieľ HP MRK je napĺňaný prostredníctvom štyroch špecifických cieľov: 1. Vzdelávanie, 2. Zamestnanosť, 3. Zdravie, 4. Bývanie. Taktiež sú stanovené čiastkové ciele HP MRK pre štyri prioritné oblasti totožné so špecifickými cieľmi, pričom hlavným cieľom prioritnej oblasti „Zamestnanosť“ relevantnej pre OP KaHR je zvýšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK a zníženie ich nezamestnanosti a jedným zo špecifických cieľov tejto prioritnej oblasti je vytváranie nových pracovných miest pre MRK prostredníctvom podpory podnikania v OP KaHR.

Zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP MRK podľa opatrení OP KaHR a stav zmluvného viazania merateľného ukazovateľa HP MRK (VK, D) – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK za predmetné projekty:

* 50 projektov zmluvne viazaných v rámcu opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery.

Cieľom týchto projektov zovšeobecnene je zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti podniku, resp. spoločnosti, ako aj regiónu, prostredníctvom nákupu, zavedenia, resp. doplnenia nových inovatívnych a vyspelých technológií, ekologických technológií, modernizácia, rozšírenie a efektivizácia výroby.

Prijímatelia sú svojou činnosťou zameraní napríklad na: výrobu nábytku, drevovýrobu, kováčsku výrobu, elektrotechniku, výrobu obrazového skla, elektromotorov, plastových túb, tavenie, formovanie a odlievanie polystyrénu, gumárenstvo, spracovanie kovových konštrukcií a ich povrchov, spracovanie štrkopieskov.

Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 92 (VK + D) spolu za všetky projekty.

* 4 projekty zmluvne viazané v rámci opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov.

Ide o projekty v oblasti podpory budovania hnedých a zelených parkov, v regiónoch a obciach, v ktorých je evidované početné rómske osídlenie, konkrétne – Revitalizácia hnedej priemyselnej zóny v obci Švedlár, Priemyselný park Palárikovo, Hnedý priemyselný park Krompachy a Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh.

Cieľom týchto projektov je zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania, posilnenie kontaktov medzi MSP, s pozitívnym dopadom na zvýšenie zamestnanosti v regióne.

Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 80 (VK + D) spolu za všetky projekty.

* 6 projektov zmluvne viazaných v rámci opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch.

Ide o projekty zamerané na výskum a vývoj nových technologických postupov a zariadení, pričom výsledkom projektov bude aj vytvorenie nových pracovných miest.

Prijímatelia v projektoch deklarujú plánovanú rekvalifikáciu a zaškolenie nezamestnaných, vrátane príslušníkov MRK, pre ich plnohodnotné zaradenie do pracovného procesu.

Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 15 (VK + D) spolu za všetky projekty.

* 5 projektov zmluvne viazaných v rámci opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Cieľom týchto projektov je úspora energie, zníženie energetickej náročnosti, zníženie spotreby energie na základe zateplenia výrobných objektov, podpora využívania OZE – výstavba elektrární na OZE, využívanie geotermálnej energie na prevádzku rekreačného strediska, výroba zariadení na využitie slnečnej energie, zefektívnenie využívania zdrojov energie prostredníctvom vybudovania kogeneračnej jednotky.

Prijímatelia sa vo svojej činnosti zaoberajú výrobou elektriny, výrobou drevených kontajnerov, keramických výrobkov, skla, resp. poskytovaním ubytovania.

Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 14 (VK + D) spolu za všetky projekty.

* 9 projektov zmluvne viazaných v rámci opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Cieľom týchto projektov je zvyšovanie kvality a ponuky služieb v existujúcich strediskách cestovného ruchu, vybudovanie nových zariadení a stredísk cestovného ruchu, poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, v konečnom dôsledku zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti cestovného ruchu, s pozitívnym dopadom na vytváranie pracovných miest.

Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 25 (VK + D) spolu za všetky projekty.

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že v prípade 74 projektov s nepriamou podporou HP MRK je deklarované plánované vytvorenie spolu 226 pracovných miest pre príslušníkov MRK, a to v rámci plnenia merateľných ukazovateľov VK aj D.

Na doterajšie nižšie plnenie merateľného ukazovateľa - počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK v OP KaHR majú vplyv najmä nasledovné skutočnosti:

* OP KaHR je prioritne zameraný na inovácie, zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie vyspelých technológií a v rámci jeho prioritných osí nie sú určené opatrenia dominantne a priamo zamerané na problematiku a podporu MRK;
* rozhodujúci vplyv na plnenie merateľného ukazovateľa – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK sa očakáva na základe implementácie projektov LSKxP v OP KaHR predložených a schválených v rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101 s relevanciou k LSKxP.

## **Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí**

Globálnym cieľom HP RP je zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzať všetkým formám diskriminácie v zmysle základných princípov uplatňovaných v EÚ. Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitosti pre všetkých a je zakotvená ako záväzný princíp pri čerpaní ŠF EÚ v nariadení Rady (ES) č. 1083/2006. Vzhľadom na to, že HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná od iných HP, vyžaduje si preto v procese implementácie aj osobitný prierezový prístup, pričom zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti.

Inštitucionálnym útvarom zodpovedným za koordináciu HP RP v zmysle NSRR SR je MPSVR SR, Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Koordinátorka HP RP sa v roku 2012 zúčastňovala na monitorovacích výboroch jednotlivých OP ako riadny člen, na koordinačných poradách CKO, rozporových konaniach a taktiež na zasadnutiach pracovných skupín.

Koordinátorkou HP RP boli vykonané aj nasledovné aktivity:

* Koordinácia príprav a realizácia stretnutia pracovnej skupiny pre HP RP, príprava podkladov, zapracovanie pripomienok k materiálom Štatút Pracovnej skupiny pre HP rovnosť príležitostí, SKI HP RP.
* Metodika: stretnutia a konzultácie pre úpravu lepších možností HP v  rámci rozporových konaní k téme Aktualizácia systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013.
* Monitorovanie: Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov v rámci horizontálnej priority rovnosť príležitostí za obdobie od 01. 07. 2011 do 31. 12. 2011. Pripomienkovanie metodických pokynov CKO.
* Hodnotenie: Správa pre hodnotenie za rok 2011, Plán hodnotenia na rok 2012, Spolupráca na hodnotení CKO pre HP RP ( hodnotenie malo byť vykonané CKO).
* Publicita: Ročný operatívny plán pre publicitu za rok 2012.
* OP TP: Realokácie v rámci OP Technická pomoc (MF SR a ITMS), rozporové konania, stretnutia. Podarilo sa docieliť súhlas pre efektívnejšie fungovanie a základné podmienky fungovania koordinácie HP RP (odsúhlasenie oprávnenia na finančné prostriedky určené na refundáciu miezd, resp. na administratívne kapacity a taktiež pre publicitu, hodnotenie do konca programového obdobia 2013 s možnosťou čerpania do r. 2015), príprava podkladov pre Výročnú správu OP TP, príprava žiadostí na schválenie oprávnenosti v rámci všetkých opatrení OP TP, príprava nového projektu na skolenia, hodnotenia, publicitu, prípravu správ a analýz, príručiek a metodických pokynov pre hodnotiteľov, či žiadateľov o NFP.
* Podklady pre výročné správy všetkých RO.
* Renominácie a následné aktívne členstvá v pracovných skupinách, komisiách a výboroch.
* Pravidelná príprava stanovísk pre RO na výzvy, merateľné ukazovatele, zmeny výberových a hodnotiacich kritérií, príp. realokácie v rámci jednotlivých OP, stanoviská k písomným vyzvaniam pre národné projekty, vypracovávanie vyžiadaných informácií, stanovísk v rámci vnútrorezortných pripomienkových konaní aj medzirezortných pripomienkových konaní.
* Pravidelná komunikácia so zástupcami rezortov téme HP RP, zastupovanie navonok.
* Presadenie rozšírenia oprávnenosti HP RP v rámci OP TP na opatrenie 1.3 Publicita a informovanie. Presun finančnej čiastky z vlastnej alokácie HP RP.
* Príprava projektu z OP TP na školenia pre zamestnancov RO a SORO, pre hodnotiteľov,  príprava manuálov a aktualizácia príručiek pre žiadateľov NFP.
* Príprava projektu OP TP – hodnotenia a publicita.
* Príprava zadávacích podmienok pre hodnotenie HP RP.
* Príprava Výročnej správy HP RP za rok 2012.
* Vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov v rámci projektu OP TP za rok 2011.
* Konzultácie a následná príprava podkladov pre budúce programové obdobie.
* Vypracovávanie povinných úloh vyplývajúcich z Metodických pokynov CKO.
* Účasť koordinátorky na Monitorovacích výboroch OP (11) relevantných k HP RP.
* Účasť koordinátorky na konferenciách, zasadnutiach pracovných skupín, monitorovacích skupinách a výboroch, na diskusiách či školeniach a prezentáciách organizovanými relevantnými riadiacimi orgánmi pre príslušné OP (11), CKO.
* Rozvinutie užšej spolupráce medzi koordinátormi jednotlivých HP – jednotné výstupy, systém prípravy výstupov, rýchlejší a jednotnejší prístup k informáciám.
* Príprava výročnej a záverečnej monitorovacej správy projektu OP TP.
* Vytvorenie mechanizmu, ktorý sa bude týkať schvaľovacieho procesu a nepriechodnosti projektov s negatívnym vplyvom k HP RP v nadväznosti na výsledky vládneho auditu č. A 365, K 2340 – komunikácia s jednotlivými OP.
* Kontrola riešenia nedostatkov a odporúčaní k výzvam vybraných RO OP (OP ZaSI, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie, OP VaV), ktoré boli zaslané listom. Poskytnutie písomne informácie RO k riešeniu nedostatkov a o priebežnom zapracovaní odporúčaní.

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF bola pripravená aktualizácia SKI HP RP verzia 7.0 s cieľom zosúladiť zmeny vykonané v Systéme riadenia. Táto aktualizácia bola predložená per rollam na schválenie členom Pracovnej skupiny pre HP RP.

Tabuľka č. 51: Zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov prioritnej osi | Počet projektov celkovo | Počet projektov s príspevkom k cieľom HP RP | Objem finančných prostriedkov projektov celkovo Eur (zdroje EÚ) | Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v Eur (zdroje EÚ) |
| 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti | 456 | 273 | 282 676 104,59 | 223 592 259,69 |
| 2 - Energetika | 220 | 63 | 113 164 286,02 | 89 861 652,39 |
| 3 - Cestovný ruch | 84 | 59 | 90 922 567,83 | 40 586 995,96 |
| Projekty nezaradené do NUTS III | 70 | - | 106 488 042,26 | - |
| Spolu | 826 | 395 | 593 251 000,70 | 354 040 908,04 |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 52: Zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP RP na regionálnej úrovni k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Územie NUTS III | Počet zmluvne viazaných projektov celkovo | Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v Eur (EÚ zdroje) ∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8 | Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP RP[[109]](#footnote-109) | Výška zmluvne viazaných prostriedkov v Eur s príspevkom HP RP (EÚ zdroje) | % zmluvného viazania k HP RP z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov |
| A | B | C | D | E | F=E/C |
| Bratislavský | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Trnavský | 69 | 34 350 540,50 | 26 | 7 668 823,60 | 22,33 |
| Trenčiansky | 87 | 41 456 639,61 | 33 | 15 818 994,80 | 38,16 |
| Nitriansky | 93 | 85 686 039,61 | 55 | 59 284 452,60 | 69,19 |
| Žilinský | 104 | 47 731 329,11 | 47 | 21 600 814,20 | 45,26 |
| Banskobystrický | 144 | 109 376 085,12 | 67 | 42 394 713,20 | 38,76 |
| Prešovský | 156 | 98 546 409,16 | 61 | 52 853 152,10 | 53,63 |
| Košický | 103 | 69 615 915,33 | 48 | 48 820 977,70 | 70,13 |
| Projekty nezaradené do NUTS III | 70 | 106 488 042,26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 826 | 593 251 000,70 | 337 | 248 441 928,20 | 41,88 |

Zdroj: RO, ITMS

**Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni OP podľa NSRR[[110]](#footnote-110)**

Tabuľka č. 53: Ukazovatele HP RP na úrovni OP podľa NSRR k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 87 | 279 | 395 | 470 | N/A | N/A | N/A | 470 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 9 | 141 | 671 | 1 127 | N/A | N/A | N/A | 1 127 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 820 | 9 820 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 10 | 116 | 466 | 857 | N/A | N/A | N/A | 857 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 380 | 4 380 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 13 | 62 | 99 | N/A | N/A | N/A | 99 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180 | 180 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |

Zdroj: RO, ITMS

**Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti**

Tabuľka č. 54: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Počet projektov s príspevkom k RP (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 30 | 222 | 273 | 343 | N/A | N/A | N/A | 343 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Hodnota projektov s príspevkom k RP (Eur) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 33 564 307,12 | 189 102 159,65 | 223 592 259,69 | 325 172 927,30 | N/A | N/A | N/A | 325 172 927,30 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 34 | 253 | 587 | N/A | N/A | N/A | 587 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 275 | 2 275 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 72 | 504 | 930 | N/A | N/A | N/A | 930 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 950 | 7 950 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu  (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 84 | N/A | N/A | N/A | 84 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101 | 101 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |

Zdroj: RO, ITMS

**Prioritná os 2 – Energetika**

Tabuľka č. 55: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 2 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Počet projektov s príspevkom k RP (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 8 | 17 | 63 | 63 | N/A | N/A | N/A | 63 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Hodnota projektov s príspevkom k RP (Eur) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 14 259 256,57 | 28 048 416,75 | 141 992 498,51 | 141 992 498,51 | N/A | N/A | N/A | 141 992 498,51 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 25 | N/A | N/A | N/A | 25 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 38 | N/A | N/A | N/A | 38 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 350 | 350 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | N/A | N/A | N/A | 7 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |

Zdroj: RO, ITMS

**Prioritná os 3 – Cestovný ruch**

Tabuľka č. 56: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 3 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Počet projektov s príspevkom k RP (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 49 | 40 | 59 | 64 | N/A | N/A | N/A | 59 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Hodnota projektov s príspevkom k RP (Eur) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 114 948 214,70 | 16 197 673,61 | 40 586 995,96 | 151 804 467,00 | N/A | N/A | N/A | 151 804 467,00 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 10 | 79 | 199 | 245 | N/A | N/A | N/A | 245 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 055 | 2 055 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 9 | 64 | 141 | 159 | N/A | N/A | N/A | 159 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 880 | 1 880 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | N/A | N/A | N/A | 8 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |

Zdroj: RO, ITMS

HP RP v rámci relevantných opatrení OP KaHR prispieva k dosiahnutiu horizontálnych cieľov. Jej cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzať tak všetkým formám diskriminácie pri každej výzve, pri každom projekte OP KaHR.

Realizácia HP RP je zvlášť vykazovaná vo Výročnej správe OP KaHR, ako aj vo Výročnej správe NSRR.

Ukazovatele HP RP na úrovni OP KaHR podľa NSRR, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 51 predkladajú výsledky implementácie k 31. 12. 2012. HP RP svojím spôsobom prispieva k napĺňaniu prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, výsledky ktorej sú uvedené v tabuľke č. 54. Podporou inovácií dochádza v rámci konkurencieschopnosti podnikov a služieb k tvorbe nových pracovných miest pre mužov, ženy alebo aj znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu.

HP RP svojím spôsobom prispieva tiež k napĺňaniu prioritnej osi 2 Energetika, výsledky ktorej sú uvedené v tabuľke č. 55. Pri opatrení 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike zvýšenie tvorby pracovných miest u mužov napomáha k zvýšeniu energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby. Uvedené opatrenie vykazuje aj tvorbu pracovných miest v dôsledku realizácie projektu.

HP RP svojím spôsobom prispieva aj k napĺňaniu prioritnej osi 3 Cestovný ruch, výsledky ktorej sú uvedené v tabuľke č. 56. Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu napomáha k tvorbe pracovných miest u mužov, žien, ale aj u znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu, ktorí svojou realizáciou v rámci ďalšieho rozvoja cestovného ruchu prispievajú k zvyšovaniu kvality ubytovacích, stravovacích a ďalších doplnkových služieb v rekreačných zariadeniach, strediskách cestovného ruchu pre zahraničných a tuzemských návštevníkov.

**Problémy spojené s implementáciou HP RP**

Počas implementácie OP KaHR sa v sledovanom období nevyskytli problémy spojené s implementáciou HP RP, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné.

## **Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj**

Hlavným cieľom HP TUR je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Špecifické ciele HP TUR sú zamerané na štyri oblasti: zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, sociálnu solidaritu a inklúziu a vyrovnaný regionálny rozvoj.

Koordinátor HP TUR je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR, ktorým sa upravil osobitný režim implementácie HP TUR vo vzťahu ku Systému riadenia ŠF a KF v súlade s uznesením vlády SR č. 1005 zo 6. 12. 2006 v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 833 zo 8. 10. 2006. Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je ÚV SR, odbor prierezových priorít, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP TUR zriadil Pracovnú skupinu pre HP TUR.

Tabuľka č. 57: Zasadnutia a aktivity Pracovnej skupiny pre HP TUR v roku 2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum** | **Dôvod** | **Závery** |
| 28. 2. 2012  zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP TUR | Aktualizácia webového sídla koordinátora, aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF, verzia 4.5, časti týkajúce sa HP, monitorovanie projektov s príspevkom OP k HP TUR, informácie k spracovaniu podkladov o príspevku OP k HP TUR, princípy partnerstva a viacúrovňového riadenia pri realizácii politík Stratégie Európa 2020 a rozpočtu Stratégie Európa 2020. | S RO jednotlivých OP prediskutované zmeny v Systéme riadenia ŠF a KF a spolupráca pri príprave výročných správ OP / HP TUR 2011. |
| 30. 7. 2012  rozhodovanie per-rollam | Aktualizácia SKI HP TUR na roky 2007 – 2013, verzia 6.2 . | Schválenie SKI HP TUR na roky 2007 – 2013, v. 6.2. |
| 11. 12. 2012  príprava na rozhodovanie per-rollam | Koordinátor v spolupráci s RO jednotlivých OP aktualizoval prílohy č. 2 a 3 SKI HP TUR na roky 2007-2013. Návrh aktualizovaných príloh bol 12.12.2012 zaslaný na pripomienkovanie členom pracovnej skupiny HP TUR. | Po zapracovaní pripomienok RO jednotlivých OP sa očakáva schválenie per-rollam v januári 2013. |

Zdroj: Koordinátor HP TUR

V období roku 2012 koordinátor zabezpečoval celý rad úloh súvisiacich s implementáciou HP TUR:

Koordinačná a metodická činnosť

* priebežne poskytoval metodické vedenie, poradenstvo a konzultácie pre RO v súvislosti s implementáciou HP TUR;
* aktualizoval SKI HP TUR (verzia 6.2 platná od 1. 8. 2012);
* priebežne sa vyjadroval k návrhom revízií OP a ich programových manuálov;
* pripomienkoval celý rad dokumentov CKO a jednotlivých RO OP nad rámec vyššie citovaných dokumentov (napr. aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF, odpočet plnenia JRM, ex ante kondiconality v návrhu všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014-2020, materiál CKO Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej dohody na programové obdobie 2014 - 2020, Informácia o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti, Hodnotenie kvality kategorizačných údajov a kľúčových ukazovateľov pre EFRR/KF vykazovaných v SFC2007 v nadväznosti na výročné implementačné správy za r. 2011 a prípravu strategickej správy v  r.  2012, návrhy štatútov, atď.);
* aktívne sa podieľal na práci rezortnej koordinačnej skupiny CKO v súvislosti s prípravou nariadení pre fondy EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020;
* participoval na vytvorení a činnosti Rady vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020;
* z pozície výkonného pracoviska jedného z dvoch národných koordinátorov SR sa podieľal na zabezpečovaní implementácie stratégie Európa 2020 v SR s osobitným dôrazom na priemet stratégie do Systému riadenia ŠF a KF a pri príprave európskych štrukturálnych a investičných fondov budúceho programového obdobia 2014 – 2020;
* z pozície národného koordinátora sa podieľal na zabezpečovaní aktivít v rámci stratégie EÚ pre Dunajský región v záujme dosiahnutia strategickejšieho a integrovanejšieho prístupu k územnému rozvoju, aplikujúc širší regionálny a makroregionálny - podunajský kontext s osobitným dôrazom na priemet stratégie do systému  európskych štrukturálnych a investičných fondov pre obdobie 2014 – 2020.

Monitorovanie

* priebežne sa vyjadroval k dokumentácii výziev v rámci jednotlivých OP so zameraním na súlad informácií so SKI HP TUR (predovšetkým ukazovatele relevancie k HP, hodnotiace a výberové kritériá);
* priebežne monitoroval žiadosti o NFP a zmluvne viazané projekty v rámci jednotlivých OP, pričom využíval neverejnú časť ITMS (CORE) a definovanú vizibilitu HP7;
* vypracoval Výročnú správu HP TUR za rok 2011, na čo využil informácie RO, výsledky svojej monitorovacej činnosti a bilaterálne rokovania s príslušnými RO OP zamerané na vzájomné zosúladenie údajov;
* vyjadroval sa k návrhom výročných správ jednotlivých OP za rok 2011 z pohľadu zodpovednosti koordinátora HP TUR;
* súčasne ako výkonné pracovisko jedného z dvoch národných koordinátorov stratégie Európa 2020 osobitnú pozornosť venoval kapitole o príspevku k Lisabonskému procesu / stratégii Európa 2020 v návrhoch VS OP a poskytol príslušným RO svoje námety na úpravy a doplnenie, hlavne o konkretizáciu vzťahu príslušného OP k jednotlivým atribútom stratégie Európa 2020 – k prioritám, cieľom, hlavným iniciatívam, k integrovaným usmerneniam pre stratégiu, k špecifickým odporúčaniam EÚ pre jednotlivé krajiny, k základnému národnému dokumentu stratégie – NPR, a to aj cez napĺňanie ukazovateľov a cieľov príslušných OP a cez príklady dobrej praxe;
* pripravil podklady do Výročnej správy o vykonávaní NSRR za rok 2011 - časť horizontálnych priorít, ako aj časti príspevku k Lisabonskej agende / ku stratégii Európa 2020 a časti týkajúcej sa stratégie EÚ pre Dunajský región;
* zúčastňoval sa zasadnutí monitorovacích výborov jednotlivých OP a NMV pre NSRR, v rámci ktorých pripomienkoval dokumenty z pohľadu implementácie HP TUR;
* zúčastňoval sa rokovaní interných dozorných monitorovacích výborov.

Hodnotenie

* realizoval interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP TUR, ktoré sa vykonáva priebežne na úrovni každého OP/prioritnej osi/opatrenia a má operatívny charakter;
* pripomienkoval námety EK na systém hodnotení v budúcom období 2014 – 2020;
* aktívne sa zúčastňoval podujatí CKO organizovaných v rámci prípravy systému hodnotenia v budúcom období 2014 – 2020;
* zúčastňoval sa na pracovných stretnutiach členov pracovnej skupiny pre hodnotenie organizovanej CKO.

Publicita a informovanosť

* poskytoval telefonické a písomné informácie o implementácii HP TUR pre CKO, RO, SORO, koordinátorov HP VÚC a prijímateľov NFP;
* priebežne aktualizoval informácie a zverejňoval dokumenty týkajúce sa HP TUR, stratégie Európa 2020, Dunajskej stratégie a činnosti Rady vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 na svojom webovom sídle;
* podieľal sa na činnosti pracovnej skupiny pre publicitu vedenej CKO.

Tabuľka č. 58: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni OP KaHR k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Súhrnný index inovatívnosti (EIS)[[111]](#footnote-111) (poradie) (kontext) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 21 | 23 | 22 | 20 | N/A | N/A | N/A | 20 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 | N/A | N/A | 18 |
| Východisko[[112]](#footnote-112) | 22 | N/A | N/A | 21 | 23 | 22 | 20 | N/A | N/A | 20 |
| Energetická náročnosť ekonomiky (kgoe/1000 Eur) (kontext) | Dosiahnutý výsledok | 532,93 | 517,89 | 496,57 | 509,02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 509,02 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 663,4 | N/A | N/A | 663,4 |
| Východisko | 854,3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 854,3 |
| Podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe elektriny (%) (kontext) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 16,6 | 20,6 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 | N/A | N/A | 19 |
| Východisko | 14,4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,4 |
| Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) (VK) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 123 | 456 | 530 | 756[[113]](#footnote-113) | N/A | N/A | N/A | 756 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (mil. Eur) (VK) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 163,12 | 289,04 | 348,36 | 380,27 | N/A | N/A | N/A | 380,27 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Úspory energie (GJ/rok) (D) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 7822,77 | 129 609,9 | N/A | N/A | N/A | 129 609,9 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1800 x103 | N/A | N/A | 1800 x103 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zdroj: RO

Z hľadiska súhrnného indexu inovatívnostiSR zastáva 20. miesto spomedzi 27 členských štátov EÚ. V porovnaní s predchádzajúcim rokom (2011) ide o zlepšenie pozície SR. Číselný údaj týkajúci sa energetickej náročnosti ekonomiky SR za rok 2012 bude k dispozícii po jeho zverejnení ŠÚ SR. Na energetickú náročnosť ekonomiky SR má vplyv predovšetkým úroveň hospodárskeho rastu, reštrukturalizácia priemyslu a zvýšenia konkurencieschopnosti, ktorá vytvára tlak na znižovanie energetickej náročnosti, resp. nákladov produkcie. Podiel OZE na spotrebe elektriny vykazuje klesajúci trend. Oficiálne údaje zo ŠÚ SR za rok 2012 budú však známe až na jeseň 2013. V roku 2012 nebol ukončený dostatočný počet projektov, ktorých výsledky majú v následnom dopade vplyv na úsporu energie. V sledovanom období roku 2012 bola súhrnne nameraná hodnota ukazovateľa zameraného na úspory energie 129 609,9 GJ. V zmysle podpísaných zmlúv o NFP je však plánované dosiahnuť v rámci OP KaHR úspory energie vo výške 416 560,983 GJ, ktoré sa budú opäť prejavovať až v dopade v horizonte piatich rokov od ukončenia realizácie konkrétnych projektov.

Tabuľka č. 59: Stav zmluvne viazaných projektov OP KaHR s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Územie NUTS III | Počet zmluvne viazaných projektov celkovo | Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v Eur (EU zdroje) | Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP TUR | Výška zmluvne viazaných prostriedkov v Eur s príspevkom HP TUR (EU zdroje) | % zmluvného viazania k HP TUR z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov |
| A | B | C\* | D | E | F=E/C |
| Bratislavský | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Trnavský | 69 | 34 350 540,50 | 69 | 34 350 540,50 | 100 |
| Trenčiansky | 87 | 41 456 639,61 | 87 | 41 456 639,61 | 100 |
| Nitriansky | 93 | 85 686 039,61 | 93 | 85 686 039,61 | 100 |
| Žilinský | 104 | 47 731 329,11 | 104 | 47 731 329,11 | 100 |
| Banskobystrický | 144 | 109 376 085,12 | 144 | 109 376 085,12 | 100 |
| Prešovský | 156 | 98 546 409,16 | 156 | 98 546 409,16 | 100 |
| Košický | 103 | 69 615 915,33 | 103 | 69 615 915,33 | 100 |
| Projekty nezaradené do NUTS III | 70 | 106 488 042,26 | - | - | - |
| Spolu | 826 | 593 251 000,70 | 756 | **486 762 958,44** | **82,05** |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 60: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti | | | | | | | | | | | |
| Počet novovytvorených pracovných miest (počet) (VK) | Dosiahnutý výsledok\* | 0 | 0 | 0 | 251 | 757 | 1 227 | N/A | N/A | N/A | 1 227 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 720 | 1 720 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet novovytvorených pracovných miest (počet) (D) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | N/A | N/A | N/A | 290 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 130 | 8 130 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia využívajúceho OZE (MW) (VK) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,5 | 0,5 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Ročné úspory energie realizovaním projektu/  Úspora energie (GJ/rok) (D) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55 | 55 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet inovovaných výrobných postupov (počet) (VK) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 67 | 261 | 440[[114]](#footnote-114) | N/A | N/A | N/A | 440 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 500 | 500 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet patentových prihlášok  (počet) (VK) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3[[115]](#footnote-115) | N/A | N/A | N/A | 3 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet udelených patentov spolu (počet) (D) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[[116]](#footnote-116) | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent (počet) (VK) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[[117]](#footnote-117) | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 8 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Prioritná os 2 Energetika | | | | | | | | | | | |
| Počet novovytvorených pracovných miest (počet) (VK) | Dosiahnutý výsledok\* | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 18 | N/A | N/A | N/A | 18 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 | 80 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet novovytvorených pracovných miest (počet) (D) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | N/A | N/A | N/A | 45 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 | 400 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Ročné úspory energie realizovaním projektu/  Úspora energie (GJ/rok) (D) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 7822,77 | 122 100[[118]](#footnote-118) | N/A | N/A | N/A | 122 100 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1800 x103 | 1800 x103 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet vymenených svietidiel (počet) (VK) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808 | 12 946 | N/A | N/A | N/A | 12 946 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 000 | 20 000 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia využívajúceho OZE (MW) (VK) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 4,55 | 33,9 | 41,04 | 67,728[[119]](#footnote-119) | N/A | N/A | N/A | 67,728 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | 75 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Zateplená plocha  (m2 ) (VK) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 6805,62 | 39160,9 | 47442,8 | 118 123,4 | N/A | N/A | N/A | 118 123,4 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 000 | 45 000 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Prioritná os 3 Cestovný ruch | | | | | | | | | | | |
| Počet novovytvorených pracovných miest (počet) (VK) | Dosiahnutý výsledok\* | 0 | 0 | 0 | 143 | 340 | 404 | N/A | N/A | N/A | 404 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 720 | 720 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet novovytvorených pracovných miest (počet) (D) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 230 | 3 230 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení využívajúceho OZE (MW) (VK) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,352 | N/A | N/A | N/A | 0,352 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Ročné úspory energie realizovaním projektu/  Úspora energie (GJ/rok) (D) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 509,9[[120]](#footnote-120) | N/A | N/A | N/A | 7 509,9 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 000 | 1 000 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |

Zdroj: RO

***\*****Poznámka k dosiahnutému výsledku v rámci ukazovateľov súvisiacich s pracovnými miestami:*

Dosiahnutý výsledok ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“ v rámci prioritnej osi 1,2 a 3 OP KaHR predstavuje počet pracovných miest vytvorených ku koncu realizácie projektu.

Namerané hodnoty merateľných ukazovateľov v rámci vyššie uvedenej tabuľky zodpovedajú riadne ukončeným projektom OP KaHR.

V rámci OP KaHR prebiehala u väčšiny projektov s príspevkom k cieľom HP TUR v roku 2012 implementácia, avšak podľa platných a účinných zmlúv o NFP (uzatvorených k 31. 12. 2012) prijímatelia deklarujú v rámci prioritnej osi 1 OP KaHR vytvorenie spolu takmer 3 000 nových pracovných miest; v rámci prioritnej osi 2 OP KaHR cca 121 nových pracovných miest a v rámci prioritnej osi 3 sumárne 873 nových pracovných miest.

V  zmysle prílohy č. 1 SKI HP TUR na roky 2007 – 2013 bola pre OP KaHR identifikovaná relevancia k plneniu cieľov HP TUR prostredníctvom implementácie prioritných osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 2 Energetika a 3 Cestovný ruch. Z dosiahnutých výsledkov ukončených projektov OP KaHR je možné následné zabezpečiť aj primerané vyhodnotenie príspevku prioritných osí OP KaHR k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR.

Relevantné prioritné osi OP KaHR prispievajúce k napĺňaniu nasledovných cieľov HP TUR definovaných SKI HP TUR na roky 2007–2013:

* Identifikovaný cieľ HP TUR 1 *Zvýšenie ekonomickej prosperity* – prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti;
* Identifikovaný cieľ HP TUR 1 *Zvýšenie ekonomickej prosperity –* prioritná os 2 Energetika;
* Identifikovaný cieľ HP TUR 1 *Zvýšenie ekonomickej prosperity* a 4 *Vyrovnaný regionálny rozvoj* – prioritná os 3 Cestovný ruch.

Príspevok prioritných osí OP KaHR k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR je možné monitorovať a kvantifikovať prostredníctvom definovaných merateľných ukazovateľov v zmysle vyššie uvedenej tabuľky týkajúcej sa ich reálneho plnenia na úrovni prioritných osí.

Implementácia **prioritnej osi 1** OP KaHR prispieva k plneniu špecifického cieľa HP TUR 1 a prispieva k plneniu jeho čiastkových cieľov:

* *Posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska.*

K rastu zamestnanosti výraznou mierou prispievajú projekty zamerané na transfer inovačných technológií s predpokladom ďalšej tvorby nových pracovných miest. V rámci projektov OP KaHR ide predovšetkým o dopadový efekt prejavenia výsledkov projektu.

* *Zvýšenie úrovne výskumu a vývoja.*[[121]](#footnote-121) –

Projekty OP KaHR zamerané na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií s cieľom rozšírenia výskumno-inovačnej základne a využitia výsledkov výskumu, vývoja a inovácií; zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe, obchode a službách; rozvíjanie pevnejších väzieb medzi realizátormi priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií a užívateľmi, s osobitným zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie. Podporované sú aj projekty zamerané na podporu inovačných aktivít prostredníctvom zavádzania nových inovatívnych foriem v oblasti výrobkov, postupov a technológií. Dôležité je aj zavádzanie metód manažérstva kvality, predcertifikačného a certifikačného procesu, ochrany priemyselných práv, obchodných značiek a podpora nákupu priemyselných práv súvisiacich s novým technickým riešením.

Na úrovni prioritnej osi 1 OP KaHR bolo podporených celkovo 456 projektov a zmluvne viazané finančné prostriedky na podporené projekty sú vo výške 394 789 373,13 Eur. V rámci prioritnej osi 1 je implementovaná aj iniciatíva JEREMIE, ktorej projekty sa zatiaľ neprejavujú v regionálnom delení. Podporou zavádzania inovácií a technologických transferov ide najmä o riešenie problému zníženia energetickej náročnosti, ekologických dopadov a zvýšenia efektívnosti výroby, čo má za následok rast konkurencieschopnosti podnikov a služieb, rast pridanej hodnoty, zvýšenie efektivity a modernizáciu zariadení. Doposiaľ bolo podporených celkovo 402 projektov, z toho 376 MSP. Výsledkami týchto projektov je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení, eliminácia vplyvu na životné prostredie, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách a v neposlednom rade novovytvorené a udržateľné pracovné miesta. Zavádzanie inovácií a technologických transferov so sebou prinieslo do konca roka 2012 vytvorenie viac ako 1 500 nových pracovných miest na území celého Slovenska. Vzhľadom na skutočnosť, že tento pozitívny a žiaduci efekt je možné monitorovať najmä po ukončení projektov, v rámci následných monitorovacích správ, je možné očakávať v budúcnosti zvýšenie počtu nových pracovných miest. Z doposiaľ zmluvne viazaných projektov sa predpokladá vytvoriť ďalších takmer 600 nových pracovných miest. Spoločné služby podnikateľom sú zamerané na podporu verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb predovšetkým MSP, s pozitívnym dopadom na zamestnanosť a kvalitu života v regiónoch s príspevkom k územnej súdržnosti. Za týmto účelom bolo podporených celkovo 11 projektov. Výsledkami týchto projektov je vytvorenie prostredia pre realizáciu inovatívnych podnikateľských zámerov, vytvorenie prostredia pre transfer znalostí do komerčnej sféry prostredníctvom podnikateľských subjektov, zvýšenie priemyselných aktív v regióne zameraných do oblastí vyšších technológií podporujúcich rozvoj znalostnej spoločnosti, zvýšenie ochrany spotrebiteľa, nárast počtu podnikov, najmä MSP a živnostníkov a rast zamestnanosti v regiónoch, tvorba trvalo udržateľných pracovných miest, ktoré vytvoria vyššiu pridanú hodnotu. V rámci podpory inovačných aktivít v podnikoch bolo v oblasti aplikovaného výskumu podporených celkovo 41 projektov. Výsledkami týchto projektov je zvýšenie počtu inovácií technológií a výrobkov v podnikoch a službách, prototypov a skúšok, inovácie systémov riadenia, inovácie výrobkov, zvýšenie konkurencieschopnosti, ochrana priemyselných práv a v neposlednom rade zvýšenie väzieb najmä s MSP, na inovačné podnikanie formou existujúcich vedecko-výskumných organizácií s cieľom zavedenia výsledkov ich výskumu a vývoja do praxe. Realizované projekty OP KaHR zatiaľ vytvorili 11 nových pracovných miest v oblasti aplikovaného výskumu a inovácií.

Implementácia **prioritnej osi 2** OP KaHR prispieva k plneniu špecifického cieľa HP TUR 1 a prispieva k plneniu jeho čiastkového cieľa:

* *Znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania OZE.*

Prínos OP KaHR k predmetnému čiastkovému cieľu HP TUR je možné deklarovať súhrnnou nameranou hodnotou ukazovateľa „Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia využívajúceho OZE“ k 31. 12. 2012.

Prínos OP KaHR k predmetnému špecifickému cieľu HP TUR je deklarovaný aj nameranou hodnotou ukazovateľa „Zateplená plocha“ k 31. 12. 2012.

Prínos OP KaHR k predmetnému špecifickému cieľu HP TUR je deklarovateľný nadväzne aj prostredníctvom ukazovateľa „Úspory energie“, ktorý je z dôvodu jeho charakteru sledovaný na príslušnej projektovej úrovni v časovom horizonte po ukončení realizácie projektu. Priamy účinok dosiahnutých výsledkov projektu prejavujúcich sa v úsporách energie je teda možné následne podrobnejšie analyzovať až v dopade.

Cieľom prioritnej osi 2OP KaHR je zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie, znižovanie energetickej náročnosti priemyselnej výroby, spotreby primárnych energetických zdrojov a zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov s cieľom podpory podnikateľských aktivít. Zámerom je aj podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v obciach a mestách s cieľom zníženia spotreby energie. Na úrovni prioritnej osi 2 bolo podporených celkovo 220 projektov a zmluvne viazané finančné prostriedky na podporené projekty sú vo výške 140 480 650,22 Eur. V rámci podpory zvyšovania energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby a zavádzania progresívnych technológií v energetike bolo podporených celkovo 93 projektov. Výsledkami týchto projektov je úspora energie, zníženie energetickej náročnosti, zníženie spotreby energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich, modernizácia existujúcich zdrojov energie a zvýšenie podielu vyžívania OZE na celkovej spotrebe energie využitím biomasy, budovaním malých vodných elektrární a ďalších OZE. Realizáciou aktivít jednotlivých projektov sa podarilo do konca roka 2012 ušetriť takmer 200 TJ ročne. Zvyšovanie energetickej efektívnosti so sebou prinieslo, ako vedľajší efekt, tvorbu 63 nových pracovných miest s výhľadom vytvoriť ďalších viac ako 40 nových pracovných miest po úspešnom ukončení súčasne realizovaných projektov.

V rámci podpory budovania a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce bolo podporených celkovo 126 projektov. Výsledkami týchto projektov je zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v rámci miest a obcí. Implementovaný je tiež národný projekt zameraný na podporu poradenstva o možnostiach úspor energie pre širokú podnikateľskú obec a verejnosť k zvýšeniu povedomia o energetickej efektívnosti. Podporou modernizácie verejného osvetlenia do roku 2012 došlo k cielenému zníženiu energetickej náročnosti o viac ako 2 TJ ročne.

Implementácia **prioritnej osi 3** OP KaHR prispieva k plneniu špecifického cieľa HP TUR 1 a prispieva k plneniu jeho čiastkového cieľa:

* *posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska.*

Implementácia prioritnej osi 3OP KaHRprispieva aj k plneniu špecifického cieľa HP TUR 4 a prispieva k plneniu jeho čiastkového cieľa:

* *posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov a to najmä vytváraním nových pracovných miest.*

Podpora cestovného ruchu je v rámci prioritnej osi 3 OP KaHR zameraná na využitie kultúrneho, prírodného a doteraz vybudovaného potenciálu pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu s cieľom prednostnej podpory komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, prostredníctvom služieb s vyššou pridanou hodnotou a podpora rozvoja informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska. Na úrovni prioritnej osi 3 bolo podporených 84 projektov a zmluvne viazané finančné prostriedky na podporené projekty sú vo výške 134 215 612,04 Eur. Výsledkami týchto projektov je najmä rekonštrukcia existujúcich, prípadne výstavba nových zariadení cestovného ruchu a obnova kultúrnych pamiatok. V cestovnom ruchu OP KaHR doposiaľ zabezpečil vytvorenie 404-ch nových pracovných miest. V budúcnosti sa ešte plánuje vytvoriť ďalších cca 550 pracovných miest v rámci v súčasnosti realizovaných projektov.

OP KaHR je poslednými výzvami v rámci opatrení 1.1 a 3.1 zameraný na podporu MSP a podporu vytvárania nových pracovných miest najmä pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí (plánované vytvorenie ďalších 1 200 nových pracovných miest ako priamy výsledok projektu), čo je aj stratégiou EK.

Podrobnejšie informácie súvisiace s OP KaHR a príspevkom k cieľom HP TUR sú dostupné aj v  Hodnotiacej správe strategického hodnotenia OP KaHR zverejnenej na webovom sídle MH SR.

Popis problémov spojených s implementáciou HP TUR

V sledovanom období neboli identifikované problémy, ktoré by sa spájali s agendou implementácie HP TUR.

# Technická pomoc

Na uvedenú časť OP KaHR, ktorá predstavuje podporu riadenia, implementácie, kontroly, monitorovania, financovania a ďalších činností súvisiacich s riadením a implementáciou tohto OP, bolo z celkového objemu alokovaných finančných prostriedkov vyčlenených 35 654 383,00 Eur[[122]](#footnote-122) (z toho ERDF 30 306 225,00 Eur a ŠR 5 348 158,00 Eur).

K 31. 12. 2012 bolo na prioritnej osi 4 za zdroj ERDF zmluvne viazaných 20 083 583,79 Eur, čo predstavuje 66,27 % z alokácie na TP OP KaHR (za zdroje EÚ). Najvyššia časť zo zmluvne viazanej sumy sa využila na pokrytie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov (RO, SORO a VÚC). Čerpanie finančných prostriedkov za zdroj EÚ podľa údajov MF SR bolo v celkovej sume 12 583 109,03 Eur[[123]](#footnote-123).

Tabuľka č. 61: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os 4 – TP** | **Záväzok  2007-2013  za EÚ zdroje**  **v Eur** | **Čerpanie prostriedkov**  **v roku 2012**  **(EU zdroje) v Eur** | | **Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2012**  **(EU zdroje) v Eur** | |
| **Celkom** | **% zo záväzku 2007-2013** | **Celkom** | **% zo záväzku 2007 - 2013** |
| **30 306 225** | **3 224 390,67** | **10,64%** | **12 583 109,03** | **41,52%** |
| 4.1 – TP | 30 306 225 | 3 224 390,67 | 10,64% | 12 583 109,03 | 41,52% |

Zdroj: CO

Bližšie o rozdelení zmluvne viazaných projektov na prioritné činnosti informuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka č. 62: Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritné činnosti** | **Zmluve viazaná suma (EÚ zdroje)** | | |
| **v Eur** | **ako % z alokácie na TP OP KaHR** | **ako % z celkovej zmluvne viazanej sumy na TP OP KaHR** |
| Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie | 84 677,17 | 0,28 | 0,42 |
| Hodnotenie a štúdie | 40 420,96 | 0,13 | 0,20 |
| Informovanie a publicita | 1 499 995,71 | 4,95 | 7,47 |
| Mzdy (vrátane osobných nákladov) | 17 423 595,38 | 57,49 | 86,76 |
| Prevádzkové činnosti a cestovné náklady (vrátane miezd externých zamestnancov) | 366 804,36 | 1,21 | 1,83 |
| Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) | 12 663,58 | 0,04 | 0,06 |
| Ostatné (napr. právne služby) | 655 602,02 | 2,16 | 3,26 |
| **Spolu** | **20 083 759,18** | **66,26** | **100,00** |

Zdroj: ITMS

# Informovanosť a publicita

Informovanosť a publicita pre OP KaHR bola v roku 2012 zabezpečovaná v zmysle KP a príslušných článkov nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. V zmysle čl. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je RO povinný zabezpečiť, aby sa opatrenia informovania a publicity vykonávali v súlade s KP so zámerom čo najširšieho mediálneho pokrytia s použitím rôznych foriem a metód komunikácie na primeranej teritoriálnej úrovni.

Na podporu informovanosti a publicity OP KaHR a vyhlásených výziev sa v rámci KP v roku 2012 realizovali najmä tieto informačno-komunikačné aktivity:

* zverejňovanie informácií o vyhlásených výzvach a o možnostiach čerpania finančných prostriedkov prostredníctvom OP KaHR,
* zverejňovanie a aktualizácia webového sídla [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk) a stránok SORO,
* komunikácia cez masmédiá, informovanie verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a priame informovanie verejnosti,
* tlačové konferencie,
* výročná konferencia k prezentácií výsledkov OP KaHR,
* tlačené informačné materiály,
* inzercia PR článkov – úspešné projekty v rámci OP KaHR,
* šírenie informácií o OP KaHR v regiónoch,
* zverejňovanie zoznamu prijímateľov.

Podľa harmonogramu výziev pre rok 2012 boli vyhlásené výzvy inzerované v ekonomickom denníku Hospodárske noviny a v ekonomickom týždenníku TREND. Okrem inzercie výziev bola publicita v roku 2012 podporená aj publikovaním agentúrnych správ v tlačových agentúrach TASR a SITA. Prezentácia úspešne zrealizovaných projektov za jednotlivé prioritné osi OP KaHR sa uskutočnila formou inzercie PR článok v ekonomickom denníku Hospodárske noviny a ekonomickom týždenníku TREND. V priebehu roka 2012 bolo publikovaných celkovo 16 PR článok. Zverejnené inzercie PR článkov sú dostupné na: <http://www.mhsr.sk/pr-clanky-za-rok-2012/139956s>. Ďalej boli publikované dva články v časopise Eurokompas pod názvom: „Ako pomáhajú eurofondy nájsť cestu výroby elektrickej energie environmentálne najprijateľnejším spôsobom“ a článok pod názvom „Mesto Nováky pokračuje v implementácii úspešných projektov s pomocou prostriedkov EÚ alebo ako pomohli eurofondy mestu Nováky“ (publikované v čísle 2/2012). Na webovom sídle [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk) a [www.nsrr.sk](http://www.nsrr.sk) sú zverejnené všetky publikované vydania Eurokompas. Všetky informácie týkajúce sa OP KaHR, vyhlásených výziev a kompletnej dokumentácie k výzvam boli zverejnené na webovom sídle RO[[124]](#footnote-124) a SORO[[125]](#footnote-125), ako aj na webovom sídle informačného portálu CKO[[126]](#footnote-126). Základné informácie tvorili vyhlásené výzvy a k nim prislúchajúce odkazy a pozvánky na semináre k aktuálnym výzvam. V termíne od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bolo zaznamenaných na webovom sídle [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk) celkovo 47 814 návštev v časti Programové obdobie 2007-2013 a Aktuálne výzvy. Okrem návštev zo Slovenska boli najčastejšie zaznamenané návštevy z Českej republiky, Nemecka a Ukrajiny.

V rámci informovania verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bolo vybavených 63 písomných žiadostí (sekcia podporných programov). SACR v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vybavila 288 žiadostí a SIEA poskytla stanovisko, v súlade s uvedeným zákonom, 36-m žiadateľom.

Informácie k jednotlivým výzvam boli priebežne aktualizované podľa potreby, v spolupráci s Komunikačným oddelením MH SR, SORO a ICPK bola realizovaná pravidelná aktualizácia webových sídiel. Informovanie zabezpečovali vyššie uvedené inštitúcie telefonicky, e-mailom, písomne, príp. pri osobných stretnutiach.

V súvislosti s vyhlásením výziev bolo priame informovanie žiadateľov o spôsoboch a pravidlách predkladania žiadostí o NFP realizované aj formou informačných seminárov, ktoré ku každej výzve usporiadal príslušný SORO. Priame informovanie verejnosti bolo zabezpečené uskutočnením 16 seminárov k vyhláseným výzvam, ktorých sa zúčastnilo 623 záujemcov (475 SIEA a 148 SACR). O možnostiach čerpania NFP v rámci OP KaHR zároveň informovali zamestnanci RO a SORO aj na viacerých konferenciách odvetvových zväzov a Únie miest Slovenska a na prednáške: XI. Slovensko – poľské hospodárske fórum o OP KaHR a jednotlivých opatreniach, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2012. K jednotlivým výzvam boli vypracované informačné materiály vzťahujúce sa na schémy štátnej pomoci, kde boli zverejnené bližšie informácie týkajúce sa možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci OP KaHR podľa jednotlivých opatrení.

Dňa 13. 12. 2012 MH SR organizovalo na svojej pôde Výročnú konferenciu k prezentácii výsledkov OP KaHR (<http://www.mhsr.sk/konferencia-2012/139672s>). Konferencia bola určená predstaviteľom podnikateľskej obce, profesijných a zamestnávateľských zväzov, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, vysokých škôl a regionálnej samosprávy. Konferencie sa zúčastnilo celkovo 65 pozvaných hostí.

V rámci širšej propagácie OP KaHR a výziev RO v roku 2012 realizoval výrobu troch 30 – sekundových reklamných spotov zameraných na oblasti: inovácie a technologické transfery, podpora inovačných aktivít v podnikoch a cestovný ruch. Tieto propagačné spoty boli následne odvysielané v masmédiách TA3 a STV1 v období od 10. 12. 2012 do 16. 12. 2012.

V zmysle čl. 7 písm. d) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 sú zoznamy prijímateľov zverejnené okrem centrálnej internetovej stránky CKO[[127]](#footnote-127) aj na webovom sídle RO a na stránkach SORO. Zoznamy schválených žiadostí o NFP ako aj zoznamy zmluvne viazaných projektov v rámci OP KaHR s uvedením názvu prijímateľa, názvu projektu, sumy NFP je možné nájsť na webovom sídle: <http://www.mhsr.sk/zoznam-schvalenych-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-6903/128588s> a <http://www.mhsr.sk/zoznam-zmluvne-viazanych-projektov/130843s>, [www.siea.sk](http://www.siea.sk) a [www.sacr.sk](http://www.sacr.sk)

Všetky aktivity pre informovanie a publicitu v rámci OP KaHR uskutočňoval RO v roku 2012 v spolupráci s ďalšími subjektmi zapojenými do implementácie tohto OP. Okrem SORO išlo hlavne o spoluprácu a podporu na regionálnej úrovni prostredníctvom ICPK jednotlivých VÚC (okrem Bratislavského VÚC) na základe uzatvorených Rámcových dohôd v zmysle príslušných dodatkov. Účelom týchto dohôd je koordinácia aktivít MH SR a VÚC vo vzťahu k zabezpečeniu prípravy dokumentov pre oblasť regionálneho rozvoja, informovanosti potenciálnych prijímateľov a širokú verejnosť v rámci OP KaHR a k napĺňaniu KP. Informovanosť a poradenstvo bolo realizované týmito formami: osobné konzultácie, telefonický rozhovor, elektronická a písomná komunikácia. V priestoroch VÚC sú umiestnené informačné tabule týkajúce sa OP KaHR a jeho aktuálnych výziev. Aj prostredníctvom týchto tabúl má verejnosť možnosť získať všeobecné informácie o OP KaHR, aktuálny prehľad o možnostiach získania NFP v rámci OP. Rovnako sú na tabuliach uverejnené pozvánky na všetky „odborné semináre“ organizované jednotlivými SORO.

Tabuľka č. 63 predstavuje napĺňanie ukazovateľov KP:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** |  | **merná jednotka** | **2007** | **2008** | **2009** | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Celkom** | **Zdroj** |
| **Ukazovateľ 1:** | Dosiahnutý dopad | *% poznania OP, ERDF a úlohy EÚ pri vyrovnávaní disparít medzi regiónmi* | N/A | N/A | 1 ukazovateľ | 2 ukazovateľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RO, výskum verejnej mienky |
| 6% nepodporená | 22% nepodporená |
| 48 % podporená znalosť | 56% podporená |
| *Úroveň informovanosti verejnosti o OP KaHR, aktivitách KP, opatreniach a úlohe EÚ v týchto aktivitách* | Cieľ | N/A | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1ukazovateľ - 20% celkovej populácie 18+  –––––––––––– 2ukazovateľ - 60% cieľovej skupiny podnikateľov |
| Východisko | N/A | N/A | zistené prvým výskumom verejnej mienky v roku 2009 v zmysle KP | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 2:** | Dosiahnutý dopad | *počet žiadateľov o NFP* | 0 | 1 038 | 1 322 | | 869 | 532 | 387 | N/A | N/A | N/A | 4 148 | RO, SORO |
| *Záujem o podporu z OP* | Cieľ | N/A | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sumárne 8 tis. k 31.12.2015 |
| Východisko | 0 | 0 | 0 | | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 3:** | Dosiahnutý výsledok | *fyzický počet* | 0 | 1 282 | 901 | | 426 | 191 | 688 | N/A | N/A | N/A | 3 488 | RO, SORO |
| *Počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií a iných podujatí s účasťou verejnosti)* | Cieľ | 600 ročne | 600 ročne | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | 0 | 0 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 4:** | Dosiahnutý výsledok | *počet prístupov / počet registrovaných užívateľov* | 0 | N/A | 50 088/- | | 282 044 | 28 688 | 47 814 | N/A | N/A | N/A | 408 634 | RO |
| *Návštevnosť webovej stránky* | Cieľ | N/A | N/A | 18 tis. | | 18 tis. | 18 tis. | 18 tis. | 18 tis. | 18 tis. | 18 tis. | 324 tis. |
| Východisko | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 5:** | Dosiahnutý výstup | *fyzické počty* | 0 | 26 | 34 | | 11 | 4 | 16 | N/A | N/A | N/A | 91 | RO, SORO |
| *Počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí s účasťou verejnosti* | Cieľ | 6 ročne | 6 ročne | 6 ročne | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | 0 | 0 | | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 6:** | Dosiahnutý výstup | *fyzický počet* | 0 | 11/2/2 | 13 | | 2/1/2 | 1/1/20 | 6/0/16 | N/A | N/A | N/A | 23/4/40 | RO, SORO |
| *Počet zverejnených príručiek pre cieľovú skupinu a publikácií (fyzický počet)* | Cieľ | 1 príručka ku každej výzve na internete, minimálne 2 tlačené materiály za programové obdobie, 6 publikácií na propagáciu programu za obdobie | 1 príručka ku každej výzve na internete, minimálne 2 tlačené materiály za programové obdobie, 6 publikácií na propagáciu programu za obdobie | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 7:** | Dosiahnutý výstup | *fyzický počet* | 0 | 60 | 997 | | 56 | 22 | 30 | N/A | N/A | N/A | 1 165 | RO, SORO |
| *Počet zverejnených komunikátov (správ, rozhovorov, inzerátov) vo všetkých druhoch médií* | Cieľ | 25 ročne | 25 ročne | 25 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 |
| Východisko | 0 | 0 | 0 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: SORO, RO

# *Príloha č. 1 Prehľad vyhlásených výziev a písomných vyzvaní k 31. 12. 2012*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Kód výzvy / priameho zadania** | **Dátum** | | **Alokácia finančných prostriedkov na výzvu v Eur (ŠF + ŠR)** | **Prijaté projekty** | | **Schválené projekty** | | **Zmluvne viazané projekty** | | **Počet projektov v realizácii** | **Počet úspešne ukončených projektov** | **Čerpanie v Eur (ŠF + ŠR)** |
| Opatrenie | **vyhlásenia výzvy** | *(plánovaného)* **ukončenia výzvy** | **Počet** | **Výška žiadaného príspevku v Eur (ŠF + ŠR)** | **Počet** | **Výška schváleného príspevku v Eur (ŠF + ŠR)** | **Počet** | **Výška zmluvne viazaných prostriedkov v Eur (ŠF + ŠR)** |
| Podopa-trenie |
|
|
| **1** |  |  |  | **816 388 511,17** | **2 068** | **1 426 476 663,20** | **596** | **448 643 888,09** | **456** | **394 789 373,13** | **101** | **345** | **260 849 768,31** |
| 1.1 | KaHR-11JER-1101 | 24.6.2011 | 29.6.2011 | 31 764 706,00 | 1 | 31 764 706,00 | 1 | 31 764 706,00 | 1 | 31 764 706,00 | 1 | 0 | 175 538 147,75 |
| 1.1.1 | KaHR-111SP-0801 | 31.3.2008 | 4.7.2008 | 49 790 878,31 | 308 | 250 045 362,66 | 32 | 47 092 632,80 | 28 | 42 429 432,19 | 7 | 21 |
| KaHR-111SP-0902 | 3.8.2009 | 2.12.2009 | 124 905 887,00 | 169 | 204 934 234,39 | 77 | 101 979 354,86 | 73 | 97 054 903,26 | 17 | 56 |
| KaHR-111SP-1001 | 25.1.2010 | 11.5.2010 | 39 000 000,00 | 157 | 130 604 612,91 | 40 | 29 975 264,41 | 40 | 29 913 287,29 | 26 | 13 |
| KaHR-111DM-0801 | 14.7.2008 | 17.10.2008 | 33 193 918,87 | 205 | 26 995 367,42 | 87 | 11 886 992,71 | 65 | 8 598 606,11 | 0 | 65 |
| KaHR-111DM-0901 | 15.6.2009 | 14.9.2009 | 25 000 000,00 | 165 | 46 161 431,80 | 74 | 24 623 852,14 | 70 | 23 049 825,04 | 4 | 66 |
| KaHR-111SP/LSKxP-1101 | 30.9.2011 | 29.2.2012 | 18 500 000,00 | 105 | 53 955 355,17 | 41 | 18 405 188,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| KaHR-111SP-1101 | 16.12.2011 | 19.3.2012 | 44 000 000,00 | 349 | 251 708 383,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| KaHR-111SP-1201 | 21.12.2012 | *3.4.2013* | 110 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | DOP2008-SIP001 | 28.8.2008 | 28.11.2008 | 9 958 175,66 | 220 | 16 515 079,25 | 108 | 9 921 776,32 | 83 | 7 445 476,09 | 3 | 80 | 7 267 970,97 |
| 1.1.3 | KaHR-113DM-0801 | 12.3.2008 | 13.6.2008 | 8 298 479,72 | 41 | 3 749 556,80 | 28 | 2 213 401,20 | 18 | 1 496 710,34 | 1 | 17 | 2 647 499,96 |
| KaHR-113DM-0901 | 25.5.2009 | 24.8.2009 | 4 000 000,00 | 52 | 4 755 070,70 | 30 | 2 511 504,23 | 25 | 1 590 046,24 | 4 | 22 |
| KaHR-113DM-1201 | 24.2.2012 | 28.5.2012 | 3 000 000,00 | 54 | 1 911 593,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.2 | KaHR-12VS-0801 | 12.5.2008 | 17.10.2008 | 46 471 486,42 | 9 | 62 970 270,90 | 5 | 37 040 967,29 | 5 | 36 011 002,94 | 2 | 3 | 37 092 370,15 |
| KaHR-12VS-0901 | 12.10.2009 | 22.2.2010 | 50 000 000,00 | 19 | 134 336 218,60 | 6 | 47 935 195,63 | 6 | 45 442 687,25 | 6 | 0 |
| 1.3 | KaHR-13SP-0801 | 19.12.2008 | 17.4.2009 | 82 984 797,19 | 46 | 42 556 437,56 | 21 | 18 155 301,02 | 14 | 10 710 323,42 | 12 | 2 | 38 303 779,48 |
| KaHR-13DM-0901 | 3.9.2009 | 27.1.2010 | 15 000 000,00 | 17 | 3 645 204,77 | 4 | 1 106 481,00 | 4 | 1 064 746,75 | 4 | 0 |
| KaHR-13SP-1001 | 26.4.2010 | 26.10.2011 | 51 226 064,00 | 150 | 124 573 658,81 | 41 | 28 737 151,97 | 23 | 22 923 502,21 | 13 | 0 |
| KaHR-13SP-1201 | 31.8.2012 | *31.1.2013* | 34 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| KaHR-13JER-0902 | 21.10.2009 | 26.10.2009 | 35 294 118,00 | 1 | 35 294 118,00 | 1 | 35 294 118,00 | 1 | 35 294 118,00 | 1 | 0 |
| **2** |  |  |  | **248 756 283,61** | **1 212** | **447 385 288,28** | **420** | **194 068 560,53** | **220** | **140 480 650,22** | **73** | **138** | **85 951 744,67** |
| 2.1 | KaHR-21SP-0801 | 11.8.2008 | 16.1.2009 | 82 984 797,19 | 87 | 147 650 025,60 | 32 | 69 866 365,14 | 27 | 58 520 226,38 | 5 | 21 | 65 107 912,83 |
| KaHR-21DM-0801 | 12.3.2008 | 13.6.2008 | 23 235 743,21 | 36 | 4 389 873,16 | 11 | 1 365 796,03 | 9 | 948 216,38 | 2 | 7 |
| KaHR-21DM-0901 | 4.5.2009 | 3.8.2009 | 15 000 000,00 | 45 | 4 702 340,38 | 19 | 1 947 115,49 | 19 | 1 944 909,74 | 6 | 12 |
| KaHR-21SP-0901 | 26.10.2009 | 22.3.2010 | 57 000 000,00 | 89 | 114 311 352,05 | 39 | 50 624 304,83 | 38 | 49 223 196,09 | 27 | 12 |
| 2.2 | KaHR-22VS-0801 | 16.9.2008 | 13.2.2009 | 23 235 743,21 | 400 | 63 021 502,53 | 117 | 23 082 018,52 | 117 | 20 959 935,60 | 32 | 86 | 20 843 831,84 |
| KaHR-22VS-1001 | 15.3.2010 | 28.6.2010 | 36 400 000,00 | 554 | 102 410 194,56 | 201 | 36 282 960,52 | 9 | 1 537 969,94 | 0 | 0 |
| KaHR-22NP-0901 | 1.7.2009 | 14.8.2009 | 10 900 000,00 | 1 | 10 900 000,00 | 1 | 10 900 000,00 | 1 | 7 346 196,09 | 1 | 0 |
| **3** |  |  |  | **283 037 014,50** | **869** | **1 011 222 757,72** | **105** | **171 578 749,35** | **84** | **134 215 612,04** | **19** | **64** | **116 745 745,45** |
| 3.1 | KaHR-31SP-0801 | 14.4.2008 | 18.7.2008 | 82 984 797,19 | 156 | 373 913 132,84 | 23 | 82 975 539,16 | 19 | 68 141 609,58 | 4 | 15 | 100 860 252,30 |
| KaHR-31DM-0801 | 9.6.2008 | 12.9.2008 | 16 596 959,44 | 62 | 9 858 677,51 | 25 | 4 526 762,71 | 16 | 2 815 996,32 | 0 | 16 |
| KaHR-31SP-0802 | 16.9.2008 | 13.2.2009 | 40 219 472,87 | 158 | 362 651 759,56 | 10 | 38 363 847,53 | 6 | 19 208 574,76 | 3 | 3 |
| KaHR-31DM-0902 | 20.7.2009 | 19.10.2009 | 29 988 706,00 | 204 | 75 442 373,84 | 46 | 18 465 521,95 | 42 | 16 802 353,38 | 11 | 30 |
| KaHR-31SP-1101 | 16.12.2011 | 23.7.2012 | 36 000 000,00 | 288 | 162 109 735,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| KaHR-31SP-1201 | 21.12.2012 | *3.4.2013* | 50 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3.2 | KaHR-32NP-0901 | 13.7.2009 | 31.7.2009 | 27 247 079,00 | 1 | 27 247 078,00 | 1 | 27 247 078,00 | 1 | 27 247 078,00 | 1 | 0 | 15 885 493,15 |
| **4** |  |  |  | **50 746 418,99** | **74** | **26 023 623,92** | **66** | **23 614 942,76** | **66** | **23 614 942,76** | **34** | **29** | **15 162 546,67** |
| 4.1 | KaHR-41TP-0801 | 2.6.2008 | 7.12.2011 | 14 213 883,00 | 30 | 16 539 455,97 | 30 | 16 539 455,97 | 30 | 16 539 455,97 | 13 | 17 | 15 162 546,67 |
| KaHR-41TP-0901 | 10.3.2009 | 29.2.2012 | 14 213 882,50 | 32 | 2 906 738,52 | 29 | 2 902 148,44 | 29 | 2 902 148,44 | 17 | 12 |
| KaHR-41MMH-1101 | 7.12.2011 | 29.2.2012 | 5 176 179,66 | 1 | 1 700 000,00 | 1 | 1 700 000,00 | 1 | 1 700 000,00 | 1 | 0 |
| KaHR-41MSORO-1101 | 7.12.2011 | 29.2.2012 | 7 326 085,34 | 2 | 2 287 796,27 | 2 | 2 287 796,27 | 2 | 2 287 796,27 | 2 | 0 |
| KaHR-41MVUC-1101 | 7.12.2011 | 29.2.2012 | 39 832,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| KaHR-41MVUC-1201 | 27.7.2012 | 31.10.2012 | 39 832,70 | 1 | 66 298,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| KaHR-41TVUC-1201 | 27.7.2012 | 31.10.2012 | 4 979,09 | 2 | 2 590,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| KaHR-41HaSMH-1201 | 27.7.2012 | *31.12.2015* | 110 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| KaHR-41EHSORO-1201 | 27.7.2012 | *31.12.2015* | 300 000,00 | 4 | 39 896,64 | 3 | 35 542,08 | 3 | 35 542,08 | 0 | 0 |
| KaHR-41PRMH-1201 | 27.7.2012 | *31.12.2015* | 450 000,00 | 1 | 150 000,00 | 1 | 150 000,00 | 1 | 150 000,00 | 1 | 0 |
| KaHR-41MSORO-1201 | 20.12.2012 | *31.12.2015* | 8 871 744,00 | 1 | 2 330 848,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| **SPOLU** |  |  |  | **1 398 928 228,27** | **4 223** | **2 911 108 333,12** | **1 187** | **837 906 140,73** | **826** | **693 100 578,15** | **227** | **576** | **478 709 805,10** |

Zdroj: SORO, ITMS

Pozn.: Údaje sú vyplnené kumulatívne.

Všetky finančné údaje predstavujú NFP.

V prehľade nie sú z dôvodu duplicity uvedené zrušené výzvy.

Čerpaná suma je uvedená vrátane nezrovnalostí a vratiek.

Čerpanie na výzvy nesleduje CO ani RO.

# *Príloha č. 2 Platby prijaté z EK*

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Stav k 31. 12. 2012

(v Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fond** | **ŽoP č.** | **Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK** | **Požadovaná suma** | **Uhradená suma** | **Dátum pripísania prostriedkov na účet CO** | **Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou** |
| ERDF | 1. zálohová platba | x | x | 15 440 000 | 11.12.2007 | x |
| ERDF | 2. zálohová platba | x | x | 23 160 000 | 09.04.2008 | x |
| ERDF | 3. zálohová platba | x | x | 15 440 000 | 10.02.2009 | x |
| ERDF | 4. zálohová platba | x | x | 15 440 000 | 21.04.2009 | x |
| ERDF | 2510900701 | 09.11.2009 | 1 334 965,37 | 1 334 965,37 | 03.12.2009 | 0 |
| ERDF | 2510900702 | 18.12.2009 | 41 540 022,87 | 41 540 022,87 | 01.02.2010 | 0 |
| ERDF | 2511000701 | 17.06.2010 | 13 766 841,40 | 13 766 841,40 | 02.07.2010 | 0 |
| ERDF | 2511000702 | 29.10.2010 | 30 229 753,98 | 30 229 753,98 | 30.11.2010 | 0 |
| ERDF | 2511100701 | 03.03.2011 | 50 698 023,73 | 50 698 023,73 | 23.03.2011 | 0 |
| ERDF | 2511100702 | 06.09.2011 | 89 207 299,49 | 89 207 299,49 | 23.09.2011 | 0 |
| ERDF | 2511100703 | 31.10.2011 | 22 425 167,64 | 22 425 167,64 | 25.11.2011 | 0 |
| ERDF | 2511200701 | 29.03.2012 | 53 906 254,42 | 53 906 254,42 | 26.04.2012 | 0 |
| ERDF | 2511200702 | 13.06.2012 | 23 168 412,13 | 23 168 412,13 | 10.07.2012 | 0 |
| ERDF | 2511200703 | 30.07.2012 | 11 114 479,72 | 11 114 479,72 | 26.09.2012 | 0 |
| ERDF | 2511200704 | 19.10.2012 | 28 557 535,17 | 28 557 535,17 | 08.11.2012 | 0 |
| ERDF | 2511200705 | 20.12.2012 | 27 468 752,06 | 0,00 | - |  |
| **Spolu** | **x** | **x** | **393 417 507,98** | **435 428 755,92** | **x** |  |

Zdroj: CO

# *Príloha č. 3a Orientačné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii*

# *Príloha č. 3b Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii*

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Dátum posledného rozhodnutia EK pre OP KaHR: 4. 10. 2012 (č. K(2012)7070)

Stav k 31. 12. 2012

Tabuľky predstavujú samostatnú prílohu Výročnej správy. V prípade OP KaHR sú údaje uvedené v oboch tabuľkách zhodné, pretože pred vydaním rozhodnutia ministra hospodárstva SR o schválení žiadostí o NFP nie je možné zverejniť orientačné členenie prideleného príspevku Spoločenstva.

Zdroj: RO

Vysvetlivky:

Prioritná téma

|  |  |
| --- | --- |
| Názov kategórie | Kód kategórie |
| Činnosť VTR vo výskumných strediskách\* | 01 |
| Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)\* | 03 |
| Pomoc pre VTR, najmä v MSP (vrátane prístupu k službám VTR vo výskumných strediskách)\* | 04 |
| Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem\* | 05 |
| Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby)\* | 06 |
| Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)\* | 07 |
| Iné investície do firiem\* | 08 |
| Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie, a podnikania v MSP\* | 09 |
| Informačné a komunikačné technológie\* | 12 |
| Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí atď.)\* | 14 |
| Obnoviteľné zdroje energie: slnečná\* | 40 |
| Obnoviteľné zdroje energie: biomasa\* | 41 |
| Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné\* | 42 |
| Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou\* | 43 |
| Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy | 50 |
| Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám\* | 54 |
| Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva | 56 |
| Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu | 57 |
| Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva | 58 |
| Rozvoj kultúrnej infraštruktúry | 59 |
| Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti , odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností\* | 64 |
| Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola | 85 |
| Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia | 86 |

\* kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Forma financovania

|  |  |
| --- | --- |
| Názov kategórie | Kód kategórie |
| Nenávratná dotácia | 01 |
| Pomoc (pôžička, úroková subvencia, záruky) | 02 |

Podporované územie

|  |  |
| --- | --- |
| Názov kategórie | Kód kategórie |
| Mestské | 01 |
| Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné, alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti) | 05 |
| Neuplatňuje sa | 00 |

Hospodárska činnosť

|  |  |
| --- | --- |
| Názov kategórie | Kód kategórie |
| Výroba potravín a nápojov | 03 |
| Výroba textílií a odevov | 04 |
| Výroba dopravných prostriedkov | 05 |
| Nešpecifikované výrobné odvetvia | 06 |
| Ťažba a úprava energetických surovín | 07 |
| Dodávka elektriny, plynu, pary a teplej vody | 08 |
| Hotely a reštaurácie | 14 |
| Verejná správa | 17 |
| Iné nešpecifikované služby | 22 |
| Neuplatňuje sa | 00 |

Umiestnenie

|  |  |
| --- | --- |
| Názov kategórie | Kód kategórie |
| Trnavský kraj | SK021 |
| Trenčiansky kraj | SK022 |
| Nitriansky kraj | SK023 |
| Žilinský kraj | SK031 |
| Banskobystrický kraj | SK032 |
| Prešovský kraj | SK041 |
| Košický kraj | SK042 |
| Slovenská republika | SK0 |

# *Príloha č. 4 Žiadosti o platbu predložené EK*

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Stav k 31. 12. 2012

(v Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná os | Záväzok  2007 - 2013 | Žiadosť o platbu č. **2510900701** dátum:  **09.11.2009** | Žiadosť o platbu č. **2510900702** dátum:  **18.12.2009** | Žiadosť o platbu č. **2511000701** dátum:  **17.06.2010** | Žiadosť o platbu č. **2511000702** dátum:  **29.10.2010** | Žiadosť o platbu č. **2511100701** dátum:  **03.03.2011** | Žiadosť o platbu č. **2511100702** dátum:  **06.09.2011** | Žiadosť o platbu č. **2511100703** dátum:  **31.10.2011** | Žiadosť o platbu č. **2511200701** dátum:  **29.03.2012** | Žiadosť o platbu č. **2511200702** dátum:  **13.06.2012** | Žiadosť o platbu č. **2511200703** dátum:  **30.07.2012** | Žiadosť o platbu č. **2511200704** dátum:  **19.10.2012** | Žiadosť o platbu č. **2511200705** dátum:  **20.12.2012** | Celkový objem prostriedkov za žiadosti o platbu | % záväz-ku  2007 - 2013 |
| 1 | 579 927 375 | 338 013,40 | 35 703 884,57 | 4 990 952,84 | 9 970 832,89 | 26 242 982,41 | 59 034 294,24 | 12 462 910,44 | 19 831 825,24 | 14 866 697,65 | 2 863 084,43 | 15 135 879,75 | 15 147 695,68 | 216 589 053,54 | 37,35 |
| 2 | 168 836 400 | 0,00 | 0,00 | 389 047,70 | 5 257 148,64 | 12 954 333,47 | 10 651 601,51 | 4 310 535,34 | 15 205 304,71 | 2 853 984,42 | 4 118 381,64 | 5 750 746,08 | 5 152 043,38 | 66 643 126,89 | 39,47 |
| 3 | 189 180 000 | 0,00 | 4 872 458,63 | 7 232 820,40 | 13 769 124,33 | 9 990 560,14 | 17 412 648,88 | 5 376 295,80 | 17 842 343,71 | 5 296 305,04 | 3 460 841,74 | 6 843 724,54 | 6 029 038,91 | 98 126 162,12 | 51,87 |
| 4 | 30 306 225 | 996 951,97 | 963 679,67 | 1 154 020,46 | 1 232 648,12 | 1 510 147,71 | 2 108 754,86 | 275 426,06 | 1 026 780,76 | 151 425,02 | 672 171,91 | 827 184,80 | 1 139 974,09 | 12 059 165,43 | 39,79 |
| **Spolu** | **968 250 000** | **1 334 965,37** | **41 540 022,87** | **13 766 841,40** | **30 229 753,98** | **50 698 023,73** | **89 207 299,49** | **22 425 167,64** | **53 906 254,42** | **23 168 412,13** | **11 114 479,72** | **28 557 535,17** | **27 468 752,06** | **393 417 507,98** | **40,63** |

Zdroj: CO

# *Príloha č. 5 Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO a SORO v roku 2012*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Kód ITMS** | **Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste** | | **Objem skontrolovaných finančných prostriedkov** | **% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu** | **Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov** | **Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí** | **Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov** | **Odpočet prijatých opatrení** |
|
| SACR | Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ SACR, vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa systémom zálohovej platby na rok 2012 | 25140120063206 | SACR, Dr. V Clementisa, Bratislava | 23.10.2012 | 20 054,46 | 3,56 | 0 |  |  |  |
| MH SR | Zabezpečenie financovania mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR za obdobie apríl 2009 - december 2011 | 25140120009228 | MH SR, Mierová 19, Bratislava | 26.10.2012 | 218 417,07 | 12,85 | 0 |  |  |  |
| MH SR | Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR na obdobie január - december 2012 | 25140120062207 | MH SR, Mierová 19, Bratislava | 30.10.2012 | 45562,41 | 0,76 | 0 |  |  |  |
| MH SR | Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR na obdobie január - december 2012 | 25140120053206 | MH SR, Mierová 19, Bratislava | 30.10.2012 | 10 967,70 | 30,90 | 0 |  |  |  |
| Trenčiansky samosprávny kraj | Refundácia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien pre zamestnanca ICPK OP KaHR v Trenčianskom samosprávnom kraji | 25140120032603 | TSK, K dolnej stanici 20A, Trenčín | 26.11.2012 | 13 195,81 | 33,13 | 0 |  |  |  |
| Trenčiansky samosprávny kraj | Refundácia počítača pre ICPK pre OP KaHR v Trenčianskom samosprávnom kraji | 25140120032603 | TSK, K dolnej stanici 20A, Trenčín | 26.11.2012 | 803,17 | 100 | 0 |  |  |  |
| SARIO | Financovanie mzdových prostriedkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa systémom zálohovej platby, týkajúcich sa oprávnených zamestnancov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu ako SO/RO v súvislosti s implementáciou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za január – december 2010 | 25140120030218 | SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava | 19.11.2012 | 52 522,01 | 6,96 | 1 887,24 | nesprávne vypočítaná hrubá mzda - preplatená nevyčerpaná dovolenka a znížené odmeny |  |  |
| SARIO | Financovanie miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa systémom zálohovej platby zamestnancov SARIO za 01-12/2012 | 25140120049218 | SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava | 19.11.2012 | 94 001,95 | 12,97 | 41 502,78 | nesprávne vypočítaná hrubá mzda - preplatená nevyčerpaná dovolenka a znížené odmeny |  |  |
| Trenčiansky samosprávny kraj | Refundácia materiálno-technického vybavenia ICPK pre OP KaHR v Trenčianskom samosprávnom kraji | 25140120032603 | TSK, K dolnej stanici 20A, Trenčín | 26.11.2012 | 4 175,14 | 100 | 0 |  |  |  |

Kontroly vykonané RO

Zdroj: RO

Kontroly vykonané SIEA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Kód ITMS** | **Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste (od – do)** | | | **Objem skontrolova-ných finančných prostriedkov** | **% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu** | **Objem identifi-kovaných neoprávne-ných výdavkov** | **Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí** | **Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov** | **Odpočet prijatých opatrení** |
| VÝVOJ Martin, a.s. | Zníženie energetickej náročnosti objektov | 25120120076601 | VÝVOJ Martin, a.s., Komenského 19, Martin | 3.1.2012 | 3.1.2012 | 232 895,52 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Dubnica nad Váhom | Rekonštrukcia verejného osvetlenia –časť ulica Obrancov Mieru v Dubnici nad Váhom | 25120220090601 | Mesto Dubnica nad Váhom | 10.1.2012 | 10.1.2012 | 197 986,43 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| K-system, spol. s r.o. | Výskum a vývoj inovatívnych postupov a technológií v spoločnosti K-system, spol. s r.o. | 25110320020502 | K-system, spol. s r.o., SNP 2780/170, Žiar nad Hronom | 11.1.2012 | 11.1.2012 | 597 500,00 | 33,22 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Miroslav Šimon AUTODOPRAVA | MVE Poruba pod Vihorlatom | 25120120081502 | Miroslav Šimon AUTODOPRAVA, Poruba pod Vihorlatom 126 | 13.1.2012 | 13.1.2012 | 334 305,89 | 34,43 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Kátlovce | Zníženie energetickej náročnosti jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia v obci Kátlovce | 25120220115601 | Obec Kátlovce | 16.1.2012 | 16.1.2012 | 198 604,64 | 100,00 | 0,01 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,01 Eur, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Pukanec | Rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Pukanec | 25120220014604 | Obec Pukanec | 17.1.2012 | 17.1.2012 | 18 403,59 | 8,60 | 5,44 | Žiadaný OV krátený o čiastku 5,44 Eur, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Plastika, a.s. | Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti Plastika, a.s. | 25110120054601 | Plastika, a.s., Novozámocká 222, Nitra | 18.1.2012 | 18.1.2012 | 11 513 904,00 | 100,00 | 0,03 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,03 Eur, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Martovce | Rekonštrukcia verejného osvetlenia Martovce, II. Etapa | 25120220022303 | Obec Martovce | 19.1.2012 | 19.1.2012 | 168 847,29 | 92,74 | 46,98 | SORO zmenil výšku výdavkov deklarovaných prijímateľom v dôsledku matematických rozdielov vzniknutých zaokrúhľovaním. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| HOBES SLOVAKIA, s.r.o. | Modernizácia zlievarenskej technológie výroby spoločnosti HOBES SLOVAKIA, s.r.o. | 25110120451601 | HOBES SLOVAKIA, s.r.o., Družstevná 2487, Trebišov | 23.1.2012 | 23.1.2012 | 460 000,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Horná Potôň | Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia - Horná Potôň s cieľom úspory energie | 25120220035301 | Obec Horná Potôň | 24.1.2012 | 24.1.2012 | 237 175,16 | 95,00 | 0,11 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,11 Eur, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| AVEX electronics, s.r.o. | Inovácie výrobno-technických a technologických zariadení – posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti v rámci stredoeurópskeho priestoru | 25110120389602 | AVEX electronics, s.r.o., Fľajšova 952, Oravská Lesná | 25.1.2012 | 25.1.2012 | 299 980,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| SPINEA, s.r.o. | Výskum a vývoj novej rady ložiskových reduktorov pre nízkomomentové a presné akutátory a pohony mobilných a manipulačných platforiem | 25110320008501 | SPINEA, s.r.o., Okrajová 33, Prešov | 25.1.2012 | 25.1.2012 | 32 300,00 | 1,80 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Herb - Pharma Sk, s.r.o. | Inovácie výroby v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o. | 25110120408503 | Herb - Pharma Sk, s.r.o., Veľké Ludince 404 | 26.1.2012 | 26.1.2012 | 623 418,00 | 18,90 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Kľušov | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kľušov | 25120220038301 | Obec Kľušov | 26.1.2012 | 26.1.2012 | 236 089,80 | 94,44 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| MEZ Elektromotory, s.r.o. | Obstaranie technológií na výrobu elektromotorov | 25110120349501 | MEZ Elektromotory, s.r.o., Slavkovská cesta 25, Kežmarok | 27.1.2012 | 27.1.2012 | 767 793,00 | 46,25 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Svätoplukovo | Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy obce Svätoplukovo | 25120220027603 | Obec Svätoplukovo | 1.2.2012 | 1.2.2012 | 9 727,06 | 5,98 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Podolie | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Podolie | 25120220078301 | Obec Podolie | 1.2.2012 | 1.2.2012 | 238 403,22 | 94,98 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Vyšný Orlík | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Orlík | 25120220061301 | Obec Vyšný Orlík | 1.2.2012 | 1.2.2012 | 147 846,09 | 94,99 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| BUČINA ZVOLEN, a.s. | Výroba elektrickej energie v kondenzačnom režime z biomasy | 25120120024504 | BUČINA ZVOLEN, a.s., Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen | 2.2.2012 | 2.2.2012 | 4 006 263,00 | 33,13 | 4,95 | Žiadaný OV krátený o čiastku 4,95 Eur, z dôvodu že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Prašník | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Prašník | 25120220112304 | Obec Prašník | 2.2.2012 | 2.2.2012 | 249 924,68 | 94,97 | 369,07 | Zistenie neuskutočnenej dodávky a montáže 17 kusov výložníkov k architektonickým svietidlám kontrolnou skupinou SIEA pri kontrole fyzickej realizácie projektu. Nezrovnalosť N21200142 | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| FOL-KONTAKT, s.r.o. Žilina | Inovácia technológií vo výrobnom procese vo fy FOL-KONTAKT, s.r.o. | 25110120023503 | FOL-KONTAKT, s.r.o. Žilina, Dlhá 85, Žilina | 6.2.2012 | 6.2.2012 | 188 700,00 | 5,76 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| K-system, spol. s r.o. | Investícia do technologického vybavenia spoločnosti K-system, spol. s r.o. | 25110120386501 | K-system, spol. s r.o. , SNP 2780/170, Žiar nad Hronom | 7.2.2012 | 7.2.2012 | 2 087 802,00 | 34,92 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| BOST SK, a.s. | Vysokoproduktívne robotizované obrábacie centrum | 25110320018503 | BOST SK, a.s., Súvoz 1/1594, Trenčín | 7.2.2012 | 7.2.2012 | 446 970,00 | 15,95 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o. | Výroba čistej energe - Pyrosolar | 25120120083502 | DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o. Dunajské nábrežie 14  945 01 Komárno | 9.2.2012 | 9.2.2012 | 1 344 697,34 | 66,35 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o. | Malá vodná elektráreň na Váhu Trnovec – rozšírenie MVE. | 25120120030503 | Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o., Liptovský Ján MVE | 9.2.2012, 1.3.2012 | 9.2.2012, 1.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 444 280,94 | Pre veľký rozsah a popis porušení Zmluvy o NFP neuvádzame - viď. Správa z KnM k ŽoP 25120120030503, ktorá je v ITMS vložená a Správa o zistenej nezrovnalosti N 21200415 v stave podozrenie z nezrovnalosti. Aktualizácia nezrovnalosti bude vykonaná po doručení vyjadrenia od P k Správe z KnM. | ŽoP zamietnutá - Správa z KnM zaslaná P na vyjadrenie, K projektu je Nezrovnalosť N 21200415. Aktualizácia nezrovnalosti bude vykonaná po doručení vyjadrenia od P k Správe z KnM. |  |
| Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s. | Zdroj tepla na biomasu Moldava nad Bodvou | 25120120065501 | Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., Moldava nad Bodvou | 10.2.2012 | 10.2.2012 | 1 229 720,56 | 55,57 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ŠVEC a SPOL., s.r.o. | Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o. | 25110120442501 | ŠVEC a SPOL., s.r.o., Staničná 502, Vráble | 14.2.2012 | 14.2.2012 | 225 000,00 | 19,53 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Námestovo | Rekonštrukcia verejného osvetlenie mesta Námestovo | 25120220020603 | Mesto Námestovo | 14.2.2012 | 14.2.2012 | 168 757,28 | 64,43 | 11,86 | Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých položkách nesprávne. Pri takýchto položkách kontrolná skupina znížila výšku OV. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Mesto Vrútky | Obnova verejného osvetlenia mesta Vrútky | 25120220047302 | Mesto Vrútky | 15.2.2012 | 15.2.2012 | 218 029,54 | 82,85 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ZLH Plus, a.s. | Enviromentálna inovácia výrobného procesu zlievarne Hronec | 25110120395604 | ZLH Plus, a.s., Zlievarenská 533, Hronec | 16.2.2012 | 16.2.2012 | 1 445 469,00 | 32,40 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Brik, a.s. | Inovácia výroby pre rast konkurencieschopnosti firmy BRIK, a.s. | 25110120433601 | Brik, a.s., Dolná 101/74, Kremnica | 16.2.2012 | 16.2.2012 | 537 047,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Divín | Rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Divín | 25120220097603 | Obec Divín | 17.2.2012 | 17.2.2012 | 17 940,25 | 7,06 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Častkovce | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Častkovce | 25120220079301 | Obec Častkovce | 21.2.2012 | 21.2.2012 | 248 045,95 | 94,92 | 0,60 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,60 Eur, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| AHP HYDRAULIKA, a.s. | Technológia výroby komponentov pre axiálne  hydrostatické prevodníky | 25110120002604 | AHP HYDRAULIKA, a.s., Robotnícka 841, Turčianske Teplice | 22.2.2012 | 22.2.2012 | 3 206 150,00 | 50,66 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| WAGNER SERVICE CENTRUM s.r.o. | Podpora výrobnej činnosti spoločnosti WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o. pomocou obstarania moderných technológií | 25110120449601 | WAGNER SERVICE CENTRUM s.r.o., Teslová 2, Košice-Juh | 22.2.2012 | 22.2.2012 | 929 850,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Nováky | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky | 25120220024605 | Mesto Nováky | 23.2.2012 | 23.2.2012 | 19 438,08 | 7,39 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Červeník | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Červeník | 25120220075301 | Obec Červeník | 24.2.2012 | 24.2.2012 | 241 266,48 | 94,96 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Horné Orešany | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Horné Orešany | 25120220085605 | Obec Horné Orešany | 27.2.2012 | 27.2.2012 | 12 749,45 | 5,04 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Čachtice | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čachtice | 25120220088605 | Obec Čachtice | 28.2.2012 | 28.2.2012 | 62 596,33 | 23,79 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Chtelnica | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Chtelnica | 25120220086301 | Obec Chtelnica | 28.2.2012 | 28.2.2012 | 239 707,27 | 94,96 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Kočín - Lančár | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kočín - Lančár | 25120220104301 | Obec Kočín - Lančár | 29.2.2012 | 29.2.2012 | 145 777,82 | 94,94 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Holice | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Holice | 25120220032302 | Obec Holice | 1.3.2012 | 1.3.2012 | 115 616,70 | 94,53 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Šterusy | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Šterusy | 25120220083301 | Obec Šterusy | 2.3.2012 | 2.3.2012 | 149 513,34 | 94,51 | 695,85 | Žiadaný OV krátený o čiastku 695,85 Eur, z dôvodu rozdielu medzi skutočným vyhotovením stavby a dokumentáciou o vyhotovení diela. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| FROST a.s. Prešov | Využitie obnoviteľných zdrojov energie spoločnosťou FROST a.s. Prešov pomocou zariadení využívajúcich slnečnú energiu | 25120120041601 | FROST a.s. Prešov, Družstevná 38, Prešov | 6.3.2012 | 6.3.2012 | 1 539 345,56 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Remeslo strojal, s.r.o. | Inovatívne technológie pre strojársku výrobu | 25110120392602 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom | 6.3.2012 | 6.3.2012 | 598 440,00 | 68,22 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Welding, s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Welding, s.r.o. v oblasti mechanického opracovania oceľových konštrukcií | 25110120462601 | Welding, s.r.o., Pod Kalváriou 8/1278, Topoľčany | 8.3.2012 | 8.3.2012 | 996 000,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Priepasné | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Priepasné | 25120220107301 | Obec Priepasné | 12.3.2012 | 12.3.2012 | 200 329,22 | 94,97 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Nemšová | Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Nemšová | 25120220110302 | Mesto Nemšová | 13.3.2012 | 13.3.2012 | 206 465,88 | 92,98 | 1 740,83 | Žiadaný OV krátený o čiastku 1740,83 Eur, z dôvodu že osvetľovacie telesá boli inštalované bez ramien priamo na stĺpy | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| COMMERC SERVICE spol.s.r.o. | Zavedenie inovatívnej výroby nanokompozitných PVD povlakov pre zvýšenie konkurencieschopnosti rezných nástrojov na báze supertvrdých materiálov (VHM, PCD, CBN, cermet | 25110120455501 | COMMERC SERVICE spol.s.r.o., Ku Surdoku 35, Prešov | 13.3.2012 | 13.3.2012 | 627 719,00 | 36,89 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Pobedim | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Pobedim | 25120220082301 | Obec Pobedim | 14.3.2012 | 14.3.2012 | 200 329,22 | 76,61 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | Zavedenie inovatívnych polygrafických zariadení | 25110120364501 | Michal Vaško – VYDAVATEĽSTVO, Košická 44, Prešov | 14.3.2012 | 14.3.2012 | 2 500 000,00 | 66,09 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Fines, a.s. | Moderná technológia - záruka kvality a zvýšenia efektívnosti výrobného procesu | 25110120377602 | Fines, a.s., Dolné Rudiny 1, Žilina | 22.3.2012 | 23.3.2012 | 420 250,00 | 76,42 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Keraming Trenčín s.r.o. | Zavedenie modernej technológie špeciálneho spracovania kovových konštrukcií a ich povrchov pre stavebné účely | 25110120422603 | Keraming Trenčín s.r.o., Rybárska 7383, Trenčín | 21.3.2012 | 21.3.2012 | 9 750,00 | 0,64 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| MUDr. Oto Sova BOOS- Biologické substancie | Priemyselný výskum a systémy manažérstva kvality BOOS- Biologické substancie | 25110320024501 | MUDr. Oto Sova BOOS- Biologické substancie | 16.4.2012 | 16.4.2012 | 75 000,00 | 24,08 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Trnava | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká | 25120220029301 | Mesto Trnava | 19.3.2012 | 19.3.2012 | 245 369,05 | 94,99 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Malženice | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Malženice | 25120220077603 | Obec Malženice | 19.3.2012 | 19.3.2012 | 11 453,92 | 5,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| EL spol.s r.o. | Rekonštrukcia prevádzakovej budovy spoločnosti EL spol. s r.o. za účelom zníženia jej energetickej náročnosti | 25120120068601 | EL spol.s r.o., Radlinského 17A/1575, Spišská Nová Ves | 20.3.2012 | 20.3.2012 | 202 614,43 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| TEMPLATE SLOVAKIA, s.r.o. | CleanEnergy z OZE - Kameničná | 25120120097602 | TEMPLATE SLOVAKIA, s.r.o., Kameničná | 20.3.2012 | 20.3.2012 | 2 970 430,34 | 99,85 | 4 562,53 | Nebolo preukázané dodanie a montáž 4 svietidiel a stožiarov. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| MATERASSO Slovakica, s.r.o. | Obstaranie inovatívnej technológie do výrobného procesu spoločnosti | 25110120432601 | MATERASSO Slovakica, s.r.o., Oravské Veselé 612 | 20.3.2012 | 20.3.2012 | 485 000,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Krivosúd-Bodovka | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Krivosúd - Bodovka | 25120220106301 | Obec Krivosúd-Bodovka | 21.3.2012 | 21.3.2012 | 132 731,60 | 94,92 | 7,01 | Žiadaný OV krátený o čiastku 7,01 Eur, z dôvodu zmeny DPH z 19 na 20% oproti Zmluve o NFP. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| DAVID interier design, spol. s r.o. | Nákup inovatívnej technológie s cieľom modernizácie výroby | 25110120397505 | DAVID interier design, spol. s r.o., Bratislavská cesta 2791/114, Piešťany | 26.3.2012 | 26.3.2012 | 408 846,00 | 17,14 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| R.G. - PLAST s.r.o. | Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu polystyrénu | 25110120409501 | R.G. - PLAST s.r.o., Areál PD 319, Trstice | 28.3.2012 | 28.3.2012 | 435 390,00 | 26,09 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Miroslav Šimon AUTODOPRAVA | MVE Poruba pod Vihorlatom | 25120120081503 | Miroslav Šimon AUTODOPRAVA, Poruba pod Vihorlatom 126 | 29.3.2012 | 29.3.2012 | 171 800,00 | 17,69 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Nitrianske Hrnčiarovce | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianske Hrnčiarovce | 25120220026604 | Obec Nitrianske Hrnčiarovce | 22.3.2012 | 22.3.2012 | 14 459,33 | 5,79 | 0,01 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,10 Eur, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| KOVACO, spol. s r.o. | Inovácia polohovadiel pre ručné a robotizované zváranie v kusovej a malosériovej výrobe zvarencov | 25110320019502 | KOVACO, spol. s r.o., Veľká Lehota 210 | 22.3.2012 | 22.3.2012 | 650 000,00 | 33,50 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Lipany | Modernizácia verejného osvetlenia v meste Lipany | 25120220039603 | Mesto Lipany | 23.3.2012 | 23.3.2012 | 12 373,20 | 5,06 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Brantner Nova, s.r.o. | Využitie energetického potenciálu skládkového plynu spoločnosťou Brantner Nova, s.r.o. v Spišskej Novej Vsi | 25120120078601 | Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves | 30.3.2012 | 30.3.2012 | 311 742,75 | 96,98 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Belá | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá | 25120220023305 | Obec Belá | 2.4.2012 | 2.4.2012 | 20 665,79 | 7,85 | 0,18 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,18 Eur, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| DANUBIA, a.s. | Rozšírenie výrobných kapacít DANUBIA | 25110120436501 | DANUBIA, a.s., Kračanská cesta 1186/47, Dunajská Streda | 10.4.2012 | 10.4.2012 | 150 000,00 | 40,02 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Neporadza | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Neporadza | 25120220111604 | Obec Neporadza | 11.4.2012 | 11.4.2012 | 10 828,31 | 5,01 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Diakovce | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Diakovce | 25120220101604 | Obec Diakovce | 11.4.2012 | 11.4.2012 | 9 203,81 | 5,09 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Bajč | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bajč | 25120220102604 | Obec Bajč | 19.4.2012 | 19.4.2012 | 2 278,18 | 5,00 | 0,65 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,65 Eur, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Kálnica | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kálnica | 25120220114603 | Obec Kálnica | 19.4.2012 | 19.4.2012 | 10 180,48 | 5,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| TREVA s.r.o. | Zavedenie technologicky vyspelej, efektívnej a konkurencieschopnej kováčskej výroby | 25110120374603 | TREVA s.r.o., Prakovce 13 | 20.4.2012 | 20.4.2012 | 2 605 650,00 | 55,60 | - | ŽoP bude zamietnutá, z dôvodu prijatia žiadosti o zmenu, ktorá sa týka výdavku nárokovaného v žiadosti o platbu 25110120374603 | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Veľká Hradná | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľká Hradná | 25120220109603 | Obec Veľká Hradná | 23.4.2012 | 23.4.2012 | 10 582,19 | 5,08 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | Zvýšenie konkurencieschopnosti výrobného podniku inštaláciou inovatívnych pekárenských technólogií | 25110120448501 | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. , Brestovská 143, Humenné | 18.4.2012 | 18.4.2012 | 350 000,00 | 66,63 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Alena Benešová - ODEMA | Inovatívne technológie pre výrobu a spracovanie odevov vo firme Alena Benešová - ODEMA | 25110120049603 | Alena Benešová – ODEMA, Nábrežie Slobody 795/2, Púchov, Svätoplukova ul., Púchov | 26.4.2012 | 26.4.2012 | ŽoP zamietnutá | ŽoP zamietnutá | ŽoP zamietnutá | ŽoP zamietnutá | ŽoP zamietnutá, dôvody sú uvedené v v oznámení o zamietnutí ŽoP |  |
| Alena Benešová - ODEMA | Inovatívne technológie pre výrobu a spracovanie odevov vo firme Alena Benešová - ODEMA | 25110120049603 | Alena Benešová – ODEMA, Nábrežie Slobody 795/2, Púchov, Svätoplukova ul., Púchov | 26.4.2012 | 26.4.2012 | 785 239,43 | 61,09 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. Kontrola bola na všetky položky projektu aj mimo ŽoP. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným , Prešov | Zvýšenie konkurencieschopnosti produktov spoločnosti ELCOM, s.r.o. Prešov prostredníctvom priemyselného výskumu | 25110320022501 | ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným , Prešov, Jesenná 2695/26, Prešov | 17.4.2012 | 17.4.2012 | 160 000,00 | 7,37 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| AVANS s.r.o. | Projekt zníženia energetickej náročnosti unikátnych historických budov a zvýšenie konkurencieschopnosti | 25120120057605 | AVANS s.r.o., Československej armády 1, Liptovský Hrádok | 20.4.2012 | 20.4.2012 | 119 212,00 | 31,20 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Spišská Nová Ves | Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves | 25120220069603 | Mesto Spišská Nová Ves | 19.4.2012 | 19.4.2012 | 121 857,67 | 46,61 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Lednické Rovne | Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce LEDNICKÉ ROVNE | 25120220033604 | Obec Lednické Rovne | 24.4.2012 | 24.4.2012 | 172 756,12 | 65,65 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Vyšný Orlík | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Orlík | 25120220061603 | Obec Vyšný Orlík | 25.4.2012 | 25.4.2012 | 7 800,00 | 5,01 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Skalité | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Skalité | 25120220006606 | Obec Skalité | 25.4.2012 | 25.4.2012 | 16 435,63 | 6,37 | 1,06 | Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri dvoch položkách nesprávne. Pri takýchto položkách kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov nárokovaných v Žiadosti o platbu o sumu 1,06 Eur. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Cerová | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Cerová | 25120220087603 | Obec Cerová | 25.4.2012 | 25.4.2012 | 12 752,13 | 5,09 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Bardejovské kúpele a.s. | Zvýšenie energetickej efektívnosti Bardejovských kúpeľov | 25120120080501 | Bardejovské kúpele a.s., Bardejov | 27.4.2012 | 27.4.2012 | 503 875,29 | 35,23 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Hubová | Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Hubová | 25120220017605 | Obec Hubová | 27.4.2012 | 27.4.2012 | 15 643,62 | 6,06 | 2,73 | Žiadaný OV krátený o čiastku 2,73 Eur, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Anna Pavličková - Fi PAVANNA | Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy PAVANNA zavedením inovatívnych výrobných technológií | 25110120353603 | Anna Pavličková - Fi PAVANNA, Bardejovská 365, Svidník | 2.5.2012 | 2.5.2012 | 239 512,00 | 46,81 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Borský Svätý Jur | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Borský Svätý Jur | 25120220081603 | Obec Borský Svätý Jur | 2.5.2012 | 2.5.2012 | 13 320,00 | 5,27 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| CEKOSS, spol. s r.o. | Obstaranie inovatívnej technológie pre pneuservis | 25110120441501 | CEKOSS, spol. s r.o., Dunajská Streda, 4515 | 3.5.2012 | 3.5.2012 | 246 964,00 | 35,06 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Šurice | Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Šurice | 25120220092605 | Obec Šurice | 3.5.2012 | 3.5.2012 | 2 316,13 | 6,20 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Janova Lehota | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Janova Lehota | 25120220093301 | Obec Janova Lehota | 10.5.2012 | 10.5.2012 | 140 211,78 | 90,19 | 2,24 | Žiadaný OV krátený o čiastku 2,24 Eur, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania a matematickej správnosti ŽoP a priložených účtovných dokladov o vzťahu k množstvu a jednotkovej cene. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Trenčianska Turná | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Trenčianska Turná | 25120220108605 | Obec Trenčianska Turná | 10.5.2012 | 10.5.2012 | 12 767,02 | 5,05 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Štefanov | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Štefanov | 25120220084603 | Obec Štefanov | 14.5.2012 | 14.5.2012 | 12 558,92 | 5,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| CHIRANA T. Injecta, a.s. | Modernizácia a rozšírenie výrobných kapacít CHIRANA T. Injecta | 25110120411502 | CHIRANA T. Injecta, a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 177-178,  Stará Turá | 15.5.2012 | 15.5.2012 | 3 540 085,00 | 30,99 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Ľubomír Kočiš | NOVÉ TECHNOLÓGIE-ZÁRUKA EFEKTÍVNEJ A EKOLOGICKEJ VÝROBY | 25110120460601 | Ľubomír Kočiš, K Cintorínu 1511/13, Bánovce nad Bebravou | 16.5.2012 | 16.5.2012 | 255 580,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Gerlachov | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gerlachov | 25120220054301 | Obec Gerlachov | 18.5.2012 | 18.5.2012 | 198 223,80 | 94,39 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Marcelová | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - Marcelová | 25120220013603 | Obec Marcelová | 18.5.2012 | 18.5.2012 | 12 946,80 | 5,39 | 573,00 | Časť položiek si prijímateľ nárokoval už v predchádzajúcej ŽoP 25120220013301. Preto KS ich preradila do neoprávnených výdavkov. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| AGROSPOL Želovce, s.r.o. | Tvorba funkčného prototypu sanančnej stanice na likvidáciu ekologických záťaží pomocou biodegradačných enzýmov | 25110320009602 | AGROSPOL Želovce, s.r.o., Krtíšska 296, Želovce | 22.5.2012 | 22.5.2012 | 199 196,00 | 72,09 | 20 000,49 | Žiadaný OV krátený - „priemyselná certifikácia“ nebol kontrolnou skupinou schválený ako oprávnený vzhľadom na to, že uvedený výdavok nie je v zmysle bodu G. Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja oprávneným výdavkom. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| DRON-sklady, s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy a valorizácia produktov, inováciou technologickej linky DSSC/SCA | 25110120438501 | DRON-sklady, s.r.o., Dunajská Streda 147 | 22.5.2012 | 22.5.2012 | 1 123 978,00 | 45,04 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| DRON-sklady, s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy a valorizácia produktov, inováciou technologickej linky DSSC/SCA | 25110120438502 | DRON-sklady, s.r.o., Dunajská Streda 147 | 22.5.2012 | 22.5.2012 | 540 008,00 | 21,64 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| K-system, spol. s r.o. | Investícia do technologického vybavenia spoločnosti K-system, spol. s r.o. | 25110120386502 | K-system, spol. s r.o. , SNP 2780/170, Žiar nad Hronom | 22.5.2012 | 22.5.2012 | 1 120 033,00 | 18,73 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Mad | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Mad | 25120220030604 | Obec Mad | 23.5.2012 | 23.5.2012 | 10 568,38 | 5,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Horný Vadičov | Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Horný Vadičov | 25120220003607 | Obec Horný Vadičov | 23.5.2012 | 23.5.2012 | 15 074,12 | 5,84 | 0,15 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,15 Eur, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi výpočtami matematickej správnosti ŽoP a priložených účtovných dokladov o vzťahu k množstvu a jednotkovej cene. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| K-system, spol. s r.o. | Výskum a vývoj inovatívnych postupov a technológií v spoločnosti K-system, spol. s r.o. | 25110320020603 | K-system, spol. s r.o., SNP 2780/170, Žiar nad Hronom | 23.5.2012 | 23.5.2012 | 353 800,00 | 19,67 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Hažlín | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hažlín | 25120220070301 | Obec Hažlín | 24.5.2012 | 24.5.2012 | 135 742,80 | 94,96 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001232 | SIEA (národný projekt), Bajkalská 27 Bratislava | 28.5.2012 | 1.6.2012 | 22 710,40 | 0,31 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Oravská Polhora | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Oravská Polhora | 25120220004502 | Obec Oravská Polhora | 29.5.2012 | 29.5.2012 | 81 866,07 | 32,25 | 547,76 | Žiadaný OV krátený o čiastku 547,76 Eur, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania.a dôvodov uvedených v kontrolnom výpočte. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| SENZOR, s.r.o. | Prostredníctvom inovatívnych technológií zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti SENZOR, s.r.o. | 25110120447601 | SENZOR, s.r.o. , Zajačia 30, Košice – Vyšné Opátske | 29.5.2012 | 29.5.2012 | 124 630,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| SaarGummi Slovakia s.r.o. | S unikátnou technológiou k vyššej produkcii a k čistejšiemu životnému prostrediu | 25110120416602 | SaarGummi Slovakia s.r.o., Gumárenská 337, Dolné Vestenice | 29.5.2012 | 29.5.2012 | 3 680 325,39 | 99,87 | 4 652,67 | Prijímateľ v ŽoP neoprávnené výdavky nedeklaroval, neboli súčasťou schváleného projektu. KS SIEA krátila oprávnené výdavky deklarované v ŽoP o 4 652,67 Eur | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Petrová | Obec Petrová – modernizácia verejného osvetlenia v obci | 25120220066301 | Obec Petrová | 30.5.2012 | 30.5.2012 | 147 250,23 | 94,98 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Podolie | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Podolie | 25120220078603 | Obec Podolie | 30.5.2012 | 30.5.2012 | 12 588,18 | 5,02 | 0,01 | KS SIEA krátila prijímateľovi v položke „Ostatný drobný montážny materiál“ sumu nárokovaných výdavkov o 0,01 Eur z dôvodu výpočtu vyššej sumy NFP v systéme ITMS oproti sume NFP schválenej v Zmluve o NFP. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Mesto Krásno nad Kysucou | Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Krásno nad Kysucou | 25120220005606 | Mesto Krásno nad Kysucou | 31.5.2012 | 31.5.2012 | 35 429,48 | 13,95 | 0,52 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,52 Eur , z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Kočín - Lančár | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kočín-Lančár | 25120220104603 | Obec Kočín - Lančár | 31.5.2012 | 31.5.2012 | 7 771,18 | 5,06 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s. | Zdroj tepla na biomasu Moldava nad Bodvou | 25120120065502 | Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., Moldava nad Bodvou | 7.6.2012 | 7.6.2012 | 792 704,97 | 35,82 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Mojzesovo | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Mojzesovo | 25120220105603 | Obec Mojzesovo | 8.6.2012 | 8.6.2012 | 9 194,19 | 5,21 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Cigeľka | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Cigeľka | 25120220052301 | Obec Cigeľka | 12.6.2012 | 12.6.2012 | 74 923,20 | 58,51 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Rešov | Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky | 25120220050301 | Obec Rešov | 13.6.2012 | 13.6.2012 | 69 427,90 | 50,79 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Kurov | Investícia do modernizácie verejného osvetlenia v obci Kurov | 25120220036301 | Obec Kurov | 14.6.2012 | 14.6.2012 | 59 792,32 | 93,42 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| TERICHEM, a.s. | Inovácia výroby metalizovaných fólií pre elektrotechnický priemysel | 25110120358601 | TERICHEM, a.s., Štúrova 101, Svit | 15.6.2012 | 15.6.2012 | 1 364 800,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Branč | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Branč | 25120220012301 | Obec Branč | 19.6.2012 | 19.6.2012 | 218 838,69 | 94,07 | 0,01 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,01 Eur , z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| ESOX, spol. s r. o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy ESOX zavedením inovatívnych a vyspelých technológií | 25110120385601 | ESOX, spol. s r. o., Uhorská Ves 171 | 21.6.2012 | 21.6.2012 | 879 640,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Strážske | Strážske – modernizácia verejného osvetlenia | 25120220062603 | Mesto Strážske | 21.6.2012 | 21.6.2012 | 11 548,60 | 9,83 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Častkovce | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Častkovce | 25120220079603 | Obec Častkovce | 21.6.2012 | 21.6.2012 | 13 267,85 | 5,08 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ALKON KOŚICE, a.s. | Zvýšenie efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti spoločnosti ALKON KOŠICE a.s. zavedením inovatívnej technológie | 25110120454501 | ALKON KOŚICE, a.s., Slovenská 16, Košice - Sever | 22.6.2012 | 22.6.2012 | 162 750,00 | 53,68 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Tupá | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tupá | 25120220011605 | Obec Tupá | 26.6.2012 | 26.6.2012 | 11 664,23 | 5,25 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| PRAVEL spol. s r.o. | Malá vodná elektráreň Prakovce II | 25120120039603 | PRAVEL spol. s r.o., Prakovce | 26.6.2012 | 26.6.2012 | 668 638,12 | 26,90 | 315,45 | faktúra interné číslo 11112 – Prijímateľ ku ŽoP predložil dobropis interné číslo 12036 na základe ktorého mu KS znížila žiadané výdavky v sume o 314,75 Eur . | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | Zakúpenie inovatívnych polygrafických zariadení | 25110120364602 | Michal Vaško – VYDAVATEĽSTVO, Košická 44, Prešov | 27.6.2012 | 27.6.2012 | 1 283 000,00 | 33,91 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Červeník | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Červeník | 25120220075603 | Obec Červeník | 27.6.2012 | 27.6.2012 | 12 805,92 | 5,04 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Chtelnica | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Chtelnica | 25120220086603 | Obec Chtelnica | 27.6.2012 | 27.6.2012 | 12 718,53 | 5,04 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Prašník | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Prašník | 25120220112606 | Obec Prašník | 28.6.2012 | 28.6.2012 | 11 828,58 | 4,49 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| DAVID interier design, spol. s r.o. | Nákup inovatívnej technológie s cieľom modernizácie výroby | 25110120397606 | DAVID interier design, spol. s r.o., Bratislavská cesta 2791/114, Piešťany | 2.7.2012 | 2.7.2012 | 325 268,00 | 13,63 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| TREVA s.r.o. | Zavedenie technologicky vyspelej, efektívnej a konkurencieschopnej kováčskej výroby | 25110120374604 | TREVA s.r.o., Prakovce 13 | 3.7.2012 | 3.7.2012 | 2 605 650,00 | 55,60 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| BOPAL, s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti BOPAL, s.r.o. zavedením ucelenej inovatívnej technológie spracovania profilov | 25110120461601 | BOPAL, s.r.o., Nemčice | 3.7.2012 | 3.7.2012 | 908 799,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| COMMERC SERVICE spol.s.r.o. | Zavedenie inovatívnej výroby nanokompozitných PVD povlakov pre zvýšenie konkurencieschopnosti rezných nástrojov na báze supertvrdých materiálov (VHM, PCD, CBN, cermet) | 25110120455602 | COMMERC SERVICE spol.s.r.o., Ku Surdoku 35, Prešov | 9.7.2012 | 9.7.2012 | 1 073 672,00 | 63,11 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Priepasné | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Priepasné | 25120220107603 | Obec Priepasné | 9.7.2012 | 9.7.2012 | 10 601,78 | 5,03 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Popudinské Močidlany | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Popudinské Močidľany | 25120220076603 | Obec Popudinské Močidlany | 10.7.2012 | 10.7.2012 | 9 359,47 | 5,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Šterusy | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Šterusy | 25120220083603 | Obec Šterusy | 10.7.2012 | 10.7.2012 | 7 991,21 | 5,05 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Kúpele Nimnica, a.s. | Znižovanie energetickej náročnosti v Kúpeľoch Nimnica | 25120120085501 | Kúpele Nimnica, a.s., Nimnica | 11.7.2012 | 11.7.2012 | 69 690,62 | 10,56 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Bystré | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bystré | 25120220040301 | Obec Bystré | 11.7.2012 | 11.7.2012 | 131 133,36 | 93,68 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Holice | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Holice | 25120220032604 | Obec Holice | 12.7.2012 | 12.7.2012 | 6 689,30 | 5,47 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Kladzany | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kladzany | 25120220057301 | Obec Kladzany | 13.7.2012 | 13.7.2012 | 77 285,84 | 91,58 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Pobedim | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Pobedim | 25120220082603 | Obec Pobedim | 13.7.2012 | 13.7.2012 | 13 158,57 | 5,03 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Červený Kláštor | Investícia do modernizácie verejného osvetlenia v obci Červený Kláštor | 25120220049301 | Obec Červený Kláštor | 17.7.2012 | 17.7.2012 | 139 560,24 | 80,21 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Bátorove Kosihy | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bátorove Kosihy | 25120220016603 | Obec Bátorove Kosihy | 17.7.2012 | 17.7.2012 | 11 597,85 | 5,03 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. | Zavedenie inovatívneho technologického zariadenia na zhodnocovanie plastov v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. | 25110120390601 | ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ľupča | 20.7.2012 | 20.7.2012 | 5 103 858,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Slovenská Kajňa | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Slovenská Kajňa | 25120220068301 | Obec Slovenská Kajňa | 26.7.2012 | 26.7.2012 | 102 052,80 | 94,20 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| SUN PARK s.r.o. | Fotovoltaická elektráreň | 25120120014602 | SUN PARK s.r.o., Mojmírovce | 26.7.2012 | 26.7.2012 | 3 294 703,76 | 99,99 | 185,89 | Krátenie 185,89 Eur (2 ks FVE panelov boli dodané do rezervy, t.j. neboli namontované). | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| SUN PARK s.r.o. | Fotovoltaická elektráreň | 25120120014601 | SUN PARK s.r.o., Mojmírovce | 26.7.2012 | 26.7.2012 | ŽoP zamietnutá | ŽoP zamietnutá | ŽoP zamietnutá | ŽoP zamietnutá | ŽoP zamietnutá, v oznámení o zamietnutí je požiadavka na doplnenie dokumentácie |  |
| Obec Janova Lehota | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Janova Lehota | 25120220093603 | Obec Janova Lehota | 1.8.2012 | 1.8.2012 | 15 242,71 | 9,80 | 3,01 | Žiadaný OV krátený o čiastku 3,01 Eur , z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania jednotiek a položiek. |  |  |
| PR QUERKUS s.r.o. | Výroba nábytku a finalizačná úprava nábytku | 25110120393604 | PR QUERKUS s.r.o., Sládkovičova 94, Banská Bystrica | 1.8.2012 | 1.8.2012 | 2 619 371,00 | 91,92 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| DANUBIA, a.s. | Rozšírenie výrobných kapacít DANUBIA | 25110120436602 | DANUBIA, a.s., Kračanská cesta 1186/47, Dunajská Streda | 2.8.2012 | 2.8.2012 | 67 593,00 | 30,37 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Trstená | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia mesta Trstená - sídlisko Západ a sídlisko Mieru | 25120220099601 | Mesto Trstená | 2.8.2012 | 2.8.2012 | 261 384,10 | 99,98 | 40,30 | Žiadaný OV krátený - dôvody sú matematické rozdiely vzniknuté zaokrúhľovaním. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica | Inštalácia plynovej kogeneračnej jednotky v kotolni Mlyny Dunajská Streda | 25120120087501 | TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica, Dunajská Streda | 2.8.2012 | 2.8.2012 | ŽoP zamietnutá | ŽoP zamietnutá | ŽoP zamietnutá | ŽoP zamietnutá | ŽoP zamietnutá, dôvody sú uvedené v v oznámení o zamietnutí ŽoP |  |
| TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica | Inštalácia plynovej kogeneračnej jednotky v kotolni Mlyny Dunajská Streda | 25120120087502 | TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica, Dunajská Streda | 2.8.2012 | 2.8.2012 | 4 460 000,00 | 64,42 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| KOVACO, spol. s r.o. | Inovácia polohovadiel pre ručné a robotizované zváranie v kusovej a malosériovej výrobe zvarencov | 25110320019503 | KOVACO, spol. s r.o., Veľká Lehota 210 | 6.8.2012 | 6.8.2012 | 45 045,01 | 2,32 | 100,03 | Krátenia výdavkov v účtovnom doklade č. 86 - Vyúčtovanie miezd na projekt december 2010. V nárokovanej sume prijímateľ prekročil celkovú jednotkovú cenu u jedného pracovníka o 100,03 Eur. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| CHIRANA T. Injecta, a.s. | Modernizácia a rozšírenie výrobných kapacít CHIRANA T. Injecta | 25110120411603 | CHIRANA T. Injecta, a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 177-178,  Stará Turá | 7.8.2012 | 7.8.2012 | 6 645 150,00 | 58,17 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Malcov | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Malcov | 25120220037601 | Obec Malcov | 7.8.2012 | 7.8.2012 | 159 988,80 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| STROJCHEM, a.s. | Inovácia technológie obrábania kovov | 25110120450501 | STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit | 9.8.2012 | 9.8.2012 | 555 513,16 | 67,51 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| STM POWER a.s. | Linka na výrobu zariadení pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov | 25110120443501 | STM POWER a.s., Lieskovec 598/75, Dubnica nad Váhom | 9.8.2012 | 9.8.2012 | 2 175 734,50 | 14,51 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | Zvýšenie konkurencieschopnosti výrobného podniku inštaláciou inovatívnych pekárenských technólogií | 5110120448502 | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. , Brestovská 143, Humenné | 10.8.2012 | 10.8.2012 | 120 433,00 | 22,93 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| BOST SK, a.s. | Vysokoproduktívne robotizované obrábacie centrum | 25110320018504 | BOST SK, a.s., Súvoz 1/1594, Trenčín | 13.8.2012 | 13.8.2012 | 222 780,00 | 7,95 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Ondavské Matiašovce | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ondavské Matiašovce | 25120220064301 | Obec Ondavské Matiašovce | 13.8.2012 | 13.8.2012 | 82 928,40 | 92,11 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Dúha, a.s. | Revitalizácia priemyselnej haly Dúha a.s. Haniska | 25120120069602 | Dúha, a.s., Bajzova 20, Haniska | 14.8.2012 | 14.8.2012 | 811 052,58 | 93,10 | 60 124,08 | Žiadaný OV krátený - dôvody sú v správe z KnM. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| ETOP - Trading, s.r.o. | Projekt vývoja konštrukcie premeny energie zo slnečného žiarenia a veternej energie na elektrinu | 25110320025503 | ETOP - Trading, s.r.o., Streženická 1023, Púchov | 14.8.2012 | 14.8.2012 | 102 738,07 | 19,69 | 3 753,64 | Žiadaný OV krátený - dôvody sú v správe z KnM. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Kľušov | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kľušov | 25120220038603 | Obec Kľušov | 17.8.2012 | 17.8.2012 | 15 071,47 | 6,03 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Žalobín | Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Žalobín | 25120220053301 | Obec Žalobín | 21.8.2012 | 21.8.2012 | 98 158,80 | 94,47 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Ipeľský Sokolec | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ipeľský Sokolec | 25120220010603 | Obec Ipeľský Sokolec | 21.8.2012 | 21.8.2012 | 7 522,56 | 3,28 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Herb - Pharma Sk, s.r.o. | Úspora energie a využitie obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o. | 25120120093601 | Herb - Pharma Sk, s.r.o., Veľké Ludince 404 | 23.8.2012 | 23.8.2012 | 469 869,95 | 96,68 | 16 130,05 | Krátenie časti žiadaných OV pri Faktúre č. 2010067 a 2011002 | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Confal a.s. | Inovácia recyklačnej technológie v spoločnosti Confal a.s. | 25110120380605 | Confal a.s., Majerská 65, Banská Bystrica | 23.8.2012 | 23.8.2012 | 543 103,00 | 17,97 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| JJ ELECTRONIC, spol. s r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti a efektivity výroby nízkofrekvenčných elektrónok | 25110120391601 | JJ ELECTRONIC, spol. s r.o., A. Hlinku 4, Čadca | 23.8.2012 | 23.8.2012 | 766 000,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Tovarné | Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Tovarné | 25120220074301 | Obec Tovarné | 23.8.2012 | 23.8.2012 | 237 041,38 | 94,98 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| INVENTIVE, s.r.o. | Zavedenie inovatívnych vstrekovacích strojov a zariadení pre výrobu precíznych plastových výliskov | 25110120465501 | INVENTIVE, s.r.o., Pri železnici 50, Liptovský Hrádok | 24.8.2012 | 24.8.2012 | 682 700,00 | 25,95 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Súľov-Hradná | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Súľov - Hradná | 25120220021606 | Obec Súľov-Hradná | 28.8.2012 | 28.8.2012 | 11 364,07 | 7,05 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Tubapack, a.s. | Zavedenie inovatívnej technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s. pri výrobe Al túb | 25110120357601 | Tubapack, a.s., Ladomerská Vieska, Areál ŽHS | 5.9.2012 | 5.9.2012 | 5 988 887,46 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Detva | Modernizácia verejného osvetlenia ulice M.R. Štefánika v Detve | 25120220098603 | Mesto Detva | 6.9.2012 | 6.9.2012 | 33 357,46 | 15,57 | 3 753,64 | Žiadaný OV krátený - dôvody sú matematické rozdiely vzniknuté zaokrúhľovaním. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| CEKOSS, spol. s r.o. | Obstaranie inovatívnej technológie pre pneuservis | 25110120441502 | CEKOSS, spol. s r.o., Dunajská Streda, 4515 | 6.9.2012 | 6.9.2012 | 229 764,00 | 32,62 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Trnava | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká | 25120220029603 | Mesto Trnava | 10.9.2012 | 10.9.2012 | 12 939,75 | 5,01 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Nemšová | Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Nemšová | 25120220110604 | Mesto Nemšová | 11.9.2012 | 11.9.2012 | 12 368,09 | 5,57 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ALKON KOŚICE a.s. | Zvýšenie efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti spoločnosti ALKON KOŠICE a.s. zavedením inovatívnej technológie | 25110120454602 | ALKON KOŚICE, a.s., Slovenská 16, Košice - Sever | 11.9.2012 | 11.9.2012 | 140 410,00 | 46,32 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Lukov | Rekonštrukcia jednotiek verejného osvetlenia v obci Lukov | 25120220055601 | Obec Lukov | 11.9.2012 | 11.9.2012 | 171 524,60 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| R.G. - PLAST s.r.o. | Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu polystyrénu | 25110120409602 | R.G. - PLAST s.r.o., Areál PD 319, Trstice | 12.9.2012 | 12.9.2012 | 1 233 110,00 | 73,91 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Ľudovít Fekete - Stolárstvo Fekete | Energetické využitie odpadu-biomasy pri výrobe nábytku | 25120120089601 | Ľudovít Fekete - Stolárstvo Fekete, Blatná na Ostrove 34 | 13.9.2012 | 13.9.2012 | 256 959,99 | 100,00 | 0,01 | Žiadaný OV krátený - dôvody sú matematický rozdiel vzniknutý zaokrúhľovaním. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| ZTS Strojárne, s.r.o. | Inováciou a rozšírením výrobného programu ZTS Strojárne, a.s. zabezpečiť rast konkurencieschopnosti a zamestnanosti | 25110120429502 | ZTS Strojárne, s.r.o., Kliňanská 564, Námestovo | 13.9.2012 | 13.9.2012 | 810 852,00 | 26,78 | 0,00 | Žiadaný OV krátený - dôvody sú matematický rozdiel vzniknutý zaokrúhľovaním. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s. | Zdroj tepla na biomasu Moldava nad Bodvou | 25120120065603 | Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., Moldava nad Bodvou | 14.9.2012 | 14.9.2012 | 147 971,45 | 6,69 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| DRON-sklady, s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy a valorizácia produktov, inováciou technologickej linky DSSC/SCA | 25110120438603 | DRON-sklady, s.r.o., Dunajská Streda 147 | 14.9.2012 | 14.9.2012 | 831 514,00 | 33,32 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Gerlachov | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gerlachov | 25120220054603 | Obec Gerlachov | 14.9.2012 | 14.9.2012 | 11 773,20 | 5,61 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| POLYSTON s.r.o. | Prostredníctvom inovácie a rozšírenia výrobného programu spoločnosti POLYSTON s.r.o. zabezpečiť rast konkurencieschopnosti a zamestnanosti | 25110120351601 | POLYSTON s.r.o., Družstevná 111, Badín | 18.9.2012 | 18.9.2012 | 820 000,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Tomášikovo | Investícia do modernizácie VO obce Tomášikovo za účelom zníženia energetickej náročnosti sústavy | 25120220118301 | Obec Tomášikovo | 18.9.2012 | 18.9.2012 | 188 957,82 | 79,73 | 0,06 | Žiadaný OV krátený - dôvody sú matematické rozdiely vzniknuté zaokrúhľovaním. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | Zvýšenie konkurencieschopnosti výrobného podniku inštaláciou inovatívnych pekárskych technológií | 25110120448603 | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. , Brestovská 143, Humenné | 20.9.2012 | 20.9.2012 | 54 855,00 | 10,44 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Križovany nad Dudváhom | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Križovany nad Dudváhom | 25120220116301 | Obec Križovany nad Dudváhom | 24.9.2012 | 24.9.2012 | 130 523,64 | 94,95 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Brusno | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce BRUSNO | 25120220007603 | Obec Brusno | 26.9.2012 | 26.9.2012 | 18 705,38 | 7,20 | 1,26 | Žiadaný OV krátený o čiastku1,26 Eur , z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| STAVMEX Komjatice, s.r.o. | Výroba tradičného masívneho nábytku a interiérových prvkov | 25110120414603 | STAVMEX Komjatice, s.r.o., Dolná 1502, Komjatice | 26.9.2012 | 26.9.2012 | 8 127 600,00 | 98,82 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Herb - Pharma Sk, s.r.o. | Inovácia výroby v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o. | 25110120408604 | Herb - Pharma Sk, s.r.o., Veľké Ludince 404 | 26.9.2012 | 26.9.2012 | 779 131,00 | 23,62 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Petrová | Obec Petrová – modernizácia verejného osvetlenia v obci | 25120220066603 | Obec Petrová | 26.9.2012 | 26.9.2012 | 7 776,00 | 5,02 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| JUSTUR, spol. s r.o. | Výskum a vývoj súboru sofistikovaných zariadení v spoločnosti JUSTUR, spol. s r. o. | 25110320027501 | JUSTUR, spol. s r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá | 27.9.2012 | 27.9.2012 | 300 000,00 | 35,70 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| FOOD FAKTORING, s.r.o. | Zateplenie objektu OD PRIMA Púchov | 25120120086601 | FOOD FAKTORING, s.r.o., M. R. Štefánika 811, Púchov | 2.10.2012 | 2.10.2012 | 418 647,08 | 99,08 | 3 886,76 | Položka č.74 Rozpočtu (Dvere vonkajšie hliníkové...), položka č.106., 110. a 114. Rozpočtu (Zasklené steny FIBERGLASS) sa v objekte nenachádzajú. Položka č.94 Rozpočtu (Plastové okno 6 komorové, rozmery 1450x850 mm) bola iných rozmerov. Preto výdavky za ich nákup nie sú uznané ako oprávnené. KS krátila tieto výdavky vo výške 3 766,69 Eur. Nakoľko na tieto položky sú viazané aj montážne práce, boli krátené v adekvátnej výške aj položky č.61, č.82 a č.100 Rozpočtu v celkovej sume 117,18 Eur. Neoprávnené výdavky vo výške 2,89 Eur boli krátené z dôvodu zaokrúhľovania položiek na 2 desatinné miesta. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | Zvyšovanie energetickej efektívnosti v spoločnosti PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 25120120066601 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o., Kamenná baňa 1309, Kežmarok | 3.10.2012 | 3.10.2012 | 450 331,00 | 99,99 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Belá | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá | 25120220023607 | Obec Belá | 3.10.2012 | 3.10.2012 | 13 317,41 | 5,06 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| AGRO CS Slovakia, a.s. | Zvýšenie energetickej efektívnosti budov a využitie OZE v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s. | 25120120075601 | AGRO CS Slovakia, a.s., Nové Hony 90 | 5.10.2012 | 5.10.2012 | 570 414,47 | 99,99 | 85,11 | Oprávnený výdavok bol kontrolnou skupinou znížený o 85,11 Eur v dôsledku matematického zaokrúhľovania pri prepočte jednotkovej ceny a množstva. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Tušice | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Tušice | 25120220072601 | Obec Tušice | 5.10.2012 | 5.10.2012 | 182 108,80 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Kurov | Investícia do modernizácie verejného osvetlenia v obci Kurov | 25120220036603 | Obec Kurov | 8.10.2012 | 8.10.2012 | 4 210,68 | 6,58 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Hažlín | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hažlín | 25120220070603 | Obec Hažlín | 8.10.2012 | 8.10.2012 | 7 200,00 | 5,04 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ZTS Strojárne, s.r.o. | Inováciou a rozšírením výrobného programu ZTS Strojárne, a.s. zabezpečiť rast konkurencieschopnosti a zamestnanosti | 25110120429503 | ZTS Strojárne, s.r.o., Kliňanská 564, Námestovo | 8.10.2012 | 8.10.2012 | 815 611,00 | 26,94 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mgr. Marian Pastorek – FLÓRA OBAL | Energetická efektívnosť FLÓRA OBAL | 25120120055601 | Mgr. Marian Pastorek – FLÓRA OBAL, Piesková 950, Hurbanovo | 9.10.2012 | 9.10.2012 | 190 357,85 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Ing. Štefan Szekeres SZ FRAME | Inovácia výroby oplášťovaných nábytkárskych konštrukcií obstaraním modernej technológie | 25110120401601 | Ing. Štefan Szekeres SZ FRAME, Nová Vieska 346 | 9.10.2012 | 9.10.2012 | 7 730 000,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| EUROSUPPORT s.r.o. | Výstavba malej vodnej elektrárne Strážske (MVE Strážske) | 25120120098601 | EUROSUPPORT s.r.o. , Krivošťanská, Strážske | 10.10.2012 | 10.10.2012 | 4 782 863,70 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| DOMÉNA, s.r.o. | Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy hotela ATRIUM | 25120120070501 | DOMÉNA, s.r.o., Nový Smokovec 42, Atrium hotel | 10.10.2012 | 10.10.2012 | 471 780,44 | 96,05 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| METICON, a.s. | Rozšírenie produktového sortimentu a inovácia výroby spoločnosti METICON, a.s. | 25110120430501 | METICON, a.s., Osloboditeľov 4, Závadka nad Hronom | 11.10.2012 | 11.10.2012 | 307 980,00 | 77,65 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Rešov | Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky | 25120220050603 | Obec Rešov | 12.10.2012 | 12.10.2012 | 4 807,15 | 3,52 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Kladzany | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kladzany | 25120220057603 | Obec Kladzany | 15.10.2012 | 15.10.2012 | 7 101,36 | 8,42 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| BOST SK, a.s. | Vysokoproduktívne robotizované obrábacie centrum | 25110320018505 | BOST SK, a.s., Súvoz 1/1594, Trenčín | 16.10.2012 | 16.10.2012 | 367 540,00 | 13,12 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| BUČINA ZVOLEN, a.s. | Výroba elektrickej energie v kondenzačnom režime z biomasy | 25120120024605 | BUČINA ZVOLEN, a.s., Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen | 16.10.2012 | 16.10.2012 | 16 251,26 | 0,13 | 2 254,01 | Dôvody krátenia sú uvedená v Správe z KnM | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| ELPO, s.r.o. Stará Ľubovňa | Malá vodná elektráreň Stará Ľubovňa | 25120120020601 | ELPO, s.r.o. Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa | 16.10.2012 | 16.10.2012 | 5 531 547,14 | 99,23 | 0,04 | Krátenie v dôsledku matematického zaokrúhľovania pri prepočte jednotkovej ceny a množstva. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Mesto Humenné | Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia v meste Humenné | 25120220063505 | Mesto Humenné | 17.10.2012 | 17.10.2012 | 181 397,91 | 77,97 | 0,03 | Krátenie v dôsledku matematického zaokrúhľovania pri prepočte jednotkovej ceny a množstva. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Krivosúd-Bodovka | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Krivosúd - Bodovka | 25120220106603 | Obec Krivosúd-Bodovka | 18.10.2012 | 18.10.2012 | 7 099,39 | 5,08 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Cigeľka | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Cigeľka | 25120220052603 | Obec Cigeľka | 18.10.2012 | 18.10.2012 | 4 764,00 | 3,72 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| KOVACO, spol. s r.o. | Inovácia polohovadiel pre ručné a robotizované zváranie v kusovej a malosériovej výrobe zvarencov | 25110320019504 | KOVACO, spol. s r.o., Veľká Lehota 210 | 19.10.2012 | 19.10.2012 | 360 000,00 | 18,56 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| MVE Tekov, s.r.o. | Malá vodná elektráreň Tekov | 25120120084501 | MVE Tekov, s.r.o., Nový Tekov | 22.10.2012 | 22.10.2012 | 1 617 759,12 | 17,03 | 0,02 | Krátenie v dôsledku matematického zaokrúhľovania | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Pivovar Kaltenecker s.r.o. | Zavedenie inovatívnych výrobných technológií v spoločnosti Pivovar Kaltenecker s.r.o. | 25110120355601 | Pivovar Kaltenecker s.r.o., Zakarpatská 28, Rožňava | 22.10.2012 | 22.10.2012 | 2 999 720,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Červený Kláštor | Investícia do modernizácie verejného osvetlenia v obci Červený Kláštor | 25120220049603 | Obec Červený Kláštor | 22.10.2012 | 22.10.2012 | 34 431,16 | 19,79 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ZDROJ MT, spol. s r.o. | Zateplenie objektov v areáli ZDROJ MT | 25120120077601 | ZDROJ MT, spol. s r.o., Sučianska cesta 31, Martin | 23.10.2012 | 23.10.2012 | 583 545,28 | 99,97 | 195,50 | Krátenie v dôsledku matematického zaokrúhľovania pri prepočte jednotkovej ceny a množstva. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| ZEOCEM, a. s. | Paletizačná linka na Zeolit | 25110120446601 | ZEOCEM, a. s., Bystré 282, Bystré | 23.10.2012 | 23.10.2012 | 351 372,00 | 99,91 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| SEZ Krompachy a.s. | Zvýšenie energetickej efektívnosti | 25120120079601 | SEZ Krompachy a.s, Hornádska 1, Krompachy. | 24.10.2012 | 24.10.2012 | 780 661,59 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Slovenská Kajňa | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Slovenská Kajňa | 25120220068603 | Obec Slovenská Kajňa | 25.10.2012 | 25.10.2012 | 6 286,60 | 5,80 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| MEZ Elektromotory, s.r.o. | Obstaranie technológií na výrobu elektromotorov | 25110120349602 | MEZ Elektromotory, s.r.o., Slavkovská cesta 25, Kežmarok | 25.10.2012 | 25.10.2012 | 892 207,00 | 53,75 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Banská Štiavnica | Riešenie stavu a kvality verejného osvetlenia na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici | 25120220008601 | Mesto Banská Štiavnica | 25.10.2012 | 25.10.2012 | 128 000,20 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| AUTONOVO, a.s. | Rozšírenie služieb zakúpením inovatívnej technológie | 25110120427601 | AUTONOVO, a.s., Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica | 26.10.2012 | 26.10.2012 | 276 643,50 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ISOLAR, s.r.o. | Zefektívnenie výroby vynutí do elektrických točivých strojov | 25110120384601 | ISOLAR, s.r.o., Osloboditeľov 2719, Lieskovec | 26.10.2012 | 26.10.2012 | 192 300,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| CHEMES, a.s. Humenné | Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a dodávky energetických médií v Priemyselnom parku Chemes | 25120120040603 | CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, Humenné | 27.11.2012 | 27.11.2012 | 2 953 635,20 | 70,75 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| K - SUPRA, s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti K - SUPRA, s.r.o. obstaraním modernej technológie | 25110120428501 | K - SUPRA, s.r.o., Mostárenská 9/29, Brezno | 29.10.2012 | 29.10.2012 | 1 165 501,00 | 66,49 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Bystré | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bystré | 25120220040603 | Obec Bystré | 29.10.2012 | 29.10.2012 | 8 847,24 | 6,32 | 0,12 | Krátenie v dôsledku matematického zaokrúhľovania pri prepočte jednotkovej ceny a množstva. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| VUMAT SK, s.r.o. | Modernizácia a inovácia kovospracujúcej dielne spoločnosti VUMAT SK, s.r.o. | 25110120431601 | VUMAT SK, s.r.o., Pri cintoríne 36, Žilina | 30.10.2012 | 30.10.2012 | 1 006 000,00 | 99,02 | 10 000,00 | Dôvody krátenia sú uvedená v Správe z KnM | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| INVENTIVE, s.r.o. | Zavedenie inovatívnych vstrekovacích strojov a zariadení pre výrobu precíznych plastových výliskov | 25110120465502 | INVENTIVE, s.r.o., Pri železnici 50, Liptovský Hrádok | 30.10.2012 | 30.10.2012 | 474 205,00 | 18,02 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| AF-CAR, sr.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AF-CAR, s.r.o. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií autoservisu | 25110120463602 | AF-CAR, sr.o.,, Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš | 30.10.2012 | 30.10.2012 | 268 769,18 | 99,78 | 584,57 | OV bol znížený o 3,60 Eur v dôsledku matematického zaokrúhľovania pri prepočte jednotkovej ceny a množstva, z dôvodu neoprávneného výdavku vo výške 0,01 Eur a o 580,96 Eur v dôsledku nesprávne fakturovanej položky „uvedenie do prevádzky“, kde názov položky, jednotková cena a počet jednotiek uvádzaných na faktúre nezodpovedá zmluvne viazanému rozpočtu. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| RETOP, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti RETOP, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice zavedením nových inovatívnych technológií | 25110120371601 | RETOP, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Železničiarska 3, Hanušovce nad Topľou | 31.10.2012 | 31.10.2012 | 4 350 620,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Martovce | Rekonštrukcia verejného osvetlenia Martovce, II. Etapa | 25120220022605 | Obec Martovce | 6.11.2012 | 6.11.2012 | 13 219,69 | 7,26 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| TRIO TATRA s.r.o. | Tepelnoizolačná rekonštrukcia budov spoločnosti TRIO TATRA s.r.o. | 25120120063601 | TRIO TATRA s.r.o., Ďurkov 212 | 14.11.2012 | 14.11.2012 | 296 086,11 | 99,91 | 279,03 | Dôvody krátenia sú uvedená v Správe z KnM | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| SILOTECH s.r.o. Sečovce | Priemyselný výskum a systémy manažérstva kvality v spoločnosti SILOTECH s.r.o. Sečovce | 25110320023501 | SILOTECH s.r.o. Sečovce, Kollárova 4, Sečovce | 14.11.2012 | 14.11.2012 | 100 000,00 | 10,05 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Rimavská energetická, s.r.o. | Rozšírenie teplovodného zdroja v Hnúšti o biomasový kotol | 25120120062501 | Rimavská energetická, s.r.o., Železničná 990, Hnúšťa | 21.11.2012 | 21.11.2012 | 1 432 105,32 | 98,06 | 130,47 | Krátenie v dôsledku matematického zaokrúhľovania pri prepočte jednotkovej ceny a množstva. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Rimavská energetická, s.r.o. | Rozšírenie teplovodného zdroja v Hnúšti o biomasový kotol | 25120120062602 | Rimavská energetická, s.r.o., Železničná 990, Hnúšťa | 21.11.2012 | 21.11.2012 | 28 214,83 | 1,93 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Ondavské Matiašovce | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ondavské Matiašovce | 25120220064603 | Obec Ondavské Matiašovce | 21.11.2012 | 21.11.2012 | 7 101,20 | 7,89 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Vrútky | Obnova verejného osvetlenia mesta Vrútky | 25120220047604 | Mesto Vrútky | 27.11.2012 | 27.11.2012 | 45 127,89 | 17,15 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| INVENTIVE, s.r.o. | Zavedenie inovatívnych vstrekovacích strojov a zariadení pre výrobu precíznych plastových výliskov | 25110120465503 | INVENTIVE, s.r.o., Pri železnici 50, Liptovský Hrádok | 7.12.2013 | 7.12.2013 | 310 070,00 | 11,79 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Tovarné | Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Tovarné | 25120220074603 | Obec Tovarné | 11.12.2012 | 11.12.2012 | 12 522,42 | 5,02 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Žalobín | Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Žalobín | 25120220053603 | Obec Žalobín | 11.12.2012 | 11.12.2012 | 5 751,40 | 5,53 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| JUSTUR, spol. s r.o. | Výskum a vývoj súboru sofistikovaných zariadení v spoločnosti JUSTUR, spol. s r. o. | 25110320027502 | JUSTUR, spol. s r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá | 11.12.2012 | 11.12.2012 | 9 853,31 | 1,17 | 1 529,79 | Krátenie v skupine výdavkov "Spotreba materiálu" z dôvodov prekročenie limitu jednotkovej ceny z rozpočtu, nesplnená podmienka úhrady na účet dodávateľa, výdavok uznaný len do výšky zaplatenej sumy v EUR | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| POLYGRAF PRINT spol. s.r.o. | Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | 25110120452601 | POLYGRAF PRINT spol. s.r.o., Čapajevova 44, Prešov | 12.12.2012 | 12.12.2012 | 4 530 366,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Bojnice | Modernizácia verejného osvetlenia mesta Bojnice | 25120220048602 | Mesto Bojnice | 13.12.2012 | 13.12.2012 | 253 541,22 | 97,42 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |

Zdroj: SIEA

Kontroly vykonané SIEA[[128]](#footnote-128)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Kód ITMS** | **Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste (od – do)** | | | **Objem skontrolova-ných finančných prostriedkov** | **% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu** | **Objem identifi-kovaných neopráv-nených výdavkov** | **Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí** | **Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov** | **Odpočet prijatých opatrení** |
| Štefan Hríbik | Modernizácia výroby - Štefan Hríbik | 25110120311604 | Štefan Hríbik | 11.1.2012 | 11.1.2012 | 850 860,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| Stolárstvo Ipeľ | Zavádzanie inovatívnej technológie do výroby a tvorba pracovných miest vo firme STOLÁRSTVO IPEĽ s.r.o. | 25110120102601 | Stolárstvo Ipeľ | 1.2.2012 | 1.2.2012 | 263 282,41 | 100,00 | 4 317,00 | Pri výkone fyzického overovania realizácie projektu dňa 1.2.2012 bolo zistené že položka rozpočtu Dvere vnútorné jednokrídlové 600x1970 a Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 javia známky opotrebenia čoho dôsledkom je zníženie nárokovanej sumy žiadateľa o 4 317,00 Eur. Prijímateľ so znížením výšky nárokovaných oprávnených výdavkov súhlasí. | Zníženie oprávnených výdavkov o 4 317,00 Eur | Prijímateľovi boli oprávnené výdavky znížene o 4 317,00 Eur |
| Peter Szabó | Zriadenie klampiarskej výrobne výstavbou a nákupom inovatívnej technológie | 25110120089601 | Peter Szabó | 20.2.2012 | 20.2.2012 | 327 249,68 | 100,00 | 503,48 | Pri kontrole na mieste kontrolná skupina zistila, že prijímateľ obstaral miesto Drevosplyňujúceho kotla ATMOS DC 18S elektrický kotol PROTERM ktorý nie je v súlade s podmienkami OVS a preto oprávnené výdavky za túto položku 503,48 Eur sa považujú za neoprávnené výdavky a následne bude ŽoP krátená o túto sumu. Výška nových oprávnených výdavkov je 326 746,20 Eur a výška NFP je 163 373,10 Eur. | Zníženie oprávnených výdavkov o 503,48 Eur | Prijímateľovi boli oprávnené výdavky znížene o 503,48 Eur |
| CIPI s.r.o. | Modernizácia výrobného procesu prostredníctvom inovatívnych technológií | 25110120332501, 25110120332502, 25110120332603 | CIPI s.r.o. | 9.2.2012 | 9.2.2012 | 282 000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| Ing.Oto Miklóš | Inovácia technologického parku pekárne | 25110120337601 | Ing.Oto Miklóš | 24.2.2012 | 24.2.2012 | 1 121 726,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| ELCOM spol. s r.o. | Nákup HIGH-TECH technológií ELCOM, s.r.o., Prešov | 25110120173601 | ELCOM spol. s r.o. | 27.2.2012 | 27.2.2012 | 240 031,49 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| Bystrina SK s.r.o. | Bystrina – technologická úprava pitnej vody | 25110120318601 | Bystrina SK s.r.o. | 29.2.2012 | 29.2.2012 | 1 248 083,33 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| INCON s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti INCON, spol. s r.o. | 25110120343602 | INCON s.r.o. | 10.5.2012 | 10.5.2012 | 948 677,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| Kamil Krupec – Výroba sedacieho nábytku | Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu širokého sortimentu nábytku | 251101202956 | Kamil Krupec – Výroba sedacieho nábytku | 15.5.2012 | 15.5.2012 | 560 159,00 | 56,02 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| TUBAPACK | Zavedenie inovatívnej technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s. pri výrobe Al túb | 25110120316601 | TUBAPACK | 8.6.2012 | 8.6.2012 | 980 000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| S&J Corporate Services, s.r.o. | Penetrácia spoločnosti S&J Corporate Services, s.r.o. zahájením výroby atypických produktov pre stavebníctvo | 25110120201602 | S&J Corporate Services, s.r.o. | 27.6.2012 | 27.6.2012 | 93 521,35 | 100,00 | 0,00 | Pri výkone kontroly bolo zistené, že položka rozpočtu HP OFFICE JET470b je v reklamačnom konaní a nenachádza sa v mieste realizácie. | Žiadosť o platbu č.25110120201602 zo dňa 20.6.2012 pozastavená do času vysporiadania reklamačného konania a pokiaľ sa nebude technológia nachádzať v mieste realizácie. | Reklamačné konanie trvá |
| ISO & spol, s.r.o. | Technológia zámočníckeho strediska – rast zamestnanosti, produktivity práce a rozvoja spoločnosti ISO & spol, s.r.o. | 25110120345501 | ISO & spol, s.r.o. | 10.7.2012 | 10.7.2012 | 722 123,00 | 91,93 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| K-system, spol. s r.o. | Inovatívne technológie výroby tieniacej techniky | 25110120328603 | K-system, spol. s r.o. | 20.7.2012 | 20.7.2012 | 210 510,01 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| STILLA a.s. | Inovácia výroby profilových systémov v spoločnosti STILLA, a.s.. | 25110120282501, 25110120282502, 25110120282603 | STILLA a.s. | 1.8.2012 | 1.8.2012 | 440 461,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| LED-SOLAR, s.r.o. | Podpora začínajúcej spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. nákupom inovatívnych technológií a tvorbou pracovných miest | 25110120150602 | LED-SOLAR, s.r.o. | 2.8.2012 | 2.8.2012 | 132 370,00 | 72,07 | 51 300,00 | Pri výkone kontroly bolo zistené, že položka č. 1 „CNC automatické pílové centrum na delenie hliníkových profilov“ a položka č. 3 „Špičkové osadzovacie SMT pracovisko“ rozpočtu Zmluvy o poskytnutí NFP č. DOP2008-SIP001-055/2009 neboli v plnom rozsahu zrealizované v súlade s časovým harmonogramom Zmluvy o NFP č. DOP2008-SIP001-055/2009. Z tohto dôvodu je výška OV z celkových OV znížená o 51 300,00 Eur. Žiadateľ berie tento záver výkonu predbežnej administratívnej kontroly a kontroly na mieste na vedomie a so záverom súhlasí, čo potvrdzuje svojím podpisom. | Zníženie oprávnených výdavkov o 51 300,00 Eur | Prijímateľovi boli oprávnené výdavky znížene o 51 300,00 Eur |
| IMADREV, s.r.o. | Rozšírenie sortimentu a zvýšenie kvality výroby nábytku obstaraním inovatívnej technológie | 25110120297601 | IMADREV, s.r.o. | 6.8.2012 | 6.8.2012 | 997 866,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| ISO & spol, s.r.o. | Technológia zámočníckeho strediska – rast zamestnanosti, produktivity práce a rozvoja spoločnosti ISO & spol, s.r.o. | 2511012034560 | ISO & spol, s.r.o. | 8.8.2012 | 8.8.2012 | 63 364,00 | 8,07 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| LYKANT s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy LYKANT s.r.o. | 25110120274501, 25110120274502, 25110120274503, 25110120274504, 25110120274505, 25110120274506, 25110120274607 | LYKANT s.r.o. | 26.9.2012 | 26.9.2012 | 995 452,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| AEFES Truck System spol. s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AFS System spol. s.r.o. | 25110120275501, 25110120275502, 25110120275503, 25110120275504, 25110120275505, 25110120275506, 25110120275507, 25110120275508, 25110120275609 | AEFES Truck System spol. s.r.o. | 28.9.2012 | 28.9.2012 | 995 542,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| RANOX s.r.o. | Technológia-diverzifikácia-inovácia - od drevnej hmoty až po finálny výrobok | 25110120304501, 25110120304502, 25110120304503, 25110120304504, 25110120304505, 25110120304506, 25110120304607 | RANOX s.r.o. | 23.10.2012 | 23.10.2012 | 1 103 780,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |
| DREVIT SM, s.r.o. | Inovácia technológie na výrobu kuchynských liniek | 25110120279501 25110120279502 25110120279603 | DREVIT SM, s.r.o. | 12.12.2012 | 13.12.2012 | 1 000 000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. |  |  |

Zdroj: SIEA

Kontroly vykonané SIEA[[129]](#footnote-129)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Kód ITMS** | **Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste** | | | **Objem skontrolovaných finančných prostriedkov** | **% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu** | **Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov** | **Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí** | **Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov** | **Odpočet prijatých opatrení** |
| ATTACK | Podpora účasti podniku ATTACK, s.r.o. na medzinárodných výstavách a obchodných misiách | 25110120055501 | ATTACK | 2.2.2012 | 2.2.2012 | 112 179,88 | 55,65 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Levice | Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park Levice | 25110220004301 | Mesto Levice | 6.2.2012 | 6.2.2012 | 1 445 357,90 | 0,15 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| KONŠTRUKTA - Industry, a.s. | Účasť KONŠTRUKTY-Industry, a.s. na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách v r. 2009-2011 | 25110120252504 25110120252605 | KONŠTRUKTA - Industry, a.s. | 8.2.2012 | 8.2.2012 | 55 486,94 | 22,19 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Trnava | Mestský priemyselný a technologický park Trnava | 25110220004529 25110220004530 25110220004531 25110220004532 | Mesto Trnava | 27.2.2012 | 27.2.2012 | 1 764 974,05 | 17,49 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| CANOR | Podpora účasti podniku CANOR, s.r.o. na medzinárodných výstavách | 25110120262503 25110120262604 | CANOR | 8.3.2012 | 9.3.2012 | 74 213,42 | 38,63 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| MIKON spo.s.r.o. | Účasť firmy MIKON spol.s.r.o. na medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne v roku 2010 | 25110120268601 | MIKON spo.s.r.o. | 12.3.2012 | 12.3.2012 | 95 701,15 | 1,00 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Trnava | Mestský priemyselný a technologický park Trnava | 25110220004533 25110220004534 25110220004535 25110220004536 25110220004537 25110220004538 | Mesto Trnava | 11.4.2012 | 13.4.2012 | 1 855 542,24 | 18,91 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| StrojCAD, s.r.o. | Účasť firmy StrojCAD s.r.o. na medzinárodných drevárskych veľtrhoch v rokoch 2009 až 2010 | 25110120006604 | StrojCAD, s.r.o. | 3.4.2012 | 4.4.2012 | 5 925,87 | 5,12 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Levoča | Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh | 25110220011304 | Mesto Levoča | 23.4.2012 | 24.4.2012 | 1 629 131,90 | 19,52 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Gelnica | Priemyselný park v meste Gelnica | 25110220001621 | Mesto Gelnica | 29.5.2012 | 30.5.2012 | 219 308,47 | 5,43 | 78 033,75 | Neuznané výdavky za zemné práce a uskladnenie na skládke | Krátenie sumou  78 033,75 Eur |  |
| YADO s.r.o. | YADO šije pre Vás | 25110120273604 | YADO s.r.o. | 20.6.2012 | 20.6.2012 | 81 140,00 | 54 | 75,00 | nesúlad skutočného stavu a fakturovaného pri propag. mat. | Krátenie sumou 75 Eur |  |
| BOST SK, a.s. | Prezentácia produktov BOST SK, a.s. | 251101248501 251101248502 251101248603 | BOST SK, a.s. | 25.6.2012 | 26.6.2012 | 428 956,00 | 100 | 659,89 | Prekročenie počtu osobonocí za ubytovanie | krátenie sumou 659,89 Eur |  |
| Mesto Levoča | Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh | 25110220011305 | Mesto Levoča | 3.7.2012 | 4.7.2012 | 866 851,71 | 10,39 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| MARPEX. S.r.o. | Účasť firmy Hengstler, s.r.o. na výstavách Industry Expo Bratislava, MSV Nitra, EloSys Trenčín a Amper Praha | 25110120244502 25110120244604 25110120244503 | MARPEX. S.r.o. | 17.7.2012 | 17.7.2012 | 29 309,48 | 51,76 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Trnava | Mestský priemyselný a technologický park Trnava | 25110220004541 25110220004642 | Mesto Trnava | 14.8.2012 | 14.8.2012 | 245 904,06 | 2,51 | 0 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Bardejov | Mestský hnedý priemyselný park Bardejov | 25110220005311 25110220005312 | Mesto Bardejov | 16.8.2012 | 17.8.2012 | 185 000,00 | 1,90 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Bardejov | Mestský hnedý priemyselný park Bardejov | 25110220005313 25110220005314 | Mesto Bardejov | 11.9.2012 | 12.9.2012 | 78 131,43 | 0,80 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Levice | Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park Levice | 25110220006303 | Mesto Levice | 10.10.2012 | 10.10.2012 | 137 878,79 | 1,41 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Obec Palárikovo | Priemyselný park Palárikovo | 25110220008303 | Obec Palárikovo | 15.10.2012 | 15.10.2012 | 52 510,68 | 0,95 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Levoča | Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh | 25110220011308 | Mesto Levoča | 24.10.2012 | 26.10.2012 | 1 016 937,46 | 12,19 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Obec Palárikovo | Priemyselný park Palárikovo | 25110220008303 | Obec Palárikovo | 19.11.2012 | 19.11.2012 | 100 987,94 | 1,82 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Stropkov | Hnedý priemyselný park Stropkov - I. Etapa | 25110220002615 | Mesto Stropkov | 21.11.2012 | 22.11.2012 | 327 031,15 | 8,79 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Gelnica | Priemyselný park v meste Gelnica | 25110220001522 | Mesto Gelnica | 10.12.2012 | 11.12.2012 | 275 940,01 | 6,83 | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. | Zlepšenie pozície a konkurencieschopnosti spoločnosti Eurogabions v obchodnej konfrontácii doma i v zahraničí | 25110120267501 25110120267502 25110120267603 | MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. | 13.12.2012 | 14.12.2012 | 86 676,26 | 54,68 | 4 720,00 | Krátenie na základe posúdenia efektívnosti pri baneroch (cena verzus kvalita). | Krátenie vo výške  4720 ,00 Eur. |  |

Zdroj: SIEA

Kontroly vykonané SACR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Kód ITMS** | **Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste** | | | | **Objem skontrolova-ných finančných prostriedkov** | **% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu** | **Objem identifikova-ných neoprávnených výdavkov** | **Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí** | **Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov** | **Odpočet prijatých opatrení** |
|
| Štefan Traj - TRAY | Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba penziónu Beskydy v Sihelnom | 25130120084505 | Trstená, Sihelné | 03.01.2012 | | 04.01.2012 | 272 108,14 | 28,45% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| EMPORA CAPITAL, a.s. | Prestavba a modernizácia hotela Zlatý býk | 25130120089602 | Rimavská Sobota | 11.1.2012 | | 12.1.2012 | 612 847,53 | 71,77% | 4 744,74 | Nesúlad realizácie s rozpočtom projektu pri niektorých položkách. Presná špecifikácia sa nachádza v časti C Správy z kontroly na mieste č. 2. | Krátenie ŽoP  vo výške 4744,74 Eur bez DPH. | Prijaté/Splnené |
| Ing. Jaroslav Žaludek LIGNUM | Rekonštrukcia a modernizácia hotela "Moravec Café" | 25130120037602 | Iľava | 19.01.2012 | | 19.01.2012 | 327 059,47 | 70,99% |  | Prijímateľ nepredložil KS požadované výstupy z účtovnej agendy, nepreukázal archiváciu projektovej dokumentácie, nesúlad skutkového stavu s rozpočtom projektu. | Predloženie relevantnej dokumentácie KS, zosúladenie skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu, vykonanie opätovnej KnM. | dohodnutý termín opätovnej KnM - preverenie odstránenia identifikovaných nedostatkov |
| ŠOVAR, s.r.o. | Aquapark Delňa | 25130120014510 | Prešov | 25.1.2012 | | 26.1.2012 | 367 976,48 | 4,28% | 0,00 | Slabý progres v realizácii projektu vo vzťahu k jeho termínu ukončenia. Podrobnosti sa nachádzajú v Prílohe k Správe z KnM č. 7. | Viď. Príloha k Správe z KnM | Prijaté/Splnené |
| SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. | Rekonštrukcia a modernizácia hotela Tatra Trenčín | 25130120049504 | Trenčín | 2.2.2012 | | 2.2.2012 | 1 385 621,65 | 14,33% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| Ing. Jaroslav Žaludek LIGNUM | Rekonštrukcia a modernizácia hotela "Moravec Café" | 25130120037602 | kontrola zrušená | | | |  |  |  |  |  |  |
| PRO GLOBAL, s.r.o. | Hotel Domaša v novom šate, pre kvalitnejší cestovný ruch | 25130120090501 | kontrola zrušená | | | |  |  |  |  |  |  |
| Aspect Vyhne, a. s. | Zvýšenie energetickej efektívnosti a štandardu služieb hotela SITNO na úrovni 4\* a rozšírenie športovo-wellness služieb | 25130120086605 | Vyhne, Bratislava | 06.02.2012 | | 07.02.2012 | 5 284,12 | 0,79% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| Ing. Jaroslav Žaludek LIGNUM | Rekonštrukcia a modernizácia hotela "Moravec Café" | 25130120037602 | kontrola zrušená | | | |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Jaroslav Žaludek LIGNUM | Rekonštrukcia a modernizácia hotela "Moravec Café" | 25130120037602 | Iľava | 20.2.2012 | | 20.2.2012 | 327 059,47 | 70,00% | 55 277,47 | Nesúlad realizácie a rozpočtu projektu pri viacerých položkách. Presná špecifikácia sa nachádza v Dodatku k Správe z KnM č. 3 | Krátenie nárokovaných výdavkov | splnené |
| ŠOVAR, s.r.o. | Aquapark Delňa | 25130120014511 | Prešov | 23.2.2012 | | 24.2.2012 | 785 889,34 | 9,14% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| ŠOVAR, s.r.o. | Aquapark Delňa | 25130120014512 | Prešov | 23.2.2012 | | 24.2.2012 | 731 012,65 | 8,50% |  | žiadne | žiadne | žiadne |
| Miroslav Berky | WELNESS - RELAX CENTRUM | 25130120026602 | Očová | 5.3.2012 | | 5.3.2012 | 162 461,39 | 38,97% | 553,93 | Nesúlad realizácie s rozpočtom projektu pri niektorých položkách. Presná špecifikácia sa nachádza v časti C Správy z kontroly na mieste č. 2. | Krátenie ŽoP vo výške 553,93 Eur bez DPH | splnené |
| ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o. | Zámok Vigľaš | 25130120041508 | Vígľaš | 22.02.2012 | | 22.02.2012 | 1 891 017,26 | 13,00% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| ŠAMO AKTIV, s.r.o. | Zvýšenie komplexnosti a konkurencieschopnosti Horského hotela\*\*\* Šamo | 25130120046504 | Púchov, Lazy pod Makytou | 1.3.2012 | | 1.3.2012 | 493 527,96 | 11,27% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| OSŽ Slovakia, a.s. | Rekonštrukcia Hotela SKALKA v Rajeckých Tepliciach | 25130120073602 | Rajecké Teplice | 5.3.2012 | | 6.3.2012 | 281 671,31 | 32,90% | 1 025,92 | Nesúlad realizácie a rozpočtu pri položke rozpočtu č. 792, okno bolo zrealizované v inom typovom vyhotovení. | Krátenie ŽoP vo výške položky č. 792. | splnené |
| Doddy, spol. s r. o. | RELAX CENTRUM Hodruša-Hámre | 25130120016507 | Hodruša Hámre | 07.03.2012 | | 08.03.2012 | 1 489 406,45 | 12,41 % | 0,00 | Nesúlad realizácie s rozpočtom projektu. U prijímateľa bude vykonaná opätovná kontrola. | Opätovná kontrola u prijímateľa. | Splnené. U prijímateľ bola vykonaná opätovná kontrola k predloženej žiadosti o platbu. |
| Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa | Prestavba hotela Heľpa na hotel s wellness | 25130120065504, 503, 502 | Heľpa | 6.3.2012 | | 6.3.2012 | 257 435,02 | 38,82% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| Samtreid, s.r.o. | Hotel Hviezdoslav \*\*\* | 25130120044609,25130120044508 | Kežmarok | 07.03.2012 | | 07.03.2012 | 300 484,65 | 11,57% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| KAISAR, s.r.o. | "Hotel ALI BABA rekonštrukcia a prístavba" | 25130120050505 | Humenné, Bratislava | 13.3.2012 | | 16.3.2012 | 1 123 730,61 | 14,54% | 56 730,22 | Nesúlad realizácie a fakturácie položiek viacerých položiek rozpočtu. | Krátenie oprávnených výdavkov ŽoP. Prijímateľ si časť výdavkov (výdavky na ktoré bol vystavený dobropis) bude môcť nárokovať v budúcnosti, po zrealizovaní položiek, ktoré bude možné zrealizovať (dvere, ktorých montáž bola vyfakturovaná, ale neboli ešte ani dodané ani namontované, stavebné otvory sú však pripravené). Bližšie informácie sa nachádzajú v časti C Správy z KnM. | splnené |
| KAISAR, s.r.o. | "Hotel ALI BABA rekonštrukcia a prístavba" | 25130120050506 | Humenné, Bratislava | 13.3.2012 | | 16.3.2012 | 468 441,84 | 6,06% | 1 034,61 | Nesúlad realizácie a fakturácie položiek rozpočtu č. 126. | Krátenie oprávnených výdavkov ŽoP. | Splnené |
| GPW Capital s.r.o. | Penzión Helion | 25130120088503 | Medzev | 12.3.2012 | | 12.3.2012 | 59 830,27 | 5,98% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o. | Rekonštrukcia a prístavba hotela AVENA PLUS Liptovský Ján | 25130120051610 | Liptovský Ján | 15.3.2012 | | 15.3.2012 | 329 463,13 | 3,26% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| EUROCLUB s.r.o. | Obnova barokového kaštieľa na penzión 2\* Biela dáma Čierny rytier | 25130120092508, 507, 506 | Klúknava | 20.3.2012 | | 21.3.2012 | 400 918,90 | 40,10% | 11 743,94 | Nesúlad realizácie a fakturácie položiek viacerých položiek rozpočtu. | Krátenie oprávnených výdavkov ŽoP. | splnené |
| DIRMAT,s.r.o. | Investície do rekonštrukcie a prístavby hotela KOLONIAL Skalité | 25130120095501 | Skalité | 13.03.2012 | | 13.3.2012 | 213 299,78 | 56,68% | 213 299,78 | 1. identifikácia NV vyplývajúcich z nesúladu medzi skutkovým stavom a fakturáciou,                     2. prijímateľ nepreukázal KS vyžiadané dokumenty súvisiace s projektom, | zamietnutie ŽoP, uzavretá Dohoda o predčasnom ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP. | splnené |
| InDevel, s.r.o. | Výstavba kempingového areálu s chatkami v turisticky atraktívnej oblasti Oščadnica | 25130120098506 | Žilina, Oščadnica | 28.3.2012 | | 28.3.2012 | 64 527,75 | 10,12% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. | Hotel Partizán - Tále,Modernizácia,dostavba a stavebné úpravy 2., 3., 4., 5.etapa | 25130120054606 | Tále | 29.3.2012 | | 29.3.2012 | 7 915,60 | 0,12% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| Doddy, spol. s r. o. | RELAX CENTRUM Hodruša-Hámre | 25130120016508 | Hodruša Hámre | 29.03.2012 | | 30.03.2012 | 569 800,71 | 4,7% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| Doddy, spol. s r. o. | RELAX CENTRUM Hodruša-Hámre | 25130120016507 | Hodruša Hámre | 29.03.2012 | | 30.03.2012 | 0,00 | 0 | 9 622,03 | opätovná kontrola k ŽoP 507 | Prijímateľovi bola krátená položka v dôsledku nesúladu medzi fakturáciou a kontrolou uvedenej položky na mieste realizácie projektu. | splnené |
| Doddy, spol. s r. o. | RELAX CENTRUM Hodruša-Hámre | 25130120016509 | Hodruša Hámre | 29.03.2012 | | 30.03.2012 | 432 808,06 | 3,6 | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa | Prestavba hotela Heľpa na hotel s wellness | 25130120065505 | Heľpa | 4.4.2012 | | 4.4.2012 | 48 324,67 | 7,29% | 10 643,18 | Nesúlad realizácie a fakturácie položiek viacerých položiek rozpočtu. | Krátenie oprávnených výdavkov ŽoP. | splnené |
| SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o. | Rozšírenie existujúceho zariadenia cestovného ruchu "Slamený dom" za účelom zvýšenia jeho konkurencieschopnosti | 25130120087503 | Malá Ida | 16.4.2012 | | 17.4.2012 | 174 798,49 | 17,56% | 468,24 | Nesúlad realizácie a fakturácie položiek viacerých položiek rozpočtu. | Krátenie oprávnených výdavkov ŽoP. | splnené |
| ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o. | Zámok Vigľaš | 25130120041509 | Vígľaš | 12.04.2012 | | 12.04.2012 | 804 334,72 | 5,86% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa | Prestavba hotela Heľpa na hotel s wellness | 25130120065506 | Heľpa | 3.5.2012 | | 3.5.2012 | 95 966,27 | 14,77% | 0,00 | Nesúlad realizácie a fakturácie položiek viacerých položiek rozpočtu. | Bude vykonaná opätovná kontrola u prijímateľa, po ktorej bude vyčíslená prípadná výška neoprávnených výdavkov | Prijímateľ bol vyzvaný k prijatiu nápravných opatrení. U prijímateľa bude vykonaná opätovná kontrola na mieste 24.5.2012. |
| BBF elektro s.r.o. | Nová kvalita v poskytovaní celoročných služieb v Rekreačnom stredisku "Úsmev" Poráčska dolina | 25130120042606 | Spišská Nová Ves, Poráčska Dolina | 10.5.2012 | | 11.5.2012 | 72 148,89 | 3,35% | 2 771,13 | Nesúlad realizácie a rozpočtu pri viacerých položkách, presná špecifikácia sa nachádza v Správe z KnM. | Krátenie nárokovaných výdavkov ŽoP. | Splnené |
| SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. | Rekonštrukcia a modernizácia hotela Tatra Trenčín | 25130120049505 | kontrola zrušená | | | |  |  |  |  |  |  |
| Doddy, spol. s r. o. | RELAX CENTRUM Hodruša-Hámre | 25130120016510 | Hodruša Hámre | | 16.5.2012 | 17.5.2012 | 538 771,87 | 4,48 | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| TERMAL DS, s.r.o. | Prestavba , revitalizácia a inovácia termálneho kúpaliska "Prameň", Dolná Strehová | 25130120006506 | Dolná Strehová | | 15.5.2012 | 16.5.2012 | 4 211 924,17 | 41,08% | 17 777,77 | Nesúlad realizácie a rozpočtu projektu pri viacerých položkách | Krátenie oprávnených výdavkov | Splnené |
| SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. | Rekonštrukcia a modernizácia hotela Tatra Trenčín | 25130120049505 | Trenčín | | 15.5.2012 | 15.5.2012 | 1 364 891,75 | 14,13% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| ŠAMO AKTIV, s.r.o. | Zvýšenie komplexnosti a konkurencieschopnosti Horského hotela\*\*\* Šamo | 25130120046506 | Púchov, Lazy pod Makytou | | 23.5.2012 | 23.5.2012 | 252 875,00 | 5,77% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| BABYOS, s.r.o. | Hotel - Penzión Kúria | 25130120058604 | Banská Bystrica | | 21.05.2012 | 21.05.2012 | 21 217,92 | 2,12% | 0,00 | Na kontrole prijímateľ nepredložil potrebné výstupy z účtovnej evidencii, čaká sa na jej zaslanie poštou. | kontrola účtovných výstupov po ich zaslaní prijímateľom | Prijaté/Splnené - Prijímateľ zaslal SACR požadované podklady. Kontrola na mieste bez krátenia výdavkov |
| Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa | Prestavba hotela Heľpa na hotel s wellness | 25130120065506 | Heľpa | | 24.5.2012 | 24.5.2012 | 0,00 | 0 | 3 069,07 | nesúlad fakturácie so skutkovým stavom | zníženie oprávnených výdavkov | splnené |
| ŠOVAR, s.r.o. | Aquapark Delňa | 25130120014514 | Prešov | | 30.5.2012 | 31.5.2012 | 642 407,76 | 7,5% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| OMOSS spol. s.r.o. | Stavebné úpravy,nadstavba a prístavba hotela Radar v Nižnej pre dobudovanie komplexných služieb CR | 25130120040512 | Nižná, Trstená | | 5.6.2012 | 6.6.2012 | 316 427,62 | 8,21% | 3 816,56 | Zistenie- nesúlad vykurovacích telies - realizácia oproti fakturácii a rozpočtu. | Krátenie žiadosti o platbu pri ŽoP č. 12 vo výške 1392,87 Eur a pri ŽoP č. 10 žiadať finančné prostriedky od prijímateľa prostredníctvom Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vo výške polovice neoprávnených výdavkov 2423,69 Eur, čiže v sume 1 211,85 Eur. | splnené |
| OMOSS spol. s.r.o. | Stavebné úpravy,nadstavba a prístavba hotela Radar v Nižnej pre dobudovanie komplexných služieb CR | 25130120040513 | Nižná, Trstená | | 5.6.2012 | 6.6.2012 | 237 384,88 | 6,16% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| OMOSS spol. s.r.o. | Stavebné úpravy,nadstavba a prístavba hotela Radar v Nižnej pre dobudovanie komplexných služieb CR | 25130120040514 | Nižná, Trstená | | 5.6.2012 | 6.6.2012 | 274 784,82 | 7,13% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o. | Rozšírenie existujúceho zariadenia cestovného ruchu "Slamený dom" za účelom zvýšenia jeho konkurencieschopnosti | 25130120087504 | Malá Ida | | 4.6.2012 | 5.6.2012 | 187 410,25 | 18,83% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o. | Zámok Vigľaš | 25130120041510 | Vígľaš | | 14.06.2012 | 14.06.2012 | 609 651,11 | 4,44% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| Doddy, spol. s r. o. | RELAX CENTRUM Hodruša-Hámre | 25130120016511 | Hodruša Hámre | | 19.06.2012 | 19.06.2012 | 701 909,20 | 5,8% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| Ing. Ľubomír Pazderka ESSEN - TRINKEN | Prístavba penziónu u Adama a vybudovanie relaxačného centra | 25130120074612 | Dolná Tižiná, Žilina | | 4.7.2012 | 4.7.2012 | 232 864,70 | 0,59 | 0,00 | prijímateľ nepredložil KS požadované výstupy z účtovnej agendy a nepreukázal úplnú archiváciu dokumentácie týkajúcej sa projektu. | Prijímateľovi bola zaslaná Správa z KnM, SACR čaká na vyjadrenie prijímateľa a návrhov opatrení zistených nedostatkov. Po preukázaní chýbajúcich náležitostí bude vyhotovený dodatok k správe z kontroly na mieste. | Splnené/prijímateľ predložil požadované náležitosti |
| Mgr. Martin Pukáč | Penzión Zuberec | 25130120070502 | Zuberec | | 09.07.2012 | 09.07.2012 | 344 164,66 | 0,62 | 374,43 | Prijímateľovi bola krátená položka č. 396 - kúpeľňové vykurovacie teleso. Táto položka sa nenachádzala na mieste realizácie projektu a prijímateľ si ju nárokoval ako oprávnenú. | Krátenie žiadosti o platbu formou návrhu na krátenie platby. | Splnené |
| SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. | Rekonštrukcia a modernizácia hotela Tatra Trenčín | 25130120049506 | Trenčín | | 12.7.2012 | 12.7.2012 | 250 922,54 | 2,60% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o. | Obnova kultúrneho dedičstva - Majerovský kaštieľ | 25130120066502, 503, 504 | Majerovce, Vranov nad Topľou | | 16.7.2012 | 17.7.2012 | 532 857,84 | 57,08% | 29 134,44 | Nesúlad realizácie a rozpočtu, prijímateľ zrealizoval niektoré položky v inom typovom vyhotovení, presná špecifikácia sa nachádza v časti Zistenia Správy z kontroly na mieste č. 2. | Krátenie žiadosti o platbu formou návrhu na krátenie platby. | Splnené |
| MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o. | Obnova kultúrneho dedičstva - Majerovský kaštieľ | 25130120066605 | Majerovce, Vranov nad Topľou | | 16.7.2012 | 17.7.2012 | 3 477,22 | 0,37% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| Doddy, spol. s r. o. | RELAX CENTRUM Hodruša-Hámre | 25130120016512 | Hodruša Hámre | | 26.7.2012 | 26.7.2012 | 657 922,63 | 5,5% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| ŠOVAR, s.r.o. | Aquapark Delňa | 25130120014515 | Prešov | | 23.7.2012 | 23.7.2012 | 1 291 591,88 | 15,02% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| KAISAR, s.r.o. | "Hotel ALI BABA rekonštrukcia a prístavba" | 25130120050507 | Humenné, Bratislava | | 24.7.2012 | 26.7.2012 | 1 236 023,75 | 15,99% | 4 946,23 | Nesúlad realizácie a rozpočtu, prijímateľ zrealizoval niektoré položky v inom typovom vyhotovení, presná špecifikácia sa nachádza v časti C Správa z kontroly na mieste. | Krátenie nárokovaných výdavkov. | splnené |
| EUROCLUB s.r.o. | Obnova barokového kaštieľa na penzión 2\* Biela dáma Čierny rytier | 25130120092610 | Klúknava | | 23.7.2012 | 24.7.2012 | 297 505,61 | 29,76% | 360,33 | Nesúlad realizácie a rozpočtu, prijímateľ zrealizoval niektoré položky v inom typovom vyhotovení, presná špecifikácia sa nachádza v časti Zistenia Správy z kontroly na mieste č. 4. | Krátenie žiadosti o platbu formou návrhu na krátenie platby. | Splnené |
| Tichý a Kubík, s. r. o. | Rekonštrukcia horského hotelu „Javorník“ Lazy pod Makytou | 25130120085609 | Lazy pod Makytou | | 2.8.2012 | 2.8.2012 | 128 853,90 | 0,10 | 0,00 | U prijímateľa bola vykonaná kontrola na mieste, na ktorej z dôvodu absencie zodpovednej za dodávku kuchyne nebolo možné odkontrolovať všetky fakturované položky v zmysle schváleného rozpočtu projektu. | U prijímateľa bude vykonaná opätovná kontrola na mieste. | U prijímateľa bude vykonaná opätovná kontrola na mieste dňa 25.9.2012. |
| OMOSS spol. s.r.o. | Stavebné úpravy,nadstavba a prístavba hotela Radar v Nižnej pre dobudovanie komplexných služieb CR | 25130120040515 | Nižná, Trstená | | 14.8.2012 | 14.8.2012 | 286 431,57 | 7,43% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o. | Rozšírenie existujúceho zariadenia cestovného ruchu "Slamený dom" za účelom zvýšenia jeho konkurencieschopnosti | 25130120087505 | Malá Ida | | 22.8.2012 | 23.8.2012 | 204 900,69 | 20,58% | 1 917,77 | Nesúlad realizácie a rozpočtu, prijímateľ zrealizoval niektoré položky v inom typovom vyhotovení, presná špecifikácia sa nachádza v časti Zistenia Správy z kontroly na mieste č. 5. | Krátenie žiadosti o platbu formou návrhu na krátenie platby. | Splnené |
| SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o. | Rozšírenie existujúceho zariadenia cestovného ruchu "Slamený dom" za účelom zvýšenia jeho konkurencieschopnosti | 25130120087606 | Malá Ida | | 22.8.2012 | 23.8.2012 | 4 557,26 | 0,46% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| TERMAL DS, s.r.o. | Prestavba , revitalizácia a inovácia termálneho kúpaliska "Prameň", Dolná Strehová | 25130120006608 | Dolná Strehová | | 6.9.2012 | 6.9.2012 | 56 429,66 | 0,55% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| Doddy, spol. s r. o. | RELAX CENTRUM Hodruša-Hámre | 25130120016513 | Hodruša Hámre | | 6.9.2012 | 6.9.2012 | 1 408 716,26 | 0,12 | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa | Prestavba hotela Heľpa na hotel s wellness | 25130120065507 | Heľpa | | 10.9.2012 | 10.9.2012 | 102 278,66 | 15,74% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| ŠAMO AKTIV, s.r.o. | Zvýšenie komplexnosti a konkurencieschopnosti Horského hotela\*\*\* Šamo | 25130120046510 | Púchov, Lazy pod Makytou | | 13.9.2012 | 13.9.2012 | 372 384,05 | 8,5% | 1 492,62 | Nesúlad realizácie a fakturácie pri viacerých položkách | krátenie oprávnených výdavkov | splnené |
| ŠAMO AKTIV, s.r.o. | Zvýšenie komplexnosti a konkurencieschopnosti Horského hotela\*\*\* Šamo | 25130120046511 | Púchov, Lazy pod Makytou | | 13.9.2012 | 13.9.2012 | 442 186,16 | 10,09% | 21 345,49 | Nesúlad realizácie a fakturácie pri viacerých položkách | krátenie oprávnených výdavkov | splnené |
| SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. | Rekonštrukcia a modernizácia hotela Tatra Trenčín | 25130120049507 | Trenčín | | 13.9.2012 | 13.9.2012 | 3 012 783,11 | 31,17% | 3 009,60 | Nesúlad realizácie a fakturácie | krátenie oprávnených výdavkov | splnené |
| Štefan Traj - TRAY | Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba penziónu Beskydy v Sihelnom | 25130120084506,507,508,509 | Trstená, Sihelné | | 17.09.2012 | 18.9.2012 | 562 559,49 | 58,82% | 9 827,11 | Nesúlad realizácie a fakturácie | krátenie nárokovaných výdavkov v ŽoP č.9 a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov k ŽoP č.6-č.8 | splnené |
| Štefan Traj - TRAY | Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba penziónu Beskydy v Sihelnom | 25130120084610 | Trstená, Sihelné | | 17.09.2012 | 18.9.2012 | 11 056,92 | 1,16% | 8 597,49 | Nesúlad realizácie a fakturácie | krátenie nárokovaných výdavkov v ŽoP | splnené |
| OMOSS spol. s.r.o. | Stavebné úpravy,nadstavba a prístavba hotela Radar v Nižnej pre dobudovanie komplexných služieb CR | 25130120040516 | Nižná, Trstená | | 17.9.2012 | 18.9.2012 | 194 727,05 | 5,05% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| SPN | Penzión na Kopanici | 25130120063601 | Dolný Kubín | | 20.9.2012 | 20.9.2012 | 9 958 854,53 | 100% | 3 195,43 | Nesúlad realizácie a fakturácie pri viacerých položkách. Presná špecifikácia je uvedená v časti C Správy z KnM | Krátenie oprávnených výdavkov. | splnené |
| Doddy, spol. s r. o. | RELAX CENTRUM Hodruša-Hámre | 25130120016514 | Hodruša Hámre | | 18.9.2012 | 18.9.2012 | 1 763 145,19 | 15,54% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| GPW Capital s.r.o. | Penzión Helion | 25130120088604 | Medzev | | 19.9.2012 | 20.9.2012 | 448 565,54 | 45,39 % | 20 123,01 | Nesúlad realizácie a fakturácie pri viacerých položkách | Krátenie oprávnených výdavkov. | splnené |
| InDevel, s.r.o. | Výstavba kempingového areálu s chatkami v turisticky atraktívnej oblasti Oščadnica | 25130120098608 | Žilina, Oščadnica | | 24.9.2012 | 24.9.2012 | 21 217,68 | 3,34% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| Tichý a Kubík, s. r. o. | Rekonštrukcia horského hotelu „Javorník“ Lazy pod Makytou | 25130120085609 | Lazy pod Makytou | | 25.9.2012 | 25.9.2012 | 572 005,09 | 45,77% | 5 850,45 | Opätovná kontrola vykonaná. SACR vypracovala Správu o zistenej nezrovnalosti a vyzvala prijímateľa na vrátenie finančných prostriedkov. | SACR vyzvala prijímateľa na vrátenie FP. | Splnené/prijímateľ vrátil FP v požadovanej výške |
| AGT REAL, s. r. o. | Vybudovanie turistickej ubytovne "Ranch" | 25130120096605 | Hokovce | | 26.9.2012 | 26.9.2012 | 45 082,78 | 4,9 % | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| ZÁMOK VIGĽAŠ | Zámok Vigľaš | 25130120041511 | Vígľaš | | 25.09.2012 | 25.09.2012 | 785 380,05 | 5,72% | 0,00 | žiadne | žiadne | žiadne |
| ŠOVAR, s.r.o. | Aquapark Delňa | 25130120014516 | Prešov | | 2.10.2012 | 3.10.2012 | 2 672 118,04 | 31,08% | 28 038,15 | Zistenie č. 1 Prijímateľ nepredložil KS preúčtovanie celkových výdavkov projektu z analytického účtu obstarania majetku 042004 na majetkové účty 021 a 022. Zistenie č. 2: Prijímateľ nepredložil KS originál OVS vykonanej k predloženiu Žiadosti o NFP Zistenie č. 3: nesúlad realizácie a rozpočtu pri viacerých položkách Zistenie č. 4: na mieste kontroly sa nenachádzali 2 kusy položky č. 2616 Elektrický kotol ERRE 2 z dôvodu prebiehajúceho reklamačného konania. | Zistenie 1 a 2 - prijímateľ predloží požadované dokumenty. Zistenie 3 a 4 - krátenie nárokovaných výdavkov v ŽoP. | splnené |
| Doddy, spol. s r. o. | RELAX CENTRUM Hodruša-Hámre | 25130120016515 | Hodruša Hámre | | 16.10.2012 | 16.10.2012 | 1 353 875,72 | 11,94% | 112 451,70 | Kontrolou na mieste boli zistené iné typy položiek ako je uvedené v rozpočte projektu. | KS krátila prijímateľovi sporné položky formou Návrhu na krátenie platby. | Splnené |
| SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. | Rekonštrukcia a modernizácia hotela Tatra Trenčín | 25130120049508 | Trenčín | | 18.10.2012 | 18.11.2012 | 773 605,37 | 8% | 7 173,46 | Nesúlad realizácie a fakturácie pri viacerých položkách | Krátenie oprávnených výdavkov. | splnené |
| OMOSS spol. s.r.o. | Stavebné úpravy,nadstavba a prístavba hotela Radar v Nižnej pre dobudovanie komplexných služieb CR | 25130120040517 | Nižná, Trstená | | 24.10.2012 | 25.10.2012 | 75 370,51 | 1,96% | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |
| OMOSS spol. s.r.o. | Stavebné úpravy,nadstavba a prístavba hotela Radar v Nižnej pre dobudovanie komplexných služieb CR | 25130120040518 | Nižná, Trstená | | 24.10.2012 | 25.10.2012 | 225 443,43 | 5,85% | 10 362,49 | Nesúlad realizácie a rozpočtu pri viacerých položkách, podrobná špecifikácia sa nachádza v Správe z KnM časť C. | Krátenie OV | splnené |
| ŠAMO AKTIV, s.r.o. | Zvýšenie komplexnosti a konkurencieschopnosti Horského hotela\*\*\* Šamo | 25130120046512 | Púchov, Lazy pod Makytou | | 29.10.2012 | 29.10.2012 | 357 791,54 | 8,17% | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |
| ŠAMO AKTIV, s.r.o. | Zvýšenie komplexnosti a konkurencieschopnosti Horského hotela\*\*\* Šamo | 25130120046513 | Púchov, Lazy pod Makytou | | 29.10.2012 | 29.10.2012 | 154 451,45 | 3,53% | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |
| OMOSS spol. s.r.o. | Stavebné úpravy,nadstavba a prístavba hotela Radar v Nižnej pre dobudovanie komplexných služieb CR | 25130120040619 | Nižná, Trstená | | 24.10.2012 | 25.10.2012 | 156 335,15 | 4,16% | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |
| Marián Chovanec | Rozšírenie a modernizácia športovo-relaxačného centra "Vážska riviéra" | 25130120100603 | Púchov | | 30.10.2012 | 30.10.2012 | 1 044 629,87 | 83,65% | 2 070,00 | nesúlad medzi fakturáciou a skutkovým stavom pri rozp. položkách č.102,103 | návrh na krátenie platby | splnené |
| Ing.Jana Kočišková | Rekonštrukcia športovorekreačného zariadenia Sĺňava - Zemplínska Šírava | 25130120102603 | Michalovce, Klokočov | | 12.11.2012 | 13.11.2012 | 583 578,74 | 58,61% | 46 430,72 | Nesúlad realizácie a rozpočtu projektu. Jedna predložená faktúra bola uhradená z účtu iného subjektu ako je prijímateľ. | Krátenie nárokovaných výdavkov v ŽoP. | splnené |
| D.J.D., spol. s r. o. | Apartmánové domy Štiavnické bane | 25130120071601 | Štiavnické Bane | | 14.11.2012 | 14.11.2012 | 1 000 000,00 | 100% | 3 592,88 | Kontrolou na mieste bolo zistené, že niektoré položky, ktoré si prijímateľ nárokoval sa nenachádzajú na mieste realizácie projektu. | Krátenie chýbajúcich položiek formou návrhu na krátenie platby | Splnené |
| KAISAR, s.r.o. | "Hotel ALI BABA rekonštrukcia a prístavba" | 25130120050509 | Humenné, Bratislava | | 23.11.2012 | 27.11.2012 | 2 094 172,19 | 27,92% | 44 212,30 | Nesúlad realizácie a rozpočtu projektu pri viacerých položkách, podrobná špecifikácia sa nachádza v Správe z KnM časť C. | Krátenie nárokovaných výdavkov v ŽoP. | splnené |
| Doddy, spol. s r. o. | RELAX CENTRUM Hodruša-Hámre | 25130120016616 | Hodruša Hámre | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | 508 749,12 | 4,48% | 125 536,50 | Kontrolou na mieste bolo zistené, že niektoré fakturované položky sa nenachádzajú na mieste realizácie projektu, pretože neboli zrealizované. | KS krátila prijímateľovi chýbajúce položky formou Návrhu na krátenie platby. | Splnené |
| APHRODITE - Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o. | STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRÍSTAVBA KÚPEĽNÉHO DOMU APHRODITE Rajecké Teplice - II.etapa - vonkajšie bazény | 25130120081603 | Rajecké Teplice | | 27.11.2012 | 27.11.2012 | 292 211,91 | 29,22% | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |

Zdroj: SACR

# *Príloha č. 6 Príklady dobrej praxe*

Všetky projekty, nižšie uvedené ako príklady dobrej praxe, predstavujú prínos z hľadiska napĺňania strategických cieľov OP KaHR. Prispievajú aj k naplneniu zámerov HP NSRR, a teda z hľadiska príspevku k zvýšeniu zamestnanosti v danom regióne, resp. zapojenia znevýhodnených skupín prispievajú k priaznivým socioekonomickým dopadom. Pri všetkých projektoch sa taktiež predpokladá ich udržateľnosť aj po následnom 5, resp. 3-ročnom monitorovaní[[130]](#footnote-130).

**Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Opatrenie* | 1.1 Inovácie a technologické transfery | | | |
| *Názov projektu* | Technológia zámočníckeho strediska – rast zamestnanosti, produktivity práce a rozvoja spoločnosti ISO & spol. s.r.o. | | | |
| *Prijímateľ* | ISO & spol. s.r.o. | | | |
| *Celkové oprávnené výdavky* | 392 743,50 Eur | | | |
| * *z toho ERDF zdroje* | 333 831,97 Eur | | | |
| *Stručný opis projektu* | V oblasti zámočníctva spoločnosť pôsobí od roku 1997. Za toto obdobie sa firma stabilizovala a získala si svojou kvalitou a pružnosťou veľa zákazníkov.  Spoločnosť pôsobí na území celej SR so zameraním na realizáciu stavieb, stavebné zámočníctvo a recykláciu opotrebovaných pneumatík.  Realizované aktivity dosiahnu významné merateľné výsledky. Povedú k vzniku nielen ďalších pracovných príležitostí (8 dlhodobo udržateľných pracovných miest), ale aj k obnove technologického zariadenia a tým sa vytvoria vhodné podmienky pre výrobu oceľových konštrukcií. Po uvedení jednotlivých predmetov obstarávania do prevádzky bude stredisko kovovýroby schopné komplexne reagovať v požadovanej kvalite a kvantite na požiadavky trhu. Zvýšia sa predpoklady na úspešnú realizáciu zákaziek v rámci celého Slovenska. V súčasnosti sa na slovenskom trhu radíme k najlepším spoločnostiam, čo sa týka kvality zámočníckej výroby. Cieľom spoločnosti je neustále zavádzanie nových poznatkov a technológií do výrobného procesu. | | | |
| *Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK)* | Prijímateľ realizáciou projektu:   * + zaškolí obsluhu technologického zariadenia zámočníckeho strediska, čím sa zvýši znalostný potenciál;   + zamestná zaškolenú obsluhy technologického zariadenia zámočníckeho strediska;   + prispeje k redukcii nezamestnanosti príslušníkov MRK;   + dlhodobo zamestná príslušníkov MRK;   + prispeje ku zvýšeniu počtu aktívnych samostatne zárobkovo činných príslušníkov MRK v regióne;   + rekvalifikuje nezamestnaných a prispeje ku zvýšeniu zamestnanosti;   + prispeje k odbúravaniu vzájomných predsudkov majority a minority a pod..   Projekt prispeje ku všetkým trom aspektom trvalej udržateľnosti:   * + sociálny aspekt – vytvorí sa okolo 8 nových pracovných miest, čím sa zníži nezamestnanosť v regióne a prispeje sa k lepšiemu sociálnemu postaveniu obyvateľov, ktorým sa podarilo zamestnať;   + environmentálny aspekt – inštalované technológie (9 technologických zariadení) budú šetriace k životnému prostrediu, nebude dochádzať k únikom škodlivých látok (napr. olejov, chladiacich kvapalín, atď.), zníži sa spotreba energií a množstvo vyrobených nepodarkov;   + ekonomický aspekt – prostredníctvom rozšírenia a modernizácie výroby sa dosiahnu vyššie prevádzkové výnosy, ktoré zlepšia celkové hospodárske výsledky žiadateľa, ten bude môcť investovať väčší objem prostriedkov do ďalšej výroby a obchodu, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad na dodávateľov aj odberateľov realizovaním väčších obratov.   Pri výbere budúcich zamestnancov sa vylučuje akákoľvek diskriminácia pohlavia. Pri prijímaní nových pracovníkov (obsluhy technologického zariadenia) sa bude brať do úvahy samotná povaha práce a bude sa zohľadňovať pravidlá a normy o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v danom prostredí (zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov). Vzhľadom k tomu, že ženy majú určité telesné a fyziologické špecifiká, ktoré je potrebné rešpektovať, nemožno na ne klásť také požiadavky ako u mužov, pretože by to mohlo viest k vážnym zdravotným komplikáciám a následne k sťaženému pracovnému či spoločenskému uplatneniu. Preto sú ženy, v súlade so národnoštátnym záujmom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci považované za osobitne chránenú skupinu zamestnancov. | | | |
| *Plnenie hodnôt vybraných indikátorov* | *Názov a merná jednotka* | *Východisková hodnota* | *Cieľová hodnota* | *Dosiahnutá hodnota* |
| Počet novovytvorených pracovných miest | 0 | 8 | 8 |
| Muži – počet novovytvorených pracovných miest | 0 | 7 | 7 |
| Ženy – počet novovytvorených pracovných miest | 0 | 1 | 1 |
| MRK – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK | 0 | 2 | 2 |
| Počet inovovaných výrobných postupov | 0 | 9 | 9 |



Zdroj: SIEA

**Prioritná os 2 - Energetika**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Opatrenie* | 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike | | | |
| *Názov projektu* | Výstavba slnečnej fotovoltaickej elektrárne | | | |
| *Prijímateľ* | THERMALTECH s.r.o. | | | |
| *Celkové oprávnené výdavky* | 5 523 615,37 | | | |
| * *z toho ERDF zdroje* | 2 347 536,53 | | | |
| *Stručný opis projektu* | Thermaltech je slovenská spoločnosť zameraná na využitie OZE. V súčasnosti sa špecializuje na výstavbu a prevádzku solárnych parkov.  Cieľom spoločnosti je stať sa výrobcom "čistej energie" a prispieť tak k zvýšeniu konkurencieschopnosti alternatívnych zdrojov energie. | | | |
| *Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK)* | Výstavbou fotovoltaickej elektrárne Malý Kamenec spoločnosť aktívne prispieva k dosahovaniu národných cieľov:   * + výroba elektriny z OZE;   + zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby energie;   + zavádzanie progresívnych technológií v energetike, ktoré vedú k úsporám energie;   + koordinácia zvýšenia energetickej efektívnosti v SR.   Nezanedbateľným prínosom realizácie projektu bude úspora fosílnych palív, ktoré by boli potrebné na výrobu rovnakého množstva energie v uhoľných, resp. plynových elektrárňach.  Vplyv na cieľové skupiny:   * + žiadateľ: zvýšenie pridanej hodnoty;   + zamestnanci: zvýšenie obratu spoločnosti, čo môže viesť k zvýšeniu miezd zamestnancov a tým im zabezpečiť sociálne istoty;   + nezamestnaní: vďaka realizácii projektu prispeje spoločnosť ku zníženiu nezamestnanosť v kraji s vysokou mierou nezamestnanosti. | | | |
| *Plnenie hodnôt vybraných indikátorov* | *Názov a merná jednotka* | *Východisková hodnota* | *Cieľová hodnota* | *Dosiahnutá hodnota* |
| Počet novovytvorených pracovných miest | 0 | 3 | 3 |
| Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (MW) | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
| Nárast pridanej hodnoty (Eur) | 0,00 | 125 000,00 | 468 286,00 |



Zdroj: SIEA

**Prioritná os 3 – Cestovný ruch**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Opatrenie* | 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | | | |
| *Názov projektu* | Celková obnova a dobudovanie Inoveckej chaty | | | |
| *Prijímateľ* | Ing. Ivan Bulík | | | |
| *Celkové oprávnené výdavky* | 1 006 129,66 Eur | | | |
| * *z toho ERDF zdroje* | 342 084,09 Eur | | | |
| *Stručný opis projektu* | Realizáciou projektu sa modernizovalo interiérové vybavenie hlavnej a alpskej chaty, vytvorili sa nové atrakcie pre deti a dospelých. Projekt taktiež prispel k zvýšeniu zamestnanosti. | | | |
| *Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK)* | Realizáciou projektu prijímateľ zvýšil zamestnanosť a prispel tak k zlepšeniu TUR a RP – v rámci projektu boli vytvorené 2 nové pracovné miesta – 1 pre ženu, 1 pre muža. | | | |
| *Plnenie hodnôt vybraných indikátorov* | *Názov a merná jednotka* | *Východisková hodnota* | *Cieľová hodnota* | *Dosiahnutá hodnota* |
| Počet vytvorených produktov cestovného ruchu | 0 | 2 | 2 |
| Počet novovytvorených pracovných miest | 0 | 2 | 3 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi | 0 | 1 | 2 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | 0 | 1 | 1 |



Zdroj: SACR

# *Príloha č. 7 Financial Engineering Instruments operations implemented with Holding Fund*

|  |
| --- |
| CCI: 2007SK161PO006 |
| Year: 2012 |
| Title: OP Competitiveness and Economic Growth |
| Number of Financial Engineering Instruments Operations implemented with Holding Fund: 1 |
| Number of Financial Engineering Instruments Operations implemented without Holding Fund: 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Required information/data** | **Required data/information format** | **Comments** |
| **I. Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements (Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)** | | |  |
| I.1 | **Holding Fund (name and registered place of business)** | JEREMIE Holding Fund Slovakia through Slovensky zarucny a rozvojovy fond, s.r.o., registered seat in Bratislava |  |
| I.2 | **Legal status of Holding Fund** |  |  |
| independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or shareholders | ⊙ |  |
| separate block of finance within a financial institution |  |  |
| I.2.1 | name and registered place of business of co-financing partners | **n/a** |  |
| I.3 | **Holding Fund manager** |  |  |
| European Investment Bank (EIB) |  |  |
| European Investment Fund (EIF) | ⊙ |  |
| financial institution other than the EIB/EIF |  |  |
| other body |  |  |
| I.3.1 | name, legal status and registered place of business of other body | n/a |  |
| I.4 | **Procedure for selecting the Holding Fund manager** |  |  |
| award of a public contract in accordance with applicable public procurement law |  |  |
| award of a grant (in the meaning of Article 44, second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) |  |  |
| award of a contract directly to the EIB or the EIF | ⊙ |  |
| I.5 | **Date of signature of funding agreement with Managing Authority** | Framework agreement signed on 23 December 2008 with subsequent 3 funding agreements (per OP) signed on 28th October 2009, amendment(s) - OP CaEG 25/05/2010, OP R&D 28/04/2010, OP BR 07/05/2010 and 26/05/2011. Side Protocol to funding agreement (OP CaEG) signed on 30/06/2011. |  |
| I.6 | **Number of FEI(s) implemented under this specific Holding Fund** | 0 |  |
| **II. Description and identification of the entities which implement the financial engineering instrument (FEI) – level of the specific FEI implemented with a holding fund**  **(Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)** | | |  |
| II.1 | **FEI** (name and registered place of business) | n/a |  |
| II.2 | **Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)?** |  |  |
| (a) financial engineering instruments for enterprises |  |  |
| (b) urban development funds |  |
| (c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing |  |
| II.3 | **Type of financial product offered by FEI to final recipients** |  |  |
| II.3.1 | equity |  |  |
| II.3.2 | loan |  |  |
| II.3.3 | guarantees |  |  |
| II.3.4 | other (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures) |  |  |
| II.4 | FEI manager (name and registered place of business) | n/a |  |
| II.7 | **Legal status of the FEI** |  |  |
| independent legal entities governed by the agreements between the co-financing partners or shareholders |  |  |
| separate block of finance within a financial institution |  |  |
| **III. Operational Programme contributions paid to the FEI (Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)** | | |  |
| III.2 | Operational Programme contributions paid to the Holding Fund |  |  |
| III.2.1 | Amounts of assistance from the Structural Funds paid to the Holding Fund |  |  |
| III.2.1.1 | ERDF amounts of assistance committed in funding agreement with managing authority (in EUR) | 57 000 000 |  |
| III.2.1.2 | ERDF amounts of assistance paid to Holding Fund (in EUR) | 57 000 000 |  |
| III.2.1.3 | ESF amounts of assistance committed in funding agreement with managing authority (in EUR) | 0,0 |  |
| III.2.1.4 | ESF amounts of assistance paid to Holding Fund (in EUR) | 0,0 |  |
| III.2.2 | Amounts of national c-financing paid to the Holding Fund |  |  |
| III.2.2.1 | National public co-financing committed in funding agreement with managing authority (in EUR) | 10 058 824 |  |
| III.2.2.2 | National public co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR) | 10 058 824 |  |
| III.2.2.3 | National private co-financing committed in funding agreement with managing authority (in EUR) | 0,0 |  |
| III.2.2.4 | National private co-financing paid to Holding Fund (in EUR) | 0,0 |  |
| III.2.3 | Other ERDF or ESF Operational Programme(s) providing contributions to the Holding Fund | ⊙ | OP Research and Development -  CCI 2007SK16UPO001  OP Bratislava Region –  CCI 2007SK162PO001 |
| III.3 | **AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID TO HOLDING FUND OUTSIDE THIS OPERATIONAL PROGRAMME (in EUR)** | **32 941 177** |  |
| III.4 | **MANAGEMENT COSTS AND FEES PAID TO THE HOLDING FUND (in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)** | 3 284 673 |  |
| III.5 | **Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund** |  |  |
| III.5.1\* | Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal agreement with holding fund (in EUR) | **0** |  |
| III.5.1.1\* | out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) | 0 |  |
| III.5.2 | Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal agreement with holding fund (in EUR) | 0 |  |
| III.5.3 | out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) | 0 |  |
| III.5.4 | out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR) | 0 |  |
| III.5.5 | out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR) | 0 |  |
| **III.6** | **Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)** | **0** |  |
| **IV. Operational Programme contributions paid by FEI(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)** | | |  |
| IV.1 | **Operational Programme contributions paid to final recipients in loans** |  |  |
| IV.1.1 | Name of loan product | n/a |  |
| IV.1.2\* | Number of final recipients supported |  |  |
| IV.1.2.1\* | out of which large enterprises | 0 |  |
| IV.1.2.2\* | out of which SMEs | 0 |  |
| IV.1.2.2.1\* | out of which microenterprises | 0 |  |
| IV.1.2.3\* | out of which individuals | 0 |  |
| IV.1.2.4\* | out of which urban projects | 0 |  |
| IV.1.2.5\* | out of which other recipients supported | 0 |  |
| IV.1.3\* | Number of loan contracts signed with final recipients | 0 |  |
| IV.1.4\* | Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR) | 0 |  |
| IV.1.4.1\* | out of which Operational Programme contributions | 0 |  |
| IV.1.5 | Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR) | 0 |  |
| IV.1.5.1 | out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) | 0 |  |
| IV.1.6 | Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this loan product | n/a |  |
| IV.2 | **Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees** |  |  |
| IV.2.1 | Name of guarantee product | n/a |  |
| IV.2.2\* | Number of final recipients supported |  |  |
| IV.2.2.1\* | out of which large enterprises | 0 |  |
| IV.2.2.2\* | out of which SMEs | 0 |  |
| IV.2.2.2.1\* | out of which micro-enterprises | 0 |  |
| IV.2.2.3\* | out of which individuals | 0 |  |
| IV.2.2.4\* | out of which urban projects | 0 |  |
| IV.2.2.5\* | out of which other recipients supported | 0 |  |
| IV.2.3\* | Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts signed with final recipients (in EUR) | 0 |  |
| IV.2.4 | Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts for loans paid to final recipients (in EUR) | 0 |  |
| IV.2.4.1 | out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) | 0 |  |
| IV.2.5\* | Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed with final recipients | 0 |  |
| IV.2.6 | Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed (in EUR) | 0 |  |
| IV.2.7 | Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this guarantee product | n/a |  |
| IV.3 | **Operational Programme contributions paid to final recipients in equity/venture capital** |  |  |
| IV.3.1 | Name of equity/venture capital product | n/a |  |
| IV.3.2\* | Number of final recipients supported |  |  |
| IV.3.2.1\* | out of which large enterprises | 0 |  |
| IV.3.2.2\* | out of which SMEs | 0 |  |
| IV.3.2.2.1\* | out of which microenterprises | 0 |  |
| IV.3.2.3\* | out of which urban projects | 0 |  |
| IV.3.2.4\* | out of which other recipients supported | 0 |  |
| IV.3.3\* | Number of equity/venture capital investments made in line with agreements signed between holding fund and specific (equity/venture capital) fund | 0 |  |
| IV.3.4 | Amounts of Operational Programme contributions paid to investments made in line with agreements (in EUR) | 0 |  |
| IV.3.4.1 | out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) | 0 |  |
| IV.3.5 | Date of signature of funding agreement between a holding fund and a specific fund for this equity/venture capital product | n/a |  |
| IV.4 | **Operational Programme contributions paid to final recipients in other financial products** |  |  |
| IV.4.1 | Name of other financial product | n/a |  |
| IV.4.2\* | Number of final recipients supported |  |  |
| IV.4.2.1\* | out of which large enterprises | 0 |  |
| IV.4.2.2\* | out of which SMEs | 0 |  |
| IV.4.2.2.1\* | out of which microenterprises | 0 |  |
| IV.4.2.3\* | out of which individuals | 0 |  |
| IV.4.2.4\* | out of which urban projects | 0 |  |
| IV.4.2.5\* | out of which other recipients supported | 0 |  |
| IV.4.3 | Amounts of Operational Programme contributions paid to the final recipients (in EUR) | 0 |  |
| IV.4.3.1 | out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) | 0 |  |
| IV.4.4\* | Number of other financial products provided to final recipients | 0 |  |
| IV.4.5 | Date of signature of funding agreement between a holding fund and a specific fund for this (other)financial product | n/a |  |
| **IV.5** | **Indicators** |  |  |
| IV.5.1\* | Number of jobs created | 0 |  |
| IV.4.4\* | Number of other financial products provided to final recipients | 0 |  |

1. Výročné správy o vykonávaní OP KaHR sa nachádzajú na webovom sídle MH SR <http://www.mhsr.sk/monitorovacie-spravy-6942/128627s>. [↑](#footnote-ref-1)
2. V rámci celej Výročnej správy sú počty zmlúv o NFP a zmluvne viazané prostriedky uvádzané výhradne v stave aktuálnom k 31. 12. 2012, tzn. nezapočítavajú sa mimoriadne ukončené projekty, pretože v prípade OP KaHR takéto projekty nemajú príspevok k dosahovanému cieľu (projekty neboli úspešné). [↑](#footnote-ref-2)
3. Dĺžka povinnej udržateľnosti vyplýva z podmienok príslušnej výzvy. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pozri kapitolu [2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi](#Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi). [↑](#footnote-ref-4)
5. S výnimkou projektov TP, kde implementáciu zabezpečoval RO. [↑](#footnote-ref-5)
6. Celkovo bolo vyhlásených 36 výziev, z čoho 6 výziev bolo zrušených, ktoré sa v celkovom sumári kvôli duplicite neuvádzajú. [↑](#footnote-ref-6)
7. Celkovo boli na implementáciu iniciatívy JEREMIE vyhlásené 3 písomné vyzvania, z ktorých 1 vyzvanie bolo zrušené, ktoré sa v celkovom sumári kvôli duplicite neuvádza. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zahŕňa procesy: kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP, odborné hodnotenie žiadosti o NFP, výber žiadosti o NFP, vydávanie rozhodnutí a opravné prostriedky proti rozhodnutiam. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kódy výziev KaHR-111SP-1101, KaHR-113DM-1201 a KaHR-31SP-1101. [↑](#footnote-ref-9)
10. V percentuálnom vyhodnotení oproti alokácii na OP KaHR je suma požadovaného NFP prijatých žiadostí na úrovni 257,31 %, suma schváleného NFP schválených žiadostí na úrovni 74,06 %, suma zmluvne viazaných projektov na úrovni 61,26 % a čerpaná suma NFP za celý OP na úrovni 42,31 %. [↑](#footnote-ref-10)
11. Vrátane nezrovnalostí a vratiek. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ide o typ výzvy „časovo ohraničená“. [↑](#footnote-ref-12)
13. V prípade písomných vyzvaní TP sú stanovené konkrétne termíny, alebo alternatívne do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov. [↑](#footnote-ref-13)
14. Harmonogram výziev bol priebežne aktualizovaný. [↑](#footnote-ref-14)
15. Percentuálne pomery sa oproti Výročnej správe o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2011 mohli znížiť z dôvodu dodatočnej realokácie do OP KaHR. [↑](#footnote-ref-15)
16. Vrátane spoločnej výzvy s OP ZaSI; z uvedených výziev bolo uzatvorených 27.

    Celkovo bolo vyhlásených 36 výziev, z čoho 6 výziev bolo zrušených, ktoré sa v celkovom sumári kvôli duplicite neuvádzajú. [↑](#footnote-ref-16)
17. Celkovo boli na implementáciu iniciatívy JEREMIE vyhlásené 3 písomné vyzvania, z ktorých 1 vyzvanie bolo zrušené, ktoré sa v celkovom sumári kvôli duplicite neuvádza.

    Implementáciu Iniciatívy JEREMIE v sledovanom období v rámci SR koordinovalo MF SR, vykonával EIF v spolupráci s príslušnými RO. [↑](#footnote-ref-17)
18. Podmienky priamych zadaní sú súčasťou Programového manuálu. [↑](#footnote-ref-18)
19. S výnimkou žiadostí o NFP, ktoré boli v roku 2008 schválené do zásobníka. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ide najmä o projekty, pri ktorých bola zmluva o NFP uzatvorená koncom roka 2012. [↑](#footnote-ref-20)
21. Príklady dobrej praxe v rámci prioritných osí 1,2 a 3 – úspešne zrealizovaných projektov sú uvedené v prílohe č. 6. [↑](#footnote-ref-21)
22. K 31. 12. 2012 v prípade výziev KaHR-111SP-1101, KaHR-113DM-1201 a KaHR-31SP-1101 nebolo ukončené konanie o žiadosti o NFP. [↑](#footnote-ref-22)
23. Z celkovo 826 zmluvne viazaných projektov sa nezačalo k 31. 12. 2012 realizovať 23 projektov, a to prevažne z dôvodu prebiehajúceho VO, pretože v prípade verejného sektora je možnosť realizovať verejné obstarávanie aj po podpise zmluvy o NFP a nastaveného harmonogramu aktivít. [↑](#footnote-ref-23)
24. Celková suma vyplateného NFP z úspešne ukončených projektov. [↑](#footnote-ref-24)
25. Týka sa dopytovo orientovaných výziev. [↑](#footnote-ref-25)
26. Týka sa výziev s kódmi KaHR-111SP-1001 a KaHR-13SP-1001. [↑](#footnote-ref-26)
27. Kontakty na tieto webové sídla sú [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk), [www.siea.gov.sk](http://www.siea.gov.sk), [www.sacr.sk](http://www.sacr.sk). [↑](#footnote-ref-27)
28. Kontakty na tieto webové sídla sú [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk), [www.siea.gov.sk](http://www.siea.gov.sk), [www.sacr.sk](http://www.sacr.sk). [↑](#footnote-ref-28)
29. Vrátane projektov TP. [↑](#footnote-ref-29)
30. Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010. [↑](#footnote-ref-30)
31. Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010. [↑](#footnote-ref-31)
32. Pokles hodnoty bol spôsobený zmenou vo vyčíslení ukazovateľa, nakoľko v minulých obdobiach predstavoval zmluvne viazanú sumu (aktuálne ide o čerpanú sumu). [↑](#footnote-ref-32)
33. Rodovú rovnosť nebolo možné aplikovať v rámci všetkých zmlúv o NFP, pretože podmienka rozčlenenia nových pracovných miest na mužov / ženy nebola súčasťou výziev vyhlásených v rokoch 2008 a 2009. RO / SORO sa snažili túto podmienku neskôr aplikovať v rámci dodatkov ku zmluvám o NFP, čo však niektorí prijímatelia odmietli podpísať, resp. projekty už boli ukončené. Na to, aby RO mohol vykázať údaje v rámci rodovej rovnosti SORO v prípade neexistujúcich dodatkov ku zmluvám o NFP tieto informácie získavajú elektronicky, resp. telefonicky. Aj z tohto dôvodu nie sú všetky tieto informácie súčasťou ITMS. [↑](#footnote-ref-33)
34. Vyhlasovanie takto zameraných výziev bude pokračovať aj v roku 2013. [↑](#footnote-ref-34)
35. Medziročne hodnota klesla z dôvodu administratívnej chyby vzniknutej v uplynulom období. [↑](#footnote-ref-35)
36. Kumulatívne číselné údaje. [↑](#footnote-ref-36)
37. V nadväznosti na prerokovanie správy z predmetného vládneho auditu bolo dohodnuté, že auditované subjekty predložia prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov v termíne do 30. 4. 2013 a správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov v termíne do 30. 6. 2013. [↑](#footnote-ref-37)
38. V nadväznosti na prerokovanie správy z predmetného vládneho auditu bolo dohodnuté, že auditované subjekty predložia prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov v termíne do 30. 4. 2013 a správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov v termíne do 30. 6. 2013. [↑](#footnote-ref-38)
39. V nadväznosti na prerokovanie správy z predmetného vládneho auditu auditovaný subjekt predložil správu o plnení prijatých opatrení OA v stanovenom termíne až v roku 2013, a to dňa 31. 1. 2013. [↑](#footnote-ref-39)
40. Údaj predstavuje aktuálny stav projektov s odpočítaním mimoriadne ukončených projektov, ktoré boli v minulosti zmluvne viazané avšak odstúpené zo strany prijímateľov alebo SORO [↑](#footnote-ref-40)
41. Podľa miesta realizácie projektu. [↑](#footnote-ref-41)
42. Údaj za zdroj ERDF. [↑](#footnote-ref-42)
43. Údaj za zdroj ERDF po odpočítaní nezrovnalostí. [↑](#footnote-ref-43)
44. Podľa miesta realizácie projektu. [↑](#footnote-ref-44)
45. Výška čerpaných finančných prostriedkov je znížená a výšku identifikovaných nezrovnalosti za zdroj EÚ na úrovni prijímateľa. [↑](#footnote-ref-45)
46. Spolupracujúcimi orgánmi sú auditujúce orgány podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite okrem MF SR, ktoré vykonávajú úlohy podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. [↑](#footnote-ref-46)
47. V nadväznosti na prerokovanie správ z predmetných vládnych auditov bolo dohodnuté, že auditované subjekty, ktoré prijímali opatrenia k vyššie uvedeným nedostatkom, predložia písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnymi auditmi v januári 2013. V tejto súvislosti uvádzame, že auditované subjekty predložili správy o plnení prijatých opatrení v stanovených termínoch a vyššie uvedené prijaté opatrenia boli zo strany auditovaných subjektov splnené, resp. opatrenia s priebežným charakterom plnenia sa plnia priebežne. [↑](#footnote-ref-47)
48. V nadväznosti na prerokovanie správy z predmetného vládneho auditu bolo dohodnuté, že auditované subjekty predložia prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov v termíne do 30. 4. 2013 a správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov v termíne do 30. 6. 2013. [↑](#footnote-ref-48)
49. Percento sa oproti roku 2011 znížilo v dôsledku realokácie 225 mil. Eur do OP KaHR na podporu MSP a dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí. [↑](#footnote-ref-49)
50. V záujme plošne vyváženého poskytovania  informácií a poradensko-konzultačných služieb pre všetkých potenciálnych žiadateľov o finančnú podporu boli v roku 2004 v rámci VÚC zriadené ICPK (konkrétne pre SOP PS, t. j. pre skrátené programové obdobie 2004 - 2006 plnilo funkciu zabezpečovania regionálnej publicity a parciálneho monitorovania 7 ICPK, pričom tieto vo svojej činnosti zabezpečovania publicity pokračujú aj pre OP KaHR, t. j. programové obdobie 2007 - 2013). [↑](#footnote-ref-50)
51. VÚC participujú v zmysle Rámcových dohôd aj účasťou vo výberových komisiách. [↑](#footnote-ref-51)
52. Súvisí najmä s aktuálne vyhlásenými výzvami formou organizovania seminárov pre potenciálnych žiadateľov. [↑](#footnote-ref-52)
53. Špecifiká podpory sú uvedené v dokumente OP KaHR. [↑](#footnote-ref-53)
54. V rámci Prílohy č. 7 je uvedená monitorovacia tabuľka k nástrojom finančného inžinierstva. [↑](#footnote-ref-54)
55. V súlade s čl. 57 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 bolo skrátené monitorovanie udržateľnosti projektov MSP po ich ukončení na 3 roky v prípade výziev kódy DOP2008-SIP001, KaHR-111SP/LSKxP-1101 a KaHR-113DM-1201. [↑](#footnote-ref-55)
56. Údaje nie sú vykazované k spoločnému dátumu, ale sumarizované k individuálnym termínom (priebežná monitorovacia správa projektu sa predkladá každých 6 mesiacov počas realizácie aktivít projektu počínajúc podpisom zmluvy o NFP). [↑](#footnote-ref-56)
57. Funkciu SORO aktuálne zabezpečujú SIEA a SACR, pričom SIEA implementuje aj projekty OP KaHR, ktoré boli v minulosti implementované NARMSP a SARIO. [↑](#footnote-ref-57)
58. Spoločný monitorovací výbor dohliadajúci na realizáciu OP IS, OP VaV a OP KaHR. [↑](#footnote-ref-58)
59. Ktoré súviseli s implementáciou OP KaHR (IDMV je poradný orgán ministra aj v otázkach nesúvisiacich s OP KaHR). [↑](#footnote-ref-59)
60. Týka sa výhradne dokumentov predložených za OP KaHR. [↑](#footnote-ref-60)
61. Predmetom revízie OP KaHR bolo:

    navýšenie celkovej alokácie OP KaHR o dodatočných 225 mil. Eur, vrátane aktualizácie finančného plánu OP KaHR v rámci prioritných osí 1, 3 a 4,

    doplnenie príslušných merateľných ukazovateľov,

    úprava cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov OP KaHR formou percentuálneho navýšenia podľa výšky a štruktúry realokovaných finančných prostriedkov. [↑](#footnote-ref-61)
62. V priebehu roka 2012 boli IDMV schválené následne verzie 3.11 a 3.12, ktoré vzhľadom na skutočnosť, že sa do konca roka 2012 nekonalo riadne zasadnutie MVVE, neboli predložené členom MVVE na vedomie; zmeny vyplývajúce z oboch verzií budú predložené na najbližšom riadnom zasadnutí MVVE. [↑](#footnote-ref-62)
63. Netýka sa OP KaHR, ktorý pravidlo N+3 spĺňa s predstihom. [↑](#footnote-ref-63)
64. Napr. stretnutie k vnútornej realokácii v rámci prioritnej osi 2 Energetika. [↑](#footnote-ref-64)
65. Predmetné rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle MH SR [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk). [↑](#footnote-ref-65)
66. Strategické hodnotenie OP KaHR bolo ukončené 31. 1. 2013. [↑](#footnote-ref-66)
67. Strategické hodnotenie OP KaHR bolo ukončené v roku 2013; Hodnotiaca správa strategického hodnotenia OP KaHR, ktorú vypracoval externý hodnotiteľ - spoločnosť IBS SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, je zverejnená na webovom sídle MH SR [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk). [↑](#footnote-ref-67)
68. Organizačný poriadok MH SR bol v roku 2012 jedenkrát zmenený, čo nemalo zásadný vplyv na funkčnosť RO. Zásadnejšou zmenou bola úprava vnútornej štruktúry sekcie podporných programov MH SR rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 42/2012, kde k 31. 12. 2012 došlo k preskupeniu príslušných odborov a iným zmenám so zohľadnením vnútorných predpisov rezortu. [↑](#footnote-ref-68)
69. Uvedené sa týkalo zlúčenia častí SARIO, NARMSP a SIEA s výnimkou SACR. [↑](#footnote-ref-69)
70. Plán je indikatívny. [↑](#footnote-ref-70)
71. Ide o pozíciu generálneho riaditeľa sekcie podporných programov. [↑](#footnote-ref-71)
72. Pôsobnosť MH SR v oblasti cestovného ruchu, a teda aj SACR bola v zmysle novely č. 37/2010 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy k 1. 7. 2010 presunutá na Ministerstvo kultúry a dopravy cestovného ruchu a v zmysle novely č. 403/2010 tohto zákona k 1. 11. 2010 presunutá na MDVaRR SR.

    NSRR sa úpravou tohto zákona nemenil, tzn. že Splnomocnenie uzatvorené medzi MH SR ako RO a SACR zostáva v platnosti pre celé obdobie implementácie OP KaHR. [↑](#footnote-ref-72)
73. Ide o pozíciu generálneho riaditeľa sekcie rozpočtu a financovania. [↑](#footnote-ref-73)
74. Keďže vystupujúci zamestnanci nemajú povinnosť uvedenia nasledujúceho zamestnávateľa, údaj o prestupe v rámci štátnej správy nemusí byť úplný. [↑](#footnote-ref-74)
75. Ktorá bola v roku 2012 aj uzatvorená. [↑](#footnote-ref-75)
76. Vrátane 2 priamych zadaní pre implementáciu iniciatívy JEREMIE. [↑](#footnote-ref-76)
77. OP ZaSI. [↑](#footnote-ref-77)
78. Na okamžité financovanie. [↑](#footnote-ref-78)
79. Celková suma vyplateného NFP z úspešne ukončených projektov. [↑](#footnote-ref-79)
80. Projekty OP KaHR neprispievajú k tvorbe pracovných miest vo výskume a vývoji, preto bol ukazovateľ zmenený z core ukazovateľa na ukazovateľ užívateľský. Následne, pri revízii OP KaHR, bude tento ukazovateľ vylúčený z OP KaHR. [↑](#footnote-ref-80)
81. Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010. [↑](#footnote-ref-81)
82. Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010. [↑](#footnote-ref-82)
83. Pokles hodnoty bol spôsobený zmenou vo vyčíslení ukazovateľa, nakoľko v minulých obdobiach predstavoval zmluvne viazanú sumu (aktuálne ide o čerpanú sumu). [↑](#footnote-ref-83)
84. Pokles počtov je zapríčinený mimoriadnym ukončením projektov. [↑](#footnote-ref-84)
85. Pokles počtov je zapríčinený mimoriadnym ukončením projektov. [↑](#footnote-ref-85)
86. Suma nie je znížená o nezrovnalosti a vratky. [↑](#footnote-ref-86)
87. So stavom k 30. 6. 2012. [↑](#footnote-ref-87)
88. Hodnotenie vykonané externým hodnotiteľom – spoločnosťou IBS Slovakia, s.r.o.. [↑](#footnote-ref-88)
89. <http://www.mhsr.sk/hodnotenie-/128656s> [↑](#footnote-ref-89)
90. Na okamžité financovanie. [↑](#footnote-ref-90)
91. Celková suma vyplateného NFP z úspešne ukončených projektov [↑](#footnote-ref-91)
92. Pokles hodnoty bol spôsobený zmenou vo vyčíslení ukazovateľa, nakoľko v minulých obdobiach predstavoval zmluvne viazanú sumu (aktuálne ide o čerpanú sumu). [↑](#footnote-ref-92)
93. Znížený údaj oproti roku 2010 je z dôvodu odlišného vykazovania. V zmysle aktualizovaného Metodického pokynu CKO č. 9 sú od roku 2011 vykazované hodnoty len z ukončených projektov, kým v predchádzajúcom období to boli hodnoty z ukončených projektov a zároveň z projektov v realizácii. [↑](#footnote-ref-93)
94. Suma nie je znížená o nezrovnalosti a vratky. [↑](#footnote-ref-94)
95. So stavom k 30. 6. 2012. [↑](#footnote-ref-95)
96. Hodnotenie vykonané externým hodnotiteľom – spoločnosťou IBS Slovakia, s.r.o.. [↑](#footnote-ref-96)
97. <http://www.mhsr.sk/hodnotenie-/128656s> [↑](#footnote-ref-97)
98. Na okamžité financovanie. [↑](#footnote-ref-98)
99. Celková suma vyplateného NFP z úspešne ukončených projektov. [↑](#footnote-ref-99)
100. Pokles hodnoty bol spôsobený zmenou vo vyčíslení ukazovateľa, nakoľko v minulých obdobiach predstavoval zmluvne viazanú sumu (aktuálne ide o čerpanú sumu). [↑](#footnote-ref-100)
101. Suma nie je znížená o nezrovnalosti a vratky. [↑](#footnote-ref-101)
102. So stavom k 30. 6. 2012. [↑](#footnote-ref-102)
103. Hodnotenie vykonané externým hodnotiteľom – spoločnosťou IBS Slovakia, s.r.o.. [↑](#footnote-ref-103)
104. <http://www.mhsr.sk/hodnotenie-/128656s> [↑](#footnote-ref-104)
105. Dosiahnutý výsledok za rok 2012 je za všetky projekty OP KaHR, v rámci ktorých bolo vytvorené pracovné miesto cielene pre MRK. [↑](#footnote-ref-105)
106. V zmysle prílohy č. 2 SKI HP MRK na roky 2007-2013 platného v roku 2012. [↑](#footnote-ref-106)
107. Projekty s priamou podporou HP MRK sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, sú zamerané na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo životných podmienok MRK. Uvedené projekty sa delia na:

     Projekty podávané v rámci podpory LSKxP v rámci aktivít, resp. opatrení prioritných osí 6 OP – Regionálny operačný program, OP ZaSI, OP Vzdelávanie, OP Zdravotníctvo, OP KaHR a OP Životné prostredie.

     Dopytovo orientované projekty mimo lokálnych stratégii komplexného prístupu podávané v rámci aktivít resp. opatrení prioritných osí OP, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK, a to:

      OP ZaSI, aktivity opatrení 2.1 a 2.2;

      Regionálny operačný program, aktivity opatrenia 4.1;

      OP Vzdelávanie, aktivity opatrenia 3.1. [↑](#footnote-ref-107)
108. Projekty s nepriamou podporou k HP MRK sú tie, ktorých aktivity nie sú cielene zamerané na MRK, ale vedľajší účinok projektu výraznou mierou vplýva na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia alebo životných podmienok MRK.

     Ide o projekty podávané v rámci aktivít resp. opatrení prioritných osí OP, ktoré nie sú priamo zamerané na problematiku MRK. [↑](#footnote-ref-108)
109. Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom ku HP RP nie je zhodný s počtom projektov s príspevkom ku HP RP. Problém zosúladenia zmluvne viazanej relevancie a projektov, ktoré reálne prispievajú ku plneniu HP RP pretrváva od roku 2011. [↑](#footnote-ref-109)
110. Údaje za novovytvorené pracovné miesta sú zhodné úrovňou OP KaHR, resp. jeho prioritných osí; t. j. nezohľadňujú len údaje z projektov, v rámci ktorých je deklarovaný príspevok k HP RP.

     Údaje za rok 2009 týkajúce sa novovytvorených pracovných miest s príspevkom ku HP RP predstavujú výhľadové plány prijímateľa. [↑](#footnote-ref-110)
111. Od r. 2011 ide o IUS - Innovation union scoreboard. [↑](#footnote-ref-111)
112. V zmysle aktuálnej prílohy NSRR č. 9 (schválená NMV pre NSRR dňa 30. 11. 2009) je východisko ukazovateľa uvádzané za rok 2005. [↑](#footnote-ref-112)
113. Zahŕňa projekty v realizácii a riadne ukončené projekty. Údaj je na základe uzavretých zmlúv o NFP, pričom riadne ukončených projektov je 547. [↑](#footnote-ref-113)
114. V zmysle podpísaných zmlúv o NFP je plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa 757. [↑](#footnote-ref-114)
115. V roku 2012 nebola ukončená reprezentatívna vzorka projektov zameraných na výsledok v podobe patentových prihlášok, avšak v zmysle podpísaných zmlúv o NFP sa ich plánuje 23. [↑](#footnote-ref-115)
116. V zmysle podpísaných zmlúv o NFP je plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa 20. [↑](#footnote-ref-116)
117. V zmysle podpísaných zmlúv o NFP je plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa 1. [↑](#footnote-ref-117)
118. Pozri zdôvodnenie k úsporám energie. V zmysle podpísaných zmlúv o NFP je plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa 406 630,083 GJ. [↑](#footnote-ref-118)
119. V zmysle podpísaných zmlúv o NFP je plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa 104,27. [↑](#footnote-ref-119)
120. V zmysle podpísaných zmlúv o NFP je plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa 9 930,9 GJ. [↑](#footnote-ref-120)
121. Vzdelávanie nie je predmetom podpory v rámci OP KaHR. [↑](#footnote-ref-121)
122. Údaje po revízii OP KaHR, ktorá vyplynula z plnenia uznesenia vlády SR č. 191 zo dňa 16. 5. 2012. [↑](#footnote-ref-122)
123. Po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK. [↑](#footnote-ref-123)
124. [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk) [↑](#footnote-ref-124)
125. [www.siea.gov.sk](http://www.siea.gov.sk), [www.sacr.sk](http://www.sacr.sk) [↑](#footnote-ref-125)
126. [www.nsrr.sk](http://www.nsrr.sk) [↑](#footnote-ref-126)
127. [www.nsrr.sk](http://www.nsrr.sk) [↑](#footnote-ref-127)
128. Časť, ktorú implementovala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. [↑](#footnote-ref-128)
129. Časť, ktorú implementovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu [↑](#footnote-ref-129)
130. Závisí od podmienok výzvy. [↑](#footnote-ref-130)